## Cronograma
Critérios de Medição |  | Parcela | Mês
P | Na aprovação formal | 100%
A | Na primeira entrega do material (protocolo) | 60%
| Ao final do período de audiência pública, conforme cronograma definido pela ANTT (fase de audiência pública) | 20% | 15
| Na data de expedição de Acórdão pelo TCU (fase de controle externo) | 20% | 23
B | Na primeira entrega do material (protocolo) | 25%
| Ao final do período de audiência pública, conforme cronograma definido pela ANTT (fase de audiência pública) | 25% | 15
| Na data de expedição de Acórdão pelo TCU (fase de controle externo) | 25% | 23
| No ato do leilão, conforme cronograma definido pela ANTT | 25% | 30 |  | Desembolso total do mês: | [11 empty] | 11 | 2 | 7.95 | 12.75 | 11.25 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 14.5 | OK
C | Na primeira entrega do material (protocolo) | 50% |  |  | Percentual de desembolso mensal: | [11 empty] | 10.48% | 1.905% | 7.571% | 12.14% | 10.71% | 0% | 4.048% | 0% | 0% | 2.857% | 0% | 2.857% | 0.9524% | 0% | 14.67% | 2.381% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.67% | 0.4762% | 0% | 0% | 0% | 0.4762% | 0% | 13.81%
| No ato do leilão, conforme cronograma definido pela ANTT | 50% | 30 |  | Percentual de desembolso acumulado: | [11 empty] | 10.48% | 12.38% | 19.95% | 32.1% | 42.81% | 42.81% | 46.86% | 46.86% | 46.86% | 49.71% | 49.71% | 52.57% | 53.52% | 53.52% | 68.19% | 70.57% | 70.57% | 70.57% | 70.57% | 70.57% | 70.57% | 70.57% | 85.24% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 86.19% | 86.19% | 100%
| Apêndice D - Lista de Produtos e Cronograma Referencial | Total | 105 | [13 empty] | Desembolsos
[5 empty] | Cronograma do Estudo Inicial | [11 empty] | Estudo Inicial | [11 empty] | Audiência Pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  |  |  | TCU |  |  | Revisão Pós TCU |  |  | Publicação do Edital | Processo Licitatório |  | Leilão
Item | Descrição | Participação | Valor | Medição | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Escopo 1 - Estudos de Tráfego | 17.14% | 18
1.1 | Plano de Trabalho | 6.667% | 7
1.1.1 | Levantamentos Primários de Dados de Tráfego com arquivo kmz conforme determinado no Termo de Referência | 0.9524% | 1 | P | 1 | [11 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.2 | Tratamento, Análise e Consolidação dos Dados de Tráfego | 0.9524% | 1 | P | 1 | [11 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.3 | Montagem da Rede de Transportes e Base Georreferenciada | 0.9524% | 1 | P | 1 | [11 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.4 | Alocação de Tráfego e Modelo de Projeção de Tráfego | 0.9524% | 1 | P |  | 1 | [10 empty] | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.5 | Análise de obras de melhorias e ampliação de capacidade | 0.9524% | 1 | P |  |  | 1 | [9 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.6 | Dimensionamento da Praça de Pedágio | 0.9524% | 1 | P |  |  | 1 | [9 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.7 | Cálculos Auxiliares ao Dimensionamento do Pavimento | 0.9524% | 1 | P |  |  | 1 | [9 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2 | Relatório de Tráfego - Situação Atual | 2.857% | 3
1.2.1 | • Caracterização da Concessão e da Região de Inserção do Lote • Levantamento e processamento de dados primários e secundários • Determinação do Volume Diário Médio Anual no ano base • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.9524% | 1 | B | x | x | 1 | [9 empty] | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
1.2.2 | • Determinação do Custo de Viagem • Sistema de Transporte e Rede Georreferenciada • Zoneamento • Localização das praças de pedágio • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.9524% | 1 | B | x | x | 1 | [9 empty] | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
1.2.3 | • Alocação de viagens • Matriz Origem-Destino no ano base • Carregamento do sistema no ano base • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.9524% | 1 | B | x | x | 1 | [9 empty] | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
1.3 | Relatório de Tráfego - Tráfego ao longo da concessão | 2.857% | 3
1.3.1 | • Modelo de Projeção • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.9524% | 1 | B |  |  | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
1.3.2 | • Previsão de intervenções no sistema • Matrizes Origem-Destino futuras • Carregamento do sistema ao longo da concessão • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.9524% | 1 | B |  |  | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
1.3.3 | • Consolidação da localização das praças de pedágio • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.9524% | 1 | B |  |  | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
1.4 | Relatório de Tráfego - Dimensionamento de Infraestrutura | 4.762% | 5
1.4.1 | • Avaliação do nível de serviço sem a realização de obras de melhorias e ampliação de capacidade de acordo com o HCM • Avaliação da necessidade de implantação de faixas adicionais em rampas ascedentes e descendentes • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.9524% | 1 | B |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
1.4.2 | • Avaliação do nível de serviço com a realização de obras de melhorias e ampliação de capacidade de acordo com o HCM • Listagem de intervenções por segmento homogêneo e ano de implantação • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.9524% | 1 | B |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
1.4.3 | • Posicionamento, identificação e dimensionamento de dispositivos e intersecções no sistema • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.9524% | 1 | B |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
1.4.4 | • Dimensionamento das praças de pedágio • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.9524% | 1 | B |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
1.4.5 | • Cálculos de apoio ao dimensionamento do pavimento • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.9524% | 1 | B |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
2 | Escopo 2 - Cadastro Geral da Rodovia | 26.67% | 28
2.1 | Plano de Trabalho | 7.619% | 8
2.1.1 | Compilação de dados gerais existentes | 0.9524% | 1 | P | 1 | [11 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.1.2 | Levantamento topográfico | 0.9524% | 1 | P | 1 | [11 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.1.3 | Avaliação de Velocidades das Vias Existentes | 0.9524% | 1 | P | 1 | [11 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.1.4 | Geologia / Geotecnia | 0.9524% | 1 | P | 1 | [11 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.1.5 | Levantamento de pavimentos | 0.9524% | 1 | P | 1 | [11 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.1.6 | iRAP | 0.9524% | 1 | P | 1 | [11 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.1.7 | Inspeção de obras de arte especiais | 0.9524% | 1 | P | 1 | [11 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.1.8 | Cadastro de interferências | 0.9524% | 1 | P | 1 | [11 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.2 | Compilação de dados gerais existentes | 0.9524% | 1
2.2.1 | Relatório de compilação de dados existentes por disciplina | 0.9524% | 1 | A | x | x | 1 | [9 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.3 | Levantamento topográfico | 2.857% | 3
2.3.1 | Dados brutos dos levantamentos de campo (nuvem de pontos e imagens aéreas) | 0.9524% | 1 | A | x | x | 1 | [9 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.3.2 | Desenhos e pranchas em dgw, com filtros, padrões e layers aplicados, inclusive extração de quantidades de elementos existentes | 0.9524% | 1 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.3.3 | Modelo Digital do Terreno (MDT) para BIM, contendo a superfície do terreno existente e delimitação de bacias de contribuição de drenagem | 0.9524% | 1 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.4 | Vídeo registro | 2.857% | 3
2.4.1 | Sistema de visualização + fotos e filme georreferenciados | 0.9524% | 1 | A | x | x | 1 | [9 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.4.2 | Planilhas de cadastro, inclusive resumo de quantidades de elementos existentes | 0.9524% | 1 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.4.3 | Retigráfico situação existente com link automático aos bancos de dados de cadastros | 0.9524% | 1 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.5 | Avaliação de velocidade das vias existentes | 0.9524% | 1
2.5.1 | Velocidades admissíveis | 0.9524% | 1 | A | x | x | 1 | [9 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.6 | Geotecnia / Geologia | 3.81% | 4
2.6.1 | Relatório de programação de sondagens | 0.9524% | 1 | A | x | x | 1 | [9 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.6.2 | Relatório de resultados de sondagens / ensaios | 0.9524% | 1 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.6.3 | Modelo BIM preliminar contendo as superfícies representativas das camadas inferidas para 1ª, 2ª e 3ª categorias com base nos dados coletados e de campo, e topografia do terreno | 0.9524% | 1 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.6.4 | Relatório Consolidado de Geologia / Geotecnia contendo mapeamento consolidado | 0.9524% | 1 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.7 | Levantamento de pavimentos | 1.905% | 2
2.7.1 | Relatório de Levantamento Visual (IGG, LVC, PRO-07), IRI/QI e FWD + planilhas formato padrão EPL | 0.9524% | 1 | A | x | x | 1 | [9 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.7.2 | Arquivos do HDM-4 montados com cadastro de segmentos homogêneo e respectivas características técnicas - pav. Existente | 0.9524% | 1 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.8 | Segurança Viária - iRAP | 1.905% | 2
2.8.1 | Retigráfico elementos existentes constantes no cadastro versus contramedidas propostas pelo software (link automático às planilçhas de saída do software) | 0.9524% | 1 | A | x | x | 1 | [9 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.8.2 | Quantificação das contramedidas previstas para as fases da Concessão (TI, Recuperação e Ampliação) | 0.9524% | 1 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.9 | Inspeção de obras de arte especiais | 0.9524% | 1
2.9.1 | Relatório de Inspeção contendo fichas, croquis e fotos | 0.9524% | 1 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.10 | Cadastro de Interferências | 0.9524% | 1
2.10.1 | Relatório contendo fichas, croquis e fotos | 0.9524% | 1 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.11 | Relatório Final Consolidado | 1.905% | 2
2.11.1 | Desenhos e pranchas (planta e pefil) em dwg, com filtros, padrões e layers aplicados, inclusive extração de quantidades de elementos existentes com os dados consolidados do levantamento topográfico, vídeo-registro, contramedidas propostas pelo iRAP | 0.9524% | 1 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
2.11.2 | Relatório Final Consolidado | 0.9524% | 1 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
3 | Escopo 3 - Estudos Ambientais | 4.762% | 5
3.1 | Plano de Trabalho | 0.9524% | 1
3.1.1 | Plano de trabalho separado por disciplina | 0.9524% | 1 | P | x | 1 | [10 empty] | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2 | Levantamentos de Campo | 1.905% | 2
3.2.1 | Relatório + banco de dados de Cadastro de passivos ambientais | 0.9524% | 1 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
3.2.2 | Relatório + banco de dados de Cadastro de passivos sociais | 0.9524% | 1 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0%
3.3 | Estudos Sócio-Ambientais | 0.9524% | 1
3.3.1 | Relatório de Estudos Sócio-ambientais | 0.9524% | 1 | B |  |  |  |  | x | x | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
3.4 | Relatório Final Consolidado | 0.9524% | 1
3.4.1 | Relatório Final Consolidado | 0.9524% | 1 | B |  |  |  |  | x | x | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
4 | Escopo 4 - Trabalhos Iniciais | 3.81% | 4
4.1 | Plano de Trabalho | 0.9524% | 1
4.1.1 | Plano de trabalho separado por disciplina | 0.9524% | 1 | P |  |  | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4.2 | Programa de manutenção de pavimentos | 0.9524% | 1
4.2.1 | Programa de Manutenção de Pavimentos Existentes - relatórios de saída do HDM-4 com pelo menos dois cenários alternativos | 0.9524% | 1 | B |  |  |  |  | x | x | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
4.3 | Relatório de memória de quantidades | 0.9524% | 1
4.3.1 | Relatório de memória de quantidades | 0.9524% | 1 | B |  |  |  |  | x | x | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
4.4 | Relatório Final Consolidado | 0.9524% | 1
4.4.1 | Relatório Final Consolidado | 0.9524% | 1 | B |  |  |  |  | x | x | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
5 | Escopo 5 - Programa de Recuperação | 2.857% | 3
5.1 | Plano de Trabalho | 0.9524% | 1
5.1.1 | Plano de trabalho separado por disciplina | 0.9524% | 1 | P |  |  | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5.2 | Relatório de memória de quantidades | 0.9524% | 1
5.2.1 | Relatório de memória de quantidades | 0.9524% | 1 | B |  |  |  |  | x | x | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
5.3 | Relatório Final Consolidado | 0.9524% | 1
5.3.1 | Relatório Final Consolidado | 0.9524% | 1 | B |  |  |  |  | x | x | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
6 | Escopo 6 - Manutenção Periódica e Conservação | 2.857% | 3
6.1 | Plano de Trabalho | 0.9524% | 1
6.1.1 | Plano de trabalho separado por disciplina | 0.9524% | 1 | P |  |  | x | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6.2 | Relatório de memória de quantidades | 0.9524% | 1
6.2.1 | Relatório de memória de quantidades | 0.9524% | 1 | B |  |  |  |  | x | x | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
6.3 | Relatório Final Consolidado | 0.9524% | 1
6.3.1 | Relatório Final Consolidado | 0.9524% | 1 | B |  |  |  |  | x | x | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
7 | Escopo 7 - Ampliação de Capacidade e Melhorias | 17.14% | 18
7.1 | Plano de Trabalho | 7.619% | 8
7.1.1 | Geometria / Terraplenagem | 0.9524% | 1 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7.1.2 | Pavimento | 0.9524% | 1 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7.1.3 | Sinalização, Segurança e Iluminação | 0.9524% | 1 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7.1.4 | OAEs | 0.9524% | 1 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7.1.5 | Drenagem, Interferências e demais disciplinas | 0.9524% | 1 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7.1.6 | Quantificação e orçamentação | 0.9524% | 1 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7.1.7 | Plano de trabalho referente à elaboração do projeto funcional | 0.9524% | 1 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7.1.8 | Plano de trabalho referente à elaboração de modelos BIM | 0.9524% | 1 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7.2 | Projeto Funcional | 1.905% | 2
7.2.1 | Projeto Funcional (planta, perfil e seção-tipo) das ampliações em dwg (pranchas) e pdf, inclusive extração de quantidades dos desenhos | 0.9524% | 1 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
7.2.2 | Retigráfico situação projetada | 0.9524% | 1 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
7.3 | Modelo BIM das ampliações propostas, inclusive extração de quantidades dos desenhos | 2.857% | 3
7.3.1 | Entrega do modelo em formato aberto nativo AutoCAD Civil 3D 2021 | 0.9524% | 1 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
7.3.2 | Entrega do modelo em formato aberto nativo Autodesk Infraworks 2021 | 0.9524% | 1 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
7.3.3 | Entrega do modelo em formato aberto nativo Autodesk Navisworks Manage 2021 | 0.9524% | 1 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
7.4 | Programa de Pavimentação | 2.857% | 3
7.4.1 | Relatório de Estudo de Dimensionamento de Alternativas de Pavimento (rígido e flexível) | 0.9524% | 1 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
7.4.2 | Arquivos do HDM-4 montados com cadastro de segmentos homogêneo e respectivas características técnicas - pav. Novos | 0.9524% | 1 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
7.4.3 | Programa de Manutenção de Pavimentos Novos - relatórios de saída do HDM-4 com pelo menos dois cenários alternativos | 0.9524% | 1 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
7.5 | Relatório de memória de quantidades | 0.9524% | 1
7.5.1 | Relatório de memória de quantidades | 0.9524% | 1 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
7.6 | Relatório Final Consolidado | 0.9524% | 1
7.6.1 | Relatório Final Consolidado | 0.9524% | 1 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
8 | Escopo 8 - Modelo Operacional | 2.857% | 3
8.1 | Plano de Trabalho | 0.9524% | 1
8.1.1 | Plano de trabalho separado por disciplina | 0.9524% | 1 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8.2 | Relatório de memória de quantidades | 0.9524% | 1
8.2.1 | Relatório de memória de quantidades | 0.9524% | 1 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
8.3 | Relatório Final Consolidado | 0.9524% | 1
8.3.1 | Relatório Final Consolidado | 0.9524% | 1 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
9 | Escopo 9 - Modelo Econômico-Financeiro | 6.667% | 7
9.1 | Plano de Trabalho | 1.905% | 2
9.1.1 | Plano de trabalho referente à orçamentação | 0.9524% | 1 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9.1.2 | Plano de trabalho referente à elaboração do modelo econômico financeiro | 0.9524% | 1 | P | [5 empty] | x | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9.2 | Orçamentação | 2.857% | 3
9.2.1 | Planilhas com cálculo do FIT, DMTs, Aquisição e Transporte de Material betuminoso | 0.9524% | 1 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
9.2.2 | Planilhas com composições de custo unitário, BDI, quantitativos consolidados e Curva ABC | 0.9524% | 1 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
9.2.3 | Planilhas com cálculo de custos indiretos (Administração Local, Canteiros, Mobilização e Desmobilização) | 0.9524% | 1 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
9.3 | Planilha MEF | 0.9524% | 1
9.3.1 | Planilha Modelo Econômico Financeiro | 0.9524% | 1 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
9.4 | Relatório Final Consolidado | 0.9524% | 1
9.4.1 | Relatório Final Consolidado | 0.9524% | 1 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
10 | Escopo 10 - Modelagem Juríca | 7.619% | 8
10.1 | Plano de Trabalho | 0.9524% | 1
10.1.1 | Plano de trabalho | 0.9524% | 1 | P | [5 empty] | x | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10.2 | Modelagem Jurídica | 6.667% | 7
10.2.1 | Minuta de PER | 0.9524% | 1 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
10.2.2 | Minuta de Edital e Anexos | 0.9524% | 1 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
10.2.3 | Minuta de Contrato e Anexos | 0.9524% | 1 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
10.2.4 | Tradução de documentos | 0.9524% | 1 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
10.2.4 | Tradução de documentos | 0.9524% | 1 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
10.2.5 | Planilha resumo para ANTT | 0.9524% | 1 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
10.2.6 | Assessoria Jurídica | 0.9524% | 1 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
11 | Escopo 11 - Gestão do Projeto | 3.81% | 4
11.1 | Escopo 13 - Apoio à fase de Audiência Pública | 1.905% | 2
11.1.1 | Cadastro em planilha padrão e elaboração de kmz padrão com os pleitos da audiência pública | 0.9524% | 1 | C | Após a fase de Audiência Pública | [26 empty] | 50% | [13 empty] | 50%
11.1.2 | Relatório de subsídios de respostas às contribuições da audiência pública | 0.9524% | 1 | C | Após a fase de Audiência Pública | [26 empty] | 50% | [13 empty] | 50%
11.2 | Escopo 14 - Apoio à fase de Controle Externo | 0.9524% | 1
11.2.1 | Relatório de subsídios a eventuais questionamentos órgão de controle externo | 0.9524% | 1 | C | Após a fase de Controle Externo | [34 empty] | 50% | [5 empty] | 50%
11.3 | Escopo 15 - Apoio à fase de Licitação | 0.9524% | 1
11.3.1 | Relatório de subsídios a eventuais questionamentos | 0.9524% | 1 | C | Após a fase de Licitação | [38 empty] | 50% |  | 50%
12 | Escopo 12 - Promoção Nacional e Internacional | 3.81% | 4
12.1 | Plano de Trabalho | 0.9524% | 1
12.1.1 | Plano de trabalho | 0.9524% | 1 | P | (conforme solitação da Cliente) | [23 empty] | 100%
12.2 | Plano Integrado de Comunicação, hotsite e resultados de promoção | 0.9524% | 1
12.2.1 | Plano Integrado de Comunicação, hotsite e resultados de promoção | 0.9524% | 1 | C | (conforme solitação da Cliente) | [26 empty] | 50% | [13 empty] | 50%
12.3 | Road Show | 1.905% | 2
12.3.1 | Eventos nacionais | 0.9524% | 1 | C | (conforme solitação da Cliente) | [26 empty] | 50% | [13 empty] | 50%
12.3.2 | Eventos internacionais | 0.9524% | 1 | C | (conforme solitação da Cliente) | [26 empty] | 50% | [13 empty] | 50%