## PLANILHA 01
RAZÃO SOCIAL: |  | MAXIMINO DOS SANTOS E CIA LTDA | CONTATO: | RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS
CNPJ: |  | 14.585.539/0001-64 | FONE DE CONTATO: | (38)3614-1103
ENDEREÇO: |  | Rua Olavo Bilac, nº 138, Centro, Manga - MG | EMAIL: | rodrigo@maxservicosambientais.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UND | QUANTIDADE | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1 | PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO |  | Und | 1 | 184980.8862 | 184980.8862
TOTAL PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO | [5 empty] | 184980.8862
2 | GESTÃO AMBIENTAL |  | Und | 1 | 4182101.451 | 4182101.451
TOTAL GESTÃO AMBIENTAL | [5 empty] | 4182101.451
3 | IMPLANTAÇÃO
3.1 | PRÉ PLANTIO
3.1.1 | LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO
3.1.1.1 |  | Roçada mecanizada | há | 75.48 | 441.4492 | 33320.5884
3.1.2 | ISOLAMENTO DOS FATORES DE PERTUBAÇÃO
3.1.2.1 |  | Controle de formiga em superfície de solo | m² | 930100 | 0.0495 | 46039.95
3.1.2.2 |  | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 3857.67 | 20.3346 | 78444.1251
3.1.2.3 |  | Roçada Mecanizada - Aceiro | há | 3.47 | 441.7026 | 1532.7081
3.1.3 | CALAGEM
3.1.3.1 |  | Calagem/Correção do Solo | m² | 930100 | 0.0594 | 55247.94
SUBTOTAL PRÉ PLANTIO | [5 empty] | 214585.3116
3.2 | PLANTIO
3.2.1 |  | Plantio de mudas arbóreas | Und | 155016.667 | 33.2442 | 5153405.0634
SUBTOTAL PLANTIO | [5 empty] | 5153405.0634
TOTAL IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 5367990.375
4 | MANUTENÇÃO - 1º ANO
4.1 | 4915742 | Roçada mecanizada | há | 226.43 | 441.4687 | 99961.7652
4.2 | 4413920 | Adubação de cobertura | m² | 350639.44 | 0.4257 | 149267.2005
4.3 | CPU 03 | Adubação Verde | m² | 93000 | 0.0396 | 3682.8
4.4 | 4413989 | Replantio mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m | Und | 15501.67 | 33.2442 | 515340.5004
4.5 | CPU 01 | Controle de formiga em superfície de solo | m² | 930100 | 0.0495 | 46039.95
4.6 | 4915744 | Capina Manual - Coroamento | m² | 525959.16 | 0.7623 | 400938.6645
4.7 | 4413987 | Irrigação | Und | 1402557.76 | 0.3762 | 527642.2206
4.8 | 4915742 | Roçada Mecanizada - Aceiro | há | 3.47 | 441.7026 | 1532.7081
4.9 | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 385.77 | 20.3344 | 7844.4036
TOTAL MANUTENÇÃO - 1º ANO | [5 empty] | 1752250.2129
5 | MANUTENÇÃO - 2º ANO
5.1 | 4915742 | Roçada mecanizada | há | 226.43 | 441.4687 | 99961.7652
5.2 | 4413920 | Adubação de cobertura | m² | 350639.44 | 0.4257 | 149267.2005
5.3 | 4413989 | Replantio mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m | Und | 15501.67 | 33.2442 | 515340.5004
5.4 | CPU 01 | Controle de formiga em superfície de solo | m² | 930100 | 0.0495 | 46039.95
5.5 | 4915744 | Capina Manual - Coroamento | m² | 525959.16 | 0.7623 | 400938.6645
5.6 | 73967/4 | Irrigação | Und | 1402557.76 | 0.3762 | 527642.2206
5.7 | 4915742 | Roçada Mecanizada - Aceiro | há | 3.47 | 441.7026 | 1532.7081
5.8 | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 385.77 | 20.3344 | 7844.4036
TOTAL MANUTENÇÃO - 2º ANO | [5 empty] | 1748567.4129
6 | MANUTENÇÃO - 3º ANO
6.1 | 4915742 | Roçada mecanizada | há | 226.43 | 441.4687 | 99961.7652
6.2 | 4413920 | Adubação de cobertura | m² | 350639.44 | 0.4257 | 149267.2005
6.3 | CPU 01 | Controle de formiga em superfície de solo | m² | 930100 | 0.0495 | 46039.95
6.4 | 4915744 | Capina Manual - Coroamento | m² | 525959.16 | 0.7623 | 400938.6645
6.5 | 73967/4 | Irrigação | Und | 1402557.76 | 0.3762 | 527642.2206
6.6 | 4915742 | Roçada Mecanizada - Aceiro | há | 3.47 | 441.7026 | 1532.7081
6.7 | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 385.77 | 20.3344 | 7844.4036
TOTAL MANUTENÇÃO - 3º ANO | [5 empty] | 1233226.9125
TOTAL GERAL | [5 empty] | 14469117.2505

## PLANILHA 02
RAZÃO SOCIAL: |  | MAXIMINO DOS SANTOS E CIA LTDA | CONTATO: | RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS
CNPJ: |  | 14.585.539/0001-64 | FONE DE CONTATO: | (38)3614-1103
ENDEREÇO: |  | Rua Olavo Bilac, nº 138, Centro, Manga - MG | EMAIL: | rodrigo@maxservicosambientais.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  | VALOR (R$ | % DESCONTO | TOTAL (R$)
1 | PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO |  | 186849.38 | 1% | 184980.8862
TOTAL PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO |  |  | 186849.38 |  | 184980.8862
2 | GESTÃO AMBIENTAL |  | 4224344.9 | 1% | 4182101.451
TOTAL GESTÃO AMBIENTAL |  |  | 4224344.9 |  | 4182101.451
3 | IMPLANTAÇÃO
3.1 | PRÉ PLANTIO
3.1.1 | LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO
3.1.1.1 |  | Roçada mecanizada | 33657.16 | 1% | 33320.5884
3.1.2 | ISOLAMENTO DOS FATORES DE PERTUBAÇÃO
3.1.2.1 |  | Controle de formiga em superfície de solo | 46505 | 1% | 46039.95
3.1.2.2 |  | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | 79236.49 | 1% | 78444.1251
3.1.2.3 |  | Roçada Mecanizada - Aceiro | 1548.19 | 1% | 1532.7081
3.1.3 | CALAGEM
3.1.3.1 |  | Calagem/Correção do Solo | 55806 | 1% | 55247.94
SUBTOTAL PRÉ PLANTIO |  |  | 216752.84 |  | 214585.3116
3.2 | PLANTIO
3.2.1 |  | Plantio de mudas arbóreas | 5205459.66 | 1% | 5153405.0634
SUBTOTAL PLANTIO |  |  | 5205459.66 |  | 5153405.0634
TOTAL IMPLANTAÇÃO |  |  | 5422212.5 |  | 5367990.375
4 | MANUTENÇÃO - 1º ANO
4.1 | 4915742 | Roçada mecanizada | 100971.48 | 1% | 99961.7652
4.2 | 4413920 | Adubação de cobertura | 150774.95 | 1% | 149267.2005
4.3 | CPU 03 | Adubação Verde | 3720 | 1% | 3682.8
4.4 | 4413989 | Replantio mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 520545.96 | 1% | 515340.5004
4.5 | CPU 01 | Controle de formiga em superfície de solo | 46505 | 1% | 46039.95
4.6 | 4915744 | Capina Manual - Coroamento | 404988.55 | 1% | 400938.6645
4.7 | 4413987 | Irrigação | 532971.94 | 1% | 527642.2206
4.8 | 4915742 | Roçada Mecanizada - Aceiro | 1548.19 | 1% | 1532.7081
4.9 | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | 7923.64 | 1% | 7844.4036
TOTAL MANUTENÇÃO - 1º ANO |  |  | 1769949.71 |  | 1752250.2129
5 | MANUTENÇÃO - 2º ANO
5.1 | 4915742 | Roçada mecanizada | 100971.48 | 1% | 99961.7652
5.2 | 4413920 | Adubação de cobertura | 150774.95 | 1% | 149267.2005
5.3 | 4413989 | Replantio mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 520545.96 | 1% | 515340.5004
5.4 | CPU 01 | Controle de formiga em superfície de solo | 46505 | 1% | 46039.95
5.5 | 4915744 | Capina Manual - Coroamento | 404988.55 | 1% | 400938.6645
5.6 | 73967/4 | Irrigação | 532971.94 | 1% | 527642.2206
5.7 | 4915742 | Roçada Mecanizada - Aceiro | 1548.19 | 1% | 1532.7081
5.8 | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | 7923.64 | 1% | 7844.4036
TOTAL MANUTENÇÃO - 2º ANO |  |  | 1766229.71 |  | 1748567.4129
6 | MANUTENÇÃO - 3º ANO
6.1 | 4915742 | Roçada mecanizada | 100971.48 | 1% | 99961.7652
6.2 | 4413920 | Adubação de cobertura | 150774.95 | 1% | 149267.2005
6.3 | CPU 01 | Controle de formiga em superfície de solo | 46505 | 1% | 46039.95
6.4 | 4915744 | Capina Manual - Coroamento | 404988.55 | 1% | 400938.6645
6.5 | 73967/4 | Irrigação | 532971.94 | 1% | 527642.2206
6.6 | 4915742 | Roçada Mecanizada - Aceiro | 1548.19 | 1% | 1532.7081
6.7 | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | 7923.64 | 1% | 7844.4036
TOTAL MANUTENÇÃO - 3º ANO |  |  | 1245683.75 |  | 1233226.9125
TOTAL GERAL |  |  | 14615269.95 | 32% | 14469117.2505

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (12/04/2022)
PROPONENTE |  | INTERESSADO: |  | Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL
MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA-EPP |  | ESCOPO DOS SERVIÇOS: |  | Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 5300110), Anexo I deste Edital.
|  | RODOVIA: |  | BR-158/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº : PE 02/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES | CUSTO (R$) | UNID | MESES | [11 empty] | TOTAL - 1° ANO
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
01 | PROJETO DE PLANTIO | 184980.8862 | R$ | MESES MÊS 03: 184980.8862 | 184980.8862
|  |  | % | MESES MÊS 03: 100 | 100
02 | GESTÃO AMBIENTAL | 4182101.451 | R$ | 167284.058 | 167284.058 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 1170988.4063
|  |  | % | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28
03 | IMPLANTAÇÃO | 5367990.375
3.1 | PRÉ PLANTIO | 214585.3116 | R$ | MESES MÊS 04: 150209.7181; MESES MÊS 05: 42917.0623; MESES MÊS 06: 21458.5312 | 214585.3116
|  |  | % | MESES MÊS 04: 70; MESES MÊS 05: 20; MESES MÊS 06: 10 | 100
3.2 | PLANTIO | 5153405.0634 | R$ | MESES MÊS 07: 1546021.519; MESES MÊS 08: 721476.7089; MESES MÊS 09: 721476.7089; MESES MÊS 10: 721476.7089; MESES MÊS 11: 721476.7089; MESES MÊS 12: 721476.7089 | 5153405.0634
|  |  | % | MESES MÊS 07: 30; MESES MÊS 08: 14; MESES MÊS 09: 14; MESES MÊS 10: 14; MESES MÊS 11: 14; MESES MÊS 12: 14 | 100
04 | MANUTENÇÃO - 1° ANO | 1752250.2129 | R$
%
05 | MANUTENÇÃO - 2° ANO | 1748567.4129 | R$
%
06 | MANUTENÇÃO - 3° ANO | 1233226.9125 | R$
%
VALOR EM REAIS |  | 14469117.2505 | MENSAL | 167284.058 | 167284.058 | 268622.9152 | 233851.7471 | 126559.0913 | 105100.5602 | 1629663.548 | 805118.7379 | 805118.7379 | 805118.7379 | 805118.7379 | 805118.7379 | 6723959.6675
|  |  | ACUMULADO | 167284.058 | 334568.1161 | 603191.0313 | 837042.7784 | 963601.8698 | 1068702.43 | 2698365.978 | 3503484.7159 | 4308603.4538 | 5113722.1917 | 5918840.9296 | 6723959.6675
PROPONENTE |  | ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO |  | MESES MÊS 08: INDICAR DATA BASE (12/04/2022)
MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA-EPP |  | INTERESSADO: |  | MESES MÊS 01: Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL
|  | ESCOPO DOS SERVIÇOS: |  | MESES MÊS 01: Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 5300110), Anexo I deste Edital.
|  | RODOVIA: |  | MESES MÊS 01: BR-158/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº : PE 02/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES | CUSTO (R$) | UNID | MESES MÊS 01: MESES | TOTAL - 2° ANO
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
01 | PROJETO DE PLANTIO | 184980.8862 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0
02 | GESTÃO AMBIENTAL | 4182101.451 | R$ | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 1003704.3482
|  |  | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
03 | IMPLANTAÇÃO | 5367990.375
3.1 | PRÉ PLANTIO | 214585.3116 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0
3.2 | PLANTIO | 5153405.0634 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0
04 | MANUTENÇÃO - 1° ANO | 1752250.2129 | R$ | 210270.0255 | 140180.017 | 140180.017 | 140180.017 | 140180.017 | 140180.017 | 140180.017 | 140180.017 | 140180.017 | 140180.017 | 140180.017 | 140180.017 | 1752250.2129
|  |  | % | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100
05 | MANUTENÇÃO - 2° ANO | 1748567.4129 | R$
%
06 | MANUTENÇÃO - 3° ANO | 1233226.9125 | R$
%
VALOR EM REAIS |  | 14469117.2505 | MENSAL | 293912.0546 | 223822.0461 | 223822.0461 | 223822.0461 | 223822.0461 | 223822.0461 | 223822.0461 | 223822.0461 | 223822.0461 | 223822.0461 | 223822.0461 | 223822.0461 | 2755954.5611
|  |  | ACUMULADO | 7017871.722 | 7241693.7681 | 7465515.8142 | 7689337.8602 | 7913159.9063 | 8136981.9523 | 8360803.9984 | 8584626.0444 | 8808448.0905 | 9032270.1365 | 9256092.1826 | 9479914.2286
PROPONENTE |  | ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO |  | MESES MÊS 08: INDICAR DATA BASE (12/04/2022)
MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA-EPP |  | INTERESSADO: |  | MESES MÊS 01: Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL
|  | ESCOPO DOS SERVIÇOS: |  | MESES MÊS 01: Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 5300110), Anexo I deste Edital.
|  | RODOVIA: |  | MESES MÊS 01: BR-158/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº : PE 02/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES | CUSTO (R$) | UNID | MESES MÊS 01: MESES | TOTAL - 3° ANO
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
01 | PROJETO DE PLANTIO | 184980.8862 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0
02 | GESTÃO AMBIENTAL | 4182101.451 | R$ | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 1003704.3482
|  |  | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
03 | IMPLANTAÇÃO | 5367990.375
3.1 | PRÉ PLANTIO | 214585.3116 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0
3.2 | PLANTIO | 5153405.0634 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0
04 | MANUTENÇÃO - 1° ANO | 1752250.2129 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0
05 | MANUTENÇÃO - 2° ANO | 1748567.4129 | R$ | 209828.0895 | 139885.393 | 139885.393 | 139885.393 | 139885.393 | 139885.393 | 139885.393 | 139885.393 | 139885.393 | 139885.393 | 139885.393 | 139885.393 | 1748567.4129
|  |  | % | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100
06 | MANUTENÇÃO - 3° ANO | 1233226.9125 | R$
%
VALOR EM REAIS |  | 14469117.2505 | MENSAL | 293470.1186 | 223527.4221 | 223527.4221 | 223527.4221 | 223527.4221 | 223527.4221 | 223527.4221 | 223527.4221 | 223527.4221 | 223527.4221 | 223527.4221 | 223527.4221 | 2752271.7611
|  |  | ACUMULADO | 9773384.3472 | 9996911.7692 | 10220439.1913 | 10443966.6133 | 10667494.0354 | 10891021.4574 | 11114548.8795 | 11338076.3016 | 11561603.7236 | 11785131.1457 | 12008658.5677 | 12232185.9898
PROPONENTE |  | ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO |  | MESES MÊS 08: INDICAR DATA BASE (12/04/2022)
MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA-EPP |  | INTERESSADO: |  | MESES MÊS 01: Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL
|  | ESCOPO DOS SERVIÇOS: |  | MESES MÊS 01: Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 5300110), Anexo I deste Edital.
|  | RODOVIA: |  | MESES MÊS 01: BR-158/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº : PE 02/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES | CUSTO (R$) | UNID | MESES MÊS 01: MESES | TOTAL - 3° ANO | TOTAL GERAL
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
01 | PROJETO DE PLANTIO | 184980.8862 | R$ | [12 empty] | 0 | 184980.8862
|  |  | % | [12 empty] | 0 | 100
02 | GESTÃO AMBIENTAL | 4182101.451 | R$ | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 83642.029 | 1003704.3482 | 4182101.451
|  |  | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 100
03 | IMPLANTAÇÃO | 5367990.375
3.1 | PRÉ PLANTIO | 214585.3116 | R$ | [12 empty] | 0 | 214585.3116
|  |  | % | [12 empty] | 0 | 100
3.2 | PLANTIO | 5153405.0634 | R$ | [12 empty] | 0 | 5153405.0634
|  |  | % | [12 empty] | 0 | 0
04 | MANUTENÇÃO - 1° ANO | 1752250.2129 | R$ | [12 empty] | 0 | 1752250.2129
|  |  | % | [12 empty] | 0 | 100
05 | MANUTENÇÃO - 2° ANO | 1748567.4129 | R$ | [12 empty] | 0 | 1748567.4129
|  |  | % | [12 empty] | 0 | 100
06 | MANUTENÇÃO - 3° ANO | 1233226.9125 | R$ | 147987.2295 | 98658.153 | 98658.153 | 98658.153 | 98658.153 | 98658.153 | 98658.153 | 98658.153 | 98658.153 | 98658.153 | 98658.153 | 98658.153 | 1233226.9125 | 1233226.9125
|  |  | % | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | 100
VALOR EM REAIS |  | 14469117.2505 | MENSAL | 231629.2585 | 182300.182 | 182300.182 | 182300.182 | 182300.182 | 182300.182 | 182300.182 | 182300.182 | 182300.182 | 182300.182 | 182300.182 | 182300.182 | 2236931.2607 | 14469117.2505
|  |  | ACUMULADO | 12463815.2483 | 12646115.4303 | 12828415.6123 | 13010715.7943 | 13193015.9764 | 13375316.1584 | 13557616.3404 | 13739916.5224 | 13922216.7044 | 14104516.8865 | 14286817.0685 | 14469117.2505