## PLANILHA 01
RAZÃO SOCIAL: |  | MAXIMINO DOS SANTOS E CIA LTDA | CONTATO: | RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS
CNPJ: |  | 14.585.539/0001-64 | FONE DE CONTATO: | (38)3614-1103
ENDEREÇO: |  | Rua Olavo Bilac, nº 138, Centro, Manga - MG | EMAIL: | rodrigo@maxservicosambientais.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UND | QUANTIDADE | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL (R$)
1 | PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO |  | Und | 1 | 102767.159 | 102767.159
TOTAL PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO | [5 empty] | 102767.159
2 | GESTÃO AMBIENTAL |  | Und | 1 | 2323389.695 | 2323389.695
TOTAL GESTÃO AMBIENTAL | [5 empty] | 2323389.695
3 | IMPLANTAÇÃO
3.1 | PRÉ PLANTIO
3.1.1 | LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO
3.1.1.1 |  | Roçada mecanizada | há | 75.48 | 245.2496 | 18511.438
3.1.2 | ISOLAMENTO DOS FATORES DE PERTUBAÇÃO
3.1.2.1 |  | Controle de formiga em superfície de solo | m² | 930100 | 0.0275 | 25577.75
3.1.2.2 |  | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 3857.67 | 11.297 | 43580.0695
3.1.2.3 |  | Roçada Mecanizada - Aceiro | há | 3.47 | 245.3903 | 851.5045
3.1.3 | CALAGEM
3.1.3.1 |  | Calagem/Correção do Solo | m² | 930100 | 0.033 | 30693.3
SUBTOTAL PRÉ PLANTIO | [5 empty] | 119214.062
3.2 | PLANTIO
3.2.1 |  | Plantio de mudas arbóreas | Und | 155016.667 | 18.469 | 2863002.813
SUBTOTAL PLANTIO | [5 empty] | 2863002.813
TOTAL IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2982216.875
4 | MANUTENÇÃO - 1º ANO
4.1 | 4915742 | Roçada mecanizada | há | 226.43 | 245.2604 | 55534.314
4.2 | 4413920 | Adubação de cobertura | m² | 350639.44 | 0.2365 | 82926.2225
4.3 | CPU 03 | Adubação Verde | m² | 93000 | 0.022 | 2046
4.4 | 4413989 | Replantio mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m | Und | 15501.67 | 18.469 | 286300.278
4.5 | CPU 01 | Controle de formiga em superfície de solo | m² | 930100 | 0.0275 | 25577.75
4.6 | 4915744 | Capina Manual - Coroamento | m² | 525959.16 | 0.4235 | 222743.7025
4.7 | 4413987 | Irrigação | Und | 1402557.76 | 0.209 | 293134.567
4.8 | 4915742 | Roçada Mecanizada - Aceiro | há | 3.47 | 245.3903 | 851.5045
4.9 | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 385.77 | 11.2969 | 4358.002
TOTAL MANUTENÇÃO - 1º ANO | [5 empty] | 973472.3405
5 | MANUTENÇÃO - 2º ANO
5.1 | 4915742 | Roçada mecanizada | há | 226.43 | 245.2604 | 55534.314
5.2 | 4413920 | Adubação de cobertura | m² | 350639.44 | 0.2365 | 82926.2225
5.3 | 4413989 | Replantio mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m | Und | 15501.67 | 18.469 | 286300.278
5.4 | CPU 01 | Controle de formiga em superfície de solo | m² | 930100 | 0.0275 | 25577.75
5.5 | 4915744 | Capina Manual - Coroamento | m² | 525959.16 | 0.4235 | 222743.7025
5.6 | 73967/4 | Irrigação | Und | 1402557.76 | 0.209 | 293134.567
5.7 | 4915742 | Roçada Mecanizada - Aceiro | há | 3.47 | 245.3903 | 851.5045
5.8 | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 385.77 | 11.2969 | 4358.002
TOTAL MANUTENÇÃO - 2º ANO | [5 empty] | 971426.3405
6 | MANUTENÇÃO - 3º ANO
6.1 | 4915742 | Roçada mecanizada | há | 226.43 | 245.2604 | 55534.314
6.2 | 4413920 | Adubação de cobertura | m² | 350639.44 | 0.2365 | 82926.2225
6.3 | CPU 01 | Controle de formiga em superfície de solo | m² | 930100 | 0.0275 | 25577.75
6.4 | 4915744 | Capina Manual - Coroamento | m² | 525959.16 | 0.4235 | 222743.7025
6.5 | 73967/4 | Irrigação | Und | 1402557.76 | 0.209 | 293134.567
6.6 | 4915742 | Roçada Mecanizada - Aceiro | há | 3.47 | 245.3903 | 851.5045
6.7 | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 385.77 | 11.2969 | 4358.002
TOTAL MANUTENÇÃO - 3º ANO | [5 empty] | 685126.0625
TOTAL GERAL | [5 empty] | 8038398.4725

## PLANILHA 02
RAZÃO SOCIAL: |  | MAXIMINO DOS SANTOS E CIA LTDA | CONTATO: | RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS
CNPJ: |  | 14.585.539/0001-64 | FONE DE CONTATO: | (38)3614-1103
ENDEREÇO: |  | Rua Olavo Bilac, nº 138, Centro, Manga - MG | EMAIL: | rodrigo@maxservicosambientais.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  | VALOR (R$ | % DESCONTO | TOTAL (R$)
1 | PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO |  | 186849.38 | 45% | 102767.159
TOTAL PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO |  |  | 186849.38 |  | 102767.159
2 | GESTÃO AMBIENTAL |  | 4224344.9 | 45% | 2323389.695
TOTAL GESTÃO AMBIENTAL |  |  | 4224344.9 |  | 2323389.695
3 | IMPLANTAÇÃO
3.1 | PRÉ PLANTIO
3.1.1 | LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO
3.1.1.1 |  | Roçada mecanizada | 33657.16 | 45% | 18511.438
3.1.2 | ISOLAMENTO DOS FATORES DE PERTUBAÇÃO
3.1.2.1 |  | Controle de formiga em superfície de solo | 46505 | 45% | 25577.75
3.1.2.2 |  | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | 79236.49 | 45% | 43580.0695
3.1.2.3 |  | Roçada Mecanizada - Aceiro | 1548.19 | 45% | 851.5045
3.1.3 | CALAGEM
3.1.3.1 |  | Calagem/Correção do Solo | 55806 | 45% | 30693.3
SUBTOTAL PRÉ PLANTIO |  |  | 216752.84 |  | 119214.062
3.2 | PLANTIO
3.2.1 |  | Plantio de mudas arbóreas | 5205459.66 | 45% | 2863002.813
SUBTOTAL PLANTIO |  |  | 5205459.66 |  | 2863002.813
TOTAL IMPLANTAÇÃO |  |  | 5422212.5 |  | 2982216.875
4 | MANUTENÇÃO - 1º ANO
4.1 | 4915742 | Roçada mecanizada | 100971.48 | 45% | 55534.314
4.2 | 4413920 | Adubação de cobertura | 150774.95 | 45% | 82926.2225
4.3 | CPU 03 | Adubação Verde | 3720 | 45% | 2046
4.4 | 4413989 | Replantio mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 520545.96 | 45% | 286300.278
4.5 | CPU 01 | Controle de formiga em superfície de solo | 46505 | 45% | 25577.75
4.6 | 4915744 | Capina Manual - Coroamento | 404988.55 | 45% | 222743.7025
4.7 | 4413987 | Irrigação | 532971.94 | 45% | 293134.567
4.8 | 4915742 | Roçada Mecanizada - Aceiro | 1548.19 | 45% | 851.5045
4.9 | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | 7923.64 | 45% | 4358.002
TOTAL MANUTENÇÃO - 1º ANO |  |  | 1769949.71 |  | 973472.3405
5 | MANUTENÇÃO - 2º ANO
5.1 | 4915742 | Roçada mecanizada | 100971.48 | 45% | 55534.314
5.2 | 4413920 | Adubação de cobertura | 150774.95 | 45% | 82926.2225
5.3 | 4413989 | Replantio mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 520545.96 | 45% | 286300.278
5.4 | CPU 01 | Controle de formiga em superfície de solo | 46505 | 45% | 25577.75
5.5 | 4915744 | Capina Manual - Coroamento | 404988.55 | 45% | 222743.7025
5.6 | 73967/4 | Irrigação | 532971.94 | 45% | 293134.567
5.7 | 4915742 | Roçada Mecanizada - Aceiro | 1548.19 | 45% | 851.5045
5.8 | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | 7923.64 | 45% | 4358.002
TOTAL MANUTENÇÃO - 2º ANO |  |  | 1766229.71 |  | 971426.3405
6 | MANUTENÇÃO - 3º ANO
6.1 | 4915742 | Roçada mecanizada | 100971.48 | 45% | 55534.314
6.2 | 4413920 | Adubação de cobertura | 150774.95 | 45% | 82926.2225
6.3 | CPU 01 | Controle de formiga em superfície de solo | 46505 | 45% | 25577.75
6.4 | 4915744 | Capina Manual - Coroamento | 404988.55 | 45% | 222743.7025
6.5 | 73967/4 | Irrigação | 532971.94 | 45% | 293134.567
6.6 | 4915742 | Roçada Mecanizada - Aceiro | 1548.19 | 45% | 851.5045
6.7 | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | 7923.64 | 45% | 4358.002
TOTAL MANUTENÇÃO - 3º ANO |  |  | 1245683.75 |  | 685126.0625
TOTAL GERAL |  |  | 14615269.95 | 1440% | 8038398.4725

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (12/04/2022)
PROPONENTE |  | INTERESSADO: |  | Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL
MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA-EPP |  | ESCOPO DOS SERVIÇOS: |  | Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 5300110), Anexo I deste Edital.
|  | RODOVIA: |  | BR-158/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº : PE 02/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES | CUSTO (R$) | UNID | MESES | [11 empty] | TOTAL - 1° ANO
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
01 | PROJETO DE PLANTIO | 102767.159 | R$ | MESES MÊS 03: 102767.159 | 102767.159
|  |  | % | MESES MÊS 03: 100 | 100
02 | GESTÃO AMBIENTAL | 2323389.695 | R$ | 92935.5878 | 92935.5878 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 650549.1146
|  |  | % | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28
03 | IMPLANTAÇÃO | 2982216.875
3.1 | PRÉ PLANTIO | 119214.062 | R$ | MESES MÊS 04: 83449.8434; MESES MÊS 05: 23842.8124; MESES MÊS 06: 11921.4062 | 119214.062
|  |  | % | MESES MÊS 04: 70; MESES MÊS 05: 20; MESES MÊS 06: 10 | 100
3.2 | PLANTIO | 2863002.813 | R$ | MESES MÊS 07: 858900.8439; MESES MÊS 08: 400820.3938; MESES MÊS 09: 400820.3938; MESES MÊS 10: 400820.3938; MESES MÊS 11: 400820.3938; MESES MÊS 12: 400820.3938 | 2863002.813
|  |  | % | MESES MÊS 07: 30; MESES MÊS 08: 14; MESES MÊS 09: 14; MESES MÊS 10: 14; MESES MÊS 11: 14; MESES MÊS 12: 14 | 100
04 | MANUTENÇÃO - 1° ANO | 973472.3405 | R$
%
05 | MANUTENÇÃO - 2° ANO | 971426.3405 | R$
%
06 | MANUTENÇÃO - 3° ANO | 685126.0625 | R$
%
VALOR EM REAIS |  | 8038398.4725 | MENSAL | 92935.5878 | 92935.5878 | 149234.9529 | 129917.6373 | 70310.6063 | 58389.2001 | 905368.6378 | 447288.1877 | 447288.1877 | 447288.1877 | 447288.1877 | 447288.1877 | 3735533.1486
|  |  | ACUMULADO | 92935.5878 | 185871.1756 | 335106.1285 | 465023.7658 | 535334.3721 | 593723.5722 | 1499092.21 | 1946380.3977 | 2393668.5854 | 2840956.7732 | 3288244.9609 | 3735533.1486
PROPONENTE |  | ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO |  | MESES MÊS 08: INDICAR DATA BASE (12/04/2022)
MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA-EPP |  | INTERESSADO: |  | MESES MÊS 01: Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL
|  | ESCOPO DOS SERVIÇOS: |  | MESES MÊS 01: Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 5300110), Anexo I deste Edital.
|  | RODOVIA: |  | MESES MÊS 01: BR-158/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº : PE 02/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES | CUSTO (R$) | UNID | MESES MÊS 01: MESES | TOTAL - 2° ANO
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
01 | PROJETO DE PLANTIO | 102767.159 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0
02 | GESTÃO AMBIENTAL | 2323389.695 | R$ | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 557613.5268
|  |  | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
03 | IMPLANTAÇÃO | 2982216.875
3.1 | PRÉ PLANTIO | 119214.062 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0
3.2 | PLANTIO | 2863002.813 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0
04 | MANUTENÇÃO - 1° ANO | 973472.3405 | R$ | 116816.6809 | 77877.7872 | 77877.7872 | 77877.7872 | 77877.7872 | 77877.7872 | 77877.7872 | 77877.7872 | 77877.7872 | 77877.7872 | 77877.7872 | 77877.7872 | 973472.3405
|  |  | % | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100
05 | MANUTENÇÃO - 2° ANO | 971426.3405 | R$
%
06 | MANUTENÇÃO - 3° ANO | 685126.0625 | R$
%
VALOR EM REAIS |  | 8038398.4725 | MENSAL | 163284.4748 | 124345.5811 | 124345.5811 | 124345.5811 | 124345.5811 | 124345.5811 | 124345.5811 | 124345.5811 | 124345.5811 | 124345.5811 | 124345.5811 | 124345.5811 | 1531085.8673
|  |  | ACUMULADO | 3898817.6234 | 4023163.2045 | 4147508.7856 | 4271854.3668 | 4396199.9479 | 4520545.5291 | 4644891.1102 | 4769236.6913 | 4893582.2725 | 5017927.8536 | 5142273.4348 | 5266619.0159
PROPONENTE |  | ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO |  | MESES MÊS 08: INDICAR DATA BASE (12/04/2022)
MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA-EPP |  | INTERESSADO: |  | MESES MÊS 01: Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL
|  | ESCOPO DOS SERVIÇOS: |  | MESES MÊS 01: Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 5300110), Anexo I deste Edital.
|  | RODOVIA: |  | MESES MÊS 01: BR-158/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº : PE 02/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES | CUSTO (R$) | UNID | MESES MÊS 01: MESES | TOTAL - 3° ANO
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
01 | PROJETO DE PLANTIO | 102767.159 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0
02 | GESTÃO AMBIENTAL | 2323389.695 | R$ | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 557613.5268
|  |  | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
03 | IMPLANTAÇÃO | 2982216.875
3.1 | PRÉ PLANTIO | 119214.062 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0
3.2 | PLANTIO | 2863002.813 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0
04 | MANUTENÇÃO - 1° ANO | 973472.3405 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0
05 | MANUTENÇÃO - 2° ANO | 971426.3405 | R$ | 116571.1609 | 77714.1072 | 77714.1072 | 77714.1072 | 77714.1072 | 77714.1072 | 77714.1072 | 77714.1072 | 77714.1072 | 77714.1072 | 77714.1072 | 77714.1072 | 971426.3405
|  |  | % | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100
06 | MANUTENÇÃO - 3° ANO | 685126.0625 | R$
%
VALOR EM REAIS |  | 8038398.4725 | MENSAL | 163038.9548 | 124181.9011 | 124181.9011 | 124181.9011 | 124181.9011 | 124181.9011 | 124181.9011 | 124181.9011 | 124181.9011 | 124181.9011 | 124181.9011 | 124181.9011 | 1529039.8673
|  |  | ACUMULADO | 5429657.9707 | 5553839.8718 | 5678021.7729 | 5802203.6741 | 5926385.5752 | 6050567.4764 | 6174749.3775 | 6298931.2786 | 6423113.1798 | 6547295.0809 | 6671476.9821 | 6795658.8832
PROPONENTE |  | ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO |  | MESES MÊS 08: INDICAR DATA BASE (12/04/2022)
MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA-EPP |  | INTERESSADO: |  | MESES MÊS 01: Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL
|  | ESCOPO DOS SERVIÇOS: |  | MESES MÊS 01: Contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do Projeto de Plantio Compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT, no Trecho Norte, da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433, com 213,5 km e Trecho Sul, do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT, com 89,8 km, extensão total de 303,3 km, para fins de obtenção de Licença de Operação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 5300110), Anexo I deste Edital.
|  | RODOVIA: |  | MESES MÊS 01: BR-158/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº : PE 02/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES | CUSTO (R$) | UNID | MESES MÊS 01: MESES | TOTAL - 3° ANO | TOTAL GERAL
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
01 | PROJETO DE PLANTIO | 102767.159 | R$ | [12 empty] | 0 | 102767.159
|  |  | % | [12 empty] | 0 | 100
02 | GESTÃO AMBIENTAL | 2323389.695 | R$ | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 46467.7939 | 557613.5268 | 2323389.695
|  |  | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 100
03 | IMPLANTAÇÃO | 2982216.875
3.1 | PRÉ PLANTIO | 119214.062 | R$ | [12 empty] | 0 | 119214.062
|  |  | % | [12 empty] | 0 | 100
3.2 | PLANTIO | 2863002.813 | R$ | [12 empty] | 0 | 2863002.813
|  |  | % | [12 empty] | 0 | 0
04 | MANUTENÇÃO - 1° ANO | 973472.3405 | R$ | [12 empty] | 0 | 973472.3405
|  |  | % | [12 empty] | 0 | 100
05 | MANUTENÇÃO - 2° ANO | 971426.3405 | R$ | [12 empty] | 0 | 971426.3405
|  |  | % | [12 empty] | 0 | 100
06 | MANUTENÇÃO - 3° ANO | 685126.0625 | R$ | 82215.1275 | 54810.085 | 54810.085 | 54810.085 | 54810.085 | 54810.085 | 54810.085 | 54810.085 | 54810.085 | 54810.085 | 54810.085 | 54810.085 | 685126.0625 | 685126.0625
|  |  | % | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | 100
VALOR EM REAIS |  | 8038398.4725 | MENSAL | 128682.9214 | 101277.8789 | 101277.8789 | 101277.8789 | 101277.8789 | 101277.8789 | 101277.8789 | 101277.8789 | 101277.8789 | 101277.8789 | 101277.8789 | 101277.8789 | 1242739.5893 | 8038398.4725
|  |  | ACUMULADO | 6924341.8046 | 7025619.6835 | 7126897.5624 | 7228175.4413 | 7329453.3202 | 7430731.1991 | 7532009.078 | 7633286.9569 | 7734564.8358 | 7835842.7147 | 7937120.5936 | 8038398.4725