## Orçamento
ORÇAMENTO DO PLANTIO CONPENSATÓRIO
Rodovia: |  |  | 2021-10-01
Trecho: Norte e Sul
Segmento: Trecho Norte - da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433 Trecho Sul - do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  | VALOR (R$) | % DESCONTO | TOTAL (R$)
1 | PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO |  | 186849.3812 | 41.8% | 108746.3399
TOTAL PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO |  |  | 186849.3812 |  | 108746.3399
2 | GESTÃO AMBIENTAL |  | 4224344.8971 | 41.8% | 2458481.62
TOTAL GESTÃO AMBIENTAL |  |  | 4224344.8971 |  | 2458481.62
3 | IMPLANTAÇÃO
3.1 | PRÉ PLANTIO
3.1.1 | LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO
3.1.1.1 |  | Roçada mecanizada | 33657.16 | 41.8% | 19588.4671
3.1.2 | ISOLAMENTO DOS FATORES DE PERTUBAÇÃO
3.1.2.1 |  | Controle de formiga em superfície de solo | 46505 | 41.8% | 27065.91
3.1.2.2 |  | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | 79236.49 | 41.8% | 46115.6372
3.1.2.3 |  | Roçada Mecanizada - Aceiro | 1548.19 | 41.8% | 901.0466
3.1.3 | CALAGEM
3.1.3.1 |  | Calagem/Correção do Solo | 55806 | 41.8% | 32479.092
SUBTOTAL PRÉ PLANTIO |  |  | 216752.84 |  | 126150.1529
3.2 | PLANTIO
3.2.1 |  | Plantio de mudas arbóreas | 5205459.66 | 41.8% | 3029577.5221
SUBTOTAL PLANTIO |  |  | 5205459.66 |  | 3029577.5221
TOTAL IMPLANTAÇÃO |  |  | 5422212.5 |  | 3155727.675
4 | MANUTENÇÃO - 1º ANO
4.1 | 4915742 | Roçada mecanizada | 100971.48 | 41.8% | 58765.4014
4.2 | 4413920 | Adubação de cobertura | 150774.95 | 41.8% | 87751.0209
4.3 | CPU 03 | Adubação Verde | 3720 | 41.8% | 2165.04
4.4 | 4413989 | Replantio mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 520545.96 | 41.8% | 302957.7487
4.5 | CPU 01 | Controle de formiga em superfície de solo | 46505 | 41.8% | 27065.91
4.6 | 4915744 | Capina Manual - Coroamento | 404988.55 | 41.8% | 235703.3361
4.7 | 4413987 | Irrigação | 532971.94 | 41.8% | 310189.6691
4.8 | 4915742 | Roçada Mecanizada - Aceiro | 1548.19 | 41.8% | 901.0466
4.9 | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | 7923.64 | 41.8% | 4611.5585
TOTAL MANUTENÇÃO - 1º ANO |  |  | 1769949.71 |  | 1030110.7312
5 | MANUTENÇÃO - 2º ANO
5.1 | 4915742 | Roçada mecanizada | 100971.48 | 41.8% | 58765.4014
5.2 | 4413920 | Adubação de cobertura | 150774.95 | 41.8% | 87751.0209
5.3 | 4413989 | Replantio mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 520545.96 | 41.8% | 302957.7487
5.4 | CPU 01 | Controle de formiga em superfície de solo | 46505 | 41.8% | 27065.91
5.5 | 4915744 | Capina Manual - Coroamento | 404988.55 | 41.8% | 235703.3361
5.6 | 73967/4 | Irrigação | 532971.94 | 41.8% | 310189.6691
5.7 | 4915742 | Roçada Mecanizada - Aceiro | 1548.19 | 41.8% | 901.0466
5.8 | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | 7923.64 | 41.8% | 4611.5585
TOTAL MANUTENÇÃO - 2º ANO |  |  | 1766229.71 |  | 1027945.6912
6 | MANUTENÇÃO - 3º ANO
6.1 | 4915742 | Roçada mecanizada | 100971.48 | 41.8% | 58765.4014
6.2 | 4413920 | Adubação de cobertura | 150774.95 | 41.8% | 87751.0209
6.3 | CPU 01 | Controle de formiga em superfície de solo | 46505 | 41.8% | 27065.91
6.4 | 4915744 | Capina Manual - Coroamento | 404988.55 | 41.8% | 235703.3361
6.5 | 73967/4 | Irrigação | 532971.94 | 41.8% | 310189.6691
6.6 | 4915742 | Roçada Mecanizada - Aceiro | 1548.19 | 41.8% | 901.0466
6.7 | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | 7923.64 | 41.8% | 4611.5585
TOTAL MANUTENÇÃO - 3º ANO |  |  | 1245683.75 |  | 724987.9425
TOTAL GERAL |  |  | 14615269.9484 |  | 8505999.9998 | 14615269.95
-41.8006

## Crono
Cronograma Físico - Financeiro
Rodovia: BR-158/MT | [7 empty] | Data base: | 2021-10-01
Trecho: Norte e Sul | [7 empty] | Orçamento: | 8505999.9998
CÓD. | DISCRIMINAÇÃO | CUSTO (R$) | UNID. | MESES | [11 empty] | TOTAL 1º ANO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | PROJETO DE PLANTIO | 108746.3399 | R$ | MESES 3: 108746.3399 | 108746.3399
|  |  | % | MESES 3: 100% | 100%
2 | GESTÃO AMBIENTAL | 2458481.62 | R$ | 98339.2648 | 98339.2648 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 688374.8536
|  |  | % | [12 empty] | 28% | bar: MESES 1 to MESES 12
3 | IMPLANTAÇÃO | 3155727.675
3.1 | PRÉ-PLANTIO | 126150.1529 | R$ | MESES 4: 88305.107; MESES 5: 25230.0306; MESES 6: 12615.0153 | 126150.1529
|  |  | % | MESES 4: 70%; MESES 5: 20%; MESES 6: 10% | 100%
3.2 | PLANTIO | 3029577.5221 | R$ | MESES 7: 908873.2566; MESES 8: 424140.8531; MESES 9: 424140.8531; MESES 10: 424140.8531; MESES 11: 424140.8531; MESES 12: 424140.8531 | 3029577.5221
|  |  | % | MESES 7: 30%; MESES 8: 14%; MESES 9: 14%; MESES 10: 14%; MESES 11: 14%; MESES 12: 14% | 100%
4 | MANUTENÇÃO - 1º ANO | 1030110.7312 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0%
5 | MANUTENÇÃO - 2º ANO | 1027945.6912 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0%
6 | MANUTENÇÃO - 3º ANO | 724987.9425 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0%
VALOR EM R$ |  | 8505999.9998 | Mensal | 98339.2648 | 98339.2648 | 157915.9723 | 137474.7394 | 74399.663 | 61784.6477 | 958042.889 | 473310.4855 | 473310.4855 | 473310.4855 | 473310.4855 | 473310.4855 | 3952848.8685
|  |  | Acumulado | 98339.2648 | 196678.5296 | 354594.5019 | 492069.2413 | 566468.9043 | 628253.552 | 1586296.441 | 2059606.9265 | 2532917.412 | 3006227.8975 | 3479538.383 | 3952848.8685
Cronograma Físico - Financeiro
Rodovia: BR-158/MT |  |  |  | MESES 5: Data base:; MESES 6: 2021-10-01
Trecho: Norte e Sul |  |  |  | MESES 5: Orçamento:; MESES 6: 8505999.9998
CÓD. | DISCRIMINAÇÃO | CUSTO (R$) | UNID. | MESES 1: MESES | TOTAL 2º ANO
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | PROJETO DE PLANTIO | 108746.3399 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0%
2 | GESTÃO AMBIENTAL | 2458481.62 | R$ | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 590035.5888
|  |  | % | [12 empty] | 24% | bar: MESES 13 to MESES 24
3 | IMPLANTAÇÃO | 3155727.675
3.1 | PRÉ-PLANTIO | 126150.1529 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0%
3.2 | PLANTIO | 3029577.5221 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0%
4 | MANUTENÇÃO - 1º ANO | 1030110.7312 | R$ | 123613.2877 | 82408.8585 | 82408.8585 | 82408.8585 | 82408.8585 | 82408.8585 | 82408.8585 | 82408.8585 | 82408.8585 | 82408.8585 | 82408.8585 | 82408.8585 | 1030110.7312
|  |  | % | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
5 | MANUTENÇÃO - 2º ANO | 1027945.6912 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0%
6 | MANUTENÇÃO - 3º ANO | 724987.9425 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0%
VALOR EM R$ |  | 8505999.9998 | Mensal | 172782.9201 | 131578.4909 | 131578.4909 | 131578.4909 | 131578.4909 | 131578.4909 | 131578.4909 | 131578.4909 | 131578.4909 | 131578.4909 | 131578.4909 | 131578.4909 | 1620146.32
|  |  | Acumulado | 172782.9201 | 304361.411 | 435939.9019 | 567518.3928 | 699096.8837 | 830675.3746 | 962253.8655 | 1093832.3564 | 1225410.8473 | 1356989.3382 | 1488567.8291 | 1620146.32
Cronograma Físico - Financeiro
Rodovia: BR-158/MT |  |  |  | MESES 17: Data base:; MESES 18: 2021-10-01
Trecho: Norte e Sul |  |  |  | MESES 17: Orçamento:; MESES 18: 8505999.9998
CÓD. | DISCRIMINAÇÃO | CUSTO (R$) | UNID. | MESES 13: MESES | TOTAL 3º ANO
|  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | PROJETO DE PLANTIO | 108746.3399 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0%
2 | GESTÃO AMBIENTAL | 2458481.62 | R$ | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 590035.5888
|  |  | % | [12 empty] | 24% | bar: MESES 25 to MESES 36
3 | IMPLANTAÇÃO | 3155727.675
3.1 | PRÉ-PLANTIO | 126150.1529 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0%
3.2 | PLANTIO | 3029577.5221 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0%
4 | MANUTENÇÃO - 1º ANO | 1030110.7312 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0%
5 | MANUTENÇÃO - 2º ANO | 1027945.6912 | R$ | 123353.4829 | 82235.6553 | 82235.6553 | 82235.6553 | 82235.6553 | 82235.6553 | 82235.6553 | 82235.6553 | 82235.6553 | 82235.6553 | 82235.6553 | 82235.6553 | 1027945.6912
|  |  | % | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
6 | MANUTENÇÃO - 3º ANO | 724987.9425 | R$ | [12 empty] | 0
|  |  | % | [12 empty] | 0%
VALOR EM R$ |  | 8505999.9998 | Mensal | 172523.1153 | 131405.2877 | 131405.2877 | 131405.2877 | 131405.2877 | 131405.2877 | 131405.2877 | 131405.2877 | 131405.2877 | 131405.2877 | 131405.2877 | 131405.2877 | 1617981.28
|  |  | Acumulado | 172523.1153 | 303928.403 | 435333.6907 | 566738.9784 | 698144.2661 | 829549.5538 | 960954.8415 | 1092360.1292 | 1223765.4169 | 1355170.7046 | 1486575.9923 | 1617981.28
Cronograma Físico - Financeiro
Rodovia: BR-158/MT |  |  |  | MESES 29: Data base:; MESES 30: 2021-10-01
Trecho: Norte e Sul |  |  |  | MESES 29: Orçamento:; MESES 30: 8505999.9998
CÓD. | DISCRIMINAÇÃO | CUSTO (R$) | UNID. | MESES 25: MESES | TOTAL 4º ANO | TOTAL GERAL
|  |  |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | PROJETO DE PLANTIO | 108746.3399 | R$ | [12 empty] | 0 | 108746.3399
|  |  | % | [12 empty] | 0% | 100%
2 | GESTÃO AMBIENTAL | 2458481.62 | R$ | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 49169.6324 | 590035.5888 | 2458481.62
|  |  | % | [12 empty] | 24% | 100% | bar: MESES 37 to MESES 48
3 | IMPLANTAÇÃO | 3155727.675
3.1 | PRÉ-PLANTIO | 126150.1529 | R$ | [12 empty] | 0 | 126150.1529
|  |  | % | [12 empty] | 0% | 100%
3.2 | PLANTIO | 3029577.5221 | R$ | [12 empty] | 0 | 3029577.5221
|  |  | % | [12 empty] | 0% | 100%
4 | MANUTENÇÃO - 1º ANO | 1030110.7312 | R$ | [12 empty] | 0 | 1030110.7312
|  |  | % | [12 empty] | 0% | 100%
5 | MANUTENÇÃO - 2º ANO | 1027945.6912 | R$ | [12 empty] | 0 | 1027945.6912
|  |  | % | [12 empty] | 0% | 100%
6 | MANUTENÇÃO - 3º ANO | 724987.9425 | R$ | 86998.5531 | 57999.0354 | 57999.0354 | 57999.0354 | 57999.0354 | 57999.0354 | 57999.0354 | 57999.0354 | 57999.0354 | 57999.0354 | 57999.0354 | 57999.0354 | 724987.9425 | 724987.9425
|  |  | % | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 100%
VALOR EM R$ |  | 8505999.9998 | Mensal | 136168.1855 | 107168.6678 | 107168.6678 | 107168.6678 | 107168.6678 | 107168.6678 | 107168.6678 | 107168.6678 | 107168.6678 | 107168.6678 | 107168.6678 | 107168.6678 | 1315023.5313 | 8505999.9998
|  |  | Acumulado | 136168.1855 | 243336.8533 | 350505.5211 | 457674.1889 | 564842.8567 | 672011.5245 | 779180.1923 | 886348.8601 | 993517.5279 | 1100686.1957 | 1207854.8635 | 1315023.5313