## Cronograma
Critérios de Medição |  | Parcela | Mês
P | Na aprovação formal | 100%
A | Na primeira entrega do material (protocolo) | 60%
| Ao final do período de audiência pública, conforme cronograma definido pela ANTT (fase de audiência pública) | 20% | 15
| Na data de expedição de Acórdão pelo TCU (fase de controle externo) | 20% | 23
B | Na primeira entrega do material (protocolo) | 25%
| Ao final do período de audiência pública, conforme cronograma definido pela ANTT (fase de audiência pública) | 25% | 15 |  | Data Base do Orçamento: | [7 empty] | 2021-12-01
| Na data de expedição de Acórdão pelo TCU (fase de controle externo) | 25% | 23
| No ato do leilão, conforme cronograma definido pela ANTT | 25% | 30 |  | Desembolso total do mês: | [11 empty] | 22876.57 | 2438.77 | 2803473.98 | 5650277.16 | 206581.29 | 0 | 598732.12 | 0 | 0 | 688648.17 | 0 | 691893.75 | 1529.52 | 0 | 5354371.1 | 598950.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5354371.1 | 159705.91 | 0 | 0 | 0 | 136890.78 | 0 | 3614434.62 | OK
C | Na primeira entrega do material (protocolo) | 50% |  |  | Percentual de desembolso mensal: | [11 empty] | 0.08838% | 0.009421% | 10.83% | 21.83% | 0.7981% | 0% | 2.313% | 0% | 0% | 2.66% | 0% | 2.673% | 0.005909% | 0% | 20.69% | 2.314% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.69% | 0.617% | 0% | 0% | 0% | 0.5288% | 0% | 13.96%
| No ato do leilão, conforme cronograma definido pela ANTT | 50% | 30 |  | Percentual de desembolso acumulado: | [11 empty] | 0.08838% | 0.0978% | 10.93% | 32.76% | 33.55% | 33.55% | 35.87% | 35.87% | 35.87% | 38.53% | 38.53% | 41.2% | 41.21% | 41.21% | 61.89% | 64.21% | 64.21% | 64.21% | 64.21% | 64.21% | 64.21% | 64.21% | 84.89% | 85.51% | 85.51% | 85.51% | 85.51% | 86.04% | 86.04% | 100%
| Apêndice D - Lista de Produtos e Cronograma Referencial | Total | 25885175.06 | [13 empty] | Desembolsos
[5 empty] | Cronograma do Estudo Inicial | [11 empty] | Estudo Inicial | [11 empty] | Audiência Pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  |  |  | TCU |  |  | Revisão Pós TCU |  |  | Publicação do Edital | Processo Licitatório |  | Leilão
Item | Descrição | Participação | Valor | Medição | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Escopo 1 - Estudos de Tráfego | 11.5% | 2976615.37
1.1 | Plano de Trabalho | 0.01877% | 4859.56
1.1.1 | Levantamentos Primários de Dados de Tráfego com arquivo kmz conforme determinado no Termo de Referência | 0.002683% | 694.43 | P | 1 | [11 empty] | 694.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Tratamento, Análise e Consolidação dos Dados de Tráfego | 0.002683% | 694.43 | P | 1 | [11 empty] | 694.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Montagem da Rede de Transportes e Base Georreferenciada | 0.002683% | 694.43 | P | 1 | [11 empty] | 694.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Alocação de Tráfego e Modelo de Projeção de Tráfego | 0.002683% | 694.43 | P |  | 1 | [10 empty] | 0 | 694.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Análise de obras de melhorias e ampliação de capacidade | 0.002683% | 694.43 | P |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 694.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Dimensionamento da Praça de Pedágio | 0.002683% | 694.43 | P |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 694.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Cálculos Auxiliares ao Dimensionamento do Pavimento | 0.002677% | 692.98 | P |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 692.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Relatório de Tráfego - Situação Atual | 5.625% | 1456160.34
1.2.1 | • Caracterização da Concessão e da Região de Inserção do Lote • Levantamento e processamento de dados primários e secundários • Determinação do Volume Diário Médio Anual no ano base • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 3.657% | 946504.22 | B | x | x | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 236626.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236626.06 | [5 empty] | 0 | 0 | 236626.06 | [6 empty] | 236626.04
1.2.2 | • Determinação do Custo de Viagem • Sistema de Transporte e Rede Georreferenciada • Zoneamento • Localização das praças de pedágio • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.9845% | 254828.06 | B | x | x | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 63707.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63707.02 | [5 empty] | 0 | 0 | 63707.02 | [6 empty] | 63707
1.2.3 | • Alocação de viagens • Matriz Origem-Destino no ano base • Carregamento do sistema no ano base • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.9845% | 254828.06 | B | x | x | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 63707.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63707.02 | [5 empty] | 0 | 0 | 63707.02 | [6 empty] | 63707
1.3 | Relatório de Tráfego - Tráfego ao longo da concessão | 2.755% | 713221.4
1.3.1 | • Modelo de Projeção • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 1.24% | 320949.63 | B |  |  | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 80237.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80237.41 | [5 empty] | 0 | 0 | 80237.41 | [6 empty] | 80237.4
1.3.2 | • Previsão de intervenções no sistema • Matrizes Origem-Destino futuras • Carregamento do sistema ao longo da concessão • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.7715% | 199701.99 | B |  |  | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 49925.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49925.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 49925.5 | [6 empty] | 49925.49
1.3.3 | • Consolidação da localização das praças de pedágio • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.7439% | 192569.78 | B |  |  | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 48142.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48142.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 48142.45 | [6 empty] | 48142.43
1.4 | Relatório de Tráfego - Dimensionamento de Infraestrutura | 3.1% | 802374.07
1.4.1 | • Avaliação do nível de serviço sem a realização de obras de melhorias e ampliação de capacidade de acordo com o HCM • Avaliação da necessidade de implantação de faixas adicionais em rampas ascedentes e descendentes • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.9299% | 240712.22 | B |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60178.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60178.06 | [5 empty] | 0 | 0 | 60178.06 | [6 empty] | 60178.04
1.4.2 | • Avaliação do nível de serviço com a realização de obras de melhorias e ampliação de capacidade de acordo com o HCM • Listagem de intervenções por segmento homogêneo e ano de implantação • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.8679% | 224664.74 | B |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 56166.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56166.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 56166.19 | [6 empty] | 56166.17
1.4.3 | • Posicionamento, identificação e dimensionamento de dispositivos e intersecções no sistema • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.6199% | 160474.81 | B |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40118.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40118.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 40118.7 | [6 empty] | 40118.71
1.4.4 | • Dimensionamento das praças de pedágio • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.372% | 96284.89 | B |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24071.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24071.22 | [5 empty] | 0 | 0 | 24071.22 | [6 empty] | 24071.23
1.4.5 | • Cálculos de apoio ao dimensionamento do pavimento • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 0.31% | 80237.41 | B |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059.35 | [5 empty] | 0 | 0 | 20059.35 | [6 empty] | 20059.36
2 | Escopo 2 - Cadastro Geral da Rodovia | 50.25% | 13008409.71
2.1 | Plano de Trabalho | 0.08033% | 20793.28
2.1.1 | Compilação de dados gerais existentes | 0.01004% | 2599.16 | P | 1 | [11 empty] | 2599.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Levantamento topográfico | 0.01004% | 2599.16 | P | 1 | [11 empty] | 2599.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Avaliação de Velocidades das Vias Existentes | 0.01004% | 2599.16 | P | 1 | [11 empty] | 2599.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Geologia / Geotecnia | 0.01004% | 2599.16 | P | 1 | [11 empty] | 2599.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Levantamento de pavimentos | 0.01004% | 2599.16 | P | 1 | [11 empty] | 2599.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | iRAP | 0.01004% | 2599.16 | P | 1 | [11 empty] | 2599.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Inspeção de obras de arte especiais | 0.01004% | 2599.16 | P | 1 | [11 empty] | 2599.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Cadastro de interferências | 0.01004% | 2599.16 | P | 1 | [11 empty] | 2599.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Compilação de dados gerais existentes | 0.5303% | 137263.12
2.2.1 | Relatório de compilação de dados existentes por disciplina | 0.5303% | 137263.12 | A | x | x | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 82357.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27452.62 | [5 empty] | 0 | 0 | 27452.63 | [6 empty] | 0
2.3 | Levantamento topográfico | 26.09% | 6753693.9
2.3.1 | Dados brutos dos levantamentos de campo (nuvem de pontos e imagens aéreas) | 8.219% | 2127413.58 | A | x | x | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 1276448.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425482.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 425482.71 | [6 empty] | 0
2.3.2 | Desenhos e pranchas em dgw, com filtros, padrões e layers aplicados, inclusive extração de quantidades de elementos existentes | 3% | 776674.8 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 466004.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155334.96 | [5 empty] | 0 | 0 | 155334.96 | [6 empty] | 0
2.3.3 | Modelo Digital do Terreno (MDT) para BIM, contendo a superfície do terreno existente e delimitação de bacias de contribuição de drenagem | 14.87% | 3849605.52 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2309763.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769921.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 769921.11 | [6 empty] | 0
2.4 | Vídeo registro | 6.698% | 1733703.72
2.4.1 | Sistema de visualização + fotos e filme georreferenciados | 2.103% | 544382.97 | A | x | x | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 326629.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108876.59 | [5 empty] | 0 | 0 | 108876.6 | [6 empty] | 0
2.4.2 | Planilhas de cadastro, inclusive resumo de quantidades de elementos existentes | 2.759% | 714285.93 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 428571.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142857.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 142857.18 | [6 empty] | 0
2.4.3 | Retigráfico situação existente com link automático aos bancos de dados de cadastros | 1.835% | 475034.82 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 285020.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95006.96 | [5 empty] | 0 | 0 | 95006.97 | [6 empty] | 0
2.5 | Avaliação de velocidade das vias existentes | 0.06565% | 16993.71
2.5.1 | Velocidades admissíveis | 0.06565% | 16993.71 | A | x | x | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 10196.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3398.74 | [5 empty] | 0 | 0 | 3398.74 | [6 empty] | 0
2.6 | Geotecnia / Geologia | 7.362% | 1905666.78
2.6.1 | Relatório de programação de sondagens | 0.7362% | 190566.68 | A | x | x | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 114340.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38113.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 38113.33 | [6 empty] | 0
2.6.2 | Relatório de resultados de sondagens / ensaios | 1.472% | 381133.36 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 228680.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76226.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 76226.67 | [6 empty] | 0
2.6.3 | Modelo BIM preliminar contendo as superfícies representativas das camadas inferidas para 1ª, 2ª e 3ª categorias com base nos dados coletados e de campo, e topografia do terreno | 2.945% | 762266.71 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 457360.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152453.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 152453.34 | [6 empty] | 0
2.6.4 | Relatório Consolidado de Geologia / Geotecnia contendo mapeamento consolidado | 2.209% | 571700.03 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 343020.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114340.01 | [5 empty] | 0 | 0 | 114340 | [6 empty] | 0
2.7 | Levantamento de pavimentos | 6.275% | 1624302
2.7.1 | Relatório de Levantamento Visual (IGG, LVC, PRO-07), IRI/QI e FWD + planilhas formato padrão EPL | 3.765% | 974581.2 | A | x | x | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 584748.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194916.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 194916.24 | [6 empty] | 0
2.7.2 | Arquivos do HDM-4 montados com cadastro de segmentos homogêneo e respectivas características técnicas - pav. Existente | 2.51% | 649720.8 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 389832.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129944.16 | [5 empty] | 0 | 0 | 129944.16 | [6 empty] | 0
2.8 | Segurança Viária - iRAP | 0.915% | 236840.44
2.8.1 | Retigráfico elementos existentes constantes no cadastro versus contramedidas propostas pelo software (link automático às planilçhas de saída do software) | 0.2745% | 71052.13 | A | x | x | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 42631.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14210.43 | [5 empty] | 0 | 0 | 14210.42 | [6 empty] | 0
2.8.2 | Quantificação das contramedidas previstas para as fases da Concessão (TI, Recuperação e Ampliação) | 0.6405% | 165788.31 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 99472.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33157.66 | [5 empty] | 0 | 0 | 33157.66 | [6 empty] | 0
2.9 | Inspeção de obras de arte especiais | 1.125% | 291084.25
2.9.1 | Relatório de Inspeção contendo fichas, croquis e fotos | 1.125% | 291084.25 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 174650.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58216.85 | [5 empty] | 0 | 0 | 58216.85 | [6 empty] | 0
2.10 | Cadastro de Interferências | 0.7773% | 201195.59
2.10.1 | Relatório contendo fichas, croquis e fotos | 0.7773% | 201195.59 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 120717.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40239.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 40239.12 | [6 empty] | 0
2.11 | Relatório Final Consolidado | 0.3356% | 86872.92
2.11.1 | Desenhos e pranchas (planta e pefil) em dwg, com filtros, padrões e layers aplicados, inclusive extração de quantidades de elementos existentes com os dados consolidados do levantamento topográfico, vídeo-registro, contramedidas propostas pelo iRAP | 0.2014% | 52123.75 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 31274.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10424.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 10424.75 | [6 empty] | 0
2.11.2 | Relatório Final Consolidado | 0.1342% | 34749.17 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 20849.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6949.83 | [5 empty] | 0 | 0 | 6949.84 | [6 empty] | 0
3 | Escopo 3 - Estudos Ambientais | 3.922% | 1015269.96
3.1 | Plano de Trabalho | 0.006739% | 1744.34
3.1.1 | Plano de trabalho separado por disciplina | 0.006739% | 1744.34 | P | x | 1 | [10 empty] | 0 | 1744.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Levantamentos de Campo | 0.7332% | 189799.4
3.2.1 | Relatório + banco de dados de Cadastro de passivos ambientais | 0.3666% | 94899.7 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 56939.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18979.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 18979.94 | [6 empty] | 0
3.2.2 | Relatório + banco de dados de Cadastro de passivos sociais | 0.3666% | 94899.7 | A | x | x | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 56939.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18979.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 18979.94 | [6 empty] | 0
3.3 | Estudos Sócio-Ambientais | 1.687% | 436574.9
3.3.1 | Relatório de Estudos Sócio-ambientais | 1.687% | 436574.9 | B |  |  |  |  | x | x | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109143.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109143.73 | [5 empty] | 0 | 0 | 109143.73 | [6 empty] | 109143.71
3.4 | Relatório Final Consolidado | 1.496% | 387151.32
3.4.1 | Relatório Final Consolidado | 1.496% | 387151.32 | B |  |  |  |  | x | x | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96787.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96787.83 | [5 empty] | 0 | 0 | 96787.83 | [6 empty] | 96787.83
4 | Escopo 4 - Trabalhos Iniciais | 2.68% | 693634.32
4.1 | Plano de Trabalho | 0.004765% | 1233.49
4.1.1 | Plano de trabalho separado por disciplina | 0.004765% | 1233.49 | P |  |  | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1233.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Programa de manutenção de pavimentos | 1.658% | 429288.51
4.2.1 | Programa de Manutenção de Pavimentos Existentes - relatórios de saída do HDM-4 com pelo menos dois cenários alternativos | 1.658% | 429288.51 | B |  |  |  |  | x | x | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107322.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107322.13 | [5 empty] | 0 | 0 | 107322.13 | [6 empty] | 107322.12
4.3 | Relatório de memória de quantidades | 0.8292% | 214644.26
4.3.1 | Relatório de memória de quantidades | 0.8292% | 214644.26 | B |  |  |  |  | x | x | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53661.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53661.07 | [5 empty] | 0 | 0 | 53661.07 | [6 empty] | 53661.05
4.4 | Relatório Final Consolidado | 0.1872% | 48468.06
4.4.1 | Relatório Final Consolidado | 0.1872% | 48468.06 | B |  |  |  |  | x | x | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12117.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12117.02 | [5 empty] | 0 | 0 | 12117.02 | [6 empty] | 12117
5 | Escopo 5 - Programa de Recuperação | 2.01% | 520258.73
5.1 | Plano de Trabalho | 0.003701% | 958.11
5.1.1 | Plano de trabalho separado por disciplina | 0.003701% | 958.11 | P |  |  | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 958.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Relatório de memória de quantidades | 1.565% | 405054.48
5.2.1 | Relatório de memória de quantidades | 1.565% | 405054.48 | B |  |  |  |  | x | x | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101263.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101263.62 | [5 empty] | 0 | 0 | 101263.62 | [6 empty] | 101263.62
5.3 | Relatório Final Consolidado | 0.4414% | 114246.14
5.3.1 | Relatório Final Consolidado | 0.4414% | 114246.14 | B |  |  |  |  | x | x | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28561.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28561.54 | [5 empty] | 0 | 0 | 28561.54 | [6 empty] | 28561.52
6 | Escopo 6 - Manutenção Periódica e Conservação | 1.34% | 346883.14
6.1 | Plano de Trabalho | 0.002638% | 682.73
6.1.1 | Plano de trabalho separado por disciplina | 0.002638% | 682.73 | P |  |  | x | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 682.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Relatório de memória de quantidades | 1.043% | 270036.32
6.2.1 | Relatório de memória de quantidades | 1.043% | 270036.32 | B |  |  |  |  | x | x | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67509.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67509.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 67509.08 | [6 empty] | 67509.08
6.3 | Relatório Final Consolidado | 0.2942% | 76164.09
6.3.1 | Relatório Final Consolidado | 0.2942% | 76164.09 | B |  |  |  |  | x | x | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19041.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19041.02 | [5 empty] | 0 | 0 | 19041.02 | [6 empty] | 19041.03
7 | Escopo 7 - Ampliação de Capacidade e Melhorias | 7.368% | 1907263.39
7.1 | Plano de Trabalho | 0.01221% | 3161.12
7.1.1 | Geometria / Terraplenagem | 0.001527% | 395.14 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Pavimento | 0.001527% | 395.14 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Sinalização, Segurança e Iluminação | 0.001527% | 395.14 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | OAEs | 0.001527% | 395.14 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | Drenagem, Interferências e demais disciplinas | 0.001527% | 395.14 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.6 | Quantificação e orçamentação | 0.001527% | 395.14 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.7 | Plano de trabalho referente à elaboração do projeto funcional | 0.001527% | 395.14 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.8 | Plano de trabalho referente à elaboração de modelos BIM | 0.001527% | 395.14 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Projeto Funcional | 1.692% | 437943.52
7.2.1 | Projeto Funcional (planta, perfil e seção-tipo) das ampliações em dwg (pranchas) e pdf, inclusive extração de quantidades dos desenhos | 1.353% | 350354.82 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87588.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87588.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 87588.71 | [6 empty] | 87588.69
7.2.2 | Retigráfico situação projetada | 0.3384% | 87588.7 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21897.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21897.18 | [5 empty] | 0 | 0 | 21897.18 | [6 empty] | 21897.16
7.3 | Modelo BIM das ampliações propostas, inclusive extração de quantidades dos desenhos | 3.016% | 780681.94
7.3.1 | Entrega do modelo em formato aberto nativo AutoCAD Civil 3D 2021 | 1.056% | 273238.68 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68309.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68309.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 68309.67 | [6 empty] | 68309.67
7.3.2 | Entrega do modelo em formato aberto nativo Autodesk Infraworks 2021 | 1.056% | 273238.68 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68309.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68309.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 68309.67 | [6 empty] | 68309.67
7.3.3 | Entrega do modelo em formato aberto nativo Autodesk Navisworks Manage 2021 | 0.9048% | 234204.58 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58551.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58551.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 58551.15 | [6 empty] | 58551.13
7.4 | Programa de Pavimentação | 1.545% | 399861.47
7.4.1 | Relatório de Estudo de Dimensionamento de Alternativas de Pavimento (rígido e flexível) | 0.4634% | 119958.44 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29989.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29989.61 | [5 empty] | 0 | 0 | 29989.61 | [6 empty] | 29989.61
7.4.2 | Arquivos do HDM-4 montados com cadastro de segmentos homogêneo e respectivas características técnicas - pav. Novos | 0.4634% | 119958.44 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29989.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29989.61 | [5 empty] | 0 | 0 | 29989.61 | [6 empty] | 29989.61
7.4.3 | Programa de Manutenção de Pavimentos Novos - relatórios de saída do HDM-4 com pelo menos dois cenários alternativos | 0.6179% | 159944.59 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39986.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39986.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 39986.15 | [6 empty] | 39986.14
7.5 | Relatório de memória de quantidades | 0.7356% | 190410.23
7.5.1 | Relatório de memória de quantidades | 0.7356% | 190410.23 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47602.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47602.56 | [5 empty] | 0 | 0 | 47602.56 | [6 empty] | 47602.55
7.6 | Relatório Final Consolidado | 0.3678% | 95205.11
7.6.1 | Relatório Final Consolidado | 0.3678% | 95205.11 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23801.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23801.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 23801.28 | [6 empty] | 23801.27
8 | Escopo 8 - Modelo Operacional | 3.291% | 851975.27
8.1 | Plano de Trabalho | 0.005737% | 1484.98
8.1.1 | Plano de trabalho separado por disciplina | 0.005737% | 1484.98 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Relatório de memória de quantidades | 2.727% | 705906.94
8.2.1 | Relatório de memória de quantidades | 2.727% | 705906.94 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176476.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176476.74 | [5 empty] | 0 | 0 | 176476.74 | [6 empty] | 176476.72
8.3 | Relatório Final Consolidado | 0.5586% | 144583.35
8.3.1 | Relatório Final Consolidado | 0.5586% | 144583.35 | B | [5 empty] | x | x | x | x | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36145.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36145.84 | [5 empty] | 0 | 0 | 36145.84 | [6 empty] | 36145.83
9 | Escopo 9 - Modelo Econômico-Financeiro | 7.838% | 2028808.8
9.1 | Plano de Trabalho | 0.01296% | 3354.17
9.1.1 | Plano de trabalho referente à orçamentação | 0.005183% | 1341.67 | P |  |  |  | x | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | Plano de trabalho referente à elaboração do modelo econômico financeiro | 0.007775% | 2012.5 | P | [5 empty] | x | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Orçamentação | 3.319% | 859007.11
9.2.1 | Planilhas com cálculo do FIT, DMTs, Aquisição e Transporte de Material betuminoso | 0.9956% | 257702.13 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64425.53 | 0 | 0 | 64425.53 | [5 empty] | 0 | 0 | 64425.53 | [6 empty] | 64425.54
9.2.2 | Planilhas com composições de custo unitário, BDI, quantitativos consolidados e Curva ABC | 1.327% | 343602.85 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85900.71 | 0 | 0 | 85900.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 85900.71 | [6 empty] | 85900.72
9.2.3 | Planilhas com cálculo de custos indiretos (Administração Local, Canteiros, Mobilização e Desmobilização) | 0.9956% | 257702.13 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64425.53 | 0 | 0 | 64425.53 | [5 empty] | 0 | 0 | 64425.53 | [6 empty] | 64425.54
9.3 | Planilha MEF | 3.695% | 956486.97
9.3.1 | Planilha Modelo Econômico Financeiro | 3.695% | 956486.97 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239121.74 | 0 | 0 | 239121.74 | [5 empty] | 0 | 0 | 239121.74 | [6 empty] | 239121.75
9.4 | Relatório Final Consolidado | 0.8111% | 209960.55
9.4.1 | Relatório Final Consolidado | 0.8111% | 209960.55 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52490.14 | 0 | 0 | 52490.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 52490.14 | [6 empty] | 52490.13
10 | Escopo 10 - Modelagem Juríca | 2.872% | 743433.05
10.1 | Plano de Trabalho | 0.005071% | 1312.58
10.1.1 | Plano de trabalho | 0.005071% | 1312.58 | P | [5 empty] | x | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Modelagem Jurídica | 2.867% | 742120.47
10.2.1 | Minuta de PER | 0.4096% | 106017.21 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26504.3 | 0 | 0 | 26504.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 26504.3 | [6 empty] | 26504.31
10.2.2 | Minuta de Edital e Anexos | 0.4096% | 106017.21 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26504.3 | 0 | 0 | 26504.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 26504.3 | [6 empty] | 26504.31
10.2.3 | Minuta de Contrato e Anexos | 0.4096% | 106017.21 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26504.3 | 0 | 0 | 26504.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 26504.3 | [6 empty] | 26504.31
10.2.4 | Tradução de documentos | 0.4096% | 106017.21 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26504.3 | 0 | 0 | 26504.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 26504.3 | [6 empty] | 26504.31
10.2.4 | Tradução de documentos | 0.4096% | 106017.21 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26504.3 | 0 | 0 | 26504.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 26504.3 | [6 empty] | 26504.31
10.2.5 | Planilha resumo para ANTT | 0.4096% | 106017.21 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26504.3 | 0 | 0 | 26504.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 26504.3 | [6 empty] | 26504.31
10.2.6 | Assessoria Jurídica | 0.4096% | 106017.21 | B | [7 empty] | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26504.3 | 0 | 0 | 26504.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 26504.3 | [6 empty] | 26504.31
11 | Escopo 11 - Gestão do Projeto | 3.526% | 912605.2
11.1 | Escopo 13 - Apoio à fase de Audiência Pública | 1.234% | 319411.82
11.1.1 | Cadastro em planilha padrão e elaboração de kmz padrão com os pleitos da audiência pública | 0.617% | 159705.91 | C | Após a fase de Audiência Pública | [26 empty] | 79852.96 | [13 empty] | 79852.95
11.1.2 | Relatório de subsídios de respostas às contribuições da audiência pública | 0.617% | 159705.91 | C | Após a fase de Audiência Pública | [26 empty] | 79852.96 | [13 empty] | 79852.95
11.2 | Escopo 14 - Apoio à fase de Controle Externo | 1.234% | 319411.82
11.2.1 | Relatório de subsídios a eventuais questionamentos órgão de controle externo | 1.234% | 319411.82 | C | Após a fase de Controle Externo | [34 empty] | 159705.91 | [5 empty] | 159705.91
11.3 | Escopo 15 - Apoio à fase de Licitação | 1.058% | 273781.56
11.3.1 | Relatório de subsídios a eventuais questionamentos | 1.058% | 273781.56 | C | Após a fase de Licitação | [38 empty] | 136890.78 |  | 136890.78
12 | Escopo 12 - Promoção Nacional e Internacional | 3.4% | 880018.12
12.1 | Plano de Trabalho | 0.005909% | 1529.52
12.1.1 | Plano de trabalho | 0.005909% | 1529.52 | P | (conforme solitação da Cliente) | [23 empty] | 1529.52
12.2 | Plano Integrado de Comunicação, hotsite e resultados de promoção | 1.815% | 469780
12.2.1 | Plano Integrado de Comunicação, hotsite e resultados de promoção | 1.815% | 469780 | C | (conforme solitação da Cliente) | [26 empty] | 234890 | [13 empty] | 234890
12.3 | Road Show | 1.579% | 408708.6
12.3.1 | Eventos nacionais | 0.3158% | 81741.72 | C | (conforme solitação da Cliente) | [26 empty] | 40870.86 | [13 empty] | 40870.86
12.3.2 | Eventos internacionais | 1.263% | 326966.88 | C | (conforme solitação da Cliente) | [26 empty] | 163483.44 | [13 empty] | 163483.44

## Produtos
Definição de Porcentagem sobre o orçamento bruto
|  | Total | 25885175.06 |  |  |  | Planos de trabalho | 0.5%
[7 empty] | Trabalhos iniciais | 20%
[7 empty] | Recuperação | 15%
| Apêndice D - Lista de Produtos e Cronograma Referencial |  |  | 25885175.0386 |  |  | Manutenção e conservação | 10%
|  |  |  | 25885175.0386 | Total | OK | Ampliação de capaciadade | 55%
Item | Descrição | Participação | Valor | Valor Orçamento (referencia) | % (ref)
1 | Escopo 1 - Estudos de Tráfego |  | 2976615.37 | 2976615.376 | 11.5%
1.1 | Plano de Trabalho | 100% | 4859.56 | 4859.5844
| Levantamentos Primários de Dados de Tráfego com arquivo kmz conforme determinado no Termo de Referência | 14.29% | 694.43
| Tratamento, Análise e Consolidação dos Dados de Tráfego | 14.29% | 694.43
| Montagem da Rede de Transportes e Base Georreferenciada | 14.29% | 694.43
| Alocação de Tráfego e Modelo de Projeção de Tráfego | 14.29% | 694.43
| Análise de obras de melhorias e ampliação de capacidade | 14.29% | 694.43
| Dimensionamento da Praça de Pedágio | 14.29% | 694.43
| Cálculos Auxiliares ao Dimensionamento do Pavimento | 14.26% | 692.98
1.2 | Relatório de Tráfego - Situação Atual | 100% | 1456160.34 | 1456160.3379
| • Caracterização da Concessão e da Região de Inserção do Lote • Levantamento e processamento de dados primários e secundários • Determinação do Volume Diário Médio Anual no ano base • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 65% | 946504.22
| • Determinação do Custo de Viagem • Sistema de Transporte e Rede Georreferenciada • Zoneamento • Localização das praças de pedágio • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 17.5% | 254828.06
| • Alocação de viagens • Matriz Origem-Destino no ano base • Carregamento do sistema no ano base • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 17.5% | 254828.06
1.3 | Relatório de Tráfego - Tráfego ao longo da concessão | 100% | 713221.4 | 713221.39
| • Modelo de Projeção • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 45% | 320949.63
| • Previsão de intervenções no sistema • Matrizes Origem-Destino futuras • Carregamento do sistema ao longo da concessão • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 28% | 199701.99
| • Consolidação da localização das praças de pedágio • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 27% | 192569.78
1.4 | Relatório de Tráfego - Dimensionamento de Infraestrutura | 100% | 802374.07 | 802374.0637
| • Avaliação do nível de serviço sem a realização de obras de melhorias e ampliação de capacidade de acordo com o HCM • Avaliação da necessidade de implantação de faixas adicionais em rampas ascedentes e descendentes • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 30% | 240712.22
| • Avaliação do nível de serviço com a realização de obras de melhorias e ampliação de capacidade de acordo com o HCM • Listagem de intervenções por segmento homogêneo e ano de implantação • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 28% | 224664.74
| • Posicionamento, identificação e dimensionamento de dispositivos e intersecções no sistema • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 20% | 160474.81
| • Dimensionamento das praças de pedágio • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 12% | 96284.89
| • Cálculos de apoio ao dimensionamento do pavimento • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência | 10% | 80237.41
2 | Escopo 2 - Cadastro Geral da Rodovia |  | 13008409.71 | 13008409.6844 | 50.25%
2.1 | Plano de Trabalho | 100% | 20793.28 | 20793.2615
| Compilação de dados gerais existentes | 12.5% | 2599.16
| Levantamento topográfico | 12.5% | 2599.16
| Avaliação de Velocidades das Vias Existentes | 12.5% | 2599.16
| Geologia / Geotecnia | 12.5% | 2599.16
| Levantamento de pavimentos | 12.5% | 2599.16
| iRAP | 12.5% | 2599.16
| Inspeção de obras de arte especiais | 12.5% | 2599.16
| Cadastro de interferências | 12.5% | 2599.16
2.2 | Compilação de dados gerais existentes | 100% | 137263.12 | 137263.1243
| Relatório de compilação de dados existentes por disciplina | 100% | 137263.12
2.3 | Levantamento topográfico | 100% | 6753693.9 | 6753693.8966
| Dados brutos dos levantamentos de campo (nuvem de pontos e imagens aéreas) | 31.5% | 2127413.58 | 2137747.1294
| Desenhos e pranchas em dgw, com filtros, padrões e layers aplicados, inclusive extração de quantidades de elementos existentes | 11.5% | 776674.8 | 783453.8061
| Modelo Digital do Terreno (MDT) para BIM, contendo a superfície do terreno existente e delimitação de bacias de contribuição de drenagem | 57% | 3849605.52 | 3832492.9611
2.4 | Vídeo registro | 100% | 1733703.72 | 1733703.7114
| Sistema de visualização + fotos e filme georreferenciados | 31.4% | 544382.97 | 544144.0097
| Planilhas de cadastro, inclusive resumo de quantidades de elementos existentes | 41.2% | 714285.93 | 713735.821
| Retigráfico situação existente com link automático aos bancos de dados de cadastros | 27.4% | 475034.82 | 475823.8807
2.5 | Avaliação de velocidade das vias existentes | 100% | 16993.71 | 16993.71
| Velocidades admissíveis | 100% | 16993.71
2.6 | Geotecnia / Geologia | 100% | 1905666.78 | 1905666.778
| Relatório de programação de sondagens | 10% | 190566.68
| Relatório de resultados de sondagens / ensaios | 20% | 381133.36
| Modelo BIM preliminar contendo as superfícies representativas das camadas inferidas para 1ª, 2ª e 3ª categorias com base nos dados coletados e de campo, e topografia do terreno | 40% | 762266.71
| Relatório Consolidado de Geologia / Geotecnia contendo mapeamento consolidado | 30% | 571700.03
2.7 | Levantamento de pavimentos | 100% | 1624302 | 1624302.0051
| Relatório de Levantamento Visual (IGG, LVC, PRO-07), IRI/QI e FWD + planilhas formato padrão EPL | 60% | 974581.2
| Arquivos do HDM-4 montados com cadastro de segmentos homogêneo e respectivas características técnicas - pav. Existente | 40% | 649720.8
2.8 | Segurança Viária - iRAP | 100% | 236840.44 | 236840.4414
| Retigráfico elementos existentes constantes no cadastro versus contramedidas propostas pelo software (link automático às planilçhas de saída do software) | 30% | 71052.13
| Quantificação das contramedidas previstas para as fases da Concessão (TI, Recuperação e Ampliação) | 70% | 165788.31
2.9 | Inspeção de obras de arte especiais | 100% | 291084.25 | 291084.2526
| Relatório de Inspeção contendo fichas, croquis e fotos | 100% | 291084.25
2.10 | Cadastro de Interferências | 100% | 201195.59 | 201195.5901
| Relatório contendo fichas, croquis e fotos | 100% | 201195.59
2.11 | Relatório Final Consolidado | 100% | 86872.92 | 86872.9134
| Desenhos e pranchas (planta e pefil) em dwg, com filtros, padrões e layers aplicados, inclusive extração de quantidades de elementos existentes com os dados consolidados do levantamento topográfico, vídeo-registro, contramedidas propostas pelo iRAP | 60% | 52123.75
| Relatório Final Consolidado | 40% | 34749.17
3 | Escopo 3 - Estudos Ambientais |  | 1015269.96 | 1015269.9618 | 3.922%
3.1 | Plano de Trabalho | 100% | 1744.34 | 1744.3447
| Plano de trabalho separado por disciplina | 100% | 1744.34
3.2 | Levantamentos de Campo | 100% | 189799.4 | 189799.3945
| Relatório + banco de dados de Cadastro de passivos ambientais | 50% | 94899.7
| Relatório + banco de dados de Cadastro de passivos sociais | 50% | 94899.7
3.3 | Estudos Sócio-Ambientais | 100% | 436574.9 | 436574.898
| Relatório de Estudos Sócio-ambientais | 100% | 436574.9
3.4 | Relatório Final Consolidado | 100% | 387151.32 | 387151.3247
| Relatório Final Consolidado | 100% | 387151.32
4 | Escopo 4 - Trabalhos Iniciais |  | 693634.32 | 693634.3105 | 2.679%
4.1 | Plano de Trabalho | 100% | 1233.49 | 1233.4851
| Plano de trabalho separado por disciplina | 100% | 1233.49
4.2 | Programa de manutenção de pavimentos | 100% | 429288.51 | 429288.5118
| Programa de Manutenção de Pavimentos Existentes - relatórios de saída do HDM-4 com pelo menos dois cenários alternativos | 100% | 429288.51
4.3 | Relatório de memória de quantidades | 100% | 214644.26 | 214644.2559
| Relatório de memória de quantidades | 100% | 214644.26
4.4 | Relatório Final Consolidado | 100% | 48468.06 | 48468.0578
| Relatório Final Consolidado | 100% | 48468.06
5 | Escopo 5 - Programa de Recuperação |  | 520258.73 | 520258.7286 | 2.009%
5.1 | Plano de Trabalho | 100% | 958.11 | 958.1095
| Plano de trabalho separado por disciplina | 100% | 958.11
5.2 | Relatório de memória de quantidades | 100% | 405054.48 | 405054.4829
| Relatório de memória de quantidades | 100% | 405054.48
5.3 | Relatório Final Consolidado | 100% | 114246.14 | 114246.1362
| Relatório Final Consolidado | 100% | 114246.14
6 | Escopo 6 - Manutenção Periódica e Conservação |  | 346883.14 | 346883.1468 | 1.34%
6.1 | Plano de Trabalho | 100% | 682.73 | 682.734
| Plano de trabalho separado por disciplina | 100% | 682.73
6.2 | Relatório de memória de quantidades | 100% | 270036.32 | 270036.3219
| Relatório de memória de quantidades | 100% | 270036.32
6.3 | Relatório Final Consolidado | 100% | 76164.09 | 76164.0908
| Relatório Final Consolidado | 100% | 76164.09
7 | Escopo 7 - Ampliação de Capacidade e Melhorias |  | 1907263.39 | 1907263.3836 | 7.368%
7.1 | Plano de Trabalho | 100% | 3161.12 | 3161.1137
| Geometria / Terraplenagem | 12.5% | 395.14
| Pavimento | 12.5% | 395.14
| Sinalização, Segurança e Iluminação | 12.5% | 395.14
| OAEs | 12.5% | 395.14
| Drenagem, Interferências e demais disciplinas | 12.5% | 395.14
| Quantificação e orçamentação | 12.5% | 395.14
| Plano de trabalho referente à elaboração do projeto funcional | 12.5% | 395.14
| Plano de trabalho referente à elaboração de modelos BIM | 12.5% | 395.14
7.2 | Projeto Funcional | 100% | 437943.52 | 437943.5221
| Projeto Funcional (planta, perfil e seção-tipo) das ampliações em dwg (pranchas) e pdf, inclusive extração de quantidades dos desenhos | 80% | 350354.82
| Retigráfico situação projetada | 20% | 87588.7
7.3 | Modelo BIM das ampliações propostas, inclusive extração de quantidades dos desenhos | 100% | 780681.94 | 780681.9307
| Entrega do modelo em formato aberto nativo AutoCAD Civil 3D 2021 | 35% | 273238.68
| Entrega do modelo em formato aberto nativo Autodesk Infraworks 2021 | 35% | 273238.68
| Entrega do modelo em formato aberto nativo Autodesk Navisworks Manage 2021 | 30% | 234204.58
7.4 | Programa de Pavimentação | 100% | 399861.47 | 399861.4767
| Relatório de Estudo de Dimensionamento de Alternativas de Pavimento (rígido e flexível) | 30% | 119958.44
| Arquivos do HDM-4 montados com cadastro de segmentos homogêneo e respectivas características técnicas - pav. Novos | 30% | 119958.44
| Programa de Manutenção de Pavimentos Novos - relatórios de saída do HDM-4 com pelo menos dois cenários alternativos | 40% | 159944.59
7.5 | Relatório de memória de quantidades | 100% | 190410.23 | 190410.227
| Relatório de memória de quantidades | 100% | 190410.23
7.6 | Relatório Final Consolidado | 100% | 95205.11 | 95205.1135
| Relatório Final Consolidado | 100% | 95205.11
8 | Escopo 8 - Modelo Operacional |  | 851975.27 | 851975.2698 | 3.291%
8.1 | Plano de Trabalho | 100% | 1484.98 | 1484.9808
| Plano de trabalho separado por disciplina | 100% | 1484.98
8.2 | Relatório de memória de quantidades | 100% | 705906.94 | 705906.9398
| Relatório de memória de quantidades | 100% | 705906.94
8.3 | Relatório Final Consolidado | 100% | 144583.35 | 144583.3491
| Relatório Final Consolidado | 100% | 144583.35
9 | Escopo 9 - Modelo Econômico-Financeiro |  | 2028808.8 | 2028808.8019 | 7.837%
9.1 | Plano de Trabalho | 100% | 3354.17 | 3354.1664
| Plano de trabalho referente à orçamentação | 40% | 1341.67
| Plano de trabalho referente à elaboração do modelo econômico financeiro | 60% | 2012.5
9.2 | Orçamentação | 100% | 859007.11 | 859007.1164
| Planilhas com cálculo do FIT, DMTs, Aquisição e Transporte de Material betuminoso | 30% | 257702.13
| Planilhas com composições de custo unitário, BDI, quantitativos consolidados e Curva ABC | 40% | 343602.85
| Planilhas com cálculo de custos indiretos (Administração Local, Canteiros, Mobilização e Desmobilização) | 30% | 257702.13
9.3 | Planilha MEF | 100% | 956486.97 | 956486.9656
| Planilha Modelo Econômico Financeiro | 100% | 956486.97
9.4 | Relatório Final Consolidado | 100% | 209960.55 | 209960.5534
| Relatório Final Consolidado | 100% | 209960.55
10 | Escopo 10 - Modelagem Juríca |  | 743433.05 | 743433.0657 | 2.872%
10.1 | Plano de Trabalho | 100% | 1312.58 | 1312.5813
| Plano de trabalho | 100% | 1312.58
10.2 | Modelagem Jurídica | 100% | 742120.47 | 742120.4843
| Minuta de PER | 14.29% | 106017.21
| Minuta de Edital e Anexos | 14.29% | 106017.21
| Minuta de Contrato e Anexos | 14.29% | 106017.21
| Estudo Jurídico-Regulatório | 14.29% | 106017.21
| Tradução de documentos | 14.29% | 106017.21
| Planilha resumo para ANTT | 14.29% | 106017.21
| Assessoria Jurídica | 14.29% | 106017.21
11 | Escopo 11 - Gestão do Projeto |  | 912605.2 | 912605.1878 | 3.531%
11.1 | Escopo 13 - Apoio à fase de Audiência Pública | 100% | 319411.82 | 319411.8157 | 0.321%
| Cadastro em planilha padrão e elaboração de kmz padrão com os pleitos da audiência pública | 50% | 159705.91
| Relatório de subsídios de respostas às contribuições da audiência pública | 50% | 159705.91
11.2 | Escopo 14 - Apoio à fase de Controle Externo | 100% | 319411.82 | 319411.8157
| Relatório de subsídios a eventuais questionamentos órgão de controle externo | 100% | 319411.82
11.3 | Escopo 15 - Apoio à fase de Licitação | 100% | 273781.56 | 273781.5563
| Relatório de subsídios a eventuais questionamentos | 100% | 273781.56
12 | Escopo 12 - Promoção Nacional e Internacional |  | 880018.12 | 880018.1218 | 3.399%
12.1 | Plano de Trabalho | 100% | 1529.52 | 1529.5218
| Plano de trabalho | 100% | 1529.52
12.2 | Plano Integrado de Comunicação, hotsite e Resultados de Promoção | 100% | 469780 | 469780
| Plano Integrado de Comunicação, hotsite e Resultados de Promoção | 100% | 469780
12.3 | Road Show | 100% | 408708.6 | 408708.6
| Eventos nacionais | 20% | 81741.72 | 79862.6
| Eventos internacionais | 80% | 326966.88 | 328846

## Resumo
Orçamento - EVTEA
Resumo dos Custos - Elaboração de Estudos Técnicos para a Concessões de Trechos Rodoviários
Database: | 2021-12-01
|  | Fase do Estudo | Descrição | Custo (R$)
|  | 1 | EVTEA | 25006686.4386
|  | 2 | Comunicação | 878488.6
|  | Total da Proposta |  | 25885175.0386

## Referência
Grupo | Levant. Completo | Lote | UF | Rodovias | Pista Dupla (km) | Pista Simples Pavimentada (km) | Pista Simples Planejada (km) | Extensão Estudo Total (km) | Ext. Estudo Total Implantada (km) | Extensão Urbano Contornado (km) | Faixa Adicional PD (km) | Faixa Adicional PS (km) | Marginais PD (km) | Marginais PS (km) | Alças e Acessos Equivalente (km) | Acost. PD | Acost. OS | Ext. Equivalente Total (km) | Ext. Equivalente Total Implantada (km) | Ext. Equivalente Total Implantada com Acostamento (km) | Lote | Rodovia | UF | Código | km inicial | km final | Extensão | Superfície Federal | Levantamento Completo | Pista Dupla (km) | Pista Simples Pavimentada (km) | Pista Simples Planejada (km) | Extensão Total (km) | Ext. Total Implantada (km) | Faixa Adicional PD (km) | Faixa Adicional PS (km) | Marginais PD (km) | Marginais PS (km) | Ext. Equivalente Total (km)
A | Sim | 1 | RJ | BR-393 | 2.5 | 192.2 | 0 | 194.7 | 194.7 | 0 | 0 | 26.05 | 0.25 | 19.22 | 9.86 | 2.5 | 192.2 | 449.78 | 449.78 | 839.18 | 1 | BR-393 | RJ | 393ARJ1005 | 0 | 9.3 | 9.3 | IMP | Sim | 1 | 8 |  |  |  |  | 1.5
A | Não | 1 | RJ | BR-393 | 5.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BR-393 | RJ | 393ARJ1010 | 9.3 | 12.6 | 3.3 | PAV | Sim | 0.4 | 4.3 |  |  |  |  | 3.6
A | Sim | 2 | MT | BR-163 | 396.24 | 464.12 | 38.1 | 898.46 | 860.36 | 0 | 0 | 13.4 | 43.5 | 1.2 | 62.83 | 396.24 | 464.12 | 2710.33 | 2634.13 | 4354.85 | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0270 | 105.3 | 107.4 | 2.1 | PAV | Sim |  | 2.1
A | Não | 2 | MT | BR-163 | 34.2 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0275 | 107.4 | 127.8 | 20.4 | PAV | Sim |  | 20.3
A | Sim | 2 | MT | BR-070 | 0.7 | 462.6 | 0 | 463.3 | 463.3 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 25.8 | 23.2 | 0.7 | 462.6 | 977.07 | 977.07 | 1903.67 | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0290 | 127.8 | 135.5 | 7.7 | PAV | Sim |  | 7.7
A | Não | 2 | MT | BR-070 | 4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0330 | 135.5 | 168.9 | 33.4 | PAV | Sim |  | 33.8 |  |  |  |  | 4.1
A | Sim | 2 | GO | BR-070 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0340 | 168.9 | 169.7 | 0.8 | DUP | Sim | 0.7
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0350 | 169.7 | 177.9 | 8.2 | PAV | Sim |  | 8.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0370 | 177.9 | 178.5 | 0.6 | PAV | Sim |  | 0.55
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0390 | 178.5 | 185.3 | 6.8 | PAV | Sim |  | 6.7 |  |  |  |  | 1.4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0410 | 185.3 | 204.7 | 19.4 | PAV | Sim |  | 19.1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0430 | 204.7 | 208.3 | 3.6 | PAV | Sim |  | 2.3
Total | Total |  |  |  | 443.24 | 1138.32 | 44.4 | 1562.76 | 1518.36 | 63.2 | 0 | 39.45 | 50.14 | 52.54 | 102.21 | 399.44 | 1118.92 | 4149.78 | 4060.98 | 7097.7 | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0450 | 208.3 | 221.8 | 13.5 | PAV | Sim |  | 13.7 |  |  |  |  | 3.2
[21 empty] | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0470 | 221.8 | 238.2 | 16.4 | PAV | Sim |  | 16.5 |  |  |  |  | 1.9
|  | 1 | RJ | 194.7 | 3 | [15 empty] | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0490 | 238.2 | 242.7 | 4.5 | PAV | Sim |  | 4.5
|  | 2 | MT | 1323.66 | 19 | [15 empty] | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0510 | 242.7 | 259.7 | 17 | PAV | Sim |  | 17 |  |  |  |  | 8.3
|  | 2 | GO | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0530 | 259.7 | 272.3 | 12.6 | PAV | Sim | 0.4 | 12.2 |  |  |  |  | 1.3
[21 empty] | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0550a | 272.3 | 282.9 | 10.6 | PAV | Sim |  | 15.25 |  |  |  |  | 0.75
[21 empty] | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0550b | 282.9 | 288.6 | 5.7 | PAV | Não |  | 3.5 |  |  |  |  | 2.5
[21 empty] | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0560 | 288.6 | 290.2 | 1.6 | PAV | Não | 1.45 |  |  |  |  | 1
[21 empty] | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0570 | 290.2 | 291.1 | 0.9 | PAV | Não | 0.65
[21 empty] | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0590 | 291.1 | 294.5 | 3.4 | DUP | Não | 3.35 |  |  |  |  | 0.55
[21 empty] | 1 | BR-393 | RJ | 393BRJ0610 | 294.5 | 298.2 | 3.7 | PAV | Não | 0.15 | 3.5 |  |  |  |  | 1.85
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0560 | 0 | 14 | 14 | DUP | Sim | 14
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0565 | 14 | 48 | 34 | DUP | Sim | 34
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0570 | 48 | 77.3 | 29.3 | DUP | Sim | 29.3
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0575 | 77.3 | 102.9 | 25.6 | DUP | Sim | 25.6
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0580 | 102.9 | 118.5 | 15.6 | DUP | Sim | 15.6
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0581 | 118.5 | 120.7 | 2.2 | PAV | Sim | 2.2 | [6 empty] | 1.9
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0582 | 120.7 | 123.1 | 2.4 | DUP | Sim | 2.4 | [6 empty] | 0.4
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0585 | 123.1 | 126 | 2.9 | DUP | Sim | 2.9 | [6 empty] | 2.9
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0590 | 126 | 128.9 | 2.9 | PAV | Sim | 4
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0591 | 128.9 | 135 | 6.1 | PAV | Sim | 6
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0592 | 135 | 157.8 | 22.8 | PAV | Sim | 22.6 | [6 empty] | 2
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0595 | 157.8 | 159.8 | 2 | PAV | Sim | 2
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0600a | 159.8 | 160.9 | 1.1 | PAV | Sim | 1.1
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0600b | 160.9 | 161.8 | 0.9 | PAV | Não |  | 0.9
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0605a | 161.8 | 162.5 | 0.7 | PAV | Não |  | 0.7
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | Contorno Santa Elvira | 0 | 1.9 | 1.9 | PAV | Sim | 1.9
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0605b | 162.5 | 174.8 | 12.3 | PAV | Sim | 12.3
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0605c | 174.8 | 177.7 | 2.9 | PAV | Sim |  | 2.6
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | Contorno Juscimeira | 0 | 7.2 | 7.2 | DUP | Sim | 7.2
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0610 | 177.7 | 180.1 | 2.4 | PAV | Não |  | 2.4
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0615a | 180.1 | 181.4 | 1.3 | PAV | Sim |  | 1.3
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0615b | 181.4 | 182.5 | 1.1 | DUP | Sim | 1.1
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0620a | 182.5 | 183.8 | 1.3 | DUP | Sim | 1.3
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0620b | 183.8 | 186.2 | 2.4 | PAV | Não |  | 2.4
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | Contorno São Pedro da Cipa | 0 | 2.4 | 2.4 | DUP | Sim | 2.4
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0620c | 186.2 | 189.6 | 3.4 | DUP | Sim | 3.4
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0625 | 189.6 | 191.2 | 1.6 | DUP | Sim | 0.94 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0630 | 191.2 | 194.2 | 3 | DUP | Sim | 3
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0635 | 194.2 | 217.6 | 23.4 | PAV | Sim | 21 | 1.8 |  |  |  |  | 1.8
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0640 | 217.6 | 226.5 | 8.9 | PAV | Sim | 8.6
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0645 | 226.5 | 232.7 | 6.2 | PAV | Sim | 6
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0650a | 232.7 | 248 | 15.3 | PAV | Sim | 15.2
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0650b | 248 | 249.6 | 1.6 | PAV | Não |  | 1.2
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0655a | 249.6 | 251.8 | 2.2 | PAV | Não |  | 2.1
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | Contorno Água Quente | 0 | 3.4 | 3.4 | DUP | Sim | 3.4
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0655b | 251.8 | 262.3 | 10.5 | DUP | Sim | 10.2
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0660 | 262.3 | 266 | 3.7 | PAV | Sim | 3.6
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0665 | 266 | 274 | 8 | DUP | Sim |  | 7.7
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0670 | 274 | 275 | 1 | DUP | Sim | 1
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0675 | 275 | 283.2 | 8.2 | DUP | Sim |  | 8.1
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0680a | 283.2 | 319.5 | 36.3 | PAV | Sim | 35.5
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0680b | 319.5 | 322.5 | 3 | PAV | Sim | 2.6
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0685 | 322.5 | 327.2 | 4.7 | DUP | Sim | 4.6 | [6 empty] | 4.6
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0695 | 327.2 | 330.3 | 3.1 | DUP | Não | 3.1
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0700 | 330.3 | 332.9 | 2.6 | DUP | Não | 2.6
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0705 | 332.9 | 337.7 | 4.8 | DUP | Não | 4.8
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0710 | 337.7 | 341.4 | 3.7 | DUP | Não | 3.7
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0715 | 341.4 | 350.3 | 8.9 | DUP | Não | 8.9
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0720 | 350.3 | 350.9 | 0.6 | DUP | Não | 0.6
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0725 | 350.9 | 352.3 | 1.4 | DUP | Não | 1.4
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0730 | 352.3 | 355.7 | 3.4 | DUP | Não | 3.4
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0735 | 355.7 | 361.4 | 5.7 | DUP | Não | 5.7
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0740 | 361.4 | 410.7 | 49.3 | PAV | Sim | 5 | 43.6 |  |  |  |  | 3.4
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0745 | 410.7 | 419.1 | 8.4 | PAV | Sim |  | 8.3 |  |  |  |  | 1.4
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0750 | 419.1 | 421.7 | 2.6 | PAV | Sim |  | 2.6
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0755 | 421.7 | 430.5 | 8.8 | PAV | Sim |  | 8.8
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0760 | 430.5 | 471.6 | 41.1 | PAV | Sim |  | 40.9
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0765 | 471.6 | 474 | 2.4 | DUP | Sim | 2.25 | 0.12 | [5 empty] | 0.85
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0770 | 474 | 491.2 | 17.2 | DUP | Sim | 16.8 | [6 empty] | 0.6
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0775 | 491.2 | 513.9 | 22.7 | DUP | Sim | 22.35 | [6 empty] | 0.65
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0780 | 513.9 | 517.4 | 3.5 | DUP | Sim | 3.5
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0785 | 517.4 | 605.3 | 87.9 | PAV | Sim | 0.4 | 86.6 |  |  |  |  | 6.2
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0790 | 605.3 | 613.2 | 7.9 | DUP | Sim | 7.9 | [6 empty] | 7.9
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0795 | 613.2 | 656.3 | 43.1 | PAV | Sim |  | 42.9
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0800 | 656.3 | 671.9 | 15.6 | PAV | Sim |  | 15.6
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0805 | 671.9 | 702.3 | 30.4 | PAV | Sim |  | 30.3
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0808 | 702.3 | 759.7 | 57.4 | PAV | Sim | 1 | 56.1
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0810 | 759.7 | 764.5 | 4.8 | DUP | Sim | 4.7 | [6 empty] | 1.3
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0815 | 764.5 | 769.5 | 5 | DUP | Sim | 5 | [6 empty] | 3.5
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0820 | 769.5 | 800.4 | 30.9 | PAV | Sim | 3.5 | 27.2
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0821 | 800.4 | 836.3 | 35.9 | PAV | Sim |  | 35.9 | [6 empty] | 0.9
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0822 | 836.3 | 845.7 | 9.4 | DUP | Sim | 9.1 | 0.3 | [5 empty] | 9.1 | 0.3
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0825 | 845.7 | 853.5 | 7.8 | DUP | Sim | 7.8 | [6 empty] | 7.8
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0830 | 853.5 | 858.9 | 5.4 | PAV | Sim |  | 5.4
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163BMT0832 | 858.9 | 868.6 | 9.7 | PAV | Sim |  | 9.7
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163VMT1005 | 0 | 7.6 | 7.6 | PAV | Sim |  | 7.6
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163VMT2005 | 0 | 10.5 | 10.5 | PAV | Sim |  | 10.4
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163CMT1005 | 0 | 16.6 | 16.6 | IMP | Sim |  |  | 16.6
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163CMT1010 | 16.6 | 29.2 | 12.6 | IMP | Sim |  |  | 12.6
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163CMT1015 | 29.2 | 34.1 | 4.9 | PAV | Sim |  | 4.9
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163CMT1020 | 34.1 | 38.8 | 4.7 | PAV | Sim |  | 4.8
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163CMT1025 | 38.8 | 39.7 | 0.9 | IMP | Sim |  |  | 0.9
[21 empty] | 2 | BR-163 | MT | 163CMT1030 | 39.7 | 47.7 | 8 | PLA | Sim |  |  | 8
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0290 | 0 | 2.7 | 2.7 | PAV | Não |  | 2.7
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0295 | 2.7 | 6.7 | 4 | DUP | Não | 4
[21 empty] | 2 | BR-070 | GO | Contorno | 8.3 | 14.6 | 6.3 | PLA | Sim |  |  | 6.3
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | Contorno | 0 | 10.2 | 10.2 | IMP | Sim |  | 10.2
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0300 | 6.7 | 65.7 | 59 | PAV | Sim |  | 59 | [6 empty] | 1.7
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0310 | 65.7 | 112.2 | 46.5 | PAV | Sim |  | 46.5
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0320 | 112.2 | 135.7 | 23.5 | PAV | Sim |  | 23.5
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0321 | 135.7 | 161.4 | 25.7 | PAV | Sim |  | 25.7
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0322 | 161.4 | 193.3 | 31.9 | PAV | Sim |  | 31.9
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0324 | 193.3 | 209.3 | 16 | PAV | Sim |  | 16
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0326 | 209.3 | 225 | 15.7 | PAV | Sim |  | 15.7
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0328 | 225 | 256.8 | 31.8 | PAV | Sim |  | 31.8
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0330 | 256.8 | 279.9 | 23.1 | PAV | Sim | 0.7 | 22.4 | [6 empty] | 1.5
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0350 | 279.9 | 290.9 | 11 | PAV | Sim |  | 11 | [6 empty] | 15.3
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0370 | 290.9 | 312.7 | 21.8 | PAV | Sim |  | 21.8
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0372 | 312.7 | 348.1 | 35.4 | PAV | Sim |  | 35.4
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0373 | 348.1 | 376.1 | 28 | PAV | Sim |  | 28
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0374 | 376.1 | 387.7 | 11.6 | PAV | Sim |  | 11.6 | [6 empty] | 4.7
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0375 | 387.7 | 389 | 1.3 | PAV | Sim |  | 1.3 | [6 empty] | 2.6
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0376 | 389 | 400 | 11 | PAV | Sim |  | 11
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0378 | 400 | 406.4 | 6.4 | PAV | Sim |  | 6.4
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0384 | 406.4 | 411.5 | 5.1 | PAV | Sim |  | 5.1
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0390 | 411.5 | 431.7 | 20.2 | PAV | Sim |  | 20.2
[21 empty] | 2 | BR-070 | MT | 070BMT0500 | 509.3 | 537.4 | 28.1 | PAV | Sim |  | 28.1
Note on B1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Os trechos urbanos contornados não terão levantamento completo (previsto apenas vídeo registro)

## Comunicação
Orçamento - EVTEA
Fase de Comunicação
Descrição | Valor total (R$) | Quantidade | Valor total (US$) | Cambio (R$ - US$)
Parte A - Trabalhos de Comunicação | 878488.6
A.01) PLANO INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO, HOTSITE E RESULTADOS DE PROMOÇÃO | 469780 | 1 | 100000 | 4.6978
A.02) ROAD SHOWS | 408708.6 |  | 87000 | 4.6978
A.02.1) EVENTOS NACIONAIS | 79862.6 | 2 | 8500 | 4.6978
A.02.2) EVENTOS INTERNACIONAIS | 328846 | 2 | 35000 | 4.6978
Subtotal - Fase Comunicação | 878488.6 |  | 187000
Note on D4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Valores referenciais - projetos BID e IFC (contratações anteriores)
Note on E4: Cotação de fechamento do dólar no dia 01/04/2022, Sexta-feira (Banco Central)

## EVTEA
Orçamento - EVTEA
Compilado Partes A e B |  | Versão set/21
Descrição | Valor total (R$) | Valor total (R$)
Parte A – Trabalhos Contratados | 13154856.3312 | 12926081.7262 | 1.77%
A.1) Tráfego | 883655.7888 | 858268.0342 | 2.958%
A.2) Levantamento topográfico | 8504391.3181 | 8326171.1722 | 2.14%
A.3) Sondagens | 1905666.778 | 1901008.1011 | 0.2451%
A.4) Levantamentos de Pavimento | 1624302.0051 | 1610598.49 | 0.8508%
A.5) iRAP | 236840.4414 | 230035.9287 | 2.958%
Parte B – Projeto de Modelagem da Concessão | 11851830.1074 | 11655067.3694 | 1.688%
B.00) Planos de Trabalho | 41113.8833 | 40272.5033 | 2.089%
B.01) Relatório de estudos de tráfego | 2088100.0028 | 2038191.2527 | 2.449%
B.02) Relatório de estudos geológicos e hidrológicos | 977469.2847 | 998349.9866 | -2.092%
B.03) Relatório de estudos sócio-ambientais | 1013525.6172 | 988625.828 | 2.519%
B.04) Relatório de estudos de pavimentos | 326273.07 | 320188.4224 | 1.9%
B.05) Programa de manutenção de pavimentos com HDM-4 | 737619.9058 | 720049.8919 | 2.44%
B.06) Relatório de remanejamento de interferências | 236700.6942 | 233206.7712 | 1.498%
B.07) Inventário de obras de arte especiais | 342452.0619 | 332639.8367 | 2.95%
B.08) Funcionais geométricos em planta e perfil, inclusive modelagem BIM e quantitativos de terraplenagem | 1420641.8667 | 1393357.2738 | 1.958%
B.09) Modelo Operacional | 850490.289 | 834096.4058 | 1.965%
B.10) CAPEX / OPEX Sociambiental | 193188.1374 | 189526.6952 | 1.932%
B.11) Orçamento | 859007.1164 | 846351.8764 | 1.495%
B.12) Modelo Econômico-Financeiro | 973259.3817 | 952165.9278 | 2.215%
B.13) Modelagem Jurídica | 742120.4843 | 748257.2942 | -0.8201%
B.14) Gestão de Projeto | 912605.1878 | 882977.5207 | 3.355%
B.15) Compilação de dados gerais existentes | 137263.1243 | 136809.8826 | 0.3313%
Subtotal - Fase EVTEA | 25006686.4386 | 24581149.0956 | 1.731%

## Parte A
Orçamento - EVTEA
Parte A – Trabalhos Contratados |  | Database: | 2021-12-01 | Total geral: | 13154856.3312
Item | Descrição | Unidade | Preço unitário (R$) | Quantidade | Preço total (R$) | Referência | Valor de Referência | Data base da referência | fator de atualização data base | Obs.
A.1) Tráfego |  |  |  |  | 883655.7888
COTAÇÃO | CVC em seções | ponto de contagem | 17162.3321 | 25 | 429058.3021 | Cotação COMAP | 15120 | 2020-09-01 | 1.1351
COTAÇÃO | Dispositivos em que serão realizadas CVCs | ponto de contagem | 3972.7621 | 15 | 59591.4308 | Cotação COMAP | 3500 | 2020-09-01 | 1.1351
COTAÇÃO | Pesquisas Origem Destino | ponto de pesquisa | 19069.2579 | 15 | 286038.868 | Cotação COMAP | 16800 | 2020-09-01 | 1.1351
COTAÇÃO | Pesquisas de Preferência Declarada | ponto de pesquisa | 7264.4792 | 15 | 108967.1878 | Cotação COMAP | 6400 | 2020-09-01 | 1.1351
A.2) Levantamento topográfico |  |  |  |  | 8504391.3181
Laser Scan Móvel (100m para cada lado) - Vias Pincipais: na totalidade das extensões de faixas de rolamento externas em ambos os sentidos de tráfego e Vias Marginais: na faixa de rolamento externa, no sentido do tráfego |  |  |  |  | 5888667.7743
COTAÇÃO | Escaneamento com laser móvel (MMS) e Nuvem de Pontos | km | 383.5645 | 3456.81 | 1325909.6032 | Cotação Dynatest | 337.92 | 2020-09-01 | 1.1351 | Pesquisa de mercado (SP)
COTAÇÃO | Video Registro com Filmagem 360º e processamento de fotos | km | 157.4122 | 3456.81 | 544144.0097 | Cotação Dynatest | 138.68 | 2020-09-01 | 1.1351 | Pesquisa de mercado (SP)
COTAÇÃO | Cadastro (Desenhos e Planilhas) | km | 491.6009 | 3456.81 | 1699371.0024 | Cotação Dynatest | 433.1 | 2020-09-01 | 1.1351 | Pesquisa de mercado (SP)
COTAÇÃO | Nivelamento dos marcos de apoio | km | 670.9201 | 3456.81 | 2319243.1589 | Cotação Dynatest | 591.08 | 2020-09-01 | 1.1351 | Pesquisa de mercado (SP)
Aerofotogrametria (vôo na escala 1:5000 e restituição 1:1000 - faixa de 100m de largura) |  |  |  |  | 2615723.5438
21.02.31.01 | ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO DO VOO, ESC.1:5000 | km2 | 1964.0719 | 156.276 | 306937.2949 | TPU DER/SP |  | 2021-12-01 | 1
21.02.30.01 | RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO DO VOO, ESC.1:5.000 | km2 | 9683.1875 | 156.276 | 1513249.8022 | TPU DER/SP |  | 2021-12-01 | 1
21.02.32.01 | APOIO CAMPO AEROF. DETERM. NUM. DE PONTOS P/ RESIST. EM ESC. ATE 5X MAIOR. | km2 | 3230.8239 | 156.276 | 504900.2313 | TPU DER/SP |  | 2021-12-01 | 1
21.02.29.01 | REVELACAO DE FOTOS AEREAS INCLUSIVE ARQUIVO DIGITAL E FOTOINDICE. | un | 278.9215 | 1042 | 290636.2153 | TPU DER/SP |  | 2021-12-01 | 1
A.3) Sondagens |  |  |  |  | 1905666.778
Mobilização e transporte de equipe e equipamentos |  |  |  |  | 131686.0061
21.01.09 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM | km*equip | 16.392 | 4688.28 | 76850.3448 | TPU DER/SP |  | 2021-12-01 | 1
21.01.10 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM | m | 11.6963 | 4688.28 | 54835.6613 | TPU DER/SP |  | 2021-12-01 | 1
Sondagem à Percussão |  |  |  |  | 1128848.5226
21.01.07 | TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO | un | 1612.6781 | 320 | 516057.0069 | TPU DER/SP |  | 2021-12-01 | 1
21.01.11 | PLATAFORMA OU BANQUETA SOND.PERCUSSAO | equip | 2542.3808 | 3 | 7627.1424 | TPU DER/SP |  | 2021-12-01 | 1
21.01.01 | SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M | m | 189.1139 | 3200 | 605164.3733 | TPU DER/SP |  | 2021-12-01 | 1
Sondagem à Trado |  |  |  |  | 288666.2078
21.01.29 | SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE ATE 5M | m | 105.0847 | 820 | 86169.4546 | TPU DER/SP |  | 2021-12-01 | 1
21.07.02 | ENSAIO DE UMIDADE NATURAL | un | 53.5608 | 164 | 8783.9746 | TPU DER/SP |  | 2021-12-01 | 1
21.07.03 | ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL | un | 114.787 | 164 | 18825.0633 | TPU DER/SP |  | 2021-12-01 | 1
21.07.04 | ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO. | un | 298.5083 | 164 | 48955.3621 | TPU DER/SP |  | 2021-12-01 | 1
21.07.05 | ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.N. | un | 413.2846 | 164 | 67778.6671 | TPU DER/SP |  | 2021-12-01 | 1
21.07.14 | ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR. | un | 198.9769 | 164 | 32632.2195 | TPU DER/SP |  | 2021-12-01 | 1
| DEMAIS ENSAIOS (LL, LP) | un | 155.6187 | 164 | 25521.4666 | TPU DER/SP |  | 2021-12-01 | 1 | estimado com base em serviços similares
Sondagem rotativa tipo serra copo p/ inspeção de pavimento |  |  |  |  | 356466.0414
COTAÇÃO | Mobilização para extração de amostra, com todos gastos de hospedagem e refeição | unid | 11350.7487 | 2 | 22701.4975 | Cotação Sonddenge | 10000 | 2020-09-01 | 1.1351 | Pesquisa de mercado (SP)
COTAÇÃO | Extração de amostra com uso de perfuratriz tipo Hilt com serra diamantada alcance de 30cm em camada asfáltica | unid | 323.4963 | 948.936 | 306977.3218 | Cotação Sonddenge | 285 | 2020-09-01 | 1.1351 | Pesquisa de mercado (SP)
COTAÇÃO | Deslocamento entre pontos | unid | 34.0522 | 303.672 | 10340.7137 | Cotação Sonddenge | 30 | 2020-09-01 | 1.1351 | Pesquisa de mercado (SP)
COTAÇÃO | Recomposição do furo com cimento | unid | 11.3507 | 948.936 | 10771.1341 | Cotação Sonddenge | 10 | 2020-09-01 | 1.1351 | Pesquisa de mercado (SP)
COTAÇÃO | Relatório Técnico e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) | ponto | 5675.3744 | 1 | 5675.3744 | Cotação Sonddenge | 5000 | 2020-09-01 | 1.1351 | Pesquisa de mercado (SP)
A.4) Levantamentos de Pavimento |  |  |  |  | 1624302.0051
Levantamento Deflectométrico |  |  |  |  | 320150.907
COTAÇÃO | Mobilização de equipe e equipamento | unid | 8814.1742 | 2 | 17628.3484 | Cotação Dynatest | 7765.28 | 2020-09-01 | 1.1351 | Pesquisa de mercado (SP)
COTAÇÃO | Levantamento e Processamento de Dados | km | 74.495 | 4060.98 | 302522.5586 | Cotação Dynatest | 65.63 | 2020-09-01 | 1.1351 | Pesquisa de mercado (SP)
Levantamentos Visuais |  |  |  |  | 1304151.0981
34.09.03 | INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS DAS TRILHAS DE RODA | kmxfaixa | 183.7428 | 7097.7 | 1304151.0981 | TPU DER/SP |  | 2021-12-01 | 1
A.5) iRAP |  |  |  |  | 236840.4414
COTAÇÃO | Mobilização de equipe e equipamento | unid | 1410.6711 | 2 | 2821.3421 | Cotação Dynatest | 1242.8 | 2020-09-01 | 1.1351 | Pesquisa de mercado (SP)
COTAÇÃO | Levantamento e Processamento de Dados | km | 130.9967 | 1786.45 | 234019.0993 | Cotação Pavesys | 115.408 | 2020-09-01 | 1.1351 | Estimado preço global
Note on E17: Marcele Dorneles Bravo: LARGURA DA FAIXA: 100m
Note on E18: Marcele Dorneles Bravo: LARGURA DA FAIXA: 100m
Note on E19: Marcele Dorneles Bravo: LARGURA DA FAIXA: 100m
Note on E20: Marcele Dorneles Bravo: ARBITRANDO QUE CADA ORTOFOTO APRESENTA 1,5KM DE EXTENSÃO

## Parte B
Orçamento - EVTEA
Parte B – Projeto de Modelagem da Concessão |  |  | Database: | 2021-12-01 | Total geral: | 11851830.1074
Item | Grupo | Descrição | Unidade | Preço unitário (R$) | Quantidade total | Preço total (R$) | Referência | Memória dos quantitativos
B.00) Planos de Trabalho | [5 empty] | 41113.8833
ESCRITÓRIO | [5 empty] | 41113.8833
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 0.5 | 14615.5849 | DNIT jul/21 | 15 dias corridos para elaboração dos planos de trabalho para todo o estudo
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 0.5 | 14615.5849 | DNIT jul/21 | 15 dias corridos para elaboração dos planos de trabalho para todo o estudo
P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 38482.6355 | 0.25 | 9620.6589 | DNIT jul/21 | 7 dias corridos para validação e revisão dos planos de trabalho para todo o estudo
B8951 | ESCRITÓRIO | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 59.9073 | 17.6979 | 1060.2345 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Cálc. Área escritório (AE=(57,95/2)+4,5 x número de pessoas)*mês
B8953 | MOBILIÁRIO | Escritório | ocupante x mês | 773.542 | 1.25 | 966.9274 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B8959 | ESCRITÓRIO | Escritório | ocupante x mês | 187.9142 | 1.25 | 234.8928 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B.01) Relatório de estudos de tráfego | [5 empty] | 2088100.0028
CAMPO | [5 empty] | 133036.2606
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 1 | 29231.1697 | DNIT jul/21 | Acompanhamento das contagens
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 1 | 29231.1697 | DNIT jul/21 | Acompanhamento das contagens
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 1 | 29231.1697 | DNIT jul/21 | Acompanhamento das contagens
E8889 | VEÍCULOS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | dia | 188.8676 | 66 | 12465.2592 | DNIT jul/21 | Considerando 22 dias uteis
EST - RJ | DIÁRIAS | Estadia - RJ | dia | 200.6 | 9 | 1805.4 | Decreto | Estimado: 3 dias úteis/ mês *3 profissional
EST - MT | DIÁRIAS | Estadia - MT | dia | 188.8 | 57 | 10761.6 | Decreto | Estimado: 19 dias úteis/ mês *3 profissional
PASS - LOTE 1 | PASSAGENS | Passagem aérea (ida e volta) - destino RJ | und | 754.75 | 3 | 2264.25 | Estimativa de mercado | Estimado: 1 viagem (ida e volta) para 3 profissionais
PASS - LOTE 2 | PASSAGENS | Passagem aérea (ida e volta) - destino MT | und | 824.7 | 3 | 2474.1 | Estimativa de mercado | Estimado: 1 viagem (ida e volta) para 3 profissionais
21.02.01.02 | EQUIPAMENTOS | DETER. COORDENADAS COM GPS3 (CONTROLE BASICO) PRECISAO MINIMA DE 2 ORDEM. | un | 3190.8141 | 3 | 9572.4422 | TPU DER set/21 | Estimado 1 equipamento por profissional de campo
EQ001 | EQUIPAMENTOS | Notebook | un | 1999.9 | 3 | 5999.7 | Estimativa de mercado | Estimado 1 equipamento por profissional de campo
ESCRITÓRIO | [5 empty] | 1955063.7422
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 8 | 233849.3579 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial e revisão pós audiência
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 8 | 233849.3579 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial e revisão pós audiência
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 8 | 233849.3579 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial e revisão pós audiência
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 8 | 233849.3579 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial e revisão pós audiência
P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 38482.6355 | 12 | 461791.6257 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 38482.6355 | 12 | 461791.6257 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
E8889 | VEÍCULOS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | dia | 188.8676 | 8 | 1510.9405 | DNIT jul/21 | Veículo eng. Senior (reuniões externas)
EST - RJ | DIÁRIAS | Estadia - RJ | dia | 200.6 | 8 | 1604.8 | Decreto | Estimado: 2 diárias * 2 profissionais por viagem (2 viagem)
EST - MT | DIÁRIAS | Estadia - MT | dia | 188.8 | 8 | 1510.4 | Decreto | Estimado: 2 diárias * 2 profissionais por viagem (2 viagem)
PASS - LOTE 1 | PASSAGENS | Passagem aérea (ida e volta) - destino RJ | und | 754.75 | 4 | 3019 | Estimativa de mercado | Estimado: 2 viagem (ida e volta) para 2 profissionais
PASS - LOTE 2 | PASSAGENS | Passagem aérea (ida e volta) - destino MT | und | 824.7 | 4 | 3298.8 | Estimativa de mercado | Estimado: 2 viagem (ida e volta) para 2 profissionais
B8951 | ESCRITÓRIO | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 59.9073 | 522.4333 | 31297.572 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Cálc. Área escritório (AE=(57,95/2)+4,5 x número de pessoas)*mês
B8953 | MOBILIÁRIO | Escritório | ocupante x mês | 773.542 | 56 | 43318.3495 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B8959 | ESCRITÓRIO | Escritório | ocupante x mês | 187.9142 | 56 | 10523.1972 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B.02) Relatório de estudos geológicos e hidrológicos | [5 empty] | 977469.2847
CAMPO | [5 empty] | 92507.1864
P8081 | PESSOAL | Geólogo pleno | mês | 28397.1093 | 2 | 56794.2186 | DNIT jul/21 | Acompanhamento das sondagens
E8891 | VEÍCULOS | Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) | dia | 466.8455 | 44 | 20541.2037 | DNIT jul/21 | Considerando 22 dias uteis
EST - RJ | DIÁRIAS | Estadia - RJ | dia | 200.6 | 8 | 1604.8 | Decreto | Estimado: 8 dias úteis/ mês *1 profissional
EST - MT | DIÁRIAS | Estadia - MT | dia | 188.8 | 36 | 6796.8 | Decreto | Estimado: 36 dias úteis/ mês *1 profissional
PASS - LOTE 1 | PASSAGENS | Passagem aérea (ida e volta) - destino RJ | und | 754.75 | 1 | 754.75 | Estimativa de mercado | Estimado: 1 viagem (ida e volta) para 1 profissionais
PASS - LOTE 2 | PASSAGENS | Passagem aérea (ida e volta) - destino MT | und | 824.7 | 1 | 824.7 | Estimativa de mercado | Estimado: 1 viagem (ida e volta) para 1 profissionais
21.02.01.02 | EQUIPAMENTOS | DETER. COORDENADAS COM GPS3 (CONTROLE BASICO) PRECISAO MINIMA DE 2 ORDEM. | un | 3190.8141 | 1 | 3190.8141 | TPU DER set/21 | Estimado 1 equipamento por profissional de campo
EQ001 | EQUIPAMENTOS | Notebook | un | 1999.9 | 1 | 1999.9 | Estimativa de mercado | Estimado 1 equipamento por profissional de campo
ESCRITÓRIO | [5 empty] | 884962.0984
P8155 | PESSOAL | Técnico em geoprocessamento | mês | 7296.337 | 8 | 58370.696 | DNIT jul/21 | Cadista/Calculista
P8080 | PESSOAL | Geólogo júnior | mês | 24838.6854 | 8 | 198709.483 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial e revisão pós audiência
P8081 | PESSOAL | Geólogo pleno | mês | 28397.1093 | 8 | 227176.8746 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
P8081 | PESSOAL | Geólogo pleno | mês | 28397.1093 | 12 | 340765.3119 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
B8951 | ESCRITÓRIO | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 59.9073 | 422.775 | 25327.31 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Cálc. Área escritório (AE=(57,95/2)+4,5 x número de pessoas)*mês
B8953 | MOBILIÁRIO | Escritório | ocupante x mês | 773.542 | 36 | 27847.5104 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B8959 | ESCRITÓRIO | Escritório | ocupante x mês | 187.9142 | 36 | 6764.9125 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B.03) Relatório de estudos sócio-ambientais | [5 empty] | 1013525.6172
CAMPO | [5 empty] | 189799.3945
P8058 | PESSOAL | Engenheiro ambiental pleno | mês | 29605.1648 | 2 | 59210.3295 | INSTRUÇÃO CFBio N° 04/2007 | Cadastro de passivos ambientais
P8058 | PESSOAL | Engenheiro ambiental pleno | mês | 29605.1648 | 2 | 59210.3295 | INSTRUÇÃO CFBio N° 04/2007 | Cadastro de passivos sociais
E8891 | VEÍCULOS | Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) | dia | 466.8455 | 44 | 20541.2037 | DNIT jul/21 | Considerando 22 dias uteis
E8891 | VEÍCULOS | Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) | dia | 466.8455 | 44 | 20541.2037 | DNIT jul/21 | Considerando 22 dias uteis
EST - RJ | DIÁRIAS | Estadia - RJ | dia | 200.6 | 12 | 2407.2 | Decreto | Estimado: 3 dias úteis/ mês * 2 profissionais
EST - MT | DIÁRIAS | Estadia - MT | dia | 188.8 | 76 | 14348.8 | Decreto | Estimado: 19 dias úteis/ mês * 2 profissionais
PASS - LOTE 1 | PASSAGENS | Passagem aérea (ida e volta) - destino RJ | und | 754.75 | 2 | 1509.5 | Estimativa de mercado | Estimado: 1 viagem (ida e volta) para 2 profissionais
PASS - LOTE 2 | PASSAGENS | Passagem aérea (ida e volta) - destino MT | und | 824.7 | 2 | 1649.4 | Estimativa de mercado | Estimado: 1 viagem (ida e volta) para 2 profissionais
21.02.01.02 | EQUIPAMENTOS | DETER. COORDENADAS COM GPS3 (CONTROLE BASICO) PRECISAO MINIMA DE 2 ORDEM. | un | 3190.8141 | 2 | 6381.6281 | TPU DER set/21 | Estimado 1 equipamento por profissional de campo
EQ001 | EQUIPAMENTOS | Notebook | un | 1999.9 | 2 | 3999.8 | Estimativa de mercado | Estimado 1 equipamento por profissional de campo
ESCRITÓRIO | [5 empty] | 823726.2227
P8058 | PESSOAL | Engenheiro ambiental pleno | mês | 29605.1648 | 8 | 236841.318 | INSTRUÇÃO CFBio N° 04/2007 | Conforme cronograma: estudo inicial e revisão pós audiência
P8065 | PESSOAL | Engenheiro de projetos júnior | mês | 25732.7695 | 7 | 180129.3864 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial e revisão pós audiência
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 12 | 350774.0368 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
EST - RJ | DIÁRIAS | Estadia - RJ | dia | 200.6 | 4 | 802.4 | Decreto | Estimado: 2 diárias * 2 profissionais por viagem (1 viagem)
EST - MT | DIÁRIAS | Estadia - MT | dia | 188.8 | 8 | 1510.4 | Decreto | Estimado: 2 diárias * 2 profissionais por viagem (2 viagem)
PASS - LOTE 1 | PASSAGENS | Passagem aérea (ida e volta) - destino RJ | und | 754.75 | 2 | 1509.5 | Estimativa de mercado | Estimado: 1 viagem para Eng. Pleno e Senior
PASS - LOTE 2 | PASSAGENS | Passagem aérea (ida e volta) - destino MT | und | 824.7 | 4 | 3298.8 | Estimativa de mercado | Estimado: 2 viagens para Eng. Pleno e Senior
B8951 | ESCRITÓRIO | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 59.9073 | 382.275 | 22901.0643 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Cálc. Área escritório (AE=(57,95/2)+4,5 x número de pessoas)*mês
B8953 | MOBILIÁRIO | Escritório | ocupante x mês | 773.542 | 27 | 20885.6328 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B8959 | ESCRITÓRIO | Escritório | ocupante x mês | 187.9142 | 27 | 5073.6844 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B.04) Relatório de estudos de pavimentos | [5 empty] | 326273.07
CAMPO | [5 empty] | 81920.6763
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 2 | 58462.3395 | DNIT jul/21 | Acompanhamento dos ensaios
E8889 | VEÍCULOS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | dia | 188.8676 | 44 | 8310.1728 | DNIT jul/21 | Considerando 22 dias uteis
EST - RJ | DIÁRIAS | Estadia - RJ | dia | 200.6 | 6 | 1203.6 | Estimativa de mercado | Estimado: 3 dias úteis/ mês * 1 profissional
EST - MT | DIÁRIAS | Estadia - MT | dia | 188.8 | 38 | 7174.4 | Estimativa de mercado | Estimado: 19 dias úteis/ mês * 1 profissional
PASS - LOTE 1 | PASSAGENS | Passagem aérea (ida e volta) - destino RJ | und | 754.75 | 1 | 754.75 | Estimativa de mercado | Estimado: 1 viagem (ida e volta) para 1 profissional
PASS - LOTE 2 | PASSAGENS | Passagem aérea (ida e volta) - destino MT | und | 824.7 | 1 | 824.7 | Estimativa de mercado | Estimado: 1 viagem (ida e volta) para 1 profissional
21.02.01.02 | EQUIPAMENTOS | DETER. COORDENADAS COM GPS3 (CONTROLE BASICO) PRECISAO MINIMA DE 2 ORDEM. | un | 3190.8141 | 1 | 3190.8141 | TPU DER set/21 | Estimado 1 equipamento por profissional de campo
EQ001 | EQUIPAMENTOS | Notebook | un | 1999.9 | 1 | 1999.9 | Estimativa de mercado | Estimado 1 equipamento por profissional de campo
ESCRITÓRIO | [5 empty] | 244352.3937
P8155 | PESSOAL | Técnico em geoprocessamento | mês | 7296.337 | 6 | 43778.022 | DNIT jul/21 | Cadista/Calculista
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 6 | 175387.0184 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial e revisão pós audiência
B8951 | ESCRITÓRIO | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 59.9073 | 227.85 | 13649.879 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Cálc. Área escritório (AE=(57,95/2)+4,5 x número de pessoas)*mês
B8953 | MOBILIÁRIO | Escritório | ocupante x mês | 773.542 | 12 | 9282.5035 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B8959 | ESCRITÓRIO | Escritório | ocupante x mês | 187.9142 | 12 | 2254.9708 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B.05) Programa de manutenção de pavimentos com HDM-4 | [5 empty] | 737619.9058
ESCRITÓRIO
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 8 | 233849.3579 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial e revisão pós audiência
P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 38482.6355 | 12 | 461791.6257 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
B8951 | ESCRITÓRIO | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 59.9073 | 379.75 | 22749.7983 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Cálc. Área escritório (AE=(57,95/2)+4,5 x número de pessoas)*mês
B8953 | MOBILIÁRIO | Escritório | ocupante x mês | 773.542 | 20 | 15470.8391 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B8959 | ESCRITÓRIO | Escritório | ocupante x mês | 187.9142 | 20 | 3758.2847 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B.06) Relatório de remanejamento de interferências | [5 empty] | 236700.6942
CAMPO | [5 empty] | 106583.2656
P8015 | PESSOAL | Arquiteto sênior | mês | 35446.9489 | 2 | 70893.8979 | DNIT jul/21 | Levantamento e cadastro de interferências
E8891 | VEÍCULOS | Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) | dia | 466.8455 | 44 | 20541.2037 | TPU DER set/21 | Considerando 22 dias uteis - 01 profissional
EST - RJ | DIÁRIAS | Estadia - RJ | dia | 200.6 | 6 | 1203.6 | Decreto | Estimado: 3 dias úteis/ mês * 1 profissional
EST - MT | DIÁRIAS | Estadia - MT | dia | 188.8 | 38 | 7174.4 | Decreto | Estimado: 19 dias úteis/ mês * 1 profissional
PASS - LOTE 1 | PASSAGENS | Passagem aérea (ida e volta) - destino RJ | und | 754.75 | 1 | 754.75 | Estimativa de mercado | Estimado: 1 viagem (ida e volta) para 1 profissional
PASS - LOTE 2 | PASSAGENS | Passagem aérea (ida e volta) - destino MT | und | 824.7 | 1 | 824.7 | Estimativa de mercado | Estimado: 1 viagem (ida e volta) para 1 profissional
21.02.01.02 | EQUIPAMENTOS | DETER. COORDENADAS COM GPS3 (CONTROLE BASICO) PRECISAO MINIMA DE 2 ORDEM. | un | 3190.8141 | 1 | 3190.8141 | TPU DER set/21 | Estimado 1 equipamento por profissional de campo
EQ001 | EQUIPAMENTOS | Notebook | un | 1999.9 | 1 | 1999.9 | Estimativa de mercado | Estimado 1 equipamento por profissional de campo
ESCRITÓRIO | [5 empty] | 130117.4286
P8065 | PESSOAL | Engenheiro de projetos júnior | mês | 25732.7695 | 4 | 102931.078 | TPU DER set/21 | Conforme cronograma: estudo inicial e revisão pós audiência
P8155 | PESSOAL | Técnico em geoprocessamento | mês | 7296.337 | 2 | 14592.674 | DNIT jul/21 | Cadista/Calculista
B8951 | ESCRITÓRIO | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 59.9073 | 113.925 | 6824.9395 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Cálc. Área escritório (AE=(57,95/2)+4,5 x número de pessoas)*mês
B8953 | MOBILIÁRIO | Escritório | ocupante x mês | 773.542 | 6 | 4641.2517 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B8959 | ESCRITÓRIO | Escritório | ocupante x mês | 187.9142 | 6 | 1127.4854 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B.07) Inventário de obras de arte especiais | [5 empty] | 342452.0619
CAMPO | [5 empty] | 299305.0434
P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 38482.6355 | 1.4 | 53875.6897 | DNIT jul/21 | Inspeção e avaliação in loco, suporte aos levantamentos
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 1.4 | 40923.6376 | DNIT jul/21 | Inspeção e avaliação in loco, suporte aos levantamentos
E8889 | VEÍCULOS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | dia | 188.8676 | 43 | 8121.3052 | TPU DER set/21 | Considerado os dias necessários para inspeção mais dia de mobilização
EST - RJ | DIÁRIAS | Estadia - RJ | dia | 200.6 | 32 | 6419.2 | Decreto | Considerdo 4 inspeções por dia - 58 OAEs no RJ + 1 dia de mobilização * 2 profissionais
EST - GO | DIÁRIAS | Estadia - GO | dia | 188.8 | 54 | 10195.2 | Decreto | Considerdo 4 inspeções por dia - 104 OAEs no MT + 1 dia de mobilização * 2 profissionais
PASS - LOTE 1 | PASSAGENS | Passagem aérea (ida e volta) - destino RJ | und | 754.75 | 2 | 1509.5 | Estimativa de mercado | Estimado: 1 viagens (ida e volta) para 2 engenheiros
PASS - LOTE 2 | PASSAGENS | Passagem aérea (ida e volta) - destino MT | und | 824.7 | 2 | 1649.4 | Estimativa de mercado | Estimado: 1 viagens (ida e volta) para 2 engenheiros
EQ001 | EQUIPAMENTOS | Notebook | un | 1999.9 | 2 | 3999.8 | Estimativa de mercado | Estimado 1 equipamento por profissional de campo
- | EQUIPAMENTOS | Levantamento cadastral com laser scanner e nuvem de pontos das OAEs | m | 22.3921 | 6480 | 145100.9834 | Cotação mai/21 | Estima-se extensão média de 40m por OAE (162 OAES)
- | EQUIPAMENTOS | Drone e operador para aquisição de imagens | dia | 639.7751 | 43 | 27510.3275 | Cotação mai/21 | 43 dias úteis de trabalho do operador do drone
ESCRITÓRIO | [5 empty] | 43147.0185
P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 38482.6355 | 0.6 | 23089.5813 | TPU DER set/21 | Conforme cronograma: estudo inicial e revisão pós audiência
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 0.6 | 17538.7018 | DNIT jul/21 | Cadista/Calculista
B8951 | ESCRITÓRIO | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 59.9073 | 22.785 | 1364.9879 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Cálc. Área escritório (AE=(57,95/2)+4,5 x número de pessoas)*mês
B8953 | MOBILIÁRIO | Escritório | ocupante x mês | 773.542 | 1.2 | 928.2503 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B8959 | ESCRITÓRIO | Escritório | ocupante x mês | 187.9142 | 1.2 | 225.4971 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B.08) Funcionais geométricos em planta e perfil, inclusive modelagem BIM e quantitativos de terraplenagem | [5 empty] | 1420641.8667
ESCRITÓRIO
P8155 | PESSOAL | Técnico em geoprocessamento | mês | 7296.337 | 8 | 58370.696 | DNIT jul/21 | Cadista/Calculista
P8155 | PESSOAL | Técnico em geoprocessamento | mês | 7296.337 | 8 | 58370.696 | DNIT jul/21 | Cadista/Calculista
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 8 | 233849.3579 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial e revisão pós audiência
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 8 | 233849.3579 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial e revisão pós audiência
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 10 | 292311.6973 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial e revisão pós audiência
P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 38482.6355 | 12 | 461791.6257 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial e revisão pós audiência
B8951 | ESCRITÓRIO | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 59.9073 | 503.775 | 30179.8016 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Cálc. Área escritório (AE=(57,95/2)+4,5 x número de pessoas)*mês
B8953 | MOBILIÁRIO | Escritório | ocupante x mês | 773.542 | 54 | 41771.2656 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B8959 | ESCRITÓRIO | Escritório | ocupante x mês | 187.9142 | 54 | 10147.3688 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B.09) Modelo Operacional | [5 empty] | 850490.289
ESCRITÓRIO
P8008 | PESSOAL | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 13022.41 | 8 | 104179.2802 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 8 | 233849.3579 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 38482.6355 | 12 | 461791.6257 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
B8951 | ESCRITÓRIO | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 59.9073 | 396.4333 | 23749.2518 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Cálc. Área escritório (AE=(57,95/2)+4,5 x número de pessoas)*mês
B8953 | MOBILIÁRIO | Escritório | ocupante x mês | 773.542 | 28 | 21659.1747 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B8959 | ESCRITÓRIO | Escritório | ocupante x mês | 187.9142 | 28 | 5261.5986 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B.10) CAPEX / OPEX Sociambiental | [5 empty] | 193188.1374
ESCRITÓRIO
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 6 | 175387.0184 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
B8951 | ESCRITÓRIO | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 59.9073 | 200.85 | 12032.3818 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Cálc. Área escritório (AE=(57,95/2)+4,5 x número de pessoas)*mês
B8953 | MOBILIÁRIO | Escritório | ocupante x mês | 773.542 | 6 | 4641.2517 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B8959 | ESCRITÓRIO | Escritório | ocupante x mês | 187.9142 | 6 | 1127.4854 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B.11) Orçamento | [5 empty] | 859007.1164
ESCRITÓRIO
P8008 | PESSOAL | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 13022.41 | 8 | 104179.2802 | DNIT jul/21 | Cadista/Calculista
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 8 | 233849.3579 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 8 | 233849.3579 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 8 | 233849.3579 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
B8951 | ESCRITÓRIO | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 59.9073 | 375.8 | 22513.1645 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Cálc. Área escritório (AE=(57,95/2)+4,5 x número de pessoas)*mês
B8953 | MOBILIÁRIO | Escritório | ocupante x mês | 773.542 | 32 | 24753.3426 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B8959 | ESCRITÓRIO | Escritório | ocupante x mês | 187.9142 | 32 | 6013.2556 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B.12) Modelo Econômico-Financeiro | [5 empty] | 973259.3817
ESCRITÓRIO
P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 33829.0152 | 12 | 405948.1827 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
P8045 | PESSOAL | Economista júnior | mês | 13824.1522 | 8 | 110593.2177 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 8 | 233849.3579 | TPU DER set/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
P8008 | PESSOAL | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 13022.41 | 12 | 156268.9202 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
B8951 | ESCRITÓRIO | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 59.9073 | 469.75 | 28141.4556 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Cálc. Área escritório (AE=(57,95/2)+4,5 x número de pessoas)*mês
B8953 | MOBILIÁRIO | Escritório | ocupante x mês | 773.542 | 40 | 30941.6782 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B8959 | ESCRITÓRIO | Escritório | ocupante x mês | 187.9142 | 40 | 7516.5695 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B.13) Modelagem Jurídica | [5 empty] | 742120.4843
ESCRITÓRIO
P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 26681.8572 | 10 | 266818.5716 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 26681.8572 | 8 | 213454.8573 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
P8001 | PESSOAL | Advogado júnior | mês | 12423.8317 | 8 | 99390.6538 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
P8001 | PESSOAL | Advogado júnior | mês | 12423.8317 | 8 | 99390.6538 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
- | PESSOAL | TRADUTOR | hora | 161.4 | 40 | 6456 | Estimativa de mercado
B8951 | ESCRITÓRIO | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 59.9073 | 399.2875 | 23920.2373 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Cálc. Área escritório (AE=(57,95/2)+4,5 x número de pessoas)*mês
B8953 | MOBILIÁRIO | Escritório | ocupante x mês | 773.542 | 34 | 26300.4265 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B8959 | ESCRITÓRIO | Escritório | ocupante x mês | 187.9142 | 34 | 6389.084 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B.14) Gestão de Projeto | [5 empty] | 912605.1878
ESCRITÓRIO
P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 46209.3534 | 15 | 693140.3011 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | 6 | 175387.0184 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial, revisão pós audiência e revisão TCU
B8951 | ESCRITÓRIO | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 59.9073 | 398.7375 | 23887.2882 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Cálc. Área escritório (AE=(57,95/2)+4,5 x número de pessoas)*mês
B8953 | MOBILIÁRIO | Escritório | ocupante x mês | 773.542 | 21 | 16244.3811 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B8959 | ESCRITÓRIO | Escritório | ocupante x mês | 187.9142 | 21 | 3946.199 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B.15) Compilação de dados gerais existentes | [5 empty] | 137263.1243
P8065 | PESSOAL | Engenheiro de projetos júnior | mês | 25732.7695 | 3 | 77198.3085 | DNIT jul/21 | Conforme cronograma: estudo inicial e revisão pós audiência
P8155 | PESSOAL | Técnico em geoprocessamento | mês | 7296.337 | 3 | 21889.011 | DNIT jul/21 | Cadista/Calculista
P8155 | PESSOAL | Técnico em geoprocessamento | mês | 7296.337 | 3 | 21889.011 | DNIT jul/21 | Cadista/Calculista
B8951 | ESCRITÓRIO | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 59.9073 | 127.425 | 7633.6881 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Cálc. Área escritório (AE=(57,95/2)+4,5 x número de pessoas)*mês
B8953 | MOBILIÁRIO | Escritório | ocupante x mês | 773.542 | 9 | 6961.8776 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
B8959 | ESCRITÓRIO | Escritório | ocupante x mês | 187.9142 | 9 | 1691.2281 | DNIT jul/21 | Preço unitário: Custo DNIT * Número de pessoas*mês
Note on F210: Meio período

## TPU
TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS |  |  | BDI |  |  | 2021-10-01 | 255.766 | Índice de atualização - CONSULTORIA (Supervisão e Projetos) DNIT
Data-base: | 2021-12-01 |  | 44.73% |  |  | 2021-12-01 | 257.148
Subitem | Descrição | Unidade | Preço Unitário | Referência | Preço Unitário (BDI 35%) |  | 100.5% | Atualização tabela de consultoria para mesma data base DER
21.01.01 | SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M | m | 189.1139 | DER/SP 31/12/2021 | 176.4
21.01.02 | SONDAGEM A PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM | m | 208.5184 | DER/SP 31/12/2021 | 194.5
21.01.03 | SONDAGEM A PERCUSSAO DE 15 A 30M | m | 180.0548 | DER/SP 31/12/2021 | 167.95
21.01.04 | SONDAGEM A PERC.15A30M LOC.ALAG.<50CM | m | 245.7087 | DER/SP 31/12/2021 | 229.19
21.01.05 | SONDAGEM PERCUSSAO SUPERIOR A 30M | m | 204.0479 | DER/SP 31/12/2021 | 190.33
21.01.06 | SONDAGEM PERC.+30M LOC.ALAG.<50CM | m | 278.3962 | DER/SP 31/12/2021 | 259.68
21.01.07 | TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO | un | 1612.6781 | DER/SP 31/12/2021 | 1504.26
21.01.08 | TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA | un | 5477.7089 | DER/SP 31/12/2021 | 5109.45
21.01.09 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM | km*equip | 16.392 | DER/SP 31/12/2021 | 15.29
21.01.10 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM | m | 11.6963 | DER/SP 31/12/2021 | 10.91
21.01.11 | PLATAFORMA OU BANQUETA SOND.PERCUSSAO | equip | 2542.3808 | DER/SP 31/12/2021 | 2371.46
21.01.12 | PLATAFORMA OU BANQUETA P/ SOND. ROTATIVA | equip | 2801.544 | DER/SP 31/12/2021 | 2613.2
21.01.14 | FLUTUANTE PARA SONDAGEM | obra | 16472.0215 | DER/SP 31/12/2021 | 15364.63
21.01.15 | INSTAL.SONDAGEM PERCUSSAO S/ FLUTUANTE | sond | 1918.2085 | DER/SP 31/12/2021 | 1789.25
21.01.16 | INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA S/FLUTUANTE | sond | 5115.2835 | DER/SP 31/12/2021 | 4771.39
21.01.17 | SONDAGEM ROTATIVA SOLO 57,10MM (AX) | m | 463.3397 | DER/SP 31/12/2021 | 432.19
21.01.18 | SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX) | m | 471.9163 | DER/SP 31/12/2021 | 440.19
21.01.19 | SONDAGEM ROTATIVA SOLO 88,90MM (NX) | m | 634.9466 | DER/SP 31/12/2021 | 592.26
21.01.20 | SONDAGEM ROTATIVA SOLO 114,30MM (HX) | m | 686.4598 | DER/SP 31/12/2021 | 640.31
21.01.21 | SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.57,1MM (AX) | m | 928.2661 | DER/SP 31/12/2021 | 865.86
21.01.22 | SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX) | m | 989.0312 | DER/SP 31/12/2021 | 922.54
21.01.23 | SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.88,9MM (NX) | m | 1072.5779 | DER/SP 31/12/2021 | 1000.47
21.01.24 | SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.114,3MM (HX) | m | 1227.0102 | DER/SP 31/12/2021 | 1144.52
21.01.25 | SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 57,10MM (AX) | m | 1184.1058 | DER/SP 31/12/2021 | 1104.5
21.01.26 | SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX) | m | 1218.4336 | DER/SP 31/12/2021 | 1136.52
21.01.27 | SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 88,9MM (NX) | m | 1407.2152 | DER/SP 31/12/2021 | 1312.61
21.01.28 | SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 114,30MM (HX) | m | 1879.1314 | DER/SP 31/12/2021 | 1752.8
21.01.29 | SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE ATE 5M | m | 105.0847 | DER/SP 31/12/2021 | 98.02
21.01.30 | SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE 5 A 10M | m | 128.8419 | DER/SP 31/12/2021 | 120.18
21.02.01.01 | DETER. COORDENADAS COM GPS2 (CONTROLE BASICO) PRECISAO MINIMA DE 2 ORDEM. | un | 3178.1529 | DER/SP 31/12/2021 | 2964.49
21.02.01.02 | DETER. COORDENADAS COM GPS3 (CONTROLE BASICO) PRECISAO MINIMA DE 2 ORDEM. | un | 3190.8141 | DER/SP 31/12/2021 | 2976.3
21.02.02.01 | TRANSPORTE COORDENADAS ATRAVES DE POLIGONAIS CLASSE II P DA NBR 13.133 | km | 2982.7138 | DER/SP 31/12/2021 | 2782.19
21.02.03.01 | IMPLANTACAO DE POLIGONAIS CLASSE III P DA NBR 13.133. | km | 2376.9276 | DER/SP 31/12/2021 | 2217.13
21.02.04.01 | TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO GEOMETRICO 4 MM K. | km | 2451.1473 | DER/SP 31/12/2021 | 2286.36
21.02.05.01 | TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO GEOMETRICO CLASSE IN. | km | 1842.4558 | DER/SP 31/12/2021 | 1718.59
21.02.06.01 | LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 1:500 ATE 1 HA. | un | 6707.6995 | DER/SP 31/12/2021 | 6256.75
21.02.06.02 | LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 1:1000 ATE 1HA. | un | 6214.1809 | DER/SP 31/12/2021 | 5796.41
21.02.07.01 | LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 1:500 ALEM 1HA. | ha | 5986.0328 | DER/SP 31/12/2021 | 5583.6
21.02.07.02 | LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC.1:1000 ALEM 1HA | ha | 5434.5686 | DER/SP 31/12/2021 | 5069.21
21.02.08.01 | LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ATE 2000 M2 C/POLIG. AUXILIAR | un | 5.2103 | DER/SP 31/12/2021 | 4.86
21.02.09.01 | LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ALEM 2000 M2 C/POLIG.AUXILIAR | m2 | 3.7094 | DER/SP 31/12/2021 | 3.46
21.02.10.01 | LEV. PLANIALT. SECOES TRANSV. A PARTIR DE LINHA BASE EXISTENTE NIV. GEOMETRICO. | m | 6.947 | DER/SP 31/12/2021 | 6.48
21.02.11.01 | LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ATE 30M CLASSE II PAC DA NBR 13.133 | km | 12189.7074 | DER/SP 31/12/2021 | 11370.21
21.02.12.01 | LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS DE 30 A 60 M CLASSE II PAC NBR 13.133 | km | 16790.0415 | DER/SP 31/12/2021 | 15661.27
21.02.13.01 | LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ALEM 60M CLASSE II PAC DA NBR 13.133 | ha | 4564.7842 | DER/SP 31/12/2021 | 4257.9
21.02.14.01 | MATERIALIZACAO DE LINHA BASE PROJETADA C/ ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 M. | m | 6.5289 | DER/SP 31/12/2021 | 6.09
21.02.15.01 | IMPL. E CADASTRO PLANIALT. LINHA BASE VIA EXISTENTE ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 M | km | 3800.3311 | DER/SP 31/12/2021 | 3544.84
21.02.16.01 | CADASTRO DE PVA, PVE, BL E TL | un | 315.2541 | DER/SP 31/12/2021 | 294.06
21.02.17.01 | CADASTRO DE OBRA DE ARTE CORRENTE (GALERIA E BUEIRO) E INTERFERENCIAS | m | 10.7958 | DER/SP 31/12/2021 | 10.07
21.02.18.01 | LEV.CAD.ESTRUT. EM CONCRETO, PONTES E VIADUTOS, DETALHADO PECAS ESTRUTURAIS | tramo | 3028.6093 | DER/SP 31/12/2021 | 2825
21.02.19.01 | CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO URBANA. | un | 3109.9046 | DER/SP 31/12/2021 | 2900.83
21.02.20.01 | CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ATE 5000 M2. | un | 3734.4092 | DER/SP 31/12/2021 | 3483.35
21.02.20.02 | CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ALEM 5000 M2. | un | 13382.0681 | DER/SP 31/12/2021 | 12482.41
21.02.21.01 | ABERTURA DE PICADA COM LARGURA SUFICIENTE PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO. | m | 4.2454 | DER/SP 31/12/2021 | 3.96
21.02.22.01 | LEVANTAMENTO DE SECOES TOPOBATIMETRICOS. | m | 12.6612 | DER/SP 31/12/2021 | 11.81
21.02.22.02 | LEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO, MODO CONTINUO COM ECOBATIMETRO, POSIC.COM GPS | m | 10.0989 | DER/SP 31/12/2021 | 9.42
21.02.23.01 | LEVANTAMENTO DE BATIMETRIA ESPECIAL | equipe.dia | 6567.9975 | DER/SP 31/12/2021 | 6126.44
21.02.24.01 | FORN. EQUIP.TOP., 1 TECN., 2 AUX., 1 NIVEL. C/ NIVEL AUT. ESTACAO TOTAL E VEIC. | equipe.mes | 71663.4991 | DER/SP 31/12/2021 | 66845.66
21.02.25.01 | MARC.CONC. TRONCO PIR. DE 10X10CM T/ 30X30CM B/ 40CM H, PINO/CHAPA COLADA TOPO | un | 173.5474 | DER/SP 31/12/2021 | 161.88
21.02.26.01 | MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - DE EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA A 50 E 150KM | un | 1530.2035 | DER/SP 31/12/2021 | 1427.33
21.02.26.02 | MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA ENTRE 151E300KM | un | 2253.2746 | DER/SP 31/12/2021 | 2101.79
21.02.26.03 | MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. TOPOGRAFIA ENTRE 301E600KM | un | 3721.5872 | DER/SP 31/12/2021 | 3471.39
21.02.27.01 | MOBILIZACAO DE AERONAVE DENTRO DO ESTADO. | global | 40836.2235 | DER/SP 31/12/2021 | 38090.86
21.02.28.01 | COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA 1:20.000 | km2 | 1420.7876 | DER/SP 31/12/2021 | 1325.27
21.02.28.02 | COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA 1:5.000 | km2 | 4064.265 | DER/SP 31/12/2021 | 3791.03
21.02.29 | LOCACAO PROJETO REG.ONDULADA VEGET.DENSA | km | 8613.1074 | DER/SP 31/12/2021 | 8034.06
21.02.29.01 | REVELACAO DE FOTOS AEREAS INCLUSIVE ARQUIVO DIGITAL E FOTOINDICE. | un | 278.9215 | DER/SP 31/12/2021 | 260.17
21.02.30.01 | RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO DO VOO, ESC.1:5.000 | km2 | 9683.1875 | DER/SP 31/12/2021 | 9032.2
21.02.30.02 | RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO DO VOO, ESC. 1:1.000 | km2 | 46410.8907 | DER/SP 31/12/2021 | 43290.75
21.02.31.01 | ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO DO VOO, ESC.1:5000 | km2 | 1964.0719 | DER/SP 31/12/2021 | 1832.03
21.02.31.02 | ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO DO VOO, ESC.1:1000 | km2 | 22505.0218 | DER/SP 31/12/2021 | 20992.04
21.02.32.01 | APOIO CAMPO AEROF. DETERM. NUM. DE PONTOS P/ RESIST. EM ESC. ATE 5X MAIOR. | km2 | 3230.8239 | DER/SP 31/12/2021 | 3013.62
21.03.01 | REMOCAO CERCA ARAME,INCL.TRANSPORTE | m | 23.2533 | DER/SP 31/12/2021 | 21.69
21.03.02 | REMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES | m | 82.0458 | DER/SP 31/12/2021 | 76.53
21.03.03 | REMOCAO DE DEFENSA METALICA DUPLA | m | 114.8727 | DER/SP 31/12/2021 | 107.15
21.03.04 | REMOCAO DEFENSA MET.SIMPLES P/ REINST. | m | 212.1635 | DER/SP 31/12/2021 | 197.9
21.03.05 | REMOCAO DEFENSA METALICA DUPLA P/ REINST | m | 254.5962 | DER/SP 31/12/2021 | 237.48
21.03.06 | REMOCAO CANALIZACAO D>=0,60M | m | 169.9881 | DER/SP 31/12/2021 | 158.56
21.03.07 | REMOCAO CANALIZACAO D<0,60M | m | 145.7056 | DER/SP 31/12/2021 | 135.91
21.03.08 | REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA | m | 35.282 | DER/SP 31/12/2021 | 32.91
21.03.09 | REMOCAO DE ESTACA DE EUCALIPTO | m | 21.5809 | DER/SP 31/12/2021 | 20.13
21.03.10 | REMOCAO DE TACHA REFLETIVA | un | 14.0978 | DER/SP 31/12/2021 | 13.15
21.03.11 | REMOCAO DE PINTURA TERMOPLÁSTICA DE VIA | m2 | 126.0116 | DER/SP 31/12/2021 | 117.54
21.03.11.01 | REMOCAO DE PINTURA ACRIL. DEMARC.DE VIA POR PROCESSO MANUAL | m2 | 125.0038 | DER/SP 31/12/2021 | 116.6
21.03.11.03 | REMOCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL POR FRESAGEM | m2 | 71.9898 | DER/SP 31/12/2021 | 67.15
21.03.13 | REMOCAO DE GABIAO TIPO CAIXA | m3 | 328.655 | DER/SP 31/12/2021 | 306.56
21.03.15 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BLOQUEADOR TEMPORARIO DE FLUIDOS | un | 103.4337 | DER/SP 31/12/2021 | 96.48
21.04.01 | CERCA DE ARAME FARPADO C/ 4 FIOS | m | 91.137 | DER/SP 31/12/2021 | 85.01
21.04.02 | CERCA DE ARAME FARPADO C/ 6 FIOS | m | 102.0829 | DER/SP 31/12/2021 | 95.22
21.04.03 | CERCA ARAME FARPADO POR REAPROVEITAMENTO | m | 42.1003 | DER/SP 31/12/2021 | 39.27
21.05.01 | DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO | m3 | 593.6717 | DER/SP 31/12/2021 | 553.76
21.05.02 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m3 | 326.1893 | DER/SP 31/12/2021 | 304.26
21.05.04 | DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM | m3 | 331.7104 | DER/SP 31/12/2021 | 309.41
21.05.05 | DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA | m2 | 81.8743 | DER/SP 31/12/2021 | 76.37
21.05.06 | DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA | m2 | 33.17 | DER/SP 31/12/2021 | 30.94
21.05.07 | DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT | m3 | 59.618 | DER/SP 31/12/2021 | 55.61
21.07.01 | ABERTURA DE POCO DE INSPECAO ATE 1,5M DE PROFUNDIDADE | m | 1148.0841 | DER/SP 31/12/2021 | 1070.9
21.07.02 | ENSAIO DE UMIDADE NATURAL | un | 53.5608 | DER/SP 31/12/2021 | 49.96
21.07.03 | ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL | un | 114.787 | DER/SP 31/12/2021 | 107.07
21.07.04 | ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO. | un | 298.5083 | DER/SP 31/12/2021 | 278.44
21.07.05 | ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.N. | un | 413.2846 | DER/SP 31/12/2021 | 385.5
21.07.06 | ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.I. | un | 459.2229 | DER/SP 31/12/2021 | 428.35
21.07.07 | CLASSIFICACAO MCT (PERDA POR IMERSAO E MINI MCV). | conjunto | 581.686 | DER/SP 31/12/2021 | 542.58
21.07.12 | CLASSIFICACAO MCT - METODO PASTILHA | un | 206.653 | DER/SP 31/12/2021 | 192.76
21.07.13 | ENSAIO DE CBR 1 PONTO MOLDADO NA UMIDADE OTIMA DE COMPACTACAO (E.N.) | un | 336.7706 | DER/SP 31/12/2021 | 314.13
21.07.14 | ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR. | un | 198.9769 | DER/SP 31/12/2021 | 185.6
21.07.15 | GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO SIMPLES (SEM SEDIMENTACAO). | un | 153.06 | DER/SP 31/12/2021 | 142.77
21.08.01 | LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA | m | 1.8761 | DER/SP 31/12/2021 | 1.75
21.08.02 | LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 80CM | m | 86.2805 | DER/SP 31/12/2021 | 80.48
21.08.03 | LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 100CM | m | 89.9149 | DER/SP 31/12/2021 | 83.87
21.08.04 | LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 120CM | m | 95.5647 | DER/SP 31/12/2021 | 89.14
21.08.05 | LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 150CM | m | 100.9251 | DER/SP 31/12/2021 | 94.14
21.08.06 | LIMPEZA DE GALERIA | m | 87.5777 | DER/SP 31/12/2021 | 81.69
21.08.08 | DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO | m3 | 511.3793 | DER/SP 31/12/2021 | 477
21.08.09 | LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 60CM | m | 68.8379 | DER/SP 31/12/2021 | 64.21
21.08.11 | LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA | m | 2.2514 | DER/SP 31/12/2021 | 2.1
21.09.04 | SIST.DE VIDEO-INSP.ROBOT.DE TUBULAC.E TUBULAC.DE CONCRETO EMISSAO DE RELATORIO | m | 144.4191 | DER/SP 31/12/2021 | 134.71
21.09.05 | SIST.DE VIDEO-INSP.DE TUBULACOES E CANALIZACOES COM DIAMETROENTRE 75MM E 200MM | m | 76.203 | DER/SP 31/12/2021 | 71.08
21.13.01 | MOBIL.E DESMOB.DE INSTAL.PROVIS.(BY-PASS)TREC.REDE PLUVIAL MAN.TUB.DE POLIETIL. | un | 501.1625 | DER/SP 31/12/2021 | 467.47
22.01.01 | LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES | m2 | 0.57892 | DER/SP 31/12/2021 | 0.54
22.01.02 | LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM | m2 | 1.0721 | DER/SP 31/12/2021 | 1
22.01.03 | LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL | m2 | 5.0709 | DER/SP 31/12/2021 | 4.73
22.01.04 | DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM | un | 105.3956 | DER/SP 31/12/2021 | 98.31
22.01.05 | DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM | un | 33.5345 | DER/SP 31/12/2021 | 31.28
22.01.06 | RASPAGEM DO TERRENO | m2 | 0.9327 | DER/SP 31/12/2021 | 0.87
22.01.07 | CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ESCAV. | m3 | 4.3097 | DER/SP 31/12/2021 | 4.02
22.02.01 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 11.3318 | DER/SP 31/12/2021 | 10.57
22.02.03 | ESCAV.CARGA MATERIAL 2 CAT.C/EXPLOSIVO | m3 | 36.8686 | DER/SP 31/12/2021 | 34.39
22.02.04 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA | m3 | 58.3208 | DER/SP 31/12/2021 | 54.4
22.02.05 | ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA | m3 | 24.6148 | DER/SP 31/12/2021 | 22.96
22.02.06 | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | m3 | 4.3097 | DER/SP 31/12/2021 | 4.02
22.02.07 | ESCAV.,CARGA E DESC.MAT.SIL-ARG.NO CORTE | m3 | 10.3455 | DER/SP 31/12/2021 | 9.65
22.02.08 | AQUIS.MAT.ESPAL.CONF.ROLAGEM MAT.SIL.ARG | m3 | 9.0805 | DER/SP 31/12/2021 | 8.47
22.02.09 | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA. | m3 | 4.4169 | DER/SP 31/12/2021 | 4.12
22.02.11 | ESCAVAÇÃO OU DESMONTE E CARGA COM EQUIPAMENTO HIDRAULICO (PICÃO) | m3 | 35.4964 | DER/SP 31/12/2021 | 33.11
22.03.01 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | m3*km | 8.6945 | DER/SP 31/12/2021 | 8.11
22.03.02 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM | m3*km | 5.1138 | DER/SP 31/12/2021 | 4.77
22.03.03 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM | m3*km | 3.9667 | DER/SP 31/12/2021 | 3.7
22.03.04 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM | m3*km | 3.3234 | DER/SP 31/12/2021 | 3.1
22.03.05 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM | m3*km | 2.9268 | DER/SP 31/12/2021 | 2.73
22.03.06 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 2.305 | DER/SP 31/12/2021 | 2.15
22.03.07 | TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ATE 1 KM | m3*km | 10.8065 | DER/SP 31/12/2021 | 10.08
22.03.08 | TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM | m3*km | 7.8905 | DER/SP 31/12/2021 | 7.36
22.03.09 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM | m3*km | 8.137 | DER/SP 31/12/2021 | 7.59
22.03.10 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM | m3*km | 5.5962 | DER/SP 31/12/2021 | 5.22
22.03.11 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM | m3*km | 9.2949 | DER/SP 31/12/2021 | 8.67
22.03.12 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM | m3*km | 5.8106 | DER/SP 31/12/2021 | 5.42
22.04.01 | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | m3 | 6.5397 | DER/SP 31/12/2021 | 6.1
22.04.02 | RETALUDAMENTO MANUAL | m3 | 233.1011 | DER/SP 31/12/2021 | 217.43
22.06.01 | FUNDACAO DE ATERRO C/AREIA LAVADA | m3 | 233.6264 | DER/SP 31/12/2021 | 217.92
22.06.04 | FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO | m3 | 145.92 | DER/SP 31/12/2021 | 136.11
22.06.05 | ESPALH.ADENS.MATERIAL DE FUND.DE ATERRO | m3 | 4.4169 | DER/SP 31/12/2021 | 4.12
22.07.01 | VALETA DE PROTECAO MANUAL | m | 11.9322 | DER/SP 31/12/2021 | 11.13
22.08.01 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 30 KN/M | m2 | 29.1068 | DER/SP 31/12/2021 | 27.15
22.08.02 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M | m2 | 33.3308 | DER/SP 31/12/2021 | 31.09
22.08.03 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 80 KN/M | m2 | 37.5762 | DER/SP 31/12/2021 | 35.05
22.08.04 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M | m2 | 45.4667 | DER/SP 31/12/2021 | 42.41
22.08.05 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 150 KN/M | m2 | 48.0932 | DER/SP 31/12/2021 | 44.86
22.08.06 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M | m2 | 53.4215 | DER/SP 31/12/2021 | 49.83
22.08.07 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 30 KN/M | m2 | 30.7256 | DER/SP 31/12/2021 | 28.66
22.08.08 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M | m2 | 35.2176 | DER/SP 31/12/2021 | 32.85
22.08.09 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 80 KN/M. | m2 | 39.656 | DER/SP 31/12/2021 | 36.99
22.08.10 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M. | m2 | 44.148 | DER/SP 31/12/2021 | 41.18
22.08.11 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 150 KN/M. | m2 | 50.8485 | DER/SP 31/12/2021 | 47.43
22.08.12 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M. | m2 | 56.4233 | DER/SP 31/12/2021 | 52.63
22.08.13 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 30 KN/M. | m2 | 32.3552 | DER/SP 31/12/2021 | 30.18
22.08.14 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M. | m2 | 37.0723 | DER/SP 31/12/2021 | 34.58
22.08.15 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 80 KN/M. | m2 | 45.4667 | DER/SP 31/12/2021 | 42.41
22.08.16 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M. | m2 | 46.5066 | DER/SP 31/12/2021 | 43.38
22.08.17 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 150 KN/M. | m2 | 53.5715 | DER/SP 31/12/2021 | 49.97
22.08.18 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M. | m2 | 59.5108 | DER/SP 31/12/2021 | 55.51
22.08.19 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 30 KN/M. | m2 | 33.8025 | DER/SP 31/12/2021 | 31.53
22.08.20 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M. | m2 | 38.9377 | DER/SP 31/12/2021 | 36.32
22.08.21 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 80 KN/M. | m2 | 43.88 | DER/SP 31/12/2021 | 40.93
22.08.22 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M. | m2 | 48.8544 | DER/SP 31/12/2021 | 45.57
22.08.23 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 150 KN/M. | m2 | 56.2839 | DER/SP 31/12/2021 | 52.5
22.08.24 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M. | m2 | 62.5019 | DER/SP 31/12/2021 | 58.3
22.08.25 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M | m2 | 44.4911 | DER/SP 31/12/2021 | 41.5
22.08.26 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 80 KN/M | m2 | 50.2052 | DER/SP 31/12/2021 | 46.83
22.08.27 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M | m2 | 55.9087 | DER/SP 31/12/2021 | 52.15
22.08.28 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 150 KN/M | m2 | 64.4853 | DER/SP 31/12/2021 | 60.15
22.08.29 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M | m2 | 71.6896 | DER/SP 31/12/2021 | 66.87
22.08.30 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M | m2 | 96.015 | DER/SP 31/12/2021 | 89.56
22.08.31 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 150 KN/M | m2 | 105.9209 | DER/SP 31/12/2021 | 98.8
22.08.32 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M | m2 | 113.3718 | DER/SP 31/12/2021 | 105.75
22.08.33 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 150 KN/M - RESIST. LONGIT. 150 KN/M | m2 | 110.8846 | DER/SP 31/12/2021 | 103.43
22.08.34 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 150 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M | m2 | 120.7906 | DER/SP 31/12/2021 | 112.67
22.08.35 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 200 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M. | m2 | 125.7865 | DER/SP 31/12/2021 | 117.33
22.08.36 | GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M. | m2 | 32.3552 | DER/SP 31/12/2021 | 30.18
22.08.37 | GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M. | m2 | 37.0723 | DER/SP 31/12/2021 | 34.58
22.08.38 | GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M. | m2 | 45.4667 | DER/SP 31/12/2021 | 42.41
22.08.39 | GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M. | m2 | 46.5066 | DER/SP 31/12/2021 | 43.38
22.08.40 | GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M. | m2 | 33.9419 | DER/SP 31/12/2021 | 31.66
22.08.41 | GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M. | m2 | 38.9377 | DER/SP 31/12/2021 | 36.32
22.08.42 | GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M. | m2 | 43.88 | DER/SP 31/12/2021 | 40.93
22.08.43 | GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M. | m2 | 48.8544 | DER/SP 31/12/2021 | 45.57
23.02.01 | MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN | m2 | 2.841 | DER/SP 31/12/2021 | 2.65
23.02.02 | MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI | m2 | 3.4092 | DER/SP 31/12/2021 | 3.18
23.03.01 | REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO | m3 | 11.0638 | DER/SP 31/12/2021 | 10.32
23.03.02.01 | REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 1 KM | m3*km | 9.0912 | DER/SP 31/12/2021 | 8.48
23.03.02.02 | REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 2 KM | m3*km | 6.3788 | DER/SP 31/12/2021 | 5.95
23.03.02.03 | REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 5KM | m3*km | 4.9744 | DER/SP 31/12/2021 | 4.64
23.03.02.04 | REFORCO DE SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 10 KM | m3*km | 4.1704 | DER/SP 31/12/2021 | 3.89
23.03.02.05 | REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 15 KM | m3*km | 3.6772 | DER/SP 31/12/2021 | 3.43
23.03.02.06 | REFORCO DOE SUB-LEITO - TRANSPORTE + 15KM | m3*km | 2.8946 | DER/SP 31/12/2021 | 2.7
23.03.03 | REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% EI | m3 | 8.9304 | DER/SP 31/12/2021 | 8.33
23.03.04 | REFORCO DE SUB-LEITO COMPACT 100% EN | m3 | 8.0298 | DER/SP 31/12/2021 | 7.49
23.04.01.01 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 3% - USINA | m3 | 104.3771 | DER/SP 31/12/2021 | 97.36
23.04.01.01.01 | SUB-BASE OU BASE DE SOLO CIM.3%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 159.5461 | DER/SP 31/12/2021 | 148.82
23.04.01.02.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.4%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 178.243 | DER/SP 31/12/2021 | 166.26
23.04.01.03.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.5%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 196.94 | DER/SP 31/12/2021 | 183.7
23.04.01.04.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.6%-USINA COM TRANSP. JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 215.6263 | DER/SP 31/12/2021 | 201.13
23.04.01.05.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.7%-SINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 234.3232 | DER/SP 31/12/2021 | 218.57
23.04.01.06.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.8%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 253.0202 | DER/SP 31/12/2021 | 236.01
23.04.01.07.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.9%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 271.7065 | DER/SP 31/12/2021 | 253.44
23.04.01.08.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 290.4034 | DER/SP 31/12/2021 | 270.88
23.04.01.09.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.11%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 309.1004 | DER/SP 31/12/2021 | 288.32
23.04.01.10.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.12%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 327.7974 | DER/SP 31/12/2021 | 305.76
23.04.01.11.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.3%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 135.6388 | DER/SP 31/12/2021 | 126.52
23.04.01.12.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.4%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 154.3251 | DER/SP 31/12/2021 | 143.95
23.04.01.13.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.5%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 173.022 | DER/SP 31/12/2021 | 161.39
23.04.01.14.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.6%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 191.719 | DER/SP 31/12/2021 | 178.83
23.04.01.15.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.7%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 199.4594 | DER/SP 31/12/2021 | 186.05
23.04.01.16.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.8%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 205.3987 | DER/SP 31/12/2021 | 191.59
23.04.01.17.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.9%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 221.6192 | DER/SP 31/12/2021 | 206.72
23.04.01.18.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 239.4799 | DER/SP 31/12/2021 | 223.38
23.04.01.19.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.11%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 255.3466 | DER/SP 31/12/2021 | 238.18
23.04.01.20.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CIM.12%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 272.7464 | DER/SP 31/12/2021 | 254.41
23.04.01.26.01 | SUB BASE OU BASE SOLO CAL 4% - COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO | m3 | 162.6658 | DER/SP 31/12/2021 | 151.73
23.04.02.01.02 | SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.3% COM TRANSP. JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO | m3 | 268.5331 | DER/SP 31/12/2021 | 250.48
23.04.02.02.01 | SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.4% COM TRANSP. JAZIDA ATE LOCAL DE APLICAÇÃO | m3 | 300.6846 | DER/SP 31/12/2021 | 280.47
23.04.02.03.01 | SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.5% COM TRANSP.JAZIDA ATE O LOCAL DE APLICAÇÃO | m3 | 316.2833 | DER/SP 31/12/2021 | 295.02
23.04.02.04.41 | SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO | m3 | 331.8713 | DER/SP 31/12/2021 | 309.56
23.04.02.05.02 | SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO | m3 | 195.482 | DER/SP 31/12/2021 | 182.34
23.04.02.05.03 | SUB BASE OU BASE DE SOLO LATERITICO-BRITA 50% BRITA C/TRANSP.JAZIDA ATE APLIC. | m3 | 195.482 | DER/SP 31/12/2021 | 182.34
23.04.02.07.02 | SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 60% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO | m3 | 192.2122 | DER/SP 31/12/2021 | 179.29
23.04.02.09.02 | SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 70% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO | m3 | 234.141 | DER/SP 31/12/2021 | 218.4
23.04.02.11.02 | SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 80% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO | m3 | 258.8844 | DER/SP 31/12/2021 | 241.48
23.04.02.13.02 | SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 90% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO | m3 | 275.448 | DER/SP 31/12/2021 | 256.93
23.04.03.01 | SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES | m3 | 260.9964 | DER/SP 31/12/2021 | 243.45
23.04.03.02 | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA BRITADA | m3 | 199.9204 | DER/SP 31/12/2021 | 186.48
23.04.03.03 | SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA | m3 | 221.4047 | DER/SP 31/12/2021 | 206.52
23.04.03.04 | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) | m3 | 247.5097 | DER/SP 31/12/2021 | 230.87
23.04.04.01 | SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 1%VOL | m3 | 254.9821 | DER/SP 31/12/2021 | 237.84
23.04.04.02 | SUB-BASE OU BASE BRITA GRA. C/CIM 2%VOL | m3 | 274.526 | DER/SP 31/12/2021 | 256.07
23.04.04.03 | SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 3%VOL | m3 | 294.0699 | DER/SP 31/12/2021 | 274.3
23.04.04.04 | SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 4%VOL | m3 | 313.6138 | DER/SP 31/12/2021 | 292.53
23.04.04.05 | SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 5% | m3 | 349.1745 | DER/SP 31/12/2021 | 325.7
23.04.05.01 | SUB-BASE OU BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m3 | 159.2995 | DER/SP 31/12/2021 | 148.59
23.04.06.01 | SUB-BASE OU BASE MACADAME HIDRAULICO | m3 | 232.2863 | DER/SP 31/12/2021 | 216.67
23.04.06.02 | SUB-BASE OU BASE MACADAME BETUMINOSO | m3 | 1268.4244 | DER/SP 31/12/2021 | 1183.15
23.04.06.03 | SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO | m3 | 242.2244 | DER/SP 31/12/2021 | 225.94
23.04.07.01 | SUB-BASE OU BASE SOLO AREN. FINO 95% PI | m3 | 37.0723 | DER/SP 31/12/2021 | 34.58
23.04.07.03 | BASE SOLO ESTABILIZADO QUIMICAMENTE PARA SOLO ARENOSO | m3 | 75.4204 | DER/SP 31/12/2021 | 70.35
23.04.07.04 | SUB-BASE OU BASE DE SOLO ESTAB. QUIMICO SOLIDO | m3 | 49.0045 | DER/SP 31/12/2021 | 45.71
23.05.01 | IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m2 | 14.4516 | DER/SP 31/12/2021 | 13.48
23.05.01.01 | IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE (SEM MATERIAIS ASFALTICOS) | m2 | 0.45027 | DER/SP 31/12/2021 | 0.42
23.05.02 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | m2 | 5.5319 | DER/SP 31/12/2021 | 5.16
23.05.02.01 | IMPRIMADURABETUMINOSA LIGANTE (SEM MATERIAIS ASFALTICOS) | m2 | 0.33234 | DER/SP 31/12/2021 | 0.31
23.05.03 | IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO | m2 | 2.9268 | DER/SP 31/12/2021 | 2.73
23.05.04 | IMPRIM. BET. LIGANTE MODIF. POLIMERO | m2 | 6.1537 | DER/SP 31/12/2021 | 5.74
23.06.01 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES | m2 | 12.7684 | DER/SP 31/12/2021 | 11.91
23.06.02 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | m3 | 1139.3896 | DER/SP 31/12/2021 | 1062.79
23.06.03 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO | m3 | 1456.1982 | DER/SP 31/12/2021 | 1358.3
23.06.04 | MICROREVESTIMENTO C/POLIMERO COM FIBRA À FRIO (MCAF) | m2 | 34.5422 | DER/SP 31/12/2021 | 32.22
23.06.04.01 | MICROREVESTIMENTO COM POLIMERO SEM FIBRA A FRIO (MCAF) | m2 | 32.1408 | DER/SP 31/12/2021 | 29.98
23.06.04.07 | MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO COM FIBRA | m2 | 34.5422 | DER/SP 31/12/2021 | 32.22
23.06.04.07.01 | MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO SEM FIBRA | m2 | 30.672 | DER/SP 31/12/2021 | 28.61
23.06.05 | TRATAMENTO SUPERF. C/ LAMA ASFALTICA | m2 | 15.0519 | DER/SP 31/12/2021 | 14.04
23.06.06 | TRAT.SUP.CAM. LAMA ASFALTICA GROSSA | m2 | 18.7935 | DER/SP 31/12/2021 | 17.53
23.06.07 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES MODIFICADO POR POLIMEROS | m2 | 14.3336 | DER/SP 31/12/2021 | 13.37
23.06.08 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO MODIFICADO POR POLIMEROS | m3 | 1406.6041 | DER/SP 31/12/2021 | 1312.04
23.06.09 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO MODIFICADO POR POLIMEROS | m3 | 1644.4437 | DER/SP 31/12/2021 | 1533.89
23.07.01 | PRE-MISTURADO A FRIO | m3 | 1402.766 | DER/SP 31/12/2021 | 1308.46
23.07.01.01 | CAMADA BASE PRE-MISTURADO A FRIO (SEM MATERIAIS ASFALTICOS) | m3 | 326.4466 | DER/SP 31/12/2021 | 304.5
23.07.01.02 | APLICACAO CAMADA DE PRE-MISTURADO A FRIO COM TRANSPORTE (EXCLUSO MATERIAL) | m3 | 159.5889 | DER/SP 31/12/2021 | 148.86
23.08.01 | CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A C/DOP | m3 | 1598.3124 | DER/SP 31/12/2021 | 1490.86
23.08.01.01 | CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A S/DOP | m3 | 1518.3142 | DER/SP 31/12/2021 | 1416.24
23.08.02 | CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP | m3 | 1766.7352 | DER/SP 31/12/2021 | 1647.96
23.08.02.01 | CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B S/DOP | m3 | 1673.7113 | DER/SP 31/12/2021 | 1561.19
23.08.02.02 | CONCRETO ASFALTICO GRADUACAO I | m3 | 1755.3283 | DER/SP 31/12/2021 | 1637.32
23.08.03.01 | CAMADA ROLAMENTO-CBUQ GRADUACAO C-S/DOP | m3 | 1806.6056 | DER/SP 31/12/2021 | 1685.15
23.08.03.03 | CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP | m3 | 1907.0697 | DER/SP 31/12/2021 | 1778.86
23.08.04.02 | CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ - GRAD. D - SEM DOP | m3 | 1844.557 | DER/SP 31/12/2021 | 1720.55
23.08.04.03 | CAMADA ROLANTE CBUQ - GRAD. D - COM DOP | m3 | 1952.4613 | DER/SP 31/12/2021 | 1821.2
23.08.04.04 | CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - GRADUACAO D, MODIFICADA POR POLIMERO | m3 | 1829.9768 | DER/SP 31/12/2021 | 1706.95
23.08.05 | CONC. ASF. MODIFICADO P/POLIMERO | m3 | 1792.8188 | DER/SP 31/12/2021 | 1672.29
23.08.05.01.01 | CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO POR POLIMERO - GRAD. II | m3 | 1598.1623 | DER/SP 31/12/2021 | 1490.72
23.08.06 | CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO COM 15% EM PESO DE BORRACHA (CONTINUO) | m3 | 1926.5493 | DER/SP 31/12/2021 | 1797.03
23.08.06.04 | CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV | m3 | 1971.4799 | DER/SP 31/12/2021 | 1838.94
23.08.06.05 | CONCRETO ASFALTO BORRACHA MORNO COM 15% DE BORRACHA. | m3 | 1798.7473 | DER/SP 31/12/2021 | 1677.82
23.08.06.06 | CONCRETO ASFALTO BORRACHA GRAD. IV, MORNO COM 15% BORRACHA | m3 | 1836.227 | DER/SP 31/12/2021 | 1712.78
23.09.01 | CAPA SELANTE TIPO 2 | m2 | 9.3806 | DER/SP 31/12/2021 | 8.75
23.09.02 | CAPA SELANTE TIPO 3 | m2 | 14.7089 | DER/SP 31/12/2021 | 13.72
23.10.01 | FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA | m3 | 347.2984 | DER/SP 31/12/2021 | 323.95
23.11.04.01 | PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM FORMAS DESLIZANTES | m3 | 1083.3416 | DER/SP 31/12/2021 | 1010.51
23.11.09 | PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL-MANUAL. | m3 | 2144.8986 | DER/SP 31/12/2021 | 2000.7
23.11.10 | PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL-MECANICO(PP-DE-P00/010) | m3 | 1139.411 | DER/SP 31/12/2021 | 1062.81
23.11.11 | PAVIMENTO DE CONCRETO POBRE PARA BASE DE PAVIMENTO RIGIDO. | m3 | 369.7691 | DER/SP 31/12/2021 | 344.91
23.12.01 | PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=6CM | m2 | 111.753 | DER/SP 31/12/2021 | 104.24
23.12.02 | PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=8CM | m2 | 130.8038 | DER/SP 31/12/2021 | 122.01
23.12.03 | PAV CONCRETO INTERTRAVADO - E=10CM | m2 | 150.1869 | DER/SP 31/12/2021 | 140.09
23.13.07.01 | RECICLAGEM CAPA/BASE COM ADICAO DE 4% DE CIMENTO | m3 | 180.5802 | DER/SP 31/12/2021 | 168.44
23.13.07.02 | RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA E 4% DE CIMENTO | m3 | 242.2995 | DER/SP 31/12/2021 | 226.01
23.13.07.03 | RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 4% DE CIMENTO | m3 | 224.2565 | DER/SP 31/12/2021 | 209.18
23.13.07.04 | RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 6% DE CIMENTO | m3 | 265.9923 | DER/SP 31/12/2021 | 248.11
23.13.07.05 | RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% BRITA. | m3 | 140.7633 | DER/SP 31/12/2021 | 131.3
23.13.07.06 | RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA | m3 | 184.8685 | DER/SP 31/12/2021 | 172.44
23.13.07.07 | REUTILIZACAO DE PAVIMENTO RECICLADO COM ADICAO DE 25% DE BRITA 1 EM PESO | m3 | 89.6468 | DER/SP 31/12/2021 | 83.62
23.13.07.08 | REMOCAO, PULVERIZACAO, CARGA E TRANSPORTE (5KM) DE PAVIMENTO FLEXIVEL | m3 | 152.3203 | DER/SP 31/12/2021 | 142.08
23.13.07.09 | RECICLA.IN SITU A FRIO COM ESPUL.DE ASFAL.E REVEST.ASFALT.A BASE C/ADIÇ DE CIM. | m3 | 891.9227 | DER/SP 31/12/2021 | 831.96
23.13.07.10 | RECICLAGEM EM USINA A FRIO COM ESPUMA ASFÁLTICA. | m3 | 1050.7291 | DER/SP 31/12/2021 | 980.09
24.01.01 | ATERRO DE ACESSO | m3 | 19.1901 | DER/SP 31/12/2021 | 17.9
24.02.01 | ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO | m3 | 87.6849 | DER/SP 31/12/2021 | 81.79
24.02.02 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO | m3 | 19.2652 | DER/SP 31/12/2021 | 17.97
24.02.03 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO | m3 | 89.0143 | DER/SP 31/12/2021 | 83.03
24.02.04 | CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO | m3 | 19.2652 | DER/SP 31/12/2021 | 17.97
24.02.05 | CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO | m3 | 89.0143 | DER/SP 31/12/2021 | 83.03
24.02.08 | ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M | m3 | 105.5886 | DER/SP 31/12/2021 | 98.49
24.02.09 | ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M | m3 | 21.6237 | DER/SP 31/12/2021 | 20.17
24.02.10 | ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M | m3 | 354.7064 | DER/SP 31/12/2021 | 330.86
24.02.11 | ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M | m3 | 32.1515 | DER/SP 31/12/2021 | 29.99
24.02.12 | ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.SEM EXPL. ATE 3M | m3 | 90.6117 | DER/SP 31/12/2021 | 84.52
24.02.13 | ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA 1M PROF.ALEM3M | m3 | 17.8608 | DER/SP 31/12/2021 | 16.66
24.02.14 | ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M | m3 | 298.1545 | DER/SP 31/12/2021 | 278.11
24.02.15 | ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M | m3 | 32.1515 | DER/SP 31/12/2021 | 29.99
24.03.01 | PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M | m2 | 497.7104 | DER/SP 31/12/2021 | 464.25
24.03.02 | PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M | m2 | 697.4163 | DER/SP 31/12/2021 | 650.53
24.03.03 | PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO | m2 | 1197.0243 | DER/SP 31/12/2021 | 1116.55
24.03.04 | ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO | m3 | 87.5134 | DER/SP 31/12/2021 | 81.63
24.03.05 | ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA | m3 | 3.8273 | DER/SP 31/12/2021 | 3.57
24.03.06 | ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT. | m2 | 178.4896 | DER/SP 31/12/2021 | 166.49
24.03.07 | ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC. | m2 | 123.8889 | DER/SP 31/12/2021 | 115.56
24.03.08 | ESCORAMENTO PARA FORMAS | m2 | 99.0382 | DER/SP 31/12/2021 | 92.38
24.04.01 | CIMB.DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RET. | m3 | 80.7593 | DER/SP 31/12/2021 | 75.33
24.04.02 | CIMBRAMENTO DE GALERIA EM ABOBODA | m3 | 123.31 | DER/SP 31/12/2021 | 115.02
24.04.03 | ANDAIME DE MADEIRA | m3 | 33.6631 | DER/SP 31/12/2021 | 31.4
24.04.04 | ANDAIME TUBULAR | m3 | 37.5976 | DER/SP 31/12/2021 | 35.07
24.05.01 | FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM | m2 | 162.2477 | DER/SP 31/12/2021 | 151.34
24.05.02 | FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE | m2 | 194.1848 | DER/SP 31/12/2021 | 181.13
24.06.01 | BARRA DE ACO CA-25 | kg | 22.1491 | DER/SP 31/12/2021 | 20.66
24.06.02 | BARRA DE ACO CA-50 | kg | 18.4182 | DER/SP 31/12/2021 | 17.18
24.06.03 | BARRA DE ACO CA-60 | kg | 23.0925 | DER/SP 31/12/2021 | 21.54
24.06.04 | TELA METALICA | kg | 21.345 | DER/SP 31/12/2021 | 19.91
24.07.01 | CONCRETO FCK 10 MPA | m3 | 652.2284 | DER/SP 31/12/2021 | 608.38
24.07.02 | CONCRETO FCK 15 MPA | m3 | 711.3426 | DER/SP 31/12/2021 | 663.52
24.07.03 | CONCRETO FCK 18 MPA | m3 | 728.9675 | DER/SP 31/12/2021 | 679.96
24.07.04 | CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 754.6008 | DER/SP 31/12/2021 | 703.87
24.07.05 | CONCRETO FCK 25 MPA | m3 | 773.1369 | DER/SP 31/12/2021 | 721.16
24.07.07 | CONCRETO FCK 30 MPA | m3 | 797.0549 | DER/SP 31/12/2021 | 743.47
24.07.08 | CONCRETO CICLOPICO | m3 | 653.7829 | DER/SP 31/12/2021 | 609.83
24.07.09 | BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. | m3 | 97.9983 | DER/SP 31/12/2021 | 91.41
24.07.09.01 | BOMBEAMENTO DE AGUA PLUVIAL DE ENCANAMENTOS E TUBULACOES MANUTENCAO(BY-PASS) | hora | 264.8452 | DER/SP 31/12/2021 | 247.04
24.07.12 | CONCRETO FCK 35 MPA | m3 | 810.4237 | DER/SP 31/12/2021 | 755.94
24.07.13 | CONCRETO FCK 40 MPA | m3 | 855.0112 | DER/SP 31/12/2021 | 797.53
24.07.14 | CONCRETO FCK 45 MPA | m3 | 975.8554 | DER/SP 31/12/2021 | 910.25
24.07.15 | CONCRETO FCK 50 MPA | m3 | 1015.2863 | DER/SP 31/12/2021 | 947.03
24.08.01 | JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-12 | m | 110.5094 | DER/SP 31/12/2021 | 103.08
24.08.02 | JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-22 | m | 185.8762 | DER/SP 31/12/2021 | 173.38
24.09.01 | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA | m3 | 337.3067 | DER/SP 31/12/2021 | 314.63
24.09.02 | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA | m3 | 512.0655 | DER/SP 31/12/2021 | 477.64
24.09.03 | ENROCAMENTO PEDRA JOGADA | m3 | 210.8341 | DER/SP 31/12/2021 | 196.66
24.09.04.04 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 0,50 M | m3 | 733.2665 | DER/SP 31/12/2021 | 683.97
24.09.04.05 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=0,50 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12% | m3 | 849.7152 | DER/SP 31/12/2021 | 792.59
24.09.04.06 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=0,50 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 09% | m3 | 1110.4436 | DER/SP 31/12/2021 | 1035.79
24.09.04.07 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=1,00 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12% | m3 | 678.7515 | DER/SP 31/12/2021 | 633.12
24.09.04.08 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=1,00 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 09% | m3 | 863.2555 | DER/SP 31/12/2021 | 805.22
24.09.04.09 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M | m3 | 611.9828 | DER/SP 31/12/2021 | 570.84
24.09.05.02 | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.17CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 09% | m2 | 506.7587 | DER/SP 31/12/2021 | 472.69
24.09.05.03 | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.17CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12% | m2 | 435.1227 | DER/SP 31/12/2021 | 405.87
24.09.06.02 | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.23CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 09% | m2 | 527.9 | DER/SP 31/12/2021 | 492.41
24.09.06.03 | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.23CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12% | m2 | 447.3872 | DER/SP 31/12/2021 | 417.31
24.09.07.02 | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 09% | m2 | 549.052 | DER/SP 31/12/2021 | 512.14
24.09.07.03 | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12% | m2 | 463.4683 | DER/SP 31/12/2021 | 432.31
24.09.11.01 | GABIAO TIPO SACO,ZN90/AL10,NBR 8964,REVESTIMEN.POLIMERO,ABRASAO MENOR QUE 09% | m3 | 903.4261 | DER/SP 31/12/2021 | 842.69
24.09.11.02 | GABIAO TIPO SACO,ZN90/AL10,NBR 8964,REVESTIMEN.POLIMERO,ABRASAO MENOR QUE 12% | m3 | 707.5582 | DER/SP 31/12/2021 | 659.99
24.09.13 | CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA | m3 | 182.853 | DER/SP 31/12/2021 | 170.56
24.10.02 | CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA | m3 | 1018.0844 | DER/SP 31/12/2021 | 949.64
24.10.03 | CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA | m3 | 956.0113 | DER/SP 31/12/2021 | 891.74
24.11.01 | ALVENARIA TIJOLO | m3 | 1428.6888 | DER/SP 31/12/2021 | 1332.64
24.11.02 | ALVENARIA DE PEDRA SECA | m3 | 479.4744 | DER/SP 31/12/2021 | 447.24
24.11.04 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | m3 | 864.0595 | DER/SP 31/12/2021 | 805.97
24.11.05 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | m3 | 744.727 | DER/SP 31/12/2021 | 694.66
24.11.07 | ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM | m2 | 56.4661 | DER/SP 31/12/2021 | 52.67
24.12.01.01 | ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2 | m3 | 139.8306 | DER/SP 31/12/2021 | 130.43
24.12.01.02 | ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4 | m3 | 151.1517 | DER/SP 31/12/2021 | 140.99
24.12.01.03 | ENCHIMENTO DE VALA COM BICA CORRIDA | m3 | 153.2208 | DER/SP 31/12/2021 | 142.92
24.12.02 | ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA | m3 | 233.6264 | DER/SP 31/12/2021 | 217.92
24.12.03 | ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA | m3 | 132.8621 | DER/SP 31/12/2021 | 123.93
24.12.03.01 | ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHÃO | m3 | 131.64 | DER/SP 31/12/2021 | 122.79
24.12.04 | ENCHIMENTO DE VALA COM PEDREGULHO DE RIO | m3 | 120.1581 | DER/SP 31/12/2021 | 112.08
24.12.05 | ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA | m3 | 192.9305 | DER/SP 31/12/2021 | 179.96
24.12.08 | COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL | m3 | 41.307 | DER/SP 31/12/2021 | 38.53
24.12.09 | COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS | m2 | 20.6481 | DER/SP 31/12/2021 | 19.26
24.13.01 | VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 1 CAT. | m3 | 94.5033 | DER/SP 31/12/2021 | 88.15
24.13.02 | VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 2 CAT. | m3 | 139.2303 | DER/SP 31/12/2021 | 129.87
24.13.03 | VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 3 CAT. | m3 | 316.9158 | DER/SP 31/12/2021 | 295.61
24.13.04 | VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 1 CAT. | m3 | 34.7245 | DER/SP 31/12/2021 | 32.39
24.13.05 | VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 2 CAT. | m3 | 46.3029 | DER/SP 31/12/2021 | 43.19
24.13.06 | VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 3 CAT - COM EXPLOSIVOS | m3 | 220.129 | DER/SP 31/12/2021 | 205.33
24.13.07 | VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0.50M2 - SEM EXPLOSIVO | m3 | 194.7423 | DER/SP 31/12/2021 | 181.65
24.14.01.01 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 07 KN/M | m2 | 8.4801 | DER/SP 31/12/2021 | 7.91
24.14.01.02 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 08 KN/M | m2 | 9.1341 | DER/SP 31/12/2021 | 8.52
24.14.01.03 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 09 KN/M | m2 | 10.5814 | DER/SP 31/12/2021 | 9.87
24.14.01.04 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M | m2 | 18.3432 | DER/SP 31/12/2021 | 17.11
24.14.01.05 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M | m2 | 14.0871 | DER/SP 31/12/2021 | 13.14
24.14.01.06 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M | m2 | 16.5421 | DER/SP 31/12/2021 | 15.43
24.14.01.07 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M | m2 | 21.4844 | DER/SP 31/12/2021 | 20.04
24.14.01.08 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M | m2 | 26.4052 | DER/SP 31/12/2021 | 24.63
24.14.01.09 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M | m2 | 31.3474 | DER/SP 31/12/2021 | 29.24
24.14.01.10 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESIST. LONGIT. 24 KN/M | m2 | 11.9322 | DER/SP 31/12/2021 | 11.13
24.14.01.11 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M | m2 | 30.4255 | DER/SP 31/12/2021 | 28.38
24.14.01.12 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM | m2 | 69.6848 | DER/SP 31/12/2021 | 65
24.14.02 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA | kg | 87.4169 | DER/SP 31/12/2021 | 81.54
24.15.01 | TUBO DRENO CONCRETO 15CM | m | 94.7499 | DER/SP 31/12/2021 | 88.38
24.15.02 | TUBO DRENO CONCRETO 20CM | m | 94.0745 | DER/SP 31/12/2021 | 87.75
24.15.03 | TUBO DRENO BARRO 15CM | m | 86.2912 | DER/SP 31/12/2021 | 80.49
24.15.04 | TUBO DRENO BARRO 20CM | m | 115.8376 | DER/SP 31/12/2021 | 108.05
24.15.05 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,05M | m | 27.6059 | DER/SP 31/12/2021 | 25.75
24.15.06 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M | m | 208.3683 | DER/SP 31/12/2021 | 194.36
24.15.07 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M | m | 113.5434 | DER/SP 31/12/2021 | 105.91
24.15.08 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M | m | 153.3924 | DER/SP 31/12/2021 | 143.08
24.15.09 | DRENO HORIZONTAL PROFUNDO | m | 364.7839 | DER/SP 31/12/2021 | 340.26
24.15.09.01 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA DPR-PP-DE-H07/123 | m | 244.5079 | DER/SP 31/12/2021 | 228.07
24.15.09.02 | DRENO TRANSVERSAL RASO PARA CORTE EM ROCHA TIPO DRR, PP-DE-H07/123. | m | 43.5584 | DER/SP 31/12/2021 | 40.63
24.15.09.03 | DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125. | m | 155.7938 | DER/SP 31/12/2021 | 145.32
24.15.09.04 | DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA SOLOS ARENOSOS | m | 215.4654 | DER/SP 31/12/2021 | 200.98
24.15.09.05 | DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS EM SOLOS SILTOSOS E/OU ARGILOSOS | m | 239.9516 | DER/SP 31/12/2021 | 223.82
24.15.11 | TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,10M | m | 50.1516 | DER/SP 31/12/2021 | 46.78
24.15.12 | TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,15M | m | 66.5329 | DER/SP 31/12/2021 | 62.06
24.15.13 | TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,20M | m | 114.6905 | DER/SP 31/12/2021 | 106.98
24.15.14 | DUTO CORRUG. PEAD 0,05M | m | 33.1485 | DER/SP 31/12/2021 | 30.92
24.15.15 | DUTO CORRUG.PEAD 0,075M | m | 53.8824 | DER/SP 31/12/2021 | 50.26
24.15.16 | DUTO CORRUG.PEAD 0,10M | m | 65.2357 | DER/SP 31/12/2021 | 60.85
24.15.17 | DUTO CORRUG.PEAD 0,15M | m | 133.3553 | DER/SP 31/12/2021 | 124.39
24.16.01 | TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-1 | m | 240.7664 | DER/SP 31/12/2021 | 224.58
24.16.02 | TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2 | m | 229.2309 | DER/SP 31/12/2021 | 213.82
24.16.03 | TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-1 | m | 321.2899 | DER/SP 31/12/2021 | 299.69
24.16.04 | TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2 | m | 294.0056 | DER/SP 31/12/2021 | 274.24
24.16.05 | TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-3 | m | 346.6123 | DER/SP 31/12/2021 | 323.31
24.16.06 | TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-4 | m | 372.5565 | DER/SP 31/12/2021 | 347.51
24.16.07 | TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-1 | m | 363.1008 | DER/SP 31/12/2021 | 338.69
24.16.08 | TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2 | m | 351.1579 | DER/SP 31/12/2021 | 327.55
24.16.09 | TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3 | m | 437.0846 | DER/SP 31/12/2021 | 407.7
24.16.10 | TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4 | m | 401.6954 | DER/SP 31/12/2021 | 374.69
24.16.11 | TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-1 | m | 570.3863 | DER/SP 31/12/2021 | 532.04
24.16.12 | TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2 | m | 638.4416 | DER/SP 31/12/2021 | 595.52
24.16.13 | TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3 | m | 704.6207 | DER/SP 31/12/2021 | 657.25
24.16.14 | TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4 | m | 647.4255 | DER/SP 31/12/2021 | 603.9
24.16.15 | TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-1 | m | 765.5574 | DER/SP 31/12/2021 | 714.09
24.16.16 | TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2 | m | 837.0969 | DER/SP 31/12/2021 | 780.82
24.16.17 | TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-3 | m | 969.9805 | DER/SP 31/12/2021 | 904.77
24.16.18 | TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-4 | m | 903.3189 | DER/SP 31/12/2021 | 842.59
24.16.19 | TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-1 | m | 1201.9666 | DER/SP 31/12/2021 | 1121.16
24.16.20 | TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2 | m | 1250.8103 | DER/SP 31/12/2021 | 1166.72
24.16.21 | TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-3 | m | 1445.4882 | DER/SP 31/12/2021 | 1348.31
24.16.22 | TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-4 | m | 1363.8819 | DER/SP 31/12/2021 | 1272.19
24.16.23 | TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-1 | m | 1700.1058 | DER/SP 31/12/2021 | 1585.81
24.16.24 | TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 | m | 1901.2912 | DER/SP 31/12/2021 | 1773.47
24.16.25 | TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-3 | m | 2134.4459 | DER/SP 31/12/2021 | 1990.95
24.16.26 | TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4 | m | 2028.2998 | DER/SP 31/12/2021 | 1891.94
24.16.27 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40M | m | 138.7264 | DER/SP 31/12/2021 | 129.4
24.16.28 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,60M | m | 212.6137 | DER/SP 31/12/2021 | 198.32
24.18.01 | CANALETA CONCRETO 40CM | m | 75.6992 | DER/SP 31/12/2021 | 70.61
24.18.02 | CANALETA CONCRETO 60CM | m | 126.2153 | DER/SP 31/12/2021 | 117.73
24.18.03 | CANALETA CONCRETO 80CM | m | 213.7287 | DER/SP 31/12/2021 | 199.36
24.19.03.01 | GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA | m | 65.9647 | DER/SP 31/12/2021 | 61.53
24.19.04.01 | SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 1001.7567 | DER/SP 31/12/2021 | 934.41
24.19.05.01 | GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 1263.4179 | DER/SP 31/12/2021 | 1178.48
24.19.06 | TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | un | 599.0964 | DER/SP 31/12/2021 | 558.82
24.19.07.01 | GRELHA DE CONCRETO DE 10X44X120CM - FCK 20 MPA | un | 344.5968 | DER/SP 31/12/2021 | 321.43
24.19.08 | GRELHA FERRO FUNDIDO BOCA LOB GRS-135 | un | 460.9597 | DER/SP 31/12/2021 | 429.97
24.20.01 | TUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO | kg | 84.2436 | DER/SP 31/12/2021 | 78.58
24.20.02 | TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO | kg | 85.916 | DER/SP 31/12/2021 | 80.14
24.20.03 | TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO | kg | 56.8843 | DER/SP 31/12/2021 | 53.06
24.20.04 | TUBO ACO CORRUGADO EPOXI MET. DESTRUTIVO | kg | 57.4953 | DER/SP 31/12/2021 | 53.63
24.21.01 | BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM | m | 81.9172 | DER/SP 31/12/2021 | 76.41
24.21.02 | BROCA DE CONCRETO D=25,00CM | m | 125.4648 | DER/SP 31/12/2021 | 117.03
24.21.03 | BROCA DE CONCRETO D=15,00CM | m | 47.6859 | DER/SP 31/12/2021 | 44.48
24.22.01 | GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM | m2 | 251.7552 | DER/SP 31/12/2021 | 234.83
24.22.02 | GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO" | m3 | 863.427 | DER/SP 31/12/2021 | 805.38
24.23.01 | GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.) TIPO 1L - 12 MM | m2 | 29.1068 | DER/SP 31/12/2021 | 27.15
24.23.02 | GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.) TIPO 1S - 18 MM | m2 | 33.3308 | DER/SP 31/12/2021 | 31.09
24.23.03 | GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.TIPO 2L - 10 MM | m2 | 37.5762 | DER/SP 31/12/2021 | 35.05
24.23.04 | GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.)TIPO 2S - 16 MM | m2 | 45.4667 | DER/SP 31/12/2021 | 42.41
24.23.05 | GEOCOMP. DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PER./1 LADOIMP.) TIPO 2L FP-10MM | m2 | 48.0932 | DER/SP 31/12/2021 | 44.86
24.23.07 | GEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOSPERM.) H=60CM / 10MM | m | 30.7256 | DER/SP 31/12/2021 | 28.66
24.23.08 | GEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.) H=30CM / 10MM | m | 35.2176 | DER/SP 31/12/2021 | 32.85
24.23.09 | GEOCOMPOSTO DRENANTE VERTICAL (GEOMANTA + GEOTEXTIL 2 LADOSPERM.) | m | 39.656 | DER/SP 31/12/2021 | 36.99
24.23.44 | GEOCOMP.TRINCHEIRA DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.)H=40CM/11MM | m | 71.7432 | DER/SP 31/12/2021 | 66.92
24.23.45 | GEOCOMP.TRINCHEIRA DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.)H=60CM/11MM | m | 73.0297 | DER/SP 31/12/2021 | 68.12
24.23.46 | GEOCOMP.TRINCHEIRA DRENATE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.)H=100CM/11MM | m | 78.1649 | DER/SP 31/12/2021 | 72.91
24.23.47 | GEOCOMP.TRINCEIRA DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.)H=140CM/11MM | m | 82.0244 | DER/SP 31/12/2021 | 76.51
24.23.48 | GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.)TIPO 1L - 12MM. | m | 70.9284 | DER/SP 31/12/2021 | 66.16
24.23.49 | GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.)TIPO 2L - 11MM. | m | 75.1417 | DER/SP 31/12/2021 | 70.09
24.23.50 | GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.)TIPO 1S -16MM. | m | 86.1519 | DER/SP 31/12/2021 | 80.36
24.23.51 | GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.)TIPO 2S-16MM. | m | 94.4176 | DER/SP 31/12/2021 | 88.07
24.23.52 | GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PER./1 LADO IMP.)TIPO 2L FP-11MM | m | 78.1649 | DER/SP 31/12/2021 | 72.91
24.25.01 | REABILITACAO ESTRUTURAL DE TUBULACOES DE CONCRETO COM DIAMETRO ATE 400MM | m | 7214.9942 | DER/SP 31/12/2021 | 6729.94
24.25.02 | REABILITACAO ESTRUTURAL DE TUBULACOES DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 401 ATE 600MM | m | 11108.4134 | DER/SP 31/12/2021 | 10361.61
24.25.03 | REABILITACAO ESTRUTURAL DE TUBULACOES DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 601 ATE 800MM | m | 16631.2674 | DER/SP 31/12/2021 | 15513.17
24.25.04 | REABILITACAO ESTRUTURAL DE TUBULACOES CONCRETO COM DIAMETRO DE 801 ATE 1000MM | m | 23882.0259 | DER/SP 31/12/2021 | 22276.47
24.25.05 | REABILITACAO ESTRUTURAL DE TUBULACOES CONCRETO COM DIAMETRO DE 1001 ATE 1200MM | m | 28428.1346 | DER/SP 31/12/2021 | 26516.95
24.25.06 | REABILITACAO ESTRUTURAL DE TUBULACOES CONCRETO COM DIAMETRO DE 1201 ATE 1500MM | m | 39716.1741 | DER/SP 31/12/2021 | 37046.11
24.26.01 | BLOQUEADOR TEMPORARIO DE FLUIDOS,TIPO MULTIDIMENSIONAL COM REAPROVEITAMENTO | un | 22908.1003 | DER/SP 31/12/2021 | 21368.02
25.01.01 | ATERRO DE ACESSO | m3 | 19.1901 | DER/SP 31/12/2021 | 17.9
25.01.02 | ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO EM USINA | m3 | 90.2686 | DER/SP 31/12/2021 | 84.2
25.01.03 | ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE. | m3 | 80.4699 | DER/SP 31/12/2021 | 75.06
25.01.03.05 | ATERRO SOLO COM 6% DE CIMENTO C/PULVE. | m3 | 145.2446 | DER/SP 31/12/2021 | 135.48
25.02.01 | ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/EXPLOSIVO | m3 | 87.6849 | DER/SP 31/12/2021 | 81.79
25.02.02 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO | m3 | 19.2652 | DER/SP 31/12/2021 | 17.97
25.02.03 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO | m3 | 89.0143 | DER/SP 31/12/2021 | 83.03
25.02.04 | CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO | m3 | 19.2652 | DER/SP 31/12/2021 | 17.97
25.02.05 | CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO | m3 | 89.0143 | DER/SP 31/12/2021 | 83.03
25.02.06 | ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M | m3 | 105.5886 | DER/SP 31/12/2021 | 98.49
25.02.07 | ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M | m3 | 21.6237 | DER/SP 31/12/2021 | 20.17
25.02.08 | ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M | m3 | 354.7064 | DER/SP 31/12/2021 | 330.86
25.02.09 | ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M | m3 | 32.1515 | DER/SP 31/12/2021 | 29.99
25.02.10 | ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC. SEM EXPL.ATE 3M | m3 | 90.6117 | DER/SP 31/12/2021 | 84.52
25.02.11 | ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA1,0M PROF.ALEM3M | m3 | 17.8608 | DER/SP 31/12/2021 | 16.66
25.02.12 | ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M | m3 | 298.1545 | DER/SP 31/12/2021 | 278.11
25.02.13 | ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M | m3 | 32.1515 | DER/SP 31/12/2021 | 29.99
25.03.01 | PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M | m2 | 497.7104 | DER/SP 31/12/2021 | 464.25
25.03.02 | PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M | m2 | 697.4163 | DER/SP 31/12/2021 | 650.53
25.03.03 | PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO | m2 | 1197.0243 | DER/SP 31/12/2021 | 1116.55
25.03.04 | ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO | m3 | 87.5134 | DER/SP 31/12/2021 | 81.63
25.03.04.01 | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA | m3 | 605.2073 | DER/SP 31/12/2021 | 564.52
25.03.04.03 | SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 4% | m3 | 256.3222 | DER/SP 31/12/2021 | 239.09
25.03.04.04 | SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 6% | m3 | 286.0186 | DER/SP 31/12/2021 | 266.79
25.03.04.05 | SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 8% | m3 | 315.7258 | DER/SP 31/12/2021 | 294.5
25.03.05 | ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA | m3 | 3.8273 | DER/SP 31/12/2021 | 3.57
25.03.06 | ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT. | m2 | 178.4896 | DER/SP 31/12/2021 | 166.49
25.03.07 | ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC. | m2 | 123.8889 | DER/SP 31/12/2021 | 115.56
25.03.08 | ESCORAMENTO PARA FORMAS | m2 | 99.0382 | DER/SP 31/12/2021 | 92.38
25.03.23 | TRANSPORTE DE SOLO CIMENTO ATÉ 5 KM | m3*km | 5.1674 | DER/SP 31/12/2021 | 4.82
25.04.01 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25T | m | 151.6234 | DER/SP 31/12/2021 | 141.43
25.04.02 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35T | m | 147.8069 | DER/SP 31/12/2021 | 137.87
25.04.03 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45T | m | 177.2996 | DER/SP 31/12/2021 | 165.38
25.04.04 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60T | m | 201.507 | DER/SP 31/12/2021 | 187.96
25.04.05 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80T | m | 222.4446 | DER/SP 31/12/2021 | 207.49
25.04.06 | ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO | kg | 38.5732 | DER/SP 31/12/2021 | 35.98
25.04.07 | ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8 TON | m | 180.8053 | DER/SP 31/12/2021 | 168.65
25.04.08 | ESTACA DE MADEIRA D=25CM - 15TON | m | 190.261 | DER/SP 31/12/2021 | 177.47
25.04.09 | ESTACA RAIZ EM SOLO D=15CM | m | 344.9077 | DER/SP 31/12/2021 | 321.72
25.04.10 | ESTACA RAIZ EM SOLO D=16CM | m | 366.8959 | DER/SP 31/12/2021 | 342.23
25.04.11 | ESTACA RAIZ EM SOLO D=20CM | m | 457.7542 | DER/SP 31/12/2021 | 426.98
25.04.12 | ESTACA RAIZ EM SOLO D=25CM | m | 576.6365 | DER/SP 31/12/2021 | 537.87
25.04.13 | ESTACA RAIZ EM SOLO D=31CM | m | 730.2111 | DER/SP 31/12/2021 | 681.12
25.04.14 | ESTACA RAIZ EM SOLO D=40CM | m | 1021.44 | DER/SP 31/12/2021 | 952.77
25.04.15 | ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=15CM | m | 619.3801 | DER/SP 31/12/2021 | 577.74
25.04.16 | ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=16CM | m | 655.0694 | DER/SP 31/12/2021 | 611.03
25.04.17 | ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=20CM | m | 764.421 | DER/SP 31/12/2021 | 713.03
25.04.18 | ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=25CM | m | 928.1374 | DER/SP 31/12/2021 | 865.74
25.04.19 | ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=31CM | m | 1244.4529 | DER/SP 31/12/2021 | 1160.79
25.04.20 | ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=40CM | m | 1619.1428 | DER/SP 31/12/2021 | 1510.29
25.04.21 | TAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ | un | 23398.0167 | DER/SP 31/12/2021 | 21825
25.04.23.01 | ESTACA TIPO STRAUSS D=32CM | m | 121.9163 | DER/SP 31/12/2021 | 113.72
25.04.28 | TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA | un | 11057.6936 | DER/SP 31/12/2021 | 10314.3
25.04.46 | ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=50CM | m | 3828.205 | DER/SP 31/12/2021 | 3570.84
25.04.47 | ESTACA RAIZ EM SOLO D=50CM | m | 1901.259 | DER/SP 31/12/2021 | 1773.44
25.04.48 | ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=45CM | m | 3338.4172 | DER/SP 31/12/2021 | 3113.98
25.04.49 | ESTACA RAIZ EM SOLO D=45CM | m | 1686.1903 | DER/SP 31/12/2021 | 1572.83
25.05.01 | ANDAIME DE MADEIRA | m3 | 33.6631 | DER/SP 31/12/2021 | 31.4
25.05.02 | ANDAIME TUBULAR | m3 | 37.5976 | DER/SP 31/12/2021 | 35.07
25.06.01 | FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM | m2 | 162.2477 | DER/SP 31/12/2021 | 151.34
25.06.02 | FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR. | m2 | 194.1848 | DER/SP 31/12/2021 | 181.13
25.07.01 | BARRA DE ACO CA-25 | kg | 22.1491 | DER/SP 31/12/2021 | 20.66
25.07.02 | BARRA DE ACO CA-50 | kg | 18.4182 | DER/SP 31/12/2021 | 17.18
25.07.03 | BARRA DE ACO CA-60 | kg | 23.0925 | DER/SP 31/12/2021 | 21.54
25.07.04 | ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO | kg | 37.5548 | DER/SP 31/12/2021 | 35.03
25.07.05 | TELA METALICA | kg | 21.345 | DER/SP 31/12/2021 | 19.91
25.07.06 | ACO P/CONCRETO PROTENDIDO TIPO DYWIDAG OU SIMILAR | kg | 102.9513 | DER/SP 31/12/2021 | 96.03
25.08.02 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 12 FIOS-8MM | un | 887.9775 | DER/SP 31/12/2021 | 828.28
25.08.03 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 4FIOS-12,7MM | un | 716.4993 | DER/SP 31/12/2021 | 668.33
25.08.04 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 6FIOS-12,7MM | un | 1163.715 | DER/SP 31/12/2021 | 1085.48
25.08.05 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM | un | 1995.6552 | DER/SP 31/12/2021 | 1861.49
25.08.06 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM | un | 4270.3712 | DER/SP 31/12/2021 | 3983.28
25.08.07 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM | un | 5682.1534 | DER/SP 31/12/2021 | 5300.15
25.08.09 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 4 FIOS-12,7MM | un | 133.9771 | DER/SP 31/12/2021 | 124.97
25.08.10 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 6 FIOS-12,7MM | un | 186.0692 | DER/SP 31/12/2021 | 173.56
25.08.11 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 12FIOS-12,7MM | un | 3460.0762 | DER/SP 31/12/2021 | 3227.46
25.08.12 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM | un | 416.9189 | DER/SP 31/12/2021 | 388.89
25.08.13.01 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 1100.3018 | DER/SP 31/12/2021 | 1026.33
25.08.13.02 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 3734.6451 | DER/SP 31/12/2021 | 3483.57
25.08.13.03 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 5142.943 | DER/SP 31/12/2021 | 4797.19
25.08.13.04 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 6328.0352 | DER/SP 31/12/2021 | 5902.61
25.08.15.01 | TIRANTE 40TF 5 FIOS D=1/2" FORN. E INST | m | 398.8008 | DER/SP 31/12/2021 | 371.99
25.08.15.02 | TIRANTE 60TF 8 FIOS D=1/2" FORN. E INST | m | 469.7185 | DER/SP 31/12/2021 | 438.14
25.08.15.03 | TIRANTE 80TF 10 FIOS D=1/2" FORN.E INST | m | 547.2188 | DER/SP 31/12/2021 | 510.43
25.08.15.04 | TIRAN.100TF 12 FIOS D=1/2" FORN.E INST. | m | 607.0834 | DER/SP 31/12/2021 | 566.27
25.08.16.01 | TERMO FIXO P/TIRANTES 40TF 5 FIOS D=1/2" | un | 2103.9346 | DER/SP 31/12/2021 | 1962.49
25.08.16.02 | TERMO FIXO P/TIRANTES 60TF 8 FIOS D=1/2" | un | 2662.0671 | DER/SP 31/12/2021 | 2483.1
25.08.16.03 | TERMO FIXO P/TIRANTES 80TF 10FIOS D=1/2" | un | 3128.8053 | DER/SP 31/12/2021 | 2918.46
25.08.16.04 | TERMO FIXO P/TIRANTES 100TF 12F D=1/2" | un | 2940.1095 | DER/SP 31/12/2021 | 2742.45
25.09.01 | CONCRETO FCK 10 MPA | m3 | 652.2284 | DER/SP 31/12/2021 | 608.38
25.09.02 | CONCRETO FCK 15 MPA | m3 | 711.3426 | DER/SP 31/12/2021 | 663.52
25.09.03 | CONCRETO FCK 18 MPA | m3 | 728.9675 | DER/SP 31/12/2021 | 679.96
25.09.04 | CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 754.6008 | DER/SP 31/12/2021 | 703.87
25.09.05 | CONCRETO FCK 25 MPA | m3 | 773.1369 | DER/SP 31/12/2021 | 721.16
25.09.06 | CONCRETO FCK 30 MPA | m3 | 797.0549 | DER/SP 31/12/2021 | 743.47
25.09.07 | CONCRETO FCK 35 MPA | m3 | 810.4237 | DER/SP 31/12/2021 | 755.94
25.09.08 | CONCRETO CICLOPICO | m3 | 653.7829 | DER/SP 31/12/2021 | 609.83
25.09.10 | CONCRETO PROJETADO | m3 | 2379.2969 | DER/SP 31/12/2021 | 2219.34
25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | m3 | 97.9983 | DER/SP 31/12/2021 | 91.41
25.09.12 | INJECAO DE NATA DE CIMENTO | kg | 4.5992 | DER/SP 31/12/2021 | 4.29
25.09.15 | CONCRETO FCK 40 MPA | m3 | 855.0112 | DER/SP 31/12/2021 | 797.53
25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | m3 | 975.8554 | DER/SP 31/12/2021 | 910.25
25.09.17 | CONCRETO FCK 50 MPA | m3 | 1015.2863 | DER/SP 31/12/2021 | 947.03
25.10.01 | PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=57,10MM(AX) | m | 261.3181 | DER/SP 31/12/2021 | 243.75
25.10.02 | PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=73,00MM(BX) | m | 267.1394 | DER/SP 31/12/2021 | 249.18
25.10.03 | PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=88,90MM(NX) | m | 281.4194 | DER/SP 31/12/2021 | 262.5
25.10.04 | PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX) | m | 287.2086 | DER/SP 31/12/2021 | 267.9
25.10.05 | PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=57,10MM(AX) | m | 729.7608 | DER/SP 31/12/2021 | 680.7
25.10.06 | PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=73,00MM(BX) | m | 928.5234 | DER/SP 31/12/2021 | 866.1
25.10.07 | PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=88,90MM(NX) | m | 1081.905 | DER/SP 31/12/2021 | 1009.17
25.10.08 | PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=114,3MM(HX) | m | 1346.2677 | DER/SP 31/12/2021 | 1255.76
25.10.09 | PERF.P/DRENO E TIR.RCH SA D=57,10MM (AX) | m | 1107.013 | DER/SP 31/12/2021 | 1032.59
25.10.10 | PERF.P/DRENO E TIR.RCH SA D=73,00MM(BX) | m | 1403.6666 | DER/SP 31/12/2021 | 1309.3
25.10.11 | PERF.P/DRENO E TIR.RCH. SA D=88,90MM(NX) | m | 1629.6169 | DER/SP 31/12/2021 | 1520.06
25.10.12 | PERF.P/DRENO E TIR RCH SA D=114,30MM(HX) | m | 2008.9918 | DER/SP 31/12/2021 | 1873.93
25.10.14 | PERFURACAO MANUAL EM SOLO D=62,5MM OU D=2 1/2" | m | 16.853 | DER/SP 31/12/2021 | 15.72
25.10.15 | PERFURAÇÃO MANUAL EM SOLO D=114,3MM OU D=4" | m | 24.5612 | DER/SP 31/12/2021 | 22.91
25.11.01 | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA | m3 | 337.3067 | DER/SP 31/12/2021 | 314.63
25.11.02 | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA | m3 | 512.0655 | DER/SP 31/12/2021 | 477.64
25.11.03 | ENROCAMENTO PEDRA JOGADA | m3 | 210.8341 | DER/SP 31/12/2021 | 196.66
25.11.04.01 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 0,50 M | m3 | 733.2665 | DER/SP 31/12/2021 | 683.97
25.11.04.02 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=0,50 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12% | m3 | 849.7152 | DER/SP 31/12/2021 | 792.59
25.11.04.03 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=0,50 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 09% | m3 | 1110.4436 | DER/SP 31/12/2021 | 1035.79
25.11.04.04 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M | m3 | 611.9828 | DER/SP 31/12/2021 | 570.84
25.11.04.05 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=1,00 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12% | m3 | 678.7515 | DER/SP 31/12/2021 | 633.12
25.11.04.06 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=1,00 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 09% | m3 | 863.2555 | DER/SP 31/12/2021 | 805.22
25.11.05.02 | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.17CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 09% | m2 | 506.7587 | DER/SP 31/12/2021 | 472.69
25.11.05.03 | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.17CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12% | m2 | 435.1227 | DER/SP 31/12/2021 | 405.87
25.11.06.02 | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.23CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 09% | m2 | 527.9 | DER/SP 31/12/2021 | 492.41
25.11.06.03 | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.23CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12% | m2 | 447.3872 | DER/SP 31/12/2021 | 417.31
25.11.07.02 | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 09% | m2 | 549.052 | DER/SP 31/12/2021 | 512.14
25.11.07.03 | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12% | m2 | 463.4683 | DER/SP 31/12/2021 | 432.31
25.11.11.01 | GABIAO TIPO SACO,ZN90/AL10,NBR 8964,REVESTIMEN.POLIMERO,ABRASAO MENOR QUE 09% | m3 | 903.4261 | DER/SP 31/12/2021 | 842.69
25.11.11.02 | GABIAO TIPO SACO,ZN90/AL10,NBR 8964,REVESTIMEN.POLIMERO,ABRASAO MENOR QUE 12% | m2 | 707.5582 | DER/SP 31/12/2021 | 659.99
25.12.02 | CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA | m3 | 1018.0844 | DER/SP 31/12/2021 | 949.64
25.12.03 | CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA | m3 | 956.0113 | DER/SP 31/12/2021 | 891.74
25.13.01 | ALVENARIA TIJOLO | m3 | 1428.6888 | DER/SP 31/12/2021 | 1332.64
25.13.02 | ALVENARIA DE PEDRA SECA | m3 | 479.4744 | DER/SP 31/12/2021 | 447.24
25.13.04 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | m3 | 864.0595 | DER/SP 31/12/2021 | 805.97
25.13.05 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | m3 | 744.727 | DER/SP 31/12/2021 | 694.66
25.13.07 | ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM | m2 | 56.4661 | DER/SP 31/12/2021 | 52.67
25.14.02 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA | kg | 87.4169 | DER/SP 31/12/2021 | 81.54
25.15.01 | FORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM | m | 58.0206 | DER/SP 31/12/2021 | 54.12
25.15.02 | FORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM | m | 54.4721 | DER/SP 31/12/2021 | 50.81
25.15.03 | FORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15CM | m | 43.955 | DER/SP 31/12/2021 | 41
25.15.04 | FORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM | m | 65.0427 | DER/SP 31/12/2021 | 60.67
25.15.05 | ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM | m | 45.1236 | DER/SP 31/12/2021 | 42.09
25.15.06 | ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM | m | 53.7109 | DER/SP 31/12/2021 | 50.1
25.15.07 | ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15 CM | m | 42.3362 | DER/SP 31/12/2021 | 39.49
25.15.08 | ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM | m | 50.8056 | DER/SP 31/12/2021 | 47.39
25.15.09 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M | m | 27.6059 | DER/SP 31/12/2021 | 25.75
25.15.09.01 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,025M (D=1") | m | 122.195 | DER/SP 31/12/2021 | 113.98
25.15.10 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M | m | 208.3683 | DER/SP 31/12/2021 | 194.36
25.15.11 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M | m | 113.5434 | DER/SP 31/12/2021 | 105.91
25.15.12 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M | m | 153.3924 | DER/SP 31/12/2021 | 143.08
25.19.01 | RETALUDAMENTO DE 1 E 2 CATEGORIA | m3 | 96.9048 | DER/SP 31/12/2021 | 90.39
25.20.01 | SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS. | m2 | 869.1519 | DER/SP 31/12/2021 | 810.72
25.20.02 | SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 6 A 9 METROS | m2 | 1060.2384 | DER/SP 31/12/2021 | 988.96
25.20.03 | SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 9 A 12 METROS | m2 | 1265.6156 | DER/SP 31/12/2021 | 1180.53
25.20.04 | SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 12 A 15 METROS | m2 | 1534.8027 | DER/SP 31/12/2021 | 1431.62
25.20.05 | SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS. | m2 | 1348.2511 | DER/SP 31/12/2021 | 1257.61
25.20.06 | SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 6 A 9 METROS | m2 | 1629.2739 | DER/SP 31/12/2021 | 1519.74
25.20.07 | SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 9 A 12 METROS | m2 | 1912.4301 | DER/SP 31/12/2021 | 1783.86
25.20.08 | SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 12 A 15 METROS | m2 | 2396.643 | DER/SP 31/12/2021 | 2235.52
25.20.09 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO DE 0 A 3M | m2 | 1008.2321 | DER/SP 31/12/2021 | 940.45
25.20.10 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO DE 3 A 6M | m2 | 1053.0984 | DER/SP 31/12/2021 | 982.3
25.20.11 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO MAIOR QUE 6M | m2 | 1270.3435 | DER/SP 31/12/2021 | 1184.94
25.20.12 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO DE 0 A 3M | m2 | 1105.0725 | DER/SP 31/12/2021 | 1030.78
25.20.13 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO DE 3 A 6M | m2 | 1270.3435 | DER/SP 31/12/2021 | 1184.94
25.20.14 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO MAIOR QUE 6M | m2 | 1334.1426 | DER/SP 31/12/2021 | 1244.45
25.20.15 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 9 A 12M E ATERRO DE 0 A 3M | m2 | 1334.1426 | DER/SP 31/12/2021 | 1244.45
25.20.16 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 9 A 12M E ATERRO DE 3 A 6M | m2 | 1539.5198 | DER/SP 31/12/2021 | 1436.02
25.20.17 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 9 A 12M E ATERRO MAIOR QUE 6M | m2 | 1539.5198 | DER/SP 31/12/2021 | 1436.02
25.20.18 | SOLO REFORCADO TIPO DE PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO DE 0 A 3M | m2 | 1617.4703 | DER/SP 31/12/2021 | 1508.73
25.20.19 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO DE 3 A 6M | m2 | 1737.0709 | DER/SP 31/12/2021 | 1620.29
25.20.20 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO MAIOR QUE 6M | m2 | 1787.4477 | DER/SP 31/12/2021 | 1667.28
25.21.01 | SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 0 A 6M - EM RACHAO. | m2 | 790.9977 | DER/SP 31/12/2021 | 737.82
25.21.02 | SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 6 A 9M - EM RACHAO. | m2 | 845.7378 | DER/SP 31/12/2021 | 788.88
25.21.03 | SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 9 A 12M - EM RACHAO | m2 | 1021.6544 | DER/SP 31/12/2021 | 952.97
25.21.04 | SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 12A15M - EM RACHAO | m2 | 1219.2162 | DER/SP 31/12/2021 | 1137.25
25.21.05 | SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 15A18M - EM RACHAO | m2 | 1548.5681 | DER/SP 31/12/2021 | 1444.46
25.21.06 | SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO PORTAN.0 A 6M-EM RACHAO | m2 | 1082.9449 | DER/SP 31/12/2021 | 1010.14
25.21.07 | SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO PORTAN.6 A 9M-EM RACHAO | m2 | 1339.4493 | DER/SP 31/12/2021 | 1249.4
25.21.08 | SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO PORTAN.9 A 12M-EM RACHAO | m2 | 1545.2554 | DER/SP 31/12/2021 | 1441.37
25.21.09 | SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO PORTAN.12 A 15M-EM RACHAO | m2 | 1968.1672 | DER/SP 31/12/2021 | 1835.85
25.21.10 | SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO PORTAN.15 A 18M-EM RACHAO | m2 | 2378.2141 | DER/SP 31/12/2021 | 2218.33
25.21.11 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 0A6M E ATERRO 0A3M | m2 | 786.3771 | DER/SP 31/12/2021 | 733.51
25.21.12 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 0A6M E ATERRO 3A6M | m2 | 840.7634 | DER/SP 31/12/2021 | 784.24
25.21.13 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 0A6M E ATERRO > 6M | m2 | 891.3867 | DER/SP 31/12/2021 | 831.46
25.21.14 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 6A9M E ATERRO 0A3M | m2 | 888.2348 | DER/SP 31/12/2021 | 828.52
25.21.15 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 6A9M E ATERRO 3A6M | m2 | 1013.7854 | DER/SP 31/12/2021 | 945.63
25.21.16 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 6A9M E ATERRO > 6M. | m2 | 1119.5241 | DER/SP 31/12/2021 | 1044.26
25.21.17 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 9A12M E ATERRO 0A3M | m2 | 1092.3256 | DER/SP 31/12/2021 | 1018.89
25.21.18 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 9A12M E ATERRO 3A6M | m2 | 1250.4994 | DER/SP 31/12/2021 | 1166.43
25.21.19 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 9A12M E ATERRO > 6M. | m2 | 1336.5762 | DER/SP 31/12/2021 | 1246.72
25.21.20 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE C/12A15M E ATERRO 0A3M | m2 | 1298.9893 | DER/SP 31/12/2021 | 1211.66
25.21.21 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE C/12A15M E ATERRO 3A6M | m2 | 1424.1218 | DER/SP 31/12/2021 | 1328.38
25.21.22 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE C/12A15M E ATERRO > 6M | m2 | 1475.4527 | DER/SP 31/12/2021 | 1376.26
25.21.23 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE C/15A18M E ATERRO 0A3M | m2 | 1442.6901 | DER/SP 31/12/2021 | 1345.7
25.21.24 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE C/15A18M E ATERRO 3A6M | m2 | 1710.0975 | DER/SP 31/12/2021 | 1595.13
25.21.25 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE C/15A18M E ATERRO > 6M. | m2 | 2105.6178 | DER/SP 31/12/2021 | 1964.06
25.21.26 | SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE C/ 0A6M - INCL. 70 | m2 | 628.7393 | DER/SP 31/12/2021 | 586.47
25.21.27 | SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE C/ 6A9M - INCL. 70 | m2 | 776.2031 | DER/SP 31/12/2021 | 724.02
25.21.28 | SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE C/9A12M - INCL. 70 | m2 | 908.7007 | DER/SP 31/12/2021 | 847.61
25.21.29 | SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE C/12A15M - INCL.70 | m2 | 1033.5116 | DER/SP 31/12/2021 | 964.03
25.21.30 | SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE C/15A18M - INCL.70 | m2 | 1158.4082 | DER/SP 31/12/2021 | 1080.53
25.21.31 | SOL.REF.C/MALH.HEX.DUPL.TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE C/0A6M-0A3M-INC.70 | m2 | 693.9535 | DER/SP 31/12/2021 | 647.3
25.21.32 | SOL.REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE C/0A6M-3A6M-INC.70 | m2 | 776.2031 | DER/SP 31/12/2021 | 724.02
25.21.33 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 0A6 E ATERRO >6M | m2 | 908.7007 | DER/SP 31/12/2021 | 847.61
25.21.34 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 6A9 E ATERRO 0A3M | m2 | 840.9563 | DER/SP 31/12/2021 | 784.42
25.21.35 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 6A9 E ATERRO 3A6M | m2 | 908.7007 | DER/SP 31/12/2021 | 847.61
25.21.36 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 6A9 E ATERRO > 6M | m2 | 1033.5116 | DER/SP 31/12/2021 | 964.03
25.21.37 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 9A12 E ATER.0A3M | m2 | 971.1276 | DER/SP 31/12/2021 | 905.84
25.21.38 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 9A12 E ATER.3A6M | m2 | 1095.8634 | DER/SP 31/12/2021 | 1022.19
25.21.39 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 9A12 E ATER. >6M | m2 | 1200.4549 | DER/SP 31/12/2021 | 1119.75
25.21.40 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 12A15 E ATER.0A3M | m2 | 1095.8634 | DER/SP 31/12/2021 | 1022.19
25.21.41 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 12A15 E ATER.3A6M | m2 | 1227.0424 | DER/SP 31/12/2021 | 1144.55
25.21.42 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE12A15 E ATER. >6M | m2 | 1332.438 | DER/SP 31/12/2021 | 1242.86
25.21.43 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 15A18 E ATER.0A3M | m2 | 1220.6314 | DER/SP 31/12/2021 | 1138.57
25.21.44 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 15A18 E ATER.3A6M | m2 | 1502.4153 | DER/SP 31/12/2021 | 1401.41
25.21.45 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 15A18 E ATER. >6M | m2 | 1595.407 | DER/SP 31/12/2021 | 1488.15
25.22.02 | SOLO GRAMP.P/CONTR.DE EROS.COM MALH.HEX.DE DUP.RES.PUNC.125KN E RES.TRA.118KN/M | m2 | 1106.0588 | DER/SP 31/12/2021 | 1031.7
25.22.03 | SOLO GRAMP.P/CONTR.DE EROS.COM MALH.HEX.DE DUP.RES.PUNC.105KN E RES.TRA.89KN/M | m2 | 1084.2743 | DER/SP 31/12/2021 | 1011.38
25.22.04 | SOLO GRAMP.P/CONTR.DE EROS.COM MALH.HEX.DE DUP.RES.PUNC.74KN E RES.TRAC.72KN/M | m2 | 1055.0174 | DER/SP 31/12/2021 | 984.09
25.22.05 | SOLO GRAMP.P/CONT.DE EROS.COM GEOM.TRID.VERD.REF.TEL.HEX.DE DUP.RES.TRAC.50KN/M | m2 | 1036.6742 | DER/SP 31/12/2021 | 966.98
25.22.06 | CONTROLE DE EROSAO COM GEOMANTA TRIDIMENSIONAL VERDE,RESIST.A TRACAO A 4KN/M | m2 | 486.8074 | DER/SP 31/12/2021 | 454.08
25.22.07 | REVEST.DE TALUD.ROC/SOL.COM MALH.DE RES.DE PUNC.DE 82KN E RES.A TRAÇ.DE 60KN/M | m2 | 995.5709 | DER/SP 31/12/2021 | 928.64
25.22.08 | REVEST.DE TALUD.ROC/SOL.COM MALH.DE RES.DE PUNC.DE 87KN E RES.A TRAÇ.DE 80KN/M | m2 | 1020.0356 | DER/SP 31/12/2021 | 951.46
25.22.09 | REVEST.DE TALUD.ROC/SOL.COM MALH.DE RES.DE PUNC.DE 125KN E RES.TRAC.DE 120KN/M | m2 | 1036.2668 | DER/SP 31/12/2021 | 966.6
25.22.10 | REVEST.DE TALUD.ROC/SOL.COM MALH.DE RES.DE PUNC.DE 155KN E RES.TRAC.DE 177KN/M | m2 | 1098.1791 | DER/SP 31/12/2021 | 1024.35
25.22.11 | REVES.DE TALUD.ROC/SOL.COM MALH.DE RES.DE PU.DE 70KN E RES.A TRAC.DE 55KN/M PVC | m2 | 1008.9396 | DER/SP 31/12/2021 | 941.11
25.22.12 | REVES.DE TALUD.ROC/SOL.COM MALH.DE RES.DE PU.DE 80KN E RES.A TRAÇ.DE 75KN/M PVC | m2 | 1027.9368 | DER/SP 31/12/2021 | 958.83
25.22.13 | REVEST.DE TALUD.ROC/SOL.COM MALH.DE RES.DE PU.DE 110KN E RES.TRA.DE 90KN/M PVC | m2 | 1053.7094 | DER/SP 31/12/2021 | 982.87
25.22.14 | REVEST.DE TALUD.ROC/SOL.COM MALH.DE RES.DE PU.DE 135KN E RES.TRA.DE 120KN/M PVC | m2 | 1121.8076 | DER/SP 31/12/2021 | 1046.39
25.23.01 | BARR.MET.COM MAL.DE RES.A TRAC.MAX.A 290KN/M E MAL.COM RES.A TRAC.50KN/M E C.M | m2 | 1474.7665 | DER/SP 31/12/2021 | 1375.62
25.23.02 | BARR.DINAM.PAIN.RESIST.AO IMPACT.DE BLOC.COM ENERG.MAX.750 KJ COM ALT.DE 3,0 M. | m2 | 3606.1677 | DER/SP 31/12/2021 | 3363.73
25.23.03 | BARR.DINAM.PAIN.RESIS.AO IMPACT.DE BLOC.COM ENERG.MAX.1000 KJ COM ALT.DE 4,0 M. | m2 | 3622.0559 | DER/SP 31/12/2021 | 3378.55
25.23.04 | BARR.DINAN.PAIN.RESIS.AO IMPACT.DE BLOC.COM ENERG.MAX.1500 KJ COM ALT.DE 5,0 M. | m2 | 3910.7869 | DER/SP 31/12/2021 | 3647.87
26.01.01 | ESCAVACAO MANUAL P/ OBRAS S/EXPLOSIVO | m3 | 87.6849 | DER/SP 31/12/2021 | 81.79
26.01.02 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO | m3 | 19.2652 | DER/SP 31/12/2021 | 17.97
26.01.03 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/ EXPLOSIVO | m3 | 89.0143 | DER/SP 31/12/2021 | 83.03
26.02.01 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25 T | m | 151.6234 | DER/SP 31/12/2021 | 141.43
26.02.02 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35 T | m | 147.8069 | DER/SP 31/12/2021 | 137.87
26.02.03 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45 T | m | 177.2996 | DER/SP 31/12/2021 | 165.38
26.02.04 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60 T | m | 201.507 | DER/SP 31/12/2021 | 187.96
26.02.05 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80 T | m | 222.4446 | DER/SP 31/12/2021 | 207.49
26.02.06 | TAXA MOBIL. DE EQUIP. BATE-ESTACA | un | 11057.6936 | DER/SP 31/12/2021 | 10314.3
26.02.07 | ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO | kg | 38.5732 | DER/SP 31/12/2021 | 35.98
26.02.13 | ESTACAO EM SOLO D=1,00M | m | 2361.8221 | DER/SP 31/12/2021 | 2203.04
26.02.14 | ESTACAO EM SOLO D=1,20M | m | 3381.7612 | DER/SP 31/12/2021 | 3154.41
26.02.15 | ESTACAO EM SOLO D=1,40M | m | 4517.3664 | DER/SP 31/12/2021 | 4213.67
26.02.16 | ESTACAO EM SOLO D=1,50M | m | 5164.3202 | DER/SP 31/12/2021 | 4817.13
26.02.17 | ESTACAO EM SOLO D=1,60M | m | 5849.74 | DER/SP 31/12/2021 | 5456.47
26.02.19 | TAXA MOBILIZACAO DE EQUIP. P/ ESTACAO | un | 148443.5145 | DER/SP 31/12/2021 | 138463.86
26.02.20 | CAMISA METALICA | kg | 39.4202 | DER/SP 31/12/2021 | 36.77
26.02.20.01 | CAMISA METALICA SEM REAPROVEITAMENTO E COM PRE-FURO | kg | 40.964 | DER/SP 31/12/2021 | 38.21
26.02.21 | ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8TON | m | 180.8053 | DER/SP 31/12/2021 | 168.65
26.03.25 | ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. - SOLO | m3 | 1443.2797 | DER/SP 31/12/2021 | 1346.25
26.03.26 | ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 1/2 CAT - SOLO | m3 | 3909.3503 | DER/SP 31/12/2021 | 3646.53
26.03.27 | ESC.TUB.CEU ABERTO 3 CAT.- ROCHA | m3 | 4107.5982 | DER/SP 31/12/2021 | 3831.45
26.03.28 | ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 3 CAT. - ROCHA | m3 | 9043.7167 | DER/SP 31/12/2021 | 8435.72
26.04.01 | CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS C/ ESTACA | m3 | 152.2774 | DER/SP 31/12/2021 | 142.04
26.04.02 | CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS S/ ESTACA | m3 | 107.0788 | DER/SP 31/12/2021 | 99.88
26.04.03 | CIMBRAMENTO DE PASSAGEM SEC. GALERIA RET | m3 | 80.7593 | DER/SP 31/12/2021 | 75.33
26.04.04 | CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO | m3 | 100.8929 | DER/SP 31/12/2021 | 94.11
26.04.05 | ANDAIME DE MADEIRA | m3 | 33.6631 | DER/SP 31/12/2021 | 31.4
26.04.06 | ANDAIME TUBULAR | m3 | 37.5976 | DER/SP 31/12/2021 | 35.07
26.05.01 | FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM | m2 | 162.2477 | DER/SP 31/12/2021 | 151.34
26.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 194.1848 | DER/SP 31/12/2021 | 181.13
26.05.03 | FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO | m2 | 218.017 | DER/SP 31/12/2021 | 203.36
26.05.04 | FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS | m2 | 149.4793 | DER/SP 31/12/2021 | 139.43
26.05.05 | FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM | m2 | 215.7763 | DER/SP 31/12/2021 | 201.27
26.05.06 | FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE | m2 | 232.6508 | DER/SP 31/12/2021 | 217.01
26.06.01 | BARRA DE ACO CA-25 | kg | 22.1491 | DER/SP 31/12/2021 | 20.66
26.06.02 | BARRA DE ACO CA-50 | kg | 18.4182 | DER/SP 31/12/2021 | 17.18
26.06.03 | BARRA DE ACO CA-60 | kg | 23.0925 | DER/SP 31/12/2021 | 21.54
26.06.04 | ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO | kg | 37.5548 | DER/SP 31/12/2021 | 35.03
26.06.05 | TELA METALICA | kg | 21.345 | DER/SP 31/12/2021 | 19.91
26.06.06 | ACO ST 85/105 | kg | 55.3297 | DER/SP 31/12/2021 | 51.61
26.07.02 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 12FIOS-8MM | un | 887.9775 | DER/SP 31/12/2021 | 828.28
26.07.03 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 4FIOS-12,7MM | un | 716.4993 | DER/SP 31/12/2021 | 668.33
26.07.04 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM | un | 1163.715 | DER/SP 31/12/2021 | 1085.48
26.07.05 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM | un | 1995.6552 | DER/SP 31/12/2021 | 1861.49
26.07.06 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM | un | 4270.3712 | DER/SP 31/12/2021 | 3983.28
26.07.07 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM | un | 5682.1534 | DER/SP 31/12/2021 | 5300.15
26.07.09 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FIOS-12,7MM | un | 133.9771 | DER/SP 31/12/2021 | 124.97
26.07.10 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FIOS-12,7MM | un | 186.0692 | DER/SP 31/12/2021 | 173.56
26.07.12 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM | un | 416.9189 | DER/SP 31/12/2021 | 388.89
26.07.13.01 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 1100.3018 | DER/SP 31/12/2021 | 1026.33
26.07.13.02 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-5/8" (15,2MM) | un | 3734.6451 | DER/SP 31/12/2021 | 3483.57
26.07.13.03 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO 15 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 5142.943 | DER/SP 31/12/2021 | 4797.19
26.07.13.04 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 6328.0352 | DER/SP 31/12/2021 | 5902.61
26.08.01 | APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO | dm3 | 99.8744 | DER/SP 31/12/2021 | 93.16
26.08.03 | ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET" | dm2 | 12.286 | DER/SP 31/12/2021 | 11.46
26.09.01 | CONCRETO FCK 10MPA | m3 | 652.2284 | DER/SP 31/12/2021 | 608.38
26.09.02 | CONCRETO FCK 15MPA | m3 | 711.3426 | DER/SP 31/12/2021 | 663.52
26.09.03 | CONCRETO FCK 18MPA | m3 | 728.9675 | DER/SP 31/12/2021 | 679.96
26.09.04 | CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 754.6008 | DER/SP 31/12/2021 | 703.87
26.09.05 | CONCRETO FCK 25 MPA | m3 | 773.1369 | DER/SP 31/12/2021 | 721.16
26.09.06 | CONCRETO FCK 30MPA | m3 | 797.0549 | DER/SP 31/12/2021 | 743.47
26.09.07 | CONCRETO CICLOPICO | m3 | 653.7829 | DER/SP 31/12/2021 | 609.83
26.09.09 | BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST. | m3 | 97.9983 | DER/SP 31/12/2021 | 91.41
26.09.12 | CONCRETO FCK 35 MPA | m3 | 810.4237 | DER/SP 31/12/2021 | 755.94
26.09.13 | CONCRETO FCK 40 MPA | m3 | 855.0112 | DER/SP 31/12/2021 | 797.53
26.09.14 | CONCRETO FCK 45 MPA | m3 | 975.8554 | DER/SP 31/12/2021 | 910.25
26.09.15 | CONCRETO FCK 50 MPA | m3 | 1015.2863 | DER/SP 31/12/2021 | 947.03
26.10.01 | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.15 ATE 40 MM | m | 674.4418 | DER/SP 31/12/2021 | 629.1
26.10.02 | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 ATE 55 MM | m | 1282.5437 | DER/SP 31/12/2021 | 1196.32
26.10.03 | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB. 30 ATE 80 MM | m | 1277.9659 | DER/SP 31/12/2021 | 1192.05
26.10.04 | JUNTA DE DILATACAO METALICA | m | 292.5797 | DER/SP 31/12/2021 | 272.91
26.10.05 | JUNTAS DE DILATACAO METALICA C/NEOPRENE | m | 259.6885 | DER/SP 31/12/2021 | 242.23
26.10.06 | FORNECIMENTO E APLICACAO DE JUNTA DE DILATACAO JJ-99120 OU T-110 OU SIMILAR. | m | 1878.5954 | DER/SP 31/12/2021 | 1752.3
26.10.11 | JUNTA DE DILATACAO TERMOELASTICA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM POLIMEROS | m | 2485.5287 | DER/SP 31/12/2021 | 2318.43
26.11.03.01 | PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA GUARDA CORPO PP-DE-C04/021. | un | 417.1011 | DER/SP 31/12/2021 | 389.06
26.11.03.02 | PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA FIXACAO POSTE ILUMINACAO - PP-DE-C04/021. | un | 765.2572 | DER/SP 31/12/2021 | 713.81
26.11.03.03 | LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG. | un | 137.2469 | DER/SP 31/12/2021 | 128.02
26.11.03.04 | TELAMENTO METALICO PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-M09/001. | m | 4957.903 | DER/SP 31/12/2021 | 4624.59
26.11.03.05 | GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-C04/029. | m | 1561.2293 | DER/SP 31/12/2021 | 1456.27
26.11.03.06 | CORRIMAO METALICO D=2" PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-K00/004. | m | 211.0378 | DER/SP 31/12/2021 | 196.85
26.11.04.01 | BARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-C01/293 | m | 1861.5387 | DER/SP 31/12/2021 | 1736.39
26.11.04.02 | BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293 | m | 912.4958 | DER/SP 31/12/2021 | 851.15
26.11.06 | BAR. DOU.FACE NEW JERSEY O.A.E.DES.5464 | m | 943.9398 | DER/SP 31/12/2021 | 880.48
26.11.08.01 | BARREIRA DE SEGURANçA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293 | m | 736.5899 | DER/SP 31/12/2021 | 687.07
26.12.01 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M | m | 27.6059 | DER/SP 31/12/2021 | 25.75
26.12.02 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M | m | 208.3683 | DER/SP 31/12/2021 | 194.36
26.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | m | 113.5434 | DER/SP 31/12/2021 | 105.91
26.12.04 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,150M | m | 153.3924 | DER/SP 31/12/2021 | 143.08
26.13.01 | LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P | un | 14704.0856 | DER/SP 31/12/2021 | 13715.55
26.13.02 | LANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P | un | 16164.5614 | DER/SP 31/12/2021 | 15077.84
26.14.01 | ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA | m3 | 3.8273 | DER/SP 31/12/2021 | 3.57
26.14.02 | ESCORAMENTO VALAS/CAVAS P/FUND.CONTINUO | m2 | 178.4896 | DER/SP 31/12/2021 | 166.49
26.14.03 | PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,050M | m2 | 497.7104 | DER/SP 31/12/2021 | 464.25
26.14.04 | PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M | m2 | 697.4163 | DER/SP 31/12/2021 | 650.53
26.15.01 | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA | m3 | 337.3067 | DER/SP 31/12/2021 | 314.63
26.15.02 | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA | m3 | 512.0655 | DER/SP 31/12/2021 | 477.64
26.15.03 | ENROCAMENTO PEDRA JOGADA | m3 | 210.8341 | DER/SP 31/12/2021 | 196.66
26.16.01 | PROTECAO DE TALUDE COM BLOCO PRE-MOLDADO SEXTAVADO 30X30X5CM INTERTRAVADO. | m2 | 177.4604 | DER/SP 31/12/2021 | 165.53
26.16.02 | PROTECAO TALUDE SOB OAE EM PLACAS PRE MOLDADAS TRAPEZOIDAL, 98X80X40CM. | m2 | 646.2999 | DER/SP 31/12/2021 | 602.85
26.16.03 | PROTECAO TALUDE SOB OAE COM PECAS PRE-MOLDADAS RETANGULAR 20X10X6CM. | m2 | 139.0802 | DER/SP 31/12/2021 | 129.73
27.01.01 | REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO | dm3 | 39.0021 | DER/SP 31/12/2021 | 36.38
27.01.02 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m3 | 326.1893 | DER/SP 31/12/2021 | 304.26
27.01.03 | DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO | m3 | 593.6717 | DER/SP 31/12/2021 | 553.76
27.01.04 | REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL | t*km | 2.7767 | DER/SP 31/12/2021 | 2.59
27.01.29 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIO DE CONCRETO | m2 | 23.2962 | DER/SP 31/12/2021 | 21.73
27.01.40 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM ZINCO | m2 | 8.8982 | DER/SP 31/12/2021 | 8.3
27.01.45 | DESOBSTRUCAO DE JUNTA DE DILATACAO | m | 61.6979 | DER/SP 31/12/2021 | 57.55
27.02.01 | APIC.MANUAL CONC.C/ELIMINACAO SUP.LISAS | m2 | 67.8945 | DER/SP 31/12/2021 | 63.33
27.02.02 | LIMPEZA COM JATO D´AGUA S/SUP.DE CONC. | m2 | 7.7404 | DER/SP 31/12/2021 | 7.22
27.02.03 | LIXAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE DE CONCR. | m2 | 11.3104 | DER/SP 31/12/2021 | 10.55
27.02.04 | JATEAMENTO DE CONCRETO COM AREIA | m2 | 130.332 | DER/SP 31/12/2021 | 121.57
27.02.05 | JATEAMENTO EM ESTR.CONCRETO COM AGUA | m2 | 9.2842 | DER/SP 31/12/2021 | 8.66
27.02.08 | LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO P/ ACO | m | 8.9625 | DER/SP 31/12/2021 | 8.36
27.02.09 | LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO | m2 | 12.2752 | DER/SP 31/12/2021 | 11.45
27.03.01 | ANDAIME DE MADEIRA | m3 | 33.6631 | DER/SP 31/12/2021 | 31.4
27.03.02 | ANDAIME TUBULAR | m3 | 37.5976 | DER/SP 31/12/2021 | 35.07
27.03.03.01 | EXECUCAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2. | m2 | 88.3818 | DER/SP 31/12/2021 | 82.44
27.03.03.02 | DESMOB. DESLOCAMENTO, MONTAGEM E FURO NO CONCRETO PARA ANDAIME SUSPENSO. | m2 | 74.8629 | DER/SP 31/12/2021 | 69.83
27.04.01 | FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND.DE 5CM | un | 17.6035 | DER/SP 31/12/2021 | 16.42
27.04.03 | FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND. DE 30CM | un | 90.408 | DER/SP 31/12/2021 | 84.33
27.04.04 | FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 5CM | un | 14.4837 | DER/SP 31/12/2021 | 13.51
27.04.05 | FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 15CM | un | 36.1825 | DER/SP 31/12/2021 | 33.75
27.04.06 | FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 30CM | un | 72.3543 | DER/SP 31/12/2021 | 67.49
27.04.07 | FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 5CM | un | 11.7285 | DER/SP 31/12/2021 | 10.94
27.04.08 | FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 15CM | un | 30.136 | DER/SP 31/12/2021 | 28.11
27.04.13 | FURO NO CONCRETO D=3/8"PROFUNDIDADE DE 10 CM. | un | 16.0704 | DER/SP 31/12/2021 | 14.99
27.04.14 | FURO NO CONCRETO D=5/8"PROFUNDIDADE DE 19 CM. | un | 48.8544 | DER/SP 31/12/2021 | 45.57
27.04.15 | FURO NO CONCRETO D=3/4"PROFUNDIDADE DE 24 CM. | un | 77.1465 | DER/SP 31/12/2021 | 71.96
27.04.16 | FURO NO CONCRETO D=1/4"PROFUNDIDADE DE 7,5 CM. | un | 7.5903 | DER/SP 31/12/2021 | 7.08
27.04.17 | FURO NO CONCRETO D=5/16"PROFUNDIDADE DE 9,5 CM. | un | 12.2109 | DER/SP 31/12/2021 | 11.39
27.04.18 | FURO NO CONCRETO D=1 1/4"PROFUNDIDADE 38 CM. | un | 195.4391 | DER/SP 31/12/2021 | 182.3
27.05.01 | FORMA PLANA P/CONC.ARMADO COMUM | m2 | 162.2477 | DER/SP 31/12/2021 | 151.34
27.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 194.1848 | DER/SP 31/12/2021 | 181.13
27.05.03 | FORMAS METALICAS PARA CONCRETO | m2 | 149.4793 | DER/SP 31/12/2021 | 139.43
27.06.01 | BARRA DE ACO CA-25 | kg | 22.1491 | DER/SP 31/12/2021 | 20.66
27.06.02 | BARRA DE ACO CA-50 PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL | kg | 18.4182 | DER/SP 31/12/2021 | 17.18
27.06.03 | BARRA DE ACO CA-60 | kg | 23.0925 | DER/SP 31/12/2021 | 21.54
27.06.04 | ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO | kg | 37.5548 | DER/SP 31/12/2021 | 35.03
27.06.05 | TELA METALICA | kg | 21.345 | DER/SP 31/12/2021 | 19.91
27.06.06 | SUBSTITUICAO DE ACO DA ARMADURA | kg | 35.2069 | DER/SP 31/12/2021 | 32.84
27.06.07 | RETIRADA DA ARMADURA CORROIDA | kg | 13.5939 | DER/SP 31/12/2021 | 12.68
27.06.08 | ACO P/ CONCRETO PROTENDIDO ST 85/105 | kg | 55.3297 | DER/SP 31/12/2021 | 51.61
27.06.09 | EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=12MM | un | 37.7156 | DER/SP 31/12/2021 | 35.18
27.06.10 | EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=16MM | un | 49.7121 | DER/SP 31/12/2021 | 46.37
27.06.11 | EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=20MM | un | 75.3561 | DER/SP 31/12/2021 | 70.29
27.06.12 | EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=25MM | un | 124.2319 | DER/SP 31/12/2021 | 115.88
27.06.13 | EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=12MM | un | 23.8858 | DER/SP 31/12/2021 | 22.28
27.06.14 | EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=16MM | un | 34.703 | DER/SP 31/12/2021 | 32.37
27.06.15 | EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=20MM | un | 45.1236 | DER/SP 31/12/2021 | 42.09
27.06.16 | EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=25MM | un | 68.066 | DER/SP 31/12/2021 | 63.49
27.06.17 | CHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ. | kg | 112.6107 | DER/SP 31/12/2021 | 105.04
27.06.20 | CHUMBADOR QUIMICO DIÂMETRO 1.1/2". | un | 1091.0283 | DER/SP 31/12/2021 | 1017.68
27.07.02 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN. ATIVA 12FIOS-8MM | un | 887.9775 | DER/SP 31/12/2021 | 828.28
27.07.03 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.04FIOS-12,7MM | un | 716.4993 | DER/SP 31/12/2021 | 668.33
27.07.04 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM | un | 1163.715 | DER/SP 31/12/2021 | 1085.48
27.07.05 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM | un | 1995.6552 | DER/SP 31/12/2021 | 1861.49
27.07.06 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM | un | 4270.3712 | DER/SP 31/12/2021 | 3983.28
27.07.07 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM | un | 5682.1534 | DER/SP 31/12/2021 | 5300.15
27.07.09 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FIOS-12,7MM | un | 133.9771 | DER/SP 31/12/2021 | 124.97
27.07.10 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FIOS-12,7MM | un | 186.0692 | DER/SP 31/12/2021 | 173.56
27.07.12 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM | un | 416.9189 | DER/SP 31/12/2021 | 388.89
27.07.13.01 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 1100.3018 | DER/SP 31/12/2021 | 1026.33
27.07.13.02 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE 5/8" (15,2MM) | un | 3734.6451 | DER/SP 31/12/2021 | 3483.57
27.07.13.03 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 5142.943 | DER/SP 31/12/2021 | 4797.19
27.07.13.04 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8" | un | 6328.0352 | DER/SP 31/12/2021 | 5902.61
27.08.01 | SUBSTIT.APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | dm3 | 171.1673 | DER/SP 31/12/2021 | 159.66
27.09.01 | CONCRETO FCK 10MPA | m3 | 652.2284 | DER/SP 31/12/2021 | 608.38
27.09.02 | CONCRETO FCK 15MPA | m3 | 711.3426 | DER/SP 31/12/2021 | 663.52
27.09.03 | CONCRETO FCK 18MPA | m3 | 728.9675 | DER/SP 31/12/2021 | 679.96
27.09.04 | CONCRETO FCK 20MPA | m3 | 754.6008 | DER/SP 31/12/2021 | 703.87
27.09.05 | CONCRETO FCK 25MPA | m3 | 773.1369 | DER/SP 31/12/2021 | 721.16
27.09.07 | CONCRETO FCK 30MPA | m3 | 797.0549 | DER/SP 31/12/2021 | 743.47
27.09.08 | CONCRETO CICLOPICO | m3 | 653.7829 | DER/SP 31/12/2021 | 609.83
27.09.09 | CONCRETO PROJETADO,MEDIDO NA SECAO | m3 | 2379.2969 | DER/SP 31/12/2021 | 2219.34
27.09.10 | BOMBEAMENTO P/CONC. QUALQUER RESIST. | m3 | 97.9983 | DER/SP 31/12/2021 | 91.41
27.09.11 | CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA | dm3 | 18.9757 | DER/SP 31/12/2021 | 17.7
27.09.12 | ENCHIMENTO COM CONCRETO CELULAR | m3 | 1259.3118 | DER/SP 31/12/2021 | 1174.65
27.09.15 | CONCRETO FCK 35MPA | m3 | 810.4237 | DER/SP 31/12/2021 | 755.94
27.09.16 | CONCRETO FCK 40MPA | m3 | 855.0112 | DER/SP 31/12/2021 | 797.53
27.09.17 | CONCRETO FCK 45 MPA | m3 | 975.8554 | DER/SP 31/12/2021 | 910.25
27.09.18 | CONCRETO FCK 50 MPA | m3 | 1015.2863 | DER/SP 31/12/2021 | 947.03
27.10.01 | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.15ATE40MM | m | 744.4375 | DER/SP 31/12/2021 | 694.39
27.10.02 | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.20ATE55MM | m | 1324.8048 | DER/SP 31/12/2021 | 1235.74
27.10.03 | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.30ATE80MM | m | 1347.9616 | DER/SP 31/12/2021 | 1257.34
27.10.04 | SUBSTITUICAO DE JUNTA METALICA | m | 443.4527 | DER/SP 31/12/2021 | 413.64
27.10.05 | MICROCONCRETO RAPFLEX 10 | m | 1384.6158 | DER/SP 31/12/2021 | 1291.53
27.10.06 | JUNTA/RETRAÇÃO C/LÁBIO POLI.AB. 120ATE150MM | m | 2544.214 | DER/SP 31/12/2021 | 2373.17
27.11.02 | ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.) | kg | 399.0474 | DER/SP 31/12/2021 | 372.22
27.11.03 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO | kg | 4.5992 | DER/SP 31/12/2021 | 4.29
27.11.05 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO EM BAINHAS | kg | 4.5992 | DER/SP 31/12/2021 | 4.29
27.11.06 | ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO | dm3 | 10.3455 | DER/SP 31/12/2021 | 9.65
27.11.09 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:6 | m3 | 2622.0037 | DER/SP 31/12/2021 | 2445.73
27.11.10 | ARGAMASSA CIMEN.E AREIA TRAC.1:3 ESP 2CM | m2 | 56.4661 | DER/SP 31/12/2021 | 52.67
27.11.11 | ADESIVO SELANTE PARA CONCRETO FISSURADO | m | 44.4267 | DER/SP 31/12/2021 | 41.44
27.12.01 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M | m | 27.6059 | DER/SP 31/12/2021 | 25.75
27.12.02 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M | m | 208.3683 | DER/SP 31/12/2021 | 194.36
27.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M | m | 113.5434 | DER/SP 31/12/2021 | 105.91
27.12.04 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M | m | 153.3924 | DER/SP 31/12/2021 | 143.08
27.13.02 | ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE | kg | 14.6124 | DER/SP 31/12/2021 | 13.63
27.13.03 | ADITIVO SUPER FLUIDIFICANTE | kg | 7.4188 | DER/SP 31/12/2021 | 6.92
27.13.04 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA | kg | 8.1692 | DER/SP 31/12/2021 | 7.62
27.13.05 | ADITIVO RETARDADOR DE PEGA | kg | 8.4265 | DER/SP 31/12/2021 | 7.86
27.14.01.01 | PINTURA HIDROFUGANTE C/SILICONE BASE AGUA - UMA DEMAO | m2 | 15.395 | DER/SP 31/12/2021 | 14.36
27.14.02 | PINT.C/VERNIZ POLIURETANO INCOLOR-3DEMAO | m2 | 82.5068 | DER/SP 31/12/2021 | 76.96
27.14.03 | PINTURA A BASE DE EPOXI - 2DEMAOS | m2 | 80.8773 | DER/SP 31/12/2021 | 75.44
27.14.04 | PINTURA ACRILICA - 2DEMAOS | m2 | 50.9128 | DER/SP 31/12/2021 | 47.49
27.14.05 | PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO 3 DEMAOS, SENDO UMA DEMAO FUNDO OXIDO FERRO | m2 | 57.3238 | DER/SP 31/12/2021 | 53.47
27.16.01 | APLICACAO MANUAL E PREPARO DE PASTA PARA ESTUCAMENTO EM OAE, SEM PINTURA. | m2 | 28.1848 | DER/SP 31/12/2021 | 26.29
27.18.01 | ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE. | m3 | 80.4699 | DER/SP 31/12/2021 | 75.06
28.01.04.01 | FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT | m2 | 1151.5148 | DER/SP 31/12/2021 | 1074.1
28.01.05.01 | FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI | m2 | 1139.3038 | DER/SP 31/12/2021 | 1062.71
28.01.07.01 | FORN. E TRANSPORTE DE PLACA MOD.ALUMINIO GT+GT | m2 | 1767.9359 | DER/SP 31/12/2021 | 1649.08
28.01.08.01 | FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ALUMINIO GT+AI | m2 | 1490.8905 | DER/SP 31/12/2021 | 1390.66
28.01.24.01 | COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO | m2 | 87.4276 | DER/SP 31/12/2021 | 81.55
28.01.25.01 | COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICO | m2 | 123.0419 | DER/SP 31/12/2021 | 114.77
28.01.26.01 | RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO | m2 | 74.9273 | DER/SP 31/12/2021 | 69.89
28.01.27.01 | RETIRADA DE PLACA AEREA | m2 | 98.4271 | DER/SP 31/12/2021 | 91.81
28.01.28 | FORN.TRANSP.INSTAL.PLC CHAPA DE LAMINADO FENOL MELAM. C/ACAB. GTP+GTP,MOD.AçO | m2 | 803.4552 | DER/SP 31/12/2021 | 749.44
28.01.31.01 | FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA DENSIDADE ESP.3MM GT+GT | m2 | 705.1996 | DER/SP 31/12/2021 | 657.79
28.01.31.02 | FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA DENSIDADE ESP.3MM GT+AI | m2 | 787.6957 | DER/SP 31/12/2021 | 734.74
28.02.01.02 | FORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUB.MET. VAO DE 15,90M | un | 107739.2419 | DER/SP 31/12/2021 | 100496.08
28.02.02.02 | FORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUBULAR METALICO COM VAO DE 19,20M | un | 116330.2217 | DER/SP 31/12/2021 | 108509.5
28.02.04.02 | FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO COM VAO 6,00M | un | 51010.6353 | DER/SP 31/12/2021 | 47581.26
28.02.05.02 | FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO COM VAO 8,30M | un | 59714.3008 | DER/SP 31/12/2021 | 55699.79
28.02.06.02 | FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB. MET.EM BALANCO DUPLO COM VAO 6,00M | un | 89991.656 | DER/SP 31/12/2021 | 83941.64
28.02.07.02 | FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB.MET.EM BALANCO DUPLO COM VAO 8,30M | un | 109851.796 | DER/SP 31/12/2021 | 102466.61
28.02.08.01 | FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO COM VAO 4,90M | un | 48165.7581 | DER/SP 31/12/2021 | 44927.64
28.03.02 | SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI. | m2 | 48.9938 | DER/SP 31/12/2021 | 45.7
28.03.03 | SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY | m2 | 97.3122 | DER/SP 31/12/2021 | 90.77
28.03.04 | SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST.SPRAY-C/VISIB. | m2 | 99.7994 | DER/SP 31/12/2021 | 93.09
28.03.05 | SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO | m2 | 124.6179 | DER/SP 31/12/2021 | 116.24
28.03.05.03 | SIN.HORIZ.PLAST.A FRIO,POR EXTRUSAO, ALTO RELEVO, ESPACAMENTO 500MM. | m2 | 337.3388 | DER/SP 31/12/2021 | 314.66
28.03.05.04 | SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, DISP.ESTRUT.APLIC. MEC. | m2 | 224.1278 | DER/SP 31/12/2021 | 209.06
28.03.06 | SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO | m2 | 36.0753 | DER/SP 31/12/2021 | 33.65
28.03.07 | SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA | m2 | 38.3588 | DER/SP 31/12/2021 | 35.78
28.03.08 | SINALIZ.HOR. ACRILICA BASE AGUA C/VISIB. | m2 | 46.2386 | DER/SP 31/12/2021 | 43.13
28.03.08.01 | SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA BRANCA A BASE DE EPOXI EMULSIONADA EM AGUA | m2 | 52.671 | DER/SP 31/12/2021 | 49.13
28.03.08.02 | SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA AMARELA A BASE DE EPOXI EMULSIONADA EM AGUA | m2 | 53.9146 | DER/SP 31/12/2021 | 50.29
28.03.09.02 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICO) | un | 63.3167 | DER/SP 31/12/2021 | 59.06
28.03.09.03 | TACHA METALICA COM 1 PINO DE FIXACAO- MONO REFLETIVA | un | 55.5656 | DER/SP 31/12/2021 | 51.83
28.03.09.04 | TACHA METALICA COM 1 PINO DE FIXACAO - BI REFLETIVA | un | 62.1803 | DER/SP 31/12/2021 | 58
28.03.10 | MINI TACHAO MONODIRECIONAL REFL. VIDRO | un | 59.9933 | DER/SP 31/12/2021 | 55.96
28.03.10.01 | MINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL. VIDRO | un | 62.9093 | DER/SP 31/12/2021 | 58.68
28.03.11 | TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO | un | 89.7755 | DER/SP 31/12/2021 | 83.74
28.03.12 | TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO | un | 97.3229 | DER/SP 31/12/2021 | 90.78
28.03.13 | TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO | un | 28.8388 | DER/SP 31/12/2021 | 26.9
28.03.14 | TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO | un | 25.1187 | DER/SP 31/12/2021 | 23.43
28.03.15.01 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICO) | un | 57.8706 | DER/SP 31/12/2021 | 53.98
28.03.17 | TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE MEDIAN.AGENTE AGLUT.RES.EPOXI E AGREGADO | m2 | 602.5592 | DER/SP 31/12/2021 | 562.05
28.04.18 | FORN. E INSTAL. DE BALIZADOR LAT. DE SOLO BIREFLETIVO AI | un | 176.2383 | DER/SP 31/12/2021 | 164.39
28.04.27 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPER CONE - TAMBOR PLASTICO 1,05X0,70M | un | 316.0903 | DER/SP 31/12/2021 | 294.84
28.05.08.02 | FORNECIMENTO TRANSPORTE INST.TERM.ABSORV.ENERGIA NBR 15486, 70/80 KM/H SIMPLES. | conjunto | 32360.2021 | DER/SP 31/12/2021 | 30184.67
28.05.08.03 | FORNECIMENTO TRANSPORTE INST.TERM.ABSORV.ENERGIA NBR 15486, 100 KM/H SIMPLES. | conjunto | 39278.2747 | DER/SP 31/12/2021 | 36637.65
28.05.08.04 | FORNECIMENTO TRANSPORTE INST.TERM.ABSORV.ENERGIA NBR 15486, 110 KM/H SIMPLES. | conjunto | 41977.4892 | DER/SP 31/12/2021 | 39155.4
28.05.08.05 | FORNECIMENTO TRANSPORTE INST.TERM.ABSORV.ENERGIA NBR 15486, 70/80 KM/H DUPLO. | conjunto | 32635.1891 | DER/SP 31/12/2021 | 30441.17
28.05.08.06 | FORNECIMENTO TRANSPORTE INST.TERM.ABSORV.ENERGIA NBR 15486, 100 KM/H DUPLO. | conjunto | 50304.1599 | DER/SP 31/12/2021 | 46922.28
28.05.08.07 | FORNECIMENTO TRANSPORTE INST.TERM.ABSORV.ENERGIA NBR 15486, 110 KM/H DUPLO. | conjunto | 52583.6574 | DER/SP 31/12/2021 | 49048.53
28.05.09.01 | FORN.INSTAL.CONJ. TRANSICAO DE DEF.MET. P/ BARREIRA DE CONCRETOC/LAMINA TRIPLA | conjunto | 8259.2587 | DER/SP 31/12/2021 | 7704
28.05.11.03 | FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METÁLICA NBR 15486 H2 A W3 SIMPLES. | m | 2652.3649 | DER/SP 31/12/2021 | 2474.05
28.05.11.04 | FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METÁLICA NBR 15486 H2 A W2 SIMPLES. | m | 3248.9419 | DER/SP 31/12/2021 | 3030.52
28.05.11.05 | FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METÁLICA NBR 15486 H2 A W4 SIMPLES. | m | 1916.4503 | DER/SP 31/12/2021 | 1787.61
28.05.11.06 | FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METÁLICA NBR 15486 H1 A W2 SIMPLES. | m | 1709.9689 | DER/SP 31/12/2021 | 1595.01
28.05.11.07 | FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METÁLICA NBR 15486 H1 A W3 SIMPLES. | m | 1520.6191 | DER/SP 31/12/2021 | 1418.39
28.05.11.08 | FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METÁLICA NBR 15486 H1 A W4 SIMPLES. | m | 1423.2105 | DER/SP 31/12/2021 | 1327.53
28.05.11.09 | FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METÁLICA NBR 15486 H1 A W4 DUPLA. | m | 1856.7144 | DER/SP 31/12/2021 | 1731.89
28.05.11.10 | FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METÁLICA NBR 15486 H1 A W3 DUPLA. | m | 2065.9511 | DER/SP 31/12/2021 | 1927.06
28.05.12.01 | FORN.TRANS.INST.DEF.MET.SIMP.P/PTE,VIAD.FUN.CONC,CONF.EN-1317,NBR-15486 H2BW2. | m | 2711.865 | DER/SP 31/12/2021 | 2529.55
28.05.12.02 | FORN.TRANS.INST.DEF.MET.SIMP.P/PTE,VIAD.FUN.CONC,CONF.EN-1317,NBR-15486 H3BW3. | m | 3776.4774 | DER/SP 31/12/2021 | 3522.59
28.05.13 | FORNEC.TRANSP.E INST.JUNTA DIL.P/A DEF.METAL.P/A PTE.E VIAD.OU FUND.CONC.H2 W2. | conjunto | 10573.6307 | DER/SP 31/12/2021 | 9862.78
28.05.14 | FORNEC.TRANSP.E INST.JUNTA DIL.P/A DEF.METAL.P/A PTE.E VIAD.OU FUND.CONC.H3 W3. | conjunto | 14625.063 | DER/SP 31/12/2021 | 13641.84
28.06.10 | SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M | m | 110.8632 | DER/SP 31/12/2021 | 103.41
28.06.10.01 | RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA | m | 14.2693 | DER/SP 31/12/2021 | 13.31
28.06.11 | SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO. | kg | 38.7662 | DER/SP 31/12/2021 | 36.16
28.06.12 | SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" | m | 259.399 | DER/SP 31/12/2021 | 241.96
28.06.17 | BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885 | m | 477.416 | DER/SP 31/12/2021 | 445.32
28.06.18 | BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES ALTA NBR 14.885 | m | 616.9894 | DER/SP 31/12/2021 | 575.51
28.06.19 | BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA BAIXA NBR 14.885 | m | 544.5707 | DER/SP 31/12/2021 | 507.96
28.06.20 | BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA ALTA NBR 14.885 | m | 842.6181 | DER/SP 31/12/2021 | 785.97
28.06.30 | SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM. | m | 257.6944 | DER/SP 31/12/2021 | 240.37
28.06.31 | SUPORTE DE PLACA DE SOLO ECOLÍGICO E COLAPSIVEL 100 X 100MM | m | 538.8352 | DER/SP 31/12/2021 | 502.61
28.06.32 | SUPORTE DE PLACA DE SOLO ECOLÓGICO E COLAPSIVEL 70 X 150MM | m | 705.6392 | DER/SP 31/12/2021 | 658.2
28.06.33 | SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL C/REFORÇO EM AÇO 55X55MM. | m | 215.0688 | DER/SP 31/12/2021 | 200.61
28.07.06 | BROCA DE CONTRETO ARMADO D=30CM | m | 150.7872 | DER/SP 31/12/2021 | 140.65
28.08.01.01 | CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL | m2 | 319.8211 | DER/SP 31/12/2021 | 298.32
28.08.02.01 | MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL | m2 x mes | 63.2309 | DER/SP 31/12/2021 | 58.98
28.10.01 | FORN./INSTAL. BALIZ.(CATADIOPTRICO) P/DEF. MET. C/PELICULA GT+GT, CONF.OP-06-05 | un | 34.167 | DER/SP 31/12/2021 | 31.87
28.10.02 | FORN./INSTAL. BALIZ. (CATADIOPTRICO) P/BAR. RIGIDA C/PEL. GT+GT, CONF. OP-06-05 | un | 34.9282 | DER/SP 31/12/2021 | 32.58
28.13.01 | FORN.TRANS.INST.ATENUADOR DE IMPACT.NBR 15486 70/80 KMH PARALELO L> 40CM <70CM. | conjunto | 134584.1483 | DER/SP 31/12/2021 | 125536.24
28.13.02 | FORN.TRANS.INST.ATENUADOR DE IMPACT.NBR 15486 70/80 KMH PARALELO L>70CM<=100CM. | conjunto | 136579.2567 | DER/SP 31/12/2021 | 127397.22
28.13.03 | FORN.TRANS.INST.ATENUADOR DE IMPACT.NBR 15486 70/80 KMH PARALELO L>100CM<=160CM | conjunto | 178777.1 | DER/SP 31/12/2021 | 166758.16
28.13.04 | FORN.TRANS.INST.ATENUADOR DE IMPACT.NBR 15486 100 KMH PARALELO L<=40CM. | conjunto | 120356.8355 | DER/SP 31/12/2021 | 112265.41
28.13.05 | FORN.TRANS.INST.ATENUADOR DE IMPACT.NBR 15486 100 KMH PARALELO L>40CM<=70CM. | conjunto | 120519.4477 | DER/SP 31/12/2021 | 112417.09
28.13.06 | FORN.TRANS.INST.ATENUADOR DE IMPACT.NBR 15486 100 KMH PARALELO L>70CM<=100CM. | conjunto | 186821.6651 | DER/SP 31/12/2021 | 174261.9
28.13.07 | FORN.TRANS.INST.ATENUADOR DE IMPACT.NBR 15486 100 KMH PARALELO L>100CM<=160CM. | conjunto | 240998.9391 | DER/SP 31/12/2021 | 224796.91
28.13.08 | FORN.TRANS.INST.ATENUADOR DE IMPACT.NBR 15486 110 KMH PARALELO L>40CM<=70CM. | conjunto | 237046.9846 | DER/SP 31/12/2021 | 221110.64
28.13.09 | FORN.TRANS.INST.ATENUADOR DE IMPACT.NBR 15486 110 KMH PARALELO L>70CM<=100CM. | conjunto | 216540.6841 | DER/SP 31/12/2021 | 201982.95
28.13.10 | FORN.TRANS.INST.ATENUADOR DE IMPACT.NBR 15486 110 KMH PARALELO L>100CM<=160CM. | conjunto | 274760.2242 | DER/SP 31/12/2021 | 256288.47
28.13.11 | FORN.TRANS.INST.ATENUADOR DE IMPACT.NBR 15486 70/80 KMH ABERTO L>160CM<=260CM. | conjunto | 177156.9388 | DER/SP 31/12/2021 | 165246.92
28.13.12 | FORN.TRANS.INST.ATENUADOR DE IMPACT.NBR 15486 100 KMH ABERTO L>160CM<=260CM. | conjunto | 229167.2616 | DER/SP 31/12/2021 | 213760.66
28.14.01 | FORN.TRANS.INST.TELA METALICA DE PROTECAO P/A DEFENSA MET.DE PTE E VIAD.H2BW2. | m2 | 861.7653 | DER/SP 31/12/2021 | 803.83
30.01.01 | GRAMA EM PLACA SEM ADUBO | m2 | 13.3259 | DER/SP 31/12/2021 | 12.43
30.01.02 | GRAMA PLACA COM ADUBO | m2 | 15.7702 | DER/SP 31/12/2021 | 14.71
30.01.03 | GRAMA MUDA SEM ADUBO | m2 | 16.1776 | DER/SP 31/12/2021 | 15.09
30.01.04 | GRAMA MUDA COM ADUBO | m2 | 18.2896 | DER/SP 31/12/2021 | 17.06
30.01.05 | PLANTIO LEGUM.SEMENTES SEM ADUBO | m2 | 1.3723 | DER/SP 31/12/2021 | 1.28
30.01.06 | PLANTIO LEGUM.SEMENTES COM ADUBO | m2 | 2.6695 | DER/SP 31/12/2021 | 2.49
30.01.07 | PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA | m2 | 10.6243 | DER/SP 31/12/2021 | 9.91
30.01.08 | IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL | m2 | 0.40739 | DER/SP 31/12/2021 | 0.38
30.01.09 | GRAMA ARMADA TELA VEGETAL | m2 | 35.7751 | DER/SP 31/12/2021 | 33.37
30.01.10 | ROCADA MANUAL | ha | 5567.9346 | DER/SP 31/12/2021 | 5193.61
30.01.11 | ROCADA MECANIZADA | ha | 2290.1218 | DER/SP 31/12/2021 | 2136.16
30.01.12 | CAPINA MANUAL,INCL.AMONT.CARGA/DESC. | ha | 9921.531 | DER/SP 31/12/2021 | 9254.52
30.01.21 | PLANTIO DE ARBUSTOS | un | 21.0877 | DER/SP 31/12/2021 | 19.67
30.01.22 | PLANTIO DE ARVORES | un | 60.5722 | DER/SP 31/12/2021 | 56.5
30.01.30 | PLANTIO DE GRAMINEAS SEMENTE TELA BIODEG | m2 | 16.2419 | DER/SP 31/12/2021 | 15.15
30.01.40.01 | PLANTIO FLORESTAL DE ESPÉ.ARBÓREAS NATIVAS H<=0,60 E ESPAÇ.PLANTIO DE 3,MX2,00M | ha | 22436.8915 | DER/SP 31/12/2021 | 20928.49
30.01.40.02 | MANUTENCAO DO PLANTIO FLORESTAL DE ESP.ARBÓREAS NATIVAS COM ESP.DE 3,00MX 2,00M | ha x mes | 756.9165 | DER/SP 31/12/2021 | 706.03
30.01.40.03 | PLANTIO ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS h>=1,50M | ha | 33166.0373 | DER/SP 31/12/2021 | 30936.33
30.01.40.06 | PLANTIO FLORESTAL DE ESPÉ.ARBÓREAS NATIVAS H<0,60 E ESPAÇ.PLANTIO DE 2,5MX2,00M | ha | 28823.4083 | DER/SP 31/12/2021 | 26885.65
30.01.40.07 | MANUTENÇÃO DO PLANTIO FLORESTAL DE ESP.ARBÓREAS NATIVAS COM ESP.DE 2,50M X 2,00 | ha x mes | 759.2965 | DER/SP 31/12/2021 | 708.25
30.02.02.01 | ALAMBRADO COM TELA 15X5 E ESTICADOR | m2 | 201.7858 | DER/SP 31/12/2021 | 188.22
30.02.04 | CERCA DE ARAME DE ACO OVALADO - 4 FIOS | m | 14.0549 | DER/SP 31/12/2021 | 13.11
30.02.05 | ALAMBRADO EM TELA REVESTIDA EM PVC PARA CONDUCAO DE FAUNA | m2 | 290.9931 | DER/SP 31/12/2021 | 271.43
30.02.05.02 | ALAMBRADO EM TELA METALICA GALV.MONT.MET.GALV.PARA CONDUÇÃO DE FAUNA H=2,00M | m2 | 190.3468 | DER/SP 31/12/2021 | 177.55
30.03.01 | PROJETO DE PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS | un | 3294.8803 | DER/SP 31/12/2021 | 3073.37
34.03.01 | LIMPEZA DE AREAS INT.PISOS ACARPETADOS | m2 x mes | 6.2609 | DER/SP 31/12/2021 | 5.84
34.03.02 | LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E PISOS FRIOS | m2 x mes | 6.2609 | DER/SP 31/12/2021 | 5.84
34.03.03 | LIMPEZA DE AREAS INTERNAS LABORATORIOS | m2 x mes | 11.3747 | DER/SP 31/12/2021 | 10.61
34.03.04 | LIMPEZA DE AREAS INT.ALMOXARIF.E GALPOES | m2 x mes | 2.7767 | DER/SP 31/12/2021 | 2.59
34.03.05 | LIMPEZA DE AREAS INTERNAS OFICINAS | m2 x mes | 3.1305 | DER/SP 31/12/2021 | 2.92
34.03.06 | LIMPEZA AREAS EXT.PISOS PAV.E TERRA | m2 x mes | 3.1305 | DER/SP 31/12/2021 | 2.92
34.03.07 | LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - ALTA FREQ. | m2 x mes | 0.60036 | DER/SP 31/12/2021 | 0.56
34.03.08 | LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - MEDIA FREQ | m2 x mes | 0.30018 | DER/SP 31/12/2021 | 0.28
34.03.09 | LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - BAIXA FREQ | m2 x mes | 0.15009 | DER/SP 31/12/2021 | 0.14
34.03.10 | VIDROS EXTERNOS C/EXP.RISCO TRIMESTR. | m2 x mes | 2.4979 | DER/SP 31/12/2021 | 2.33
34.03.11 | VIDROS EXTERNOS S/EXP.RISCO - TRIMESTR. | m2 x mes | 1.9619 | DER/SP 31/12/2021 | 1.83
34.03.12 | VIDROS EXTERNOS C/EXP.RISCO - SEMESTRAL | m2 x mes | 2.0905 | DER/SP 31/12/2021 | 1.95
34.03.13 | VIDROS EXTERNOS S/EXP.RISCO - SEMESTRAL | m2 x mes | 1.8225 | DER/SP 31/12/2021 | 1.7
34.04.02 | VIG.44H SEM. DIURNO | postoxdia | 321.8902 | DER/SP 31/12/2021 | 300.25
34.04.04 | VIG.12H DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO | postoxdia | 413.3167 | DER/SP 31/12/2021 | 385.53
34.04.06 | VIG.12H NOTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO | postoxdia | 396.9247 | DER/SP 31/12/2021 | 370.24
34.05.02 | PORT.44H SEM.DIURNO DE SEG./SEXTA-FEIRA | postoxdia | 184.0108 | DER/SP 31/12/2021 | 171.64
34.05.04 | PORT.12H DIARIAS DIURNO DE SEG./SEXTA-FEIRA | postoxdia | 415.4823 | DER/SP 31/12/2021 | 387.55
34.05.06 | PORT.8H DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO | postoxdia | 176.3133 | DER/SP 31/12/2021 | 164.46
34.05.08 | PORT.24 DIUTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO | postoxdia | 507.4234 | DER/SP 31/12/2021 | 473.31
34.07.01.01 | MEDICO SUPERVISOR | hora | 162.5157 | DER/SP 31/12/2021 | 151.59
34.07.01.02 | PARAMEDICO | hora | 50.8378 | DER/SP 31/12/2021 | 47.42
34.07.01.03 | ATENDENTE DE PRIMEIROS SOCORROS | hora | 31.2402 | DER/SP 31/12/2021 | 29.14
34.07.01.04 | AUX.ATENDENTE DE PRIMEIROS SOCORROS | hora | 32.6447 | DER/SP 31/12/2021 | 30.45
34.07.01.05 | MOTORISTA AMBULANCIA | hora | 28.5386 | DER/SP 31/12/2021 | 26.62
34.07.01.06 | OPERADOR DE GUINCHO | hora | 33.0735 | DER/SP 31/12/2021 | 30.85
34.08.27.01 | ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE | un | 7143.0151 | DER/SP 31/12/2021 | 6662.8
34.08.27.02 | ESTUDO, REG. AMBIENTAL E APROV. DEPRN | un | 4948.115 | DER/SP 31/12/2021 | 4615.46
34.08.27.02.01 | CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.ELAB.REL.TECN.INTERV.AREA PRES.CETESB S19 E S07 | un | 17030.9902 | DER/SP 31/12/2021 | 15886.02
34.08.27.02.02 | CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 >10<=20KM | un | 23664.5664 | DER/SP 31/12/2021 | 22073.63
34.08.27.02.03 | CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 >20<=30 | un | 30296.4274 | DER/SP 31/12/2021 | 28259.64
34.08.27.02.04 | CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 >30<=40KM | un | 36930.0036 | DER/SP 31/12/2021 | 34447.25
34.08.27.03 | ELABORACAO DE EVI E APROVACAO DE IMPLANTACAO DO EMPREENDIMENTO NO DAEE. | un | 4270.4891 | DER/SP 31/12/2021 | 3983.39
34.08.27.04 | DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS / DAEE | un | 368.3218 | DER/SP 31/12/2021 | 343.56
34.09.01 | EQUIPE DE MERGULHO COM FILMAGEM | equipe.dia | 3532.5591 | DER/SP 31/12/2021 | 3295.07
34.09.02 | EQUIPE DE MERGULHO SEM FILMAGEM | equipe.dia | 2050.8563 | DER/SP 31/12/2021 | 1912.98
34.09.03 | INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS DAS TRILHAS DE RODA | kmxfaixa | 183.7428 | DER/SP 31/12/2021 | 171.39
34.09.04 | LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO | kmxfaixa | 1131.4134 | DER/SP 31/12/2021 | 1055.35
35.03.01 | ADVOGADO JUNIOR | hora | 75.6134 | DER/SP 31/12/2021 | 70.53
35.03.02 | ADVOGADO PLENO | hora | 130.2892 | DER/SP 31/12/2021 | 121.53
35.03.03 | ADVOGADO SENIOR | hora | 205.6238 | DER/SP 31/12/2021 | 191.8
35.03.04 | ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR | hora | 95.4896 | DER/SP 31/12/2021 | 89.07
35.03.05 | ANALISTA DE SISTEMA PLENO | hora | 117.3707 | DER/SP 31/12/2021 | 109.48
35.03.06 | ANALISTA DE SISTEMA SENIOR | hora | 173.0864 | DER/SP 31/12/2021 | 161.45
35.03.07 | ARQUITETO JUNIOR | hora | 170.9315 | DER/SP 31/12/2021 | 159.44
35.03.08 | ARQUITETO PLENO | hora | 178.8648 | DER/SP 31/12/2021 | 166.84
35.03.09 | ARQUITETO SENIOR | hora | 238.8152 | DER/SP 31/12/2021 | 222.76
35.03.10 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | hora | 36.2147 | DER/SP 31/12/2021 | 33.78
35.03.11 | AUXILIAR DE LABORATORIO | hora | 33.899 | DER/SP 31/12/2021 | 31.62
35.03.12 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | hora | 39.6024 | DER/SP 31/12/2021 | 36.94
35.03.13 | AUXILIAR TECNICO | hora | 42.2504 | DER/SP 31/12/2021 | 39.41
35.03.14 | CHEFE DE ESCRITORIO | hora | 115.1622 | DER/SP 31/12/2021 | 107.42
35.03.15 | CONSULTOR | hora | 823.0956 | DER/SP 31/12/2021 | 767.76
35.03.16 | CONSULTOR B | hora | 486.7752 | DER/SP 31/12/2021 | 454.05
35.03.17 | CONSULTOR C | hora | 445.6934 | DER/SP 31/12/2021 | 415.73
35.03.18 | CONSULTOR INTERNACIONAL | hora | 823.0956 | DER/SP 31/12/2021 | 767.76
35.03.20 | COORDENADOR | hora | 410.8617 | DER/SP 31/12/2021 | 383.24
35.03.21 | CADISTA | hora | 74.4234 | DER/SP 31/12/2021 | 69.42
35.03.22 | CADISTA CALCULISTA | hora | 63.4561 | DER/SP 31/12/2021 | 59.19
35.03.23 | CADISTA / CALCULISTA I | hora | 63.4561 | DER/SP 31/12/2021 | 59.19
35.03.24 | CADISTA / CALCULISTA II | hora | 70.5854 | DER/SP 31/12/2021 | 65.84
35.03.25 | CADISTA / CALCULISTA III | hora | 79.9553 | DER/SP 31/12/2021 | 74.58
35.03.26 | DIGITADOR | hora | 30.9508 | DER/SP 31/12/2021 | 28.87
35.03.27 | ECONOMISTA JUNIOR | hora | 119.8043 | DER/SP 31/12/2021 | 111.75
35.03.28 | ECONOMISTA PLENO | hora | 159.6426 | DER/SP 31/12/2021 | 148.91
35.03.29 | ECONOMISTA SENIOR | hora | 228.8878 | DER/SP 31/12/2021 | 213.5
35.03.30 | ENGENHEIRO JUNIOR | hora | 176.5492 | DER/SP 31/12/2021 | 164.68
35.03.31 | ENGENHEIRO PLENO | hora | 190.8613 | DER/SP 31/12/2021 | 178.03
35.03.32 | ENGENHEIRO SENIOR | hora | 208.2504 | DER/SP 31/12/2021 | 194.25
35.03.33 | ESPECIALISTA EM TREINAMENTO PLENO | hora | 104.2163 | DER/SP 31/12/2021 | 97.21
35.03.34 | ESPECIALISTA EM TREINAMENTO SENIOR | hora | 160.6932 | DER/SP 31/12/2021 | 149.89
35.03.35 | FISCAL DE OBRAS | hora | 74.6485 | DER/SP 31/12/2021 | 69.63
35.03.36 | GEOLOGO JUNIOR | hora | 131.5864 | DER/SP 31/12/2021 | 122.74
35.03.37 | GEOLOGO PLENO | hora | 162.8481 | DER/SP 31/12/2021 | 151.9
35.03.38 | GEOLOGO SENIOR | hora | 230.0885 | DER/SP 31/12/2021 | 214.62
35.03.39 | LABORATORISTA | hora | 66.7152 | DER/SP 31/12/2021 | 62.23
35.03.40 | MENSAGEIRO | hora | 36.8365 | DER/SP 31/12/2021 | 34.36
35.03.41 | MOTORISTA | hora | 51.288 | DER/SP 31/12/2021 | 47.84
35.03.42 | NIVELADOR | hora | 57.0022 | DER/SP 31/12/2021 | 53.17
35.03.43 | PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR | hora | 67.9159 | DER/SP 31/12/2021 | 63.35
35.03.44 | PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO | hora | 104.5379 | DER/SP 31/12/2021 | 97.51
35.03.45 | PROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR | hora | 108.3116 | DER/SP 31/12/2021 | 101.03
35.03.46 | PROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I | hora | 72.3436 | DER/SP 31/12/2021 | 67.48
35.03.47 | PROJETISTA B / ASSISTENTE TECNICO II | hora | 142.3929 | DER/SP 31/12/2021 | 132.82
35.03.48 | PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III | hora | 154.5395 | DER/SP 31/12/2021 | 144.15
35.03.50 | SECRETARIA | hora | 104.1949 | DER/SP 31/12/2021 | 97.19
35.03.51 | TOPOGRAFO | hora | 94.632 | DER/SP 31/12/2021 | 88.27
35.03.64 | ADMINISTRADOR JUNIOR | hora | 127.6411 | DER/SP 31/12/2021 | 119.06
35.03.65 | ADMINISTRADOR PLENO | hora | 162.3442 | DER/SP 31/12/2021 | 151.43
35.03.66 | ADMINISTRADOR SENIOR | hora | 206.0634 | DER/SP 31/12/2021 | 192.21
35.03.68 | BIOLOGO | hora | 156.437 | DER/SP 31/12/2021 | 145.92
35.03.69 | MEDICO VETERINARIO | hora | 106.1997 | DER/SP 31/12/2021 | 99.06
35.03.71 | ASSISTENTE SOCIAL JUNIOR | hora | 55.1153 | DER/SP 31/12/2021 | 51.41
35.03.72 | ASSISTENTE SOCIAL PLENO | hora | 64.0243 | DER/SP 31/12/2021 | 59.72
35.03.73 | ASSISTENTE SOCIAL SENIOR | hora | 71.1321 | DER/SP 31/12/2021 | 66.35
35.04.01 | ADVOGADO JUNIOR TEMPORARIO | hora | 36.1932 | DER/SP 31/12/2021 | 33.76
35.04.02 | ADVOGADO PLENO TEMPORARIO | hora | 62.3625 | DER/SP 31/12/2021 | 58.17
35.04.03 | ADVOGADO SENIOR TEMPORARIO | hora | 98.4271 | DER/SP 31/12/2021 | 91.81
35.04.04 | ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR TEMPORARIO | hora | 45.7025 | DER/SP 31/12/2021 | 42.63
35.04.05 | ANALISTA DE SISTEMA PLENO TEMPORARIO | hora | 56.1874 | DER/SP 31/12/2021 | 52.41
35.04.06 | ANALISTA DE SISTEMA SENIOR TEMPORARIO | hora | 82.8606 | DER/SP 31/12/2021 | 77.29
35.04.07 | ARQUITETO JUNIOR TEMPORARIO | hora | 81.8207 | DER/SP 31/12/2021 | 76.32
35.04.08 | ARQUITETO PLENO TEMPORARIO | hora | 85.6158 | DER/SP 31/12/2021 | 79.86
35.04.09 | ARQUITETO SENIOR TEMPORARIO | hora | 114.3153 | DER/SP 31/12/2021 | 106.63
35.04.10 | AUXILIAR DE ESCRITORIO TEMPORARIO | hora | 17.121 | DER/SP 31/12/2021 | 15.97
35.04.11 | AUXILIAR DE LABORATORIO TEMPORARIO | hora | 16.2205 | DER/SP 31/12/2021 | 15.13
35.04.12 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA TEMPORARIO | hora | 18.9543 | DER/SP 31/12/2021 | 17.68
35.04.13 | AUXILIAR TECNICO TEMPORARIO | hora | 20.23 | DER/SP 31/12/2021 | 18.87
35.04.14 | CHEFE DE ESCRITORIO TEMPORARIO | hora | 55.126 | DER/SP 31/12/2021 | 51.42
35.04.15 | CONSULTOR TEMPORARIO | hora | 394.0087 | DER/SP 31/12/2021 | 367.52
35.04.16 | CONSULTOR B TEMPORARIO | hora | 233.0153 | DER/SP 31/12/2021 | 217.35
35.04.17 | CONSULTO C TEMPORARIO | hora | 213.3427 | DER/SP 31/12/2021 | 199
35.04.18 | CONSULTOR INTERNACIONAL TEMPORARIO | hora | 394.0087 | DER/SP 31/12/2021 | 367.52
35.04.20 | COORDENADOR TEMPORARIO | hora | 196.672 | DER/SP 31/12/2021 | 183.45
35.04.22 | CADISTA CALCULISTA TEMPORARIO | hora | 30.3826 | DER/SP 31/12/2021 | 28.34
35.04.23 | CADISTA / CALCULISTA I TEMPORARIO | hora | 30.3826 | DER/SP 31/12/2021 | 28.34
35.04.24 | CADISTA / CALCULISTA II TEMPORARIO | hora | 33.7918 | DER/SP 31/12/2021 | 31.52
35.04.25 | CADISTA / CALCULISTA III TEMPORARIO | hora | 38.273 | DER/SP 31/12/2021 | 35.7
35.04.26 | DIGITADOR TEMPORARIO | hora | 14.8161 | DER/SP 31/12/2021 | 13.82
35.04.27 | ECONOMISTA JUNIOR TEMPORARIO | hora | 57.3452 | DER/SP 31/12/2021 | 53.49
35.04.28 | ECONOMISTA PLENO TEMPORARIO | hora | 76.4174 | DER/SP 31/12/2021 | 71.28
35.04.29 | ECONOMISTA SENIOR TEMPORARIO | hora | 109.566 | DER/SP 31/12/2021 | 102.2
35.04.30 | ENGENHEIRO JUNIOR TEMPORARIO | hora | 84.5116 | DER/SP 31/12/2021 | 78.83
35.04.31 | ENGENHEIRO PLENO TEMPORARIO | hora | 91.3622 | DER/SP 31/12/2021 | 85.22
35.04.32 | ENGENHEIRO SENIOR TEMPORARIO | hora | 99.6922 | DER/SP 31/12/2021 | 92.99
35.04.33 | ESPECIALISTA EM TREINAMENTO PLENO TEMPORARIO | hora | 49.8836 | DER/SP 31/12/2021 | 46.53
35.04.34 | ESPECIALISTA EM TREINAMENTO SENIOR TEMPORARIO | hora | 76.9213 | DER/SP 31/12/2021 | 71.75
35.04.35 | FISCAL DE OBRA TEMPORARIO | hora | 35.7322 | DER/SP 31/12/2021 | 33.33
35.04.36 | GEOLOGO JUNIOR TEMPORARIO | hora | 62.9844 | DER/SP 31/12/2021 | 58.75
35.04.37 | GEOLOGO PLENO TEMPORARIO | hora | 77.9505 | DER/SP 31/12/2021 | 72.71
35.04.38 | GEOLOGO SENIOR TEMPORARIO | hora | 110.1449 | DER/SP 31/12/2021 | 102.74
35.04.39 | LABORATORISTA TEMPORARIO | hora | 31.9371 | DER/SP 31/12/2021 | 29.79
35.04.40 | MENSAGEIRO TEMPORARIO | hora | 17.6356 | DER/SP 31/12/2021 | 16.45
35.04.41 | MOTORISTA TEMPORARIO | hora | 24.5505 | DER/SP 31/12/2021 | 22.9
35.04.42 | NIVELADOR TEMPORARIO | hora | 27.2843 | DER/SP 31/12/2021 | 25.45
35.04.43 | PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR TEMPORARIO | hora | 32.516 | DER/SP 31/12/2021 | 30.33
35.04.44 | PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO TEMPORARIO | hora | 50.0444 | DER/SP 31/12/2021 | 46.68
35.04.45 | PROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR TEMPORARIO | hora | 51.8455 | DER/SP 31/12/2021 | 48.36
35.04.46 | PROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I TEMPORARIO | hora | 34.628 | DER/SP 31/12/2021 | 32.3
35.04.47 | PROJETISTA B / ASSISTENTE TECNICO II TEMPORARIO | hora | 68.1625 | DER/SP 31/12/2021 | 63.58
35.04.48 | PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III TEMPORARIO | hora | 73.9731 | DER/SP 31/12/2021 | 69
35.04.49 | SECCIONISTA TEMPORARIO | hora | 38.3266 | DER/SP 31/12/2021 | 35.75
35.04.50 | SECRETARIA TEMPORARIO | hora | 49.8729 | DER/SP 31/12/2021 | 46.52
35.04.51 | TOPOGRAFO TEMPORARIO | hora | 45.2951 | DER/SP 31/12/2021 | 42.25
37.01.01 | REPARO TOTAL DE CERCA | m | 60.4328 | DER/SP 31/12/2021 | 56.37
37.01.02 | REPARO PARCIAL DE CERCA - MOURAO | m | 47.6323 | DER/SP 31/12/2021 | 44.43
37.01.03 | REPARO PARCIAL DE CERCA-ARAME | m | 7.5152 | DER/SP 31/12/2021 | 7.01
37.01.04 | LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA | m | 1.8761 | DER/SP 31/12/2021 | 1.75
37.01.05 | LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA | m | 2.2514 | DER/SP 31/12/2021 | 2.1
37.01.06 | LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO D<=0,60M | m | 68.8379 | DER/SP 31/12/2021 | 64.21
37.01.07 | LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,6<D<=0,8M | m | 86.2805 | DER/SP 31/12/2021 | 80.48
37.01.08 | LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,8 < D <=1,0M | m | 89.9149 | DER/SP 31/12/2021 | 83.87
37.01.09 | LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 1,0<D<=1,20M | m | 95.5647 | DER/SP 31/12/2021 | 89.14
37.01.10 | LIMPEZA DE BUEIROS 1,20<D<=1,50M | m | 100.9251 | DER/SP 31/12/2021 | 94.14
37.01.11 | LIMPEZA DE GALERIA | m | 87.5777 | DER/SP 31/12/2021 | 81.69
37.01.12 | REPARO DRENAGEM SUPERFICIAL DE CONCRETO | m3 | 1685.1182 | DER/SP 31/12/2021 | 1571.83
37.01.13 | DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO SIMPLES | m3 | 326.1893 | DER/SP 31/12/2021 | 304.26
37.01.14 | DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO ARMADO | m3 | 593.6717 | DER/SP 31/12/2021 | 553.76
37.01.15 | DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO | m3 | 511.3793 | DER/SP 31/12/2021 | 477
37.01.16 | LIMPEZA DE PLACA | m2 | 14.2371 | DER/SP 31/12/2021 | 13.28
37.01.17 | LIMPEZA TACHA REFLETIVA MONO/BIDIREC | un | 3.7308 | DER/SP 31/12/2021 | 3.48
37.01.18 | PINTURA DE CAIACAO 2 DEMAOS | m2 | 26.3623 | DER/SP 31/12/2021 | 24.59
37.01.19 | LIMPEZA SUPERFICIAL CONCRETO | m2 | 12.629 | DER/SP 31/12/2021 | 11.78
37.01.20 | ALVENARIA DE 1 TIJOLO | m3 | 1428.6888 | DER/SP 31/12/2021 | 1332.64
37.01.21 | RECOLHIMENTO DE ANIMAIS | equipe.hor | 142.6716 | DER/SP 31/12/2021 | 133.08
37.01.22 | EQUIPE PARA SERVICOS CONSERVACAO | equip/dia | 2386.2225 | DER/SP 31/12/2021 | 2225.8
37.01.23 | TRANSPORTE DE PESSOAL | km | 2.1227 | DER/SP 31/12/2021 | 1.98
37.01.24 | PINTURA LATEX ACRILICA | m2 | 42.5185 | DER/SP 31/12/2021 | 39.66
37.02.01 | REPOSICAO DE REVEST.PRIMARIO NA PISTA | m3 | 141.3315 | DER/SP 31/12/2021 | 131.83
37.02.02 | REPOSICAO REVEST.PRIMARIO ACOSTAMENTO | m3 | 141.3315 | DER/SP 31/12/2021 | 131.83
37.02.03 | RECONFORMACAO DE PLATAFORMA | km | 687.8642 | DER/SP 31/12/2021 | 641.62
37.02.04 | RECONFORMACAO DE ACOSTAMENTO | km | 239.5335 | DER/SP 31/12/2021 | 223.43
37.02.05 | RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO | m3 | 120.2009 | DER/SP 31/12/2021 | 112.12
37.02.06 | RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO | m3 | 39.3558 | DER/SP 31/12/2021 | 36.71
37.02.07 | REMOCAO MANUAL DE BARREIRA | m3 | 76.396 | DER/SP 31/12/2021 | 71.26
37.02.08 | REMOCAO MECANICA DE BARREIRA | m3 | 48.0932 | DER/SP 31/12/2021 | 44.86
37.02.09 | RETALUDAMENTO MANUAL | m3 | 233.1011 | DER/SP 31/12/2021 | 217.43
37.02.10 | RETALUDAMENTO MECANICO 1A/2A CAT. | m3 | 96.9048 | DER/SP 31/12/2021 | 90.39
37.02.11 | DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM | un | 33.5345 | DER/SP 31/12/2021 | 31.28
37.02.12 | LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78 | m2 | 1.0721 | DER/SP 31/12/2021 | 1
37.02.13 | LIMP.TERRENO S/DESTOCAMENTO DE ARVORE | m2 | 0.57892 | DER/SP 31/12/2021 | 0.54
37.02.14.01 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 11.3318 | DER/SP 31/12/2021 | 10.57
37.02.18 | ESCAV.CARGA MATERIAL 2A.CAT.C/EXPLOSIVO | m3 | 36.8686 | DER/SP 31/12/2021 | 34.39
37.02.19 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE 3A.CAT. | m3 | 58.3208 | DER/SP 31/12/2021 | 54.4
37.02.20 | COMPACTACAO ATERRO MAIOR/IGUAL 95%PS | m3 | 6.5397 | DER/SP 31/12/2021 | 6.1
37.02.21 | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 1KM | m3*km | 8.6945 | DER/SP 31/12/2021 | 8.11
37.02.22 | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 2KM | m3*km | 5.1138 | DER/SP 31/12/2021 | 4.77
37.02.23 | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 5KM | m3*km | 3.9667 | DER/SP 31/12/2021 | 3.7
37.02.24 | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 10KM | m3*km | 3.3234 | DER/SP 31/12/2021 | 3.1
37.02.25 | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 15KM | m3*km | 2.9268 | DER/SP 31/12/2021 | 2.73
37.02.26 | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM | m3*km | 2.305 | DER/SP 31/12/2021 | 2.15
37.02.27 | REVESTIMENTO PRIMARIO | m3 | 141.3315 | DER/SP 31/12/2021 | 131.83
37.03.01 | REMENDO PRE-MISTURADO A QUENTE | m3 | 3176.5233 | DER/SP 31/12/2021 | 2962.97
37.03.02 | REMENDO PRE-MISTURADO A FRIO | m3 | 2823.4786 | DER/SP 31/12/2021 | 2633.66
37.03.03 | REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO | m3 | 2155.3728 | DER/SP 31/12/2021 | 2010.47
37.03.03.01 | REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO COM CBUQ E EQUIP. C/ SILO MOVEL TERMICO | m3 | 2679.9064 | DER/SP 31/12/2021 | 2499.74
37.03.04 | REPARO DE BASE BRITA GRADUADA | m3 | 614.5557 | DER/SP 31/12/2021 | 573.24
37.03.05.02 | SELAGEM DE TRINCA COM MASTIQUE ASFALTICO | litro | 46.1099 | DER/SP 31/12/2021 | 43.01
37.03.06 | REPARO DE CONCRETO PORTLAND | m3 | 788.7892 | DER/SP 31/12/2021 | 735.76
37.03.07 | ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO | m3 | 11.6856 | DER/SP 31/12/2021 | 10.9
37.03.08 | COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO | m3 | 11.0852 | DER/SP 31/12/2021 | 10.34
37.03.09 | PREPARO E MELHORAMENTO SUB-LEITO | m2 | 2.841 | DER/SP 31/12/2021 | 2.65
37.03.10 | SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES | m3 | 260.9964 | DER/SP 31/12/2021 | 243.45
37.03.11 | IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE | m2 | 14.4516 | DER/SP 31/12/2021 | 13.48
37.03.12 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | m2 | 5.5319 | DER/SP 31/12/2021 | 5.16
37.03.13 | TRATAMENTO SUPERF.C/LAMA ASFALTICA | m2 | 15.0519 | DER/SP 31/12/2021 | 14.04
37.03.14 | CAMADA DE LAMA ASFALTICA GROSSA | m2 | 18.7935 | DER/SP 31/12/2021 | 17.53
37.03.15 | CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - PANOS S/DOP | m3 | 2016.314 | DER/SP 31/12/2021 | 1880.76
37.03.16 | CAM.BASE/REGULARIZACAO DE PMF | m3 | 1402.766 | DER/SP 31/12/2021 | 1308.46
37.03.17 | CAPA SELANTE BETUMINOSA | m2 | 9.3806 | DER/SP 31/12/2021 | 8.75
37.03.18 | FRESAGEM PAVIMENTO | m3 | 347.2984 | DER/SP 31/12/2021 | 323.95
37.03.19 | IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO | m2 | 2.9268 | DER/SP 31/12/2021 | 2.73
37.03.20 | REMOCAO CAMADA DE ROLAMENTO | m3 | 66.49 | DER/SP 31/12/2021 | 62.02
37.03.21 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | m3 | 1139.3896 | DER/SP 31/12/2021 | 1062.79
37.03.22 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO | m3 | 1456.1982 | DER/SP 31/12/2021 | 1358.3
37.03.23 | TRANSPORTE DE SOLO CIMENTO ATE 5 KM | m3*km | 5.1674 | DER/SP 31/12/2021 | 4.82
37.03.24 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 7% - PULV. | m3 | 144.2904 | DER/SP 31/12/2021 | 134.59
37.03.25 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 10% - PULV. | m3 | 184.311 | DER/SP 31/12/2021 | 171.92
37.03.26 | RECICLAGEM PAVIMENTO IN LOCO | m3 | 600.8118 | DER/SP 31/12/2021 | 560.42
37.04.01 | REPARO DE GUARDA CORPO METALICO | m | 291.9472 | DER/SP 31/12/2021 | 272.32
37.04.02.01 | GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 1263.4179 | DER/SP 31/12/2021 | 1178.48
37.04.03.01 | SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 1001.7567 | DER/SP 31/12/2021 | 934.41
37.04.04 | ESCAVACAO MANUAL DE 1A/2A CATEGORIA | m3 | 92.2091 | DER/SP 31/12/2021 | 86.01
37.04.05 | ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE2M | m3 | 105.5886 | DER/SP 31/12/2021 | 98.49
37.04.06 | ACRESC.P/ESCAV. 1,5M PROF.,ALEM 2M | m3 | 21.6237 | DER/SP 31/12/2021 | 20.17
37.04.07 | ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE2M | m3 | 354.7064 | DER/SP 31/12/2021 | 330.86
37.04.08 | ACR.ESC.ENSEC.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 3M | m3 | 32.1515 | DER/SP 31/12/2021 | 29.99
37.04.09 | COMPACTACAO MANUAL,REATERRO SOLO LOCAL | m3 | 41.307 | DER/SP 31/12/2021 | 38.53
37.04.10 | FORMA PLANA P/CONCRETO COMUM | m2 | 162.2477 | DER/SP 31/12/2021 | 151.34
37.04.11 | FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE | m2 | 194.1848 | DER/SP 31/12/2021 | 181.13
37.04.12 | FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM | m2 | 215.7763 | DER/SP 31/12/2021 | 201.27
37.04.13 | FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE | m2 | 232.6508 | DER/SP 31/12/2021 | 217.01
37.04.14 | BARRA DE ACO CA-25 | kg | 22.1491 | DER/SP 31/12/2021 | 20.66
37.04.15 | BARRA DE ACO CA-50 | kg | 18.4182 | DER/SP 31/12/2021 | 17.18
37.04.16 | BARRA DE ACO CA-60 | kg | 23.0925 | DER/SP 31/12/2021 | 21.54
37.04.17 | CONCRETO FCK 10MPA | m3 | 652.2284 | DER/SP 31/12/2021 | 608.38
37.04.19 | CONCRETO FCK 15MPA | m3 | 711.3426 | DER/SP 31/12/2021 | 663.52
37.04.21 | CONCRETO FCK 18MPA | m3 | 728.9675 | DER/SP 31/12/2021 | 679.96
37.04.22 | CONCRETO FCK 20MPA | m3 | 754.6008 | DER/SP 31/12/2021 | 703.87
37.04.23 | CONCRETO FCK 25MPA | m3 | 773.1369 | DER/SP 31/12/2021 | 721.16
37.04.24 | CONCRETO FCK 30MPA | m3 | 797.0549 | DER/SP 31/12/2021 | 743.47
37.04.25 | CONCRETO FCK 35MPA | m3 | 810.4237 | DER/SP 31/12/2021 | 755.94
37.04.26 | CONCRETO FCK 40MPA | m3 | 855.0112 | DER/SP 31/12/2021 | 797.53
37.04.27 | CONCRETO CICLOPICO | m3 | 653.7829 | DER/SP 31/12/2021 | 609.83
37.04.28 | BOMBEAMENTO P/CONC.QUALQUER RESIST. | m3 | 97.9983 | DER/SP 31/12/2021 | 91.41
37.04.29 | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA | m3 | 337.3067 | DER/SP 31/12/2021 | 314.63
37.04.30 | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA | m3 | 512.0655 | DER/SP 31/12/2021 | 477.64
37.04.31 | ENROCAMENTO PEDRA JOGADA | m3 | 210.8341 | DER/SP 31/12/2021 | 196.66
37.04.32 | TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. | m | 140.0236 | DER/SP 31/12/2021 | 130.61
37.04.33 | TUBO CONCRETO D=0,40M PA-2 - FORNEC. | m | 128.4881 | DER/SP 31/12/2021 | 119.85
37.04.34 | TUBO CONCRETO D=0,50M PA-3 - FORNEC. | m | 228.8557 | DER/SP 31/12/2021 | 213.47
37.04.35 | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-1 - FORNEC. | m | 230.0778 | DER/SP 31/12/2021 | 214.61
37.04.36 | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. | m | 218.1349 | DER/SP 31/12/2021 | 203.47
37.04.37 | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-3 - FORNEC. | m | 304.0616 | DER/SP 31/12/2021 | 283.62
37.04.38 | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-4 - FORNEC. | m | 268.6725 | DER/SP 31/12/2021 | 250.61
37.04.39 | TUBO CONCRETO D=0,80M PA-1 - FORNEC. | m | 387.8978 | DER/SP 31/12/2021 | 361.82
37.04.40 | TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. | m | 455.9531 | DER/SP 31/12/2021 | 425.3
37.04.41 | TUBO CONCRETO D=0,80M PA-3 - FORNEC. | m | 522.143 | DER/SP 31/12/2021 | 487.04
37.04.42 | TUBO CONCRETO D=0,80M PA-4 - FORNEC. | m | 464.9371 | DER/SP 31/12/2021 | 433.68
37.04.43 | TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. | m | 541.3974 | DER/SP 31/12/2021 | 505
37.04.44 | TUBO CONCRETO D=1,20M PA-1 - FORNEC. | m | 827.5018 | DER/SP 31/12/2021 | 771.87
37.04.45 | TUBO CONCRETO D=1,50M PA-1 - FORNEC. | m | 1128.969 | DER/SP 31/12/2021 | 1053.07
37.04.46 | TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO | m | 100.7428 | DER/SP 31/12/2021 | 93.97
37.04.47 | TUBO CONCRETO D=0,50M ASSENTAMENTO | m | 117.7566 | DER/SP 31/12/2021 | 109.84
37.04.48 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO | m | 133.023 | DER/SP 31/12/2021 | 124.08
37.04.49 | TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO | m | 182.4884 | DER/SP 31/12/2021 | 170.22
37.04.50 | TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO | m | 224.16 | DER/SP 31/12/2021 | 209.09
37.04.51 | TUBO CONCRETO D=1,20M ASSENTAMENTO | m | 374.4648 | DER/SP 31/12/2021 | 349.29
37.04.52 | TUBO CONCRETO D=1,50M ASSENTAMENTO | m | 571.1367 | DER/SP 31/12/2021 | 532.74
37.04.53 | GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ALTURA 50CM | m3 | 1091.1141 | DER/SP 31/12/2021 | 1017.76
37.04.61 | CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA | m3 | 182.853 | DER/SP 31/12/2021 | 170.56
37.04.62 | CANALETA CONCRETO 40CM | m | 75.6992 | DER/SP 31/12/2021 | 70.61
37.04.63 | CANALETA CONCRETO 60CM | m | 126.2153 | DER/SP 31/12/2021 | 117.73
37.04.64 | CANALETA CONCRETO 80CM | m | 213.7287 | DER/SP 31/12/2021 | 199.36
37.04.65 | TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M | m | 27.6059 | DER/SP 31/12/2021 | 25.75
37.04.66 | TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M | m | 113.5434 | DER/SP 31/12/2021 | 105.91
37.04.67 | TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M | m | 153.3924 | DER/SP 31/12/2021 | 143.08
37.04.68 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA | kg | 44.9949 | DER/SP 31/12/2021 | 41.97
37.04.68.01 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 7KN/M | m2 | 8.4801 | DER/SP 31/12/2021 | 7.91
37.04.68.02 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 8KN/M | m2 | 9.1341 | DER/SP 31/12/2021 | 8.52
37.04.68.03 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 9KN/M | m2 | 10.5814 | DER/SP 31/12/2021 | 9.87
37.04.68.04 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M | m2 | 18.3432 | DER/SP 31/12/2021 | 17.11
37.04.68.05 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M | m2 | 14.0871 | DER/SP 31/12/2021 | 13.14
37.04.68.06 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M | m2 | 16.5421 | DER/SP 31/12/2021 | 15.43
37.04.68.07 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M | m2 | 21.4844 | DER/SP 31/12/2021 | 20.04
37.04.68.08 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M | m2 | 26.4052 | DER/SP 31/12/2021 | 24.63
37.04.68.09 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M | m2 | 31.3474 | DER/SP 31/12/2021 | 29.24
37.04.68.10 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 24 KN/M | m2 | 11.9322 | DER/SP 31/12/2021 | 11.13
37.04.68.11 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 48 KN/M | m2 | 30.4255 | DER/SP 31/12/2021 | 28.38
37.04.69 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA | kg | 87.4169 | DER/SP 31/12/2021 | 81.54
37.04.70 | ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA LAVADA | m3 | 233.6264 | DER/SP 31/12/2021 | 217.92
37.04.71 | ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4 | m3 | 151.1517 | DER/SP 31/12/2021 | 140.99
37.04.72 | ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO | m3 | 131.64 | DER/SP 31/12/2021 | 122.79
37.04.73 | TUBO ACO CORRUGADO GALV.MET.NAO DESTRUT. | kg | 84.2436 | DER/SP 31/12/2021 | 78.58
37.04.74 | TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO | kg | 85.916 | DER/SP 31/12/2021 | 80.14
37.04.75 | TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO | kg | 56.8843 | DER/SP 31/12/2021 | 53.06
37.04.76 | TUBO ACO CORR.EPOXI MET. DESTRUTIVO | kg | 57.4953 | DER/SP 31/12/2021 | 53.63
37.05.04 | SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M | m | 110.8632 | DER/SP 31/12/2021 | 103.41
37.05.05 | SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO | kg | 38.7662 | DER/SP 31/12/2021 | 36.16
37.05.06 | SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" | m | 259.399 | DER/SP 31/12/2021 | 241.96
37.05.07 | SUBSTITUICAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL | m | 105.6636 | DER/SP 31/12/2021 | 98.56
37.05.10.01 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICA) | un | 57.8706 | DER/SP 31/12/2021 | 53.98
37.05.11.01 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU ABNT (VIDRO OU PRISMATICA) | un | 63.3167 | DER/SP 31/12/2021 | 59.06
37.05.12 | TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO | un | 89.7755 | DER/SP 31/12/2021 | 83.74
37.05.14 | MINI TACHAO MONODIRECIONAL REFL.VIDRO | un | 60.004 | DER/SP 31/12/2021 | 55.97
37.05.15 | MINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL.VIDRO | un | 62.9093 | DER/SP 31/12/2021 | 58.68
37.05.20 | SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE DE AGUA | m2 | 38.3588 | DER/SP 31/12/2021 | 35.78
37.05.20.01 | SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO | m2 | 36.0753 | DER/SP 31/12/2021 | 33.65
37.05.20.02 | RENOV.TINTA RES.ACRIL./VINILICA | m2 | 44.9842 | DER/SP 31/12/2021 | 41.96
37.05.20.03 | RENOV.MAT.TERMOPL.ASPERSAO | m2 | 92.7344 | DER/SP 31/12/2021 | 86.5
37.05.20.04 | RENOV.MAT.TERMOPL.EXTRUSAO | m2 | 107.8185 | DER/SP 31/12/2021 | 100.57
37.05.20.05 | FORNECIMENTO E APLICACAO DE MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTORELEVO | m2 | 174.3085 | DER/SP 31/12/2021 | 162.59
37.05.21 | SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE AGUA C/VISIBE. | m2 | 46.2386 | DER/SP 31/12/2021 | 43.13
37.05.26 | RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO. | m2 | 74.9273 | DER/SP 31/12/2021 | 69.89
37.05.27 | RETIRADA DE PLACA AEREA | m2 | 98.4271 | DER/SP 31/12/2021 | 91.81
37.05.28 | COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO - SOLO | m2 | 87.4276 | DER/SP 31/12/2021 | 81.55
37.05.29 | COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICOS. | m2 | 123.0419 | DER/SP 31/12/2021 | 114.77
37.05.30 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT. | m2 | 1151.5148 | DER/SP 31/12/2021 | 1074.1
37.05.31 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA MOD. ALUMINIO GT+GT. | m2 | 1767.9359 | DER/SP 31/12/2021 | 1649.08
37.05.32.01 | FORN.E COL.PL.AL.MOD.GT+AI PORT/SEMI PORT | m2 | 1490.8905 | DER/SP 31/12/2021 | 1390.66
37.05.36.01 | DISP.MARCADOR ALINHAM-BARR.PLAST.BICOLOR | un | 831.6079 | DER/SP 31/12/2021 | 775.7
37.05.36.02 | DISP.MARC.ALINH.-CILINDRO CANAL. TRAFEGO | un | 601.7552 | DER/SP 31/12/2021 | 561.3
37.05.36.03 | DISP.DELIMITADOR-BALIZADOR CIL.C/PEL.AI | un | 601.7552 | DER/SP 31/12/2021 | 561.3
37.05.36.04 | DISP.MARCADOR ALINH-BAIA P/BALIZ.SIMPLES | un | 2216.3309 | DER/SP 31/12/2021 | 2067.33
37.05.36.05 | LAMELA ANT. DEFENSA H=0,80M | m | 400.098 | DER/SP 31/12/2021 | 373.2
37.05.36.06 | DISPOSITIVO DELIMITADOR-BALIZADOR DE SOLO | un | 189.2211 | DER/SP 31/12/2021 | 176.5
37.06.01 | GRAMA EM PLACA SEM ADUBO | m2 | 13.3259 | DER/SP 31/12/2021 | 12.43
37.06.02 | GRAMA EM PLACA COM ADUBO | m2 | 15.7702 | DER/SP 31/12/2021 | 14.71
37.06.03 | ROCADA MANUAL | ha | 5567.9346 | DER/SP 31/12/2021 | 5193.61
37.06.04 | ROCADA MECANICA | ha | 2290.1218 | DER/SP 31/12/2021 | 2136.16
37.06.05 | CAPINA MANUAL | ha | 9921.531 | DER/SP 31/12/2021 | 9254.52
37.06.06 | CAPINA QUIMICA | m2 | 0.71829 | DER/SP 31/12/2021 | 0.67
37.06.07 | CONSERVACAO MANUAL DE ACEIRO | ha | 10931.5963 | DER/SP 31/12/2021 | 10196.68
37.06.08 | DESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE GRAMADO | ha | 2527.7363 | DER/SP 31/12/2021 | 2357.8
37.06.09 | REMOCAO LIXO ENTULHO | equipe.hor | 486.5608 | DER/SP 31/12/2021 | 453.85
37.25.11.04.01 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 0,50 M | m3 | 733.2665 | DER/SP 31/12/2021 | 683.97
37.25.11.04.02 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=0,50 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12% | m3 | 849.7152 | DER/SP 31/12/2021 | 792.59
37.25.11.04.03 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=0,50 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 09% | m3 | 1110.4436 | DER/SP 31/12/2021 | 1035.79
37.25.11.04.04 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M | m3 | 611.9828 | DER/SP 31/12/2021 | 570.84
37.25.11.04.05 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=1,00 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12% | m3 | 678.7515 | DER/SP 31/12/2021 | 633.12
37.25.11.04.06 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=1,00 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 09% | m3 | 863.2555 | DER/SP 31/12/2021 | 805.22
37.25.11.05.02 | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.17CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 09% | m2 | 506.7587 | DER/SP 31/12/2021 | 472.69
37.25.11.05.03 | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.17CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12% | m2 | 435.1227 | DER/SP 31/12/2021 | 405.87
37.25.11.06.02 | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.23CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 09% | m2 | 527.9 | DER/SP 31/12/2021 | 492.41
37.25.11.06.03 | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.23CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12% | m2 | 447.3872 | DER/SP 31/12/2021 | 417.31
37.25.11.07.02 | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 09% | m2 | 549.052 | DER/SP 31/12/2021 | 512.14
37.25.11.07.03 | GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12% | m2 | 463.4683 | DER/SP 31/12/2021 | 432.31
37.25.11.11.01 | GABIAO TIPO SACO,ZN90/AL10,NBR 8964,REVESTIMEN.POLIMERO,ABRASAO MENOR QUE 09% | m3 | 903.4261 | DER/SP 31/12/2021 | 842.69
37.25.11.11.02 | GABIAO TIPO SACO,ZN90/AL10,NBR 8964,REVESTIMEN.POLIMERO,ABRASAO MENOR QUE 12% | m3 | 707.5582 | DER/SP 31/12/2021 | 659.99
37.28.08.01.01 | CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL | m2 | 319.8211 | DER/SP 31/12/2021 | 298.32
37.28.08.02.01 | MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL | m2 x mes | 63.2309 | DER/SP 31/12/2021 | 58.98
37.28.10.01 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO BALIZ.DEFENSA MEÁLICA COM PELICULA GT+GT | un | 34.167 | DER/SP 31/12/2021 | 31.87
37.28.10.02 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO BALIZ.P/BARREIRA RIGIDA COM PELICULA GT+GT | un | 34.9282 | DER/SP 31/12/2021 | 32.58
72.01.01.01 | ACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. A | hora | 51.6096 | DER/SP 31/12/2021 | 48.14
72.01.01.02 | ACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. B | hora | 8.0084 | DER/SP 31/12/2021 | 7.47
72.01.01.03 | ACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. C | hora | 58.2243 | DER/SP 31/12/2021 | 54.31
72.01.01.04 | ACAB. CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. D | hora | 105.3956 | DER/SP 31/12/2021 | 98.31
72.01.02.01 | ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. A | hora | 48.8866 | DER/SP 31/12/2021 | 45.6
72.01.02.02 | ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. B | hora | 3.3878 | DER/SP 31/12/2021 | 3.16
72.01.02.03 | ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. C | hora | 10.9137 | DER/SP 31/12/2021 | 10.18
72.01.02.04 | ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. D | hora | 58.085 | DER/SP 31/12/2021 | 54.18
72.02.01.01 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1.600CC COND. A | hora | 51.3095 | DER/SP 31/12/2021 | 47.86
72.02.01.02 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. B | hora | 18.2038 | DER/SP 31/12/2021 | 16.98
72.02.01.03 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. C | hora | 101.3539 | DER/SP 31/12/2021 | 94.54
72.02.01.04 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1.600CC COND. D | hora | 142.7895 | DER/SP 31/12/2021 | 133.19
72.02.01.05 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.600CC COND. E | km | 1.5545 | DER/SP 31/12/2021 | 1.45
72.02.01.06 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.600CC COND F | veic.mens | 7116.9316 | DER/SP 31/12/2021 | 6638.47
72.02.02.01 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. A | hora | 47.9432 | DER/SP 31/12/2021 | 44.72
72.02.02.02 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. B | hora | 11.9965 | DER/SP 31/12/2021 | 11.19
72.02.02.03 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. C | hora | 82.4318 | DER/SP 31/12/2021 | 76.89
72.02.02.04 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. D | hora | 123.8674 | DER/SP 31/12/2021 | 115.54
72.02.02.05 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. E | km | 1.3079 | DER/SP 31/12/2021 | 1.22
72.02.02.06 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1000CC COND. F | veic.mens | 5410.0503 | DER/SP 31/12/2021 | 5046.34
72.02.04.01 | VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. A | hora | 59.6073 | DER/SP 31/12/2021 | 55.6
72.02.04.02 | VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. B | hora | 32.8162 | DER/SP 31/12/2021 | 30.61
72.02.04.03 | VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. C | hora | 148.8682 | DER/SP 31/12/2021 | 138.86
72.02.04.04 | VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. D | hora | 190.3039 | DER/SP 31/12/2021 | 177.51
72.02.04.05 | VEICULO UTIL.CAMIONETE P/ 3 PES. COND. E | km | 2.4229 | DER/SP 31/12/2021 | 2.26
72.02.04.06 | VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES.COND. F | veic.mens | 11646.3695 | DER/SP 31/12/2021 | 10863.4
72.02.05.01 | VEICULO DE PREMARCACAO - COND. A | hora | 69.4061 | DER/SP 31/12/2021 | 64.74
72.02.05.02 | VEICULO DE PREMARCACAO - COND. B | hora | 17.3676 | DER/SP 31/12/2021 | 16.2
72.02.05.03 | VEICULO DE PREMARCACAO - COND. C | hora | 88.8213 | DER/SP 31/12/2021 | 82.85
72.02.05.04 | VEICULO DE PREMARCACAO - COND. D | hora | 149.7687 | DER/SP 31/12/2021 | 139.7
72.02.08.01 | VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO A | hora | 50.8378 | DER/SP 31/12/2021 | 47.42
72.02.08.02 | VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO B | hora | 18.1502 | DER/SP 31/12/2021 | 16.93
72.02.08.03 | VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO C | hora | 101.311 | DER/SP 31/12/2021 | 94.5
72.02.08.04 | VEICULO C/ CAP.P/4.PESSOAS 1.600CC C/ AR + DIR.HID. + AIR BAG - COND.D | hora | 142.7467 | DER/SP 31/12/2021 | 133.15
72.02.08.05 | VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO E | km | 1.3937 | DER/SP 31/12/2021 | 1.3
72.02.08.06 | VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO F | veic.mens | 5868.3512 | DER/SP 31/12/2021 | 5473.83
72.02.09.01 | VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. CONDICAO A | hora | 64.2708 | DER/SP 31/12/2021 | 59.95
72.02.09.02 | VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. CONDICAOB | hora | 46.914 | DER/SP 31/12/2021 | 43.76
72.02.09.03 | VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. CONDICAO C | hora | 85.916 | DER/SP 31/12/2021 | 80.14
72.02.09.04 | VEICULO UTILITARIO C/MIN.10LUGARES C/ AR + DIR.HID. COND.D | hora | 127.341 | DER/SP 31/12/2021 | 118.78
72.02.09.05 | VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. CONDICAOE | km | 2.5837 | DER/SP 31/12/2021 | 2.41
72.02.09.06 | VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. CONDICAOF | veic.mens | 13683.7391 | DER/SP 31/12/2021 | 12763.8
72.02.10.01 | VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO A | hora | 58.2887 | DER/SP 31/12/2021 | 54.37
72.02.10.02 | VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOB | hora | 30.4469 | DER/SP 31/12/2021 | 28.4
72.02.10.03 | VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO C | hora | 146.4989 | DER/SP 31/12/2021 | 136.65
72.02.10.04 | VEICULO UTILITARIO CAMIONETE P/3 PESSOAS C/ AR + DIR.HID.+ AIRBAG | hora | 187.9346 | DER/SP 31/12/2021 | 175.3
72.02.10.05 | VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO E | km | 2.3157 | DER/SP 31/12/2021 | 2.16
72.02.10.06 | VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOF | veic.mens | 11380.7203 | DER/SP 31/12/2021 | 10615.61
72.03.01.01 | BATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. A | hora | 79.3549 | DER/SP 31/12/2021 | 74.02
72.03.01.02 | BATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. B | hora | 29.5356 | DER/SP 31/12/2021 | 27.55
72.03.01.03 | BATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. C | hora | 166.1072 | DER/SP 31/12/2021 | 154.94
72.03.01.04 | BATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. D | hora | 227.0653 | DER/SP 31/12/2021 | 211.8
72.03.02.01 | BATE ESTACA ATE 40T COND. A | hora | 87.3097 | DER/SP 31/12/2021 | 81.44
72.03.02.02 | BATE ESTACA ATE 40T CONDI. B | hora | 42.2933 | DER/SP 31/12/2021 | 39.45
72.03.02.03 | BATE ESTACA ATE 40T COND. C | hora | 96.6475 | DER/SP 31/12/2021 | 90.15
72.03.02.04 | BATE ESTACA ATE 40T COND. D | hora | 157.5949 | DER/SP 31/12/2021 | 147
72.04.01.01 | BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.A | hora | 26.5338 | DER/SP 31/12/2021 | 24.75
72.04.01.02 | BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.B | hora | 1.6832 | DER/SP 31/12/2021 | 1.57
72.04.01.03 | BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.C | hora | 5.8106 | DER/SP 31/12/2021 | 5.42
72.04.01.04 | BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.D | hora | 31.4975 | DER/SP 31/12/2021 | 29.38
72.04.02.01 | BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. A | hora | 27.027 | DER/SP 31/12/2021 | 25.21
72.04.02.02 | BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. B | hora | 2.6695 | DER/SP 31/12/2021 | 2.49
72.04.02.03 | BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. C | hora | 9.5307 | DER/SP 31/12/2021 | 8.89
72.04.02.04 | BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. D | hora | 35.2176 | DER/SP 31/12/2021 | 32.85
72.04.03.01 | BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.A | hora | 31.0901 | DER/SP 31/12/2021 | 29
72.04.03.02 | BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.B | hora | 10.7851 | DER/SP 31/12/2021 | 10.06
72.04.03.03 | BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.C | hora | 21.7845 | DER/SP 31/12/2021 | 20.32
72.04.03.04 | BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.D | hora | 47.4714 | DER/SP 31/12/2021 | 44.28
72.04.04.01 | BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. A | hora | 32.2373 | DER/SP 31/12/2021 | 30.07
72.04.04.02 | BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. B | hora | 13.0793 | DER/SP 31/12/2021 | 12.2
72.04.04.03 | BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. C | hora | 23.0818 | DER/SP 31/12/2021 | 21.53
72.04.04.04 | BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL - COND. D | hora | 48.7794 | DER/SP 31/12/2021 | 45.5
72.05.01.01 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. A | hora | 26.566 | DER/SP 31/12/2021 | 24.78
72.05.01.02 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. B | hora | 1.458 | DER/SP 31/12/2021 | 1.36
72.05.01.03 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. C | hora | 26.6089 | DER/SP 31/12/2021 | 24.82
72.05.01.04 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. D | hora | 52.2958 | DER/SP 31/12/2021 | 48.78
72.05.02.01 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. A | hora | 27.4129 | DER/SP 31/12/2021 | 25.57
72.05.02.02 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. B | hora | 2.8624 | DER/SP 31/12/2021 | 2.67
72.05.02.03 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. C | hora | 23.8965 | DER/SP 31/12/2021 | 22.29
72.05.02.04 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. D | hora | 49.5834 | DER/SP 31/12/2021 | 46.25
72.05.03.01 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. A | hora | 29.1175 | DER/SP 31/12/2021 | 27.16
72.05.03.02 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. B | hora | 5.7034 | DER/SP 31/12/2021 | 5.32
72.05.03.03 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. C | hora | 30.865 | DER/SP 31/12/2021 | 28.79
72.05.03.04 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. D | hora | 56.5519 | DER/SP 31/12/2021 | 52.75
72.05.04.01 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. A | hora | 31.6798 | DER/SP 31/12/2021 | 29.55
72.05.04.02 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. B | hora | 9.9703 | DER/SP 31/12/2021 | 9.3
72.05.04.03 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. C | hora | 39.2486 | DER/SP 31/12/2021 | 36.61
72.05.04.04 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. D | hora | 64.9355 | DER/SP 31/12/2021 | 60.57
72.05.05.01 | BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. A | hora | 26.491 | DER/SP 31/12/2021 | 24.71
72.05.05.02 | BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. B | hora | 1.3294 | DER/SP 31/12/2021 | 1.24
72.05.05.03 | BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. C | hora | 12.5754 | DER/SP 31/12/2021 | 11.73
72.05.05.04 | BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. D | hora | 38.2623 | DER/SP 31/12/2021 | 35.69
72.06.01.01 | BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.A | hora | 73.2548 | DER/SP 31/12/2021 | 68.33
72.06.01.02 | BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.B | hora | 50.366 | DER/SP 31/12/2021 | 46.98
72.06.01.03 | BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.C | hora | 171.3925 | DER/SP 31/12/2021 | 159.87
72.06.01.04 | BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.D | hora | 218.5637 | DER/SP 31/12/2021 | 203.87
72.06.02.01 | BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.A | hora | 73.2548 | DER/SP 31/12/2021 | 68.33
72.06.02.02 | BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.B | hora | 50.366 | DER/SP 31/12/2021 | 46.98
72.06.02.03 | BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.C | hora | 98.2663 | DER/SP 31/12/2021 | 91.66
72.06.02.04 | BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.D | hora | 145.4376 | DER/SP 31/12/2021 | 135.66
72.06.03.01 | BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. A | hora | 109.9519 | DER/SP 31/12/2021 | 102.56
72.06.03.02 | BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. B | hora | 121.2409 | DER/SP 31/12/2021 | 113.09
72.06.03.03 | BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. C | hora | 353.57 | DER/SP 31/12/2021 | 329.8
72.06.03.04 | BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. D | hora | 400.7413 | DER/SP 31/12/2021 | 373.8
72.06.04.01 | BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.A | hora | 77.9076 | DER/SP 31/12/2021 | 72.67
72.06.04.02 | BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.B | hora | 59.35 | DER/SP 31/12/2021 | 55.36
72.06.04.03 | BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.C | hora | 291.4112 | DER/SP 31/12/2021 | 271.82
72.06.04.04 | BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.D | hora | 338.5824 | DER/SP 31/12/2021 | 315.82
72.06.05.01 | BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.A | hora | 62.4483 | DER/SP 31/12/2021 | 58.25
72.06.05.02 | BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.B | hora | 29.4928 | DER/SP 31/12/2021 | 27.51
72.06.05.03 | BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.C | hora | 635.5684 | DER/SP 31/12/2021 | 592.84
72.06.05.04 | BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL 23M3/H COND.D | hora | 682.7397 | DER/SP 31/12/2021 | 636.84
72.07.01.01 | BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.A | hora | 54.8044 | DER/SP 31/12/2021 | 51.12
72.07.01.02 | BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.B | hora | 16.5207 | DER/SP 31/12/2021 | 15.41
72.07.01.03 | BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.C | hora | 17.7643 | DER/SP 31/12/2021 | 16.57
72.07.01.04 | BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.D | hora | 64.9355 | DER/SP 31/12/2021 | 60.57
72.07.02.01 | MACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. A | hora | 2.0905 | DER/SP 31/12/2021 | 1.95
72.07.02.02 | MACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. B | hora | 4.5242 | DER/SP 31/12/2021 | 4.22
72.07.02.03 | MACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. C | hora | 4.5242 | DER/SP 31/12/2021 | 4.22
72.07.02.04 | MACACO PARA PROTENCAO AU-1 COND. D | hora | 4.5242 | DER/SP 31/12/2021 | 4.22
72.07.03.01 | MACACO PROTENSAO AU-5 COND. A | hora | 2.0155 | DER/SP 31/12/2021 | 1.88
72.07.03.02 | MACACO PROTENSAO AU-5 COND. B | hora | 4.3633 | DER/SP 31/12/2021 | 4.07
72.07.03.03 | MACACO PROTENSAO AU-5 COND. C | hora | 4.3633 | DER/SP 31/12/2021 | 4.07
72.07.03.04 | MACACO PROTENSAO AU-5 COND. D | hora | 4.3633 | DER/SP 31/12/2021 | 4.07
72.07.06.01 | MACACO PROTENSAO S-6 COND. A | hora | 2.1978 | DER/SP 31/12/2021 | 2.05
72.07.06.02 | MACACO PROTENSAO S-6 COND. B | hora | 4.7493 | DER/SP 31/12/2021 | 4.43
72.07.06.03 | MACACO PROTENSAO S-6 COND. C | hora | 4.7493 | DER/SP 31/12/2021 | 4.43
72.07.06.04 | MACACO PROTENSAO S-6 COND. D | hora | 4.7493 | DER/SP 31/12/2021 | 4.43
72.07.07.01 | MACACO PROTENSAO K-350 COND. A | hora | 2.5087 | DER/SP 31/12/2021 | 2.34
72.07.07.02 | MACACO PROTENSAO K-350 COND. B | hora | 5.4354 | DER/SP 31/12/2021 | 5.07
72.07.07.03 | MACACO PROTENSAO K-350 COND. C | hora | 5.4354 | DER/SP 31/12/2021 | 5.07
72.07.07.04 | MACACO PROTENSAO K-350 COND. D | hora | 5.4354 | DER/SP 31/12/2021 | 5.07
72.08.01.01 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. A | hora | 72.6009 | DER/SP 31/12/2021 | 67.72
72.08.01.02 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. B | hora | 77.125 | DER/SP 31/12/2021 | 71.94
72.08.01.03 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. C | hora | 232.8438 | DER/SP 31/12/2021 | 217.19
72.08.01.04 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D | hora | 267.9006 | DER/SP 31/12/2021 | 249.89
72.08.01.05 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. E | km | 5.0387 | DER/SP 31/12/2021 | 4.7
72.08.02.01 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. A | hora | 80.6629 | DER/SP 31/12/2021 | 75.24
72.08.02.02 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. B | hora | 93.71 | DER/SP 31/12/2021 | 87.41
72.08.02.03 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. C | hora | 261.6611 | DER/SP 31/12/2021 | 244.07
72.08.02.04 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. D | hora | 296.7179 | DER/SP 31/12/2021 | 276.77
72.08.02.05 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. E | km | 5.5748 | DER/SP 31/12/2021 | 5.2
72.09.01.01 | CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. A | hora | 70.3709 | DER/SP 31/12/2021 | 65.64
72.09.01.02 | CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. B | hora | 68.8379 | DER/SP 31/12/2021 | 64.21
72.09.01.03 | CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. C | hora | 217.631 | DER/SP 31/12/2021 | 203
72.09.01.04 | CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. D | hora | 252.6879 | DER/SP 31/12/2021 | 235.7
72.09.01.05 | CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. E | km | 4.7493 | DER/SP 31/12/2021 | 4.43
72.09.02.01 | CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. A | hora | 76.589 | DER/SP 31/12/2021 | 71.44
72.09.02.02 | CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. B | hora | 80.9523 | DER/SP 31/12/2021 | 75.51
72.09.02.03 | CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. C | hora | 290.4141 | DER/SP 31/12/2021 | 270.89
72.09.02.04 | CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D | hora | 325.4817 | DER/SP 31/12/2021 | 303.6
72.09.02.05 | CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. E | km | 6.1215 | DER/SP 31/12/2021 | 5.71
72.09.04.01 | CHAS.BASC.12M3 C-A | hora | 61.5049 | DER/SP 31/12/2021 | 57.37
72.09.04.02 | CHAS.BASC.12M3 C-B | hora | 51.556 | DER/SP 31/12/2021 | 48.09
72.09.04.03 | CHAS.BASC.12M3 C-C | hora | 261.0286 | DER/SP 31/12/2021 | 243.48
72.09.04.04 | CAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D | hora | 296.0854 | DER/SP 31/12/2021 | 276.18
72.09.04.05 | CHAS.BASC.12M3 C-E | km | 5.5641 | DER/SP 31/12/2021 | 5.19
72.10.01.01 | CAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. A | hora | 155.3971 | DER/SP 31/12/2021 | 144.95
72.10.01.02 | CAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18,3M3 COND. B | hora | 189.5856 | DER/SP 31/12/2021 | 176.84
72.10.01.03 | CAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18.3M3 COND. C | hora | 533.8393 | DER/SP 31/12/2021 | 497.95
72.10.01.04 | CAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. D | hora | 584.2589 | DER/SP 31/12/2021 | 544.98
72.10.01.05 | CAMINHAO BASC.FORA ESTR.18,3M3 COND. E | km | 10.9888 | DER/SP 31/12/2021 | 10.25
72.11.01.01 | CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. A | hora | 94.6213 | DER/SP 31/12/2021 | 88.26
72.11.01.02 | CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. B | hora | 116.1056 | DER/SP 31/12/2021 | 108.3
72.11.01.03 | CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. C | hora | 350.0107 | DER/SP 31/12/2021 | 326.48
72.11.01.04 | CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. D | hora | 385.0676 | DER/SP 31/12/2021 | 359.18
72.11.01.05 | CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. E | km | 7.2365 | DER/SP 31/12/2021 | 6.75
72.11.02.01 | CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. A | hora | 95.1144 | DER/SP 31/12/2021 | 88.72
72.11.02.02 | CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. B | hora | 117.0598 | DER/SP 31/12/2021 | 109.19
72.11.02.03 | CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. C | hora | 359.3914 | DER/SP 31/12/2021 | 335.23
72.11.02.04 | CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. D | hora | 394.4482 | DER/SP 31/12/2021 | 367.93
72.11.02.05 | CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. E | km | 7.4188 | DER/SP 31/12/2021 | 6.92
72.11.03.01 | CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. A | hora | 172.8719 | DER/SP 31/12/2021 | 161.25
72.11.03.02 | CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. B | hora | 283.1776 | DER/SP 31/12/2021 | 264.14
72.11.03.03 | CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. C | hora | 517.0828 | DER/SP 31/12/2021 | 482.32
72.11.03.04 | CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. D | hora | 552.1396 | DER/SP 31/12/2021 | 515.02
72.11.03.05 | CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. E | km | 10.3777 | DER/SP 31/12/2021 | 9.68
72.12.01.01 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. A | hora | 61.5907 | DER/SP 31/12/2021 | 57.45
72.12.01.02 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. B | hora | 54.515 | DER/SP 31/12/2021 | 50.85
72.12.01.03 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. C | hora | 189.5105 | DER/SP 31/12/2021 | 176.77
72.12.01.04 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D | hora | 224.5674 | DER/SP 31/12/2021 | 209.47
72.12.01.05 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5 T COND. E | km | 4.224 | DER/SP 31/12/2021 | 3.94
72.12.02.01 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. A | hora | 73.6944 | DER/SP 31/12/2021 | 68.74
72.12.02.02 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. B | hora | 79.3871 | DER/SP 31/12/2021 | 74.05
72.12.02.03 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. C | hora | 240.9701 | DER/SP 31/12/2021 | 224.77
72.12.02.04 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. D | hora | 276.0269 | DER/SP 31/12/2021 | 257.47
72.12.02.05 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0 TON COND. E | km | 5.1888 | DER/SP 31/12/2021 | 4.84
72.12.03.01 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. A | hora | 77.7897 | DER/SP 31/12/2021 | 72.56
72.12.03.02 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. B | hora | 87.7921 | DER/SP 31/12/2021 | 81.89
72.12.03.03 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. C | hora | 288.6131 | DER/SP 31/12/2021 | 269.21
72.12.03.04 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. D | hora | 323.6699 | DER/SP 31/12/2021 | 301.91
72.12.03.05 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. E | km | 6.0894 | DER/SP 31/12/2021 | 5.68
72.12.04.01 | CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. A | hora | 131.3184 | DER/SP 31/12/2021 | 122.49
72.12.04.02 | CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. B | hora | 91.3622 | DER/SP 31/12/2021 | 85.22
72.12.04.03 | CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. C | hora | 225.8002 | DER/SP 31/12/2021 | 210.62
72.12.04.04 | CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. D | hora | 312.649 | DER/SP 31/12/2021 | 291.63
72.12.04.05 | CAMINHAO P/ LUBRIFICACAO 3000L COND. E | km | 5.6927 | DER/SP 31/12/2021 | 5.31
72.12.05.01 | CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. A | hora | 147.6139 | DER/SP 31/12/2021 | 137.69
72.12.05.02 | CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. B | hora | 124.8537 | DER/SP 31/12/2021 | 116.46
72.12.05.03 | CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. C | hora | 285.8793 | DER/SP 31/12/2021 | 266.66
72.12.05.04 | CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. D | hora | 372.728 | DER/SP 31/12/2021 | 347.67
72.12.05.05 | CAMINHAO P/LUBRIFICACAO 7000L COND. E | km | 6.7862 | DER/SP 31/12/2021 | 6.33
72.12.06.01 | CAMINHAO ABASTECEDOR COND. A | hora | 110.9382 | DER/SP 31/12/2021 | 103.48
72.12.06.02 | CAMINHAO ABASTECEDOR COND. B | hora | 102.694 | DER/SP 31/12/2021 | 95.79
72.12.06.03 | CAMINHAO ABASTECEDOR COND. C | hora | 336.5991 | DER/SP 31/12/2021 | 313.97
72.12.06.04 | CAMINHAO ABASTECEDOR COND. D | hora | 397.5572 | DER/SP 31/12/2021 | 370.83
72.12.06.05 | CAMINHAO ABASTECEDOR COND. E | km | 7.2365 | DER/SP 31/12/2021 | 6.75
72.12.07.01 | CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. A | hora | 105.5993 | DER/SP 31/12/2021 | 98.5
72.12.07.02 | CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. B | hora | 91.7481 | DER/SP 31/12/2021 | 85.58
72.12.07.03 | CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. C | hora | 251.262 | DER/SP 31/12/2021 | 234.37
72.12.07.04 | CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. D | hora | 312.2201 | DER/SP 31/12/2021 | 291.23
72.13.01.01 | CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. A | hora | 92.8416 | DER/SP 31/12/2021 | 86.6
72.13.01.02 | CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. B | hora | 118.7215 | DER/SP 31/12/2021 | 110.74
72.13.01.03 | CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. C | hora | 274.4402 | DER/SP 31/12/2021 | 255.99
72.13.01.04 | CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. D | hora | 309.4971 | DER/SP 31/12/2021 | 288.69
72.13.01.05 | CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. E | km | 5.6284 | DER/SP 31/12/2021 | 5.25
72.14.01.01 | CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. A | hora | 91.5122 | DER/SP 31/12/2021 | 85.36
72.14.01.02 | CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. B | hora | 115.9877 | DER/SP 31/12/2021 | 108.19
72.14.01.03 | CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. C | hora | 271.7065 | DER/SP 31/12/2021 | 253.44
72.14.01.04 | CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. D | hora | 306.7633 | DER/SP 31/12/2021 | 286.14
72.14.01.05 | CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. E | km | 5.7678 | DER/SP 31/12/2021 | 5.38
72.15.01.01 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.A | hora | 91.4265 | DER/SP 31/12/2021 | 85.28
72.15.01.02 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.B | hora | 101.8042 | DER/SP 31/12/2021 | 94.96
72.15.01.03 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.C | hora | 294.1986 | DER/SP 31/12/2021 | 274.42
72.15.01.04 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.D | hora | 329.2554 | DER/SP 31/12/2021 | 307.12
72.15.01.05 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.E | km | 5.9929 | DER/SP 31/12/2021 | 5.59
72.15.02.01 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.A | hora | 91.4265 | DER/SP 31/12/2021 | 85.28
72.15.02.02 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.B | hora | 101.8042 | DER/SP 31/12/2021 | 94.96
72.15.02.03 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.C | hora | 294.1986 | DER/SP 31/12/2021 | 274.42
72.15.02.04 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.D | hora | 329.2554 | DER/SP 31/12/2021 | 307.12
72.15.02.05 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.E | km | 5.9929 | DER/SP 31/12/2021 | 5.59
72.15.03.01 | CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18COND. A | hora | 75.7849 | DER/SP 31/12/2021 | 70.69
72.15.03.02 | CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. B | hora | 83.6861 | DER/SP 31/12/2021 | 78.06
72.15.03.03 | CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. C | hora | 245.2691 | DER/SP 31/12/2021 | 228.78
72.15.03.04 | CAMINHAO CAR. GUINDAUTO 640-18 | hora | 280.3259 | DER/SP 31/12/2021 | 261.48
72.15.03.05 | CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. E | km | 5.2746 | DER/SP 31/12/2021 | 4.92
72.16.01.01 | CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.A | hora | 209.6334 | DER/SP 31/12/2021 | 195.54
72.16.01.02 | CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.B | hora | 350.461 | DER/SP 31/12/2021 | 326.9
72.16.01.03 | CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.C | hora | 533.9787 | DER/SP 31/12/2021 | 498.08
72.16.01.04 | CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.D | hora | 569.0355 | DER/SP 31/12/2021 | 530.78
72.16.01.05 | CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.E | km | 10.6993 | DER/SP 31/12/2021 | 9.98
72.16.02.01 | CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.A | hora | 214.5756 | DER/SP 31/12/2021 | 200.15
72.16.02.02 | CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.B | hora | 360.3884 | DER/SP 31/12/2021 | 336.16
72.16.02.03 | CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND. C | hora | 696.3121 | DER/SP 31/12/2021 | 649.5
72.16.02.04 | CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.D | hora | 731.3689 | DER/SP 31/12/2021 | 682.2
72.17.01.01 | CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. A | hora | 84.0292 | DER/SP 31/12/2021 | 78.38
72.17.01.02 | CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. B | hora | 100.6142 | DER/SP 31/12/2021 | 93.85
72.17.01.03 | CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. C | hora | 261.6397 | DER/SP 31/12/2021 | 244.05
72.17.01.04 | CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. D | hora | 296.6965 | DER/SP 31/12/2021 | 276.75
72.18.01.01 | CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.A | hora | 94.9858 | DER/SP 31/12/2021 | 88.6
72.18.01.02 | CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.B | hora | 114.2617 | DER/SP 31/12/2021 | 106.58
72.18.01.03 | CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.C | hora | 463.0931 | DER/SP 31/12/2021 | 431.96
72.18.01.04 | CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.D | hora | 498.1499 | DER/SP 31/12/2021 | 464.66
72.18.01.05 | CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.E | km | 9.3699 | DER/SP 31/12/2021 | 8.74
72.18.02.01 | CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.A | hora | 96.551 | DER/SP 31/12/2021 | 90.06
72.18.02.02 | CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.B | hora | 117.2527 | DER/SP 31/12/2021 | 109.37
72.18.02.03 | CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.C | hora | 466.0842 | DER/SP 31/12/2021 | 434.75
72.18.02.04 | CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D | hora | 501.141 | DER/SP 31/12/2021 | 467.45
72.18.02.05 | CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.E | km | 9.4235 | DER/SP 31/12/2021 | 8.79
72.19.01.01 | CAMPANULA COND. A | hora | 36.6006 | DER/SP 31/12/2021 | 34.14
72.19.01.02 | CAMPANULA COND. B | hora | 3.1626 | DER/SP 31/12/2021 | 2.95
72.19.01.03 | CAMPANULA COND. C | hora | 3.1626 | DER/SP 31/12/2021 | 2.95
72.19.01.04 | CAMPANULA COND. D | hora | 38.2302 | DER/SP 31/12/2021 | 35.66
72.20.01.01 | COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.A | hora | 29.5892 | DER/SP 31/12/2021 | 27.6
72.20.01.02 | COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.B | hora | 7.0864 | DER/SP 31/12/2021 | 6.61
72.20.01.03 | COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.C | hora | 11.9536 | DER/SP 31/12/2021 | 11.15
72.20.01.04 | COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.D | hora | 37.6512 | DER/SP 31/12/2021 | 35.12
72.20.02.01 | COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.A | hora | 27.7238 | DER/SP 31/12/2021 | 25.86
72.20.02.02 | COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.B | hora | 3.6987 | DER/SP 31/12/2021 | 3.45
72.20.02.03 | COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.C | hora | 11.2675 | DER/SP 31/12/2021 | 10.51
72.20.02.04 | COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.D | hora | 36.9544 | DER/SP 31/12/2021 | 34.47
72.21.01.01 | COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. A | hora | 60.8509 | DER/SP 31/12/2021 | 56.76
72.21.01.02 | COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. B | hora | 25.5582 | DER/SP 31/12/2021 | 23.84
72.21.01.03 | COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. C | hora | 121.8412 | DER/SP 31/12/2021 | 113.65
72.21.01.04 | COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. D | hora | 169.0018 | DER/SP 31/12/2021 | 157.64
72.21.02.01 | COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. A | hora | 66.1899 | DER/SP 31/12/2021 | 61.74
72.21.02.02 | COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. B | hora | 35.5178 | DER/SP 31/12/2021 | 33.13
72.21.02.03 | COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. C | hora | 131.8008 | DER/SP 31/12/2021 | 122.94
72.21.02.04 | COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. D | hora | 178.972 | DER/SP 31/12/2021 | 166.94
72.21.03.01 | COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. A | hora | 68.9022 | DER/SP 31/12/2021 | 64.27
72.21.03.02 | COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. B | hora | 40.5994 | DER/SP 31/12/2021 | 37.87
72.21.03.03 | COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. C | hora | 186.6374 | DER/SP 31/12/2021 | 174.09
72.21.03.04 | COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. D | hora | 233.8086 | DER/SP 31/12/2021 | 218.09
72.21.04.01 | COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. A | hora | 88.9929 | DER/SP 31/12/2021 | 83.01
72.21.04.02 | COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. B | hora | 78.1113 | DER/SP 31/12/2021 | 72.86
72.21.04.03 | COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. C | hora | 369.1258 | DER/SP 31/12/2021 | 344.31
72.21.04.04 | COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. D | hora | 416.2971 | DER/SP 31/12/2021 | 388.31
72.22.01.01 | DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.A | hora | 82.1423 | DER/SP 31/12/2021 | 76.62
72.22.01.02 | DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.B | hora | 96.744 | DER/SP 31/12/2021 | 90.24
72.22.01.03 | DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.C | hora | 125.7543 | DER/SP 31/12/2021 | 117.3
72.22.01.04 | DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.D | hora | 160.8111 | DER/SP 31/12/2021 | 150
72.22.03.01 | DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.A | hora | 175.059 | DER/SP 31/12/2021 | 163.29
72.22.03.02 | DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.B | hora | 287.6589 | DER/SP 31/12/2021 | 268.32
72.22.03.03 | DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.C | hora | 379.5249 | DER/SP 31/12/2021 | 354.01
72.22.03.04 | DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.D | hora | 414.5818 | DER/SP 31/12/2021 | 386.71
72.23.01.01 | DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. A | hora | 47.2785 | DER/SP 31/12/2021 | 44.1
72.23.01.02 | DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. B | hora | 21.6452 | DER/SP 31/12/2021 | 20.19
72.23.01.03 | DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. C | hora | 81.0381 | DER/SP 31/12/2021 | 75.59
72.23.01.04 | DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. D | hora | 116.0949 | DER/SP 31/12/2021 | 108.29
72.23.02.01 | DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND.A | hora | 40.5351 | DER/SP 31/12/2021 | 37.81
72.23.02.02 | DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. B | hora | 9.7023 | DER/SP 31/12/2021 | 9.05
72.23.02.03 | DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. C | hora | 17.7321 | DER/SP 31/12/2021 | 16.54
72.23.02.04 | DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. D | hora | 52.7889 | DER/SP 31/12/2021 | 49.24
72.23.03.01 | DISTR.ASF.REB.2400L COND. A | hora | 44.6733 | DER/SP 31/12/2021 | 41.67
72.23.03.02 | DISTR.ASF.REB.2400L COND. B | hora | 17.3569 | DER/SP 31/12/2021 | 16.19
72.23.03.03 | DISTR.ASF.REB.2400L COND. C | hora | 31.2938 | DER/SP 31/12/2021 | 29.19
72.23.03.04 | DISTR.ASF.REB.2400L COND. D | hora | 66.3507 | DER/SP 31/12/2021 | 61.89
72.24.01.01 | DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. A | hora | 1.1686 | DER/SP 31/12/2021 | 1.09
72.24.01.02 | DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. B | hora | 2.2621 | DER/SP 31/12/2021 | 2.11
72.24.01.03 | DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. C | hora | 9.8952 | DER/SP 31/12/2021 | 9.23
72.24.01.04 | DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. D | hora | 9.8952 | DER/SP 31/12/2021 | 9.23
72.25.01.01 | DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. A | hora | 444.3533 | DER/SP 31/12/2021 | 414.48
72.25.01.02 | DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. B | hora | 19.158 | DER/SP 31/12/2021 | 17.87
72.25.01.03 | DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. C | hora | 702.8625 | DER/SP 31/12/2021 | 655.61
72.25.01.04 | DRAGA COM EMBARCACAO AUX 400M3 COND. D | hora | 1136.2163 | DER/SP 31/12/2021 | 1059.83
72.26.01.01 | EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. A | hora | 196.7363 | DER/SP 31/12/2021 | 183.51
72.26.01.02 | EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. B | hora | 286.3939 | DER/SP 31/12/2021 | 267.14
72.26.01.03 | EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. C | hora | 337.2102 | DER/SP 31/12/2021 | 314.54
72.26.01.04 | EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. D | hora | 372.267 | DER/SP 31/12/2021 | 347.24
72.26.02.01 | EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.A | hora | 95.5754 | DER/SP 31/12/2021 | 89.15
72.26.02.02 | EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.B | hora | 107.2074 | DER/SP 31/12/2021 | 100
72.26.02.03 | EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.C | hora | 174.2978 | DER/SP 31/12/2021 | 162.58
72.26.02.04 | EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.D | hora | 209.3546 | DER/SP 31/12/2021 | 195.28
72.26.03.01 | EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. A | hora | 94.7392 | DER/SP 31/12/2021 | 88.37
72.26.03.02 | EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. B | hora | 105.7172 | DER/SP 31/12/2021 | 98.61
72.26.03.03 | EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. C | hora | 167.0506 | DER/SP 31/12/2021 | 155.82
72.26.03.04 | EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. D | hora | 202.1074 | DER/SP 31/12/2021 | 188.52
72.27.01.01 | ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. A | hora | 72.29 | DER/SP 31/12/2021 | 67.43
72.27.01.02 | ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. B | hora | 67.2512 | DER/SP 31/12/2021 | 62.73
72.27.01.03 | ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. C | hora | 181.9202 | DER/SP 31/12/2021 | 169.69
72.27.01.04 | ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. D | hora | 216.9771 | DER/SP 31/12/2021 | 202.39
72.27.02.01 | ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. A | hora | 123.2671 | DER/SP 31/12/2021 | 114.98
72.27.02.02 | ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. B | hora | 159.2888 | DER/SP 31/12/2021 | 148.58
72.27.02.03 | ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. C | hora | 272.8857 | DER/SP 31/12/2021 | 254.54
72.27.02.04 | ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. D | hora | 307.9426 | DER/SP 31/12/2021 | 287.24
72.27.03.01 | ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. A | hora | 123.1813 | DER/SP 31/12/2021 | 114.9
72.27.03.02 | ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. B | hora | 159.1494 | DER/SP 31/12/2021 | 148.45
72.27.03.03 | ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C | hora | 294.3808 | DER/SP 31/12/2021 | 274.59
72.27.03.04 | ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. D | hora | 329.4376 | DER/SP 31/12/2021 | 307.29
72.27.04.01 | ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. A | hora | 256.3329 | DER/SP 31/12/2021 | 239.1
72.27.04.02 | ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. B | hora | 399.6263 | DER/SP 31/12/2021 | 372.76
72.27.04.03 | ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. C | hora | 602.9988 | DER/SP 31/12/2021 | 562.46
72.27.04.04 | ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D | hora | 638.0556 | DER/SP 31/12/2021 | 595.16
72.27.05.01 | ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. A | hora | 157.1982 | DER/SP 31/12/2021 | 146.63
72.27.05.02 | ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. B | hora | 220.5792 | DER/SP 31/12/2021 | 205.75
72.27.05.03 | ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. C | hora | 387.008 | DER/SP 31/12/2021 | 360.99
72.27.05.04 | ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. D | hora | 422.0648 | DER/SP 31/12/2021 | 393.69
72.28.01.01 | EMPILHADEIRA 2500KG COND. A | hora | 65.2893 | DER/SP 31/12/2021 | 60.9
72.28.01.02 | EMPILHADEIRA 2500KG COND. B | hora | 34.9818 | DER/SP 31/12/2021 | 32.63
72.28.01.03 | EMPILHADEIRA 2500KG COND. C | hora | 74.8629 | DER/SP 31/12/2021 | 69.83
72.28.01.04 | EMPILHADEIRA 2500KG COND. D | hora | 122.0342 | DER/SP 31/12/2021 | 113.83
72.28.02.01 | EMPILHADEIRA 5000KG COND. A | hora | 93.6028 | DER/SP 31/12/2021 | 87.31
72.28.02.02 | EMPILHADEIRA 5000KG COND. B | hora | 89.6576 | DER/SP 31/12/2021 | 83.63
72.28.02.03 | EMPILHADEIRA 5000KG COND. C | hora | 188.3741 | DER/SP 31/12/2021 | 175.71
72.28.02.04 | EMPILHADEIRA 5000KG COND. D | hora | 235.5454 | DER/SP 31/12/2021 | 219.71
72.29.01.01 | FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.A | hora | 286.3403 | DER/SP 31/12/2021 | 267.09
72.29.01.02 | FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.B | hora | 473.7174 | DER/SP 31/12/2021 | 441.87
72.29.01.03 | FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.C | hora | 710.1633 | DER/SP 31/12/2021 | 662.42
72.29.01.04 | FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.D | hora | 745.2201 | DER/SP 31/12/2021 | 695.12
72.29.02.01 | FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. A | hora | 422.4615 | DER/SP 31/12/2021 | 394.06
72.29.02.02 | FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. B | hora | 745.6168 | DER/SP 31/12/2021 | 695.49
72.29.02.03 | FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. C | hora | 1519.9866 | DER/SP 31/12/2021 | 1417.8
72.29.02.04 | FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. D | hora | 1555.0434 | DER/SP 31/12/2021 | 1450.5
72.30.01.01 | GRUA 12M COND. A | hora | 122.0128 | DER/SP 31/12/2021 | 113.81
72.30.01.02 | GRUA 12M COND. B | hora | 160.3287 | DER/SP 31/12/2021 | 149.55
72.30.01.03 | GRUA 12M COND. C | hora | 175.0483 | DER/SP 31/12/2021 | 163.28
72.30.01.04 | GRUA 12M COND. D | hora | 210.1051 | DER/SP 31/12/2021 | 195.98
72.31.01.01 | GRUPO GERADOR 40KVA COND. A | hora | 17.5713 | DER/SP 31/12/2021 | 16.39
72.31.01.02 | GRUPO GERADOR 40KVA COND. B | hora | 9.8524 | DER/SP 31/12/2021 | 9.19
72.31.01.03 | GRUPO GERADOR 40KVA COND. C | hora | 64.6032 | DER/SP 31/12/2021 | 60.26
72.31.01.04 | GRUPO GERADOR 40KVA COND. D | hora | 76.396 | DER/SP 31/12/2021 | 71.26
72.31.02.01 | GRUPO GERADOR 55KVA COND. A | hora | 17.9894 | DER/SP 31/12/2021 | 16.78
72.31.02.02 | GRUPO GERADOR 55KVA COND. B | hora | 10.5707 | DER/SP 31/12/2021 | 9.86
72.31.02.03 | GRUPO GERADOR 55KVA COND. C | hora | 84.7689 | DER/SP 31/12/2021 | 79.07
72.31.02.04 | GRUPO GERADOR 55KVA COND. D | hora | 96.5617 | DER/SP 31/12/2021 | 90.07
72.31.03.01 | GRUPO GERADOR 83KVA COND. A | hora | 19.3188 | DER/SP 31/12/2021 | 18.02
72.31.03.02 | GRUPO GERADOR 83KVA COND. B | hora | 12.8327 | DER/SP 31/12/2021 | 11.97
72.31.03.03 | GRUPO GERADOR 83KVA COND. C | hora | 120.4582 | DER/SP 31/12/2021 | 112.36
72.31.03.04 | GRUPO GERADOR 83KVA COND. D | hora | 132.2511 | DER/SP 31/12/2021 | 123.36
72.31.04.01 | GRUPO GERADOR 115KVA COND. A | hora | 20.1979 | DER/SP 31/12/2021 | 18.84
72.31.04.02 | GRUPO GERADOR 115KVA COND. B | hora | 14.3444 | DER/SP 31/12/2021 | 13.38
72.31.04.03 | GRUPO GERADOR 115KVA COND. C | hora | 162.5479 | DER/SP 31/12/2021 | 151.62
72.31.04.04 | GRUPO GERADOR 115KVA COND. D | hora | 174.3407 | DER/SP 31/12/2021 | 162.62
72.31.05.01 | GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. A | hora | 12.2324 | DER/SP 31/12/2021 | 11.41
72.31.05.02 | GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. B | hora | 0.71829 | DER/SP 31/12/2021 | 0.67
72.31.05.03 | GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. C | hora | 6.7326 | DER/SP 31/12/2021 | 6.28
72.31.05.04 | GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. D | hora | 18.5254 | DER/SP 31/12/2021 | 17.28
72.31.06.01 | GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. A | hora | 13.208 | DER/SP 31/12/2021 | 12.32
72.31.06.02 | GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. B | hora | 2.2728 | DER/SP 31/12/2021 | 2.12
72.31.06.03 | GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. C | hora | 8.8124 | DER/SP 31/12/2021 | 8.22
72.31.06.04 | GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D | hora | 20.5945 | DER/SP 31/12/2021 | 19.21
72.32.01.01 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. A | hora | 47.7823 | DER/SP 31/12/2021 | 44.57
72.32.01.02 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. B | hora | 1.1793 | DER/SP 31/12/2021 | 1.1
72.32.01.03 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. C | hora | 3.7844 | DER/SP 31/12/2021 | 3.53
72.32.01.04 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. D | hora | 50.9557 | DER/SP 31/12/2021 | 47.53
72.32.02.01 | GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. A | hora | 51.213 | DER/SP 31/12/2021 | 47.77
72.32.02.02 | GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. B | hora | 7.8047 | DER/SP 31/12/2021 | 7.28
72.32.02.03 | GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. C | hora | 25.9764 | DER/SP 31/12/2021 | 24.23
72.32.02.04 | GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. D | hora | 73.1476 | DER/SP 31/12/2021 | 68.23
72.33.01.01 | GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. A | hora | 260.8249 | DER/SP 31/12/2021 | 243.29
72.33.01.02 | GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. B | hora | 421.7111 | DER/SP 31/12/2021 | 393.36
72.33.01.03 | GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. C | hora | 599.6432 | DER/SP 31/12/2021 | 559.33
72.33.01.04 | GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D | hora | 634.7 | DER/SP 31/12/2021 | 592.03
72.33.02.01 | GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. A | hora | 41.5965 | DER/SP 31/12/2021 | 38.8
72.33.02.02 | GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. B | hora | 12.2216 | DER/SP 31/12/2021 | 11.4
72.33.02.03 | GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. C | hora | 363.7655 | DER/SP 31/12/2021 | 339.31
72.33.02.04 | GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D | hora | 398.8223 | DER/SP 31/12/2021 | 372.01
72.34.01.01 | LAVA JATO 200L/H COND. A | hora | 26.0728 | DER/SP 31/12/2021 | 24.32
72.34.01.02 | LAVA JATO 200L/H COND. B | hora | 0.85766 | DER/SP 31/12/2021 | 0.8
72.34.01.03 | LAVA JATO 200L/H COND. C | hora | 12.5861 | DER/SP 31/12/2021 | 11.74
72.34.01.04 | LAVA JATO 200L/H COND. D | hora | 38.273 | DER/SP 31/12/2021 | 35.7
72.35.01.01 | MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. A | hora | 26.8019 | DER/SP 31/12/2021 | 25
72.35.01.02 | MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. B | hora | 2.4765 | DER/SP 31/12/2021 | 2.31
72.35.01.03 | MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. C | hora | 25.1723 | DER/SP 31/12/2021 | 23.48
72.35.01.04 | MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. D | hora | 50.8592 | DER/SP 31/12/2021 | 47.44
72.35.02.01 | MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. A | hora | 27.7667 | DER/SP 31/12/2021 | 25.9
72.35.02.02 | MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. B | hora | 4.6099 | DER/SP 31/12/2021 | 4.3
72.35.02.03 | MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. C | hora | 29.0103 | DER/SP 31/12/2021 | 27.06
72.35.02.04 | MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. D | hora | 54.6972 | DER/SP 31/12/2021 | 51.02
72.35.03.01 | MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. A | hora | 28.8817 | DER/SP 31/12/2021 | 26.94
72.35.03.02 | MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. B | hora | 7.1186 | DER/SP 31/12/2021 | 6.64
72.35.03.03 | MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. C | hora | 31.5083 | DER/SP 31/12/2021 | 29.39
72.35.03.04 | MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. D | hora | 57.1952 | DER/SP 31/12/2021 | 53.35
72.36.01.01 | ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. A | hora | 66.222 | DER/SP 31/12/2021 | 61.77
72.36.01.02 | ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. B | hora | 80.8987 | DER/SP 31/12/2021 | 75.46
72.36.01.03 | ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. C | hora | 274.5582 | DER/SP 31/12/2021 | 256.1
72.36.01.04 | ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. D | hora | 300.2451 | DER/SP 31/12/2021 | 280.06
72.36.02.01 | ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. A | hora | 39.8168 | DER/SP 31/12/2021 | 37.14
72.36.02.02 | ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. B | hora | 28.1955 | DER/SP 31/12/2021 | 26.3
72.36.02.03 | ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. C | hora | 141.0635 | DER/SP 31/12/2021 | 131.58
72.36.02.04 | ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. D | hora | 166.7611 | DER/SP 31/12/2021 | 155.55
72.37.01.01 | MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. A | hora | 143.4006 | DER/SP 31/12/2021 | 133.76
72.37.01.02 | MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. B | hora | 195.6642 | DER/SP 31/12/2021 | 182.51
72.37.01.03 | MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. C | hora | 362.2324 | DER/SP 31/12/2021 | 337.88
72.37.01.04 | MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. D | hora | 397.2892 | DER/SP 31/12/2021 | 370.58
72.37.02.01 | MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.A | hora | 120.4797 | DER/SP 31/12/2021 | 112.38
72.37.02.02 | MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.B | hora | 154.2822 | DER/SP 31/12/2021 | 143.91
72.37.02.03 | MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.C | hora | 354.1918 | DER/SP 31/12/2021 | 330.38
72.37.02.04 | MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.D | hora | 389.2487 | DER/SP 31/12/2021 | 363.08
72.38.01.01 | MOTOSCRAPER 15M3 COND. A | hora | 743.9336 | DER/SP 31/12/2021 | 693.92
72.38.01.02 | MOTOSCRAPER 15M3 COND. B | hora | 1252.472 | DER/SP 31/12/2021 | 1168.27
72.38.01.03 | MOTOSCRAPER 15M3 COND. C | hora | 1679.8757 | DER/SP 31/12/2021 | 1566.94
72.38.01.04 | MOTOSCRAPER 15M3 COND. D | hora | 1730.2954 | DER/SP 31/12/2021 | 1613.97
72.38.02.01 | MOTOSCRAPER 26M3 COND. A | hora | 96.3044 | DER/SP 31/12/2021 | 89.83
72.38.02.02 | MOTOSCRAPER 26M3 COND. B | hora | 82.8713 | DER/SP 31/12/2021 | 77.3
72.38.02.03 | MOTOSCRAPER 26M3 COND. C | hora | 718.6756 | DER/SP 31/12/2021 | 670.36
72.38.02.04 | MOTOSCRAPER 26M3 COND. D | hora | 769.0952 | DER/SP 31/12/2021 | 717.39
72.39.01.01 | MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.A | hora | 48.4685 | DER/SP 31/12/2021 | 45.21
72.39.01.02 | MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.B | hora | 2.3907 | DER/SP 31/12/2021 | 2.23
72.39.01.03 | MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.C | hora | 20.959 | DER/SP 31/12/2021 | 19.55
72.39.01.04 | MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.D | hora | 68.1196 | DER/SP 31/12/2021 | 63.54
72.39.02.01 | MAQUINA DE SOLDA A DIESEL COND. A | hora | 60.7759 | DER/SP 31/12/2021 | 56.69
72.39.02.02 | MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.B | hora | 25.0758 | DER/SP 31/12/2021 | 23.39
72.39.02.03 | MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.C | hora | 60.7759 | DER/SP 31/12/2021 | 56.69
72.39.02.04 | MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.D | hora | 107.9471 | DER/SP 31/12/2021 | 100.69
72.39.03.01 | MACARICO DE CORTE COND. A | hora | 25.7405 | DER/SP 31/12/2021 | 24.01
72.39.03.02 | MACARICO DE CORTE COND. B | hora | 0.096487 | DER/SP 31/12/2021 | 0.09
72.39.03.03 | MACARICO DE CORTE COND. C | hora | 7.526 | DER/SP 31/12/2021 | 7.02
72.39.03.04 | MACARICO DE CORTE COND. D | hora | 33.2129 | DER/SP 31/12/2021 | 30.98
72.40.01.01 | TEODOLITO COM TRIPE COND. A | hora | 1.1471 | DER/SP 31/12/2021 | 1.07
72.40.01.02 | TEODOLITO COM TRIPE COND. B | hora | 1.8869 | DER/SP 31/12/2021 | 1.76
72.40.01.03 | TEODOLITO COM TRIPE COND. C | hora | 1.8869 | DER/SP 31/12/2021 | 1.76
72.40.01.04 | TEODOLITO COM TRIPE COND. D | hora | 1.8869 | DER/SP 31/12/2021 | 1.76
72.40.02.01 | ESTACAO TOTAL COND. A | hora | 6.5397 | DER/SP 31/12/2021 | 6.1
72.40.02.02 | ESTACAO TOTAL COND. B | hora | 10.7851 | DER/SP 31/12/2021 | 10.06
72.40.02.03 | ESTACAO TOTAL COND. C | hora | 10.7851 | DER/SP 31/12/2021 | 10.06
72.40.02.04 | ESTACAO TOTAL COND. D | hora | 10.7851 | DER/SP 31/12/2021 | 10.06
72.40.03.01 | NIVEL COM TRIPE COND. A | hora | 0.46099 | DER/SP 31/12/2021 | 0.43
72.40.03.02 | NIVEL COM TRIPE COND. B | hora | 0.75045 | DER/SP 31/12/2021 | 0.7
72.40.03.03 | NIVEL COM TRIPE COND. C | hora | 0.75045 | DER/SP 31/12/2021 | 0.7
72.40.03.04 | NIVEL COM TRIPE COND. D | hora | 0.75045 | DER/SP 31/12/2021 | 0.7
72.41.01.01 | PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.A | hora | 95.7469 | DER/SP 31/12/2021 | 89.31
72.41.01.02 | PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.B | hora | 109.5981 | DER/SP 31/12/2021 | 102.23
72.41.01.03 | PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.C | hora | 273.5504 | DER/SP 31/12/2021 | 255.16
72.41.01.04 | PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.D | hora | 308.6072 | DER/SP 31/12/2021 | 287.86
72.41.02.01 | PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.A | hora | 124.0068 | DER/SP 31/12/2021 | 115.67
72.41.02.02 | PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.B | hora | 160.6396 | DER/SP 31/12/2021 | 149.84
72.41.02.03 | PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.C | hora | 326.3393 | DER/SP 31/12/2021 | 304.4
72.41.02.04 | PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.D | hora | 361.3962 | DER/SP 31/12/2021 | 337.1
72.41.03.01 | PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.A | hora | 169.8058 | DER/SP 31/12/2021 | 158.39
72.41.03.02 | PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.B | hora | 243.3394 | DER/SP 31/12/2021 | 226.98
72.41.03.03 | PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.C | hora | 477.7376 | DER/SP 31/12/2021 | 445.62
72.41.03.04 | PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D | hora | 512.7945 | DER/SP 31/12/2021 | 478.32
72.41.04.01 | PA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. A | hora | 103.3801 | DER/SP 31/12/2021 | 96.43
72.41.04.02 | PA CARREG S/ESTEIRA 1,85M3 COND. B | hora | 123.385 | DER/SP 31/12/2021 | 115.09
72.41.04.03 | PA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. C | hora | 254.2852 | DER/SP 31/12/2021 | 237.19
72.41.04.04 | PA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. D | hora | 289.3421 | DER/SP 31/12/2021 | 269.89
72.41.05.01 | PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. A | hora | 122.9026 | DER/SP 31/12/2021 | 114.64
72.41.05.02 | PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. B | hora | 158.6455 | DER/SP 31/12/2021 | 147.98
72.41.05.03 | PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. C | hora | 331.7319 | DER/SP 31/12/2021 | 309.43
72.41.05.04 | PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. D | hora | 366.7887 | DER/SP 31/12/2021 | 342.13
72.42.01.01 | PERFURATRIZ MANUAL COND. A | hora | 37.1795 | DER/SP 31/12/2021 | 34.68
72.42.01.02 | PERFURATRIZ MANUAL COND. B | hora | 4.2025 | DER/SP 31/12/2021 | 3.92
72.42.01.03 | PERFURATRIZ MANUAL COND. C | hora | 86.1412 | DER/SP 31/12/2021 | 80.35
72.42.01.04 | PERFURATRIZ MANUAL COND. D | hora | 121.198 | DER/SP 31/12/2021 | 113.05
72.42.02.01 | PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. A | hora | 329.77 | DER/SP 31/12/2021 | 307.6
72.42.02.02 | PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. B | hora | 555.6131 | DER/SP 31/12/2021 | 518.26
72.42.02.03 | PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. C | hora | 832.4548 | DER/SP 31/12/2021 | 776.49
72.42.02.04 | PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. D | hora | 867.5116 | DER/SP 31/12/2021 | 809.19
72.42.03.01 | PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. A | hora | 462.2033 | DER/SP 31/12/2021 | 431.13
72.42.03.02 | PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. B | hora | 857.4877 | DER/SP 31/12/2021 | 799.84
72.42.03.03 | PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. C | hora | 1210.3931 | DER/SP 31/12/2021 | 1129.02
72.42.03.04 | PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. D | hora | 1245.4499 | DER/SP 31/12/2021 | 1161.72
72.42.04.01 | SONDA ROTATIVA COND. A | hora | 85.6802 | DER/SP 31/12/2021 | 79.92
72.42.04.02 | SONDA ROTATIVA COND. B | hora | 112.7393 | DER/SP 31/12/2021 | 105.16
72.42.04.03 | SONDA ROTATIVA COND. C | hora | 119.0002 | DER/SP 31/12/2021 | 111
72.42.04.04 | SONDA ROTATIVA COND. D | hora | 154.057 | DER/SP 31/12/2021 | 143.7
72.42.05.01 | PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. A | hora | 28.3885 | DER/SP 31/12/2021 | 26.48
72.42.05.02 | PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. B | hora | 6.2073 | DER/SP 31/12/2021 | 5.79
72.42.05.03 | PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. C | hora | 6.2073 | DER/SP 31/12/2021 | 5.79
72.42.05.04 | PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. D | hora | 31.8942 | DER/SP 31/12/2021 | 29.75
72.43.01.01 | RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. A | hora | 72.1077 | DER/SP 31/12/2021 | 67.26
72.43.01.02 | RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. B | hora | 68.3233 | DER/SP 31/12/2021 | 63.73
72.43.01.03 | RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. C | hora | 159.9106 | DER/SP 31/12/2021 | 149.16
72.43.01.04 | RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D | hora | 194.9674 | DER/SP 31/12/2021 | 181.86
72.44.01.01 | ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. A | hora | 0.48243 | DER/SP 31/12/2021 | 0.45
72.44.01.02 | ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. B | hora | 1.115 | DER/SP 31/12/2021 | 1.04
72.44.01.03 | ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. C | hora | 2.4014 | DER/SP 31/12/2021 | 2.24
72.44.01.04 | ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. D | hora | 2.4014 | DER/SP 31/12/2021 | 2.24
72.44.02.01 | ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. A | hora | 0.19297 | DER/SP 31/12/2021 | 0.18
72.44.02.02 | ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. B | hora | 0.45027 | DER/SP 31/12/2021 | 0.42
72.44.02.03 | ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. C | hora | 1.4795 | DER/SP 31/12/2021 | 1.38
72.44.02.04 | ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. D | hora | 1.4795 | DER/SP 31/12/2021 | 1.38
72.44.03.01 | ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. A | hora | 3.6022 | DER/SP 31/12/2021 | 3.36
72.44.03.02 | ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. B | hora | 6.8613 | DER/SP 31/12/2021 | 6.4
72.44.03.03 | ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. C | hora | 6.8613 | DER/SP 31/12/2021 | 6.4
72.44.03.04 | ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC. COND. D | hora | 6.8613 | DER/SP 31/12/2021 | 6.4
72.45.01.01 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. A | hora | 81.7349 | DER/SP 31/12/2021 | 76.24
72.45.01.02 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. B | hora | 78.1864 | DER/SP 31/12/2021 | 72.93
72.45.01.03 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. C | hora | 172.1001 | DER/SP 31/12/2021 | 160.53
72.45.01.04 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. D | hora | 207.1569 | DER/SP 31/12/2021 | 193.23
72.45.02.01 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.A | hora | 88.7785 | DER/SP 31/12/2021 | 82.81
72.45.02.02 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.B | hora | 89.9792 | DER/SP 31/12/2021 | 83.93
72.45.02.03 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.C | hora | 183.9036 | DER/SP 31/12/2021 | 171.54
72.45.02.04 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.D | hora | 218.9604 | DER/SP 31/12/2021 | 204.24
72.45.03.01 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.A | hora | 90.7725 | DER/SP 31/12/2021 | 84.67
72.45.03.02 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.B | hora | 93.324 | DER/SP 31/12/2021 | 87.05
72.45.03.03 | ROLO COMPACT VIBRAT.CILIN./PN10T COND.C | hora | 241.4632 | DER/SP 31/12/2021 | 225.23
72.45.03.04 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.D | hora | 276.5201 | DER/SP 31/12/2021 | 257.93
72.45.04.01 | ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.A | hora | 97.3122 | DER/SP 31/12/2021 | 90.77
72.45.04.02 | ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.B | hora | 104.2699 | DER/SP 31/12/2021 | 97.26
72.45.04.03 | ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.C | hora | 291.4112 | DER/SP 31/12/2021 | 271.82
72.45.04.04 | ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.D | hora | 326.468 | DER/SP 31/12/2021 | 304.52
72.45.05.01 | ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.A | hora | 211.2736 | DER/SP 31/12/2021 | 197.07
72.45.05.02 | ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.B | hora | 295.1634 | DER/SP 31/12/2021 | 275.32
72.45.05.03 | ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.C | hora | 484.481 | DER/SP 31/12/2021 | 451.91
72.45.05.04 | ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.D | hora | 519.5378 | DER/SP 31/12/2021 | 484.61
72.45.06.01 | ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. A | hora | 217.1272 | DER/SP 31/12/2021 | 202.53
72.45.06.02 | ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. B | hora | 304.9622 | DER/SP 31/12/2021 | 284.46
72.45.06.03 | ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. C | hora | 509.1816 | DER/SP 31/12/2021 | 474.95
72.45.06.04 | ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. D | hora | 544.2384 | DER/SP 31/12/2021 | 507.65
72.46.01.01 | ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. A | hora | 92.8631 | DER/SP 31/12/2021 | 86.62
72.46.01.02 | ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. B | hora | 96.819 | DER/SP 31/12/2021 | 90.31
72.46.01.03 | ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. C | hora | 210.5768 | DER/SP 31/12/2021 | 196.42
72.46.01.04 | ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. D | hora | 245.6336 | DER/SP 31/12/2021 | 229.12
72.46.02.01 | ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. A | hora | 100.6785 | DER/SP 31/12/2021 | 93.91
72.46.02.02 | ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. B | hora | 109.909 | DER/SP 31/12/2021 | 102.52
72.46.02.03 | ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. C | hora | 310.3333 | DER/SP 31/12/2021 | 289.47
72.46.02.04 | ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. D | hora | 345.3901 | DER/SP 31/12/2021 | 322.17
72.47.01.01 | ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. A | hora | 66.0934 | DER/SP 31/12/2021 | 61.65
72.47.01.02 | ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. B | hora | 51.9849 | DER/SP 31/12/2021 | 48.49
72.47.01.03 | ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. C | hora | 81.1882 | DER/SP 31/12/2021 | 75.73
72.47.01.04 | ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. D | hora | 116.245 | DER/SP 31/12/2021 | 108.43
72.47.02.01 | ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. A | hora | 192.7589 | DER/SP 31/12/2021 | 179.8
72.47.02.02 | ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. B | hora | 264.1483 | DER/SP 31/12/2021 | 246.39
72.47.02.03 | ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. C | hora | 342.0345 | DER/SP 31/12/2021 | 319.04
72.47.02.04 | ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. D | hora | 377.1021 | DER/SP 31/12/2021 | 351.75
72.47.03.01 | ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. A | hora | 203.1044 | DER/SP 31/12/2021 | 189.45
72.47.03.02 | ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. B | hora | 281.4838 | DER/SP 31/12/2021 | 262.56
72.47.03.03 | ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. C | hora | 409.1356 | DER/SP 31/12/2021 | 381.63
72.47.03.04 | ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. D | hora | 444.1925 | DER/SP 31/12/2021 | 414.33
72.48.01.01 | ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. A | hora | 89.4003 | DER/SP 31/12/2021 | 83.39
72.48.01.02 | ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. B | hora | 91.0191 | DER/SP 31/12/2021 | 84.9
72.48.01.03 | ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. C | hora | 227.805 | DER/SP 31/12/2021 | 212.49
72.48.01.04 | ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. D | hora | 262.8618 | DER/SP 31/12/2021 | 245.19
72.48.02.01 | ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. A | hora | 107.2932 | DER/SP 31/12/2021 | 100.08
72.48.02.02 | ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. B | hora | 120.9943 | DER/SP 31/12/2021 | 112.86
72.48.02.03 | ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. C | hora | 266.2389 | DER/SP 31/12/2021 | 248.34
72.48.02.04 | ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. D | hora | 301.2957 | DER/SP 31/12/2021 | 281.04
72.49.01.01 | TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. A | hora | 85.4872 | DER/SP 31/12/2021 | 79.74
72.49.01.02 | TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. B | hora | 91.0727 | DER/SP 31/12/2021 | 84.95
72.49.01.03 | TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. C | hora | 173.2686 | DER/SP 31/12/2021 | 161.62
72.49.01.04 | TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. D | hora | 208.3254 | DER/SP 31/12/2021 | 194.32
72.49.02.01 | TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. A | hora | 59.543 | DER/SP 31/12/2021 | 55.54
72.49.02.02 | TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. B | hora | 44.2123 | DER/SP 31/12/2021 | 41.24
72.49.02.03 | TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. C | hora | 145.6413 | DER/SP 31/12/2021 | 135.85
72.49.02.04 | TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D | hora | 180.6981 | DER/SP 31/12/2021 | 168.55
72.49.03.01 | MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. A | hora | 50.0444 | DER/SP 31/12/2021 | 46.68
72.49.03.02 | MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. B | hora | 27.0591 | DER/SP 31/12/2021 | 25.24
72.49.03.03 | MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. C | hora | 43.6549 | DER/SP 31/12/2021 | 40.72
72.49.03.04 | MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. D | hora | 78.7117 | DER/SP 31/12/2021 | 73.42
72.49.04.01 | TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. A | hora | 64.8605 | DER/SP 31/12/2021 | 60.5
72.49.04.02 | TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. B | hora | 53.8181 | DER/SP 31/12/2021 | 50.2
72.49.04.03 | TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. C | hora | 155.2363 | DER/SP 31/12/2021 | 144.8
72.49.04.04 | TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. D | hora | 190.2931 | DER/SP 31/12/2021 | 177.5
72.49.05.01 | TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. A | hora | 58.5352 | DER/SP 31/12/2021 | 54.6
72.49.05.02 | TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. B | hora | 42.3898 | DER/SP 31/12/2021 | 39.54
72.49.05.03 | TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. C | hora | 143.808 | DER/SP 31/12/2021 | 134.14
72.49.05.04 | TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. D | hora | 178.8756 | DER/SP 31/12/2021 | 166.85
72.50.01.01 | TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. A | hora | 224.3958 | DER/SP 31/12/2021 | 209.31
72.50.01.02 | TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. B | hora | 341.938 | DER/SP 31/12/2021 | 318.95
72.50.01.03 | TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. C | hora | 439.3038 | DER/SP 31/12/2021 | 409.77
72.50.01.04 | TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. D | hora | 474.3606 | DER/SP 31/12/2021 | 442.47
72.50.02.01 | TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. A | hora | 180.0012 | DER/SP 31/12/2021 | 167.9
72.50.02.02 | TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. B | hora | 261.7683 | DER/SP 31/12/2021 | 244.17
72.50.02.03 | TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. C | hora | 413.6383 | DER/SP 31/12/2021 | 385.83
72.50.02.04 | TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. D | hora | 448.6952 | DER/SP 31/12/2021 | 418.53
72.50.03.01 | TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. A | hora | 130.6537 | DER/SP 31/12/2021 | 121.87
72.50.03.02 | TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. B | hora | 166.3109 | DER/SP 31/12/2021 | 155.13
72.50.03.03 | TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. C | hora | 501.6771 | DER/SP 31/12/2021 | 467.95
72.50.03.04 | TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. D | hora | 536.7339 | DER/SP 31/12/2021 | 500.65
72.50.04.01 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.A | hora | 246.116 | DER/SP 31/12/2021 | 229.57
72.50.04.02 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.B | hora | 381.1545 | DER/SP 31/12/2021 | 355.53
72.50.04.03 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.C | hora | 478.5203 | DER/SP 31/12/2021 | 446.35
72.50.04.04 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.D | hora | 513.5771 | DER/SP 31/12/2021 | 479.05
72.50.05.01 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.A | hora | 189.6177 | DER/SP 31/12/2021 | 176.87
72.50.05.02 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.B | hora | 279.1252 | DER/SP 31/12/2021 | 260.36
72.50.05.03 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.C | hora | 435.9911 | DER/SP 31/12/2021 | 406.68
72.50.05.04 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.D | hora | 471.0479 | DER/SP 31/12/2021 | 439.38
72.50.06.01 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.A | hora | 136.1963 | DER/SP 31/12/2021 | 127.04
72.50.06.02 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.B | hora | 175.9595 | DER/SP 31/12/2021 | 164.13
72.50.06.03 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.C | hora | 511.3257 | DER/SP 31/12/2021 | 476.95
72.50.06.04 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.D | hora | 546.3826 | DER/SP 31/12/2021 | 509.65
72.52.01.01 | USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. A | hora | 337.5318 | DER/SP 31/12/2021 | 314.84
72.52.01.02 | USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. B | hora | 230.303 | DER/SP 31/12/2021 | 214.82
72.52.01.03 | USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. C | hora | 354.0525 | DER/SP 31/12/2021 | 330.25
72.52.01.04 | USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D | hora | 576.8509 | DER/SP 31/12/2021 | 538.07
72.52.02.01 | USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. A | hora | 356.6469 | DER/SP 31/12/2021 | 332.67
72.52.02.02 | USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. B | hora | 237.0892 | DER/SP 31/12/2021 | 221.15
72.52.02.03 | USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. C | hora | 311.341 | DER/SP 31/12/2021 | 290.41
72.52.02.04 | USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. D | hora | 534.1502 | DER/SP 31/12/2021 | 498.24
72.52.03.01 | USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. A | hora | 600.533 | DER/SP 31/12/2021 | 560.16
72.52.03.02 | USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. B | hora | 793.3134 | DER/SP 31/12/2021 | 739.98
72.52.03.03 | USINA ASFALTICA 60 A 80T/H COND. C | hora | 1879.0457 | DER/SP 31/12/2021 | 1752.72
72.52.03.04 | USINA ASFALTICA 60 A 80 T/H COND. D | hora | 2031.7412 | DER/SP 31/12/2021 | 1895.15
72.52.04.01 | USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.A | hora | 1111.1512 | DER/SP 31/12/2021 | 1036.45
72.52.04.02 | USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.B | hora | 1697.8437 | DER/SP 31/12/2021 | 1583.7
72.52.04.03 | USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.C | hora | 3270.0618 | DER/SP 31/12/2021 | 3050.22
72.52.04.04 | USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.D | hora | 3422.7573 | DER/SP 31/12/2021 | 3192.65
72.52.05.01 | USINA DE SOLOS 400TON/H COND. A | hora | 454.42 | DER/SP 31/12/2021 | 423.87
72.52.05.02 | USINA DE SOLOS 400TON/H COND. B | hora | 410.2827 | DER/SP 31/12/2021 | 382.7
72.52.05.03 | USINA DE SOLOS 400TON/H COND. C | hora | 513.3948 | DER/SP 31/12/2021 | 478.88
72.52.05.04 | USINA DE SOLOS 400TON/H COND. D | hora | 736.204 | DER/SP 31/12/2021 | 686.71
72.53.01.01 | VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.A | hora | 26.3409 | DER/SP 31/12/2021 | 24.57
72.53.01.02 | VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.B | hora | 1.2436 | DER/SP 31/12/2021 | 1.16
72.53.01.03 | VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.C | hora | 2.7981 | DER/SP 31/12/2021 | 2.61
72.53.01.04 | VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D | hora | 28.485 | DER/SP 31/12/2021 | 26.57
72.53.02.01 | VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.A | hora | 26.3087 | DER/SP 31/12/2021 | 24.54
72.53.02.02 | VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.B | hora | 1.2007 | DER/SP 31/12/2021 | 1.12
72.53.02.03 | VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.C | hora | 3.4414 | DER/SP 31/12/2021 | 3.21
72.53.02.04 | VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.D | hora | 29.1283 | DER/SP 31/12/2021 | 27.17
72.54.01.01 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND. A | hora | 233.412 | DER/SP 31/12/2021 | 217.72
72.54.01.02 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.B | hora | 363.4224 | DER/SP 31/12/2021 | 338.99
72.54.01.03 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.C | hora | 469.4398 | DER/SP 31/12/2021 | 437.88
72.54.01.04 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.D | hora | 504.4966 | DER/SP 31/12/2021 | 470.58
72.54.02.01 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.A | hora | 597.0488 | DER/SP 31/12/2021 | 556.91
72.54.02.02 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.B | hora | 1029.6735 | DER/SP 31/12/2021 | 960.45
72.54.02.03 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.C | hora | 1200.605 | DER/SP 31/12/2021 | 1119.89
72.54.02.04 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.D | hora | 1235.6619 | DER/SP 31/12/2021 | 1152.59
72.54.03.01 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. A | hora | 329.309 | DER/SP 31/12/2021 | 307.17
72.54.03.02 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. B | hora | 539.1139 | DER/SP 31/12/2021 | 502.87
72.54.03.03 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. C | hora | 701.383 | DER/SP 31/12/2021 | 654.23
72.54.03.04 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. D | hora | 736.4506 | DER/SP 31/12/2021 | 686.94
72.54.04.01 | VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. A | hora | 379.1819 | DER/SP 31/12/2021 | 353.69
72.54.04.02 | VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. B | hora | 630.4975 | DER/SP 31/12/2021 | 588.11
72.54.04.03 | VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. C | hora | 756.0159 | DER/SP 31/12/2021 | 705.19
72.54.04.04 | VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. D | hora | 791.0835 | DER/SP 31/12/2021 | 737.9
72.55.01.01 | VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. A | hora | 711.6749 | DER/SP 31/12/2021 | 663.83
72.55.01.02 | VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. B | hora | 1044.436 | DER/SP 31/12/2021 | 974.22
72.55.01.03 | VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. C | hora | 1293.2644 | DER/SP 31/12/2021 | 1206.32
72.55.01.04 | VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. D | hora | 1404.5886 | DER/SP 31/12/2021 | 1310.16
72.56.01.01 | SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. A | hora | 27.2092 | DER/SP 31/12/2021 | 25.38
72.56.01.02 | SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. B | hora | 3.2913 | DER/SP 31/12/2021 | 3.07
72.56.01.03 | SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. C | hora | 9.1019 | DER/SP 31/12/2021 | 8.49
72.56.01.04 | SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. D | hora | 34.7888 | DER/SP 31/12/2021 | 32.45
72.56.03.01 | SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. A | hora | 25.6869 | DER/SP 31/12/2021 | 23.96
72.56.03.02 | SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. B | hora | 25.6869 | DER/SP 31/12/2021 | 23.96
72.56.03.03 | SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. C | hora | 6.5289 | DER/SP 31/12/2021 | 6.09
72.56.03.04 | SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. D | hora | 32.2158 | DER/SP 31/12/2021 | 30.05
72.57.01.01 | SELADORA A FRIO 15HP COND. A | hora | 56.9164 | DER/SP 31/12/2021 | 53.09
72.57.01.02 | SELADORA A FRIO 15HP COND. B | hora | 60.3042 | DER/SP 31/12/2021 | 56.25
72.57.01.03 | SELADORA A FRIO 15HP COND. C | hora | 71.1857 | DER/SP 31/12/2021 | 66.4
72.57.01.04 | SELADORA A FRIO 15HP COND. D | hora | 96.8833 | DER/SP 31/12/2021 | 90.37
72.58.01.01 | UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. A | hora | 174.5551 | DER/SP 31/12/2021 | 162.82
72.58.01.02 | UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. B | hora | 23.4891 | DER/SP 31/12/2021 | 21.91
72.58.01.03 | UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. C | hora | 340.2549 | DER/SP 31/12/2021 | 317.38
72.58.01.04 | UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. D | hora | 503.3709 | DER/SP 31/12/2021 | 469.53
72.58.02.01 | UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.A | hora | 112.1282 | DER/SP 31/12/2021 | 104.59
72.58.02.02 | UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.B | hora | 1.651 | DER/SP 31/12/2021 | 1.54
72.58.02.03 | UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.C | hora | 145.9736 | DER/SP 31/12/2021 | 136.16
72.58.02.04 | UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.D | hora | 257.3085 | DER/SP 31/12/2021 | 240.01
72.58.03.01 | UNIDADE FUSORA COND. A | hora | 213.1498 | DER/SP 31/12/2021 | 198.82
72.58.03.02 | UNIDADE FUSORA COND. B | hora | 49.5941 | DER/SP 31/12/2021 | 46.26
72.58.03.03 | UNIDADE FUSORA COND. C | hora | 320.4429 | DER/SP 31/12/2021 | 298.9
72.58.03.04 | UNIDADE FUSORA COND. D | hora | 509.4603 | DER/SP 31/12/2021 | 475.21
72.58.04.01 | UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. A | hora | 251.455 | DER/SP 31/12/2021 | 234.55
72.58.04.02 | UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. B | hora | 287.9269 | DER/SP 31/12/2021 | 268.57
72.58.04.03 | UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. C | hora | 658.6716 | DER/SP 31/12/2021 | 614.39
72.58.04.04 | UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. D | hora | 770.0065 | DER/SP 31/12/2021 | 718.24
72.58.05.01 | UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-A | hora | 112.4498 | DER/SP 31/12/2021 | 104.89
72.58.05.02 | UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-B | hora | 2.305 | DER/SP 31/12/2021 | 2.15
72.58.05.03 | UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-C | hora | 145.6627 | DER/SP 31/12/2021 | 135.87
72.58.05.04 | UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-D | hora | 256.9869 | DER/SP 31/12/2021 | 239.71
72.59.01.01 | SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. A | hora | 9.6379 | DER/SP 31/12/2021 | 8.99
72.59.01.02 | SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. B | hora | 11.2782 | DER/SP 31/12/2021 | 10.52
72.59.01.03 | SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. C | hora | 11.2782 | DER/SP 31/12/2021 | 10.52
72.59.01.04 | SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. D | hora | 11.2782 | DER/SP 31/12/2021 | 10.52
72.59.02.01 | SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. A | hora | 3.2269 | DER/SP 31/12/2021 | 3.01
72.59.02.02 | SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. B | hora | 3.7844 | DER/SP 31/12/2021 | 3.53
72.59.02.03 | SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. C | hora | 3.7844 | DER/SP 31/12/2021 | 3.53
72.59.02.04 | SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. D | hora | 3.7844 | DER/SP 31/12/2021 | 3.53
72.61.01.01 | VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. A | hora | 4.1489 | DER/SP 31/12/2021 | 3.87
72.61.01.02 | VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. B | hora | 4.8565 | DER/SP 31/12/2021 | 4.53
72.61.01.03 | VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. C | hora | 99.2848 | DER/SP 31/12/2021 | 92.61
72.61.01.04 | VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. D | hora | 99.2848 | DER/SP 31/12/2021 | 92.61
72.63.01.01 | MAQUINA DE JATO COND. A | hora | 29.0854 | DER/SP 31/12/2021 | 27.13
72.63.01.02 | MAQUINA DE JATO COND. B | hora | 6.5611 | DER/SP 31/12/2021 | 6.12
72.63.01.03 | MAQUINA DE JATO COND. C | hora | 14.6767 | DER/SP 31/12/2021 | 13.69
72.63.01.04 | MAQUINA DE JATO COND. D | hora | 40.3636 | DER/SP 31/12/2021 | 37.65
72.72.01.01 | CALDEIRA GERADORA DE VAPOR HORIZONTAL PRESSURIZADA | hora | 122.6024 | DER/SP 31/12/2021 | 114.36
72.72.01.02 | CALDEIRA GERADORA DE VAPOR HORIZONTAL PRESSURIZADA | hora | 6.4324 | DER/SP 31/12/2021 | 6
72.72.01.03 | CALDEIRA GERADORA DE VAPOR HORIZONTAL PRESSURIZADA | hora | 340.7587 | DER/SP 31/12/2021 | 317.85
72.72.01.04 | CALDEIRA GERADORA DE VAPOR HORIZONTAL PRESSURIZADA | hora | 457.0037 | DER/SP 31/12/2021 | 426.28
72.73.01.01 | TRATOR ROBO PARA INSPECAO DE TUBO SUPERIORES A 300 MM,COM CONTROL.SOFTWARE | hora | 121.4874 | DER/SP 31/12/2021 | 113.32
72.73.01.02 | TRATOR ROBO PARA INSPECAO DE TUBO SUPERIORES A 300 MM,COM CONTROL.SOFTWARE | hora | 107.6255 | DER/SP 31/12/2021 | 100.39
72.73.01.03 | TRATOR ROBO PARA INSPECAO DE TUBO SUPERIORES A 300 MM,COM CONTROL.SOFTWARE | hora | 107.6255 | DER/SP 31/12/2021 | 100.39
72.73.01.04 | TRATOR ROBO PARA INSPECAO DE TUBO SUPERIORES A 300 MM,COM CONTROL.SOFTWARE | hora | 122.8168 | DER/SP 31/12/2021 | 114.56
72.74.01.01 | SISTEMA DE INSPECAO INTERNA DE TUBULACOES COMP.POR UND.DE CONTROL.SOFTWARE | hora | 47.8467 | DER/SP 31/12/2021 | 44.63
72.74.01.02 | SISTEMA DE INSPECAO INTERNA DE TUBULACOES COMP.POR UND.DE CONTROL.SOFTWARE | hora | 35.7966 | DER/SP 31/12/2021 | 33.39
72.74.01.03 | SISTEMA DE INSPECAO INTERNA DE TUBULACOES COMP.POR UND.DE CONTROL.SOFTWARE | hora | 35.7966 | DER/SP 31/12/2021 | 33.39
72.74.01.04 | SISTEMA DE INSPECAO INTERNA DE TUBULACOES COMP.POR UNID.DE CONTROL.SOFTWARE | hora | 48.447 | DER/SP 31/12/2021 | 45.19
Consolidação dos custos de mão de obra - Tabela de Preços de Consultoria |  |  | Preço Unitário | Referência | Custo Unitário
P8001 | Advogado júnior | mês | 12423.8317 | DNIT OUT/21 | 8538.01
P8002 | Advogado pleno | mês | 16148.9688 | DNIT OUT/21 | 11098.03
P8003 | Advogado sênior | mês | 26681.8572 | DNIT OUT/21 | 18336.53
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 10090.5172 | DNIT OUT/21 | 6934.49
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 13022.41 | DNIT OUT/21 | 8949.37
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 22322.5059 | DNIT OUT/21 | 15340.66
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 25734.4574 | DNIT OUT/21 | 17685.45
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 28039.7172 | DNIT OUT/21 | 19269.69
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 35446.9489 | DNIT OUT/21 | 24360.15
P8019 | Assistente social júnior | mês | 8128.1856 | DNIT OUT/21 | 5585.92
P8020 | Assistente social pleno | mês | 10314.6639 | DNIT OUT/21 | 7088.53
P8021 | Assistente social sênior | mês | 17924.9141 | DNIT OUT/21 | 12318.51
P8025 | Auxiliar | mês | 4789.8486 | DNIT OUT/21 | 3291.72
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 5514.8041 | DNIT OUT/21 | 3789.93
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 5376.5095 | DNIT OUT/21 | 3694.89
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 4843.7608 | DNIT OUT/21 | 3328.77
P8032 | Biólogo júnior | mês | 8712.3728 | DNIT OUT/21 | 5987.39
P8033 | Biólogo pleno | mês | 11103.7466 | DNIT OUT/21 | 7630.81
P8034 | Biólogo sênior | mês | 17651.075 | DNIT OUT/21 | 12130.32
P8038 | Chefe de escritório | mês | 10803.1042 | DNIT OUT/21 | 7424.2
P8040 | Contador júnior | mês | 10719.5075 | DNIT OUT/21 | 7366.75
P8041 | Contador pleno | mês | 13890.0546 | DNIT OUT/21 | 9545.64
P8042 | Contador sênior | mês | 25511.1983 | DNIT OUT/21 | 17532.02
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 40713.3204 | DNIT OUT/21 | 27979.35
P8045 | Economista júnior | mês | 13824.1522 | DNIT OUT/21 | 9500.35
P8046 | Economista pleno | mês | 18031.9236 | DNIT OUT/21 | 12392.05
P8047 | Economista sênior | mês | 33829.0152 | DNIT OUT/21 | 23248.26
P8051 | Engenheiro agrimensor/Geógrafo júnior | mês | 25687.4861 | DNIT OUT/21 | 17653.17
P8052 | Engenheiro agrimensor/Geógrafo pleno | mês | 27435.6386 | DNIT OUT/21 | 18854.55
P8053 | Engenheiro agrimensor/Geógrafo sênior | mês | 33538.4423 | DNIT OUT/21 | 23048.57
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 25721.6087 | DNIT OUT/21 | 17676.62
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 27998.1299 | DNIT OUT/21 | 19241.11
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 33865.9607 | DNIT OUT/21 | 23273.65
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 25735.6943 | DNIT OUT/21 | 17686.3
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 29605.1648 | DNIT OUT/21 | 20345.51
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 37511.6774 | DNIT OUT/21 | 25779.09
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 55202.5935 | DNIT OUT/21 | 37936.79
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 46209.3534 | DNIT OUT/21 | 31756.38
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 25796.722 | DNIT OUT/21 | 17728.24
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 26995.0864 | DNIT OUT/21 | 18551.79
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 31527.2477 | DNIT OUT/21 | 21666.42
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 25732.7695 | DNIT OUT/21 | 17684.29
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 29231.1697 | DNIT OUT/21 | 20088.49
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 38482.6355 | DNIT OUT/21 | 26446.36
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 25796.722 | DNIT OUT/21 | 17728.24
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 26995.0864 | DNIT OUT/21 | 18551.79
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 31527.2477 | DNIT OUT/21 | 21666.42
P8080 | Geólogo júnior | mês | 24838.6854 | DNIT OUT/21 | 17069.85
P8081 | Geólogo pleno | mês | 28397.1093 | DNIT OUT/21 | 19515.3
P8082 | Geólogo sênior | mês | 37512.3322 | DNIT OUT/21 | 25779.54
P8086 | Historiador/Sociólogo júnior | mês | 7555.3921 | DNIT OUT/21 | 5192.28
P8087 | Historiador/Sociólogo pleno | mês | 9551.7153 | DNIT OUT/21 | 6564.21
P8088 | Historiador/Sociólogo sênior | mês | 16902.8666 | DNIT OUT/21 | 11616.13
P8092 | Jornalista júnior | mês | 7914.0065 | DNIT OUT/21 | 5438.73
P8093 | Jornalista pleno | mês | 10030.6245 | DNIT OUT/21 | 6893.33
P8094 | Jornalista sênior | mês | 19155.4511 | DNIT OUT/21 | 13164.17
P8098 | Laboratorista | mês | 6705.7764 | DNIT OUT/21 | 4608.4
P8102 | Médico veterinário | mês | 25683.6592 | DNIT OUT/21 | 17650.54
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 11834.4935 | DNIT OUT/21 | 8133
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 15364.2806 | DNIT OUT/21 | 10558.77
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 25135.85 | DNIT OUT/21 | 17274.07
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 6398.0476 | DNIT OUT/21 | 4396.92
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 6051.3797 | DNIT OUT/21 | 4158.68
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 12382.55 | DNIT OUT/21 | 8509.64
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 16094.1544 | DNIT OUT/21 | 11060.36
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 25499.5283 | DNIT OUT/21 | 17524
P8123 | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo júnior | mês | 8864.0545 | DNIT OUT/21 | 6091.63
P8124 | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo pleno | mês | 11312.8619 | DNIT OUT/21 | 7774.52
P8125 | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo sênior | mês | 16929.3644 | DNIT OUT/21 | 11634.34
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 8440.9928 | DNIT OUT/21 | 5800.89
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 10732.3708 | DNIT OUT/21 | 7375.59
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 14440.2065 | DNIT OUT/21 | 9923.72
P8135 | Secretária | mês | 7147.842 | DNIT OUT/21 | 4912.2
P8139 | Sondador | mês | 5965.9642 | DNIT OUT/21 | 4099.98
P8143 | Técnico ambiental | mês | 7799.0083 | DNIT OUT/21 | 5359.7
P8147 | Técnico de obras | mês | 8964.9235 | DNIT OUT/21 | 6160.95
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 11499.1028 | DNIT OUT/21 | 7902.51
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 7296.337 | DNIT OUT/21 | 5014.25
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 8916.0751 | DNIT OUT/21 | 6127.38
P8163 | Topógrafo | mês | 7141.9778 | DNIT OUT/21 | 4908.17
P8167 | Arquivista júnior | mês | 6453.0511 | DNIT OUT/21 | 4434.72
P8168 | Arquivista pleno | mês | 8082.0001 | DNIT OUT/21 | 5554.18
P8169 | Arquivista sênior | mês | 12361.7272 | DNIT OUT/21 | 8495.33
P8173 | Administrador júnior | mês | 10856.0851 | DNIT OUT/21 | 7460.61
P8174 | Administrador pleno | mês | 11303.8984 | DNIT OUT/21 | 7768.36
P8175 | Administrador sênior | mês | 18276.4711 | DNIT OUT/21 | 12560.11
Custos de veículos Tabela de Preços de Consultoria |  |  | Preço Unitário | Referência | Custo Unitário | Produtivo | Improdutivo
E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | dia | 188.8676 | DNIT OUT/21 | 129.7952 | 35.1 | 5.53
E8891 | Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) | dia | 466.8455 | DNIT OUT/21 | 320.8295 | 70.68 | 22.78
E8887 | Van furgão - 93 kW (com motorista) | dia | 558.4435 | DNIT OUT/21 | 383.7782 | 66.65 | 37.39
Cotações de Mercado |  |  | Preço Unitário | Referência
EST - DF | Estadia - DF | dia | 200.6 | Decreto
EST - AM | Estadia - AM | dia | 200.6 | Decreto
EST - RJ | Estadia - RJ | dia | 200.6 | Decreto
EST - MG | Estadia - MG | dia | 194.7 | Decreto
EST - CE | Estadia - CE | dia | 194.7 | Decreto
EST - RS | Estadia - RS | dia | 194.7 | Decreto
EST - PE | Estadia - PE | dia | 194.7 | Decreto
EST - BA | Estadia - BA | dia | 194.7 | Decreto
EST - SP | Estadia - SP | dia | 194.7 | Decreto
EST - AC | Estadia - AC | dia | 188.8 | Decreto
EST - AL | Estadia - AL | dia | 188.8 | Decreto
EST - AP | Estadia - AP | dia | 188.8 | Decreto
EST - ES | Estadia - ES | dia | 188.8 | Decreto
EST - GO | Estadia - GO | dia | 188.8 | Decreto
EST - MA | Estadia - MA | dia | 188.8 | Decreto
EST - MT | Estadia - MT | dia | 188.8 | Decreto
EST - MS | Estadia - MS | dia | 188.8 | Decreto
EST - PA | Estadia - PA | dia | 188.8 | Decreto
EST - PB | Estadia - PB | dia | 188.8 | Decreto
EST - PR | Estadia - PR | dia | 188.8 | Decreto
EST - PI | Estadia - PI | dia | 188.8 | Decreto
EST - RN | Estadia - RN | dia | 188.8 | Decreto
EST - RO | Estadia - RO | dia | 188.8 | Decreto
EST - RR | Estadia - RR | dia | 188.8 | Decreto
EST - SC | Estadia - SC | dia | 188.8 | Decreto
EST - SE | Estadia - SE | dia | 188.8 | Decreto
EST - TO | Estadia - TO | dia | 188.8 | Decreto
[6 empty] | op. 1 | op. 2 | op. 3
EQ001 | Notebook | un | 1999.9 | Cotação Online |  | 2358.24 | 2158.92 | 1999.9
[6 empty] | Multilaser | Positivo | Samsung
PASS - DF | Passagem aérea - destino Brasília (ida e volta) | und | 961.25 | Cotação Online
PASS - AM | Passagem aérea - destino Manaus (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - RJ | Passagem aérea - destino Rio de Janeiro (ida e volta) | und | 754.75 | Cotação Online
PASS - MG | Passagem aérea - destino Belo Horizonte (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - CE | Passagem aérea - destino Fortaleza (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - RS | Passagem aérea - destino Porto Alegre (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - PE | Passagem aérea - destino Recife (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - BA | Passagem aérea - destino Salvador (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - SP | Passagem aérea - destino São Paulo (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - AC | Passagem aérea - destino Rio Branco (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - AL | Passagem aérea - destino Maceió (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - AP | Passagem aérea - destino Macapá (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - ES | Passagem aérea - destino Vitória (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - GO | Passagem aérea - destino Goiânia (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - MA | Passagem aérea - destino São Luís (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - MT | Passagem aérea - destino Cuiabá (ida e volta) | und | 824.7 | Cotação Online
PASS - MS | Passagem aérea - destino Campo Grande (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - PA | Passagem aérea - destino Belém (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - PB | Passagem aérea - destino João Pessoa (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - PR | Passagem aérea - destino Curitiba (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - PI | Passagem aérea - destino Teresina (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - RN | Passagem aérea - destino Natal (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - RO | Passagem aérea - destino Porto Velho (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - RR | Passagem aérea - destino Boa Vista (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - SC | Passagem aérea - destino Florianópolis (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - SE | Passagem aérea - destino Aracaju (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - TO | Passagem aérea - destino Palmas (ida e volta) | und |  | Cotação Online
PASS - LOTE 1 | Passagem aérea (ida e volta) - destino RJ | und | 754.75 | Cotação Online
PASS - LOTE 2 | Passagem aérea (ida e volta) - destino MT | und | 824.7 | Cotação Online
Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos Tabela de Preços de Consultoria |  |  | Preço Unitário | Referência | Custo Unitário
B8951 | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 59.9073 | DNIT OUT/21 | 41.17
B8952 | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 39.1718 | DNIT OUT/21 | 26.92
B8953 | Escritório | ocupante x mês | 773.542 | DNIT OUT/21 | 531.6
B8954 | Residência | ocupante x mês | 55.1345 | DNIT OUT/21 | 37.89
B8955 | Laboratório de asfalto | mês | 8479.5099 | DNIT OUT/21 | 5827.36
B8956 | Laboratório de concreto | mês | 5518.34 | DNIT OUT/21 | 3792.36
B8957 | Laboratório de solos | mês | 6168.5024 | DNIT OUT/21 | 4239.17
B8958 | Topografia | mês | 4147.4421 | DNIT OUT/21 | 2850.24
B8959 | Escritório | ocupante x mês | 187.9142 | DNIT OUT/21 | 129.14
B8960 | Residência | ocupante x mês | 285.8584 | DNIT OUT/21 | 196.45

## BDI
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
Despesas Indiretas |  | % sobre PV | % sobre CD
Administração Central | Variável - f (CD) | 6.91 | 10
Despesas Financeiras | 0,93% sobre (PV - Lucro) | 0.85 | 1.23
Riscos | 0,50% do PV | 0.5 | 0.72
Garantias Contratuais | 0,10% do PV | 0.1 | 0.14
| Subtotal 1 | 8.36 | 12.1
Benefícios |  | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Operacional | Variável - f (CD) | 8.29 | 12
| Subtotal 2 | 8.29 | 12
Tributos |  | % sobre PV | % sobre CD
PIS | 1,65% do PV | 1.65 | 2.39
COFINS | 7,60% do PV | 7.6 | 11
ISSQN* | 5,00% do PV | 5 | 7.24
| Subtotal 3 | 14.25 | 20.62
Total - BDI (%) |  | 30.9 | 44.73
Fonte: FGV IBRE

## IPCA
Índice nacional de preços ao consumidor-amplo (IPCA) - Var. % mensal
Data | IPCA | 1 | DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
2020-01-01 | 0.21 | 1.0021 | TERRAPLENAGEM | DEZ/2000=100 | 340.394 | 344.881 | 353.221 | 353.714 | 359.974 | 365.188 | 372.044 | 379.212 | 383.886 | 393.22 | 403.582 | 408.895
2020-02-01 | 0.25 | 1.0046 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | DEZ/2000=100 | 366.402 | 374.507 | 381.784 | 388.657 | 397.713 | 407.211 | 415.121 | 418.723 | 421.46 | 425.988 | 431.149 | 434.359
2020-03-01 | 0.07 | 1.0053 | PAVIMENTAÇÃO | DEZ/2000=100 | 379.921 | 386.507 | 394.165 | 399.117 | 408.293 | 413.429 | 418.124 | 424.088 | 428.475 | 432.715 | 445.973 | 456.171
2020-04-01 | -0.31 | 1.0022 | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | DEZ/2000=100 | 245.714 | 245.836 | 245.977 | 247.326 | 247.645 | 249.937 | 251.077 | 251.964 | 252.425 | 255.766 | 256.725 | 257.148
2020-05-01 | -0.38 | 0.99838 | DRENAGEM | DEZ/2000=100 | 347.382 | 351.83 | 357.046 | 361.446 | 364.619 | 368.592 | 374.962 | 379.995 | 383.705 | 388.541 | 393.081 | 396.18
2020-06-01 | 0.26 | 1.001 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | DEZ/2000=100 | 324.82 | 330.791 | 337.724 | 342.873 | 348.339 | 354.424 | 360.288 | 371.567 | 373.244 | 377.439 | 383.273 | 387.944
2020-07-01 | 0.36 | 1.0046 | PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND | DEZ/2000=100 | 304.114 | 307.046 | 310.489 | 313.686 | 317.229 | 322.921 | 327.988 | 332.11 | 335.371 | 339.806 | 344.026 | 347.986
2020-08-01 | 0.24 | 1.007 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA | DEZ/2000=100 | 324.142 | 326.532 | 329.986 | 331.454 | 334.121 | 337.128 | 340.956 | 344.042 | 346.451 | 349.401 | 355.019 | 357.656
2020-09-01 | 0.64 | 1.0134 | LIGANTES BETUMINOSOS | DEZ/2000=100 | 707.046 | 765.372 | 764.308 | 763.32 | 930.526 | 929.638 | 935.39 | 981.556 | 981.813 | 982.244 | 1075.64 | 1079.094
2020-10-01 | 0.86 | 1.0222 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO) | DEZ/2000=100 | 347.011 | 353.57 | 358.184 | 362.148 | 365.581 | 370.689 | 378.593 | 385.005 | 388.807 | 395.64 | 403.847 | 407.669
2020-11-01 | 0.89 | 1.0313 | IGP - DI | AGO/1994=100 | 951.395 | 977.133 | 998.344 | 1020.495 | 1055.167 | 1056.343 | 1071.615 | 1070.147 | 1064.31 | 1081.301 | 1075.022 | 1088.489
2020-12-01 | 1.35 | 1.0452 | ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO | AGO/1994=100 | 852.809 | 868.929 | 880.265 | 888.191 | 907.899 | 927.512 | 935.359 | 939.699 | 944.52 | 952.596 | 959.001 | 962.321
2021-01-01 | 0.25 | 1.0478 | VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO CARBONO | AGO/1994=100 | 1056.429 | 1281.923 | 1302.21 | 1350.054 | 1389.179 | 1431.434 | 1430.38 | 1420.478 | 1425.311 | 1540.573 | 1544.297 | 1502.061
2021-02-01 | 0.86 | 1.0568 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | DEZ/2007=100 | 263.136 | 304.206 | 317.695 | 342.608 | 360.659 | 381.079 | 387.124 | 397.746 | 401.958 | 417.043 | 403.723 | 396.414
2021-03-01 | 0.93 | 1.0666 | PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO | MAR/1999=100 | 454.344 | 462.931 | 468.972 | 473.193 | 483.693 | 494.141 | 498.321 | 500.633 | 503.201 | 504.221 | 512.44 | 516.574
2021-04-01 | 0.31 | 1.0699 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | MAI/2005=100 | 208.261 | 211.043 | 216.999 | 220.528 | 223.575 | 226.074 | 228.833 | 231.75 | 237.55 | 240.85 | 245.187 | 249.166
2021-05-01 | 0.83 | 1.0788 | ASFALTO DILUÍDO | DEZ/2000=100 | 836.679 | 868.354 | 862.47 | 870.999 | 1015.104 | 1018.274 | 1026.217 | 1044.189 | 1042.473 | 1041.998 | 1125.564 | 1114.135
2021-06-01 | 0.53 | 1.0845 | CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 7 e 20) | DEZ/2000=100 | 733.975 | 803.514 | 799.434 | 798.06 | 993.157 | 992.064 | 997.295 | 1052.007 | 1048.84 | 1048.684 | 1155.639 | 1159.471
2021-07-01 | 0.96 | 1.0949 | EMULSÕES (RR1C E RR2C) | DEZ/2000=100 | 666.401 | 718.828 | 721.437 | 720.352 | 863.067 | 861.99 | 868.414 | 909.223 | 912.476 | 913.739 | 995.222 | 1001.265
2021-08-01 | 0.87 | 1.1045 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | DEZ/2016=100 | 117.054 | 117.721 | 118.963 | 119.377 | 120.143 | 121.126 | 121.834 | 122.547 | 123.586 | 124.768 | 126.08 | 127.124
2021-09-01 | 1.16 | 1.1173 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | DEZ/2016=100 | 120.261 | 122.127 | 126.224 | 125.924 | 127.918 | 129.47 | 132.044 | 134.671 | 138.337 | 143.002 | 149.177 | 151.364
2021-10-01 | 1.25 | 1.1312 | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | DEZ/2016=100 | 120.893 | 123.333 | 126.792 | 128.092 | 130.066 | 132.302 | 134.913 | 135.967 | 137.107 | 139.193 | 141.743 | 143.282
2021-11-01 | 0.95 | 1.142 | ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADO | DEZ/2018=100 | 114.593 | 122.234 | 123.815 | 124.87 | 142.973 | 142.696 | 143.989 | 149.339 | 150.429 | 151.859 | 163.209 | 165.516
2021-12-01 | 0.73 | 1.1503 | ÍNDICE DE ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO | DEZ/2018=100 | 113.188 | 121.978 | 123.171 | 123.52 | 146.513 | 146.13 | 146.648 | 152.93 | 153.18 | 153.763 | 167.556 | 168.697
2022-01-01 | 0.54 | 1.1565 | ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | DEZ/2018=100 | 118.285 | 123.374 | 124.123 | 126.189 | 142.54 | 141.868 | 143.845 | 148.28 | 148.796 | 150.63 | 161.452 | 163.643
2022-02-01 | 1.01 | 1.1682 | ÍNDICE DE ASFALTO BORRACHA | DEZ/2018=100 | 116.737 | 126.378 | 126.852 | 126.764 | 152.301 | 151.957 | 152.781 | 160.003 | 160.265 | 160.458 | 175.416 | 176.05
2022-03-01 |  | 1.1682 | ÍNDICE DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METÁLICAS | JUL/2021=100 | 2021-08-01: 101.693; 2021-09-01: 102.511; 2021-10-01: 105.619; 2021-11-01: 108.357; 2021-12-01: 109.771
Fonte | IBGE

## Passagens
Passagens pesquisadas com um mês de antecedência, previsão de volta pelo mesmo destino, e voos diretos (conforme disponibilidade).
Lote 1 |  |  | Considerado o deslocamento das principais capitais ao aeroporto do Rio de Janeiro. Foi desconsiderado o aeroporto de Juiz de Fora devido aos longos períodos de deslocamento (acima de 4 horas por conta de conexões)
Passagem (ida e volta) | 754.75 | Rio de Janeiro (Galeão ou Santos Dumont) | O | Preço (R$) | D | V | Ida | op. 1 | op. 2 | op. 3 | Volta | op. 1 | op. 2 | op. 3
|  |  | SP | 749 | RJ | RJ |  | 373 | 376 | 387 |  | 376 | 383 | 391
|  |  | PR | 687 | RJ | RJ |  | 290 | 362 | 397 |  | 397 | 397 | 399
|  |  | MG | 578 | RJ | RJ |  | 292 | 293 | 293 |  | 286 | 298 | 298
|  |  | DF | 1005 | RJ | RJ |  | 501 | 503 | 503 |  | 504 | 504 | 506
|  |  | Média | 754.75
Lote 2 |  |  | Considerado o deslocamento das principais capitais aos aeroportos de Sinop e Cuiabá pois são os mais próximos do trecho em estudo
Foram desconsiderados os aeroportos de Barra do Garças, Sorriso e Rondonópolis devido aos longos períodos de deslocamento (acima de 4 horas por conta de conexões)
Passagem (ida e volta) | 824.7
|  | Sinop | O | Preço (R$) | D | V | Ida | op. 1 | op. 2 | op. 3 | Volta | op. 1 | op. 2 | op. 3
|  |  | SP | 963 | MT | MT |  | 407 | 556 | 966 |  | 556 | 625 | 1072
|  |  | PR | 933 | MT | MT |  | 458 | 987 | 1340 |  | 475 | 877 | 1194
|  |  | MG | 982 | MT | MT |  | 453 | 1278 | 1335 |  | 529 | 755 | 1194
|  |  | DF | 874 | MT | MT |  | 277 | 615 | 1255 |  | 597 | 625 | 1199
|  |  | RJ | 933 | MT | MT |  | 458 | 703 | 1540 |  | 475 | 929 | 1123
|  |  | Média | 937
|  | Cuiabá | O | Preço (R$) | D | V | Ida | op. 1 | op. 2 | op. 3 | Volta | op. 1 | op. 2 | op. 3
|  |  | SP | 802 | MT | MT |  | 388 | 406 | 446 |  | 414 | 544 | 523
|  |  | PR | 600 | MT | MT |  | 296 | 420 | 450 |  | 304 | 424 | 718
|  |  | MG | 781 | MT | MT |  | 386 | 470 | 780 |  | 395 | 443 | 1187
|  |  | DF | 599 | MT | MT |  | 295 | 440 | 765 |  | 304 | 304 | 748
|  |  | RJ | 780 | MT | MT |  | 388 | 558 | 725 |  | 392 | 424 | 664
|  |  | Média | 712.4
Consultoria Brasília
Passagem (ida e volta) | 961.25 | Distrito Federal | O | Preço (R$) | D | V | Ida | op. 1 | op. 2 | op. 3 | Volta | op. 1 | op. 2 | op. 3
|  |  | SP | 912 | DF | DF |  | 457 | 457 | 577 |  | 455 | 456 | 456
|  |  | PR | 849 | DF | DF |  | 427 | 576 | 674 |  | 422 | 467 | 571
|  |  | MG | 1080 | DF | DF |  | 540 | 613 | 672 |  | 540 | 540 | 557
|  |  | RJ | 1004 | DF | DF |  | 504 | 508 | 602 |  | 500 | 503 | 503
|  |  | Média | 961.25

## Estadia
UF | Capital | Custo (R$)
DF | Brasília | 224.2 | 200.6
AM | Manaus | 224.2 | 200.6
RJ | Rio de Janeiro | 224.2 | 200.6
MG | Belo Horizonte | 212.4 | 194.7
CE | Fortaleza | 212.4 | 194.7
RS | Porto Alegre | 212.4 | 194.7
PE | Recife | 212.4 | 194.7
BA | Salvador | 212.4 | 194.7
SP | São Paulo | 212.4 | 194.7
AC | Rio Branco | 200.6 | 188.8
AL | Maceió | 200.6 | 188.8
AP | Macapá | 200.6 | 188.8
ES | Vitória | 200.6 | 188.8
GO | Goiânia | 200.6 | 188.8
MA | São Luís | 200.6 | 188.8
MT | Cuiabá | 200.6 | 188.8
MS | Campo Grande | 200.6 | 188.8
PA | Belém | 200.6 | 188.8
PB | João Pessoa | 200.6 | 188.8
PR | Curitiba | 200.6 | 188.8
PI | Teresina | 200.6 | 188.8
RN | Natal | 200.6 | 188.8
RO | Porto Velho | 200.6 | 188.8
RR | Boa Vista | 200.6 | 188.8
SC | Florianópolis | 200.6 | 188.8
SE | Aracaju | 200.6 | 188.8
TO | Palmas | 200.6 | 188.8
DECRETO Nº 5.992, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006
Classificação do Cargo/Emprego/Função | Deslocamentos para: | Deslocamentos para: | Deslocamentos para outras capitais de Estados | Demais deslocamentos
| 224.2 | 212.4 | 200.6 | 177
F) FG-1, FG-2, FG-3; GR; FST-1, FST-2, FST-3 do BACEN; FDO-1, FCA-4, FCA- 5 do BACEN; FCT8, FCT9, FCT10, FCT11, FCT12, FCT13, FCT14, FCT15; cargos de nível intermediário e auxiliar | Brasília | Belo Horizonte | Rio Branco
| Manaus | Fortaleza | Maceió
| Rio de Janeiro | Porto Alegre | Macapá
|  | Recife | Vitória
|  | Salvador | Goiânia
|  | São Paulo | São Luís
Cuiabá
Campo Grande
Belém
João Pessoa
Curitiba
Teresina
Natal
Porto Velho
Boa Vista
Florianópolis
Aracaju
Palmas
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5992.htm

## Dynatest
Item | Serviço | Unidade | Preço Unitário
1 | Levantamentos e Ensaios de Pavimentos
1.1 | Índice de Gravidade Global (IGG) ¦ DNIT 006/2003 PRO
1.1.1 | Mobilização de equipe e equipamento | mob | 1242.8
1.1.2 | Levantamento e Processamento de Dados | kmf | 23.68
1.2 | Levantamento Visual Contínuo (LVC) ¦ (DNIT 008/2003 PRO)
1.2.1 | Mobilização de equipe e equipamento | mob | 1242.8
1.2.2 | Levantamento e Processamento de Dados | kmf | 23.68
1.3 | Levantamento da Área Trincada ¦ (DNIT 007/2003 PRO)
1.3.1 | Mobilização de equipe e equipamento | mob | 1242.8
1.3.2 | Levantamento e Processamento de Dados | kmf | 40.5
1.4 | Índice de Condição do Pavimento Rígido (ICP) ¦ (DNIT 062/2004 PRO)
1.4.1 | Mobilização de equipe e equipamento | mob | 5164.23
1.4.2 | Levantamento e Processamento de Dados | m² | 2.62
1.5 | Levantamento e determinação do IRI (International Roughness Index - DNER PRO- 182/94)
1.5.1 | Mobilização de equipe e equipamento | mob | 1242.8
1.5.2 | Levantamento e Processamento de Dados | kmf | 4.68
1.6 | Levantamento de Degrau e Largura de Faixa
1.6.1 | Mobilização de equipe e equipamento | mob | 1225.95
1.6.2 | Levantamento e Processamento de Dados | kmf | 4.49
1.7 | Levantamento Deflectométrico (DNER ME-024/94 e DNER ME-061/94)
1.7.1 | Mobilização de equipe e equipamento | mob | 7765.28
1.7.2 | Levantamento e Processamento de Dados | kmf | 65.63
2 | Levantamento Topográfico
2.1 | Escaneamento com laser móvel (MMS) e Nuvem de Pontos | km | 337.92
2.2 | Video Registro com Filmagem 360º e processamento de fotos | km | 138.68
2.3 | Cadastro (Desenhos e Planilhas) | km | 433.1
2.4 | Nivelamento dos marcos de apoio | km | 591.08
TOTAL

## COMAP
Tipo de Pesquisa | Valor (R$)
CVC em seções 7 dias/24h | 15120
CVC em seções 1 dia/24h | 3500
Pesquisas Origem Destino | 16800
Pesquisas de Preferência Declarada | 6400

## Sonddenge
Item | Serviço | Unid. | Preço unitário (R$)
1
1.1 | Mobilização para extração de amostra nos estado de Minas Gerais e Goiás, com todos gastos de hospedagem e refeição | verba | 10000
1.2 | Extração de amostra com uso de perfuratriz tipo Hilt com serra diamantada alcance de 30cm em camada asfáltica | unidade | 285
1.3 | Deslocamento entre pontos | unidade | 30
2 | Outros
2.1 | Recomposição do furo com cimento | unidade | 10
2.2 | Relatório Técnico e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) | unidade | 5000
2.3 | Integração, caso necessário, por colaborador | unidade | 200
3 | Topografia
3.1 | Para marcação dos pontos com levantamento topográfico dos dois lotes, caso necessário | verba | 60000

## Sondagens
Rodovias |  |  | Ext. Duplicada (km) | Ext. Simples Imp (km) | Ext. Simples Pav (km) | Ext. Total (km) | Ext. Coinc (km)
|  | Soma de Extensão | Rótulos de Coluna
Rodovias |  | Rótulos de Linha | DUP | IMP | PAV | Total Geral
Lote 1 - BR-158/155 MT/PA |  | 1 |  | 167.9 | 900 | 1067.9 | [6 empty] | Soma de Extensão | Rótulos de Coluna
BR-155/PA |  | 155BPA |  |  | 344.4 | 344.4 | [6 empty] | Rótulos de Linha | DUP | PAV | (vazio) | Total Geral
BR-158/MT |  | 158BMT |  | 167.9 | 256.5 | 424.4 | [6 empty] | 5 | 85 | 423.7 |  | 508.7
BR-158/PA |  | 158BPA |  |  | 299.1 | 299.1 | [6 empty] | 5-CONCER | 91.2 | 176.2 |  | 267.4
Lote 2 - BR-135/316 MA |  | 2 | 20.9 |  | 421.9 | 442.8 | [6 empty] | (vazio)
BR-135/MA |  | 135BMA | 18.5 |  | 208.8 | 227.3 | [6 empty] | Total Geral | 176.2 | 599.9 |  | 776.1
BR-316/MA |  | 316BMA | 2.4 |  | 213.1 | 215.5
Lote 3 - BR-163/MS |  | 3 | 28.8 |  | 817.1 | 845.9
BR-163/MS |  | 163BMS | 28.8 |  | 817.1 | 845.9
Lote 4 - BR-060/153/262/DF/GO/MG (Concebra) |  | 4 | 510.4 |  | 691.7 | 1202.1
BR-060/DF |  | 060BDF | 31.3 |  |  | 31.3
BR-060/GO |  | 060BGO | 139.4 |  |  | 139.4
BR-153/GO |  | 153BGO | 213.2 |  |  | 213.2
BR-153/MG |  | 153BMG | 4.1 |  | 235.8 | 239.9
BR-262/MG |  | 262BMG | 122.4 |  | 455.9 | 578.3
Lote 5 - BR-040/DF/GO/MG (Via040) |  | 5 | 208.7 |  | 733.1 | 941.8
BR-040/DF |  | 040BDF | 8.4 |  |  | 8.4
BR-040/GO |  | 040BGO | 24.1 |  | 133.2 | 157.3
BR-040/MG |  | 040BMG | 176.2 |  | 599.9 | 776.1
Lote 6 - BR-476/153/282/480/SC/PR |  | 6 | 7.6 |  | 520.7 | 528.3 | 127.1
BR-153/PR |  | 153BPR |  |  | 107.5 | 107.5
BR-153/SC |  | 153BSC |  |  | 59.5 | 59.5
BR-280/PR |  | 280BPR |  |  | 64.1 | 64.1 | 64.1
BR-282/SC |  | 282BSC |  |  | 98.9 | 98.9
BR-466/PR |  | 466BPR |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
BR-476/PR |  | 476BPR |  |  | 161.2 | 161.2 | 33.5
BR-480/SC |  | 480BSC | 7.6 |  | 28.7 | 36.3 | 28.7
Total Geral |  | Total Geral | 776.4 | 167.9 | 4084.5 | 5028.8 | 127.1
Incluindo o contorno e segregando o aditivo à Concer da 040:
EPL
Rodovias |  |  | Ext. Duplicada (km) | Ext. Simples Pavimentada (km) | Ext. Simples Planejada (km) | Ext. Total (km) |  | DUPLA | SIMPLES | FA | MARGINAL |  | Check | Sondagens à Percussão | Sondagens à trado/ amostra para ensaio | Sondagens à Percussão para OAE | Sondagens pavimento serracopo
A- Lote | Lote | [16 empty] | 0
BR-393/RJ | 1 |  | 2.5 | 192.2 | 0 | 194.7 |  | 64.0667 |  | 64.0667 |  | 128.1333 | 25.6267 | 20 | 20 | 48 | 116.82
BR-393/RJ | 1 | Contorno | 5.6 | 7 | 0 | 12.6 |  | 2.3333 |  |  |  | 2.3333 |  | 1 | 1 |  | 7.56
BR-163/MT | 2 |  | 396.24 | 464.12 | 38.1 | 860.36 |  | 154.7067 | 38.1 | 286.7867 |  | 479.5933 | 95.9187 | 90 | 90 | 83 | 516.216
BR-163/MT | 2 | Contorno | 34.2 | 9.7 | 0 | 43.9 |  | 21.95 | 0 |  |  | 21.95 |  | 5 | 2 |  | 26.34
BR-070/MT | 2 |  | 0.7 | 462.6 | 0 | 463.3 |  | 154 |  | 154 |  | 308 | 61.6 | 60 | 50 | 12 | 277.98
BR-070/MT | 2 | Contorno | 4 | 2.7 | 0 | 6.7 |  | 2.7 |  |  |  | 2.7 |  | 1 | 1 |  | 4.02
BR-070/GO | 2 |  | 0 | 0 | 6.3 |  |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  | - | - |  | -
Total Geral | [12 empty] | TOTAL | 177 | 164 | 143 | 948.936
[13 empty] | prof | 10 | 5 | 10
[13 empty] | metros | 1770 | 820 | 1430