## EMPREENDIMENTO
TÍTULO: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE AÇAILÂNDIA – BARCARENA
FERROVIA: | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA
ESTADOS: | Maranhão e Pará
REGIÃO: | Nordeste e Norte
SEGMENTOS:
META I - OBTENÇÃO DE LP
META II - OBTENÇÃO DE LI
EXTENSÃO: | 576,59 km
PRAZO: | 31 meses (Após assinatura de contrato)
Nº PROCESSO IBAMA:
MÊS BASE: | junho/2015

## RESUMO (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE AÇAILÂNDIA - BARCARENA | [5 empty] | LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE AÇAILÂNDIA - BARCARENA | [5 empty] | LICENCIAMENTO AMBIENTAL AÇAILÂNDIA – BARCARENA
|  |  |  | MÊS BASE: junho/2015 | [5 empty] | MÊS BASE: junho/2015 | [5 empty] | MÊS BASE: junho/2015
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | LP - COMPOSIÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS | [5 empty] | LI - COMPOSIÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ ) |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ ) |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ ) |  |  |  | Ajuste |  | Ajuste
|  |  |  | PARCIAL | TOTAL |  |  |  |  | PARCIAL | TOTAL |  |  |  |  | PARCIAL | TOTAL |  | Total |  | LP |  |  | LI
A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO |  |  |  |  | 4433822.36 | A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO |  |  |  |  | 3369704.99 | A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO |  |  |  |  | 1064117.37 | [8 empty] | 0 | ok!!!
| A1 - Pessoal de Nível Superior |  |  | 4046718.88 |  |  | A1 - Pessoal de Nível Superior |  |  | 3075506.35 |  |  | A1 - Pessoal de Nível Superior |  |  | 971212.53 |  |  | 4046718.88 |  | 3075506.35 |  | 76% | 971212.53 | 24%
| A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar |  |  | 387103.48 |  |  | A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar |  |  | 294198.64 |  |  | A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar |  |  | 92904.84 |  |  | 387103.48 |  | 294198.64 |  | 76% | 92904.84 | 24%
| A3 - Pessoal Administrativo | [5 empty] | A3 - Pessoal Administrativo | [5 empty] | A3 - Pessoal Administrativo
B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 3726184.31 | B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 2831900.07 | B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 894284.24
| Taxa | 84,04% | % do item "A" | 3726184.31 |  |  | Taxa | 84,04% | % do item "A" | 2831900.07 |  |  | Taxa | 84,04% | % do item "A" | 894284.24
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 1330146.71 | C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 1010911.5 | C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 319235.21
| Taxa | 30% | % do item "A" | 1330146.71 |  |  | Taxa | 30% | % do item "A" | 1010911.5 |  |  | Taxa | 30% | % do item "A" | 319235.21
D - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 1257246.5967 | D - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 1005797.28 | D - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 251449.32
D1 - DESLOCAMENTO |  |  |  | 382639.2 |  | D1 - DESLOCAMENTO |  |  |  | 306111.36 |  | D1 - DESLOCAMENTO |  |  |  | 76527.84 |  |  | 382639.2 |  | 306111.36 |  | 80% | 76527.84 | 20% | 382639.2 | ok!!!
D2 - DIÁRIAS |  |  |  | 703171 |  | D2 - DIÁRIAS |  |  |  | 562536.8 |  | D2 - DIÁRIAS |  |  |  | 140634.2 |  |  | 703171 |  | 562536.8 |  | 80% | 140634.2 | 20% | 703171 | ok!!!
D3 - VEÍCULOS |  |  |  | 150906.0467 |  | D3 - VEÍCULOS |  |  |  | 120724.84 |  | D3 - VEÍCULOS |  |  |  | 30181.21 |  |  | 150906.0467 |  | 120724.84 |  | 80% | 30181.21 | 20% | 150906.05 | err!!!
D4 - SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  | 20530.35 |  | D4 - SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  | 16424.28 |  | D4 - SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  | 4106.07 |  |  | 20530.35 |  | 16424.28 |  | 80% | 4106.07 | 20% | 20530.35 | ok!!!
0%
I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D ) |  |  |  |  | 10747399.98 | I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D ) |  |  |  |  | 8218313.84 | I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D ) |  |  |  |  | 2529086.14
I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 1289688 | I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 986197.66 | I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 303490.34
| Taxa | 12% | % do item " I " | 1289688 |  |  | Taxa | 12% | % do item " I " | 986197.66 |  |  | Taxa | 12% | % do item " I " | 303490.34
I I I - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 2000564.02 | I I I - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 1529789.81 | I I I - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 470774.21
| Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I " | 2000564.02 |  |  | Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I " | 1529789.81 |  |  | Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I " | 470774.21
( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário | [5 empty] | ( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário | [5 empty] | ( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário
TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I ) |  |  |  |  | 14037652 | TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I ) |  |  |  |  | 10734301.31 | TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I ) |  |  |  |  | 3303350.69 |  | 14037652 |  | 10734301.31 |  | 76.47% | 3303350.69 | 23.53% | 14037652 | ok!!!

## RESUMO-Planilha
LICENCIAMENTO AMBIENTAL AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA
Data da proposta:
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ )
|  |  |  | PARCIAL | TOTAL
A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO
A1 - Pessoal de Nível Superior
A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar
A3 - Pessoal Administrativo
B - ENCARGOS SOCIAIS
| Taxa | 84,04% | % do item "A"
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
| Taxa | 30% | % do item "A"
D - DESPESAS GERAIS
D1 - DESLOCAMENTO
D2 - DIÁRIAS
D3 - VEÍCULOS
D4 - SERVIÇOS GRÁFICOS
I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D )
I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA
| Taxa | 12% | % do item " I "
I I I - DESPESAS FISCAIS
| Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I "
( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário
TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I )

## EQUIPE TÉCNICA (hidden)
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[13 empty] | TR IBAMA / CONTRATAÇÃO | [5 empty] | 1: Licença Prévia |  |  | Licença Instalação
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32,5
| EQUIPE TÉCNICA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2,5
| FERROVIA: | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA | [7 empty] | junho/2015 | [11 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
| LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA | [17 empty] | Licença Prévia 7 1: Plano de Trabalho e Aprovações; Licença Prévia 10 1: Estudos; Licença Prévia 22 1: Análise IBAMA e Emissão LP |  |  | PBA / ASV / Arqueologia |  |  |  | Emissão LI
| CÓD | ATIVIDADES / FUNÇÃO NO PROJETO | Código | PESSOAL/ EQUIPE |  | HORA/ | Nº | TOTAL DE | HOMEM/ | SALÁRIO MÊS | CUSTO TOTAL
[6 empty] | DIA | DIAS | HORAS | MÊS
|  |  |  | b |  | c | d | e=a*b*c*d | a | b | c = a * b | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | Total
Cta | META I - OBTENÇÃO DE LP | [16 empty] | LP | [38 empty] | Obtenção da LP
CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | 4 | 270 | 0 | 3.75 | 15425.84 | 57846.9 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 3.75 | [18 empty] | 1 Cd G (Dedicar 25% do tempo para o projeto)
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 3.75 | 12154.98 | 45581.18 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 3.75 | [18 empty] | 1 Cd F (Dedicar 25% do tempo para o projeto)
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 3.75 | 12154.98 | 45581.18 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 3.75 | [18 empty] | 1 Cd B (Dedicar 25% do tempo para o projeto)
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 3.75 | 12154.98 | 45581.18 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 3.75 | [18 empty] | 1 Cd Sc (Dedicar 25% do tempo para o projeto)
CdnP4 |  | REVISOR DE TEXTO | P4 | [5 empty] | 1.5 | 7092 | 10638 | [7 empty] | Licença Prévia 19 10: 0.5; Licença Prévia 20 11: 0.5; Licença Prévia 21 12: 0.5 | 1.5 | [18 empty] | 1 Cdn Rv Texto (Dedicar 25% do tempo para o projeto)
CdnA1 |  | SECRETÁRIA | A1 | 1 | H | 8 | 420 | 0 | 15 | 2651.39 | 39770.85 | [27 empty] | 15 | [18 empty] | Secretária tempo integral ao projeto | bar: Licença Prévia 7 1 to Licença Prévia 21 12
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (A) | 244999.29 | 5.526% | [36 empty] | 244999.29
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 205897.4033 | [38 empty] | 205897.4033
| Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental | [16 empty] | EIA | [38 empty] | Elaboração do EIA
| Meio Físico | [16 empty] | FÍS | [38 empty] | FÍSICO
FscP2 |  | PROFISSIONAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 60 | 0 | 38.25 | 9509.14 | 363724.61 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 38.25 | [18 empty] | 1 clima, 1 geól, 1 agrôn, 1 ruídos, 1 qualidade do ar, 1 qual.água
FscT3 |  | TÉCNICO JUNIOR | T3 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 18 | 2551.24 | 45922.32 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 6; Licença Prévia 11 2: 6; Licença Prévia 12 3: 6 | 18 | [18 empty] | 1 técnico p/ cada especialidade para apoio em campo
| Meio Biótico | [16 empty] | BIO | [38 empty] | BIÓTICO | 6 módulos.
BioP2 | Fauna | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - AVES | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 42.75 | 9509.14 | 406515.74 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 42.75 | [18 empty] | 1 Ave - (6 modulos - 1 Prof P/ Cada Módulo) - FAUNA
BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - HERPET. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 42 | 9509.14 | 399383.88 | [10 empty] | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 42 | [18 empty] | 1 Herp - (6 modulos) - 1 Prof P/ Cada Módulo
BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - MAMÍF. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 42 | 9509.14 | 399383.88 | [10 empty] | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 42 | [18 empty] | 1 Mamf- (6 módulos) - 1 Prof P/ Cada Módulo
BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - BIOT. AQU. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 42 | 9509.14 | 399383.88 | [10 empty] | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 42 | [18 empty] | 1 Bio Aqu - (6 módulos) - 1 Prof P/ Cada Módulo
BioT3 |  | TÉCNICO JUNIOR | T3 | [5 empty] | 32 | 2551.24 | 81639.68 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 8; Licença Prévia 13 4: 8; Licença Prévia 16 7: 8; Licença Prévia 19 10: 8 | 32 | [18 empty] | 8 Tec Jr para apoio em campo
BioA2 |  | AUXILIAR DE CAMPO | A2 | 1 | H | 8 | 20 | 0 | 32 | 1713.02 | 54816.64 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 8; Licença Prévia 13 4: 8; Licença Prévia 16 7: 8; Licença Prévia 19 10: 8 | 32 | [18 empty] | 8 Auxs p/apoio em campo
BioP2 | Flora | ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 30.75 | 9509.14 | 292406.06 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 30.75 | [18 empty] | 4 Florestais (4 trechos de 144 km - 1 Prof por trecho) - FLORA
BioP4 |  | BIÓLOGO/ENGENHEIRO FLORESTAL AUXILIAR | P4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 18 | 7092 | 127656 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 4; Licença Prévia 11 2: 4; Licença Prévia 12 3: 4; Licença Prévia 13 4: 3; Licença Prévia 14 5: 3 | 18 | [18 empty] | 4 Florestais Jr.para apoio em campo
BioA2 |  | AUXILIAR DE CAMPO | A2 | 1 | H | 8 | 20 | 0 | 12 | 1713.02 | 20556.24 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 4; Licença Prévia 11 2: 4; Licença Prévia 12 3: 4 | 12 | [18 empty] | 4 Auxs para apoio em campo
| Meio Socioeconômico | [16 empty] | SOC | [38 empty] | SCEC
SceP2 |  | SOCIÓLOGO PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 15.75 | 9509.14 | 149768.96 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 15.75 | [18 empty] | 2 Prof. (1 prof para cada 9 municípios) - Socio
SceP3 |  | SOCIÓLOGO JÚNIOR | P3 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 8 | 7823.24 | 62585.92 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 2; Licença Prévia 11 2: 2; Licença Prévia 12 3: 2; Licença Prévia 13 4: 1; Licença Prévia 14 5: 1 | 8 | [18 empty] | 2 Prof. Jr (1 prof para cada 9 municípios) - Socio
SceP3 |  | ESPECIALISTA EM SAUDE PUBLICA | P3 | [5 empty] | 5.25 | 7823.24 | 41072.01 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 1; Licença Prévia 11 2: 1; Licença Prévia 12 3: 1; Licença Prévia 13 4: 0.5; Licença Prévia 14 5: 0.5; Licença Prévia 15 6: 0.5; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.25 | 5.25 | [18 empty] | 1 Espc Saude para relatório de malária da região
SceP2 |  | ANTROPOLOGO PLENO - Quilombola | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 6 | 9509.14 | 57054.84 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 6 | [18 empty] | 1 Prof. Pleno (Tratar com 7 comunidades Quilombolas)
SceP3 |  | ANTROPOLOGO JÚNIOR - Quilombola | P3 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 8.25 | 7823.24 | 64541.73 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 8.25 | [18 empty] | 2 Prof. Jr. (Tratar com 7 comunidades Quilombolas)
ArqP2 |  | ARQUEÓLOGO PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 12 | 9509.14 | 114109.68 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 | 3 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 12 | [18 empty] | 3 Prof. (3 trechos de 192 km / 1 Prof para cada 192 km) - Arq
ArqP3 |  | PEDAGOGO - Arq | P3 | [5 empty] | 4.5 | 7823.24 | 35204.58 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 1; Licença Prévia 11 2: 1; Licença Prévia 12 3: 1; Licença Prévia 13 4: 0.25; Licença Prévia 14 5: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.25 | 4.5 | [18 empty] | 1 Prof Junior para dignóstico de Educação Patrimonial
ArqT3 |  | TÉCNICO JUNIOR - Arq | T3 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 9 | 2551.24 | 22961.16 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 3; Licença Prévia 11 2: 3; Licença Prévia 12 3: 3 | 9 | [18 empty] | 3 técnicos Jr para apoio em campo
ArqA2 |  | AUXILIAR DE CAMPO - Arq | A2 | [5 empty] | 9 | 1713.02 | 15417.18 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 3; Licença Prévia 11 2: 3; Licença Prévia 12 3: 3 | 9 | [18 empty] | 3 Aux. Para apoio em campo
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (B) | 3154104.99 | 71.14% | [36 empty] | 3154104.99
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 2650709.8336 | [38 empty] | 2650709.8336
| Passivos | [16 empty] | PASV | [38 empty] | PASSIVOS
FscP2 |  | ENGENHEIRO PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 13 | 9509.14 | 123618.82 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 2; Licença Prévia 11 2: 2; Licença Prévia 12 3: 2; Licença Prévia 13 4: 1; Licença Prévia 14 5: 1; Licença Prévia 15 6: 1; Licença Prévia 16 7: 1; Licença Prévia 17 8: 1; Licença Prévia 18 9: 1; Licença Prévia 19 10: 1 | 13 | [18 empty] | 2 Prof. ( 2 trechos de 288 km / 1 Prof para cada 288 km)
FscP3 |  | ENGENHEIRO/GEOGRAFO JR | P3 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 6 | 7823.24 | 46939.44 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 2; Licença Prévia 11 2: 2; Licença Prévia 12 3: 2 | 6 | [18 empty] | 2 Prof. ( 2 trechos de 288 km / 1 Prof para cada 288 km)
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (C) | 170558.26 | 3.847% | [36 empty] | 170558.26
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 143337.1617 | [38 empty] | 143337.1617
| Elaboração de Relatório de Impacto Ambiental | [16 empty] | RIMA | [38 empty] | RIMA
CdnT0 |  | DESIGNER GRÁFICO | T0 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 1 | 5510.61 | 5510.61 | [7 empty] | Licença Prévia 20 11: 0.5; Licença Prévia 21 12: 0.5 | 1 | [18 empty] | 1 Desiner para elaboração do RIMA
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (D) | 5510.61 | 0.1243% | [36 empty] | 5510.61
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 4631.1166 | [38 empty] | 4631.1166
| Execução de Audiência Pública e Assessoramento LP | [16 empty] | AUD PUBL | [38 empty] | AUD PUBL
CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | 4 | 30 | 0 | 1.5 | 15425.84 | 23138.76 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: 0.5; Licença Prévia 23 2: 1 | 1.5 | [18 empty] | 1 CdG para preparação e participação em Audiência Pública
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 1.5 | 12154.98 | 18232.47 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: 0.5; Licença Prévia 23 2: 1 | 1.5 | [18 empty] | 1 CdF para preparação e participação em Audiência Pública
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 1.5 | 12154.98 | 18232.47 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: 0.5; Licença Prévia 23 2: 1 | 1.5 | [18 empty] | 1 CdB para preparação e participação em Audiência Pública
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 1.5 | 12154.98 | 18232.47 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: 0.5; Licença Prévia 23 2: 1 | 1.5 | [18 empty] | 1 CdSoc para preparação e participação em Audiência Pública
CdnT0 |  | TÉCNICO ESPECIAL/COMUNICAÇÃO | T0 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 4 | 5510.61 | 22042.44 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: 2; Licença Prévia 23 2: 2 | 4 | [18 empty] | 2 Tec Comunicação apoio nas audiências
CdnT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 4 | 1905.93 | 7623.72 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: 2; Licença Prévia 23 2: 2 | 4 | [18 empty] | 2 Tec Aux - apoio nas audiências
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (E) | 107502.33 | [37 empty] | 107502.33
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 90344.9581 | [38 empty] | 90344.9581
| META II - OBTENÇÃO DE LI | [16 empty] | LI | [21 empty] | LI | [16 empty] | LI
CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | 4 | 270 | 0 | 1.5 | 15425.84 | 23138.76 | [29 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | [9 empty] | 1 Cd G (Dedicar 25% do tempo para o projeto)
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 1.5 | 12154.98 | 18232.47 | [29 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | [9 empty] | 1 Cd F (Dedicar 25% do tempo para o projeto)
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 1.5 | 12154.98 | 18232.47 | [29 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | [9 empty] | 1 Cd B (Dedicar 25% do tempo para o projeto)
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 1.5 | 12154.98 | 18232.47 | [29 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | [9 empty] | 1 Cd Sc (Dedicar 25% do tempo para o projeto)
CdnA1 |  | SECRETÁRIA | A1 | 1 | H | 8 | 420 | 0 | 7 | 2651.39 | 18559.73 | [29 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | [9 empty] | Secretária tempo integral ao projeto
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (F) | 96395.9 | 2.174% | [38 empty] | 96395.9
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 81011.1144 | [40 empty] | 81011.1144
| Elaboração de Plano Básico Ambiental | [16 empty] | PBA | [21 empty] | PBA | [16 empty] | PBA
BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 1 | H | #REF! | 90 | #REF! | 9 | 9509.14 | 85582.26 | [29 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 9 | [9 empty] | 6 Prof Bio (Elaboração Programas para meio Biótico)
FscP2 |  | GEÓLOGO /PROF. PLENO | P2 | #REF! | #REF! | #REF! | 90 | #REF! | 9 | 9509.14 | 85582.26 | [29 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 9 | [9 empty] | 6 Prof Físico (Elaboração Programas para meio Físico)
SceP2 |  | SOCIÓLOGO/ARQUEÓLOGO PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 90 | 0 | 6 | 9509.14 | 57054.84 | [29 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 2 Sce e 2 Arq (Elaboração Programas Sociais e Arqueológicos)
CdnP4 |  | REVISOR DE TEXTO | P4 | [5 empty] | 1 | 7092 | 7092 | [31 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 Rv de texto
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (G) | 235311.36 | 5.307% | [38 empty] | 235311.36
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 197755.6669 | [40 empty] | 197755.6669
| Elaboração de Inventário Florestal (obtenção de Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) | [16 empty] | ASV | [21 empty] | ASV | [16 empty] | Invent-ASV
BioP2 |  | ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 90 | 0 | 15 | 9509.14 | 142637.1 | [29 empty] | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 15 | [9 empty] | 5 Florestais (5 trechos de 115 km - 1 Prof por trecho) - FLORA
BioP4 |  | ENGENHEIRO FLORESTAL Jr. | P4 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 15 | 7092 | 106380 | [29 empty] | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 15 | [9 empty] | 5 Florestais Jr (5 trechos de 115 km - 1 Prof por trecho) - FLORA
BioA2 |  | AUXILIAR DE CAMPO | A2 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 10 | 1713.02 | 17130.2 | [29 empty] | 5 | 5 | [5 empty] | 10 | [9 empty] | 5 Auxs para apoio de campo
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (H) | 266147.3 | 6.003% | [38 empty] | 266147.3
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 223670.1909 | [40 empty] | 223670.1909
| Arqueologia para LI | [16 empty] | Arqlog | [21 empty] | Arqlog | [16 empty] | Arqlog
ArqP2 |  | ARQUEÓLOGO PLENO | P2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 9.75 | 9509.14 | 92714.12 | [29 empty] | 3 | 3 | 2.25 | 1.5 |  |  |  | 9.75 | [9 empty] | 3 Prof (3 trechos de 192 km - 1 Prof para cada 192 km)
ArqT3 |  | TÉCNICO JUNIOR - Arq | T3 | [5 empty] | 9.75 | 2551.24 | 24874.59 | [29 empty] | 3 | 3 | 2.25 | 1.5 |  |  |  | 9.75 | [9 empty] | 3 técnicos Jr para apoio em campo e escritório
ArqA2 |  | AUXILIAR DE CAMPO - Arq | A2 | [5 empty] | 6 | 1713.02 | 10278.12 | [29 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | 6 | [9 empty] | 3 Auxs para apoio em campo
ArqP3 |  | PEDAGOGO - Arq | P3 | #REF! | #REF! | 0 | 90 | #REF! | 3.25 | 7823.24 | 25425.53 | [29 empty] | 1 | 1 | 0.75 | 0.5 |  |  |  | 3.25 |  |  |  |  | LP |  | LI |  |  | 1 Prof para elaboação do Programa de Educação Patrimonial
[53 empty] | Mão-de-Obra | Encargos | Mão-de-Obra | Encargos
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (I) | 153292.36 | 3.457% | [38 empty] | 153292.36 |  | 3682675.48 |  | 751146.92
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 128826.8993 | [40 empty] | 128826.8993 |  | 3094920.4734 |  | 631263.8716
[10 empty] | TOTAL ( A + B + C + D + E + F + G + H + I ) | 4433822.4 | [43 empty] | 4433822.4
[10 empty] | TOTAL ENCARGOS SOCIAIS | 3726184.345 | [44 empty] | 3726184.345
[10 empty] | TOTAL GERAL | 8160006.745 | [43 empty] | LP + LI | 8160006.745
[39 empty] | 493 | [8 empty] | 106.75
599.75

## Superior (hidden)
EIA/RIMA, PBA & ASV
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Superior)
| Ferrovia |  | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA | [6 empty] | Processo N°:
| Trecho: |  | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA | [6 empty] | 50840.000199/2015-47
Segmento:
| Extensão: |  | 576,59 km | [6 empty] | Mês base:
| Prazo de Execução Total: |  | 930 dias | [6 empty] | junho/2015
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias de Viagens
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h
CdnP0 | Coordenação | COORDENADOR | P0 | 15425.84 | 6.75 | 104124.42 | 514.3 | 10 | 5143 | 239.7 | 35 | 8389.5 | P0 | passagem = n. pessoas x n. reuniões x n. passgens | diárias = n.pessoas x n. reuniões x n.dias no local
CdnP1 | Coordenação | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 | 12154.98 | 20.25 | 246138.345 | 514.3 | 30 | 15429 | 239.7 | 105 | 25168.5 | P1 | passagem = n. pessoas x n. reuniões x n. passagens | diárias = n.pessoas x n. reuniões x n.dias no local
CdnP4 | Coordenação | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR | P4 | 7092 | 2.5 | 17730 | 514.3 | 0 | 0 | 239.7 | 0 | 0
BioP2 | Biótico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 9509.14 | 223.5 | 2125292.79 | 514.3 | 236 | 121374.8 | 239.7 | 944 | 226276.8 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local
BioP4 | Biótico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR | P4 | 7092 | 33 | 234036 | 514.3 | 44 | 22629.2 | 200.6 | 176 | 35305.6 | P4 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local
FscP2 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 9509.14 | 60.25 | 572925.685 | 514.3 | 48 | 24686.4 | 239.7 | 240 | 57528 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local
FscP3 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 7823.24 | 6 | 46939.44 | 514.3 | 12 | 6171.6 | 239.7 | 60 | 14382 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local
SceP2 | Socioeconômico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 9509.14 | 27.75 | 263878.635 | 514.3 | 18 | 9257.4 | 239.7 | 78 | 18696.6 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local
SceP3 | Socioeconômico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 7823.24 | 21.5 | 168199.66 | 514.3 | 30 | 15429 | 239.7 | 120 | 28764 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local
ArqP2 | Arqueologia | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 9509.14 | 21.75 | 206823.795 | 514.3 | 30 | 15429 | 239.7 | 150 | 35955 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local
ArqP3 | Arqueologia | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P3 | 7823.24 | 7.75 | 60630.11 | 514.3 | 10 | 5143 | 239.7 | 50 | 11985
24
| TOTAL |  |  |  | 431 | 4046718.88 |  | 468 | 240692.4 |  | 1958 | 462451
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais
3468368.21
30330.3
152626

## Superior-Planilha
EIA/RIMA, PBA & ASV
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Superior)
| Ferrovia |  | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA | [6 empty] | Processo N°:
| Trecho: |  | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA | [6 empty] | 50840.000199/2015-47
Segmento:
| Extensão: |  | 576,59 km | [6 empty] | Data da proposta:
| Prazo de Execução Total: |  | 930 dias
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias de Viagens
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h
CdnP0 | Coordenação | COORDENADOR | P0 |  | 6.75 |  |  | 10 |  |  | 35
CdnP1 | Coordenação | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 |  | 20.25 |  |  | 30 |  |  | 105
CdnP4 | Coordenação | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR | P4 |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0
BioP2 | Biótico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 |  | 223.5 |  |  | 236 |  |  | 944
BioP4 | Biótico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR | P4 |  | 33 |  |  | 44 |  |  | 176
FscP2 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 |  | 60.25 |  |  | 48 |  |  | 240
FscP3 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 6 |  |  | 12 |  |  | 60
SceP2 | Socioeconômico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 |  | 27.75 |  |  | 18 |  |  | 78
SceP3 | Socioeconômico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 21.5 |  |  | 30 |  |  | 120
ArqP2 | Arqueologia | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 |  | 21.75 |  |  | 30 |  |  | 150
| Arqueologia | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P3 |  | 7.75 |  |  | 10 |  |  | 50
TOTAL
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais

## Técnico (hidden)
EIA/RIMA, PBA & ASV
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Técnico e Auxiliar)
| Ferrovia |  | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA | [6 empty] | Processo N°:
| Trecho: |  | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA | [6 empty] | 50840.000199/2015-47
Segmento:
| Extensão: |  | 576,59 km | [6 empty] | Mês base:
| Prazo de Execução Total: |  | 930 dias | [6 empty] | junho/2015
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias de Viagens
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h
CdnA1 | Coordenação | SECRETÁRIA | A1 | 2651.39 | 22 | 58330.58 | 514.3 | 0 | 0 | 200.6 | 0 | 0
CdnT0 | Coordenação | TÉCNICO ESPECIAL/COMUNICAÇÃO | T0 | 5510.61 | 5 | 27553.05 | 514.3 | 4 | 2057.2 | 200.6 | 16 | 3209.6
CdnT4 | Coordenação | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1905.93 | 4 | 7623.72 | 514.3 | 4 | 2057.2 | 200.6 | 16 | 3209.6
BioA2 | Biótico | AUXILIAR DE CAMPO | A2 | 1713.02 | 54 | 92503.08 | 514.3 | 108 | 55544.4 | 200.6 | 432 | 86659.2
BioT3 | Biótico | TÉCNICO JUNIOR | T3 | 2551.24 | 32 | 81639.68 | 514.3 | 64 | 32915.2 | 200.6 | 256 | 51353.6
FscT3 | Físico | TÉCNICO JUNIOR | T3 | 2551.24 | 18 | 45922.32 | 514.3 | 36 | 18514.8 | 200.6 | 180 | 36108
ArqT3 | Arqueologia | TÉCNICO JUNIOR | T3 | 2551.24 | 18.75 | 47835.75 | 514.3 | 30 | 15429 | 200.6 | 150 | 30090
ArqA2 | Arqueologia | AUXILIAR DE CAMPO | A2 | 1713.02 | 15 | 25695.3 | 514.3 | 30 | 15429 | 200.6 | 150 | 30090
| TOTAL |  |  |  | 168.75 | 387103.48 |  | 276 | 141946.8 |  | 1200 | 240720
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais

## Técnico-Planilha
EIA/RIMA, PBA & ASV
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Técnico e Auxiliar)
| Ferrovia |  | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA | [6 empty] | Processo N°:
| Trecho: |  | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA | [6 empty] | 50840.000199/2015-47
Segmento:
| Extensão: |  | 576,59 km | [6 empty] | Data da proposta:
| Prazo de Execução Total: |  | 930 dias
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias de Viagens
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h
CdnA1 | Coordenação | SECRETÁRIA | A1 |  | 22 |  |  | 0 |  |  | 0
CdnT0 | Coordenação | TÉCNICO ESPECIAL/COMUNICAÇÃO | T0 |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 16
CdnT4 | Coordenação | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 16
BioA2 | Biótico | AUXILIAR DE CAMPO | A2 |  | 54 |  |  | 108 |  |  | 432
BioT3 | Biótico | TÉCNICO JUNIOR | T3 |  | 32 |  |  | 64 |  |  | 256
FscT3 | Físico | TÉCNICO JUNIOR | T3 |  | 18 |  |  | 36 |  |  | 180
ArqT3 | Arqueologia | TÉCNICO JUNIOR | T3 |  | 18.75 |  |  | 30 |  |  | 150
ArqA2 | Arqueologia | AUXILIAR DE CAMPO | A2 |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 150
TOTAL
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais

## Veículos (hidden)
EIA/RIMA, PBA & ASV
VEÍCULOS
Ferrovia: | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA |  |  | Processo N°:
Trecho: | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA |  |  | 50840.000199/2015-47
Segmento:
Extensão: | 576,59 km |  |  | Mês base:
Prazo de Execução Total: | 930 dias |  |  | junho/2015
Meio | Veículo | Quantidade | Número de Dias | Preço Diário (R$) | Preço Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Biótico | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 12 | 30 | 140.5723 | 50606.04
Biótico | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 9 | 50 | 140.5723 | 63257.55
Físico | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 3 | 30 | 140.5723 | 12651.51
Físico | SEDAN - 71 A 115 CV | 2 | 20 | 94.0283 | 3761.1333
Socioeconômico | SEDAN - 71 A 115 CV | 2 | 20 | 94.0283 | 3761.1333
Arqueologia | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 3 | 20 | 140.5723 | 8434.34
Arqueologia | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 3 | 20 | 140.5723 | 8434.34
|  |  |  | Total (R$) | 150906.0467

## Veículos-Planilha
EIA/RIMA, PBA & ASV
VEÍCULOS
Ferrovia: | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA |  |  | Processo N°:
Trecho: | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA |  |  | 50840.000199/2015-47
Segmento:
Extensão: | 576,59 km |  |  | Data da proposta:
Prazo de Execução Total: | 930 dias
Meio | Veículo | Quantidade | Número de Dias | Preço Diário (R$) | Preço Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Biótico | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 12 | 30
Biótico | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 9 | 50
Físico | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 3 | 30
Físico | SEDAN - 71 A 115 CV | 2 | 20
Socioeconômico | SEDAN - 71 A 115 CV | 2 | 20
Arqueologia | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 3 | 20
Arqueologia | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 3 | 20
Total (R$)

## ServGrafico (hidden)
EIA/RIMA, PBA & ASV
SERVIÇOS GRÁFICOS
Ferrovia: | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA |  |  |  | Processo N°:
Trecho: | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA |  |  |  | 50840.000199/2015-47
Segmento:
Extensão: | 576,59 km |  |  |  | Mês base:
Prazo de Execução Total: | 930 dias |  |  |  | junho/2015
Produto | Documento | Tipo | Número de Vias | Folhas por Via | Preço/ Folha (R$) | Preço Total (R$)
|  |  | a | b | c | d = a*b*c
01. RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | Relatório de planejamento das atividades e autorizações | A3 | 3 | 10 | 2.21 | 66.3 | A4 | 0.24
|  | A4 | 3 | 50 | 0.24 | 36 | A3 | 2.21
02. AUTORIZAÇÃO IBAMA | Plano de Fauna | A3 | 3 | 30 | 2.21 | 198.9
|  | A4 | 3 | 150 | 0.24 | 108
03. AUTORIZAÇÃO IPHAN | Plano de Arqueologia | A3 | 3 | 30 | 2.21 | 198.9
|  | A4 | 3 | 150 | 0.24 | 108
04. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | Relatório de Diagnóstico do Meio Físico | A3 | 3 | 75 | 2.21 | 497.25
|  | A4 | 3 | 400 | 0.24 | 288
05. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | Relatório de Caracterização do ¦Ecossistema | A3 | 2 | 10 | 2.21 | 44.2
|  | A4 | 2 | 50 | 0.24 | 24
06. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Primeira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 150 | 0.24 | 72
07. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO | Relatório de Caracterização da Vegetação | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
08. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Segunda Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 150 | 0.24 | 72
09. DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | Relatório do Diagnóstico do Meio Socioeconômico | A3 | 2 | 50 | 2.21 | 221
|  | A4 | 2 | 350 | 0.24 | 168
10. DIAGNÓSTICO QUILOMBOLA | Relatório do Diagnóstico dos Quilombolas | A3 | 2 | 50 | 2.21 | 221
|  | A4 | 2 | 350 | 0.24 | 168
11. ESTUDO DE AVALIAÇÃO POTENCIAL MALARÍGENO | Relatório de Avaliação Potencial Malarígena | A3 | 2 | 50 | 2.21 | 221
|  | A4 | 2 | 350 | 0.24 | 168
12. DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO | Relatório de Diagnóstico Arqueológico Interventivo | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
13. PASSIVOS AMBIENTAIS | Relatório de Passivos Ambientais | A3 | 2 | 30 | 2.21 | 132.6
|  | A4 | 2 | 300 | 0.24 | 144
14. SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO | Relatório Síntese da Situação Ambiental da Região, Análise dos Impactos Ambientais e Definição das Áreas de Influência do Empreendimento | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
15. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS; PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES | Relatório Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Progarmas Ambientais; Alternativas Tecnológicas e Locacionais; Prognóstico e Conclusões | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
16. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | Estudo de Impacto Ambiental - EIA | A3 | 20 | 20 | 2.21 | 884
|  | A4 | 20 | 1500 | 0.24 | 7200
| Relatório de Impacto Ambiental - RIMA | A3 | 20 | 40 | 2.21 | 1768
17. TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Terceira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 150 | 0.24 | 72
18. QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório de Diagnóstico de Fauna | A3 | 4 | 100 | 2.21 | 884
|  | A4 | 4 | 700 | 0.24 | 672
19. PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (PROJETO 1) | Plano Básico Ambiental - PBA | A4 | 4 | 400 | 0.24 | 384
20. AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 1) | Relatório de Inventário Florestal | A3 | 4 | 60 | 2.21 | 530.4
|  | A4 | 4 | 400 | 0.24 | 384
21. LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 1) | Relatório de Prospecção Arqueológica Intensiva | A4 | 4 | 100 | 0.24 | 96
22. PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (ETAPA 2) | Plano Básico Ambiental - PBA | A4 | 4 | 800 | 0.24 | 768
23. AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 2) | Relatório de Inventário Florestal | A3 | 4 | 120 | 2.21 | 1060.8
|  | A4 | 4 | 800 | 0.24 | 768
24. LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 2) | Relatório de Prospecção Arqueológica Intensiva | A4 | 4 | 400 | 0.24 | 384
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Total (R$) | 20530.35

## ServGrafico-Planilha
EIA/RIMA, PBA & ASV
SERVIÇOS GRÁFICOS
Ferrovia: | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA |  |  |  | Processo N°:
Trecho: | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA |  |  |  | 50840.000199/2015-47
Segmento:
Extensão: | 576,59 km |  |  |  | Data da proposta:
Prazo de Execução Total: | 930 dias
Produto | Documento | Tipo | Número de Vias | Folhas por Via | Preço/ Folha (R$) | Preço Total (R$)
|  |  | a | b | c | d = a*b*c
01. RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | Relatório de planejamento das atividades e autorizações | A3 | 3 | 10
|  | A4 | 3 | 50
02. AUTORIZAÇÃO IBAMA | Plano de Fauna | A3 | 3 | 30
|  | A4 | 3 | 150
03. AUTORIZAÇÃO IPHAN | Plano de Arqueologia | A3 | 3 | 30
|  | A4 | 3 | 150
04. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | Relatório de Diagnóstico do Meio Físico | A3 | 3 | 75
|  | A4 | 3 | 400
05. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | Relatório de Caracterização do Ecossistema | A3 | 2 | 10
|  | A4 | 2 | 50
06. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Primeira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 150
07. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO | Relatório de Caracterização da Vegetação | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 100
08. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Segunda Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 150
09. DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | Relatório do Diagnóstico do Meio Socioeconômico | A3 | 2 | 50
|  | A4 | 2 | 350
10. DIAGNÓSTICO QUILOMBOLA | Relatório do Diagnóstico dos Quilombolas | A3 | 2 | 50
|  | A4 | 2 | 350
11. ESTUDO DE AVALIAÇÃO POTENCIAL MALARÍGENO | Relatório de Avaliação Potencial Malarígena | A3 | 2 | 50
|  | A4 | 2 | 350
12. DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO | Relatório de Diagnóstico Arqueológico Interventivo | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 100
13. PASSIVOS AMBIENTAIS | Relatório de Passivos Ambientais | A3 | 2 | 30
|  | A4 | 2 | 300
14. SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO | Relatório Síntese da Situação Ambiental da Região, Análise dos Impactos Ambientais e Definição das Áreas de Influência do Empreendimento | A3 | 2 | 100
|  | A4 | 2 | 100
15. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS; PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES | Relatório Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Progarmas Ambientais; Alternativas Tecnológicas e Locacionais; Prognóstico e Conclusões | A3 | 2 | 100
|  | A4 | 2 | 100
16. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | Estudo de Impacto Ambiental - EIA | A3 | 20 | 20
|  | A4 | 20 | 1500
| Relatório de Impacto Ambiental - RIMA | A3 | 20 | 40
17. TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Terceira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 150
18. QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório de Diagnóstico de Fauna | A3 | 4 | 100
|  | A4 | 4 | 700
19. PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (PROJETO 1) | Plano Básico Ambiental - PBA | A4 | 4 | 400
20. AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 1) | Relatório de Inventário Florestal | A3 | 4 | 60
|  | A4 | 4 | 400
21. LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 1) | Relatório de Prospecção Arqueológica Intensiva | A4 | 4 | 100
22. PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (ETAPA 2) | Plano Básico Ambiental - PBA | A4 | 4 | 800
23. AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 2) | Relatório de Inventário Florestal | A3 | 4 | 120
|  | A4 | 4 | 800
24. LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 2) | Relatório de Prospecção Arqueológica Intensiva | A4 | 4 | 400
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Total (R$) | 0

## Cronograma (hidden)
EIA/RIMA, PBA & ASV
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | Ferrovia: |  | AÇAILÂNDIA - BARCARENA | [23 empty] | Processo N°. 50840.000199/2015-47
[5 empty] | Trecho: |  | AÇAILÂNDIA/MA – BARCARENA/PA
Segmento:
[5 empty] | Extensão: |  | 576,59 km | [23 empty] | Mês base:
[5 empty] | Prazo de Execução Total: |  | 930 dias | [23 empty] | junho/2015
[5 empty] | Produtos |  | Dias
[7 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | 930
[5 empty] | 01. | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES |  | P | 1%
[5 empty] | 02. | AUTORIZAÇÃO IBAMA |  | P | 1%
[5 empty] | 03. | AUTORIZAÇÃO IPHAN |  | P | 1%
[5 empty] | 04. | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO |  |  |  |  | P | 5%
[5 empty] | 05. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA |  |  |  |  | P | 3%
[5 empty] | 06. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA |  |  | P | 6%
[5 empty] | 07. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO |  |  |  |  | P | 5%
[5 empty] | 08. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | [6 empty] | P | 6%
[5 empty] | 09. | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO |  |  |  |  | P | 6%
[5 empty] | 10. | DIAGNÓSTICO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS |  |  |  |  | P | 2%
[5 empty] | 11. | ESTUDO DE AVALIAÇÃO POTENCIAL MALARÍGENO | [5 empty] | 2%
[5 empty] | 12. | DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO |  |  |  |  | P | 5%
[5 empty] | 13. | PASSIVOS AMBIENTAIS | [6 empty] | P | 2%
[5 empty] | 14. | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | P | 2%
[5 empty] | 15. | MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS; PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES | [9 empty] | P | 3%
[5 empty] | 16. | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | [11 empty] | P | 7%
[5 empty] | 17. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | [15 empty] | P | 6%
[5 empty] | 18. | TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | [10 empty] | P | 6%
[5 empty] | 19. | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | [14 empty] | P | 6%
[5 empty] | 20. | PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (PROJETO 1) | [19 empty] | P | 3%
[5 empty] | 21. | AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 1) | [19 empty] | P | 4%
[5 empty] | 22. | LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 1) | [19 empty] | 3%
[5 empty] | 23. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (ETAPA 1) | [23 empty] | 3%
[5 empty] | 24. | PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (ETAPA 2) | [26 empty] | P | 3%
[5 empty] | 25. | AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 2) | [26 empty] | P | 4%
[5 empty] | 26. | LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 2) | [25 empty] | P | 3%
[5 empty] | 27. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (ETAPA 2) | [29 empty] | P | 2%
0
[5 empty] | Percentual Parcial (%) |  | 0% | 0% | 3% | 6% | 0% | 28% | 0% | 8% | 2% | 0% | 3% | 6% | 7% | 0% | 0% | 6% | 6% | 0% | 0% | 3% | 7% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 7% | 0% | 0% | 2%
[5 empty] | Percentual Acumulado / Total (%) |  | 0% | 0% | 3% | 9% | 9% | 37% | 37% | 45% | 47% | 47% | 50% | 56% | 63% | 63% | 63% | 69% | 75% | 75% | 75% | 78% | 85% | 85% | 85% | 88% | 88% | 88% | 91% | 98% | 98% | 98% | 100%
[5 empty] | Valor Parcial (R$) |  |  |  | 421129.56 | 842259.12 |  | 3930542.56 |  | 1123012.16 | 280753.04 |  | 421129.56 | 842259.12 | 982635.64 |  |  | 842259.12 | 842259.12 |  |  | 421129.56 | 982635.64 |  |  | 421129.56 |  |  | 421129.56 | 982635.64 |  |  | 280753.04
[5 empty] | Valor Acumulado / Total (R$) |  |  |  | 421129.56 | 1263388.68 |  | 5193931.24 |  | 6316943.4 | 6597696.44 |  | 7018826 | 7861085.12 | 8843720.76 |  |  | 9685979.88 | 10528239 |  |  | 10949368.56 | 11932004.2 |  |  | 12353133.76 |  |  | 12774263.32 | 13756898.96 |  |  | 14037652
[5 empty] | FIM |  | FIM | FIM | FIM | FIM | FIM | [6 empty] | FIM | [11 empty] | FIM | FIM | FIM |  |  |  |  | FIM | FIM
FIM | FIM | FIM | FIM | FIM

## Cronograma (2)
EIA/RIMA, PBA & ASV
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | Ferrovia: |  | Açailândia - Barcarena | [23 empty] | Processo N°. 50840.000199/2015-47
[5 empty] | Trecho: |  | Açailândia/MA - Barcarena/PA
Segmento:
[5 empty] | Extensão: |  | 576,59 km | [23 empty] | Mês base:
[5 empty] | Prazo de Execução Total: |  | 930 dias | [23 empty] | junho/2015
[5 empty] | Produtos |  | Dias
[7 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | 930
[5 empty] | 01. | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES |  | P | 1%
[5 empty] | 02. | AUTORIZAÇÃO IBAMA |  | P | 1%
[5 empty] | 03. | AUTORIZAÇÃO IPHAN |  | P | 1%
[5 empty] | 04. | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO |  |  |  |  | P | 5%
[5 empty] | 05. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA |  |  |  |  | P | 3%
[5 empty] | 06. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA |  |  | P | 6%
[5 empty] | 07. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO |  |  |  |  | P | 5%
[5 empty] | 08. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | [6 empty] | P | 6%
[5 empty] | 09. | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO |  |  |  |  | P | 6%
[5 empty] | 10. | DIAGNÓSTICO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS |  |  |  |  | P | 2%
[5 empty] | 11. | ESTUDO DE AVALIAÇÃO POTENCIAL MALARÍGENO |  |  |  |  | P | 2%
[5 empty] | 12. | DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO |  |  |  |  | P | 5%
[5 empty] | 13. | PASSIVOS AMBIENTAIS | [6 empty] | P | 2%
[5 empty] | 14. | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | P | 2%
[5 empty] | 15. | MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS; PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES | [9 empty] | P | 3%
[5 empty] | 16. | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | [11 empty] | P | 7%
[5 empty] | 17. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | [15 empty] | P | 6%
[5 empty] | 18. | TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | [10 empty] | P | 6%
[5 empty] | 19. | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | [14 empty] | P | 6%
[5 empty] | 20. | PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (PROJETO 1) | [19 empty] | P | 3%
[5 empty] | 21. | AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 1) | [19 empty] | P | 4%
[5 empty] | 22. | LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 1) | [19 empty] | 3%
[5 empty] | 23. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (ETAPA 1) | [23 empty] | 3%
[5 empty] | 24. | PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (ETAPA 2) | [26 empty] | P | 3%
[5 empty] | 25. | AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 2) | [26 empty] | P | 4%
[5 empty] | 26. | LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 2) | [25 empty] | P | 3%
[5 empty] | 27. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (ETAPA 2) | [29 empty] | P | 2%
[5 empty] | Percentual Parcial (%) |  | 0% | 0% | 3% | 6% | 0% | 28% | 0% | 8% | 2% | 0% | 3% | 6% | 7% | 0% | 0% | 6% | 6% | 0% | 0% | 3% | 7% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 7% | 0% | 0% | 2%
[5 empty] | Percentual Acumulado / Total (%) |  | 0% | 0% | 3% | 9% | 9% | 37% | 37% | 45% | 47% | 47% | 50% | 56% | 63% | 63% | 63% | 69% | 75% | 75% | 75% | 78% | 85% | 85% | 85% | 88% | 88% | 88% | 91% | 98% | 98% | 98% | 100%
Valor Parcial (R$)
Valor Acumulado / Total (R$)
[5 empty] | FIM |  | FIM | FIM | FIM | FIM | FIM | [6 empty] | FIM | [11 empty] | FIM | FIM | FIM |  |  |  |  | FIM | FIM
FIM | FIM | FIM | FIM | FIM

## Folha de Dados
FOLHA DE DADOS
| SALÁRIO MENSAL DA EQUIPE |  |  |  |  | VEÍCULOS
| DESCRIÇÃO | Mês | junho/2015 |  |  | Mês | junho/2015
|  | Índice | 186.157 |  |  | Índice | 186.157 | 186.157
|  | k |  |  |  | k
|  | Categoria | R$ |  |  | TIPO | MÊS | DIA
| CONSULTOR ESPECIAL | CM | 17750.85 |  |  | SEDAN - 71 A 115 CV | 2820.85 | 94.0283
[6 empty] | CAMINHONETE - 71 A 115 CV | 2984.8 | 99.4933
| COORDENADOR | P0 | 15425.84 |  |  | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 4217.17 | 140.5723
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 | 12154.98 |  |  | VAN - 120 A 140 CV | 5531.11 | 184.3703
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 9509.14
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 7823.24
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR | P4 | 7092
| TÉCNICO ESPECIAL | T0 | 5510.61
| TÉCNICO SÊNIOR | T1 | 4203.06
| TÉCNICO PLENO | T2 | 3178.57
| TÉCNICO JÚNIOR | T3 | 2551.24
| TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1905.93
| CHEFE DE ESCRITÓRIO | A0 | 4415.21
| SECRETÁRIA | A1 | 2651.39
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO / DE CAMPO / MOTORISTA | A2 | 1713.02
| SERVENTES / CONÍNUOS | A3 | 1493.36
| VIGIAS | A4 | 1522.01
DIÁRIAS
| DESCRIÇÃO | VALORES DE DIÁRIAS POR CAPITAIS
|  | BSB, MAO, RIO | BHZ, FOR, POA, REC, SSA, SÃO | OCE | DD
| C, P0, P1, P2, P3 | 267.9 | 253.8 | 239.7 | 211.5 | SERVIÇOS GRÁFICOS
| P4, T0, T1 | 224.2 | 212.4 | 200.6 | 177 | TIPO | R$
| DEMAIS CATEGORIAS | 224.2 | 212.4 | 200.6 | 177 | A4 | 0.24
| ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (POR VIAGEM): R$ 95,00 |  |  |  |  | A1 / A3 | 2.21
[6 empty] | A2 | 5.16
SIGLAS UTILIZADAS
| BSB - BRASÍLIA | FOR - FORTALEZA |  | SAO - SÃO PAULO
| MAO - MANAUS | POA - PORTO ALEGRE |  | OCE - OUTRAS CAPITAIS |  | IMÓVEIS
| RIO - RIO DE JANEIRO | REC - RECIFE |  | DD - DEMAIS DESLOCAMENTOS |  | TIPO | MÊS | DIA
| BHZ - BELO HORIZONTE | SSA - SALVADOR |  |  |  | ESCRITÓRIO | 1571.95 | 52.4
[6 empty] | CASA ENGENHEIRO | 1802.92 | 60.1
[6 empty] | ALOJAMENTO | 1577.55 | 52.59
MOBILIÁRIO
[6 empty] | TIPO | MÊS | DIA
[6 empty] | ESCRITÓRIO | 676.07 | 22.54
[6 empty] | ALOJAMENTO | 563.4 | 18.78
TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT
Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012.
Junho de 2015 - IND - 201,894 / k - 1,23779
Última atualização: 15/07/2015

## DADOS (hidden)
FOLHA DE DADOS
|  | MÊS |  | junho/15
|  | IND |  | .201,894
| UNIDADE | K |  | 1.2378
CONSULTOR ESPECIAL | Mês | CM |  | 17750.85 | 17750.85
COORDENADOR | Mês | P0 |  | 15425.84 | 15425.84
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | Mês | P1 |  | 12154.98 | 12154.98
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | Mês | P2 |  | 9509.14 | 9509.14
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | Mês | P3 |  | 7823.24 | 7823.24
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR | Mês | P4 |  | 7092 | 7092
TÉCNICO ESPECIAL | Mês | T0 |  | 5510.61 | 5510.61
TÉCNICO SÊNIOR | Mês | T1 |  | 4203.06 | 4203.06
TÉCNICO PLENO | Mês | T2 |  | 3178.57 | 3178.57
TÉCNICO JÚNIOR | Mês | T3 |  | 2551.24 | 2551.24
TÉCNICO AUXILIAR | Mês | T4 |  | 1905.93 | 1905.93
CHEFE DE ESCRITÓRIO | Mês | A0 |  | 4415.21 | 4415.21 |  | 0
SECRETÁRIA | Mês | A1 |  | 2651.39 | 2651.39
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/DE CAMPO/MOTORISTA | Mês | A2 |  | 1713.02 | 1713.02
SERVENTES/CONTÍNUOS | Mês | A3 |  | 1493.36 | 1493.36
VIGIAS | Mês | A4 |  | 1522.01 | 1522.01
SEDAN - 71 A 115 CV | Mês |  |  | 2820.85 | 2820.85 | 2820.85
CAMINHONETE - 71 A 115 CV | Mês |  |  | 2984.8 | #REF! | 2984.8
CAMINHONETE - 140 A 165 CV | Mês |  |  | 4217.17 | #REF! | 4217.17
VAN - 120 A 140 CV | Mês |  |  | 5531.11 | #REF! | 5531.11
CAMINHÃO PARA VIGA BENKELMAN | Mês |  |  |  | #REF!
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA | Mês
GPS | Mês
VIGA BENKELMAN | Mês
FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD | Mês
INTEGRADOR MAYSMETER | Mês
LABORATÓRIO DE SOLOS | Mês
LABORATÓRIO DE BETUME | Mês
LABORATÓRIO DE CONCRETO | Mês
A1 - ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) |  | 84,04%
A2 - ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA) |  | 126,30%
VALOR DE DIÁRIAS
NÍVEL | DESLOCAMENTO
TIPO | BSB, MAO, RIO | BH, FOR, POA, REC, SSA, SAO | OCE | DD
C, P0, P1, P2, P3 | 267.9 | 253.8 | 239.7 | 211.5
P4, T0, T1 | 224.2 | 212.4 | 200.6 | 177
Demais Categorias | 224.2 | 212.4 | 200.6 | 177
Siglas Utilizadas
BSB - Brasília | FOR - Fortaleza |  | SÃO - São Paulo
MAO - Manaus | POA - Porto Alegre |  | OCE - Outras Capitas de Estados
RIO - Rio de Janeiro | REC - Recife |  | DD - Demais Deslocamentos
BH - Belo Horizonte | SSA - Salvador
Obs: Incluir adicional de embarque e desembarque, no valor de R$ 95,00, se não for feita a cotação de tarifa cheia
DESPESAS COM DESLOCAMENTO |  |  |  | SERVIÇOS GRÁFICOS
NÍVEL | COM HOSP. | SEM HOSP. |  | TIPO | R$
SUPERIOR | 100 | 40 |  | A4 | 0.24
MÉDIO | 50 | 20 |  | A1/A3 | 2.21
|  |  |  | A2 | 5.16