## EMPREENDIMENTO
TÍTULO: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC
RODOVIA: | BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC
ESTADOS: | Paraná e Santa Catarina
REGIÃO: | SUL
SEGMENTOS: | Trecho BR-476 entre Lapa/PR e União da Vitória/PR, Trecho BR-153 entre União da Vitória/PR e divisa SC/RS, Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecó/SC.
META I - OBTENÇÃO DE LP
META II - OBTENÇÃO DE LI
EXTENSÃO: | 454,2 km
PRAZO: | 31 meses (após assinatura do contrato)
Nº PROCESSO IBAMA:
MÊS BASE: | junho de 2015

## RESUMO (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC | [5 empty] | LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC | [5 empty] | LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC
Rodovia | BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC |  |  |  | Processo N°: 50840.000170/2015-65 | Rodovia | BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC |  |  |  | Processo N°: 50840.000170/2015-65 | Rodovia | BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC |  |  |  | Processo N°:50840.000170/2015-65
Trechos: | Trecho BR-476 entre Lapa/PR e União da Vitória/PR; Trecho BR-153 entre União da Vitória/PR e divisa SC/RS; Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecó/SC. |  |  |  |  | Trecho: | Trecho BR-476 entre Lapa/PR e União da Vitória/PR; Trecho BR-153 entre União da Vitória/PR e divisa SC/RS; Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecó/SC. |  |  |  |  | Trecho: | Trecho BR-476 entre Lapa/PR e União da Vitória/PR; Trecho BR-153 entre União da Vitória/PR e divisa SC/RS; Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecó/SC.
Segmento: |  |  |  |  | Mês Base: junho/2015 | Segmento: |  |  |  |  | Mês Base: junho/2015 | Segmento: |  |  |  |  | Mês Base: junho/2015
Extensão: | 454,2 km |  |  |  |  | Extensão: | 454,2 km |  |  |  |  | Extensão: | 454,2 km
Prazo de Execução Total: |  | 930 Dias |  |  |  | Prazo de Execução Total: |  | 930 Dias |  |  |  | Prazo de Execução Total: |  | 930 Dias
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | LP - COMPOSIÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS | [5 empty] | LI - COMPOSIÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ ) |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ ) |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ ) |  |  |  | Ajuste |  | Ajuste
|  |  |  | PARCIAL | TOTAL |  |  |  |  | PARCIAL | TOTAL |  |  |  |  | PARCIAL | TOTAL |  | Total |  | LP |  |  | LI
A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO |  |  |  |  | 1758082.7 | A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO |  |  |  |  | 1336142.85 | A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO |  |  |  |  | 421939.85 | [8 empty] | 0 | ok!!!
| A1 - Pessoal de Nível Superior |  |  | 1662786.2 |  |  | A1 - Pessoal de Nível Superior |  |  | 1263717.51 |  |  | A1 - Pessoal de Nível Superior |  |  | 399068.69 |  |  | 1662786.2 |  | 1263717.51 |  | 76% | 399068.69 | 24%
| A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar |  |  | 95296.5 |  |  | A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar |  |  | 72425.34 |  |  | A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar |  |  | 22871.16 |  |  | 95296.5 |  | 72425.34 |  | 76% | 22871.16 | 24%
| A3 - Pessoal Administrativo | [5 empty] | A3 - Pessoal Administrativo | [5 empty] | A3 - Pessoal Administrativo
B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 1477492.7 | B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 1122894.45 | B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 354598.25
| Taxa | 84,04% | % do item "A" | 1477492.7 |  |  | Taxa | 84,04% | % do item "A" | 1122894.45 |  |  | Taxa | 84,04% | % do item "A" | 354598.25
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 527424.81 | C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 400842.86 | C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 126581.96
| Taxa | 30% | % do item "A" | 527424.81 |  |  | Taxa | 30% | % do item "A" | 400842.86 |  |  | Taxa | 30% | % do item "A" | 126581.96
D - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 637250.258 | D - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 509800.21 | D - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 127450.05
D1 - Passagens Aéreas |  |  |  | 126737.04 |  | D1 - Passagens Aéreas |  |  |  | 101389.63 |  | D1 - Passagens Aéreas |  |  |  | 25347.41 |  |  | 126737.04 |  | 101389.63 |  | 80% | 25347.41 | 20% | 126737.04 | ok!!!
D2 - Dárias por Deslocamento |  |  |  | 439631.56 |  | D2 - Dárias por Deslocamento |  |  |  | 351705.25 |  | D2 - Dárias por Deslocamento |  |  |  | 87926.31 |  |  | 439631.56 |  | 351705.25 |  | 80% | 87926.31 | 20% | 439631.56 | ok!!!
D3 - Veículos |  |  |  | 51129.308 |  | D3 - Veículos |  |  |  | 40903.45 |  | D3 - Veículos |  |  |  | 10225.86 |  |  | 51129.308 |  | 40903.45 |  | 80% | 10225.86 | 20% | 51129.31 | err!!!
D4 - Sserviços Gráficos |  |  |  | 19752.35 |  | D4 - Sserviços Gráficos |  |  |  | 15801.88 |  | D4 - Sserviços Gráficos |  |  |  | 3950.47 |  |  | 19752.35 |  | 15801.88 |  | 80% | 3950.47 | 20% | 19752.35 | ok!!!
0%
I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D ) |  |  |  |  | 4400250.47 | I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D ) |  |  |  |  | 3369680.37 | I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D ) |  |  |  |  | 1030570.11
I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 528030.06 | I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 404361.64 | I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 123668.41
| Taxa | 12% | % do item " I " | 528030.06 |  |  | Taxa | 12% | % do item " I " | 404361.64 |  |  | Taxa | 12% | % do item " I " | 123668.41
I I I - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 819080.22 | I I I - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 627245.78 | I I I - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 191834.44
| Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I " | 819080.22 |  |  | Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I " | 627245.78 |  |  | Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I " | 191834.44
( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário | [5 empty] | ( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário | [5 empty] | ( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário
TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I ) |  |  |  |  | 5747360.75 | TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I ) |  |  |  |  | 4401287.79 | TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I ) |  |  |  |  | 1346072.96 |  | 5747360.75 |  | 4401287.79 |  | 76.58% | 1346072.96 | 23.42% | 5747360.75 | ok!!!

## RESUMO-Planilha
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC
Rodovia | BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC |  |  |  | Processo N°: 50840.000170/2015-65
Trecho: | Trecho BR-476 entre Lapa/PR e União da Vitória/PR; Trecho BR-153 entre União da Vitória/PR e divisa SC/RS; Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecó/SC.
Segmento: |  |  |  |  | Data: ____/____/____
Extensão: | 454,2 km
Prazo de Execução Total: |  | 930 Dias
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ )
|  |  |  | PARCIAL | TOTAL
A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO
A1 - Pessoal de Nível Superior
A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar
A3 - Pessoal Administrativo
B - ENCARGOS SOCIAIS
| Taxa | 84,04% | % do item "A"
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
| Taxa | 30% | % do item "A"
D - DESPESAS GERAIS
D1 - Passagens Aéreas
D2 - Dárias por Deslocamento
D3 - Veículos
D4 - Sserviços Gráficos
I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D )
I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA
| Taxa | 12% | % do item " I "
I I I - DESPESAS FISCAIS
| Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I "
( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário
TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I )

## EQUIPE TÉCNICA (hidden)
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[13 empty] | TR IBAMA / CONTRATAÇÃO | [5 empty] | 1: Licença Prévia |  | Licença Instalação
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32,5
| EQUIPE TÉCNICA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2,5
| RODOVIA: | BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC | [7 empty] | junho de 2015 | [11 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
| LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC | [17 empty] | Licença Prévia 7 1: Plano de Trabalho e Aprovações; Licença Prévia 10 1: Estudos; Licença Prévia 22 1: Análise IBAMA e Emissão LP |  | PBA / ASV / Arqueologia |  |  |  | Emissão LI
| CÓD | ATIVIDADES / FUNÇÃO NO PROJETO | Código | PESSOAL/ EQUIPE |  | HORA/ | Nº | TOTAL DE | HOMEM/ | SALÁRIO MÊS | CUSTO TOTAL
[6 empty] | DIA | DIAS | HORAS | MÊS
|  |  |  | b |  | c | d | e=a*b*c*d | a | b | c = a * b | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | Total
Cta | META I - OBTENÇÃO DE LP
CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | 4 | 270 | 0 | 4.75 | 15425.84 | 73272.74 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 4.75 | [8 empty] | nº pessoas dedicada x%, do mês, ao projeto
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 4.5 | 12154.98 | 54697.41 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 4.5
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 5.25 | 12154.98 | 63813.65 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 5.25
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 5.25 | 12154.98 | 63813.65 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 5.25
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (A) | 255597.45 | 14.54% | [35 empty] | 255597.45
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 214804.097 | [37 empty] | 214804.097
Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental
Meio Físico
FscP2 |  | PROFISSIONAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 60 | 0 | 13 | 9509.14 | 123618.82 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [5 empty] | 13 | [16 empty] | 1 climatologista, 1 geólogo, 1 geógrafo, 1 agrônomo, 1 especialista em ruídos, 1 especilaista em qualidade do ar, 1 esp. em qual.água
FscP3 |  | ENGENHEIRO PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 8 | 7823.24 | 62585.92 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 8
FscT4 |  | TÉCNICO JUNIOR | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 8 | 1905.93 | 15247.44 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 2; Licença Prévia 11 2: 2; Licença Prévia 12 3: 2; Licença Prévia 13 4: 2 | 8
| Meio Biótico | [54 empty] | 6 módulos. 1 equipe SP e 2 equipes MS
BioP2 | Fauna | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - AVES | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 5.25 | 9509.14 | 49922.99 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | [5 empty] | 5.25
BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - HERPET. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 4.5 | 9509.14 | 42791.13 | [10 empty] | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | [5 empty] | 4.5
BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - MAMÍF. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 4.5 | 9509.14 | 42791.13 | [10 empty] | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | [5 empty] | 4.5
BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - BIOT. AQU. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 4.5 | 9509.14 | 42791.13 | [10 empty] | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | [5 empty] | 4.5
BioP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 8 | 7823.24 | 62585.92 | [10 empty] | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 8
BioT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 20 | 0 | 31 | 1905.93 | 59083.83 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 8; Licença Prévia 13 4: 8; Licença Prévia 16 7: 8; Licença Prévia 19 10: 7 | 31 | [17 empty] | 1 técnico para cada profissional
BioP2 | Flora | BIÓLOGO/ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 6.25 | 9509.14 | 59432.13 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | [5 empty] | 6.25
BioP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 3.5 | 7823.24 | 27381.34 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 1; Licença Prévia 11 2: 0.5; Licença Prévia 12 3: 0.5; Licença Prévia 13 4: 0.5; Licença Prévia 14 5: 0.5; Licença Prévia 15 6: 0.5 | 3.5
Meio Socioeconômico
SceP2 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONALO PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 12 | 9509.14 | 114109.68 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [5 empty] | 12
SceP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 6.5 | 7823.24 | 50851.06 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 1; Licença Prévia 11 2: 1; Licença Prévia 12 3: 1; Licença Prévia 13 4: 1; Licença Prévia 14 5: 1; Licença Prévia 15 6: 1; Licença Prévia 16 7: 0.5 | 6.5
SceT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 4 | 1905.93 | 7623.72 | [27 empty] | 4 | bar: Licença Prévia 10 1 to Licença Prévia 13 4
ArqP1 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR - ARQUEOLOGIA | P1 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 6 | 12154.98 | 72929.88 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 6
ArqP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 5.25 | 7823.24 | 41072.01 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 5.25
ArqT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 7 | 1905.93 | 13341.51 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 3; Licença Prévia 11 2: 2; Licença Prévia 12 3: 2 | 7
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (B) | 888159.64 | 50.52% | [35 empty] | 888159.64
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 746409.3615 | [37 empty] | 746409.3615
Passivos
FscP2 |  | ENGENHEIRO PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 2 | 9509.14 | 19018.28 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 1; Licença Prévia 11 2: 0.125; Licença Prévia 12 3: 0.125; Licença Prévia 13 4: 0.125; Licença Prévia 14 5: 0.125; Licença Prévia 15 6: 0.125; Licença Prévia 16 7: 0.125; Licença Prévia 17 8: 0.125; Licença Prévia 18 9: 0.125 | 2
GeoP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JR - GEOPROCESSAMENTO | P3 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 14.5 | 7823.24 | 113436.98 | [10 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 14.5
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (C) | 132455.26 | 7.534% | [35 empty] | 132455.26
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 111315.4005 | [37 empty] | 111315.4005
Elaboração de Relatório de Impacto Ambiental
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (D) | 0 | 0% | [35 empty] | 0
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 0 | [37 empty] | 0
Execução de Audiência Pública e Assessoramento LP
CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | 4 | 30 | 0 | 2.5 | 15425.84 | 38564.6 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: 1; Licença Prévia 23 2: 0.5; Licença Prévia 24 3: 0.5; Licença Prévia 25 4: 0.25; Licença Prévia 26 5: 0.25 | 2.5
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 2.5 | 12154.98 | 30387.45 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: 1; Licença Prévia 23 2: 0.5; Licença Prévia 24 3: 0.5; Licença Prévia 25 4: 0.25; Licença Prévia 26 5: 0.25 | 2.5
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 2.5 | 12154.98 | 30387.45 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: 1; Licença Prévia 23 2: 0.5; Licença Prévia 24 3: 0.5; Licença Prévia 25 4: 0.25; Licença Prévia 26 5: 0.25 | 2.5
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 2.5 | 12154.98 | 30387.45 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: 1; Licença Prévia 23 2: 0.5; Licença Prévia 24 3: 0.5; Licença Prévia 25 4: 0.25; Licença Prévia 26 5: 0.25 | 2.5
CdnT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 0 | 1905.93 | 0 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: 0; Licença Prévia 23 2: 0; Licença Prévia 24 3: 0; Licença Prévia 25 4: 0; Licença Prévia 26 5: 0 | 0
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (E) | 129726.95 | [36 empty] | 129726.95
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 109022.5288 | [37 empty] | 109022.5288
META II - OBTENÇÃO DE LI
CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | 4 | 270 | 0 | 2.75 | 15425.84 | 42421.06 | [28 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.75
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 1.5 | 12154.98 | 18232.47 | [28 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1.5
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 1.5 | 12154.98 | 18232.47 | [28 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1.5
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 1.5 | 12154.98 | 18232.47 | [28 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1.5
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (F) | 97118.47 | 5.524% | [37 empty] | 97118.47
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 81618.3622 | [39 empty] | 81618.3622
Elaboração de Plano Básico Ambiental
BioP2 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO - BIÓTICO | P2 | 1 | H | #REF! | 90 | #REF! | 1 | 9509.14 | 9509.14 | [28 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1
SceP2 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO - SOCIOECONÔMICO | P2 | #REF! | #REF! | #REF! | 90 | #REF! | 1 | 9509.14 | 9509.14 | [28 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (G) | 19018.28 | 1.082% | [37 empty] | 19018.28
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 15982.9625 | [39 empty] | 15982.9625
Elaboração de Inventário Florestal (obtenção de Autorização de Supressão de Vegetação (ASV)
BioP2 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 90 | 0 | 20 | 9509.14 | 190182.8 | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (H) | 190182.8 | 10.82% | [37 empty] | 190182.8
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 159829.6251 | [39 empty] | 159829.6251
Arqueologia para LI
ArqP1 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR - ARQUEOLOGIA | P1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 12154.98 | 24309.96 | [28 empty] | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2
ArqP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 2.75 | 7823.24 | 21513.91 | [28 empty] | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.75
[52 empty] | Mão-de-Obra | Encargos | Mão-de-Obra | Encargos
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (I) | 45823.87 | 2.606% | [37 empty] | 45823.87 |  | 1405939.3 |  | 352143.42
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 38510.3803 | [39 empty] | 38510.3803 |  | 1181551.3877 |  | 295941.3302
[10 empty] | TOTAL ( A + B + C + D + E + F + G + H + I ) | 1758082.72 | [42 empty] | 1758082.72
[10 empty] | TOTAL ENCARGOS SOCIAIS | 1477492.7179 | [43 empty] | 1477492.7179
[10 empty] | TOTAL GERAL | 3235575.4379 | [42 empty] | LP + LI | 3235575.4379
[39 empty] | 183.5 | [7 empty] | 34
217.5

## Superior (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Superior)
| Rodovia |  | BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC | [6 empty] | Processo N°:
| Trecho: |  | Trecho BR-476 entre Lapa/PR e União da Vitória/PR; Trecho BR-153 entre União da Vitória/PR e divisa SC/RS; Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecó/SC. | [6 empty] | 50840.000170/2015-65
| Segmento: | [8 empty] | Mês base:
| Extensão: |  | 454,2 km | [6 empty] | junho de 2015
| Prazo de Execução Total: |  | 930 dias
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias de Viagens
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h
CdnP0 | Coordenação | COORDENADOR | P0 | 15425.84 | 10 | 154258.4 | 621.26 | 2 | 1242.52 | 239.7 | 8 | 1917.6 | P0 | passagem = n. pessoas x n. reuniões x n. passgens | diárias = n.pessoas x n. reuniões x n.dias no local
CdnP1 | Coordenação | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 | 12154.98 | 27 | 328184.46 | 621.26 | 6 | 3727.56 | 239.7 | 24 | 5752.8 | P1 | passagem = n. pessoas x n. reuniões x n. passagens | diárias = n.pessoas x n. reuniões x n.dias no local
GeoP3 | Geoprocessamento | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 7823.24 | 14.5 | 113436.98 | 621.26 | 0 | 0 | 239.7 | 0 | 0 | P3 | passagem = n. pessoas x n. reuniões x n. passagens | diárias = n.pessoas x n. reuniões x n.dias no local
BioP2 | Biótico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 9509.14 | 46 | 437420.44 | 621.26 | 42 | 26092.92 | 239.7 | 541 | 129677.7 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens + n passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
BioP3 | Biótico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR | P3 | 7823.24 | 11.5 | 89967.26 | 621.26 | 12 | 7455.12 | 239.7 | 130 | 31161 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
FscP2 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 9509.14 | 15 | 142637.1 | 621.26 | 12 | 7455.12 | 239.7 | 39 | 9348.3 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
FscP3 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 7823.24 | 8 | 62585.92 | 621.26 | 6 | 3727.56 | 239.7 | 15 | 3595.5 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local
SceP2 | Socioeconômico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 9509.14 | 13 | 123618.82 | 621.26 | 6 | 3727.56 | 239.7 | 42 | 10067.4 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens + n passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
SceP3 | Socioeconômico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 7823.24 | 6.5 | 50851.06 | 621.26 | 6 | 3727.56 | 239.7 | 42 | 10067.4 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
ArqP1 | Arqueologia | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 | 12154.98 | 8 | 97239.84 | 621.26 | 6 | 3727.56 | 239.7 | 56 | 13423.2 | P1 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
ArqP3 | Arqueologia | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 7823.24 | 8 | 62585.92 | 621.26 | 8 | 4970.08 | 239.7 | 70 | 16779 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens + n passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
24
| TOTAL |  |  |  | 167.5 | 1662786.2 |  | 106 | 65853.56 |  | 967 | 231789.9
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais
3468368.21
30330.3
152626

## Superior-Planilha
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Superior)
| Rodovia |  | BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC | [6 empty] | Processo N°:
| Trecho: |  | Trecho BR-476 entre Lapa/PR e União da Vitória/PR; Trecho BR-153 entre União da Vitória/PR e divisa SC/RS; Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecó/SC. | [6 empty] | 50840.000170/2015-65
| Segmento: | [8 empty] | Data da proposta: ____/____/____
| Extensão: |  | 454,2 km
| Prazo de Execução Total: |  | 930 dias
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias de Viagens
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h
CdnP0 | Coordenação | COORDENADOR | P0 |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 8
CdnP1 | Coordenação | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 |  | 27 |  |  | 6 |  |  | 24
BioP3 | Geoprocessamento | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 14.5 |  |  | 0 |  |  | 0
BioP2 | Biótico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 |  | 46 |  |  | 42 |  |  | 541
FscP3 | Biótico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR | P3 |  | 11.5 |  |  | 12 |  |  | 130
FscP2 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 |  | 15 |  |  | 12 |  |  | 39
SceP3 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 15
SceP2 | Socioeconômico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 |  | 13 |  |  | 6 |  |  | 42
ArqP3 | Socioeconômico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 6.5 |  |  | 6 |  |  | 42
| Arqueologia | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 56
| Arqueologia | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 70
TOTAL
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais

## Técnico (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Técnico e Auxiliar)
| Rodovia |  | BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC | [6 empty] | Processo N°:
| Trecho: |  | Trecho BR-476 entre Lapa/PR e União da Vitória/PR; Trecho BR-153 entre União da Vitória/PR e divisa SC/RS; Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecó/SC. | [6 empty] | 50840.000170/2015-65
| Segmento: | [8 empty] | Mês base:
| Extensão: |  | 454,2 km | [6 empty] | junho de 2015
| Prazo de Execução Total: |  | 930 dias
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias de Viagens
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h
BioT4 | Biótico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1905.93 | 31 | 59083.83 | 621.26 | 62 | 38518.12 | 200.6 | 796.8 | 159838.08
FscT4 | Físico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1905.93 | 8 | 15247.44 | 621.26 | 14 | 8697.64 | 200.6 | 44 | 8826.4
SceT4 | Socioeconômico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1905.93 | 4 | 7623.72 | 621.26 | 8 | 4970.08 | 200.6 | 55.5 | 11133.3
ArqT4 | Arqueologia | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1905.93 | 7 | 13341.51 | 621.26 | 14 | 8697.64 | 200.6 | 139.8 | 28043.88
| TOTAL |  |  |  | 50 | 95296.5 |  | 98 | 60883.48 |  | 1036.1 | 207841.66
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais

## Técnico-Planilha
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Técnico e Auxiliar)
| Rodovia |  | BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC | [6 empty] | Processo N°:
| Trecho: |  | Trecho BR-476 entre Lapa/PR e União da Vitória/PR; Trecho BR-153 entre União da Vitória/PR e divisa SC/RS; Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecó/SC. | [6 empty] | 50840.000170/2015-65
| Segmento: | [8 empty] | Data da proposta: ____/____/____
| Extensão: |  | 454,2 km
| Prazo de Execução Total: |  | 930 dias
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias de Viagens
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h
CdnT4 | Biótico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 31 |  |  | 62 |  |  | 796.8
CdnT4 | Físico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 8 |  |  | 14 |  |  | 44
CdnT4 | Socioeconômico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 55.5
BioT4 | Arqueologia | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 7 |  |  | 14 |  |  | 139.8
Fsc
Sce
Arq
TOTAL
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais

## Veículos (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC
VEÍCULOS
Rodovia |  | BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC |  |  | Processo N°:
Trecho: |  | Trecho BR-476 entre Lapa/PR e União da Vitória/PR; Trecho BR-153 entre União da Vitória/PR e divisa SC/RS; Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecó/SC. |  |  | 50840.000170/2015-65
Segmento: |  |  |  |  | Mês base:
Extensão: |  | 454,2 km |  |  | junho de 2015
Prazo de Execução Total: |  | 930 dias
Meio | Veículo | Quantidade | Número de Dias | Preço Diário (R$) | Preço Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Biótico | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 3 | 5 | 140.5723 | 2108.585
Biótico | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 8 | 28 | 140.5723 | 31488.2027
Físico | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 2 | 5 | 140.5723 | 1405.7233
Físico | SEDAN - 71 A 115 CV | 1 | 5 | 94.0283 | 470.1417
Socioeconômico | SEDAN - 71 A 115 CV | 4 | 5 | 94.0283 | 1880.5667
Arqueologia | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 3 | 14 | 140.5723 | 5904.038
Arqueologia | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 2 | 28 | 140.5723 | 7872.0507
|  |  |  | Total (R$) | 51129.308

## Veículos-Planilha
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC
VEÍCULOS
Rodovia |  | BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC |  |  | Processo N°:
Trecho: |  | Trecho BR-476 entre Lapa/PR e União da Vitória/PR; Trecho BR-153 entre União da Vitória/PR e divisa SC/RS; Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecó/SC. |  |  | 50840.000170/2015-65
Segmento:
Extensão: |  | 454,2 km |  |  | Data da proposta: ____/____/____
Prazo de Execução Total: |  | 930 dias
Meio | Veículo | Quantidade | Número de Dias | Preço Diário (R$) | Preço Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Biótico | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 3 | 5
Biótico | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 8 | 28
Físico | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 2 | 5
Físico | SEDAN - 71 A 115 CV | 1 | 5
Socioeconômico | SEDAN - 71 A 115 CV | 4 | 5
Arqueologia | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 3 | 14
Arqueologia | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 2 | 28
Total (R$)

## ServGrafico (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC
SERVIÇOS GRÁFICOS
Rodovia | BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC |  |  |  | Processo N°:
Trecho: | Trecho BR-476 entre Lapa/PR e União da Vitória/PR; Trecho BR-153 entre União da Vitória/PR e divisa SC/RS; Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecó/SC. |  |  |  | 50840.000170/2015-65
Segmento: |  |  |  |  | Mês base:
Extensão: | 454,2 km
Prazo de Execução Total: | 930 dias |  |  |  | junho de 2015
Produto | Documento | Tipo | Número de Vias | Folhas por Via | Preço/ Folha (R$) | Preço Total (R$)
|  |  | a | b | c | d = a*b*c
01. RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | Relatório de planejamento das atividades e autorizações | A3 | 3 | 10 | 2.21 | 66.3
|  | A4 | 3 | 50 | 0.24 | 36
02. AUTORIZAÇÃO IBAMA | Plano de Fauna | A3 | 3 | 30 | 2.21 | 198.9
|  | A4 | 3 | 150 | 0.24 | 108
03. AUTORIZAÇÃO IPHAN | Plano de Arqueologia | A3 | 3 | 30 | 2.21 | 198.9
|  | A4 | 3 | 150 | 0.24 | 108
04. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | Relatório de Diagnóstico do Meio Físico | A3 | 3 | 75 | 2.21 | 497.25
|  | A4 | 3 | 400 | 0.24 | 288
05. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | Relatório de Caracterização do Ecossistema | A3 | 2 | 10 | 2.21 | 44.2
|  | A4 | 2 | 50 | 0.24 | 24
06. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Primeira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 150 | 0.24 | 72
07. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO | Relatório de Caracterização da Vegetação | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
08. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Segunda Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 150 | 0.24 | 72
09. DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | Relatório do Diagnóstico do Meio Socioeconômico | A3 | 2 | 50 | 2.21 | 221
|  | A4 | 2 | 350 | 0.24 | 168
10. DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO | Relatório de Diagnóstico Arqueológico Interventivo | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
11. PASSIVOS AMBIENTAIS | Relatório de Passivos Ambientais | A3 | 2 | 30 | 2.21 | 132.6
|  | A4 | 2 | 300 | 0.24 | 144
12. SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO | Relatório Síntese da Situação Ambiental da Região, Análise dos Impactos Ambientais e Definição das Áreas de Influência do Empreendimento | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
13. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS; PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES | Relatório Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Progarmas Ambientais; Alternativas Tecnológicas e Locacionais; Prognóstico e Conclusões | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
14. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | Estudo de Impacto Ambiental - EIA | A3 | 20 | 20 | 2.21 | 884
|  | A4 | 20 | 1500 | 0.24 | 7200
| Relatório de Impacto Ambiental - RIMA | A3 | 20 | 40 | 2.21 | 1768
15. TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Terceira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 150 | 0.24 | 72
16. QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório de Diagnóstico de Fauna | A3 | 4 | 100 | 2.21 | 884
|  | A4 | 4 | 700 | 0.24 | 672
17. PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (PROJETO 1) | Plano Básico Ambiental - PBA | A4 | 4 | 400 | 0.24 | 384
18. AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 1) | Relatório de Inventário Florestal | A3 | 4 | 60 | 2.21 | 530.4
|  | A4 | 4 | 400 | 0.24 | 384
19. LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 1) | Relatório de Prospecção Arqueológica Intensiva | A4 | 4 | 100 | 0.24 | 96
20. PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (ETAPA 2) | Plano Básico Ambiental - PBA | A4 | 4 | 800 | 0.24 | 768
21. AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 2) | Relatório de Inventário Florestal | A3 | 4 | 120 | 2.21 | 1060.8
|  | A4 | 4 | 800 | 0.24 | 768
22. LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 2) | Relatório de Prospecção Arqueológica Intensiva | A4 | 4 | 400 | 0.24 | 384
[5 empty] | Total (R$) | 19752.35
SERVIÇOS GRÁFICOS
Rodovia: | BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC |  |  |  | Processo N°:
Trecho: | Comendador Gomes/MG a Jataí/GO
Segmento:
Extensão: | 454,2 km |  |  |  | Mês base:
Prazo de Execução Total: | 930 dias |  |  |  | março de 2015
Produto | Documento | Tipo | Número de Vias | Folhas por Via | Preço/ Folha (R$) | Preço Total (R$)
|  |  | a | b | c | d = a*b*c
01. RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | Relatório de planejamento das atividades e autorizações | A3 | 3 | 10 | 2.21 | 66.3 | A4 | 0.24
|  | A4 | 3 | 50 | 0.24 | 36 | A3 | 2.21
02. AUTORIZAÇÃO IBAMA | Plano de Fauna | A3 | 3 | 30 | 2.21 | 198.9
|  | A4 | 3 | 150 | 0.24 | 108
03. AUTORIZAÇÃO IPHAN | Plano de Arqueologia | A3 | 3 | 30 | 2.21 | 198.9
|  | A4 | 3 | 150 | 0.24 | 108
04. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | Relatório de Diagnóstico do Meio Físico | A3 | 3 | 75 | 2.21 | 497.25
|  | A4 | 3 | 400 | 0.24 | 288
05. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | Relatório de Caracterização do Ecossistema | A3 | 2 | 10 | 2.21 | 44.2
|  | A4 | 2 | 50 | 0.24 | 24
06. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Primeira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 150 | 0.24 | 72
07. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO | Relatório de Caracterização da Vegetação | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
08. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Segunda Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 150 | 0.24 | 72
09. DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | Relatório do Diagnóstico do Meio Socioeconômico | A3 | 2 | 50 | 2.21 | 221
|  | A4 | 2 | 350 | 0.24 | 168
10. DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO | Relatório de Diagnóstico Arqueológico Interventivo | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
11. PASSIVOS AMBIENTAIS | Relatório de Passivos Ambientais | A3 | 2 | 30 | 2.21 | 132.6
|  | A4 | 2 | 300 | 0.24 | 144
12. SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO | Relatório Síntese da Situação Ambiental da Região, Análise dos Impactos Ambientais e Definição das Áreas de Influência do Empreendimento | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
13. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS; PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES | Relatório Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Progarmas Ambientais; Alternativas Tecnológicas e Locacionais; Prognóstico e Conclusões | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
14. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | Estudo de Impacto Ambiental - EIA | A3 | 20 | 20 | 2.21 | 884
|  | A4 | 20 | 1500 | 0.24 | 7200
| Relatório de Impacto Ambiental - RIMA | A3 | 20 | 40 | 2.21 | 1768
15. TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Terceira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 150 | 0.24 | 72
16. QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório de Diagnóstico de Fauna | A3 | 4 | 100 | 2.21 | 884
|  | A4 | 4 | 700 | 0.24 | 672
17. PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (PROJETO 1) | Plano Básico Ambiental - PBA | A4 | 4 | 400 | 0.24 | 384
18. AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 1) | Relatório de Inventário Florestal | A3 | 4 | 60 | 2.21 | 530.4
|  | A4 | 4 | 400 | 0.24 | 384
19. LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 1) | Relatório de Prospecção Arqueológica Intensiva | A4 | 4 | 100 | 0.24 | 96
20. PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (ETAPA 2) | Plano Básico Ambiental - PBA | A4 | 4 | 800 | 0.24 | 768
21. AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 2) | Relatório de Inventário Florestal | A3 | 4 | 120 | 2.21 | 1060.8
|  | A4 | 4 | 800 | 0.24 | 768
22. LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 2) | Relatório de Prospecção Arqueológica Intensiva | A4 | 4 | 400 | 0.24 | 384
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Total (R$) | 19752.35

## ServGrafico-Planilha
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC
SERVIÇOS GRÁFICOS
Rodovia | BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC |  |  |  | Processo N°:
Trecho: | Trecho BR-476 entre Lapa/PR e União da Vitória/PR; Trecho BR-153 entre União da Vitória/PR e divisa SC/RS; Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecó/SC. |  |  |  | 50840.000170/2015-65
Segmento:
Extensão: | 454,2 km
Prazo de Execução Total: | 930 dias |  |  |  | Data da proposta: ____/____/____
Produto | Documento | Tipo | Número de Vias | Folhas por Via | Preço/ Folha (R$) | Preço Total (R$)
|  |  | a | b | c | d = a*b*c
01. RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | Relatório de planejamento das atividades e autorizações | A3 | 3 | 10
|  | A4 | 3 | 50
02. AUTORIZAÇÃO IBAMA | Plano de Fauna | A3 | 3 | 30
|  | A4 | 3 | 150
03. AUTORIZAÇÃO IPHAN | Plano de Arqueologia | A3 | 3 | 30
|  | A4 | 3 | 150
04. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | Relatório de Diagnóstico do Meio Físico | A3 | 3 | 75
|  | A4 | 3 | 400
05. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | Relatório de Caracterização do ¦Ecossistema | A3 | 2 | 10
|  | A4 | 2 | 50
06. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Primeira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 150
07. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO | Relatório de Caracterização da Vegetação | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 100
08. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Segunda Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 150
09. DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | Relatório do Diagnóstico do Meio Socioeconômico | A3 | 2 | 50
|  | A4 | 2 | 350
10. DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO | Relatório de Diagnóstico Arqueológico Interventivo | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 100
11. PASSIVOS AMBIENTAIS | Relatório de Passivos Ambientais | A3 | 2 | 30
|  | A4 | 2 | 300
12. SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO | Relatório Síntese da Situação Ambiental da Região, Análise dos Impactos Ambientais e Definição das Áreas de Influência do Empreendimento | A3 | 2 | 100
|  | A4 | 2 | 100
13. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS; PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES | Relatório Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Progarmas Ambientais; Alternativas Tecnológicas e Locacionais; Prognóstico e Conclusões | A3 | 2 | 100
|  | A4 | 2 | 100
14. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | Estudo de Impacto Ambiental - EIA | A3 | 20 | 20
|  | A4 | 20 | 1500
| Relatório de Impacto Ambiental - RIMA | A3 | 20 | 40
15. TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Terceira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 150
16. QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório de Diagnóstico de Fauna | A3 | 4 | 100
|  | A4 | 4 | 700
17. PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (PROJETO 1) | Plano Básico Ambiental - PBA | A4 | 4 | 400
18. AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 1) | Relatório de Inventário Florestal | A3 | 4 | 60
|  | A4 | 4 | 400
19. LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 1) | Relatório de Prospecção Arqueológica Intensiva | A4 | 4 | 100
20. PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (ETAPA 2) | Plano Básico Ambiental - PBA | A4 | 4 | 800
21. AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 2) | Relatório de Inventário Florestal | A3 | 4 | 120
|  | A4 | 4 | 800
22. LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 2) | Relatório de Prospecção Arqueológica Intensiva | A4 | 4 | 400
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Total (R$) | 0

## Cronograma (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | Rodovia: |  | BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC | [23 empty] | Processo N°. 50840.000170/2015-65
[5 empty] | Trecho: |  | Trecho BR-476 entre Lapa/PR e União da Vitória/PR; Trecho BR-153 entre União da Vitória/PR e divisa SC/RS; Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecó/SC.
Segmento:
[5 empty] | Extensão: |  | 454,2 km | [23 empty] | Mês base: junho de 2015
[5 empty] | Prazo de Execução Total: |  | 930 dias
[5 empty] | Produtos |  | Dias
[7 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | 930
[5 empty] | 01. | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES |  | P | 1%
[5 empty] | 02. | AUTORIZAÇÃO IBAMA |  | P | 1%
[5 empty] | 03. | AUTORIZAÇÃO IPHAN |  | P | 1%
[5 empty] | 04. | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO |  |  |  |  | P | 9%
[5 empty] | 05. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA |  |  |  |  | P | 2%
[5 empty] | 06. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA |  |  |  | P | 6%
[5 empty] | 07. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO |  |  |  |  | P | 5%
[5 empty] | 08. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | [6 empty] | P | 6%
[5 empty] | 09. | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO |  |  |  |  | P | 9%
[5 empty] | 10. | DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO |  |  |  |  | P | 5%
[5 empty] | 11. | PASSIVOS AMBIENTAIS | [6 empty] | P | 2%
[5 empty] | 12. | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | P | 2%
[5 empty] | 13. | MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS; PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES | [9 empty] | P | 2%
[5 empty] | 14. | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | [11 empty] | P | 6%
[5 empty] | 15. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | [15 empty] | P | 6%
[5 empty] | 16. | TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | [10 empty] | P | 6%
[5 empty] | 17. | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | [14 empty] | P | 6%
[5 empty] | 18. | PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (PROJETO 1) | [19 empty] | P | 2%
[5 empty] | 19. | AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 1) | [19 empty] | P | 2%
[5 empty] | 20. | LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 1) | [19 empty] | 2%
[5 empty] | 21. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (ETAPA 1) | [23 empty] | 3%
[5 empty] | 22. | PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (ETAPA 2) | [26 empty] | P | 2%
[5 empty] | 23. | AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 2) | [26 empty] | P | 4%
[5 empty] | 24. | LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 2) | [25 empty] | P | 4%
[5 empty] | 25. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (ETAPA 2) | [29 empty] | P | 6%
0
[5 empty] | Percentual Parcial (%) |  | 0% | 0% | 3% | 0% | 6% | 30% | 0% | 8% | 2% | 0% | 2% | 6% | 6% | 0% | 0% | 6% | 6% | 0% | 0% | 2% | 4% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 4% | 6% | 0% | 0% | 6%
[5 empty] | Percentual Acumulado / Total (%) |  | 0% | 0% | 3% | 3% | 9% | 39% | 39% | 47% | 49% | 49% | 51% | 57% | 63% | 63% | 63% | 69% | 75% | 75% | 75% | 77% | 81% | 81% | 81% | 84% | 84% | 84% | 88% | 94% | 94% | 94% | 100%
[5 empty] | Valor Parcial (R$) |  |  |  | 172420.8225 | 0 |  | 1724208.225 |  | 459788.86 | 114947.215 |  | 114947.215 | 344841.645 | 344841.645 |  |  | 344841.645 | 344841.645 |  |  | 114947.215 | 229894.43 |  |  | 172420.8225 |  |  | 229894.43 | 344841.645 |  |  | 344841.645
[5 empty] | Valor Acumulado / Total (R$) |  |  |  | 172420.8225 | 172420.8225 |  | 2241470.6925 |  | 2701259.5525 | 2816206.7675 |  | 2931153.9825 | 3275995.6275 | 3620837.2725 |  |  | 3965678.9175 | 4310520.5625 |  |  | 4425467.7775 | 4655362.2075 |  |  | 4827783.03 |  |  | 5057677.46 | 5402519.105 |  |  | 5747360.75
[5 empty] | FIM |  | FIM | FIM | FIM | FIM | FIM | [6 empty] | FIM | [11 empty] | FIM | FIM | FIM |  |  |  |  | FIM | FIM
FIM | FIM | FIM | FIM | FIM

## Cronograma (2)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | Rodovia: |  | BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC | [23 empty] | Processo N°. 50840.000170/2015-65
[5 empty] | Trecho: |  | Trecho BR-476 entre Lapa/PR e União da Vitória/PR; Trecho BR-153 entre União da Vitória/PR e divisa SC/RS; Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecó/SC.
Segmento:
[5 empty] | Extensão: |  | 454,2 km | [23 empty] | Data da proposta: ____/____/____
[5 empty] | Prazo de Execução Total: |  | 930 dias
[5 empty] | Produtos |  | Dias
[7 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | 930
[5 empty] | 01. | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES |  | P | 1%
[5 empty] | 02. | AUTORIZAÇÃO IBAMA |  | P | 1%
[5 empty] | 03. | AUTORIZAÇÃO IPHAN |  | P | 1%
[5 empty] | 04. | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO |  |  |  |  | P | 9%
[5 empty] | 05. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA |  |  |  |  | P | 2%
[5 empty] | 06. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA |  |  |  | P | 6%
[5 empty] | 07. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO |  |  |  |  | P | 5%
[5 empty] | 08. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | [6 empty] | P | 6%
[5 empty] | 09. | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO |  |  |  |  | P | 9%
[5 empty] | 10. | DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO |  |  |  |  | P | 5%
[5 empty] | 11. | PASSIVOS AMBIENTAIS | [6 empty] | P | 2%
[5 empty] | 12. | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | P | 2%
[5 empty] | 13. | MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS; PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES | [9 empty] | P | 2%
[5 empty] | 14. | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | [11 empty] | P | 6%
[5 empty] | 15. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | [15 empty] | P | 6%
[5 empty] | 16. | TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | [10 empty] | P | 6%
[5 empty] | 17. | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | [14 empty] | P | 6%
[5 empty] | 18. | PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (PROJETO 1) | [19 empty] | P | 2%
[5 empty] | 19. | AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 1) | [19 empty] | P | 2%
[5 empty] | 20. | LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 1) | [19 empty] | 2%
[5 empty] | 21. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (ETAPA 1) | [23 empty] | 3%
[5 empty] | 22. | PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (ETAPA 2) | [26 empty] | P | 2%
[5 empty] | 23. | AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 2) | [26 empty] | P | 4%
[5 empty] | 24. | LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 2) | [25 empty] | P | 4%
[5 empty] | 25. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (ETAPA 2) | [29 empty] | P | 6%
0
[5 empty] | Percentual Parcial (%) |  | 0% | 0% | 3% | 0% | 6% | 30% | 0% | 8% | 2% | 0% | 2% | 6% | 6% | 0% | 0% | 6% | 6% | 0% | 0% | 2% | 4% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 4% | 6% | 0% | 0% | 6%
[5 empty] | Percentual Acumulado / Total (%) |  | 0% | 0% | 3% | 3% | 9% | 39% | 39% | 47% | 49% | 49% | 51% | 57% | 63% | 63% | 63% | 69% | 75% | 75% | 75% | 77% | 81% | 81% | 81% | 84% | 84% | 84% | 88% | 94% | 94% | 94% | 100%
Valor Parcial (R$)
Valor Acumulado / Total (R$)
-
[5 empty] | FIM |  | FIM | FIM | FIM | FIM | FIM | [6 empty] | FIM | [11 empty] | FIM | FIM | FIM |  |  |  |  | FIM | FIM
FIM | FIM | FIM | FIM | FIM

## DADOS
FOLHA DE DADOS
|  |  | MÊS |  | jun/15
|  |  | IND |  | 201.894
|  | UNIDADE | K |  | 1.2378
| CONSULTOR ESPECIAL | Mês | CM |  | 17750.85
| COORDENADOR | Mês | P0 |  | 15425.84
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | Mês | P1 |  | 12154.98
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | Mês | P2 |  | 9509.14
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | Mês | P3 |  | 7823.24
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR | Mês | P4 |  | 7092
| TÉCNICO ESPECIAL | Mês | T0 |  | 5510.61
| TÉCNICO SÊNIOR | Mês | T1 |  | 4203.06
| TÉCNICO PLENO | Mês | T2 |  | 3178.57
| TÉCNICO JÚNIOR | Mês | T3 |  | 2551.24
| TÉCNICO AUXILIAR | Mês | T4 |  | 1905.93
| CHEFE DE ESCRITÓRIO | Mês | A0 |  | 4415.21 |  | 0
| SECRETÁRIA | Mês | A1 |  | 2651.39
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/DE CAMPO/MOTORISTA | Mês | A2 |  | 1713.02
| SERVENTES/CONTÍNUOS | Mês | A3 |  | 1493.36
| VIGIAS | Mês | A4 |  | 1522.01
| SEDAN - 71 A 115 CV | Mês |  |  | 2820.85 | 94.0283
| CAMINHONETE - 71 A 115 CV | Mês |  |  | 2984.8 | 99.4933
| CAMINHONETE - 140 A 165 CV | Mês |  |  | 4217.17 | 140.5723
| VAN - 120 A 140 CV | Mês |  |  | 5531.11 | 184.3703
| CAMINHÃO PARA VIGA BENKELMAN | Mês
| INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA | Mês
| GPS | Mês
| VIGA BENKELMAN | Mês
| FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD | Mês
| INTEGRADOR MAYSMETER | Mês
| LABORATÓRIO DE SOLOS | Mês
| LABORATÓRIO DE BETUME | Mês
| LABORATÓRIO DE CONCRETO | Mês
| A1 - ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) |  | 84,04%
| A2 - ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA) |  | 126,30%
DIÁRIAS
| NÍVEL | VALOR DAS DIÁRIAS POR CAPITAL
| TIPO | BSB, MAO, RIO | BH, FOR, POA, REC, SSA, SAO | OCE | DD
| C, P0, P1, P2, P3 | 267.9 | 253.8 | 239.7 | 211.5
| T4, T0, T1 | 224.2 | 212.4 | 200.6 | 177
| Demais Categorias | 224.2 | 212.4 | 200.6 | 177
Siglas Utilizadas
| BSB - Brasília | FOR - Fortaleza |  | SÃO - São Paulo
| MAO - Manaus | POA - Porto Alegre |  | OCE - Outras Capitas de Estados
| RIO - Rio de Janeiro | REC - Recife |  | DD - Demais Deslocamentos
| BH - Belo Horizonte | SSA - Salvador
Obs: Incluir adicional de embarque e desembarque, no valor de R$ 95,00, se não for feita a cotação de tarifa cheia
SERVIÇOS GRÁFICOS
[5 empty] | TIPO | R$
[5 empty] | A4 | 0.24
[5 empty] | A1/A3 | 2.21
[5 empty] | A2 | 5.16
Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (Instrução de Serviço DG n°03 de 07 de março de 2012), constante no sítio eletrônico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, mês base junho/2015 (IND=201,894 e K=1,23779)

## Dados 2 (hidden)
FOLHA DE DADOS
|  |  | MÊS |  | jun/15
|  |  | IND |  | 201.894
|  | UNIDADE | K |  | 1.2378
| CONSULTOR ESPECIAL | Mês | CM |  | 17750.85
| COORDENADOR | Mês | P0 |  | 15425.84
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | Mês | P1 |  | 12154.98
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | Mês | P2 |  | 9509.14
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | Mês | P3 |  | 7823.24
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR | Mês | P4 |  | 7092
| TÉCNICO ESPECIAL | Mês | T0 |  | 5510.61
| TÉCNICO SÊNIOR | Mês | T1 |  | 4203.06
| TÉCNICO PLENO | Mês | T2 |  | 3178.57
| TÉCNICO JÚNIOR | Mês | T3 |  | 2551.24
| TÉCNICO AUXILIAR | Mês | T4 |  | 1905.93
| CHEFE DE ESCRITÓRIO | Mês | A0 |  | 4415.21
| SECRETÁRIA | Mês | A1 |  | 2651.39
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/DE CAMPO/MOTORISTA | Mês | A2 |  | 1713.02
| SERVENTES/CONTÍNUOS | Mês | A3 |  | 1493.36
| VIGIAS | Mês | A4 |  | 1522.01
| SEDAN - 71 A 115 CV | Mês |  |  | 2820.85 | 94.0283
| CAMINHONETE - 71 A 115 CV | Mês |  |  | 2984.8 | 99.4933
| CAMINHONETE - 140 A 165 CV | Mês |  |  | 4217.17 | 140.5723
| VAN - 120 A 140 CV | Mês |  |  | 5531.11 | 184.3703
| CAMINHÃO PARA VIGA BENKELMAN | Mês
| INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA | Mês
| GPS | Mês
| VIGA BENKELMAN | Mês
| FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD | Mês
| INTEGRADOR MAYSMETER | Mês
| LABORATÓRIO DE SOLOS | Mês
| LABORATÓRIO DE BETUME | Mês
| LABORATÓRIO DE CONCRETO | Mês
| A1 - ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) |  | 84,04%
| A2 - ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA) |  | 126,30%
DIÁRIAS
| NÍVEL | VALOR DAS DIÁRIAS POR CAPITAL
| TIPO | BSB, MAO, RIO | BH, FOR, POA, REC, SSA, SAO | OCE | DD
| C, P0, P1, P2, P3 | 267.9 | 253.8 | 239.7 | 211.5
| T4, T0, T1 | 224.2 | 212.4 | 200.6 | 177
| Demais Categorias | 224.2 | 212.4 | 200.6 | 177
Siglas Utilizadas
| BSB - Brasília | FOR - Fortaleza |  | SÃO - São Paulo
| MAO - Manaus | POA - Porto Alegre |  | OCE - Outras Capitas de Estados
| RIO - Rio de Janeiro | REC - Recife |  | DD - Demais Deslocamentos
| BH - Belo Horizonte | SSA - Salvador
Obs: Incluir adicional de embarque e desembarque, no valor de R$ 95,00, se não for feita a cotação de tarifa cheia
SERVIÇOS GRÁFICOS
[5 empty] | TIPO | R$
[5 empty] | A4 | 0.24
[5 empty] | A1/A3 | 2.21
[5 empty] | A2 | 5.16
Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (Instrução de Serviço DG n°03 de 07 de março de 2012), constante no sítio eletrônico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, mês base junho/2015 (IND=201,894 e K=1,23779)