## EMPREENDIMENTO
TÍTULO: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BR-364/060/MT/GO
RODOVIA: | BR-364/060/MT/GO
ESTADOS: | Goiás e Mato Grosso
REGIÃO: | CENTRO-OESTE
SEGMENTOS: | Trecho entre Rondonópolis/MT e Jataí/GO
META I - OBTENÇÃO DE LP
META II - OBTENÇÃO DE LI
EXTENSÃO: | 387,5 km
PRAZO: | 31 meses (após assinatura do contrato)
Nº PROCESSO IBAMA:
MÊS BASE: | junho de 2015

## RESUMO (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BR-364/060/MT/GO | [5 empty] | LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BR-364/060/MT/GO | [5 empty] | LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BR-364/060/MT/GO
Rodovia | BR-364/060/MT/GO |  |  |  | Processo N°: 50840.000274/2015-70 | Rodovia | BR-364/060/MT/GO |  |  |  | Processo N°: 50840.000274/2015-70 | Rodovia | BR-364/060/MT/GO |  |  |  | Processo N°: 50840.000274/2015-70
Trecho: | Rondonópolis/MT à Jataí/GO |  |  |  |  | Trecho: | Rondonópolis/MT à Jataí/GO |  |  |  |  | Trecho: | Rondonópolis/MT à Jataí/GO
Segmento: |  |  |  |  | Mês Base: junho/2015 | Segmento: |  |  |  |  | Mês Base: junho/2015 | Segmento: |  |  |  |  | Mês Base: junho/2015
Extensão: | 387,5 km |  |  |  |  | Extensão: | 387,5 km |  |  |  |  | Extensão: | 387,5 km
Prazo de Execução Total: |  | 930 Dias |  |  |  | Prazo de Execução Total: |  | 930 Dias |  |  |  | Prazo de Execução Total: |  | 930 Dias
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | LP - COMPOSIÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS | [5 empty] | LI - COMPOSIÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ ) |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ ) |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ ) |  |  |  | Ajuste |  | Ajuste
|  |  |  | PARCIAL | TOTAL |  |  |  |  | PARCIAL | TOTAL |  |  |  |  | PARCIAL | TOTAL |  | Total |  | LP |  |  | LI
A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO |  |  |  |  | 2029068.1861 | A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO |  |  |  |  | 1542091.82 | A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO |  |  |  |  | 486976.36 | [8 empty] | 0 | ok!!!
| A1 - Pessoal de Nível Superior |  |  | 1903276.808 |  |  | A1 - Pessoal de Nível Superior |  |  | 1446490.37 |  |  | A1 - Pessoal de Nível Superior |  |  | 456786.43 |  |  | 1903276.808 |  | 1446490.37 |  | 76% | 456786.43 | 24%
| A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar |  |  | 125791.3781 |  |  | A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar |  |  | 95601.45 |  |  | A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar |  |  | 30189.93 |  |  | 125791.3781 |  | 95601.45 |  | 76% | 30189.93 | 24%
| A3 - Pessoal Administrativo | [5 empty] | A3 - Pessoal Administrativo | [5 empty] | A3 - Pessoal Administrativo
B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 1705228.9 | B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 1295973.97 | B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 409254.93
| Taxa | 84,04% | % do item "A" | 1705228.9 |  |  | Taxa | 84,04% | % do item "A" | 1295973.97 |  |  | Taxa | 84,04% | % do item "A" | 409254.93
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 608720.46 | C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 462627.55 | C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 146092.91
| Taxa | 30% | % do item "A" | 608720.46 |  |  | Taxa | 30% | % do item "A" | 462627.55 |  |  | Taxa | 30% | % do item "A" | 146092.91
D - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 747600.1997 | D - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 598080.16 | D - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 149520.04
D1 - Passagens Aéreas |  |  |  | 308775 |  | D1 - Passagens Aéreas |  |  |  | 247020 |  | D1 - Passagens Aéreas |  |  |  | 61755 |  |  | 308775 |  | 247020 |  | 80% | 61755 | 20% | 308775 | ok!!!
D2 - Dárias |  |  |  | 367084.4 |  | D2 - Dárias por Deslocamento |  |  |  | 293667.52 |  | D2 - Dárias por Deslocamento |  |  |  | 73416.88 |  |  | 367084.4 |  | 293667.52 |  | 80% | 73416.88 | 20% | 367084.4 | ok!!!
D3 - Veículos |  |  |  | 51599.4497 |  | D3 - Veículos |  |  |  | 41279.56 |  | D3 - Veículos |  |  |  | 10319.89 |  |  | 51599.4497 |  | 41279.56 |  | 80% | 10319.89 | 20% | 51599.45 | err!!!
D4 - Serviços Gráficos |  |  |  | 20141.35 |  | D4 - Sserviços Gráficos |  |  |  | 16113.08 |  | D4 - Sserviços Gráficos |  |  |  | 4028.27 |  |  | 20141.35 |  | 16113.08 |  | 80% | 4028.27 | 20% | 20141.35 | ok!!!
0%
I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D ) |  |  |  |  | 5090617.75 | I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D ) |  |  |  |  | 3898773.5 | I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D ) |  |  |  |  | 1191844.24
I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 610874.13 | I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 467852.82 | I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 143021.31
| Taxa | 12% | % do item " I " | 610874.13 |  |  | Taxa | 12% | % do item " I " | 467852.82 |  |  | Taxa | 12% | % do item " I " | 143021.31
I I I - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 947587.95 | I I I - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 725733.29 | I I I - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 221854.65
| Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I " | 947587.95 |  |  | Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I " | 725733.29 |  |  | Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I " | 221854.65
( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário | [5 empty] | ( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário | [5 empty] | ( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário
TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I ) |  |  |  |  | 6649079.83 | TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I ) |  |  |  |  | 5092359.61 | TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I ) |  |  |  |  | 1556720.2 |  | 6649079.83 |  | 5092359.61 |  | 76.59% | 1556720.2 | 23.41% | 6649079.81 | err!!!

## RESUMO-Planilha
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BR-364/060/MT/GO
Rodovia | BR-364/060/MT/GO |  |  |  | Processo N°: 50840.000274/2015-70
Trecho: | Rondonópolis/MT à Jataí/GO
Segmento: |  |  |  |  | Data da proposta:
Extensão: | 387,5 km
Prazo de Execução Total: |  | 930 Dias
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ )
|  |  |  | PARCIAL | TOTAL
A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO
A1 - Pessoal de Nível Superior
A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar
A3 - Pessoal Administrativo
B - ENCARGOS SOCIAIS
| Taxa | 84,04% | % do item "A"
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
| Taxa | 30% | % do item "A"
D - DESPESAS GERAIS
D1 - Passagens Aéreas
D2 - Dárias
D3 - Veículos
D4 - Serviços Gráficos
I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D )
I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA
| Taxa | 12% | % do item " I "
I I I - DESPESAS FISCAIS
| Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I "
( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário
TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I )

## EQUIPE TÉCNICA (hidden)
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[13 empty] | TR IBAMA / CONTRATAÇÃO | [5 empty] | 1: Licença Prévia |  | Licença Instalação
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32,5
| EQUIPE TÉCNICA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2,5
| RODOVIA: | BR-364/060/MT/GO | [7 empty] | junho de 2015 | [11 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
| LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BR-364/060/MT/GO | [17 empty] | Licença Prévia 7 1: Plano de Trabalho e Aprovações; Licença Prévia 10 1: Estudos; Licença Prévia 22 1: Análise IBAMA e Emissão LP |  | PBA / ASV / Arqueologia |  |  |  | Emissão LI
| CÓD | ATIVIDADES / FUNÇÃO NO PROJETO | Código | PESSOAL/ EQUIPE |  | HORA/ | Nº | TOTAL DE | HOMEM/ | SALÁRIO MÊS | CUSTO TOTAL
[6 empty] | DIA | DIAS | HORAS | MÊS
|  |  |  | b |  | c | d | e=a*b*c*d | a | b | c = a * b | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | Total
Cta | META I - OBTENÇÃO DE LP | [17 empty] | Licença Prévia 7 1: Obt - LP | [17 empty] | Obt LP - Coord
CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | 4 | 270 | 0 | 4.5 | 15425.84 | 69416.28 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 4.5 | [8 empty] | nº pessoas dedicada x%, do mês, ao projeto | [7 empty] | 1 Cd Geral - (1 reunião)
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 4.5 | 12154.98 | 54697.41 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 4.5 | [16 empty] | 1 Cd Fisico (1 reunião)
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 5 | 12154.98 | 60774.9 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 5 | [16 empty] | 1 Cd Biótico (1 reunião)
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 5 | 12154.98 | 60774.9 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 5 | [16 empty] | 1 Cd Socioecnomico (1 reunião)
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (A) | 245663.49 | 12.11% | [35 empty] | 245663.49
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 206455.597 | [37 empty] | 206455.597
| Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental/Relatótrio de Imácto Ambiental | [17 empty] | Licença Prévia 7 1: EIA/RIMA | [17 empty] | EIA
| Meio Físico | [17 empty] | Licença Prévia 7 1: Físico | [17 empty] | Físico - Equipe
FscP2 |  | PROFISSIONAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 60 | 0 | 23.5 | 9509.14 | 223464.79 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 | 6 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 23.5 | [16 empty] | 1 climatologista, 1 geólogo, 1 agrônomo, 1 especialista em ruídos, 1 especilaista em qualidade do ar, 1 Hidrólogo - (2 campanhas)
FscP3 |  | ENGENHEIRO PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 8 | 7823.24 | 62585.92 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 8 | [16 empty] | 1 tc junior - (2 campanhas)
FscT4 |  | TÉCNICO JUNIOR | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 5 | 1905.93 | 9529.65 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 2; Licença Prévia 11 2: 2; Licença Prévia 12 3: 1 | 5 | [16 empty] | 2 Tecs Auxs - (2 campanhas)
| Meio Biótico | [17 empty] | Licença Prévia 7 1: Biótico | [17 empty] | Biótico - Equipe
BioP2 | Fauna | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - AVES | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 6.75 | 9509.14 | 64186.7 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 6.75 | [16 empty] | 1 Ave - (4 campanhas) FAUNA
BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - HERPET. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 6 | 9509.14 | 57054.84 | [10 empty] | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 6 | [16 empty] | 1 Herp - (4 campanhas)
BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - MAMÍF. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 6 | 9509.14 | 57054.84 | [10 empty] | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 6 | [16 empty] | 1 Mamf- (4 campanhas)
BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - BIOT. AQU. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 6 | 9509.14 | 57054.84 | [10 empty] | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 6 | [16 empty] | 1 Bio Aqu - (4 campanhas)
BioP3 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 8 | 7823.24 | 62585.92 | [10 empty] | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 8 | [16 empty] | 1 tc junior - (4 campanhas)
BioT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 20 | 0 | 32 | 1905.93 | 60989.76 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 8; Licença Prévia 13 4: 8; Licença Prévia 16 7: 8; Licença Prévia 19 10: 8 | 32 | [16 empty] | 2 técnicos auxiliares para cada prof Plen = 8 (4 campanhas)
BioP2 | Flora | ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO/BIÓLOGO | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 6.75 | 9509.14 | 64186.7 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 6.75 | [16 empty] | 1 Florest Pleno - (4 campanhas) FLORA
BioP3 |  | ENGENHEIRO FLORESTAL /PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 6 | 7823.24 | 46939.44 | [10 empty] | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 6 | [16 empty] | 1 tc junior - (4 campanhas)
BioT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 4 | 1905.93 | 7623.72 | [27 empty] | 4 | [16 empty] | 1 técnico auxiliar - (4 campanhas) | bar: Licença Prévia 10 1; Licença Prévia 13 4; Licença Prévia 16 7; Licença Prévia 19 10
| Meio Socioeconômico | [17 empty] | Licença Prévia 7 1: Sócio | [17 empty] | Sócio - Equipe
SceP2 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONALO PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 18 | 9509.14 | 171164.52 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 18 | [16 empty] | 1 Sociólogo e 1 Indigenista - (3 campanhas)
SceP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 10 | 7823.24 | 78232.4 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 2; Licença Prévia 11 2: 2; Licença Prévia 12 3: 2; Licença Prévia 13 4: 1; Licença Prévia 14 5: 1; Licença Prévia 15 6: 1; Licença Prévia 16 7: 0.5; Licença Prévia 17 8: 0.5 | 10 | [16 empty] | 1 tc junior - (3 campanhas)
SceT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 10 | 1905.93 | 19059.3 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 3; Licença Prévia 11 2: 3; Licença Prévia 12 3: 3; Licença Prévia 13 4: 1 | 10 | [16 empty] | 1 tec auxl p/cada prof Pleno = 2 (3 campanhas)
ArqP1 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR - ARQUEOLOGIA | P1 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 6 | 12154.98 | 72929.88 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 6 | [16 empty] | 1 Arqueólogo - (2 campanhas)
ArqP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 5.25 | 7823.24 | 41072.01 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 5.25 | [16 empty] | 1 tc junior - (2 campanhas)
ArqT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 6 | 1905.93 | 11435.58 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 3; Licença Prévia 11 2: 3 | 6 | [16 empty] | 3 tcs auxl - (2 campanhas)
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (B) | 1167150.81 | 57.52% | [35 empty] | 1167150.81
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 980873.5407 | [37 empty] | 980873.5407
| Passivos | [17 empty] | Licença Prévia 7 1: Passivos | [17 empty] | Passivos - Equipe
FscP2 |  | ENGENHEIRO PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 3 | 9509.14 | 28527.42 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 1; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 0.25; Licença Prévia 14 5: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.25 | 3 | [16 empty] | 1 Prof Pleno - (1 campanha)
GeoP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JR - GEOPROCESSAMENTO | P3 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 15 | 7823.24 | 117348.6 | [10 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 15 | [16 empty] | 1 Prof Geoprocss
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (C) | 145876.02 | 7.189% | [35 empty] | 145876.02
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 122594.2072 | [37 empty] | 122594.2072
| Elaboração de Relatório de Impacto Ambiental | [17 empty] | Licença Prévia 7 1: RIMA
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (D) | 0 | 0% | [35 empty] | 0
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 0 | [37 empty] | 0
| Execução de Audiência Pública e Assessoramento LP | [17 empty] | Licença Prévia 7 1: Audiência Assessora LP | [17 empty] | Audiência Assessora LP - Coord
CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | 4 | 30 | 0 | 2.5 | 15425.84 | 38564.6 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: 1; Licença Prévia 23 2: 0.5; Licença Prévia 24 3: 0.5; Licença Prévia 25 4: 0.25; Licença Prévia 26 5: 0.25 | 2.5 | [16 empty] | 1 Cd Geral - Audiência Pública
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 2.5 | 12154.98 | 30387.45 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: 1; Licença Prévia 23 2: 0.5; Licença Prévia 24 3: 0.5; Licença Prévia 25 4: 0.25; Licença Prévia 26 5: 0.25 | 2.5 | [16 empty] | 1 Cd Fisico - Audiência Pública
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 2.75 | 12154.98 | 33426.2 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: 1; Licença Prévia 23 2: 0.5; Licença Prévia 24 3: 0.5; Licença Prévia 25 4: 0.5; Licença Prévia 26 5: 0.25 | 2.75 | [16 empty] | 1 Cd Biótico - Audiência Pública
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 2.75 | 12154.98 | 33426.2 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: 1; Licença Prévia 23 2: 0.5; Licença Prévia 24 3: 0.5; Licença Prévia 25 4: 0.5; Licença Prévia 26 5: 0.25 | 2.75 | [16 empty] | 1 Cd Socioecnomico - Audiência Pública
CdnT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 0 | 1905.93 | 0 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: 0; Licença Prévia 23 2: 0; Licença Prévia 24 3: 0; Licença Prévia 25 4: 0; Licença Prévia 26 5: 0 | 0
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (E) | 135804.45 | [36 empty] | 135804.45
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 114130.0598 | [37 empty] | 114130.0598
| META II - OBTENÇÃO DE LI | [38 empty] | Obt - LI | [15 empty] | Obt - LI - Coord
CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | 4 | 270 | 0 | 3 | 15425.84 | 46277.52 | [28 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 3 | [8 empty] | 1 Cd Geral
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 1.5 | 12154.98 | 18232.47 | [28 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1.5 | [8 empty] | 1 Cd Fisico
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 1.5 | 12154.98 | 18232.47 | [28 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1.5 | [8 empty] | 1 Cd Biótico
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 1.5 | 12154.98 | 18232.47 | [28 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1.5 | [8 empty] | 1 Cd Socioecnomico
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (F) | 100974.93 | 4.976% | [37 empty] | 100974.93
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 84859.3312 | [39 empty] | 84859.3312
| Elaboração de Plano Básico Ambiental | [38 empty] | PBA | [15 empty] | PBA - Equipe
BioP2 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO - BIÓTICO | P2 | 1 | H | #REF! | 90 | #REF! | 1.95 | 9509.14 | 18542.82 | [28 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.2 |  |  | 1.95 | [8 empty] | 1 Prof Pleno Bio
SceP2 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO - SOCIOECONÔMICO | P2 | #REF! | #REF! | #REF! | 90 | #REF! | 1.75 | 9509.14 | 16641 | [28 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 1.75 | [8 empty] | 1 Prof Pleno Socio
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (G) | 35183.82 | 1.734% | [37 empty] | 35183.82
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 29568.4823 | [39 empty] | 29568.4823
| Elaboração de Inventário Florestal (obtenção de Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) | [38 empty] | ASV | [15 empty] | ASV - Equipe
BioP2 |  | ENGENHEIRO FLORESTAL/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 90 | 0 | 7 | 9509.14 | 66563.98 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | [8 empty] | 1 Florest Pleno - 3 campanhas
BioP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 7 | 7823.24 | 54762.68 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | [8 empty] | 1 Florest junior - 3 campanhas
BioT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | [5 empty] | 3 | 1905.93 | 5717.79 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 1 tc Auxl - 3 campanhas
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (H) | 127044.45 | 6.261% | [37 empty] | 127044.45
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 106768.1558 | [39 empty] | 106768.1558
| Arqueologia para LI | [38 empty] | Arq | [15 empty] | Arqueologia - Equipe
ArqP1 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR - ARQUEOLOGIA | P1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 3 | 12154.98 | 36464.94 | [28 empty] | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 1 Prof Pleno - (2 campanhas)
ArqP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 3 | 7823.24 | 23469.72 | [28 empty] | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 1 Prof Junior - (2 campanhas)
ArqT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | [5 empty] | 6 | 1905.93 | 11435.58 | [28 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | 6 | [8 empty] | 3 Tcs Auxl - (2 campanhas)
[52 empty] | Mão-de-Obra | Encargos | Mão-de-Obra | Encargos
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (I) | 71370.24 | 3.517% | [37 empty] | 71370.24 |  | 1694494.77 |  | 334573.44
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 59979.5497 | [39 empty] | 59979.5497 |  | 1424053.4047 |  | 281175.519
[10 empty] | TOTAL ( A + B + C + D + E + F + G + H + I ) | 2029068.21 | [42 empty] | 2029068.21
[10 empty] | TOTAL ENCARGOS SOCIAIS | 1705228.9237 | [43 empty] | 1705228.9237
[10 empty] | TOTAL GERAL | 3734297.1337 | [42 empty] | LP + LI | 3734297.1337
[39 empty] | 220.75 | [7 empty] | 40.2
260.95

## Superior (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BR-364/060/MT/GO
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Superior)
| Rodovia |  | BR-364/060/MT/GO | [6 empty] | Processo N°:
| Trecho: |  | Rondonópolis/MT à Jataí/GO | [6 empty] | 50840.000274/2015-70
| Segmento: | [8 empty] | Mês base:
| Extensão: |  | 387,5 km | [6 empty] | junho de 2015
| Prazo de Execução Total: |  | 930 dias
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h
CdnP0 | Coordenação | COORDENADOR | P0 | 15425.84 | 10 | 154258.4 | 1235.1 | 4 | 4940.4 | 239.7 | 12 | 2876.4 | P0 | passagem = n. pessoas x n. reuniões x n. passgens | diárias = n.pessoas x n. reuniões x n.dias no local
CdnP1 | Coordenação | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 | 12154.98 | 27 | 328184.46 | 1235.1 | 12 | 14821.2 | 239.7 | 36 | 8629.2 | P1 | passagem = n. pessoas x n. reuniões x n. passagens | diárias = n.pessoas x n. reuniões x n.dias no local
GeoP3 | Geoprocessamento | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 7823.24 | 15 | 117348.6 | 1235.1 | 0 | 0 | 239.7 | 0 | 0 | P3 | passagem = n. pessoas x n. reuniões x n. passagens | diárias = n.pessoas x n. reuniões x n.dias no local
BioP2 | Biótico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 9509.14 | 40.45 | 384644.713 | 1235.1 | 46 | 56814.6 | 239.7 | 345 | 82696.5 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
BioP3 | Biótico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR | P3 | 7823.24 | 21 | 164288.04 | 1235.1 | 22 | 27172.2 | 239.7 | 165 | 39550.5 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
FscP2 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 9509.14 | 26.5 | 251992.21 | 1235.1 | 26 | 32112.6 | 239.7 | 91 | 21812.7 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
FscP3 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 7823.24 | 8 | 62585.92 | 1235.1 | 4 | 4940.4 | 239.7 | 14 | 3355.8 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local
SceP2 | Socioeconômico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 9509.14 | 19.75 | 187805.515 | 1235.1 | 12 | 14821.2 | 239.7 | 90 | 21573 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens + n passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
SceP3 | Socioeconômico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 7823.24 | 10 | 78232.4 | 1235.1 | 6 | 7410.6 | 239.7 | 45 | 10786.5 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
ArqP1 | Arqueologia | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 | 12154.98 | 9 | 109394.82 | 1235.1 | 8 | 9880.8 | 239.7 | 60 | 14382 | P1 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
ArqP3 | Arqueologia | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 7823.24 | 8.25 | 64541.73 | 1235.1 | 8 | 9880.8 | 239.7 | 60 | 14382 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens + n passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
24
| TOTAL |  |  |  | 194.95 | 1903276.808 |  | 148 | 182794.8 |  | 918 | 220044.6
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais
3468368.21
30330.3
152626

## Superior-Planilha
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BR-364/060/MT/GO
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Superior)
| Rodovia |  | BR-364/060/MT/GO | [6 empty] | Processo N°:
| Trecho: |  | Rondonópolis/MT à Jataí/GO | [6 empty] | 50840.000274/2015-70
| Segmento: | [8 empty] | Data da proposta:
| Extensão: |  | 387,5 km
| Prazo de Execução Total: |  | 930 dias
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h
CdnP0 | Coordenação | COORDENADOR | P0 |  | 10 |  |  | 4 |  |  | 12
CdnP1 | Coordenação | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 |  | 27 |  |  | 12 |  |  | 36
BioP3 | Geoprocessamento | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 15 |  |  | 0 |  |  | 0
BioP2 | Biótico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 |  | 40.45 |  |  | 46 |  |  | 345
FscP3 | Biótico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR | P3 |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 165
FscP2 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 |  | 26.5 |  |  | 26 |  |  | 91
SceP3 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 8 |  |  | 4 |  |  | 14
SceP2 | Socioeconômico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 |  | 19.75 |  |  | 12 |  |  | 90
ArqP3 | Socioeconômico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 10 |  |  | 6 |  |  | 45
| Arqueologia | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 60
| Arqueologia | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 8.25 |  |  | 8 |  |  | 60
TOTAL
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais

## Técnico (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BR-364/060/MT/GO
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Técnico e Auxiliar)
| Rodovia |  | BR-364/060/MT/GO | [6 empty] | Processo N°:
| Trecho: |  | Rondonópolis/MT à Jataí/GO | [6 empty] | 50840.000274/2015-70
| Segmento: | [8 empty] | Mês base:
| Extensão: |  | 387,5 km | [6 empty] | junho de 2015
| Prazo de Execução Total: |  | 930 dias
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h
BioT4 | Biótico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1905.93 | 39 | 74331.27 | 1235.1 | 70 | 86457 | 200.6 | 525 | 105315
FscT4 | Físico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1905.93 | 5 | 9529.65 | 1235.1 | 8 | 9880.8 | 200.6 | 28 | 5616.8
SceT4 | Socioeconômico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1905.93 | 10 | 19059.2981 | 1235.1 | 12 | 14821.2 | 200.6 | 90 | 18054
ArqT4 | Arqueologia | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1905.93 | 12 | 22871.16 | 1235.1 | 12 | 14821.2 | 200.6 | 90 | 18054
| TOTAL |  |  |  | 66 | 125791.3781 |  | 102 | 125980.2 |  | 733 | 147039.8
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais

## Técnico-Planilha
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BR-364/060/MT/GO
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Técnico e Auxiliar)
| Rodovia |  | BR-364/060/MT/GO | [6 empty] | Processo N°:
| Trecho: |  | Rondonópolis/MT à Jataí/GO | [6 empty] | 50840.000274/2015-70
| Segmento: | [8 empty] | Data da proposta:
| Extensão: |  | 387,5 km
| Prazo de Execução Total: |  | 930 dias
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h
CdnT4 | Biótico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 39 |  |  | 70 |  |  | 525
CdnT4 | Físico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 28
CdnT4 | Socioeconômico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 90
BioT4 | Arqueologia | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 90
Fsc
Sce
Arq
TOTAL
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais

## Veículos (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BR-364/060/MT/GO
VEÍCULOS
Rodovia |  | BR - 364/060/MT/GO |  |  | Processo N°:
Trecho: |  | Rondonópolis/MT à Jataí/GO |  |  | 50840.000274/2015-70
Segmento: |  |  |  |  | Mês base:
Extensão: |  | 387,5 KM |  |  | junho de 2015
Prazo de Execução Total: |  | 930 dias
Meio | Veículo | Quantidade | Número de Dias | Preço Diário (R$) | Preço Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Biótico | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 3 | 5 | 140.5723 | 2108.585
Biótico | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 8 | 28 | 140.5723 | 31488.2027
Físico | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 2 | 5 | 140.5723 | 1405.7233
Físico | SEDAN - 71 A 115 CV | 1 | 5 | 94.0283 | 470.1417
Socioeconômico | SEDAN - 71 A 115 CV | 5 | 5 | 94.0283 | 2350.7083
Arqueologia | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 3 | 14 | 140.5723 | 5904.038
Arqueologia | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 2 | 28 | 140.5723 | 7872.0507
|  |  |  | Total (R$) | 51599.4497

## Veículos-Planilha
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BR-364/060/MT/GO
VEÍCULOS
Rodovia |  | BR - 364/060/MT/GO |  |  | Processo N°:
Trecho: |  | Rondonópolis/MT à Jataí/GO |  |  | 50840.000274/2015-70
Segmento: |  |  |  |  | Data da proposta:
Extensão: |  | 387,5 km
Prazo de Execução Total: |  | 930 dias
Meio | Veículo | Quantidade | Número de Dias | Preço Diário (R$) | Preço Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Biótico | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 3 | 5
Biótico | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 8 | 28
Físico | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 2 | 5
Físico | SEDAN - 71 A 115 CV | 1 | 5
Socioeconômico | SEDAN - 71 A 115 CV | 5 | 5
Arqueologia | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 3 | 14
Arqueologia | CAMINHONETE - 140 A 185 CV | 2 | 28
Total (R$)

## ServGrafico (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BR-364/060/MT/GO
SERVIÇOS GRÁFICOS
Rodovia | BR - 364/060/MT/GO |  |  |  | Processo N°:
Trecho: | Rondonópolis/MT à Jataí/GO |  |  |  | 50840.000274/2015-70
Segmento: |  |  |  |  | Mês base:
Extensão: | 387,5 km
Prazo de Execução Total: | 930 dias |  |  |  | junho de 2015
Produto | Documento | Tipo | Número de Vias | Folhas por Via | Preço/ Folha (R$) | Preço Total (R$)
|  |  | a | b | c | d = a*b*c
01. RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | Relatório de planejamento das atividades e autorizações | A3 | 3 | 10 | 2.21 | 66.3
|  | A4 | 3 | 50 | 0.24 | 36
02. AUTORIZAÇÃO IBAMA | Plano de Fauna | A3 | 3 | 30 | 2.21 | 198.9
|  | A4 | 3 | 150 | 0.24 | 108
03. AUTORIZAÇÃO IPHAN | Plano de Arqueologia | A3 | 3 | 30 | 2.21 | 198.9
|  | A4 | 3 | 150 | 0.24 | 108
04. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | Relatório de Diagnóstico do Meio Físico | A3 | 3 | 75 | 2.21 | 497.25
|  | A4 | 3 | 400 | 0.24 | 288
05. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | Relatório de Caracterização do Ecossistema | A3 | 2 | 10 | 2.21 | 44.2
|  | A4 | 2 | 50 | 0.24 | 24
06. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Primeira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 150 | 0.24 | 72
07. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO | Relatório de Caracterização da Vegetação | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
08. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Segunda Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 150 | 0.24 | 72
09. DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | Relatório do Diagnóstico do Meio Socioeconômico | A3 | 2 | 50 | 2.21 | 221
|  | A4 | 2 | 350 | 0.24 | 168
10. ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA | Relatório do Componente Indígena | A3 | 2 | 50 | 2.21 | 221
|  | A4 | 2 | 350 | 0.24 | 168
11. DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO | Relatório de Diagnóstico Arqueológico Interventivo | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
12. PASSIVOS AMBIENTAIS | Relatório de Passivos Ambientais | A3 | 2 | 30 | 2.21 | 132.6
|  | A4 | 2 | 300 | 0.24 | 144
13. SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO | Relatório Síntese da Situação Ambiental da Região, Análise dos Impactos Ambientais e Definição das Áreas de Influência do Empreendimento | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
14. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS; PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES | Relatório Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Progarmas Ambientais; Alternativas Tecnológicas e Locacionais; Prognóstico e Conclusões | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
15. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | Estudo de Impacto Ambiental - EIA | A3 | 20 | 20 | 2.21 | 884
|  | A4 | 20 | 1500 | 0.24 | 7200
| Relatório de Impacto Ambiental - RIMA | A3 | 20 | 40 | 2.21 | 1768
16. TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Terceira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 150 | 0.24 | 72
17. QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório de Diagnóstico de Fauna | A3 | 4 | 100 | 2.21 | 884
|  | A4 | 4 | 700 | 0.24 | 672
18. PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (PROJETO 1) | Plano Básico Ambiental - PBA | A4 | 4 | 400 | 0.24 | 384
19. AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 1) | Relatório de Inventário Florestal | A3 | 4 | 60 | 2.21 | 530.4
|  | A4 | 4 | 400 | 0.24 | 384
20. LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 1) | Relatório de Prospecção Arqueológica Intensiva | A4 | 4 | 100 | 0.24 | 96
21. PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (ETAPA 2) | Plano Básico Ambiental - PBA | A4 | 4 | 800 | 0.24 | 768
22. AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 2) | Relatório de Inventário Florestal | A3 | 4 | 120 | 2.21 | 1060.8
|  | A4 | 4 | 800 | 0.24 | 768
23. LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 2) | Relatório de Prospecção Arqueológica Intensiva | A4 | 4 | 400 | 0.24 | 384
[5 empty] | Total (R$) | 20141.35
[7 empty] | A4 | 0.24
[7 empty] | A3 | 2.21

## ServGrafico-Planilha
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BR-364/060/MT/GO
SERVIÇOS GRÁFICOS
Rodovia | BR - 364/060/MT/GO |  |  |  | Processo N°:
Trecho: | Rondonópolis/MT à Jataí/GO |  |  |  | 50840.000274/2015-70
Segmento:
Extensão: | 387,5 km |  |  |  | Data da proposta:
Prazo de Execução Total: | 930 dias
Produto | Documento | Tipo | Número de Vias | Folhas por Via | Preço/ Folha (R$) | Preço Total (R$)
|  |  | a | b | c | d = a*b*c
01. RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | Relatório de planejamento das atividades e autorizações | A3 | 3 | 10
|  | A4 | 3 | 50
02. AUTORIZAÇÃO IBAMA | Plano de Fauna | A3 | 3 | 30
|  | A4 | 3 | 150
03. AUTORIZAÇÃO IPHAN | Plano de Arqueologia | A3 | 3 | 30
|  | A4 | 3 | 150
04. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | Relatório de Diagnóstico do Meio Físico | A3 | 3 | 75
|  | A4 | 3 | 400
05. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | Relatório de Caracterização do ¦Ecossistema | A3 | 2 | 10
|  | A4 | 2 | 50
06. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Primeira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 150
07. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO | Relatório de Caracterização da Vegetação | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 100
08. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Segunda Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 150
09. DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | Relatório do Diagnóstico do Meio Socioeconômico | A3 | 2 | 50
|  | A4 | 2 | 350
10. ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA | Relatório do Componente Indígena | A3 | 2 | 50
|  | A4 | 2 | 350
11. DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO | Relatório de Diagnóstico Arqueológico Interventivo | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 100
12. PASSIVOS AMBIENTAIS | Relatório de Passivos Ambientais | A3 | 2 | 30
|  | A4 | 2 | 300
13. SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO | Relatório Síntese da Situação Ambiental da Região, Análise dos Impactos Ambientais e Definição das Áreas de Influência do Empreendimento | A3 | 2 | 100
|  | A4 | 2 | 100
14. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS; PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES | Relatório Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Progarmas Ambientais; Alternativas Tecnológicas e Locacionais; Prognóstico e Conclusões | A3 | 2 | 100
|  | A4 | 2 | 100
15. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | Estudo de Impacto Ambiental - EIA | A3 | 20 | 20
|  | A4 | 20 | 1500
| Relatório de Impacto Ambiental - RIMA | A3 | 20 | 40
16. TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Terceira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 150
17. QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório de Diagnóstico de Fauna | A3 | 4 | 100
|  | A4 | 4 | 700
18. PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (PROJETO 1) | Plano Básico Ambiental - PBA | A4 | 4 | 400
19. AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 1) | Relatório de Inventário Florestal | A3 | 4 | 60
|  | A4 | 4 | 400
20. LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 1) | Relatório de Prospecção Arqueológica Intensiva | A4 | 4 | 100
21. PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (ETAPA 2) | Plano Básico Ambiental - PBA | A4 | 4 | 800
22. AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 2) | Relatório de Inventário Florestal | A3 | 4 | 120
|  | A4 | 4 | 800
23. LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 2) | Relatório de Prospecção Arqueológica Intensiva | A4 | 4 | 400
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total (R$)

## Cronograma (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BR-364/060/MT/GO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | Rodovia: |  | BR - 364/060/MT/GO | [23 empty] | Processo Nº 50840.000274/2015-70
[5 empty] | Trecho: |  | Rondonópolis/MT à Jataí/GO
Segmento:
[5 empty] | Extensão: |  | 387,5 km | [23 empty] | Mês base: junho de 2015
[5 empty] | Prazo de Execução Total: |  | 930 dias
[5 empty] | Produtos |  | Dias
[7 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | 930
[5 empty] | 01. | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES |  | P | 1%
[5 empty] | 02. | AUTORIZAÇÃO IBAMA |  | P | 1%
[5 empty] | 03. | AUTORIZAÇÃO IPHAN |  | P | 1%
[5 empty] | 04. | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO |  |  |  |  | P | 8%
[5 empty] | 05. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA |  |  |  |  | P | 2%
[5 empty] | 06. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA |  |  |  | P | 6%
[5 empty] | 07. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO |  |  |  |  | P | 5%
[5 empty] | 08. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | [6 empty] | P | 6%
[5 empty] | 09. | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO |  |  |  |  | P | 8%
[5 empty] | 10. | ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA |  |  |  |  | P | 2%
[5 empty] | 11. | DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO |  |  |  |  | P | 5%
[5 empty] | 12. | PASSIVOS AMBIENTAIS | [6 empty] | P | 2%
[5 empty] | 13. | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | P | 2%
[5 empty] | 14. | MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS; PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES | [9 empty] | P | 2%
[5 empty] | 15. | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | [11 empty] | P | 6%
[5 empty] | 16. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | [15 empty] | P | 6%
[5 empty] | 17. | TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | [10 empty] | P | 6%
[5 empty] | 18. | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | [14 empty] | P | 6%
[5 empty] | 19. | PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (PROJETO 1) | [19 empty] | P | 2%
[5 empty] | 20. | AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 1) | [19 empty] | P | 2%
[5 empty] | 21. | LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 1) | [19 empty] | 2%
[5 empty] | 22. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (ETAPA 1) | [23 empty] | 3%
[5 empty] | 23. | PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (ETAPA 2) | [26 empty] | P | 2%
[5 empty] | 24. | AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 2) | [26 empty] | P | 4%
[5 empty] | 25. | LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 2) | [25 empty] | P | 4%
[5 empty] | 26. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (ETAPA 2) | [29 empty] | P | 6%
[5 empty] | Percentual Parcial (%) |  | 0% | 0% | 3% | 0% | 6% | 30% | 0% | 8% | 2% | 0% | 2% | 6% | 6% | 0% | 0% | 6% | 6% | 0% | 0% | 2% | 4% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 4% | 6% | 0% | 0% | 6%
[5 empty] | Percentual Acumulado / Total (%) |  | 0% | 0% | 3% | 3% | 9% | 39% | 39% | 47% | 49% | 49% | 51% | 57% | 63% | 63% | 63% | 69% | 75% | 75% | 75% | 77% | 81% | 81% | 81% | 84% | 84% | 84% | 88% | 94% | 94% | 94% | 100%
[5 empty] | Valor Parcial (R$) |  |  |  | 199472.3949 | 0 |  | 1994723.949 |  | 531926.3864 | 132981.5966 |  | 132981.5966 | 398944.7898 | 398944.7898 |  |  | 398944.7898 | 398944.7898 |  |  | 132981.5966 | 265963.1932 |  |  | 199472.3949 |  |  | 265963.1932 | 398944.7898 |  |  | 398944.7898
[5 empty] | Valor Acumulado / Total (R$) |  |  |  | 199472.3949 | 199472.3949 |  | 2593141.1337 |  | 3125067.5201 | 3258049.1167 |  | 3391030.7133 | 3789975.5031 | 4188920.2929 |  |  | 4587865.0827 | 4986809.8725 |  |  | 5119791.4691 | 5385754.6623 |  |  | 5585227.0572 |  |  | 5851190.2504 | 6250135.0402 |  |  | 6649079.83
[5 empty] | FIM |  | FIM | FIM | FIM | FIM | FIM | [6 empty] | FIM | [11 empty] | FIM | FIM | FIM |  |  |  |  | FIM | FIM
FIM | FIM | FIM | FIM | FIM

## Cronograma (2)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA BR-364/060/MT/GO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | Rodovia: |  | BR - 364/060/MT/GO | [23 empty] | Processo Nº 50840.000274/2015-70
[5 empty] | Trecho: |  | Rondonópolis/MT à Jataí/GO
Segmento:
[5 empty] | Extensão: |  | 387,5 km | [23 empty] | Data da proposta:
[5 empty] | Prazo de Execução Total: |  | 930 dias
[5 empty] | Produtos |  | Dias
[7 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | 930
[5 empty] | 01. | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES |  | P | 1%
[5 empty] | 02. | AUTORIZAÇÃO IBAMA |  | P | 1%
[5 empty] | 03. | AUTORIZAÇÃO IPHAN |  | P | 1%
[5 empty] | 04. | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO |  |  |  |  | P | 8%
[5 empty] | 05. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA |  |  |  |  | P | 2%
[5 empty] | 06. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA |  |  |  | P | 6%
[5 empty] | 07. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO |  |  |  |  | P | 5%
[5 empty] | 08. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | [6 empty] | P | 6%
[5 empty] | 09. | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO |  |  |  |  | P | 8%
[5 empty] | 10. | ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA |  |  |  |  | P | 2%
[5 empty] | 11. | DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO |  |  |  |  | P | 5%
[5 empty] | 12. | PASSIVOS AMBIENTAIS | [6 empty] | P | 2%
[5 empty] | 13. | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | P | 2%
[5 empty] | 14. | MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS; PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES | [9 empty] | P | 2%
[5 empty] | 15. | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | [11 empty] | P | 6%
[5 empty] | 16. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | [15 empty] | P | 6%
[5 empty] | 17. | TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | [10 empty] | P | 6%
[5 empty] | 18. | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | [14 empty] | P | 6%
[5 empty] | 19. | PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (PROJETO 1) | [19 empty] | P | 2%
[5 empty] | 20. | AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 1) | [19 empty] | P | 2%
[5 empty] | 21. | LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 1) | [19 empty] | 2%
[5 empty] | 22. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (ETAPA 1) | [23 empty] | 3%
[5 empty] | 23. | PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (ETAPA 2) | [26 empty] | P | 2%
[5 empty] | 24. | AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 2) | [26 empty] | P | 4%
[5 empty] | 25. | LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 2) | [25 empty] | P | 4%
[5 empty] | 26. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (ETAPA 2) | [29 empty] | P | 6%
[5 empty] | Percentual Parcial (%) |  | 0% | 0% | 3% | 0% | 6% | 30% | 0% | 8% | 2% | 0% | 2% | 6% | 6% | 0% | 0% | 6% | 6% | 0% | 0% | 2% | 4% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 4% | 6% | 0% | 0% | 6%
[5 empty] | Percentual Acumulado / Total (%) |  | 0% | 0% | 3% | 3% | 9% | 39% | 39% | 47% | 49% | 49% | 51% | 57% | 63% | 63% | 63% | 69% | 75% | 75% | 75% | 77% | 81% | 81% | 81% | 84% | 84% | 84% | 88% | 94% | 94% | 94% | 100%
Valor Parcial (R$)
Valor Acumulado / Total (R$)
[5 empty] | FIM |  | FIM | FIM | FIM | FIM | FIM | [6 empty] | FIM | [11 empty] | FIM | FIM | FIM |  |  |  |  | FIM | FIM
FIM | FIM | FIM | FIM | FIM

## DADOS
FOLHA DE DADOS
|  |  | MÊS |  | jun/15
|  |  | IND |  | 201.894
|  | UNIDADE | K |  | 1.2378
| CONSULTOR ESPECIAL | Mês | CM |  | 17750.85
| COORDENADOR | Mês | P0 |  | 15425.84
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | Mês | P1 |  | 12154.98
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | Mês | P2 |  | 9509.14
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | Mês | P3 |  | 7823.24
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR | Mês | P4 |  | 7092
| TÉCNICO ESPECIAL | Mês | T0 |  | 5510.61
| TÉCNICO SÊNIOR | Mês | T1 |  | 4203.06
| TÉCNICO PLENO | Mês | T2 |  | 3178.57
| TÉCNICO JÚNIOR | Mês | T3 |  | 2551.24
| TÉCNICO AUXILIAR | Mês | T4 |  | 1905.93
| CHEFE DE ESCRITÓRIO | Mês | A0 |  | 4415.21 |  | 0
| SECRETÁRIA | Mês | A1 |  | 2651.39
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/DE CAMPO/MOTORISTA | Mês | A2 |  | 1713.02
| SERVENTES/CONTÍNUOS | Mês | A3 |  | 1493.36
| VIGIAS | Mês | A4 |  | 1522.01
| SEDAN - 71 A 115 CV | Mês |  |  | 2820.85 | 94.0283
| CAMINHONETE - 71 A 115 CV | Mês |  |  | 2984.8 | 99.4933
| CAMINHONETE - 140 A 165 CV | Mês |  |  | 4217.17 | 140.5723
| VAN - 120 A 140 CV | Mês |  |  | 5531.11 | 184.3703
| CAMINHÃO PARA VIGA BENKELMAN | Mês
| INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA | Mês
| GPS | Mês
| VIGA BENKELMAN | Mês
| FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD | Mês
| INTEGRADOR MAYSMETER | Mês
| LABORATÓRIO DE SOLOS | Mês
| LABORATÓRIO DE BETUME | Mês
| LABORATÓRIO DE CONCRETO | Mês
| A1 - ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) |  | 84,04%
| A2 - ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA) |  | 126,30%
DIÁRIAS
| NÍVEL | VALOR DA DIÁRIA POR CAPITAL
| TIPO | BSB, MAO, RIO | BH, FOR, POA, REC, SSA, SAO | OCE | DD
| C, P0, P1, P2, P3 | 267.9 | 253.8 | 239.7 | 211.5
| P4, T0, T1 | 224.2 | 212.4 | 200.6 | 177
| Demais Categorias | 224.2 | 212.4 | 200.6 | 177
Siglas Utilizadas
| BSB - Brasília | FOR - Fortaleza |  | SÃO - São Paulo
| MAO - Manaus | POA - Porto Alegre |  | OCE - Outras Capitas de Estados
| RIO - Rio de Janeiro | REC - Recife |  | DD - Demais Deslocamentos
| BH - Belo Horizonte | SSA - Salvador
Obs: Incluir adicional de embarque e desembarque, no valor de R$ 95,00, se não for feita a cotação de tarifa cheia
SERVIÇOS GRÁFICOS
[5 empty] | TIPO | R$
[5 empty] | A4 | 0.24
[5 empty] | A1/A3 | 2.21
[5 empty] | A2 | 5.16
Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (Instrução de Serviço DG n°03 de 07 de março de 2012), constante no sítio eletrônico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, mês base junho/2015 (IND=201,894 e K=1,23779)