## Plan1
ORÇAMENTO E PLANILHA DE PAGAMENTO
Objeto: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-365/364/MG/GO - Monte Alegre de Minas/MG - Jataí/GO
Lote: | Único
Rodovias: | BR-365-364/MG-GO
Trechos: | Diversos
Extensão: | 356,4 km
Código do PNV:
Jurisdição: | Sede da EPL - Brasília/DF
Prazo: | 660 Dias
|  | mês-base: | outubro/2015
Item | Descrição do Serviço | Quant. | Unid. | Peso s/ Valor Global | Preço Unitário (R$) | CUSTO (R$)
1 | PRODUTOS
1.1 | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.2 | AUTORIZAÇÃO IBAMA | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.3 | AUTORIZAÇÃO IPHAN | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.4 | CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.5 | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.6 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.7 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.8 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.9 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 5% | 0 | 0
1.10 | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.11 | PASSIVOS AMBIENTAIS | 1 | und. | 2% | 0 | 0
1.12 | DIAGNÓSTICO ARQUEOLOGIA PARA LP | 1 | und. | 4% | 0 | 0
1.13 | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | 1 | und. | 4% | 0 | 0
1.14 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | 1 | und. | 3% | 0 | 0
1.15 | PROGNÓSTICO AMBIENTAL E CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA | 1 | und. | 2% | 0 | 0
1.16 | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | 1 | und. | 5% | 0 | 0
1.17 | PBA-PRELIMINAR | 1 | und. | 5% | 0 | 0
1.18 | INVENTÁRIO FLORESTAL PARA ASV | 1 | und. | 5% | 0 | 0
1.19 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | 1 | und. | 4% | 0 | 0
1.20 | PROJETO BÁSICO AMBIENTAL | 1 | und. | 4% | 0 | 0
1.21 | TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 4% | 0 | 0
1.22 | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 3% | 0 | 0
1.23 | ARQUEOLOGIA PARA LI | 1 | und. | 5% | 0 | 0
1.24 | COMPLEMENTAÇÕES AO INVENTÁRIO - ASV | 1 | und. | 3% | 0 | 0
1.25 | OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.26 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 1 | und. | 4% | 0 | 0
1.27 | RELATÓRIO TÉCNICO DE ENQUADRAMENTO DOS TRECHOS NA PORTARIA MMA Nº 289/2013 | 1 | und. | 3% | 0 | 0
OBS: Os percentuais dos produtos constantes no cronograma acima deverão ser obrigatoriamente seguidos na proposta da licitante |  |  |  |  | TOTAL | 0

## Plan2
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-365/364/MG/GO - Monte Alegre de Minas/MG - Jataí/GO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Rodovia: |  | BR - 365/364/MG/GO | [13 empty] | Processo N°. 50840.000537/2015-41
Trecho: |  | Monte Alegre de Minas/MG - Jataí/GO
Segmento:
Extensão: |  | 356,4 km | [13 empty] | Mês base: outubro de 2015
Prazo de Execução Total: |  | 660dias
Produtos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720
01. | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | bar: 660dias 1
02. | AUTORIZAÇÃO IBAMA | bar: 660dias 1
03. | AUTORIZAÇÃO IPHAN | bar: 660dias 1
04. | CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | bar: 660dias 2
05. | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | bar: 660dias 3
06. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | bar: 660dias 3
08. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA | bar: 660dias 3
07. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | bar: 660dias 4
09. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | bar: 660dias 7
10. | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | bar: 660dias 3
12. | PASSIVOS AMBIENTAIS | bar: 660dias 4
11. | DIAGNÓSTICO ARQUEOLOGIA PARA LP | bar: 660dias 4
13. | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | bar: 660dias 6
14. | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | bar: 660dias 6
15. | PROGNÓSTICO AMBIENTAL E CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA | bar: 660dias 8
16. | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | bar: 660dias 9
17. | PBA-PRELIMINAR | bar: 660dias 9
18. | INVENTÁRIO FLORESTAL PARA ASV | bar: 660dias 9
19. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | bar: 660dias 16
20. | PROJETO BÁSICO AMBIENTAL | bar: 660dias 16
21. | TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | bar: 660dias 11
22. | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | bar: 660dias 15
23. | ARQUEOLOGIA PARA LI | bar: 660dias 11
24. | COMPLEMENTAÇÕES AO INVENTÁRIO - ASV | bar: 660dias 14
25. | OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS | bar: 660dias 14
26. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO | bar: 660dias 22
27. | RELATÓRIO TÉCNICO DE ENQUADRAMENTO DOS TRECHOS NA PORTARIA MMA Nº 289/2013 | bar: 660dias 3
Percentual Parcial (%) |  | 660dias 1: 3%; 660dias 2: 1%; 660dias 3: 27%; 660dias 4: 12%; 660dias 6: 7%; 660dias 7: 5%; 660dias 8: 2%; 660dias 9: 15%; 660dias 11: 9%; 660dias 14: 4%; 660dias 15: 3%; 660dias 16: 8%; 660dias 22: 4%
Percentual Acumulado / Total (%) |  | 3% | 4% | 31% | 43% | 43% | 50% | 55% | 57% | 72% | 72% | 81% | 81% | 81% | 85% | 88% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 100%
Valor Parcial (R$)
Valor Acumulado / Total (R$)