## EMPREENDIMENTO
TÍTULO: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS
RODOVIA: | BR - 386/RS
ESTADO: | Rio Grande do Sul
REGIÃO: | Sul
SEGMENTOS: | Trecho Carazinho/RS -Canoas/RS
Meta I - Obtenção de LP
Meta II - Obtenção de LI
EXTENSÃO: | 232,11 km
PRAZO: | 24 meses (após assinatura do contrato)
Nº PROCESSO IBAMA:
Nº PROCESSO GEMAB:
MÊS BASE: | mês base - julho/2017

## RESUMO
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS | [5 empty] | LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS | [5 empty] | LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS
Rodovia | BR - 386/RS |  |  |  | Processo n°: | Rodovia | BR - 386/RS |  |  |  | Processo n°: | Rodovia | BR - 386/RS |  |  |  | Processo n°:
Trecho | Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km. |  |  |  |  | Trecho: | Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km. |  |  |  |  | Trecho | Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.
Segmento: |  |  |  |  | mês base - julho/2017 | Segmento: |  |  |  |  | mês base - julho/2017 | Segmento: |  |  |  |  | mês base - julho/2017
Extensão: | 232,11 km |  |  |  |  | Extensão: | 232,11 km |  |  |  |  | Extensão: | 232,11 km
Prazo de Execução Total: |  | 720 Dias |  |  |  | Prazo de Execução Total: |  | 660 Dias |  |  |  | Prazo de Execução Total: |  | 660 Dias
ORÇAMENTO REFERENCIAL | [5 empty] | LP - COMPOSIÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS | [5 empty] | LI - COMPOSIÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ ) |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ ) |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ ) |  |  |  | Ajuste |  | Ajuste
|  |  |  | PARCIAL | TOTAL |  |  |  |  | PARCIAL | TOTAL |  |  |  |  | PARCIAL | TOTAL |  | Total |  | LP |  |  | LI
A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO |  |  |  |  | 1479324.6225 | A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO |  |  |  |  | 1031007.03 | A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO |  |  |  |  | 448317.64 | [8 empty] | 0 | ok!!!
| A1 - Pessoal de Nível Superior |  |  | 1358048.3175 |  |  | A1 - Pessoal de Nível Superior | [5 empty] | A1 - Pessoal de Nível Superior | [5 empty] | 1358048.3175
| A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar |  |  | 121276.305 |  |  | A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar | [5 empty] | A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar | [5 empty] | 121276.305
| A3 - Pessoal Administrativo | [5 empty] | A3 - Pessoal Administrativo | [5 empty] | A3 - Pessoal Administrativo
B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 1243224.41 | B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 866458.31 | B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 376766.14
| Taxa | 84,04% | % do item "A" | 1243224.41 |  |  | Taxa | 84,04% | % do item "A" | 866458.31 |  |  | Taxa | 84,04% | % do item "A" | 376766.14
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 443797.39 | C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 309302.11 | C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 134495.29
| Taxa | 30% | % do item "A" | 443797.39 |  |  | Taxa | 30% | % do item "A" | 309302.11 |  |  | Taxa | 30% | % do item "A" | 134495.29
D - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 712001.015 | D - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 569600.81 | D - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 142400.2
D1 - Passagens Aéreas |  |  |  | 96492 |  | D1 - Passagens Aéreas |  |  |  | 77193.6 |  | D1 - Passagens Aéreas |  |  |  | 19298.4 |  |  | 96492 |  | 77193.6 |  | 80% | 19298.4 | 20% | 96492 | ok!!!
D2 - Diárias |  |  |  | 419597.4 |  | D2 - Dárias |  |  |  | 335677.92 |  | D2 - Dárias |  |  |  | 83919.48 |  |  | 419597.4 |  | 335677.92 |  | 80% | 83919.48 | 20% | 419597.4 | ok!!!
D3 - Veículos |  |  |  | 180849.265 |  | D3 - Veículos |  |  |  | 144679.41 |  | D3 - Veículos |  |  |  | 36169.85 |  |  | 180849.265 |  | 144679.41 |  | 80% | 36169.85 | 20% | 180849.26 | err!!!
D4 - Serviços Gráficos |  |  |  | 15062.35 |  | D4 - Sserviços Gráficos |  |  |  | 12049.88 |  | D4 - Sserviços Gráficos |  |  |  | 3012.47 |  |  | 15062.35 |  | 12049.88 |  | 80% | 3012.47 | 20% | 15062.35 | ok!!!
0%
I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D ) |  |  |  |  | 3878347.44 | I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D ) |  |  |  |  | 2776368.26 | I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D ) |  |  |  |  | 1101979.27
I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 465401.69 | I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 333164.19 | I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 132237.51
| Taxa | 12% | % do item " I " | 465401.69 |  |  | Taxa | 12% | % do item " I " | 333164.19 |  |  | Taxa | 12% | % do item " I " | 132237.51
I I I - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 721931.11 | I I I - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 516804.29 | I I I - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 205126.83
| Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I " | 721931.11 |  |  | Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I " | 516804.29 |  |  | Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I " | 205126.83
( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário | [5 empty] | ( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário | [5 empty] | ( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário
TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I ) |  |  |  |  | 5065680.24 | TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I ) |  |  |  |  | 3626336.74 | TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I ) |  |  |  |  | 1439343.61 |  | 5065680.24 |  | 3626336.74 |  | 71.59% | 1439343.61 | 28.41% | 5065680.35 | err!!!
5065680.35
[11 empty] | 71.59% | [5 empty] | 28.41%
0.11

## RESUMO-Planilha
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS
Rodovia | BR - 386/RS |  |  |  | Processo n°:
Trecho: | Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.
Segmento: |  |  |  |  | mês base - julho/2017
Extensão: | 232,11 km
Prazo de Execução Total: |  | 660 Dias
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ )
|  |  |  | PARCIAL | TOTAL
A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO
A1 - Pessoal de Nível Superior
A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar
A3 - Pessoal Administrativo
B - ENCARGOS SOCIAIS
| Taxa | 84,04% | % do item "A"
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
| Taxa | 30% | % do item "A"
D - DESPESAS GERAIS
D1 - Passagens Aéreas
D2 - Dárias
D3 - Veículos
D4 - Serviços Gráficos
I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D )
I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA
| Taxa | 12% | % do item " I "
I I I - DESPESAS FISCAIS
| Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I "
( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário
TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I )

## EQUIPE TÉCNICA (A+B)
[14 empty] | TR IBAMA / CONTRATAÇÃO | [5 empty] | Licença Prévia | [16 empty] | Licença Instalação
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32,5
|  | EQUIPE TÉCNICA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2,5
|  | Rodovia | BR - 386/RS | [7 empty] | mês base - julho/2017 |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | 930 | 960 | 990
|  | LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS | [11 empty] | Emissão do TR e Contratação | [5 empty] | Licença Prévia 7 1: Plano de Trabalho e Aprovações; Licença Prévia 12 3: Estudos Ambientais; Licença Prévia 16 7: Check list; Licença Prévia 18 9: Análise IBAMA e Emissão LP; Licença Instalação 24 3: PBAs/InvtFlor; Licença Instalação 26 5: Análise IBAMA; Licença Instalação 28 2: Emissão LI
|  | CÓD | ATIVIDADES / FUNÇÃO NO PROJETO | Código | PESSOAL/ EQUIPE |  | HORA/ | Nº | TOTAL DE | HOMEM/ | SALÁRIO MÊS | CUSTO TOTAL
[7 empty] | DIA | DIAS | HORAS | MÊS | [9 empty] | Licença Prévia 16 7: EIA; Licença Prévia 23 2: LP; Licença Instalação 26 5: PBA/Invt; Licença Instalação 28 2: LI
[5 empty] | b |  | c | d | e=a*b*c*d | a | b | c = a * b | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | Total | [13 empty] | Cta | Passagens Aéreas | Diárias de Viagens | Veículos |  | Cta
L P | Cta | Meta I - Obtenção de LP | [16 empty] | Cdn | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 |  |  |  | Cdn | [10 empty] | Obt LP - Cord |  | Reuniões |  | Tec x reunião x passag | Tec x reunião x dias | Qtidade Veículos | dias | Código
| CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | 4 | 270 | 0 | 3.5 | 16550.92 | 57928.22 | [7 empty] | Licença Prévia 7 1: 0.25; Licença Prévia 8 2: 0.25; Licença Prévia 9 3: 0.25; Licença Prévia 10 1: 0.25; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 0.25; Licença Prévia 14 5: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.25; Licença Prévia 19 10: 0.125; Licença Prévia 20 11: 0.125; Licença Prévia 21 12: 0.125; Licença Prévia 22 1: 0.125 | 3.5 | [10 empty] | 1 Cd Geral - (2 reuniões) - 2 dias/cada |  |  | CdnP0 | 4 | 4 |  |  | P0
| CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 3.5 | 13041.5 | 45645.25 | [7 empty] | Licença Prévia 7 1: 0.25; Licença Prévia 8 2: 0.25; Licença Prévia 9 3: 0.25; Licença Prévia 10 1: 0.25; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 0.25; Licença Prévia 14 5: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.25; Licença Prévia 19 10: 0.125; Licença Prévia 20 11: 0.125; Licença Prévia 21 12: 0.125; Licença Prévia 22 1: 0.125 | 3.5 | [10 empty] | 1 Cd Fisico (1 reunião) - 2 dias/cada |  |  | CdnP1 | 2 | 2 |  |  | P1
| CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 3.5 | 13041.5 | 45645.25 | [7 empty] | Licença Prévia 7 1: 0.25; Licença Prévia 8 2: 0.25; Licença Prévia 9 3: 0.25; Licença Prévia 10 1: 0.25; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 0.25; Licença Prévia 14 5: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.25; Licença Prévia 19 10: 0.125; Licença Prévia 20 11: 0.125; Licença Prévia 21 12: 0.125; Licença Prévia 22 1: 0.125 | 3.5 | [10 empty] | 1 Cd Biótico (1 reunião) -2 dias/cada |  |  | CdnP1 | 2 | 2 |  |  | P1
| CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 3.5 | 13041.5 | 45645.25 | [7 empty] | Licença Prévia 7 1: 0.25; Licença Prévia 8 2: 0.25; Licença Prévia 9 3: 0.25; Licença Prévia 10 1: 0.25; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 0.25; Licença Prévia 14 5: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.25; Licença Prévia 19 10: 0.125; Licença Prévia 20 11: 0.125; Licença Prévia 21 12: 0.125; Licença Prévia 22 1: 0.125 | 3.5 | [10 empty] | 1 Cd Socioecnomico (1reunião) - 2 dias/cada |  |  | CdnP1 | 2 | 2 |  |  | P1
| CdnP4 |  | REVISOR DE TEXTO | P4 | [5 empty] | 1.5 | 7964.5 | 11946.75 | [7 empty] | Licença Prévia 14 5: 0.5; Licença Prévia 15 6: 0.5; Licença Prévia 16 7: 0.5 | 1.5 | [10 empty] | Revisor de texto |  |  | CdnP4 | 0 | 0 |  |  | P4
| CdnA1 |  | SECRETÁRIA | A1 | 1 | H | 8 | 420 | 0 | 16 | 2844.76 | 45516.16 | [34 empty] | 16 | [10 empty] | Secretária |  |  | A1 | 0 | 0 |  |  | A1 | bar: Licença Prévia 7 1 to Licença Prévia 22 1
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (A) | 252326.88 | 17.06% | [35 empty] | 252326.88
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 212055.51 | [37 empty] | 212055.51
Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental |  | Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental | [57 empty] | EIA/RIMA | Cta | Passagens Aéreas | Diárias | Veículos |  | Cta | bar: Licença Prévia 7 1 to Licença Prévia 15 6; Licença Prévia 17 8 to Licença Prévia 22 1; Licença Instalação 24 3 to Licença Instalação 25 4; Licença Instalação 27 1; Licença Instalação 29 3 to Licença Instalação 32,5 2,5
Meio Físico |  | Meio Físico | [16 empty] | Fs | Licença Prévia 16 7: EIA | Fsc | [12 empty] | Físico - Equipe |  | Tec x campo x passag | Tec x campo x dias | Qtidade Veículos | dias | Código
| FscP2 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 60 | 0 | 13.75 | 10202.68 | 140286.85 | [7 empty] | Licença Prévia 7 1: 0.25; Licença Prévia 8 2: 0.25; Licença Prévia 9 3: 5; Licença Prévia 10 1: 1.25; Licença Prévia 11 2: 1.25; Licença Prévia 12 3: 1.25; Licença Prévia 13 4: 1.25; Licença Prévia 14 5: 0.75; Licença Prévia 15 6: 0.75; Licença Prévia 16 7: 0.75; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.25; Licença Prévia 19 10: 0.25; Licença Prévia 20 11: 0.25 | 13.75 | [9 empty] | 1 climatologista, 1 geólogo, 1 agrônomo, 1 especialista em ruídos, 1 Hidrólogo - (30 dias de campo) |  |  |  | FscP2 | 10 | 150 | 2 | 30 | P2
| FscP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 3.25 | 8393.82 | 27279.92 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 0.25; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 0.25; Licença Prévia 14 5: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.125; Licença Prévia 18 9: 0.125; Licença Prévia 19 10: 0.125; Licença Prévia 20 11: 0.125 | 3.25 | [9 empty] | 1 Prof junior - 30 dias de campo |  |  |  | FscP3 | 2 | 30 |  |  | P3
| FscT4 |  | TÉCNICO JUNIOR | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 2 | 2044.94 | 4089.88 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 2 | 2 | [9 empty] | 2 Tecs Auxs - 30 dias de campo |  |  |  | FscT4 | 4 | 60 |  |  | T4
Meio Biótico |  | Meio Biótico | [16 empty] | Biot | Licença Prévia 9 3: 1ª Camp; Licença Prévia 13 4: 2ª Camp; Licença Prévia 16 7: EIA | Bio | [12 empty] | Biótico - Equipe | Cta | Tec x campanhas x passagens | Tec x campanhas x dias | Qtidade Veículos | Dias | Código
Fauna | BioP2 | Fauna | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - AVES | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 5 | 10202.68 | 51013.4 | [6 empty] | Fauna | Licença Prévia 7 1: 0.25; Licença Prévia 8 2: 0.25; Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 0.5; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 1; Licença Prévia 14 5: 0.5; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.125; Licença Prévia 18 9: 0.125; Licença Prévia 19 10: 0.125; Licença Prévia 20 11: 0.125 | 5 | [9 empty] | 1 Ave - (2 campanhas) - 30 dias/cada campanha FAUNA |  |  |  | BioP2 | 4 | 60 | 2 | 60 | P2
| BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - HERPET. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 4.5 | 10202.68 | 45912.06 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 0.5; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 1; Licença Prévia 14 5: 0.5; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.125; Licença Prévia 18 9: 0.125; Licença Prévia 19 10: 0.125; Licença Prévia 20 11: 0.125 | 4.5 | [9 empty] | 1 Herp - (2 campanhas) |  |  |  | BioP2 | 4 | 60 |  |  | P2
| BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - MAMÍF. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 4.5 | 10202.68 | 45912.06 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 0.5; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 1; Licença Prévia 14 5: 0.5; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.125; Licença Prévia 18 9: 0.125; Licença Prévia 19 10: 0.125; Licença Prévia 20 11: 0.125 | 4.5 | [9 empty] | 1 Mamf- (2 campanhas) |  |  |  | BioP2 | 4 | 60 |  |  | P2
| BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - BIOT. AQU. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 4.5 | 10202.68 | 45912.06 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 0.5; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 1; Licença Prévia 14 5: 0.5; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.125; Licença Prévia 18 9: 0.125; Licença Prévia 19 10: 0.125; Licença Prévia 20 11: 0.125 | 4.5 | [9 empty] | 1 Bio Aqu - (2 campanhas) |  |  |  | BioP2 | 4 | 60 |  |  | P2
| BioP3 |  | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 4.5 | 8393.82 | 37772.19 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 0.5; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 1; Licença Prévia 14 5: 0.5; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.125; Licença Prévia 18 9: 0.125; Licença Prévia 19 10: 0.125; Licença Prévia 20 11: 0.125 | 4.5 | [9 empty] | 1 Prof junior - (2 campanhas) |  |  |  | BioP3 | 4 | 60 |  |  | P3
| BioT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 20 | 0 | 8 | 2044.94 | 16359.52 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 4; Licença Prévia 13 4: 4 | 8 | [9 empty] | 4 técnicos auxiliares (2 campanhas) |  |  |  | BioT4 | 16 | 240 |  |  | T4
Flora | BioP2 | Flora | BIÓLOGO/ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 3.75 | 10202.68 | 38260.05 | [6 empty] | Flor | Licença Prévia 7 1: 0.25; Licença Prévia 8 2: 0.25; Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 0.25; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 0.25; Licença Prévia 14 5: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.25 | 3.75 | [9 empty] | 1 Florest Pleno - 30 dias de campo - FLORA |  |  |  | BioP2 | 2 | 30 | 1 | 30 | P2
| BioP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 3.25 | 8393.82 | 27279.92 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 0.25; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 0.25; Licença Prévia 14 5: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.25 | 3.25 | [9 empty] | 1 Prof. Junior 30 dias de campo |  |  |  | BioP3 | 2 | 30 |  |  | P3
| BioT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 1 | 2044.94 | 2044.94 | [34 empty] | 1 | [9 empty] | 1 Tc Aux - 30 dias de campo |  |  |  | BioT4 | 2 | 30 |  |  | T4 | bar: Licença Prévia 9 3
Meio Socioeconômico |  | Meio Socioeconômico | [16 empty] | Soec | Licença Prévia 16 7: EIA | Sec | [12 empty] | Sócio/Cult - Equipe | Cta | Passagens Aéreas | Diárias | Qtidade Veículos | Dias | Código
SoEcon | SceP2 | SoEcon | PROFISSIONALO PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 3.75 | 10202.68 | 38260.05 | [6 empty] | Sec | Licença Prévia 7 1: 0.25; Licença Prévia 8 2: 0.25; Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 0.25; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 0.25; Licença Prévia 14 5: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.25 | 3.75 | [9 empty] | 1 Sociólogo - 30 dias de campo |  |  |  | SceP2 | 2 | 30 | 1 | 30 | P2
| SceP3 |  | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 3.25 | 8393.82 | 27279.92 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 0.25; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 0.25; Licença Prévia 14 5: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.25 | 3.25 | [9 empty] | 1 Sociólogo junior - 30 dias de campo |  |  |  | SceP3 | 2 | 30 |  |  | P3
| SceT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 1 | 2044.94 | 2044.94 | [34 empty] | 1 | [9 empty] | 1 Tec aux 30 dias de campo |  |  |  | SceT4 | 2 | 30 |  |  | T4 | bar: Licença Prévia 9 3
SocCult | ArqP2 | Arq | PROFISSIONAL SÊNIOR - ARQ | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 3.75 | 10202.68 | 38260.05 | [6 empty] | Arq | Licença Prévia 7 1: 0.25; Licença Prévia 8 2: 0.25; Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 0.25; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 0.25; Licença Prévia 14 5: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.25 | 3.75 | Arq | [8 empty] | 1 Arqueólogo - 38 dias de campo |  |  |  | ArqP2 | 2 | 38 | 1 | 38 | P2
| ArqP3 |  | PROFISSIONAL JÚNIOR - ARQ | P3 | [5 empty] | 3.25 | 8393.82 | 27279.92 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 0.25; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 0.25; Licença Prévia 14 5: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.25 | 3.25 | [9 empty] | 1 Prof junior Arqol - 30 dias de campo |  |  |  | ArqP3 | 2 | 30 |  |  | P3
| ArqT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR - ARQ | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 1 | 2044.94 | 2044.94 | [34 empty] | 1 | [9 empty] | 1 Tc aux - 30 dias de campo |  |  |  | ArqT4 | 2 | 30 |  |  | T4 | bar: Licença Prévia 9 3
| IndP2 | Ind | PROFISSIONAL SÊNIOR - INDIGENISTA | P2 | [5 empty] | 3.75 | 10202.68 | 38260.05 | [6 empty] | Ind | Licença Prévia 7 1: 0.25; Licença Prévia 8 2: 0.25; Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 0.25; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 0.25; Licença Prévia 14 5: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.25 | 3.75 | Ind | [8 empty] | 1Indigenista - 38 dias de campo |  |  |  | IndP2 | 2 | 38 | 1 | 38 | P2
| IndP3 |  | PROFISSIONAL JÚNIOR - INDIGENISTA | P3 | [5 empty] | 3.25 | 8393.82 | 27279.92 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 0.25; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 0.25; Licença Prévia 14 5: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.25 | 3.25 | [9 empty] | 1 Prof junior Indg - 30 dias de campo |  |  |  | IndP3 | 2 | 30 |  |  | P3
| IndT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR INDIGENISTA | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 1 | 2044.94 | 2044.94 | [34 empty] | 1 | [9 empty] | 1 Tc aux - 30 dias de campo |  |  |  | IndT4 | 2 | 30 |  |  | T4 | bar: Licença Prévia 9 3
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (B) | 684877.58 | 46.3% | [35 empty] | 684877.58
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 575571.1182 | [37 empty] | 575571.1182
Passivos |  | Passivos | [16 empty] | Pass | Licença Prévia 16 7: EIA; Licença Prévia 23 2: LP | Passv | [12 empty] | Passivos | Cta | campo x passag | campo x dias | Veículos | dias | Código
| FscP2 |  | ENGENHEIRO PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 2.25 | 10202.68 | 22956.03 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 0.5; Licença Prévia 10 1: 0.25; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 0.25; Licença Prévia 14 5: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25 | 2.25 | [9 empty] | ENGENHEIRO PLENO |  |  |  | FscP2 | 2 | 15 |  |  | P2
| GeoP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JR - GEOPROCESSAMENTO | P3 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 2.25 | 8393.82 | 18886.1 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 0.5; Licença Prévia 10 1: 0.25; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 12 3: 0.25; Licença Prévia 13 4: 0.25; Licença Prévia 14 5: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 0.25 | 2.25 | [9 empty] | PROFISSIONAL JR - GEOPROCESSAMENTO |  |  |  | GeoP3 | 2 | 15 |  |  | P3
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (C) | 41842.13 | 2.828% | [35 empty] | 41842.13
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 35164.1261 | [37 empty] | 35164.1261
Estudo Impacto Ambiental |  | Comsolidação do EIA | [16 empty] | EIA | Licença Prévia 16 7: EIA | EIA | [12 empty] | Compilação EIA | Cta |  |  |  |  | Código
| CdnP2 |  | PROFISSIONAL PLENO - COMUNICAÇÃO | P2 | [5 empty] | 1.25 | 10202.68 | 12753.35 | [7 empty] | Licença Prévia 13 4: 0.5; Licença Prévia 14 5: 0.5; Licença Prévia 15 6: 0.25 | 1.25 | [11 empty] | Profissional da área de comunicação |  | CdnP2
| CdnT0 |  | DESIGNER GRÁFICO | T0 | [5 empty] | 1.25 | 5912.52 | 7390.65 | [7 empty] | Licença Prévia 13 4: 0.5; Licença Prévia 14 5: 0.5; Licença Prévia 15 6: 0.25 | 1.25 | [11 empty] | Tec em designer gráfico |  | CdnT0
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (D) | 20144 | 1.362% | [35 empty] | 20144
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 16929.0176 | [37 empty] | 16929.0176
[29 empty] | EIA | [6 empty] | LP |  |  | PBA/Invt |  | LI
[5 empty] | 1 | H | #REF! | 90 | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 90 | #REF!
[61 empty] | Cta | Passagens Aéreas | Diárias | Veículos
AUDIÊNCIA |  | Realização de Audiência Pública e Assessoramento LP | [16 empty] | AudPublc | Licença Prévia 16 7: EIA; Licença Prévia 23 2: LP; Licença Instalação 26 5: PBA/Invt; Licença Instalação 28 2: LI | Aud | [12 empty] | Audiência Pública |  | Tec x Viagem x Passag | Tec x dias | Qtidade Veículos | Dias | Código
| CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | 4 | 30 | 0 | 0.5 | 16550.92 | 8275.46 | [7 empty] | Licença Prévia 17 8: 0.125; Licença Prévia 18 9: 0.25; Licença Prévia 19 10: 0.125 | 0.5 | [9 empty] | 1 Cd Geral - Audiência Pública - 5 dias |  |  |  | CdnP0 | 2 | 5 | 2 | 5 | P0
| CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 0.5 | 13041.5 | 6520.75 | [7 empty] | Licença Prévia 17 8: 0.125; Licença Prévia 18 9: 0.25; Licença Prévia 19 10: 0.125 | 0.5 | [9 empty] | 1 Cd Fisico - Audiência Pública |  |  |  | CdnP1 | 2 | 5 |  |  | P1
| CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 0.5 | 13041.5 | 6520.75 | [7 empty] | Licença Prévia 17 8: 0.125; Licença Prévia 18 9: 0.25; Licença Prévia 19 10: 0.125 | 0.5 | [9 empty] | 1 Cd Biótico - Audiência Pública |  |  |  | CdnP1 | 2 | 5 |  |  | P1
| CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 0.5 | 13041.5 | 6520.75 | [7 empty] | Licença Prévia 17 8: 0.125; Licença Prévia 18 9: 0.25; Licença Prévia 19 10: 0.125 | 0.5 | [9 empty] | 1 Cd Socioecnomico - Audiência Pública |  |  |  | CdnP1 | 2 | 5 |  |  | P1
| CdnT0 |  | TÉCNICO ESPECIAL/COMUNICAÇÃO | T0 | [5 empty] | 0.5 | 5912.52 | 2956.26 | [7 empty] | Licença Prévia 18 9: 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 2Tcs em comunicação - Aud Pública |  |  |  | CdnT0 | 4 | 20 |  |  | T0
| CdnT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 0.5 | 2044.94 | 1022.47 | [7 empty] | Licença Prévia 18 9: 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 4 Tc Auxs - Aud Publ |  |  |  | CdnT4 | 8 | 40 |  |  | T4
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (E) | 31816.44 | [36 empty] | 31816.44
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 26738.5362 | [37 empty] | 26738.5362 | [10 empty] | Cta | Passagens Aéreas | Diárias | Veículos
L I |  | Meta II - Obtenção de LI | [16 empty] | L I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EIA | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | LP | 18 | 19 | 20 | 21 | LI | 23 | 24 |  |  |  | ObtLI | [12 empty] | Obt de LI |  | Tec x reunião x passag | Tec x reunião x dias | Qtidade Veículos | Dias | Código
| CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | 4 | 270 | 0 | 1.375 | 16550.92 | 22757.52 | [7 empty] | Licença Prévia 23 2: 0.25; Licença Instalação 24 3: 0.125; Licença Instalação 25 4: 0.125; Licença Instalação 26 5: 0.25; Licença Instalação 27 1: 0.125; Licença Instalação 28 2: 0.25; Licença Instalação 29 3: 0.25 | 1.375 | [9 empty] | 1 Cd Geral - 1 REUNIÃO - 2 DIAS |  |  |  | CdnP0 | 2 | 2
| CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 1.375 | 13041.5 | 17932.06 | [7 empty] | Licença Prévia 23 2: 0.25; Licença Instalação 24 3: 0.125; Licença Instalação 25 4: 0.125; Licença Instalação 26 5: 0.25; Licença Instalação 27 1: 0.125; Licença Instalação 28 2: 0.25; Licença Instalação 29 3: 0.25 | 1.375 | [9 empty] | 1 Cd Fisico 1 REUNIÃO - 2 DIAS |  |  |  | CdnP1 | 2 | 2
| CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 1.375 | 13041.5 | 17932.06 | [7 empty] | Licença Prévia 23 2: 0.25; Licença Instalação 24 3: 0.125; Licença Instalação 25 4: 0.125; Licença Instalação 26 5: 0.25; Licença Instalação 27 1: 0.125; Licença Instalação 28 2: 0.25; Licença Instalação 29 3: 0.25 | 1.375 | [9 empty] | 1 Cd Biótico 1 REUNIÃO - 2 DIAS |  |  |  | CdnP1 | 2 | 2
| CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 1.375 | 13041.5 | 17932.06 | [7 empty] | Licença Prévia 23 2: 0.25; Licença Instalação 24 3: 0.125; Licença Instalação 25 4: 0.125; Licença Instalação 26 5: 0.25; Licença Instalação 27 1: 0.125; Licença Instalação 28 2: 0.25; Licença Instalação 29 3: 0.25 | 1.375 | [9 empty] | 1 Cd Socioecnomico 1 REUNIÃO - 2 DIAS |  |  |  | CdnP1 | 2 | 2
| CdnA1 |  | SECRETÁRIA | A1 | 1 | H | 8 | 420 | 0 | 7 | 2844.76 | 19913.32 | [34 empty] | 7 | [9 empty] | Secretária |  |  |  | CdnA1 | 0 | 0 | bar: Licença Prévia 23 2 to Licença Instalação 29 3
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (F) | 96467.02 | 6.521% | [37 empty] | 96467.02
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 81070.8836 | [39 empty] | 81070.8836 | [8 empty] | Cta | Passagens Aéreas | Diárias | Veículos
Fauna | [18 empty] | Fauna | Licença Prévia 13 4: 2ª Camp; Licença Prévia 16 7: EIA; Licença Prévia 17 8: 3ª Camp; Licença Prévia 21 12: 4ª Camp; Licença Prévia 23 2: LP; Licença Instalação 28 2: LI | [13 empty] | Fauna |  | Tec x campanha x passag | Tec x campanha x dias | Qtidade Veículos | Dias | Código
| BioP2 | Fauna | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - AVES | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 2.75 | 10202.68 | 28057.37 | [7 empty] | Licença Prévia 17 8: 0.75; Licença Prévia 18 9: 0.25; Licença Prévia 19 10: 0.25; Licença Prévia 20 11: 0.25; Licença Prévia 21 12: 0.75; Licença Prévia 22 1: 0.25; Licença Prévia 23 2: 0.25 | 2.75 | [9 empty] | 1 Ave - (2 campanhas) - 22 dias/cada campanha |  |  |  | BioP2 | 4 | 44 | 2 | 22 | P2
| BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - HERPET. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 2.75 | 10202.68 | 28057.37 | [7 empty] | Licença Prévia 17 8: 0.75; Licença Prévia 18 9: 0.25; Licença Prévia 19 10: 0.25; Licença Prévia 20 11: 0.25; Licença Prévia 21 12: 0.75; Licença Prévia 22 1: 0.25; Licença Prévia 23 2: 0.25 | 2.75 | [9 empty] | 1 Herp - (2 campanhas) |  |  |  | BioP2 | 4 | 44 |  |  | P2
| BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - MAMÍF. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 2.75 | 10202.68 | 28057.37 | [7 empty] | Licença Prévia 17 8: 0.75; Licença Prévia 18 9: 0.25; Licença Prévia 19 10: 0.25; Licença Prévia 20 11: 0.25; Licença Prévia 21 12: 0.75; Licença Prévia 22 1: 0.25; Licença Prévia 23 2: 0.25 | 2.75 | [9 empty] | 1 Mamf- (2 campanhas) |  |  |  | BioP2 | 4 | 44 |  |  | P2
| BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - BIOT. AQU. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 2.75 | 10202.68 | 28057.37 | [7 empty] | Licença Prévia 17 8: 0.75; Licença Prévia 18 9: 0.25; Licença Prévia 19 10: 0.25; Licença Prévia 20 11: 0.25; Licença Prévia 21 12: 0.75; Licença Prévia 22 1: 0.25; Licença Prévia 23 2: 0.25 | 2.75 | [9 empty] | 1 Bio Aqu - (2 campanhas) |  |  |  | BioP2 | 4 | 44 |  |  | P2
| BioP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 2.75 | 8393.82 | 23083.01 | [7 empty] | Licença Prévia 17 8: 0.75; Licença Prévia 18 9: 0.25; Licença Prévia 19 10: 0.25; Licença Prévia 20 11: 0.25; Licença Prévia 21 12: 0.75; Licença Prévia 22 1: 0.25; Licença Prévia 23 2: 0.25 | 2.75 | [9 empty] | 1 Prof junior - (2 campanhas) |  |  |  | BioP3 | 4 | 44 |  |  | P3
| BioT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 20 | 0 | 6 | 2044.94 | 12269.64 | [7 empty] | Licença Prévia 17 8: 3; Licença Prévia 21 12: 3 | 6 | [9 empty] | 4 técnicos auxiliares (2 campanhas) |  |  |  | BioT4 | 16 | 176 |  |  | T4
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (F) | 147582.13 | [36 empty] | 147582.13
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 124028.0221 | [37 empty] | 124028.0221 | [10 empty] | Cta | Passagens Aéreas | Diárias | Veículos
PBA |  | Elaboração de Plano Básico Ambiental | [16 empty] | PBA | Licença Prévia 16 7: EIA; Licença Prévia 23 2: LP; Licença Instalação 26 5: PBA/Invt; Licença Instalação 28 2: L I | [13 empty] | PBA - Equipe | Cta | Tec x campo x passag | Tec x campo x dias | Qtidade Veículos | Dias | Código
| BioP2 |  | PROFISSIONAL PLENO - Bio | P2 | 1 | H | #REF! | 90 | #REF! | 1.75 | 10202.68 | 17854.69 | [7 empty] | Licença Prévia 23 2: 0.5; Licença Instalação 24 3: 0.5; Licença Instalação 25 4: 0.25; Licença Instalação 26 5: 0.25; Licença Instalação 27 1: 0.25 | 1.75 | [9 empty] | 1 Prof Pleno Bio |  |  |  | BioP2 |  |  |  |  | P2
| FscP2 |  | PROFISSIONAL PLENO - Fsc | P2 | [5 empty] | 1.75 | 10202.68 | 17854.69 | [7 empty] | Licença Prévia 23 2: 0.5; Licença Instalação 24 3: 0.5; Licença Instalação 25 4: 0.25; Licença Instalação 26 5: 0.25; Licença Instalação 27 1: 0.25 | 1.75 | [9 empty] | 1 Prof Pleno Fisico |  |  |  | FscP2 |  |  |  |  | P2
| SceP2 |  | PROFISSIONAL PLENO - SOCIOECONÔMICO | P2 | #REF! | #REF! | #REF! | 90 | #REF! | 1.75 | 10202.68 | 17854.69 | [7 empty] | Licença Prévia 23 2: 0.5; Licença Instalação 24 3: 0.5; Licença Instalação 25 4: 0.25; Licença Instalação 26 5: 0.25; Licença Instalação 27 1: 0.25 | 1.75 | [9 empty] | 1 Prof Pleno Sócio |  |  |  | SceP2 |  |  |  |  | P2
| IndP2 |  | PROFISSIONAL PLENO - INDIGENISTA | P2 | #REF! | #REF! | #REF! | 90 | #REF! | 1.75 | 10202.68 | 17854.69 | [7 empty] | Licença Prévia 23 2: 0.5; Licença Instalação 24 3: 0.5; Licença Instalação 25 4: 0.25; Licença Instalação 26 5: 0.25; Licença Instalação 27 1: 0.25 | 1.75 | [9 empty] | 1 Prof Pleno Indg |  |  |  | IndP2 |  |  |  |  | P2
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (G) | 71418.76 | 4.828% | [37 empty] | 71418.76
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 60020.3259 | [39 empty] | 60020.3259 | [8 empty] | Cta | Passagens Aéreas | Diárias | Veículos
ASV |  | Inventário Florestal para obtenção de Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) | [17 empty] | Licença Prévia 16 7: EIA; Licença Prévia 20 11: Inventário; Licença Instalação 28 2: L I | [13 empty] | ASV - Equipe |  | Tec x campo x passag | Tec x campo x dias | Qtidade Veículos | Dias | Código
| BioP2 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 90 | 0 | 2 | 10202.68 | 20405.36 | [7 empty] | Licença Instalação 24 3: 0.75; Licença Instalação 25 4: 0.25; Licença Instalação 26 5: 0.5; Licença Instalação 27 1: 0.5 | 2 | [9 empty] | 1 Florest Pleno - 22 dias de campo |  |  |  | BioP2 | 2 | 22 | 1 | 22 | P2
| BioP3 |  | ENGENHEIRO FLORESTAL Jr. | P3 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 2 | 8393.82 | 16787.64 | [7 empty] | Licença Instalação 24 3: 0.75; Licença Instalação 25 4: 0.25; Licença Instalação 26 5: 0.5; Licença Instalação 27 1: 0.5 | 2 | [9 empty] | 1 Florest junior - 22 dias de campo |  |  |  | BioP3 | 2 | 22 |  |  | P3
| BioT4 |  | AUXILIAR DE CAMPO | T4 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 0.75 | 2044.94 | 1533.71 | [7 empty] | Licença Instalação 24 3: 0.75 | 0.75 | [9 empty] | 1 Tec Aux -22 dias de campo |  |  |  | BioT4 | 2 | 22 |  |  | T4
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (H) | 38726.71 | 2.618% | [37 empty] | 38726.71
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 32545.9271 | [39 empty] | 32545.9271 | [8 empty] | Cta | Passagens Aéreas | Diárias | Veículos
Arqueologia/Indigenista |  | Arqueologia/Indígenista para LI | [17 empty] | Licença Prévia 20 11: Arqueol/Indg; Licença Instalação 28 2: L I | [13 empty] | ArqLI/Indg |  | Tec x campo x passag | Tec x campo x dias | Qtidade Veículos | Dias | Código
Arq | ArqP2 |  | PROFISSIONAL SÊNIOR - ARQ | P2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1.75 | 10202.68 | 17854.69 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: Arqueol; Licença Prévia 23 2: 0.5; Licença Instalação 24 3: 0.5; Licença Instalação 25 4: 0.25; Licença Instalação 26 5: 0.25; Licença Instalação 27 1: 0.25 | 1.75 | [9 empty] | 1 Prof Pleno - 15 dias de campo |  |  |  | ArqP2 | 2 | 15 | 1 | 15 | P2
| ArqP3 |  | PROFISSIONAL JÚNIOR - ARQ | P3 | [5 empty] | 1.75 | 8393.82 | 14689.19 | [7 empty] | Licença Prévia 23 2: 0.5; Licença Instalação 24 3: 0.5; Licença Instalação 25 4: 0.25; Licença Instalação 26 5: 0.25; Licença Instalação 27 1: 0.25 | 1.75 | [9 empty] | 1 Prof Junior |  |  |  | ArqP3 | 2 | 15 |  |  | P3
| ArqT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR - ARQ | T4 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 0.5 | 2044.94 | 1022.47 | [7 empty] | Licença Prévia 23 2: 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 1 Tc Auxl |  |  |  | ArqT4 | 2 | 15 |  |  | T4
| IndP2 |  | PROFISSIONAL SÊNIOR - IND | P2 | [5 empty] | 1.75 | 10202.68 | 17854.69 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: Indigena; Licença Prévia 23 2: 0.5; Licença Instalação 24 3: 0.5; Licença Instalação 25 4: 0.25; Licença Instalação 26 5: 0.25; Licença Instalação 27 1: 0.25 | 1.75 | [9 empty] | 1 Prof Pleno - 15 dias de campo |  |  |  | IndP2 | 2 | 15 | 1 | 15 | P2
| IndP3 |  | PROFISSIONAL JÚNIOR - IND | P3 | [5 empty] | 1.75 | 8393.82 | 14689.19 | [7 empty] | Licença Prévia 23 2: 0.5; Licença Instalação 24 3: 0.5; Licença Instalação 25 4: 0.25; Licença Instalação 26 5: 0.25; Licença Instalação 27 1: 0.25 | 1.75 | [9 empty] | 1 Prof Junior |  |  |  | IndP3 | 2 | 15 |  |  | P3
| IndT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR - IND | T4 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 0.5 | 2044.94 | 1022.47 | [7 empty] | Licença Prévia 23 2: 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 1 Tc Auxl |  |  |  | IndT4 | 2 | 15 |  |  | T4
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (I) | 67132.7 | 4.538% | [37 empty] | 67132.7 |  | 1031007.03 |  | 273745.19
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 56418.3211 | [39 empty] | 56418.3211 |  | 866458.308 |  | 230055.4577
REL TEC Enquadra |  | Rel Tec | [16 empty] | Rel Tec | [40 empty] | Rel Enquadra | Cta | Passagens Aéreas | Diárias | Veículos | bar: Licença Prévia 7 1 to Licença Prévia 15 6; Licença Prévia 17 8 to Licença Prévia 22 1; Licença Instalação 24 3 to Licença Instalação 25 4; Licença Instalação 27 1; Licença Instalação 29 3 to Licença Instalação 32,5 2,5
| BioP2 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 90 | 0 | 1 | 10202.68 | 10202.68 | [7 empty] | Licença Prévia 8 2: 0.5; Licença Prévia 9 3: 0.5 | 1 | [9 empty] | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO 30 dias |  |  |  |  | Tec x campo x passag | campo x dias | Qtidade Veículos | Dias | Código
| BioP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 1 | 8393.82 | 8393.82 | [7 empty] | Licença Prévia 8 2: 0.5; Licença Prévia 9 3: 0.5 | 1 | [9 empty] | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  | BioP2 | 2 | 15 | 1 | 15 | P2
| GeoP3 |  | PROFISSIONAL JR - GEOPROCESSAMENTO | P3 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 1 | 8393.82 | 8393.82 | [7 empty] | Licença Prévia 8 2: 0.5; Licença Prévia 9 3: 0.5 | 1 | [9 empty] | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JR - GEOPROCESSAMENTO |  |  |  | BioP3 | 2 | 15 |  |  | P3
|  | TOTAL PARCIAL (J) | [9 empty] | 26990.32 | [48 empty] | GeoP3 | 2 | 15 |  |  | P3
|  | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | [9 empty] | 22682.6649
[11 empty] | TOTAL ( A ) | 1479324.67 | [36 empty] | 1479324.67 | [5 empty] | 1304752.22
[11 empty] | TOTAL ENCARGOS SOCIAIS (B) | 1243224.4527 | [37 empty] | 1243224.4527 | [5 empty] | 1096513.7657
[11 empty] | TOTAL (A+B) | 2722549.1227 | [7 empty] | Licença Prévia 16 7: EIA; Licença Prévia 23 2: LP; Licença Instalação 26 5: PBA/Invt; Licença Instalação 28 2: LI | [8 empty] | LP + LI | 2401265.9857
52
[11 empty] | LP | 1031007.03 | [34 empty] | #REF!
[11 empty] | Enc LP | 866458.308
[11 empty] | LI | 448317.64
[11 empty] | Enc LI | 376766.1447
[11 empty] | Total | 1479324.67
[11 empty] | Enc Total | 1243224.4527
[12 empty] | 2722549.1227 | 0

## Superior (D1+D2) S
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Superior)
| RODOVIA: |  | BR - 386/RS | [6 empty] | Processo n°:
| Trecho: |  | Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.
| Segmento: | [8 empty] | mês base - julho/2017
| Extensão: |  | 232,11 km
| Prazo de Execução Total: |  | 660 dias
(D1+D2) S
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias de Viagens
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h
CdnP0 | Coordenação | COORDENADOR | P0 | 16550.92 | 5.375 | 88961.195 | 548.25 | 8 | 4386 | 239.7 | 11 | 2636.7 | P0 | passagem = n. pessoas x n. reuniões x n. passgens | diárias = n.pessoas x n. reuniões x n.dias no local
CdnP1 | Coordenação | PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 | 13041.5 | 16.125 | 210294.1875 | 548.25 | 18 | 9868.5 | 239.7 | 27 | 6471.9 | P1 | passagem = n. pessoas x n. reuniões x n. passagens | diárias = n.pessoas x n. reuniões x n.dias no local
CdnP2 | Coordenação | PROFISSIONAL PLENO - COMUNICAÇÃO | P2 | 10202.68 | 1.25 | 12753.35 | 548.25 | 0 | 0 | 239.7 | 0 | 0
CdnP4 | Coordenação | REVISOR DE TEXTO | P4 | 7964.5 | 1.5 | 11946.75 | 548.25 | 0 | 0 | 239.7 | 0 | 0
GeoP3 | Geoprocessamento | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 8393.82 | 3.25 | 27279.915 | 548.25 | 4 | 2193 | 239.7 | 30 | 7191 | P3 | passagem = n. pessoas x n. reuniões x n. passagens | diárias = n.pessoas x n. reuniões x n.dias no local
BioP2 | Biótico | PROFISSIONAL PLENO | P2 | 10202.68 | 38 | 387701.84 | 548.25 | 36 | 19737 | 239.7 | 468 | 112179.6 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens + n passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
BioP3 | Biótico | PROFISSIONAL JUNIOR | P3 | 8393.82 | 13.5 | 113316.57 | 548.25 | 14 | 7675.5 | 239.7 | 171 | 40988.7 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
FscP2 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 10202.68 | 17.75 | 181097.57 | 548.25 | 12 | 6579 | 239.7 | 165 | 39550.5 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
FscP3 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 8393.82 | 3.25 | 27279.915 | 548.25 | 2 | 1096.5 | 239.7 | 30 | 7191 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local
SceP2 | Socioeconômico | PROFISSIONAL PLENO | P2 | 10202.68 | 5.5 | 56114.74 | 548.25 | 2 | 1096.5 | 239.7 | 30 | 7191 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens + n passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
SceP3 | Socioeconômico | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 8393.82 | 3.25 | 27279.915 | 548.25 | 2 | 1096.5 | 239.7 | 30 | 7191 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
ArqP2 | Arqueologia | PROFISSIONAL SÊNIOR | P2 | 10202.68 | 5.5 | 56114.74 | 548.25 | 4 | 2193 | 239.7 | 53 | 12704.1 | P1 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
ArqP3 | Arqueologia | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 8393.82 | 5 | 41969.1 | 548.25 | 4 | 2193 | 239.7 | 45 | 10786.5 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens + n passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
IndP2 | Indigenista | PROFISSIONAL SÊNIOR | P2 | 10202.68 | 7.25 | 73969.43 | 548.25 | 4 | 2193 | 239.7 | 53 | 12704.1 |  | 24
IndP3 | Indigenista | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 8393.82 | 5 | 41969.1 | 548.25 | 4 | 2193 | 239.7 | 45 | 10786.5 |  | P0 | 16550.92 | 7.5 | 124131.9
[14 empty] | P1 | 13041.5 | 22.5 | 293433.75
[14 empty] | P2 | 10202.68 | 83.5 | 851923.78
[14 empty] | P3 | 8393.82 | 37 | 310571.34
[14 empty] | P4 | 7964.5 | 1 | 7964.5
1588025.27
| TOTAL |  |  |  | 131.5 | 1358048.3175 |  | 114 | 62500.5 |  | 1158 | 277572.6
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais
3468368.21
30330.3
152626

## Superior-Planilha
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Superior)
| RODOVIA: |  | BR - 386/RS | [6 empty] | Processo n°:
| Trecho: |  | Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.
| Segmento: | [8 empty] | mês base - julho/2017
| Extensão: |  | 232,11 km
| Prazo de Execução Total: |  | 660 dias
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias de Viagens
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h
CdnP0 | Coordenação | COORDENADOR | P0 |  | 5.375 |  |  | 8 |  |  | 11
CdnP1 | Coordenação | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 |  | 16.125 |  |  | 18 |  |  | 27
| Coordenação | PROFISSIONAL PLENO - COMUNICAÇÃO | P2 |  | 1.25 |  |  | 0 |  |  | 0
BioP4 | Coordenação | REVISOR DE TEXTO | P4 |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0
BioP3 | Geoprocessamento | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 3.25 |  |  | 4 |  |  | 30
FscP2 | Biótico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 |  | 38 |  |  | 36 |  |  | 468
FscP3 | Biótico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR | P3 |  | 13.5 |  |  | 14 |  |  | 171
SceP2 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 |  | 17.75 |  |  | 12 |  |  | 165
SceP3 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 3.25 |  |  | 2 |  |  | 30
ArqP2 | Socioeconômico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 |  | 5.5 |  |  | 2 |  |  | 30
| Socioeconômico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 3.25 |  |  | 2 |  |  | 30
| Arqueologia | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P2 |  | 5.5 |  |  | 4 |  |  | 53
| Arqueologia | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 45
TOTAL
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais

## Técnico (D1+D2) T
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Técnico e Auxiliar)
| RODOVIA: |  | BR - 386/RS | [6 empty] | Processo n°:
| Trecho: |  | Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.
| Segmento: | [8 empty] | mês base - julho/2017
| Extensão: |  | 232,11 km
| Prazo de Execução Total: |  | 660 dias
(D1+D2) T
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias de Viagens
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g *d
BioT4 | Biótico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 2044.94 | 15.75 | 32207.805 | 548.25 | 36 | 19737 | 200.6 | 468 | 93880.8
FscT4 | Físico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 2044.94 | 2 | 4089.88 | 548.25 | 4 | 2193 | 200.6 | 60 | 12036
SceT4 | Socioeconômico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 2044.94 | 1 | 2044.94 | 548.25 | 2 | 1096.5 | 200.6 | 30 | 6018
ArqT4 | Arqueologia | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 2044.94 | 1.5 | 3067.41 | 548.25 | 4 | 2193 | 200.6 | 45 | 9027
IndT4 | Indígena | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 2044.94 | 1.5 | 3067.41 | 548.25 | 4 | 2193 | 200.6 | 45 | 9027
CdnT4 | Coordenação | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 2044.94 | 0.5 | 1022.47 | 548.25 | 8 | 4386 | 200.6 | 40 | 8024
CdnT0 | Coordenação | TÉCNICO ESPECIAL/COMUNICAÇÃO | T0 | 5912.52 | 1.75 | 10346.91 | 548.25 | 4 | 2193 | 200.6 | 20 | 4012
CdnA1 | Coordenação | SECRETÁRIA | A1 | 2844.76 | 23 | 65429.48 | 548.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A1 | 2844.76 | 23 | 65429.48
[13 empty] | T0 | 5912.52 | 3.5 | 20693.82
[13 empty] | T4 | 2044.94 | 52.5 | 107359.35
193482.65
| TOTAL |  |  |  | 47 | 121276.305 |  | 62 | 33991.5 |  | 708 | 142024.8
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais

## Técnico-Planilha
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Técnico e Auxiliar)
| RODOVIA: |  | BR - 386/RS | [6 empty] | Processo n°:
| Trecho: |  | Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.
| Segmento: | [8 empty] | mês base - julho/2017
| Extensão: |  | 232,11 km
| Prazo de Execução Total: |  | 660 dias
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias de Viagens
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h
CdnT4 | Biótico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 15.75 |  |  | 36 |  |  | 468
CdnT4 | Físico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 60
CdnT4 | Socioeconômico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 30
BioT4 | Arqueologia | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 1.5 |  |  | 4 |  |  | 45
FscT4 | Coordenação | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 0.5 |  |  | 8 |  |  | 40
SceT0 | Coordenação | TÉCNICO ESPECIAL/COMUNICAÇÃO | T0 |  | 1.75 |  |  | 4 |  |  | 20
ArqA1 | Coordenação | SECRETÁRIA | A1 |  | 23 |  |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
TOTAL
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais

## Veículos (D3)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS
VEÍCULOS
| RODOVIA: |  |  | BR - 386/RS |  |  | Processo n°:
| Trecho: |  |  | Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.
| Segmento: | [5 empty] | mês base - julho/2017
| Extensão: |  |  | 232,11 km
| Prazo de Execução Total: |  |  | 660 dias
| Meio | Veículo | C | Qtidade de Carros | Número de Dias | Preço Diário (R$) | Preço Total (R$)
|  |  |  | a | b | c | d = a*b*c
CdnPO | Coordenação | VAN - 120 A 140 CV* | PO | 2 | 5 | 197.8173 | 1978.1733
FscP2 | Físico | CAMINHONETE - 140 A 165 CV* | P2 | 2 | 30 | 150.825 | 9049.5
BioP2 | Biótico | CAMINHONETE - 140 A 165 CV* | P2 | 7 | 149 | 150.825 | 157310.475
SecP2 | Socioeconômico | SEDAN - 71 A 115 CV* | P2 | 1 | 30 | 100.8863 | 3026.59
ArqP2 | Arqueologia | CAMINHONETE - 140 A 165 CV* | P2 | 1 | 38 | 150.825 | 5731.35
IndP2 | Indígena | CAMINHONETE - 140 A 165 CV* | P2 | 1 | 38 | 150.825 | 5731.35
[6 empty] | Total (R$) | 180849.265

## Veículos-Planilha
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS
VEÍCULOS
RODOVIA: |  | BR - 386/RS |  |  | Processo n°:
Trecho: |  | Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.
Segmento: |  |  |  |  | mês base - julho/2017
Extensão: |  | 232,11 km
Prazo de Execução Total: |  | 660 dias
Meio | Veículo | Quantidade | Número de Dias | Preço Diário (R$) | Preço Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Físico | CAMINHONETE - 140 A 165 CV* | 2 | 30
Biótico - Fauna | CAMINHONETE - 140 A 165 CV* | 7 | 149
Biótico - Flora | #REF! | #REF! | #REF!
Biótico - Inventário Florestal | #REF! | #REF! | #REF!
Socioeconômico | SEDAN - 71 A 115 CV* | 1 | 30
Arqueologia - LP | CAMINHONETE - 140 A 165 CV* | 1 | 38
Passivos | CAMINHONETE - 140 A 165 CV* | 1 | 38
PBA | 0 | 0 | 0
ASV | 0 | 0 | 0
Arqueologia - LI | 0 | 0 | 0
Enquadramento - Rel Tec | 0 | 0 | 0
Total (R$)

## ServGrafico (D4)
SERVIÇOS GRÁFICOS
RODOVIA: | BR - 386/RS |  |  |  | Processo n°:
Trecho: | Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.
Segmento:
Extensão: | 232,11 km |  |  |  | mês base - julho/2017
Prazo de Execução Total: | 660 dias
Produto | Documento | Tipo | Número de Vias | Folhas por Via | Preço/ Folha (R$) | Preço Total (R$)
|  |  | a | b | c | d = a*b*c
01. RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO DOS TRECHOS NA PORTARIA MMA Nº 289/2013 | Relatório Técnico de Enquadramento | A3 | 3 | 10 | 2.21 | 66.3
|  | A4 | 3 | 50 | 0.24 | 36
02. RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | Relatório de planejamento das atividades | A3 | 3 | 10 | 2.21 | 66.3 | A4 | 0.24
|  | A4 | 3 | 50 | 0.24 | 36 | A3 | 2.21
03. RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE FAUNA - FASE DE LP | Relatório de Reconhecimento de Campo para Plano de Fauna | A3 | 2 | 10 | 2.21 | 44.2
|  | A4 | 2 | 50 | 0.24 | 24
04. PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE FAUNA (FASE LP) - ACCTMB /IBAMA/IN Nº 13/2013 | Relatório do Plano de Fauna para obtenção da Autorização do IBAMA. | A3 | 3 | 30 | 2.21 | 198.9
|  | A4 | 3 | 150 | 0.24 | 108
05. PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA PORTARIA DO IPHAN, QUE AUTORIZA OS ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS | Projeto de Pesquisa Arqueológica | A3 | 3 | 30 | 2.21 | 198.9
|  | A4 | 3 | 150 | 0.24 | 108
06. CARACTERIZAÇÃ DO EMPREENDIMENTO | Relatório da Cracterização do Empreendimento | A3 | 3 | 10 | 2.21 | 66.3
|  | A4 | 3 | 50 | 0.24 | 36
07. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | Relatório de Diagnóstico do Meio Físico | A3 | 3 | 75 | 2.21 | 497.25
|  | A4 | 3 | 400 | 0.24 | 288
08. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | Relatório de Caracterização do Ecossistema | A3 | 2 | 10 | 2.21 | 44.2
|  | A4 | 2 | 50 | 0.24 | 24
09. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA | Relatório de Caracterização da Flora | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 150 | 0.24 | 72
10. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Primeira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
11. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Segunda Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 150 | 0.24 | 72
12. DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | Relatório do Diagnóstico do Meio Socioeconômico | A3 | 2 | 50 | 2.21 | 221
|  | A4 | 2 | 350 | 0.24 | 168
13. PASSIVOS AMBIENTAIS | Relatório de Passivos Ambientais | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
14. DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO PARA LP | Relatório de Diagnóstico Arqueológico para LP | A3 | 2 | 30 | 2.21 | 132.6
|  | A4 | 2 | 300 | 0.24 | 144
15. ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA | Relatório deIndígena para LP | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 400 | 0.24 | 192
16. SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | Relatório Síntese da Situação Ambiental da Região, Análise dos Impactos Ambientais e Definição das Áreas de Influência do Empreendimento; Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
17. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | Relatório Alternativas Tecnológicas e Locacionais | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
18. PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA e GLOSSÁRIO | Relatório do Prognóstico Ambiental, Conclusões; Bibliografia e Glossário | A3 | 2 | 60 | 2.21 | 265.2
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
19. ESTUDO IMPACTO AMBIENTAL (EIA) CONSOLIDADO | Relatório do Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA Consolidado | A3 | 20 | 20 | 2.21 | 884
|  | A4 | 20 | 1000 | 0.24 | 4800
20. ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | Relatório de Assessoramento LP | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
|  | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
21. TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Terceira campanha de fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
22. QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da quarta campanha de fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
23. INVENTÁRIO FLORESTAL PARA ASV | Relatório do Inventário Florestal | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 400 | 0.24 | 192
24. ARQUEOLOGIA PARA LI | Relatório da Arqueologia para LI | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 700 | 0.24 | 336
25. OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS | Relatório de para obtenção da Outorga | A3 | 2 | 60 | 2.21 | 265.2
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
26. PLANO BÁSICO AMBIENTAL | Relatório do Plano Básico Ambiental | A3 | 4 | 60 | 2.21 | 530.4
|  | A4 | 4 | 400 | 0.24 | 384
27. PLANO BÁSICO AMBIENTAL INDÍGENA | Relatório do Plano Básico Ambiental Indígena | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 400 | 0.24 | 192
28. ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO E ASV | Relatório de Assessoramento LI | A3 | 2 | 60 | 2.21 | 265.2
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
[5 empty] | Total (R$) | 15062.35

## ServGrafico (2)
SERVIÇOS GRÁFICOS
RODOVIA: | BR - 386/RS |  |  |  | Processo n°:
Trecho: | Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.
Segmento:
Extensão: | 232,11 km |  |  |  | mês base - julho/2017
Prazo de Execução Total: | 660 dias
Produto | Documento | Tipo | Número de Vias | Folhas por Via | Preço/ Folha (R$) | Preço Total (R$)
|  |  | a | b | c | d = a*b*c
01. RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO DOS TRECHOS NA PORTARIA MMA Nº 289/2013 | Relatório Técnico de Enquadramento | A3 | 3 | 10 |  | 0
|  | A4 | 3 | 50 |  | 0
02. RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | Relatório de planejamento das atividades e autorizações | A3 | 3 | 10 |  | 0 | A4 | 0.24
|  | A4 | 3 | 50 |  | 0 | A3 | 2.21
03. AUTORIZAÇÃO DE FAUNA IBAMA (FASE DE LP) | Relatório do Plano de Fauna para LP | A3 | 3 | 30 |  | 0
|  | A4 | 3 | 150 |  | 0
04. AUTORIZAÇÃO DO IPHAN | Relatório do Projeto de Pesquisa Arqueológica | A3 | 3 | 30 |  | 0
|  | A4 | 3 | 150 |  | 0
05. CARACTERIZAÇÃ DO EMPREENDIMENTO | Relatório da Cracterização do Empreendimento | A3 | 3 | 10 |  | 0
|  | A4 | 3 | 50 |  | 0
06. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | Relatório de Diagnóstico do Meio Físico | A3 | 3 | 75 |  | 0
|  | A4 | 3 | 400 |  | 0
07. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | Relatório de Caracterização do Ecossistema | A3 | 2 | 10 |  | 0
|  | A4 | 2 | 50 |  | 0
08. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA | Relatório de Caracterização da Flora | A3 | 2 | 20 |  | 0
|  | A4 | 2 | 150 |  | 0
09. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Primeira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 |  | 0
|  | A4 | 2 | 100 |  | 0
10. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Segunda Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 |  | 0
|  | A4 | 2 | 150 |  | 0
11. DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | Relatório do Diagnóstico do Meio Socioeconômico | A3 | 2 | 50 |  | 0
|  | A4 | 2 | 350 |  | 0
12. PASSIVOS AMBIENTAIS | Relatório de Passivos Ambientais | A3 | 2 | 20 |  | 0
|  | A4 | 2 | 100 |  | 0
13. DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO PARA LP | Relatório de Diagnóstico Arqueológico para LP | A3 | 2 | 30 |  | 0
|  | A4 | 2 | 300 |  | 0
14. SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | Relatório Síntese da Situação Ambiental da Região, Análise dos Impactos Ambientais e Definição das Áreas de Influência do Empreendimento; Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais | A3 | 2 | 100 |  | 0
|  | A4 | 2 | 100 |  | 0
15. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | Relatório Alternativas Tecnológicas e Locacionais | A3 | 2 | 100 |  | 0
|  | A4 | 2 | 100 |  | 0
16. PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA e GLOSSÁRIO | Relatório do Prognóstico Ambiental, Conclusões; Bibliografia e Glossário | A3 | 2 | 100 |  | 0
|  | A4 | 2 | 100 |  | 0
17. ESTUDO AMBIENTAL (EA) CONSOLIDADO | Relatório do Estudo Ambiental - EA Consolidado | A3 | 20 | 20 |  | 0
|  | A4 | 20 | 1500 |  | 0
18. PBA - PRELIMINAR | Relatóro do PBA - Preliminar | A3 | 2 | 100 |  | 0
|  | A4 | 2 | 100 |  | 0
19. INVENTÁRIO FLORESTAL PARA ASV | Relatório do Inventário Florestal para ASV | A3 | 2 | 100 |  | 0
|  | A4 | 2 | 100 |  | 0
20. ASSESSORAMENTO TÉCNICO - LP | Relatório do Assessoramento para obt da LP | A3 | 2 | 100 |  | 0
|  | A4 | 2 | 100 |  | 0
21. TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Terceira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 100 |  | 0
|  | A4 | 2 | 100 |  | 0
22. QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Quarta Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 |  | 0
|  | A4 | 2 | 150 |  | 0
23. PLANO BÁSICO AMBIENTAL | Relatório do PBA para requerimento de LI | A3 | 2 | 100 |  | 0
|  | A4 | 2 | 700 |  | 0
24. AUTORIZAÇÃO DE FAUNA DO IBAMA (FASE DE LI) | Relatório do Plano de Fauna para LI | A3 | 2 | 100 |  | 0
|  | A4 | 2 | 700 |  | 0
25. ARQUEOLOGIA PARA LI | Relatório de Arqueologia Para LI | A3 | 4 | 100 |  | 0
|  | A4 | 4 | 700 |  | 0
26. COMPLEMENTAÇÕES DO INVENTÁRIO - ASV | Relatório Complementar do Inventário Florestal | A3 | 4 | 60 |  | 0
|  | A4 | 4 | 400 |  | 0
27. OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS | Relatório da Outorga e Outorga | A3 | 2 | 60 |  | 0
|  | A4 | 2 | 400 |  | 0
28. ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO | Relatório do Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença de Instalação | A3 | 2 | 60 |  | 0
|  | A4 | 2 | 400 |  | 0
29. BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS | Compilação dos dados em mídia Digital (HD, Pen Drive, DVD) | HD, Pen Drive, DVD | 3
[5 empty] | Total (R$) | 0

## Planilha Contratual
PLANILHA DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS
Objeto: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS
Lote: | Único
Ferrovia: | BR - 386/RS
Trechos: | Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.
Extensão: | 232,11 km
Código do PNV:
Jurisdição: | Sede da EPL - Brasília/DF
Prazo: | 720 Dias
mês base - julho/2017
Item | Descrição do Serviço | Quant. | Unid. | Peso s/ Valor Global | Preço Unitário (R$) | CUSTO (R$)
1 | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | 1 | und. | 1% | 50656.8024 | 50656.8024
2 | RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE FAUNA - FASE DE LP | 1 | und. | 1% | 50656.8024 | 50656.8024
3 | PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE FAUNA (FASE LP) - ACCTMB /IBAMA/IN Nº 13/2013 | 1 | und. | 1% | 50656.8024 | 50656.8024
4 | PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA PORTARIA DO IPHAN, QUE AUTORIZA OS ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS | 1 | und. | 2% | 101313.6048 | 101313.6048
5 | CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | 1 | und. | 2% | 101313.6048 | 101313.6048
6 | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | 1 | und. | 6% | 303940.8144 | 303940.8144
7 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | 1 | und. | 5% | 253284.012 | 253284.012
8 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA | 1 | und. | 6% | 303940.8144 | 303940.8144
9 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 6% | 303940.8144 | 303940.8144
10 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 6% | 303940.8144 | 303940.8144
11 | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | 1 | und. | 6% | 303940.8144 | 303940.8144
12 | PASSIVOS AMBIENTAIS | 1 | und. | 3% | 151970.4072 | 151970.4072
13 | DIAGNÓSTICO ARQUEOLOGIA PARA LP | 1 | und. | 6% | 303940.8144 | 303940.8144
14 | ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA | 1 | und. | 2% | 101313.6048 | 101313.6048
15 | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | 1 | und. | 4% | 202627.2096 | 202627.2096
16 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | 1 | und. | 3% | 151970.4072 | 151970.4072
17 | PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA e GLOSSÁRIO | 1 | und. | 1% | 50656.8024 | 50656.8024
18 | ESTUDO IMPACTO AMBIENTAL e RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA). | 1 | und. | 4% | 202627.2096 | 202627.2096
19 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | 1 | und. | 5% | 253284.012 | 253284.012
20 | TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 5% | 253284.012 | 253284.012
21 | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 5% | 253284.012 | 253284.012
22 | INVENTÁRIO FLORESTAL PARA ASV | 1 | und. | 6% | 303940.8144 | 303940.8144
23 | ARQUEOLOGIA PARA LI | 1 | und. | 5% | 253284.012 | 253284.012
24 | OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | und. | 1% | 50656.8024 | 50656.8024
25 | PLANO BÁSICO AMBIENTAL | 1 | und. | 4% | 202627.2096 | 202627.2096
26 | PLANO BÁSICO AMBIENTAL INDÍGENA | 1 | und. | 1% | 50656.8024 | 50656.8024
27 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO E ASV | 1 | und. | 2% | 101313.6048 | 101313.6048
28 | RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO DOS TRECHOS NA PORTARIA MMA Nº 289/2013 | 1 | und. | 1% | 50656.8024 | 50656.8024
|  |  |  | 100% | TOTAL | 5065680.24
5065680.24

## Planilha Contratual (2)
PLANILHA DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS
Objeto: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS
Lote: | Único
Ferrovia: | BR - 386/RS
Trechos: | Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.
Extensão: | 232,11 km
Código do PNV:
Jurisdição: | Sede da EPL - Brasília/DF
Prazo: | 720 Dias
mês base - julho/2017
Item | Descrição do Serviço | Quant. | Unid. | Peso s/ Valor Global | Preço Unitário (R$) | CUSTO (R$)
1 | PRODUTOS
1.1 | RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO DOS TRECHOS NA PORTARIA MMA Nº 289/2013 | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.2 | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.3 | RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE FAUNA - FASE DE LP | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.4 | PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE FAUNA (FASE LP) - ACCTMB /IBAMA/IN Nº 13/2013 | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.5 | PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA PORTARIA DO IPHAN, QUE AUTORIZA OS ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.5 | CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.6 | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.7 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | 1 | und. | 5% | 0 | 0
1.8 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.9 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.10 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.11 | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.12 | PASSIVOS AMBIENTAIS | 1 | und. | 2% | 0 | 0
1.13 | DIAGNÓSTICO ARQUEOLOGIA PARA LP | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.14 | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | 1 | und. | 4% | 0 | 0
1.15 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | 1 | und. | 3% | 0 | 0
1.16 | PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA e GLOSSÁRIO | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.17 | ETUDO AMBIENTAL CONSOLIDADO - (EA). | 1 | und. | 3% | 0 | 0
1.18 | PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PRELIMINAR | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.19 | INVENTÁRIO FLORESTAL PARA ASV | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.20 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | 1 | und. | 4% | 0 | 0
1.21 | TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 3% | 0 | 0
1.22 | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 4% | 0 | 0
1.23 | PLANO BÁSICO AMBIENTAL | 1 | und. | 4% | 0 | 0
1.24 | PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FAUNA DO IBAMA (FASE LI) | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.25 | ARQUEOLOGIA PARA LI | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.26 | COMPLEMENTAÇÕES DO INVENTÁRIO FLORESTAL PARA OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO – ASV. | 1 | und. | 2% | 0 | 0
1.27 | OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.28 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 1 | und. | 3% | 0 | 0
|  |  |  | 100% | TOTAL | 0

## Cronograma
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | Rodovia: |  | BR - 386/RS |  |  |  | Processo nº
[5 empty] | Trecho: |  | Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.
Segmento:
[5 empty] | Extensão: |  | 232,11 km |  |  |  | mês base - julho/2017
[5 empty] | Prazo de Execução Total: |  | 720 dias
[5 empty] | Produtos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | MESES
[7 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | DIAS
|  |  |  | OS 1 | 01. | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | EP |  | 1%
[5 empty] | 02. | RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE FAUNA - FASE DE LP |  | EP |  | 1%
[5 empty] | 03. | PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE FAUNA (FASE LP) - ACCTMB /IBAMA/IN Nº 13/2013 |  | EP |  | 1%
[5 empty] | 04. | PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA PORTARIA DO IPHAN, QUE AUTORIZA OS ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS |  | EP |  | 2%
[5 empty] | 05. | CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO |  |  | EP |  |  | 2%
[5 empty] | 06. | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO |  |  | EP |  |  | 6%
[5 empty] | 07. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA |  |  | EP |  |  | 5%
[5 empty] | 08. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA |  |  | EP |  |  | 6%
[5 empty] | 09. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA |  |  |  | EP |  |  | 6%
[5 empty] | 10. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | [6 empty] | EP |  |  | 6%
[5 empty] | 11. | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO |  |  | EP |  |  |  | 6%
[5 empty] | 12. | PASSIVOS AMBIENTAIS |  |  |  | EP |  |  | 3%
[5 empty] | 13. | DIAGNÓSTICO ARQUEOLOGIA PARA LP |  |  |  |  | EP |  |  | 6%
[5 empty] | 14. | ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA |  |  |  |  | EP |  |  | 2%
[5 empty] | 15. | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | [7 empty] | EP |  | 4%
[5 empty] | 16. | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | [7 empty] | EP |  | 3%
[5 empty] | 17. | PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA e GLOSSÁRIO | [7 empty] | EP |  | 1%
[5 empty] | 18. | ESTUDO IMPACTO AMBIENTAL e RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA). | [8 empty] | EP |  | 4%
[5 empty] | 19. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | [12 empty] | EP | 5%
|  |  |  | OS 2 | 20. | TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | [9 empty] | EP |  | 5%
[5 empty] | 21. | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | [12 empty] | EP |  | 5%
[5 empty] | 22. | INVENTÁRIO FLORESTAL PARA ASV | [15 empty] | EP |  |  | 6%
[5 empty] | 23. | ARQUEOLOGIA PARA LI | [15 empty] | EP |  |  | 5%
[5 empty] | 24. | OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS | [15 empty] | EP |  | 1%
[5 empty] | 25. | PLANO BÁSICO AMBIENTAL | [15 empty] | EP |  |  | 4%
[5 empty] | 26. | PLANO BÁSICO AMBIENTAL INDÍGENA | [15 empty] | EP |  |  | 1%
[5 empty] | 27. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO E ASV | [21 empty] | EP |  | 2%
[5 empty] | 28. | RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO DOS TRECHOS NA PORTARIA MMA Nº 289/2013 | [21 empty] | EP |  | 1%
[5 empty] | Percentual Parcial (%) |  | 0% | 0% | 1% | 4% | 0% | 19% | 15% | 8% | 0% | 14% | 4% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 1% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3%
[5 empty] | Percentual Acumulado / Total (%) |  | 0% | 0% | 1% | 5% | 5% | 24% | 39% | 47% | 47% | 61% | 65% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 81% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 100%
[5 empty] | Valor Parcial (R$) |  | 0 | 0 | 50656.8024 | 202627.2096 | 0 | 962479.2456 | 759852.036 | 405254.4192 | 0 | 709195.2336 | 202627.2096 | 253284.012 | 0 | 253284.012 | 253284.012 | 0 | 0 | 50656.8024 | 810508.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5065680.24
[5 empty] | Valor Acumulado / Total (R$) |  | 0 | 0 | 50656.8024 | 253284.012 | 253284.012 | 1215763.2576 | 1975615.2936 | 2380869.7128 | 2380869.7128 | 3090064.9464 | 3292692.156 | 3545976.168 | 3545976.168 | 3799260.18 | 4052544.192 | 4052544.192 | 4052544.192 | 4103200.9944 | 4913709.8328 | 4913709.8328 | 4913709.8328 | 4913709.8328 | 4913709.8328
|  |  |  | LEGENDA | EP - Entrega do Produto
FASE DE LICENÇA PRÉVIA
FASE DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
[5 empty] | FIM |  |  |  |  | FIM |  | FIM | [13 empty] | FIM |  |  |  |  | FIM
FIM | FIM | FIM | FIM | FIM

## Cronograma (4)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | Rodovia: |  | BR - 386/RS |  |  |  | Processo nº
[5 empty] | Trecho: |  | Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.
Segmento:
[5 empty] | Extensão: |  | 232,11 km |  |  |  | mês base - julho/2017
[5 empty] | Prazo de Execução Total: |  | 720 dias
[5 empty] | Produtos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | MESES
[7 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | DIAS
|  |  |  | OS 1 | 01. | #REF! |  |  | RD | 1%
[5 empty] | 02. | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES |  | RD | 1%
[5 empty] | 03. | RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE FAUNA - FASE DE LP |  | RD | 1%
[5 empty] | 04. | PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE FAUNA (FASE LP) - ACCTMB /IBAMA/IN Nº 13/2013 |  | RD | 1%
[5 empty] | 05. | PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA PORTARIA DO IPHAN, QUE AUTORIZA OS ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS |  |  | RD | 2%
[5 empty] | 06. | CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | RD | 2%
[5 empty] | 07. | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | [5 empty] | RD | 6%
[5 empty] | 08. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | [5 empty] | RD | 5%
[5 empty] | 09. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA | [5 empty] | RD | 6%
[5 empty] | 10. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | [5 empty] | RD | 6%
[5 empty] | 11. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | [8 empty] | RD | 6%
[5 empty] | 12. | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | [5 empty] | RD | 6%
[5 empty] | 13. | PASSIVOS AMBIENTAIS | [5 empty] | RD | 3%
[5 empty] | 14. | DIAGNÓSTICO ARQUEOLOGIA PARA LP | [6 empty] | RD | 6%
[5 empty] | 15. | ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA |  |  |  |  | RD | 2%
[5 empty] | 16. | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | [10 empty] | RD | 4%
[5 empty] | 17. | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | [10 empty] | RD | 3%
[5 empty] | 18. | PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA e GLOSSÁRIO | [10 empty] | RD | 1%
[5 empty] | 19. | ESTUDO IMPACTO AMBIENTAL e RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA). | [12 empty] | RD | 4%
[5 empty] | 20. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | [13 empty] | RD | 2%
|  |  |  | OS 2 | 21. | TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | [16 empty] | RD | 5%
[5 empty] | 22. | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | [19 empty] | RD | 5%
[5 empty] | 23. | INVENTÁRIO FLORESTAL PARA ASV | [17 empty] | RD | 6%
[5 empty] | 24. | ARQUEOLOGIA PARA LI | [17 empty] | RD | 5%
[5 empty] | 25. | OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS | [15 empty] | RD | 1%
[5 empty] | 26. | PLANO BÁSICO AMBIENTAL | [22 empty] | RD | 5%
[5 empty] | 27. | PLANO BÁSICO AMBIENTAL INDÍGENA | [21 empty] | RD | 2%
[5 empty] | 28. | RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO DOS TRECHOS NA PORTARIA MMA Nº 289/2013 | [22 empty] | RD | 3%
[5 empty] | Percentual Parcial (%) |  | 0% | 0% | 3% | 3% | 2% | 2% | 32% | 6% | 0% | 6% | 0% | 8% | 0% | 4% | 2% | 0% | 1% | 5% | 11% | 0% | 5% | 0% | 2% | 8%
[5 empty] | Percentual Acumulado / Total (%) |  | 0% | 0% | 3% | 6% | 8% | 10% | 42% | 48% | 48% | 54% | 54% | 62% | 62% | 66% | 68% | 68% | 69% | 74% | 85% | 85% | 90% | 90% | 92% | 100%
[5 empty] | Valor Parcial (R$) |  | 0 | 0 | 151970.4072 | 151970.4072 | 101313.6048 | 101313.6048 | 1621017.6768 | 303940.8144 | 0 | 303940.8144 | 0 | 405254.4192 | 0 | 202627.2096 | 101313.6048 | 0 | 50656.8024 | 253284.012 | 557224.8264 | 0 | 253284.012 | 0 | 101313.6048 | 5065680.24
[5 empty] | Valor Acumulado / Total (R$) |  | 0 | 0 | 151970.4072 | 303940.8144 | 405254.4192 | 506568.024 | 2127585.7008 | 2431526.5152 | 2431526.5152 | 2735467.3296 | 2735467.3296 | 3140721.7488 | 3140721.7488 | 3343348.9584 | 3444662.5632 | 3444662.5632 | 3495319.3656 | 3748603.3776 | 4305828.204 | 4305828.204 | 4559112.216 | 4559112.216 | 4660425.8208
|  |  |  | LEGENDA | RP - Recebimento Provisório; RD - Recebimento Definitivo
FASE DE LICENÇA PRÉVIA
FASE DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
[5 empty] | FIM |  |  |  |  | FIM |  | FIM | [13 empty] | FIM |  |  |  |  | FIM
FIM | FIM | FIM | FIM | FIM

## Cronograma (3)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | Rodovia: |  | BR - 386/RS |  |  |  | Processo nº
[5 empty] | Trecho: |  | Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.
Segmento:
[5 empty] | Extensão: |  | 232,11 km |  |  |  | mês base - julho/2017
[5 empty] | Prazo de Execução Total: |  | 720 dias
[5 empty] | Produtos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[7 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720
|  |  |  | OS 1 | 01. | #REF! | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 02. | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 03. | RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE FAUNA - FASE DE LP | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 04. | PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE FAUNA (FASE LP) - ACCTMB /IBAMA/IN Nº 13/2013 | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 05. | PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA PORTARIA DO IPHAN, QUE AUTORIZA OS ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 06. | CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 07. | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 08. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 09. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 10. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 11. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 12. | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 13. | PASSIVOS AMBIENTAIS | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 14. | DIAGNÓSTICO ARQUEOLOGIA PARA LP | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 15. | ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 16. | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 17. | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 18. | PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA e GLOSSÁRIO | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 19. | ESTUDO IMPACTO AMBIENTAL e RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA). | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 20. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | bar: 720 dias 1 to 720 dias 15
|  |  |  | OS 2 | 21. | TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | bar: 720 dias 14 to 720 dias 24
[5 empty] | 22. | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | bar: 720 dias 14 to 720 dias 24
[5 empty] | 23. | INVENTÁRIO FLORESTAL PARA ASV | bar: 720 dias 14 to 720 dias 24
[5 empty] | 24. | ARQUEOLOGIA PARA LI | bar: 720 dias 14 to 720 dias 24
[5 empty] | 25. | OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS | bar: 720 dias 14 to 720 dias 24
[5 empty] | 26. | PLANO BÁSICO AMBIENTAL | bar: 720 dias 14 to 720 dias 24
[5 empty] | 27. | PLANO BÁSICO AMBIENTAL INDÍGENA | bar: 720 dias 14 to 720 dias 24
[5 empty] | 28. | RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO DOS TRECHOS NA PORTARIA MMA Nº 289/2013 | bar: 720 dias 14 to 720 dias 24
Percentual Parcial (%) | bar: 720 dias 1 to 720 dias 4; 720 dias 6 to 720 dias 11; 720 dias 13 to 720 dias 20; 720 dias 22
Percentual Acumulado / Total (%) | bar: 720 dias 1 to 720 dias 22
[5 empty] | Valor Parcial (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5065680.24
[5 empty] | Valor Acumulado / Total (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FASE DE LICENÇA PRÉVIA | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
FASE DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
[5 empty] | FIM |  | 720 dias 4: FIM; 720 dias 6: FIM; 720 dias 20: FIM | FIM
FIM | FIM | FIM | FIM | FIM | bar: 720 dias 14; 720 dias 17; 720 dias 21

## Cronograma (2)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR - 386/RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | Rodovia: |  | BR - 386/RS |  |  |  | Processo nº
[5 empty] | Trecho: |  | Carazinho/RS a Canoas/RS. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km.
Segmento:
[5 empty] | Extensão: |  | 232,11 km |  |  |  | mês base - julho/2017
[5 empty] | Prazo de Execução Total: |  | 720 dias
[5 empty] | Produtos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[7 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720
|  |  |  | OS 1 | 01. | #REF! | 720 dias 1: #REF!
[5 empty] | 02. | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 03. | RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE FAUNA - FASE DE LP | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 04. | PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE FAUNA (FASE LP) - ACCTMB /IBAMA/IN Nº 13/2013 | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 05. | PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA PORTARIA DO IPHAN, QUE AUTORIZA OS ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 06. | CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 07. | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 08. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 09. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 10. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 11. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 12. | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 13. | PASSIVOS AMBIENTAIS | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 14. | DIAGNÓSTICO ARQUEOLOGIA PARA LP | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 15. | ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 16. | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 17. | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 18. | PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA e GLOSSÁRIO | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 19. | ESTUDO IMPACTO AMBIENTAL e RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA). | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
[5 empty] | 20. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
|  |  |  | OS 2 | 21. | TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | bar: 720 dias 14 to 720 dias 24
[5 empty] | 22. | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | bar: 720 dias 14 to 720 dias 24
[5 empty] | 23. | INVENTÁRIO FLORESTAL PARA ASV | bar: 720 dias 14 to 720 dias 24
[5 empty] | 24. | ARQUEOLOGIA PARA LI | bar: 720 dias 14 to 720 dias 24
[5 empty] | 25. | OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS | bar: 720 dias 14 to 720 dias 24
[5 empty] | 26. | PLANO BÁSICO AMBIENTAL | bar: 720 dias 14 to 720 dias 24
[5 empty] | 27. | PLANO BÁSICO AMBIENTAL INDÍGENA | bar: 720 dias 14 to 720 dias 24
[5 empty] | 28. | RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO DOS TRECHOS NA PORTARIA MMA Nº 289/2013 | bar: 720 dias 14 to 720 dias 24
[5 empty] | Percentual Parcial (%) |  | #REF! | 2% | 23% | 15% |  | 9% | 6% | 1% | 4% | 0% | 0% |  | 5% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |  | 1%
[5 empty] | Percentual Acumulado / Total (%) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Valor Parcial (R$) |  | #REF! | 101313.6048 | 1165106.4552 | 759852.036 | 0 | 455911.2216 | 303940.8144 | 50656.8024 | 202627.2096 | 0 | 0 | 0 | 253284.012 | 0 | 861165.6408 | 0 | 0 | 0 | 253284.012 | 253284.012 | 0 | 50656.8024 |  | 5065680.24
[5 empty] | Valor Acumulado / Total (R$) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FASE DE LICENÇA PRÉVIA | bar: 720 dias 1 to 720 dias 13
FASE DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
[5 empty] | FIM |  | 720 dias 4: FIM; 720 dias 6: FIM; 720 dias 20: FIM | FIM
FIM | FIM | FIM | FIM | FIM | bar: 720 dias 14; 720 dias 17; 720 dias 21

## DADOS
FOLHA DE DADOS
|  |  | MÊS |  | julho/17
|  |  | IND |  | 216.619
|  | UNIDADE | K |  | 1.3281
| CONSULTOR ESPECIAL* | Mês | CM |  | 19045.5
| COORDENADOR* | Mês | P0 |  | 16550.92
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR* | Mês | P1 |  | 13041.5
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO* | Mês | P2 |  | 10202.68
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR* | Mês | P3 |  | 8393.82
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR | Mês | P4 |  | 7964.5
| TÉCNICO ESPECIAL* | Mês | T0 |  | 5912.52
| TÉCNICO SÊNIOR* | Mês | T1 |  | 4509.61
| TÉCNICO PLENO* | Mês | T2 |  | 3410.4
| TÉCNICO JÚNIOR* | Mês | T3 |  | 2737.31
| TÉCNICO AUXILIAR* | Mês | T4 |  | 2044.94
| CHEFE DE ESCRITÓRIO* | Mês | A0 |  | 4737.23
| SECRETÁRIA* | Mês | A1 |  | 2844.76
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/DE CAMPO/MOTORISTA* | Mês | A2 |  | 1837.96
| SERVENTES/CONTÍNUOS* | Mês | A3 |  | 1602.28
| VIGIAS* | Mês | A4 |  | 1633.01
| SEDAN - 71 A 115 CV* | Mês |  |  | 3026.59 | 100.8863
| CAMINHONETE - 71 A 115 CV* | Mês |  |  | 3202.49 | 106.7497
| CAMINHONETE - 140 A 165 CV* | Mês |  |  | 4524.75 | 150.825
| VAN - 120 A 140 CV* | Mês |  |  | 5934.52 | 197.8173
| CAMINHÃO PARA VIGA BENKELMAN* | Mês
| INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA* | Mês
| GPS* | Mês
| VIGA BENKELMAN* | Mês
| FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD* | Mês
| INTEGRADOR MAYSMETER* | Mês
| LABORATÓRIO DE SOLOS* | Mês
| LABORATÓRIO DE BETUME* | Mês
| LABORATÓRIO DE CONCRETO* | Mês
| A1 - ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) |  | 84,04%
| A2 - ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA) |  | 126,30%
DIÁRIAS**
| NÍVEL | VALOR DA DIÁRIA POR CAPITAL
| TIPO | BSB, MAO, RIO | BH, FOR, POA, REC, SSA, SAO | OCE | DD
| C, P0, P1, P2, P3 | 267.9 | 253.8 | 239.7 | 211.5
| T4, T0, T1 | 224.2 | 212.4 | 200.6 | 177
| Demais Categorias | 224.2 | 212.4 | 200.6 | 177
Siglas Utilizadas
| BSB - Brasília | FOR - Fortaleza |  | SÃO - São Paulo
| MAO - Manaus | POA - Porto Alegre |  | OCE - Outras Capitas de Estados
| RIO - Rio de Janeiro | REC - Recife |  | DD - Demais Deslocamentos
| BH - Belo Horizonte | SSA - Salvador
Obs: Incluir adicional de embarque e desembarque, no valor de R$ 95,00, se não for feita a cotação de tarifa cheia
SERVIÇOS GRÁFICOS***
| TIPO | R$
| A4 | 0.24
| A1/A3 | 2.21
| A2 | 5.16
(*)Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (Instrução de Serviço DG n°03 de 07 de março de 2012), constante no sítio eletrônico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, mês base julho/2017 (IND=216,619 e K=1,32806)
(**) O custo da diária foi baseado em valores de diárias praticados pelo Governo Federal, conforme especificado no anexo I do Decreto 6.907 de 21/07/2009.
(***) O custo dos serviços gráficos está baseado em uma estimativa do número de páginas que constarão de cada Produto, multiplicado pelo número de relatórios que serão entregues ao longo do contrato e multiplicam-se as unidades por valores unitários de páginas A4 e A3, atribuindo-se 60 % para cópias coloridas e 40% para cópias em preto e branco, sendo esses valores unitários, valores praticados em licitações do DNIT e da própria EPL.
Obs: O custo das viagens aéreas é atribuído com base no menor preço da pesquisa de mercado, feita no dia 13/07/2017 no site da Decolar .com. que relacionou as empresas AZUL, AVIANCA e GOL, com os menores preços.