## EMPREENDIMENTO
TÍTULO: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-364/MT-RO
RODOVIA: | BR-364/MT-RO
ESTADOS: | Mato Grosso e Rondônia
REGIÃO: | Centro Oeste
TRECHO: | Entre o Km 1.258,9 (Comodoro/MT) e a divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no Km 1.361,5, e da divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no km 0,0 (Vilhena/RO) e o km 690,6, início da pista dupla (Candeias do Jamari/RO)
Meta I - Obtenção de LP
Meta II - Obtenção de LI
EXTENSÃO: | 793,2 km
PRAZO: | 24 meses (após assinatura do contrato)
Nº PROCESSO IBAMA: | 02001.000260/2016-76
Nº PROCESSO GEMAB: | 50840.000534/2016-01
MÊS BASE: | mês base - set / 2017

## RESUMO
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-364/MT-RO | [5 empty] | LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-364/MT-RO | [5 empty] | LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-364/MT-RO
Rodovia | BR-364/MT-RO |  |  |  | 50840.000534/2016-01 | Rodovia | BR-364/MT-RO |  |  |  | 50840.000534/2016-01 | Rodovia | BR-364/MT-RO |  |  |  | 50840.000534/2016-01
Trecho | Entre o Km 1.258,9 (Comodoro/MT) e a divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no Km 1.361,5, e da divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no km 0,0 (Vilhena/RO) e o km 690,6, início da pista dupla (Candeias do Jamari/RO) |  |  |  |  | Trecho: | Entre o Km 1.258,9 (Comodoro/MT) e a divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no Km 1.361,5, e da divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no km 0,0 (Vilhena/RO) e o km 690,6, início da pista dupla (Candeias do Jamari/RO) |  |  |  |  | Trecho | Entre o Km 1.258,9 (Comodoro/MT) e a divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no Km 1.361,5, e da divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no km 0,0 (Vilhena/RO) e o km 690,6, início da pista dupla (Candeias do Jamari/RO)
Segmento: |  |  |  |  | mês base - set / 2017 | Segmento: |  |  |  |  | mês base - set / 2017 | Segmento: |  |  |  |  | mês base - set / 2017
Extensão: | 793,2 km |  |  |  |  | Extensão: | 793,2 km |  |  |  |  | Extensão: | 793,2 km
Prazo de Execução Total: |  | 660 Dias |  |  |  | Prazo de Execução Total: |  | 660 Dias |  |  |  | Prazo de Execução Total: |  | 660 Dias
ORÇAMENTO REFERENCIAL | [5 empty] | LP - COMPOSIÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS | [5 empty] | LI - COMPOSIÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ ) |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ ) |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ ) |  |  |  | Ajuste |  | Ajuste
|  |  |  | PARCIAL | TOTAL |  |  |  |  | PARCIAL | TOTAL |  |  |  |  | PARCIAL | TOTAL |  | Total |  | LP |  |  | LI
A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO |  |  |  |  | 2391540.505 | A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO |  |  |  |  | 2097043.82 | A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO |  |  |  |  | 294496.72 | [8 empty] | 0 | ok!!!
| A1 - Pessoal de Nível Superior |  |  | 2230487.9365 |  |  | A1 - Pessoal de Nível Superior | [5 empty] | A1 - Pessoal de Nível Superior | [5 empty] | 2230487.9365
| A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar |  |  | 161052.5685 |  |  | A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar | [5 empty] | A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar | [5 empty] | 161052.5685
| A3 - Pessoal Administrativo | [5 empty] | A3 - Pessoal Administrativo | [5 empty] | A3 - Pessoal Administrativo
B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 2009850.64 | B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 1762355.63 | B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 247495.04
| Taxa | 84,04% | % do item "A" | 2009850.64 |  |  | Taxa | 84,04% | % do item "A" | 1762355.63 |  |  | Taxa | 84,04% | % do item "A" | 247495.04
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 717462.15 | C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 629113.15 | C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 88349.02
| Taxa | 30% | % do item "A" | 717462.15 |  |  | Taxa | 30% | % do item "A" | 629113.15 |  |  | Taxa | 30% | % do item "A" | 88349.02
D - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 1553390.1373 | D - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 1242712.11 | D - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 310678.03
D1 - Passagens Aéreas |  |  |  | 279763.68 |  | D1 - Passagens Aéreas |  |  |  | 223810.94 |  | D1 - Passagens Aéreas |  |  |  | 55952.74 |  |  | 279763.68 |  | 223810.94 |  | 80% | 55952.74 | 20% | 279763.68 | ok!!!
D2 - Dárias |  |  |  | 1030118.4 |  | D2 - Dárias |  |  |  | 824094.72 |  | D2 - Dárias |  |  |  | 206023.68 |  |  | 1030118.4 |  | 824094.72 |  | 80% | 206023.68 | 20% | 1030118.4 | ok!!!
D3 - Veículos |  |  |  | 215222.3073 |  | D3 - Veículos |  |  |  | 172177.85 |  | D3 - Veículos |  |  |  | 43044.46 |  |  | 215222.3073 |  | 172177.85 |  | 80% | 43044.46 | 20% | 215222.31 | err!!!
D4 - Serviços Gráficos |  |  |  | 28285.75 |  | D4 - Sserviços Gráficos |  |  |  | 22628.6 |  | D4 - Sserviços Gráficos |  |  |  | 5657.15 |  |  | 28285.75 |  | 22628.6 |  | 80% | 5657.15 | 20% | 28285.75 | ok!!!
0%
I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D ) |  |  |  |  | 6672243.43 | I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D ) |  |  |  |  | 5731224.71 | I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D ) |  |  |  |  | 941018.81
I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 800669.21 | I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 687746.97 | I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 112922.26
| Taxa | 12% | % do item " I " | 800669.21 |  |  | Taxa | 12% | % do item " I " | 687746.97 |  |  | Taxa | 12% | % do item " I " | 112922.26
I I I - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 1241998.08 | I I I - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 1066833.09 | I I I - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 175165.01
| Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I " | 1241998.08 |  |  | Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I " | 1066833.09 |  |  | Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I " | 175165.01
( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário | [5 empty] | ( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário | [5 empty] | ( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário
TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I ) |  |  |  |  | 8714910.72 | TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I ) |  |  |  |  | 7485804.77 | TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I ) |  |  |  |  | 1229106.08 |  | 8714910.72 |  | 7485804.77 |  | 85.9% | 1229106.08 | 14.1% | 8714910.85 | err!!!
8714910.85
[11 empty] | 85.9% | [5 empty] | 14.1%
0.13

## EQUIPE TÉCNICA
[20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[14 empty] | TR IBAMA / CONTRATAÇÃO | [5 empty] | 1: Licença Prévia; 15: Licença Instalação |  | Licença Instalação
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32,5
|  | EQUIPE TÉCNICA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2,5
|  | Rodovia | BR-364/MT-RO | [7 empty] | mês base - set / 2017 | [8 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600
|  | LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-364/MT-RO | [17 empty] | Licença Prévia 7 1: Plano de Trabalho e Aprovações; Licença Prévia 10 1: Estudos Ambientais; Licença Prévia 17 8: Análise IBAMA e Emissão LP; Licença Instalação 21 12: PBA / ASV / Arqueologia/Emissão da LI-1 |  | PBA / ASV / Arqueologia/Emissão LI-2
|  | CÓD | ATIVIDADES / FUNÇÃO NO PROJETO | Código | PESSOAL/ EQUIPE |  | HORA/ | Nº | TOTAL DE | HOMEM/ | SALÁRIO MÊS | CUSTO TOTAL
[7 empty] | DIA | DIAS | HORAS | MÊS | [9 empty] | Licença Prévia 15 6: EIA/RIMA; Licença Prévia 20 11: LP; Licença Instalação 21 12: PBA; Licença Instalação 24 3: LI-1 |  | LI-2
[5 empty] | b |  | c | d | e=a*b*c*d | a | b | c = a * b | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | Total | [11 empty] | Passagens Aéreas | Diárias
L P | Cta | Meta I - Obtenção de LP | [16 empty] | Cdn | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |  | 630 | 660 | 690 | 720 | [12 empty] | Obt LP - Coord |  |  | Cd x reunião x passag | Cd x reunião x dias
| CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | 4 | 270 | 0 | 4.5 | 16574.6 | 74585.7 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 4.5 | [16 empty] | 1 Cd Geral - (1 reunião) - 4 dias/cada |  | Cdn P0 | 2 | 4
| CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 4.5 | 13060.16 | 58770.72 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 4.5 | [16 empty] | 1 Cd Fisico (2 reuniões) - 4 dias/cada |  | Cdn P1 | 4 | 8
| CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 4.5 | 13060.16 | 58770.72 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 4.5 | [16 empty] | 1 Cd Biótico (2 reuniões) - 4 dias/cada |  | Cdn P1 | 4 | 8
| CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 4.5 | 13060.16 | 58770.72 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 4.5 | [16 empty] | 1 Cd Socioecnomico (2 reuniões) - 4 dias/cada |  | Cdn P1 | 4 | 8
| CdnP4 |  | REVISOR DE TEXTO | P4 | [5 empty] | 1.25 | 7964.5 | 9955.63 | [7 empty] | Licença Prévia 14 5: 0.5; Licença Prévia 15 6: 0.5; Licença Prévia 16 7: 0.25 | 1.25 | [16 empty] | Revisor de texto |  | Cdn P4 | 0 | 0
| CdnA1 |  | SECRETÁRIA | A1 | 1 | H | 8 | 420 | 0 | 0 | 2848.83 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | Secretária |  | Cdn A1 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (A) | 260853.49 | 10.91% | [35 empty] | 260853.49
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 219221.273 | [37 empty] | 219221.273
Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental |  | Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental | [54 empty] | EIA | [8 empty] | Passagens Aéreas | Diárias
Meio Físico |  | Meio Físico | [16 empty] | Fs | Licença Prévia 16 7: EIA/RIMA; Licença Prévia 20 11: LP; Licença Instalação 24 3: LI-1 |  | LI-2 | [15 empty] | Físico - Equipe | [8 empty] | Tec x campo x passag | Tec x campo x dias | Veículos | dias
| FscP2 |  | PROFISSIONAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 60 | 0 | 13.75 | 10217.28 | 140487.6 | [7 empty] | Licença Prévia 7 1: 0.25; Licença Prévia 8 2: 4; Licença Prévia 9 3: 4; Licença Prévia 10 1: 1; Licença Prévia 15 6: 1; Licença Prévia 16 7: 1; Licença Prévia 17 8: 0.5; Licença Prévia 20 11: 1; Licença Instalação 21 12: 1 | 13.75 | [16 empty] | 1 geólogo, 1 agrônomo, 1 especialista em ruídos, 1 Hidrólogo - (30 dias de campo) | [7 empty] | Fs P2 | 8 | 120 | 3 | 30
| FscP3 |  | ENGENHEIRO PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 2.5 | 8405.83 | 21014.58 | [7 empty] | Licença Prévia 8 2: 2; Licença Prévia 9 3: 0.25; Licença Prévia 10 1: 0.25 | 2.5 | [16 empty] | 2 Prof junior - 30 dias de campo | [7 empty] | Fs P3 | 4 | 60
| FscT4 |  | TÉCNICO JUNIOR | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 4 | 2047.86 | 8191.44 | [7 empty] | Licença Prévia 8 2: 4 | 4 | [16 empty] | 4 Tecs Auxs - 30 dias de campo | [7 empty] | Fs T4 | 8 | 120
Meio Biótico |  | Meio Biótico | [16 empty] | Biot | Licença Prévia 15 6: EIA/RIMA; Licença Prévia 20 11: LP; Licença Instalação 24 3: L I - 1 |  | L I - 2 | [15 empty] | Biótico - Equipe |  |  |  |  | Tecs x campanhas x passagens | Tcs x campanhas x dias | Veículos | Dias
Fauna | BioP2 | Fauna | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - AVES | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 17.75 | 10217.28 | 181356.72 | [6 empty] | Fauna | 0.5 | 0.5 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0.25 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0.5 | [5 empty] | 17.75 | [16 empty] | 2 Ave - (4 campanhas) - 30 dias/cada campanha FAUNA |  |  |  | Bio P2 | 16 | 240 | 5 | 120
| BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - HERPET. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 17.75 | 10217.28 | 181356.72 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0.25 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0.5 | [5 empty] | 17.75 | [16 empty] | 2 Herp - (4 campanhas) |  |  |  | Bio P2 | 16 | 240
| BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - MAMÍF. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 17.25 | 10217.28 | 176248.08 | [7 empty] | Licença Prévia 8 2: 0.5; Licença Prévia 10 1: 2; Licença Prévia 11 2: 2; Licença Prévia 13 4: 2; Licença Prévia 14 5: 2; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 2; Licença Prévia 17 8: 2; Licença Prévia 19 10: 2; Licença Prévia 20 11: 2; Licença Instalação 21 12: 0.5 | 17.25 | [16 empty] | 2 Mamf- (4 campanhas) |  |  |  | Bio P2 | 16 | 240
| BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - BIOT. AQU. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 17.25 | 10217.28 | 176248.08 | [7 empty] | Licença Prévia 8 2: 0.5; Licença Prévia 10 1: 2; Licença Prévia 11 2: 2; Licença Prévia 13 4: 2; Licença Prévia 14 5: 2; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 2; Licença Prévia 17 8: 2; Licença Prévia 19 10: 2; Licença Prévia 20 11: 2; Licença Instalação 21 12: 0.5 | 17.25 | [16 empty] | 2 Bio Aqu - (4 campanhas) |  |  |  | Bio P2 | 16 | 240
| BioP3 |  | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 14.25 | 8405.83 | 119783.08 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 8; Licença Prévia 13 4: 2; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 16 7: 2; Licença Prévia 19 10: 2 | 14.25 | [16 empty] | 8 Prof junior - (4 campanhas) |  |  |  | Bio P3 | 64 | 960
| BioT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 20 | 0 | 32 | 2047.86 | 65531.52 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 8; Licença Prévia 13 4: 8; Licença Prévia 16 7: 8; Licença Prévia 19 10: 8 | 32 | [16 empty] | 8 técnicos auxiliares (4 campanhas) |  |  |  | Bio T4 | 64 | 960
Flora | BioP2 | Flora | BIÓLOGO/ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 4 | 10217.28 | 40869.12 | [6 empty] | Ecossit/Flora | Licença Prévia 7 1: 0.25; Licença Prévia 8 2: 1; Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 0.25; Licença Prévia 14 5: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 19 10: 0.25; Licença Prévia 20 11: 0.25; Licença Instalação 21 12: 0.25 | 4 | [16 empty] | 1 Florest Pleno - 30 dias de campo - FLORA |  |  |  | Bio P2 | 2 | 30 | 5 | 30
| BioP3 |  | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 5.25 | 8405.83 | 44130.61 | [7 empty] | Licença Prévia 8 2: 4; Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 0.25 | 5.25 | [16 empty] | 4 Prof. Junior 30 dias de campo |  |  |  | Bio P3 | 8 | 120
| BioT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 8 | 2047.86 | 16382.88 | [7 empty] | Licença Prévia 8 2: 8 | 8 | [16 empty] | 8 Tc Aux - 30 dias de campo |  |  |  | Bio T4 | 16 | 240
Meio Socioeconômico |  | Meio Socioeconômico | [16 empty] | Soec | Licença Prévia 15 6: EIA/RIMA; Licença Prévia 20 11: LP; Licença Instalação 24 3: L I - 1 | [17 empty] | Sócio - Equipe |  |  |  |  | Tecs x campanhas x passagens | Tcs x campanhas x dias | Veículos | Dias
SoEcon | SceP2 | SoEcon | PROFISSIONAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 3.75 | 10217.28 | 38314.8 | [6 empty] | Soec | Licença Prévia 7 1: 0.25; Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 1; Licença Prévia 11 2: 0.5; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 20 11: 0.25; Licença Instalação 21 12: 0.25 | 3.75 | [16 empty] | 1 Sociólogo - 21 dias de campo |  |  |  | SceP2 | 2 | 21 | 2 | 21
| SceP2 |  | PROFISSIONAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 3.25 | 10217.28 | 33206.16 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 1; Licença Prévia 11 2: 0.5; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 20 11: 0.25 | 3.25 | [16 empty] | 1 Economista -21 dias de campo |  |  |  | SceP3 | 2 | 21
| SceT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 1.5 | 2047.86 | 3071.79 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 1.5 | 1.5 | [16 empty] | 2 Tcs Aux - 21 dias |  |  |  | Sce T4 | 4 | 42
SoEcon | SceP2 | Soec | ESPECIALISTA EM SAÚDE PÚBLICA | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 2.25 | 10217.28 | 22988.88 | [6 empty] | Prof. Saúde | Licença Prévia 7 1: 0.25; Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 0.25; Licença Prévia 11 2: 0.25; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25 | 2.25 | [16 empty] | 1 Prof. Saúde 30 dias de campo |  |  |  | Sce P2 | 2 | 30 | 1 | 30
SocCult | ArqP2 | Arqueologia | PROFISSIONAL SÊNIOR - ARQUEOLOGIA | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 5 | 10217.28 | 51086.4 | [6 empty] | Arq | Licença Prévia 7 1: 0.25; Licença Prévia 8 2: 0.25; Licença Prévia 9 3: 2; Licença Prévia 10 1: 1; Licença Prévia 11 2: 0.5; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 20 11: 0.25; Licença Instalação 21 12: 0.25 | 5 | [16 empty] | 2 Arqueólogo - 45 dias de campo |  |  |  | ArqP2 | 4 | 45 | 2 | 45
| ArqP3 |  | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 3.5 | 8405.83 | 29420.41 | [7 empty] | Licença Prévia 7 1: 0.25; Licença Prévia 8 2: 0.25; Licença Prévia 9 3: 2; Licença Prévia 10 1: 1 | 3.5 | [16 empty] | 2 Arqueol junior - 45 dias de campo |  |  |  | ArqP3 | 4 | 45
| ArqT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 6 | 2047.86 | 12287.16 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 4; Licença Prévia 10 1: 2 | 6 | [16 empty] | 4 Tc aux - 45 dias de campo |  |  |  | ArqT4 | 8 | 90
| IndP2 | Comp. Indígn | PROFISSIONAL SÊNIOR - INDIGENISTA | P2 | [5 empty] | 11.25 | 10217.28 | 114944.4 | [6 empty] | Indg | Licença Prévia 7 1: 0.25; Licença Prévia 8 2: 0.25; Licença Prévia 9 3: 2; Licença Prévia 10 1: 2; Licença Prévia 11 2: 2; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 17 8: 2; Licença Prévia 18 9: 2; Licença Prévia 20 11: 0.25; Licença Instalação 21 12: 0.25 | 11.25 | [16 empty] | 2 Indigenista - 60 dias de campo |  |  |  | Ind P2 | 4 | 120 | 2 | 60
SocCult | IndP3 |  | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 20.25 | 8405.83 | 170218.06 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 4; Licença Prévia 10 1: 4; Licença Prévia 11 2: 4; Licença Prévia 15 6: 0.25; Licença Prévia 17 8: 4; Licença Prévia 18 9: 4 | 20.25 | [16 empty] | 4 Prof. Jr - 60 dias de campo |  |  |  | Ind P3 | 8 | 60
| IndT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | [5 empty] | 12 | 2047.86 | 24574.32 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 4; Licença Prévia 10 1: 4; Licença Prévia 17 8: 4 | 12 | [16 empty] | 4 Tc aux - 60 dias de campo |  |  |  | Ind T4 | 8 | 60
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (B) | 1671712.81 | 69.9% | [35 empty] | 1671712.81
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 1404907.4455 | [37 empty] | 1404907.4455 | [8 empty] | Passagens | Diárias
Passivos |  | Passivos | [16 empty] | Pass | Licença Prévia 15 6: EIA/RIMA; Licença Prévia 20 11: LP; Licença Instalação 24 3: L I - 1 | [17 empty] | Passivos - Equipe |  | Tecs x campo x passag | Tecs x campo x dias | Veículos | dias
| FscP2 |  | ENGENHEIRO PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 2.25 | 10217.28 | 22988.88 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 1; Licença Prévia 11 2: 0.25 | 2.25 | [16 empty] | 1 Prof Pleno - 21 dias de campo | FscP2 | 2 | 21 | 1 | 21
| GeoP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JR - GEOPROCESSAMENTO | P3 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 6 | 8405.83 | 50434.98 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 1; Licença Prévia 10 1: 1; Licença Prévia 11 2: 0.5; Licença Prévia 12 3: 0.5; Licença Prévia 13 4: 0.5; Licença Prévia 14 5: 0.5; Licença Prévia 15 6: 0.5; Licença Prévia 18 9: 0.5; Licença Prévia 19 10: 0.5; Licença Prévia 20 11: 0.5 | 6 | [16 empty] | 1 Prof Geoprocss - 21 dias | Geo P3 | 2 | 21
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (C) | 73423.86 | 3.07% | [35 empty] | 73423.86
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 61705.4119 | [37 empty] | 61705.4119
Estudo de Impacto Ambiental |  | Consolidação do EIA/RIMA | [16 empty] | EIA | Licença Prévia 15 6: EIA/RIMA; Licença Prévia 20 11: LP; Licença Instalação 24 3: L I - 1 | [17 empty] | Compilação do EIA/RIMA
| CdnP2 |  | PROFISSIONAL PLENO - COMUNICAÇÃO | P2 | [5 empty] | 1.75 | 10217.28 | 17880.24 | [7 empty] | Licença Prévia 13 4: 0.5; Licença Prévia 14 5: 0.5; Licença Prévia 15 6: 0.5; Licença Prévia 16 7: 0.25 | 1.75 | [16 empty] | Profissional da área de comunicação | CdnP2
| CdnT0 |  | DESIGNER GRÁFICO | T0 | [5 empty] | 1.75 | 5920.98 | 10361.72 | [7 empty] | Licença Prévia 13 4: 0.5; Licença Prévia 14 5: 0.5; Licença Prévia 15 6: 0.5; Licença Prévia 16 7: 0.25 | 1.75 | [16 empty] | Tec em designer gráfico | CdnT0
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (D) | 28241.96 | 1.181% | [35 empty] | 28241.96
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 23734.5432 | [37 empty] | 23734.5432
AUDIÊNCIA |  | Realização de Audiência Pública e Assessoramento LP | [16 empty] | AudPublc | Licença Prévia 15 6: EIA/RIMA; Licença Prévia 20 11: LP; Licença Instalação 24 3: L I - 1 | [17 empty] | Audiência Assessora LP - Coord |  |  | Tec x viag x passag | tec x dias | Veículos | Dias
| CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | 4 | 30 | 0 | 1.05 | 16574.6 | 17403.33 | [7 empty] | Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.3; Licença Prévia 19 10: 0.25 | 1.05 | [16 empty] | 1 Cd Geral - Audiência Pública - 10 dias |  | CdnP0 | 2 | 10 | 2 | 10
| CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 1.05 | 13060.16 | 13713.17 | [7 empty] | Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.3; Licença Prévia 19 10: 0.25 | 1.05 | [16 empty] | 1 Cd Fisico - Audiência Pública - 10 dias |  | CdnP1 | 2 | 10
| CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 1.05 | 13060.16 | 13713.17 | [7 empty] | Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.3; Licença Prévia 19 10: 0.25 | 1.05 | [16 empty] | 1 Cd Biótico - Audiência Pública - 10 dias |  | CdnP1 | 2 | 10
| CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 1.05 | 13060.16 | 13713.17 | [7 empty] | Licença Prévia 16 7: 0.25; Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.3; Licença Prévia 19 10: 0.25 | 1.05 | [16 empty] | 1 Cd Socioecnomico - Audiência Pública - 10 dias |  | CdnP1 | 2 | 10
| CdnT0 |  | TÉCNICO ESPECIAL/COMUNICAÇÃO | T0 | [5 empty] | 0.55 | 5920.98 | 3256.54 | [7 empty] | Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.3 | 0.55 | [16 empty] | 1 Tcs em comunicação - Aud Pública - 10 dias |  | CdnT0 | 2 | 20
| CdnA2 |  | TÉCNICO AUXILIAR | A2 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 0.55 | 1840.59 | 1012.32 | [7 empty] | Licença Prévia 17 8: 0.25; Licença Prévia 18 9: 0.3 | 0.55 | [16 empty] | 4 Auxs - Aud Publ - 10 dias |  | CdnA2 | 8 | 40
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (E) | 62811.7 | [36 empty] | 62811.7
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 52786.9527 | [37 empty] | 52786.9527 | [9 empty] | Passagens Aéreas | Diárias
L I |  | Meta II - Obtenção de LI | [16 empty] | L I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EIA/RIMA | 10 | 11 | 12 | 13 | LP | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | LI-2 | 22 | 23 | 24 | [12 empty] | Obt - LI - Coord |  |  | reunião x passag | reunião x dias
| CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | 4 | 270 | 0 | 1.75 | 16574.6 | 29005.55 | [7 empty] | Licença Instalação 21 12: 0.5; Licença Instalação 22 1: 0.25; Licença Instalação 23 2: 0.25; Licença Instalação 24 3: 0.25; Licença Instalação 25 4: 0.25; Licença Instalação 26 5: 0.25 | [8 empty] | 1.75 | [8 empty] | 1 Cd Geral - 1 REUNIÃO - 2 DIAS |  | CdnP0 | 2 | 2
| CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 1.75 | 13060.16 | 22855.28 | [7 empty] | Licença Instalação 21 12: 0.5; Licença Instalação 22 1: 0.25; Licença Instalação 23 2: 0.25; Licença Instalação 24 3: 0.25; Licença Instalação 25 4: 0.25; Licença Instalação 26 5: 0.25 | [8 empty] | 1.75 | [8 empty] | 1 Cd Fisico 1 REUNIÃO - 2 DIAS |  | CdnP1 | 2 | 2
| CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 1.75 | 13060.16 | 22855.28 | [7 empty] | Licença Instalação 21 12: 0.5; Licença Instalação 22 1: 0.25; Licença Instalação 23 2: 0.25; Licença Instalação 24 3: 0.25; Licença Instalação 25 4: 0.25; Licença Instalação 26 5: 0.25 | [8 empty] | 1.75 | [8 empty] | 1 Cd Biótico 1 REUNIÃO - 2 DIAS |  | CdnP1 | 2 | 2
| CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 1.75 | 13060.16 | 22855.28 | [7 empty] | Licença Instalação 21 12: 0.5; Licença Instalação 22 1: 0.25; Licença Instalação 23 2: 0.25; Licença Instalação 24 3: 0.25; Licença Instalação 25 4: 0.25; Licença Instalação 26 5: 0.25 | [8 empty] | 1.75 | [8 empty] | 1 Cd Socioecnomico 1 REUNIÃO - 2 DIAS |  | CdnP1 | 2 | 2
| CdnA1 |  | SECRETÁRIA | A1 | 1 | H | 8 | 420 | 0 | 0 | 2848.83 | 0 | [35 empty] | 0 | [8 empty] | Secretária |  | CdnA1 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (F) | 97571.39 | 4.08% | [37 empty] | 97571.39
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 81998.9962 | [39 empty] | 81998.9962 | [7 empty] | Passagens Aéreas | Diárias
PBA |  | Elaboração de Plano Básico Ambiental | [17 empty] | Licença Instalação 21 12: PBA; Licença Instalação 24 3: L I - 1 |  | L I - 2 | [15 empty] | PBA - Equipe |  |  | campo x passag | campo x dias | Veículos | Dias
| BioP2 |  | PROFISSIONAL PLENO - Bio | P2 | 1 | H | #REF! | 90 | #REF! | 1 | 10217.28 | 10217.28 | [7 empty] | Licença Instalação 21 12: 0.5; Licença Instalação 22 1: 0.25; Licença Instalação 25 4: 0.25 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 Prof Pleno Bio 15 dias |  | BioP2 |  |  | 2 | 15
| FscP2 |  | PROFISSIONAL PLENO - Fsc | P2 | [5 empty] | 1 | 10217.28 | 10217.28 | [7 empty] | Licença Instalação 21 12: 0.5; Licença Instalação 22 1: 0.25; Licença Instalação 25 4: 0.25 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 Prof Pleno Fisico 15 DIAS |  | FscP2
| SceP2 |  | PROFISSIONAL PLENO - SECON | P2 | #REF! | #REF! | #REF! | 90 | #REF! | 1 | 10217.28 | 10217.28 | [7 empty] | Licença Instalação 21 12: 0.5; Licença Instalação 22 1: 0.25; Licença Instalação 25 4: 0.25 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 Prof Pleno Socio 15 Dias |  | SecP2
| IndP2 |  | PROFISSIONAL PLENO - INDIGENISTA | P2 | [5 empty] | 3.25 | 10217.28 | 33206.16 | [7 empty] | Licença Instalação 21 12: 2; Licença Instalação 22 1: 1; Licença Instalação 25 4: 0.25 | [8 empty] | 3.25 | [8 empty] | 2 Prof Pleno Indig 15 Dias |  | IndP2 | 2 | 15
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (G) | 63858 | 2.67% | [37 empty] | 63858
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 53666.2632 | [39 empty] | 53666.2632 | [7 empty] | Passagens Aéreas | Diárias
ASV |  | Inventário Florestal para obtenção de Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) | [17 empty] | Licença Instalação 21 12: ASV; Licença Instalação 24 3: L I - 1 |  | L I - 2 | [15 empty] | ASV - Equipe |  |  | campo x passag | campo x dias | Veículos | Dias
| BioP2 |  | ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 90 | 0 | 2.25 | 10217.28 | 22988.88 | [7 empty] | Licença Instalação 21 12: 1; Licença Instalação 22 1: 1; Licença Instalação 23 2: 0.25 | [8 empty] | 2.25 | [8 empty] | 1 Florest Pleno - 21 dias de campo |  | Bio P2 | 2 | 21 | 5 | 21
| BioP3 |  | ENGENHEIRO FLORESTAL Jr. | P3 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 4.5 | 8405.83 | 37826.24 | [7 empty] | Licença Instalação 21 12: 3.25; Licença Instalação 22 1: 1; Licença Instalação 23 2: 0.25 | [8 empty] | 4.5 | [8 empty] | 4 Florest junior - 21 dias de campo |  | Bio P3 | 8 | 21
| BioT4 |  | AUXILIAR DE CAMPO | T4 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 6 | 2047.86 | 12287.16 | [7 empty] | Licença Instalação 21 12: 6 | [8 empty] | 6 | [8 empty] | 8 Tec Aux -21 dias de campo |  | Bio T4 | 2 | 21
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (H) | 73102.28 | 3.057% | [37 empty] | 73102.28
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 61435.1561 | [39 empty] | 61435.1561 | [7 empty] | Passagens Aéreas | Diárias
Arqueologia |  | Arqueologia para LI | [17 empty] | Licença Instalação 21 12: ArqLI; Licença Instalação 23 2: L I - 1; Licença Instalação 24 3: ArqLI |  | L I - 2 | [15 empty] | Arqueologia - Equipe |  |  | campo x passag | campo x dias | Veículos | Dias
| ArqP2 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR - ARQUEOLOGIA | P2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 3 | 10217.28 | 30651.84 | [7 empty] | Licença Instalação 21 12: 2; Licença Instalação 22 1: 0.5; Licença Instalação 23 2: 0.25; Licença Instalação 24 3: 0.25 | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 3 Prof Pleno - 30 dias de campo |  | ArqP2 | 2 | 120 | 3 | 40
| ArqP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 3 | 8405.83 | 25217.49 | [7 empty] | Licença Instalação 21 12: 2; Licença Instalação 22 1: 0.5; Licença Instalação 23 2: 0.25; Licença Instalação 24 3: 0.25 | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 3 Prof Junior - 30 dias de campo |  | ArqP3 | 2 | 120
| ArqT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 2 | 2047.86 | 4095.72 | [7 empty] | Licença Instalação 21 12: 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | Mão-de-Obra | Encargos | Mão-de-Obra | Encargos | 3 Tcs Auxl - 30 dias de campo |  | ArqT4 | 4 | 120
[11 empty] | TOTAL PARCIAL (I) | 59965.05 | 2.507% | [37 empty] | 59965.05 |  | 2097043.82 |  | 294496.72
[11 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 50394.628 | [39 empty] | 50394.628 |  | 1762355.6263 |  | 247495.0435 |  |  |  | Passagens Aéreas | Diárias
[11 empty] | TOTAL ( A + B + C + D + E + F + G + H + I + J) | 2391540.54 | [27 empty] | 0 | [14 empty] | 2391540.54
[11 empty] | TOTAL ENCARGOS SOCIAIS | 2009850.6698 | [43 empty] | 2009850.6698
[11 empty] | TOTAL GERAL | 4401391.2098 | [42 empty] | LP + LI | 4401391.2098
[40 empty] | 258.8 | [7 empty] | 34
[11 empty] | LP | 2097043.82 | [35 empty] | 292.8
[11 empty] | Enc LP | 1762355.6263
[11 empty] | LI | 294496.72
[11 empty] | Enc LI | 247495.0435
[11 empty] | Total | 2391540.54
[11 empty] | Enc Total | 2009850.6698
[12 empty] | 4401391.2098 | 0

## Superior
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-364/MT-RO
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Superior)
| RODOVIA: |  | BR-364/MT-RO | [6 empty] | 50840.000534/2016-01
| Trecho: |  | Entre o Km 1.258,9 (Comodoro/MT) e a divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no Km 1.361,5, e da divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no km 0,0 (Vilhena/RO) e o km 690,6, início da pista dupla (Candeias do Jamari/RO)
| Segmento: | [8 empty] | mês base - set / 2017
| Extensão: |  | 793,2 km
| Prazo de Execução Total: |  | 660 dias
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias de Viagens
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h
CdnP0 | Coordenação | COORDENADOR | P0 | 16574.6 | 7.3 | 120994.58 | 879.76 | 2 | 1759.52 | 239.7 | 4 | 958.8 | P0 | passagem = n. pessoas x n. reuniões x n. passgens | diárias = n.pessoas x n. reuniões x n.dias no local
CdnP1 | Coordenação | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 | 13060.16 | 21.9 | 286017.504 | 879.76 | 4 | 3519.04 | 239.7 | 8 | 1917.6 | P1 | passagem = n. pessoas x n. reuniões x n. passagens | diárias = n.pessoas x n. reuniões x n.dias no local
CdnP2 | Coordenação | PROFISSIONAL PLENO - COMUNICAÇÃO | P2 | 10217.28 | 1.75 | 17880.24 | 879.76 | 0 | 0 | 239.7 | 0 | 0
CdnP4 | Coordenação | REVISOR DE TEXTO | P4 | 7964.5 | 1.25 | 9955.625 | 879.76 | 0 | 0 | 239.7 | 0 | 0
GeoP3 | Geoprocessamento | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 8405.83 | 6 | 50434.98 | 879.76 | 2 | 1759.52 | 239.7 | 21 | 5033.7 | P3 | passagem = n. pessoas x n. reuniões x n. passagens | diárias = n.pessoas x n. reuniões x n.dias no local
BioP2 | Biótico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 10217.28 | 77.25 | 789284.88 | 879.76 | 68 | 59823.68 | 239.7 | 1011 | 242336.7 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens + n passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
BioP3 | Biótico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR | P3 | 8405.83 | 24 | 201739.92 | 879.76 | 80 | 70380.8 | 239.7 | 1101 | 263909.7 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
FscP2 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 10217.28 | 17 | 173693.76 | 879.76 | 10 | 8797.6 | 239.7 | 141 | 33797.7 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
FscP3 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 8405.83 | 2.5 | 21014.575 | 879.76 | 4 | 3519.04 | 239.7 | 60 | 14382 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local
SceP2 | Socioeconômico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 10217.28 | 10.25 | 104727.12 | 879.76 | 2 | 1759.52 | 239.7 | 21 | 5033.7 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens + n passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
SceP3 | Socioeconômico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 8405.83 | 0 | 0 | 879.76 | 2 | 1759.52 | 239.7 | 21 | 5033.7 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
ArqP2 | Arqueologia | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P2 | 10217.28 | 8 | 81738.24 | 879.76 | 6 | 5278.56 | 239.7 | 141 | 33797.7 | P1 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
ArqP3 | Arqueologia | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 8405.83 | 6.5 | 54637.895 | 879.76 | 4 | 3519.04 | 239.7 | 165 | 39550.5 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens + n passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
IndP2 | Indigenista | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P2 | 10217.28 | 14.5 | 148150.56 | 879.76 | 4 | 3519.04 | 239.7 | 120 | 28764 |  | 24
IndP3 | Indigenista | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 8405.83 | 20.25 | 170218.0575 | 879.76 | 8 | 7038.08 | 239.7 | 60 | 14382 |  | P0 | 16574.6 | 7.5 | 124309.5
[14 empty] | P1 | 13060.16 | 22.5 | 293853.6
[14 empty] | P2 | 10217.28 | 83.5 | 853142.88
[14 empty] | P3 | 8405.83 | 37 | 311015.71
[14 empty] | P4 | 7964.5 | 1 | 7964.5
1590286.19
| TOTAL |  |  |  | 218.45 | 2230487.9365 |  | 196 | 172432.96 |  | 2874 | 688897.8
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais
3468368.21
30330.3
152626

## Técnico
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-364/MT-RO
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Técnico e Auxiliar)
| RODOVIA: |  | BR-364/MT-RO | [6 empty] | 50840.000534/2016-01
| Trecho: |  | Entre o Km 1.258,9 (Comodoro/MT) e a divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no Km 1.361,5, e da divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no km 0,0 (Vilhena/RO) e o km 690,6, início da pista dupla (Candeias do Jamari/RO)
| Segmento: | [8 empty] | mês base - set / 2017
| Extensão: |  | 793,2 km
| Prazo de Execução Total: |  | 660 dias
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias de Viagens
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g *d
BioT4 | Biótico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 2047.86 | 46 | 94201.56 | 879.76 | 82 | 72140.32 | 200.6 | 1221 | 244932.6
FscT4 | Físico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 2047.86 | 4 | 8191.44 | 879.76 | 8 | 7038.08 | 200.6 | 120 | 24072
SceT4 | Socioeconômico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 2047.86 | 1.5 | 3071.79 | 879.76 | 2 | 1759.52 | 200.6 | 30 | 6018
ArqT4 | Arqueologia | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 2047.86 | 8 | 16382.88 | 879.76 | 12 | 10557.12 | 200.6 | 210 | 42126
IndT4 | Indigenista | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 2047.86 | 12 | 24574.32 | 879.76 | 8 | 7038.08 | 200.6 | 60 | 12036
CdnT0 | Coordenação | TÉCNICO ESPECIAL/COMUNICAÇÃO | T0 | 5920.98 | 2.3 | 13618.254 | 879.76 | 2 | 1759.52 | 200.6 | 20 | 4012
CdnA1 | Coordenação | SECRETÁRIA | A1 | 2848.83 | 0 | 0 | 879.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CdnA2 | Coordenação | AUXILIAR DE CAMPO | A2 | 1840.59 | 0.55 | 1012.3245 | 879.76 | 8 | 7038.08 | 200.6 | 40 | 8024
[13 empty] | A1 | 2848.83 | 23 | 65523.09
[13 empty] | T0 | 5920.98 | 3.5 | 20723.43
[13 empty] | T4 | 2047.86 | 52.5 | 107512.65
193759.17
| TOTAL |  |  |  | 74.35 | 161052.5685 |  | 122 | 107330.72 |  | 1701 | 341220.6
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais

## Veículos
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-364/MT-RO
VEÍCULOS
#REF! |  | BR-364/MT-RO |  |  | 50840.000534/2016-01
Trecho: |  | Entre o Km 1.258,9 (Comodoro/MT) e a divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no Km 1.361,5, e da divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no km 0,0 (Vilhena/RO) e o km 690,6, início da pista dupla (Candeias do Jamari/RO)
Segmento: |  |  |  |  | mês base - set / 2017
Extensão: |  | 793,2 km
Prazo de Execução Total: |  | 660 dias
Meio | Veículo | Quantidade | Número de Dias | Preço Diário (R$) | Preço Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Físico | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 3 | 30 | 151.041 | 13593.69
Biótico - Fauna | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 5 | 120 | 151.041 | 90624.6
Biótico - Flora | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 5 | 30 | 151.041 | 22656.15
Socioeconômico | SEDAN - 71 A 115 CV | 2 | 21 | 101.0307 | 4243.288
Potencial Malarígeno | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 1 | 30 | 151.041 | 4531.23
Arqueologia - LP | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 2 | 45 | 151.041 | 13593.69
Indígena | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 2 | 60 | 198.1003 | 23772.04
Passivos | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 1 | 21 | 151.041 | 3171.861
Audiência Pública | SEDAN - 71 A 115 CV | 2 | 10 | 101.0307 | 2020.6133
PBA | SEDAN - 71 A 115 CV | 2 | 15 | 101.0307 | 3030.92
ASV | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 5 | 21 | 151.041 | 15859.305
Arqueologia - LI | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 3 | 40 | 151.041 | 18124.92
|  |  |  | Total (R$) | 215222.3073

## ServGrafico
SERVIÇOS GRÁFICOS
RODOVIA: | BR-364/MT-RO |  |  |  | 50840.000534/2016-01
Trecho: | Entre o Km 1.258,9 (Comodoro/MT) e a divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no Km 1.361,5, e da divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no km 0,0 (Vilhena/RO) e o km 690,6, início da pista dupla (Candeias do Jamari/RO)
Segmento: |  |  |  |  | mês base - set / 2017
Extensão: | 793,2 km
Prazo de Execução Total: | 660 dias
Produto | Documento | Tipo | Número de Vias | Folhas por Via | Preço/ Folha (R$) | Preço Total (R$)
|  |  | a | b | c | d = a*b*c
02. RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS | Relatório de planejamento das atividades e autorizações | A3 | 3 | 10 | 2.21 | 66.3 | A4 | 0.24
|  | A4 | 3 | 50 | 0.24 | 36
03. RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS DE FAUNA VISANDO A ELABORAÇÃO DO PLANO DE FAUNA | Relatório de Reconhecimento de Campo para Fauna | A3 | 3 | 10 | 2.21 | 66.3
|  | A4 | 3 | 50 | 0.24 | 36 | A3 | 2.21
04. PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA EMISSÃO DA ACCTMB - IBAMA - FASE DE LP | Relatório do Plano de Trabalho de Fauna para fase de LP | A3 | 3 | 30 | 2.21 | 198.9
|  | A4 | 3 | 150 | 0.24 | 108
05. PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PARA EMISSÃO DA PORTARIA DO IPHAN, VISANDO AUTORIZAÇÃO DOS ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS | Relatório do Projeto de Pesquisa Arqueológica | A3 | 3 | 30 | 2.21 | 198.9
|  | A4 | 3 | 150 | 0.24 | 108
06. CARACTERIZAÇÃ DO EMPREENDIMENTO | Relatório da Cracterização do Empreendimento | A3 | 3 | 10 | 2.21 | 66.3
|  | A4 | 3 | 50 | 0.24 | 36
07. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | Relatório de Diagnóstico do Meio Físico | A3 | 3 | 75 | 2.21 | 497.25
|  | A4 | 3 | 400 | 0.24 | 288
08. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | Relatório de Caracterização do Ecossistema | A3 | 2 | 10 | 2.21 | 44.2
|  | A4 | 2 | 50 | 0.24 | 24
09. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA | Relatório de Caracterização da Flora | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 150 | 0.24 | 72
10. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Primeira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
11. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Segunda Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 150 | 0.24 | 72
12. DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | Relatório do Diagnóstico do Meio Socioeconômico | A3 | 2 | 50 | 2.21 | 221
|  | A4 | 2 | 350 | 0.24 | 168
13. PASSIVOS AMBIENTAIS | Relatório de Passivos Ambientais | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
14. SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | Relatório Síntese da Situação Ambiental da Região, Análise dos Impactos Ambientais e Definição das Áreas de Influência do Empreendimento; Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
15. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | Relatório Alternativas Tecnológicas e Locacionais | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
16. PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA e GLOSSÁRIO | Relatório do Prognóstico Ambiental, Conclusões; Bibliografia e Glossário | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
17. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) | Relatório do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) | A3 | 20 | 20 | 2.21 | 884
|  | A4 | 20 | 1500 | 0.24 | 7200
18. RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | Relatório de Impacto Ambiental – RIMA | A3 | 20 | 20 | 2.21 | 884
|  | A4 | 20 | 1500 | 0.24 | 7200
19. DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO PARA LP | Relatório de Diagnóstico Arqueológico para LP | A3 | 2 | 30 | 2.21 | 132.6
|  | A4 | 2 | 300 | 0.24 | 144
20. ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA | Relatório do Componente Indígena | A3 | 2 | 30 | 2.21 | 132.6
|  | A4 | 2 | 300 | 0.24 | 144
21. ESTUDO DO POTENCIAL MALARÍGENO | Relatório do Potencial Malarígena | A3 | 2 | 30 | 2.21 | 132.6
|  | A4 | 2 | 300 | 0.24 | 144
22. PBA - PRELIMINAR | Relatóro do PBA - Preliminar | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
23. INVENTÁRIO FLORESTAL PARA ASV | Relatório do Inventário Florestal para ASV | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
24. ASSESSORAMENTO TÉCNICO - LP | Relatório do Assessoramento para obt da LP | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
25. TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Terceira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 100 | 0.24 | 48
26. QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Quarta Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20 | 2.21 | 88.4
|  | A4 | 2 | 150 | 0.24 | 72
27. PLANO BÁSICO AMBIENTAL | Relatório do PBA para requerimento de LI | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 700 | 0.24 | 336
28. PLANO DE TRABALHO DE FAUNA (FASE DE LI) | Relatório do Plano de Fauna para LI | A3 | 2 | 100 | 2.21 | 442
|  | A4 | 2 | 700 | 0.24 | 336
29. ARQUEOLOGIA PARA LI | Relatório de Arqueologia Para LI | A3 | 4 | 100 | 2.21 | 884
|  | A4 | 4 | 700 | 0.24 | 672
30. COMPLEMENTAÇÕES DO INVENTÁRIO - ASV | Relatório Complementar do Inventário Florestal | A3 | 4 | 60 | 2.21 | 530.4
|  | A4 | 4 | 400 | 0.24 | 384
31. OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS | Relatório da Outorga e Outorga | A3 | 2 | 60 | 2.21 | 265.2
|  | A4 | 2 | 400 | 0.24 | 192
32. ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO | Relatório do Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença de Instalação | A3 | 2 | 60 | 2.21 | 265.2
|  | A4 | 2 | 400 | 0.24 | 192
33. BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS | Compilação dos dados em mídia Digital (HD, Pen Drive, DVD) | HD, Pen Drive, DVD | 5
[5 empty] | Total (R$) | 28285.75

## Planilha Contratual
PLANILHA DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS
Objeto: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-364/MT-RO
Lote: | Único
Rodovia: | BR-364/MT-RO
Trechos: | Entre o Km 1.258,9 (Comodoro/MT) e a divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no Km 1.361,5, e da divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no km 0,0 (Vilhena/RO) e o km 690,6, início da pista dupla (Candeias do Jamari/RO)
Extensão: | 793,2 km
Código do PNV:
Jurisdição: | Sede da EPL - Brasília/DF
Prazo: | 660 Dias
mês base - set / 2017
Item | Descrição do Serviço | Quant. | Unid. | Peso s/ Valor Global | Preço Unitário (R$) | CUSTO (R$)
1 | PRODUTOS
1.1 | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS | 1 | und. | 1% | 87149.1072 | 87149.1072
1.2 | RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE FAUNA - FASE DE LP | 1 | und. | 1% | 87149.1072 | 87149.1072
1.3 | PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA EMISSÃO DA ACCTMB - LP | 1 | und. | 1% | 87149.1072 | 87149.1072
1.4 | PROJETO DE PESQUISA ARQUEROLÓGICA PARA EMISSÃO DA PORTARIA DO IPHAN | 1 | und. | 1% | 87149.1072 | 87149.1072
1.5 | CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | 1 | und. | 1% | 87149.1072 | 87149.1072
1.6 | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | 1 | und. | 5% | 435745.536 | 435745.536
1.7 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | 1 | und. | 3% | 261447.3216 | 261447.3216
1.8 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA | 1 | und. | 5% | 435745.536 | 435745.536
1.9 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 6% | 522894.6432 | 522894.6432
1.10 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 6% | 522894.6432 | 522894.6432
1.11 | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | 1 | und. | 5% | 435745.536 | 435745.536
1.12 | PASSIVOS AMBIENTAIS | 1 | und. | 2% | 174298.2144 | 174298.2144
1.13 | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | 1 | und. | 4% | 348596.4288 | 348596.4288
1.14 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | 1 | und. | 3% | 261447.3216 | 261447.3216
1.15 | PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA e GLOSSÁRIO | 1 | und. | 1% | 87149.1072 | 87149.1072
1.16 | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA | 1 | und. | 4% | 348596.4288 | 348596.4288
1.17 | RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | 1 | und. | 2% | 174298.2144 | 174298.2144
1.18 | DIAGNÓSTICO ARQUEOLOGIA PARA LP | 1 | und. | 6% | 522894.6432 | 522894.6432
1.19 | ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA | 1 | und. | 6% | 522894.6432 | 522894.6432
1.20 | ESTUDO DO PONTENCIAL MALARÍGENO | 1 | und. | 2% | 174298.2144 | 174298.2144
1.23 | RELATÓRIO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | 1 | und. | 6% | 522894.6432 | 522894.6432
1.24 | TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 6% | 522894.6432 | 522894.6432
1.25 | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 6% | 522894.6432 | 522894.6432
1.26 | PLANO BÁSICO AMBIENTAL | 1 | und. | 3% | 261447.3216 | 261447.3216
1.27 | PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA EMISSÃO DA ACCTMB (FASE DE LI) | 1 | und. | 1% | 87149.1072 | 87149.1072
1.28 | ARQUEOLOGIA PARA LI | 1 | und. | 5% | 435745.536 | 435745.536
1.29 | INVENTÁRIO FLORESTAL PARA OBTENÇÃO DE ASV | 1 | und. | 3% | 261447.3216 | 261447.3216
1.30 | OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | und. | 1% | 87149.1072 | 87149.1072
1.31 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 1 | und. | 4% | 348596.4288 | 348596.4288
|  |  |  | 100% | TOTAL | 8714910.72
8714910.72

## Cronograma
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BR-364/MT-RO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | Rodovia: |  | BR-364/MT-RO |  |  |  | Processo nº | 50840.000534/2016-01
[5 empty] | Trecho: |  | Entre o Km 1.258,9 (Comodoro/MT) e a divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no Km 1.361,5, e da divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, no km 0,0 (Vilhena/RO) e o km 690,6, início da pista dupla (Candeias do Jamari/RO)
Segmento:
[5 empty] | Extensão: |  | 793,2 km |  |  |  | mês base - set / 2017
[5 empty] | Prazo de Execução Total: |  | 660 dias
[5 empty] | Produtos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
[7 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780
[5 empty] | 01. | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS | bar: 660 dias 1
[5 empty] | 02. | RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE FAUNA - FASE DE LP | bar: 660 dias 1
[5 empty] | 03. | PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA EMISSÃO DA ACCTMB - LP | bar: 660 dias 1
[5 empty] | 04. | PROJETO DE PESQUISA ARQUEROLÓGICA PARA EMISSÃO DA PORTARIA DO IPHAN | bar: 660 dias 1
[5 empty] | 05. | CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | bar: 660 dias 2
[5 empty] | 06. | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | bar: 660 dias 3
[5 empty] | 07. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | bar: 660 dias 3
[5 empty] | 08. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA | bar: 660 dias 3
[5 empty] | 09. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | bar: 660 dias 5
[5 empty] | 10. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | bar: 660 dias 8
[5 empty] | 11. | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | bar: 660 dias 3
[5 empty] | 12. | PASSIVOS AMBIENTAIS | bar: 660 dias 4
[5 empty] | 13. | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | bar: 660 dias 6
[5 empty] | 14. | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | bar: 660 dias 6
[5 empty] | 15. | PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA e GLOSSÁRIO | bar: 660 dias 8
[5 empty] | 16. | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA | bar: 660 dias 9
[5 empty] | 17. | RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | bar: 660 dias 9
[5 empty] | 18. | DIAGNÓSTICO ARQUEOLOGIA PARA LP | bar: 660 dias 5
[5 empty] | 19. | ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA | bar: 660 dias 6
[5 empty] | 20. | ESTUDO DO PONTENCIAL MALARÍGENO | bar: 660 dias 6
[5 empty] | 23. | RELATÓRIO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | bar: 660 dias 16
[5 empty] | 24. | TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | bar: 660 dias 11
[5 empty] | 25. | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | bar: 660 dias 15
[5 empty] | 26. | PLANO BÁSICO AMBIENTAL | bar: 660 dias 15
[5 empty] | 27. | PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA EMISSÃO DA ACCTMB (FASE DE LI) | bar: 660 dias 14
[5 empty] | 28. | ARQUEOLOGIA PARA LI | bar: 660 dias 10
[5 empty] | 29. | INVENTÁRIO FLORESTAL PARA OBTENÇÃO DE ASV | bar: 660 dias 14
[5 empty] | 30. | OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS | bar: 660 dias 14
[5 empty] | 31. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO | bar: 660 dias 22
[5 empty] | Percentual Parcial (%) |  | 4% | 1% | 18% | 2% | 12% | 15% | 0% | 7% | 6% | 5% | 6% | 0% | 0% | 5% | 9% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4%
[5 empty] | Percentual Acumulado / Total (%) |  | 4% | 5% | 23% | 25% | 37% | 52% | 52% | 59% | 65% | 70% | 76% | 76% | 76% | 81% | 90% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 100%
[5 empty] | Valor Parcial (R$) |  | 348596.4288 | 87149.1072 | 1568683.9296 | 174298.2144 | 1045789.2864 | 1307236.608 | 0 | 610043.7504 | 522894.6432 | 435745.536 | 522894.6432 | 0 | 0 | 435745.536 | 784341.9648 | 522894.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348596.4288 |  | 8714910.72
[5 empty] | Valor Acumulado / Total (R$) |  | 348596.4288 | 435745.536 | 2004429.4656 | 2178727.68 | 3224516.9664 | 4531753.5744 | 4531753.5744 | 5141797.3248 | 5664691.968 | 6100437.504 | 6623332.1472 | 6623332.1472 | 6623332.1472 | 7059077.6832 | 7843419.648 | 8366314.2912 | 8366314.2912 | 8366314.2912 | 8366314.2912 | 8366314.2912 | 8366314.2912 | 8714910.72
[15 empty] | EIA/RIMA | [5 empty] | PBA
[7 empty] | PLANJ. ATIVDS. | CARCT. EMPRED | DIAG. M. FÍSICO | 1ª CAMP. FAUNA | ESTUD. COMP. INDIG | SINTESE |  | 2ª CAMP. FAUNA |  | ARQUEOLOGIA - LI | 3ª CAMP. FAUNA |  | INVT. FLORESTAL | PLN.TRB.FAUNA-LI | 4ª CAMP. FAUNA | REL. ASSESSORA LP | [5 empty] | REL. ASESSORA LI
[7 empty] | REL. REC. FAUN |  | DIAG. ECOSSIST | PASS. AMBIENTAIS |  | ALTERN. LOCA |  | PROG. CONCLU | [5 empty] | OUTORGA ÁGUA
[7 empty] | PLN. TRAB. FAUN |  | DIAG. FLORA | ARQUEOLOGIA - LP |  | POT. MALARÍG.
[7 empty] | PROJ. ARQUEL |  | DIAG. SOC. ECON
[5 empty] | FIM |  | 660 dias 4: FIM; 660 dias 6: FIM; 660 dias 20: FIM; 660 dias 25: FIM
FIM | FIM | FIM | FIM | FIM | bar: 660 dias 14; 660 dias 17; 660 dias 21

## DADOS
FOLHA DE DADOS
|  |  | MÊS |  | set/017
|  |  | IND |  | 216.929
|  | UNIDADE | K |  | 1.33
| CONSULTOR ESPECIAL | Mês | CM |  | 19072.75
| COORDENADOR | Mês | P0 |  | 16574.6
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | Mês | P1 |  | 13060.16
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | Mês | P2 |  | 10217.28
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | Mês | P3 |  | 8405.83
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR | Mês | P4 |  | 7964.5
| TÉCNICO ESPECIAL | Mês | T0 |  | 5920.98
| TÉCNICO SÊNIOR | Mês | T1 |  | 4516.06
| TÉCNICO PLENO | Mês | T2 |  | 3415.28
| TÉCNICO JÚNIOR | Mês | T3 |  | 2741.23
| TÉCNICO AUXILIAR | Mês | T4 |  | 2047.86
| CHEFE DE ESCRITÓRIO | Mês | A0 |  | 4744.01
| SECRETÁRIA | Mês | A1 |  | 2848.83
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/DE CAMPO/MOTORISTA | Mês | A2 |  | 1840.59
| SERVENTES/CONTÍNUOS | Mês | A3 |  | 1604.57
| VIGIAS | Mês | A4 |  | 1635.35
| SEDAN - 71 A 115 CV | Mês |  |  | 3030.92 | 101.0307
| CAMINHONETE - 71 A 115 CV | Mês |  |  | 3207.07 | 106.9023
| CAMINHONETE - 140 A 165 CV | Mês |  |  | 4531.23 | 151.041
| VAN - 120 A 140 CV | Mês |  |  | 5943.01 | 198.1003
| CAMINHÃO PARA VIGA BENKELMAN | Mês
| INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA | Mês
| GPS | Mês
| VIGA BENKELMAN | Mês
| FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD | Mês
| INTEGRADOR MAYSMETER | Mês
| LABORATÓRIO DE SOLOS | Mês
| LABORATÓRIO DE BETUME | Mês
| LABORATÓRIO DE CONCRETO | Mês
| A1 - ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) |  | 84,04%
| A2 - ENCARGOS SOCIAIS (CONSULTOR ESPECIAL - PJ) |  | 20%
DIÁRIAS
| NÍVEL | VALOR DA DIÁRIA POR CAPITAL
| TIPO | BSB, MAO, RIO | BH, FOR, POA, REC, SSA, SAO | OCE | DD
| CM, P0, P1, P2, P3 | 267.9 | 253.8 | 239.7 | 211.5
| T4, T0, T1 | 224.2 | 212.4 | 200.6 | 177
| Demais Categorias | 224.2 | 212.4 | 200.6 | 177
Siglas Utilizadas
| BSB - Brasília | FOR - Fortaleza |  | SÃO - São Paulo
| MAO - Manaus | POA - Porto Alegre |  | OCE - Outras Capitas de Estados
| RIO - Rio de Janeiro | REC - Recife |  | DD - Demais Deslocamentos
| BH - Belo Horizonte | SSA - Salvador
Obs: Incluir adicional de embarque e desembarque, no valor de R$ 95,00, se não for feita a cotação de tarifa cheia
SERVIÇOS GRÁFICOS
[5 empty] | TIPO | R$
[5 empty] | A4 | 0.24
[5 empty] | A1/A3 | 2.21
[5 empty] | A2 | 5.16
Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (Instrução de Serviço DG n°03 de 07 de março de 2012), constante no sítio eletrônico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, mês base set/2017 (IND=216,929 e K=1,32996). Diárias conforme Decreto Federal nº 5.992 de 19/12/2006.