## EMPREENDIMENTO
TÍTULO: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA
FERROVIA: | LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO)
ESTADOS: | MATO GROSSO / MT e PARÁ / PA
REGIÃO: | CENTRO-OESTE e NORTE
SEGMENTOS:
OBTENÇÃO DE LP
EXTENSÃO: | 1.188,985 km
PRAZO DE EXECUÇÃO: | 660 dias
Nº PROCESSO IBAMA:
Nº PROCESSO EPL:
MÊS BASE: | junho/2019

## RESUMO-Planilha (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA
Ferrovia | LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO) |  |  |  | PROCESSO Nº:
Trecho: | Pátio Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF – 354 e o Porto de Miritituba, no Distrito de Miritituba/PA |  |  |  | 0
Segmento: |  |  |  |  | junho/2019
Extensão: | 1.188,985 km
Prazo de Execução Total: |  | 660 Dias
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ )
|  |  |  | PARCIAL | TOTAL
A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO
A1 - Pessoal de Nível Superior
A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar
A3 - Pessoal Administrativo
B - ENCARGOS SOCIAIS
| Taxa | 84,04% | % do item "A"
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
| Taxa | 30% | % do item "A"
D - DESPESAS GERAIS
D1 - Passagens Aéreas
D2 - Dárias
D3 - Veículos
D4 - Serviços Gráficos
I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D )
I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA
| Taxa | 12% | % do item " I "
I I I - DESPESAS FISCAIS
| Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I "
( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário
TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I )

## RESUMO
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA | [5 empty] | LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA | [5 empty] | LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA
Ferrovia | LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO) |  |  |  | PROCESSO Nº: | Ferrovia | LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO) |  |  |  | PROCESSO Nº: | Ferrovia | LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO) |  |  |  | PROCESSO Nº:
Trechos | Pátio Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF – 354 e o Porto de Miritituba, no Distrito de Miritituba/PA |  |  |  | 0 | Trecho: | Pátio Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF – 354 e o Porto de Miritituba, no Distrito de Miritituba/PA |  |  |  | 0 | Trecho | Pátio Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF – 354 e o Porto de Miritituba, no Distrito de Miritituba/PA |  |  |  | 0
Segmento: |  |  |  |  | junho/2019 | Segmento: |  |  |  |  | junho/2019 | Segmento: |  |  |  |  | junho/2019
Extensão: | 1.188,985 km |  |  |  |  | Extensão: | 1.188,985 km |  |  |  |  | Extensão: | 1.188,985 km
Prazo de Execução Total: |  | 660 dias |  |  |  | Prazo de Execução Total: |  | 660 dias |  |  |  | Prazo de Execução Total: |  | 660 dias
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | LP - COMPOSIÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS | [5 empty] | LI - COMPOSIÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ ) |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ ) |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR ( em R$ ) |  |  |  | Ajuste |  | Ajuste
|  |  |  | PARCIAL | TOTAL |  |  |  |  | PARCIAL | TOTAL |  |  |  |  | PARCIAL | TOTAL |  | Total |  | LP |  |  | LI
A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO |  |  |  |  | 3395296.5375 | A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO |  |  |  |  | 3395296.58 | A - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | ok!!!
| A1 - Pessoal de Nível Superior |  |  | 3239339.625 |  |  | A1 - Pessoal de Nível Superior | [5 empty] | A1 - Pessoal de Nível Superior | [5 empty] | 3239339.625
| A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar |  |  | 155956.9125 |  |  | A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar | [5 empty] | A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar | [5 empty] | 155956.9125
| A3 - Pessoal Administrativo | [5 empty] | A3 - Pessoal Administrativo | [5 empty] | A3 - Pessoal Administrativo
B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 2853407.21 | B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 2853407.25 | B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 0
| Taxa | 84,04% | % do item "A" | 2853407.21 |  |  | Taxa | 84,04% | % do item "A" | 2853407.25 |  |  | Taxa | 84,04% | % do item "A" | 0
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 1018588.96 | C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 1018588.97 | C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 0
| Taxa | 30% | % do item "A" | 1018588.96 |  |  | Taxa | 30% | % do item "A" | 1018588.97 |  |  | Taxa | 30% | % do item "A" | 0 |  |  | 1044448.55
D - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 1428462.9 | D - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 1428462.9 | D - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 0
D1 - Passagens Aéreas |  |  |  | 165719.52 |  | D1 - Passagens Aéreas |  |  |  | 165719.52 |  | D1 - Passagens Aéreas |  |  |  | 0 |  | Passag | 165719.52 |  | 165719.52 |  | 100% | 0 | 0% | 165719.52 | ok!!!
D2 - Dárias |  |  |  | 1044448.55 |  | D2 - Dárias |  |  |  | 1044448.55 |  | D2 - Dárias |  |  |  | 0 |  | Diárias | 1044448.55 |  | 1044448.55 |  | 100% | 0 | 0% | 1044448.55 | ok!!!
D3 - Veículos |  |  |  | 189739.83 |  | D3 - Veículos |  |  |  | 189739.83 |  | D3 - Veículos |  |  |  | 0 |  | Veículos | 189739.83 |  | 189739.83 |  | 100% | 0 | 0% | 189739.83 | ok!!!
D4 - Serviços Gráficos |  |  |  | 28555 |  | D4 - Serviços Gráficos |  |  |  | 28555 |  | D4 - Sserviços Gráficos |  |  |  | 0 |  | Serv. Graf | 28555 |  | 28555 |  | 100% | 0 | 0% | 28555 | ok!!!
0%
I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D ) |  |  |  |  | 8695755.61 | I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D ) |  |  |  |  | 8695755.7 | I - CUSTOS DIRETOS ( A + B + C + D ) |  |  |  |  | 0
I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 1043490.67 | I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 1043490.68 | I I - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 0
| Taxa | 12% | % do item " I " | 1043490.67 |  |  | Taxa | 12% | % do item " I " | 1043490.68 |  |  | Taxa | 12% | % do item " I " | 0
I I I - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 1618662.73 | I I I - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 1618662.75 | I I I - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 0
| Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I " | 1618662.73 |  |  | Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I " | 1618662.75 |  |  | Taxa (*) | 16,62% | % do item " I + I I " | 0
( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário | [5 empty] | ( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário | [5 empty] | ( * ) Acórdão 325/ 2007 TCU - Plenário
TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I ) |  |  |  |  | 11357909.01 | TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I ) |  |  |  |  | 11357909.13 | TOTAL DO ORÇAMENTO ( I + I I + I I I ) |  |  |  |  | 0 |  | 11357909.01 |  | 11357909.13 |  | 100% | 0 | 0% | 11357909.13 | err!!!
11357909.13
[11 empty] | 100% | [5 empty] | 0%
0.12

## EQUIPE TÉCNICA
[13 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 |  |  | 810 | 840 | 870 | 900 | 930 | 960 | 975 | 990 | 1020 | 1050
[13 empty] | TR IBAMA / CONTRATAÇÃO | [5 empty] | Licença Prévia | [21 empty] | Licença Instalação
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35
| EQUIPE TÉCNICA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9
| Ferrovia | LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO) | [16 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |  |  | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 795 | 810 | 840 | 870
| LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA | [8 empty] | mês base: | junho/2019 | [7 empty] | Licença Prévia 7 1: Plano de Trabalho e Aprovações; Licença Prévia 10 1: Elaboração dos Estudos Ambientais; Licença Prévia 22 1: Análise IBAMA e Emissão LP |  |  | PBA / ASV / Arqueologia/Emissão LI-2
| CÓD | ATIVIDADES / FUNÇÃO NO PROJETO | Código | PESSOAL/ EQUIPE |  | HORA/ | Nº | TOTAL DE | HOMEM/ | SALÁRIO MÊS | CUSTO TOTAL
[6 empty] | DIA | DIAS | HORAS | MÊS | [9 empty] | Licença Prévia 21 12: EIA/RIMA; Licença Prévia 26 5: LP | [5 empty] | PBA |  |  | LI
|  |  |  | b |  | c | d | e=a*b*c*d | a | b | c = a * b | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | Total
Cta | OBTENÇÃO DE LP | [16 empty] | Cdn - LP | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |  |  | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | [10 empty] | Obt LP - Coord |  |  |  | Diárias | Passagens
CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | 4 | 270 | 0 | 8 | 17570.7 | 140565.6 | [7 empty] | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0.25 | 8 | [21 empty] | 1 Cd Geral - (2 reunião) - 4 dias |  |  | CdnP0 | 4 | 4
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 7.5 | 13845.05 | 103837.88 | [7 empty] | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0.25 | 7.5 | [21 empty] | 1 Cd Fisico (2 reuniões) - 4 dias/cada |  |  | CdnP1 | 12 | 12
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 7.5 | 13845.05 | 103837.88 | [7 empty] | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0.25 | 7.5 | [21 empty] | 1 Cd Biótico (2 reuniões) - 4 dias/cada |  |  | CdnP1
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 7.5 | 13845.05 | 103837.88 | [7 empty] | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0.25 | 7.5 | [21 empty] | 1 Cd Socioecnomico (2 reuniões) - 4 dias/cada |  |  | CdnP1
CdnA2 |  | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | A2 | [5 empty] | 6.75 | 1951.21 | 13170.67 | [7 empty] | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0.25 | 6.75 | [21 empty] | Revisor de texto |  |  | CdnP4 | 0 | 0
CdnA1 |  | SECRETÁRIA | A1 | 1 | H | 8 | 420 | 0 | 0 | 3020.04 | 0 | [27 empty] | 0 | [21 empty] | Secretária |  |  | CdnA1 | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (A) | 465249.91 | 13.7% | [39 empty] | 465249.91
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 390996.0244 | [41 empty] | 390996.0244
| Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental | [59 empty] | EIA
| Meio Físico | [16 empty] | Fs | [42 empty] | Físico - Equipe | Dias de campo |  |  | Diárias | Passagens | Veículos
FscP2 |  | PROFISSIONAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 60 | 0 | 15 | 10831.32 | 162469.8 | [7 empty] | Licença Prévia 8 2: 4; Licença Prévia 9 3: 4; Licença Prévia 10 1: 4; Licença Prévia 20 11: 2; Licença Prévia 25 4: 1 | 15 | [20 empty] | Fis | 1 geól., 1 agrôn., 1 ruídos, 1 Hidrólogo - 60 dias de campo | 60 |  | FscP2 | 240 | 8 | 2
FscP3 |  | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 7 | 8911.01 | 62377.07 | [7 empty] | Licença Prévia 8 2: 2; Licença Prévia 9 3: 2; Licença Prévia 10 1: 2; Licença Prévia 20 11: 1 | 7 | [21 empty] | 2 Prof junior - 60 dias de campo |  |  | FscP3 | 120 | 4
FscT4 |  | TÉCNICO JUNIOR | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 6 | 2170.94 | 13025.64 | 7.006% | [6 empty] | Licença Prévia 8 2: 3; Licença Prévia 9 3: 3 | 6 | [21 empty] | 3 Tecs Auxs -60 dias de campo |  |  | FscT4 | 180 | 6
| Meio Biótico | [16 empty] | Biot | [42 empty] | Biótico - Equipe | Dias de campo |  |  | Diárias | Passagens | Veículos
BioP2 | Fauna | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - AVES | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 28.5 | 10831.32 | 308692.62 | [6 empty] | Fauna | Licença Prévia 7 1: 0.5; Licença Prévia 10 1: 4; Licença Prévia 11 2: 4; Licença Prévia 13 4: 3; Licença Prévia 14 5: 3; Licença Prévia 16 7: 3; Licença Prévia 17 8: 3; Licença Prévia 19 10: 3; Licença Prévia 20 11: 3; Licença Prévia 25 4: 2 | 28.5 | [20 empty] | Fauna | 4 Aves (4 camp) - 97,5 dias | 97.5 | Fauna | BioP2 | 390 | 32 | 6
BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - HERPET. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 28.5 | 10831.32 | 308692.62 | [7 empty] | Licença Prévia 7 1: 0.5; Licença Prévia 10 1: 4; Licença Prévia 11 2: 4; Licença Prévia 13 4: 3; Licença Prévia 14 5: 3; Licença Prévia 16 7: 3; Licença Prévia 17 8: 3; Licença Prévia 19 10: 3; Licença Prévia 20 11: 3; Licença Prévia 25 4: 2 | 28.5 | [21 empty] | 4 Herp |  |  | BioP2 | 390 | 32
BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - MAMÍF. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 28.5 | 10831.32 | 308692.62 | [7 empty] | Licença Prévia 7 1: 0.5; Licença Prévia 10 1: 4; Licença Prévia 11 2: 4; Licença Prévia 13 4: 3; Licença Prévia 14 5: 3; Licença Prévia 16 7: 3; Licença Prévia 17 8: 3; Licença Prévia 19 10: 3; Licença Prévia 20 11: 3; Licença Prévia 25 4: 2 | 28.5 | [21 empty] | 4 Mamf |  |  | BioP2 | 390 | 32
BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - BIOT. AQU. | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 28.5 | 10831.32 | 308692.62 | [7 empty] | Licença Prévia 7 1: 0.5; Licença Prévia 10 1: 4; Licença Prévia 11 2: 4; Licença Prévia 13 4: 3; Licença Prévia 14 5: 3; Licença Prévia 16 7: 3; Licença Prévia 17 8: 3; Licença Prévia 19 10: 3; Licença Prévia 20 11: 3; Licença Prévia 25 4: 2 | 28.5 | [21 empty] | 4 Bio Aqu |  |  | BioP2 | 390 | 32
BioP3 |  | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 19.5 | 8911.01 | 173764.7 | [7 empty] | Licença Prévia 10 1: 3; Licença Prévia 11 2: 3; Licença Prévia 13 4: 2.25; Licença Prévia 14 5: 2.25; Licença Prévia 16 7: 2.25; Licença Prévia 17 8: 2.25; Licença Prévia 19 10: 2.25; Licença Prévia 20 11: 2.25 | 19.5 | [21 empty] | 3Prof junior - (4 camp) - 97,5 dias |  |  | BioP3 | 292.5 | 24
BioT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 20 | 0 | 9.75 | 2170.94 | 21166.67 | 42.11% | [6 empty] | Licença Prévia 10 1: 3; Licença Prévia 13 4: 2.25; Licença Prévia 16 7: 2.25; Licença Prévia 19 10: 2.25 | 9.75 | [21 empty] | 3 técnicos auxiliares (4 camp) - 97,5 dias |  |  | BioT4 | 292.5 | 24
BioP2 | Flora | BIÓLOGO/ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 11.25 | 10831.32 | 121852.35 | [6 empty] | Eco/Flora | Licença Prévia 9 3: 3; Licença Prévia 10 1: 3; Licença Prévia 11 2: 3; Licença Prévia 20 11: 1.5; Licença Prévia 25 4: 0.75 | 11.25 | [20 empty] | Flor | 3 Florest Pleno - 60 dias de campo | 60 | Flora | BioP2 | 180 | 6 | 2
BioP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 11.25 | 8911.01 | 100248.86 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 3; Licença Prévia 10 1: 3; Licença Prévia 11 2: 3; Licença Prévia 20 11: 1.5; Licença Prévia 25 4: 0.75 | 11.25 | [21 empty] | 3 Prof. Junior 60 dias de campo |  |  | BioP3 | 180 | 6
BioT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 6 | 2170.94 | 13025.64 | 6.925% | [6 empty] | Licença Prévia 9 3: 3; Licença Prévia 10 1: 3 | 6 | [21 empty] | 3 Tc Aux - 60 dias de campo |  |  | BioT4 | 180 | 6
BioP2 | Invent. Florest | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 90 | 0 | 0 | 10831.32 | 0 | [6 empty] | InvtFlor | [20 empty] | 0
BioP3 |  | ENGENHEIRO FLORESTAL Aux Jr. | P3 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 0 | 8911.01 | 0 | [27 empty] | 0
BioT4 |  | AUXILIAR DE CAMPO | T4 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 0 | 2170.94 | 0 | [27 empty] | 0
| Meio Socioeconômico | [16 empty] | Soec | Licença Prévia 17 8: Malarígeno | [22 empty] | Sócio - Equipe | Dias de campo |  |  | Diárias | Passagens | Veículos
SceP2 | SoEcon | PROFISSIONALO PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 9.25 | 10831.32 | 100189.71 | [6 empty] | Scecon | Licença Prévia 9 3: 2; Licença Prévia 10 1: 2; Licença Prévia 11 2: 2; Licença Prévia 17 8: 1; Licença Prévia 18 9: 0.75; Licença Prévia 20 11: 1; Licença Prévia 25 4: 0.5 | 9.25 | [21 empty] | 2 Sociólogos - 60 dias de campo | 60 | Secn | SecP2 | 120 | 4 | 2
SceP3 |  | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 7.5 | 8911.01 | 66832.58 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 2; Licença Prévia 10 1: 2; Licença Prévia 11 2: 2; Licença Prévia 20 11: 1; Licença Prévia 25 4: 0.5 | 7.5 | [21 empty] | 2 Sociólogos junior - 60 dias de campo |  |  | SecP3 | 120 | 4
SceT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 4 | 2170.94 | 8683.76 | 5.175% | [6 empty] | Licença Prévia 9 3: 2; Licença Prévia 10 1: 2 | 4 | [21 empty] | 2 Tec aux 60 dias de campo |  |  | SecT4 | 120 | 4
ArqP2 | SocCult-Arq | PROFISSIONAL SÊNIOR - ARQUEOLOGIA | P2 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 9.5 | 10831.32 | 102897.54 | [6 empty] | Scu-Arq | Licença Prévia 15 6: 2; Licença Prévia 16 7: 2; Licença Prévia 17 8: 2; Licença Prévia 18 9: 2; Licença Prévia 20 11: 1; Licença Prévia 25 4: 0.5 | 9.5 | [21 empty] | 2 Arqueólogo - 60 dias de campo | 60 | Arq | ArqP2 | 120 | 4 | 2
ArqP3 |  | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 9.5 | 8911.01 | 84654.6 | [7 empty] | Licença Prévia 15 6: 2; Licença Prévia 16 7: 2; Licença Prévia 17 8: 2; Licença Prévia 18 9: 2; Licença Prévia 20 11: 1; Licença Prévia 25 4: 0.5 | 9.5 | [21 empty] | 2 Prof junior - 60 dias de campo |  |  | ArqP3 | 120 | 4
ArqT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 180 | 0 | 4 | 2170.94 | 8683.76 | 5.78% | [6 empty] | Licença Prévia 15 6: 2; Licença Prévia 16 7: 2 | 4 | [21 empty] | 2 Tc aux - 60 dias de campo |  |  | ArqT4 | 120 | 4
IndP2 | SocCult-Indg | PROFISSIONAL SÊNIOR - INDIGENISTA | P2 | [5 empty] | 8.5 | 10831.32 | 92066.22 | [6 empty] | Scu-Indg | Licença Prévia 15 6: 2; Licença Prévia 16 7: 2; Licença Prévia 17 8: 2; Licença Prévia 18 9: 1; Licença Prévia 20 11: 1; Licença Prévia 25 4: 0.5 | 8.5 | [21 empty] | 2 Indigenista - 60 dias de campo | 60 | Ind | IndP2 | 120 | 8 | 2
IndP3 |  | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 7.5 | 8911.01 | 66832.58 | [7 empty] | Licença Prévia 15 6: 2; Licença Prévia 16 7: 2; Licença Prévia 17 8: 2; Licença Prévia 20 11: 1; Licença Prévia 25 4: 0.5 | 7.5 | [21 empty] | 2 Prof junior - 60 dias de campo |  |  | IndP3 | 120 | 8
IndT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | [5 empty] | 4 | 2170.94 | 8683.76 | 4.936% | [6 empty] | Licença Prévia 15 6: 2; Licença Prévia 16 7: 2 | 4 | [21 empty] | 2 Tc aux - 60 dias de campo |  |  | IndT4 | 120 | 8
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (B) | 2442225.72 | 71.93% | [39 empty] | 2442225.72
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 2052446.4951 | [41 empty] | 2052446.4951
| Passivos Ambientais | [59 empty] | Passivos - Equipe | Dias de campo |  |  | Diárias | Passagens | Veículos
FscP2 |  | ENGENHEIRO PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 3.75 | 10831.32 | 40617.45 | [7 empty] | Licença Prévia 11 2: 1; Licença Prévia 12 3: 1; Licença Prévia 13 4: 1; Licença Prévia 20 11: 0.5; Licença Prévia 25 4: 0.25 | 3.75 | [21 empty] | 1 Prof Pleno - 60 dias de campo | 60 |  | FscP2 | 60 | 2 | 1
GeoP3 |  | PROFISSIONAL JR - GEOPROCESSAMENTO | P3 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 3.75 | 8911.01 | 33416.29 | [7 empty] | Licença Prévia 9 3: 0; Licença Prévia 11 2: 1; Licença Prévia 12 3: 1; Licença Prévia 13 4: 1; Licença Prévia 20 11: 0.5; Licença Prévia 25 4: 0.25 | 3.75 | [21 empty] | 1 Prof Geoprocs - 60 dias de campo |  |  | GeoP3 | 60 | 2
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (C) | 74033.74 | 2.18% | [39 empty] | 74033.74
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 62217.9551 | [41 empty] | 62217.9551
| Comsolidação do EIA e elaboração de RIMA | [16 empty] | EIA/RIMA | [42 empty] | Compilação do EIA/RIMA
FscP2 |  | PROFISSIONAL PLENO - FÍSICO | P2 | [5 empty] | 1.5 | 10831.32 | 16246.98 | [7 empty] | Licença Prévia 20 11: 1; Licença Prévia 25 4: 0.5 | 1.5 | [21 empty] | 1 Fsc
BioP2 |  | PROFISSIONAL PLENO - BIÓTICO | P2 | [5 empty] | 1.5 | 10831.32 | 16246.98 | [7 empty] | Licença Prévia 20 11: 1; Licença Prévia 25 4: 0.5 | 1.5 | [21 empty] | 1 Bio
SceP2 |  | PROFISSIONAL PLENO - SÓCIOECONÔMICO | P2 | [5 empty] | 1.5 | 10831.32 | 16246.98 | [7 empty] | Licença Prévia 20 11: 1; Licença Prévia 25 4: 0.5 | 1.5 | [21 empty] | 1 Sce
CdnT0 |  | TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO | T0 | [5 empty] | 1.5 | 6276.82 | 9415.23 | [7 empty] | Licença Prévia 20 11: 1; Licença Prévia 25 4: 0.5 | 1.5 | [21 empty] | Tec em comunicação
CdnT0 |  | DESIGNER GRÁFICO | T0 | [5 empty] | 1.5 | 6276.82 | 9415.23 | [7 empty] | Licença Prévia 20 11: 1; Licença Prévia 25 4: 0.5 | 1.5 | [21 empty] | Tec em designer gráfico
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (D) | 67571.4 | 1.99% | [39 empty] | 67571.4
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 56787.0046 | [41 empty] | 56787.0046
| Realização de 10 Audiências Públicas | [59 empty] | Audiência Pública - Coord | Dias de campo |  |  | Diárias | Passagem
CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | #REF! | 90 | #REF! | 3 | 17570.7 | 52712.1 | [27 empty] | 3 | [21 empty] | 1 Cd Geral - Audiência Pública - 10 Audiências | 10 |  | CdnP0 | 10 | 2 | bar: Licença Prévia 22 1 to Licença Prévia 24 3
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | [5 empty] | 3 | 13845.05 | 41535.15 | [27 empty] | 3 | [21 empty] | 1 Cd Fisico - Audiência Pública |  |  | CdnP1 | 30 | 6 | bar: Licença Prévia 22 1 to Licença Prévia 24 3
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | [5 empty] | 3 | 13845.05 | 41535.15 | [27 empty] | 3 | [21 empty] | 1 Cd Biótico - Audiência Pública |  |  | CdnP1 | bar: Licença Prévia 22 1 to Licença Prévia 24 3
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | [5 empty] | 3 | 13845.05 | 41535.15 | [27 empty] | 3 | [21 empty] | 1 Cd Socioecnomico - Audiência Pública |  |  | CdnP1 | bar: Licença Prévia 22 1 to Licença Prévia 24 3
CdnT0 |  | TÉCNICO ESPECIAL/COMUNICAÇÃO | T0 | [5 empty] | 6 | 6276.82 | 37660.92 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: 4; Licença Prévia 23 2: 2 | 6 | [21 empty] | 2 Tcs em comunicação - Aud Pública |  |  | CdnT0 | 20 | 4
CdnT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | 90 | #REF! | 6 | 2170.94 | 13025.64 | [7 empty] | Licença Prévia 22 1: 4; Licença Prévia 23 2: 2 | 6 | [21 empty] | 2 Tc Auxs - Audiência Pública |  |  | CdnT4 | 20 | 4
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (D) | 228004.11 | 6.715%
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 191614.654
| Assessoramento Técnico para obtenção da LP | [16 empty] | AssTec | Licença Prévia 16 7: AssTec; Licença Prévia 21 12: EIA/RIMA; Licença Prévia 26 5: LP | [22 empty] | Assessora LP - Coord |  |  |  | Diárias | Passagem
CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | 4 | 30 | 0 | 2 | 17570.7 | 35141.4 | [7 empty] | Licença Prévia 24 3: 1; Licença Prévia 25 4: 0.75; Licença Prévia 26 5: 0.25 | 2 | [21 empty] | 1 Cd Geral - 2 reuniões |  |  | CdnP0 | 2 | 2
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 2 | 13845.05 | 27690.1 | [7 empty] | Licença Prévia 24 3: 1; Licença Prévia 25 4: 0.75; Licença Prévia 26 5: 0.25 | 2 | [21 empty] | 1 Cd Fisico - 2 reuniões |  |  | CdnP1 | 6 | 6
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 2 | 13845.05 | 27690.1 | [7 empty] | Licença Prévia 24 3: 1; Licença Prévia 25 4: 0.75; Licença Prévia 26 5: 0.25 | 2 | [21 empty] | 1 Cd Biótico -2 reuniões |  |  | CdnP1
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 2 | 13845.05 | 27690.1 | [7 empty] | Licença Prévia 24 3: 1; Licença Prévia 25 4: 0.75; Licença Prévia 26 5: 0.25 | 2 | [21 empty] | 1 Cd Socioecnomico - 2 reuniões |  |  | CdnP1
CdnT0 |  | TÉCNICO ESPECIAL/COMUNICAÇÃO | T0 | [5 empty] | 0 | 6276.82 | 0 | [27 empty] | 0 | [21 empty] | 2 Tcs em comunicação |  |  | CdnT0 | 0 | 0
CdnT4 |  |  | T4 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 0 | 2170.94 | 0 | [27 empty] | 0 | [21 empty] | 2 Tc Auxs |  |  | CdnT4 | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (E) | 118211.7 | [40 empty] | 118211.7
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 99345.1127 | [32 empty] | PBA |  |  | LI | [5 empty] | 99345.1127
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Cdn | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | [10 empty] | Obt - LI - Coord | LI |  |  | Diárias | Passagem
CdnP0 |  | COORDENADOR GERAL | P0 | 1 | H | 4 | 270 | 0 | 0 | 17570.7 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 1 Cd Geral - 1 REUNIÃO - 2 DIAS |  |  | CdnP0 | 0 | 0
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO FÍSICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 0 | 13845.05 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 1 Cd Fisico - 1 REUNIÃO |  |  | CdnP1 | 0 | 0
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO BIÓTICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 0 | 13845.05 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 1 Cd Biótico |  |  | CdnP1
CdnP1 |  | COORDENADOR MEIO SOCIOECONÔMICO | P1 | 1 | H | 4 | 180 | 0 | 0 | 13845.05 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 1 Cd Socioecnomico |  |  | CdnP1
CdnT0 |  | TÉCNICO ESPECIAL/COMUNICAÇÃO | T0 | [5 empty] | 0 | 6276.82
CdnT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 420 | 0 | 0 | 2170.94 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | Secretária
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (F) | 0 | 0% | [41 empty] | 0
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 0 | [43 empty] | 0
| Elaboração de Plano Básico Ambiental | [16 empty] | PBA | [21 empty] | PBA | [20 empty] | PBA - Equipe |  |  |  | Diárias | Passagem | Veículos | bar: 10; 12; 14 to 15; 17 to 20
BioP2 |  | PROFISSIONAL PLENO - Bio | P2 | 1 | H | #REF! | 90 | #REF! | 0 | 10831.32 | 0 | [28 empty] | Fsc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 1 Prof Pleno Bio |  |  | BiotP2
FscP2 |  | PROFISSIONAL PLENO - Fsc | P2 | [5 empty] | 0 | 10831.32 | 0 | [28 empty] | Biotc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 1 Prof Pleno Fisico |  |  | FscP2
SceP2 |  | PROFISSIONAL PLENO - SOCIOECONÔMICO | P2 | #REF! | #REF! | #REF! | 90 | #REF! | 0 | 10831.32 | 0 | [28 empty] | Soecn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 1 Prof Pleno Sócio econ |  |  | SecP2
IndP2 |  | PROFISSIONAL PLENO - INDIG | P2 | #REF! | #REF! | #REF! | 90 | #REF! | 0 | 10831.32 | 0 | [28 empty] | Indgn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 1 Prof Pleno Sócio - Indigenista |  |  | IndP2 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (G) | 0 | 0% | [41 empty] | 0
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 0 | [43 empty] | 0
| Inventário Florestal para obtenção de Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) | [16 empty] | INVT | [21 empty] | INVT | [20 empty] | ASV - Equipe |  |  |  | Diárias | Passagem | Veículos
BioP2 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 | 1 | H | 8 | 90 | 0 | 0 | 10831.32 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 3 Florest Pleno - 30 dias de campo |  |  | BioP2 | 0 | 0 | 0
BioP3 |  | ENGENHEIRO FLORESTAL Aux Jr. | P3 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 0 | 8911.01 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 3 Florest junior - 30 dias de campo |  |  | BioP3 | 0 | 0
BioT4 |  | AUXILIAR DE CAMPO | T4 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 0 | 2170.94 | 0 | [29 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3 Tec Aux - 30 dias de campo |  |  | BioT4 | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (H) | 0 | 0% | [41 empty] | 0
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 0 | [43 empty] | 0
| Arqueologia para LI | [16 empty] | ArqLI | [21 empty] | Arq LI | [20 empty] | Arqueologia - Equipe |  |  |  | Diárias | Passagem | Veículos
ArqP2 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR - ARQUEOLOGIA | P2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 10831.32 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 2 Prof Pleno - 30 dias de campo |  |  | ArqP2 | 0 | 0 | 0
ArqP3 |  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 0 | 8911.01 | 0 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 2 Prof Junior - 30 dias de campo |  |  | ArqP3 | 0 | 0
ArqT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 0 | 2170.94 | 0 | [29 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | Mão-de-Obra | Encargos | Mão-de-Obra | Encargos |  | 2 Tcs Auxl - 30 dias de campo |  |  | ArqT4 | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL PARCIAL (I) | 0 | 0% | [41 empty] | 0 |  | 3167292.47 |  | 0
[10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | 0 | [43 empty] | 0 |  | 2661792.5918 |  | 0
| Fauna | [16 empty] | Fauna | [21 empty] | Fauna | [20 empty] | Fauna |  |  |  | Diárias | Passagem | Veículos
BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - AVES | P2 | 1 | H | 8 | 90 | 0 | 0 | 10831.32 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 4 BioP2 - Ave - 30 dias de campo |  |  | BioP2 | 0 | 0 | 0
BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - HERPET. | P2 | [5 empty] | 0 | 10831.32 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 4 BioP2 - Herpet 30 dias de campo |  |  | BioP2 | 0 | 0
BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - MAMÍF. | P2 | [5 empty] | 0 | 10831.32 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 4 BioP2 - Mamif 30 dias de campo |  |  | BioP2 | 0 | 0
BioP2 |  | BIÓLOGO/PROFISSIONAL PLENO - BIOT. AQU. | P2 | [5 empty] | 0 | 10831.32 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 4 BioP2 - Biota Aquática 30 dias de campo |  |  | BioP2 | 0 | 0
BioP3 |  | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | [5 empty] | 0 | 8911.01 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 4 BioP3 - 30 dias de campo |  |  | BioP3 | 0 | 0
BioT4 |  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 1 | H | 8 | 30 | 0 | 0 | 2170.94 | 0 | [29 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 4 BioT4 - 30 dias de campo |  |  | BioT4 | 0 | 0
| TOTAL PARCIAL (J) | [9 empty] | 0
| ENCARGOS SOCIAIS (84,04%) | [9 empty] | 0
[10 empty] | TOTAL ( A + B + C + D + E + F + G + H + I + J) | 3395296.58 | [46 empty] | 3167292.47
[10 empty] | TOTAL ENCARGOS SOCIAIS | 2853407.2458 | [47 empty] | 2661792.5918
[10 empty] | TOTAL GERAL | 6248703.8258 | [46 empty] | LP + LI | 5829085.0618
[39 empty] | 347.75 | [11 empty] | 0
[10 empty] | LP | 3395296.58 | [39 empty] | 347.75
[10 empty] | Enc LP | 2853407.2458
[10 empty] | LI | 0
[10 empty] | Enc LI | 0
[10 empty] | Total | 3395296.58
[10 empty] | Enc Total | 2853407.2458
[11 empty] | 6248703.8258 | 0

## Superior
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Superior)
| FERROVIA: |  | LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO) | [9 empty] | Processo N°:
| Trecho: |  | Pátio Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF – 354 e o Porto de Miritituba, no Distrito de Miritituba/PA | [9 empty] | 50840.000537/2015-41
| Segmento: | [11 empty] | Mês base:
| Extensão: |  | 1.188,985 km | [9 empty] | junho/2019
| Prazo de Execução Total: |  | 660 dias
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas - LP |  |  | Passagens Aéreas - LI |  |  | Diárias de Viagens - LP |  |  | Diárias de Viagens - LI
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h | g | h | i = g * h
CdnP0 | Coordenação | COORDENADOR | P0 | 17570.7 | 13 | 228419.1 | 545.13 | 8 | 4361.04 | 545.13 | 0 | 0 | 239.7 | 16 | 3835.2 | 239.7 | 0 | 0 | P0 | passagem = n. pessoas x n. reuniões x n. passgens | diárias = n.pessoas x n. reuniões x n.dias no local
CdnP1 | Coordenação | PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 | 13845.05 | 37.5 | 519189.375 | 545.13 | 24 | 13083.12 | 545.13 | 0 | 0 | 239.7 | 48 | 11505.6 | 239.7 | 0 | 0 | P1 | passagem = n. pessoas x n. reuniões x n. passagens | diárias = n.pessoas x n. reuniões x n.dias no local
CdnP2 | Coordenação | PROFISSIONAL PLENO - COMUNICAÇÃO | P2 | 10831.32 | 0 | 0 | 545.13 | 0 | 0 | 545.13 | 0 | 0 | 239.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CdnP4 | Coordenação | REVISOR DE TEXTO | P4 | 8483 | 0 | 0 | 545.13 | 0 | 0 | 545.13 | 0 | 0 | 239.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GeoP3 | Geoprocessamento | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 8911.01 | 3.75 | 33416.2875 | 545.13 | 2 | 1090.26 | 545.13 | 0 | 0 | 239.7 | 60 | 14382 | 239.7 | 0 | 0 | P3 | passagem = n. pessoas x n. reuniões x n. passagens | diárias = n.pessoas x n. reuniões x n.dias no local
BioP2 | Biótico | PROFISSIONAL PLENO | P2 | 10831.32 | 126.75 | 1372869.81 | 545.13 | 134 | 73047.42 | 545.13 | 0 | 0 | 239.7 | 1740 | 417078 | 239.7 | 0 | 0 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens + n passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
BioP3 | Biótico | PROFISSIONAL JUNIOR | P3 | 8911.01 | 30.75 | 274013.5575 | 545.13 | 30 | 16353.9 | 545.13 | 0 | 0 | 239.7 | 472.5 | 113258.25 | 239.7 | 0 | 0 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
FscP2 | Físico | PROFISSIONAL PLENO | P2 | 10831.32 | 20.25 | 219334.23 | 545.13 | 10 | 5451.3 | 545.13 | 0 | 0 | 239.7 | 300 | 71910 | 239.7 | 0 | 0 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
FscP3 | Físico | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 8911.01 | 7 | 62377.07 | 545.13 | 4 | 2180.52 | 545.13 | 0 | 0 | 239.7 | 120 | 28764 | 239.7 | 0 | 0 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local
SceP2 | Socioeconômico | PROFISSIONAL PLENO | P2 | 10831.32 | 10.75 | 116436.69 | 545.13 | 4 | 2180.52 | 545.13 | 0 | 0 | 239.7 | 120 | 28764 | 239.7 | 0 | 0 | P2 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens + n passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
SceP3 | Socioeconômico | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 8911.01 | 7.5 | 66832.575 | 545.13 | 4 | 2180.52 | 545.13 | 0 | 0 | 239.7 | 120 | 28764 | 239.7 | 0 | 0 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
ArqP2 | Arqueologia | PROFISSIONAL SÊNIOR | P2 | 10831.32 | 9.5 | 102897.54 | 545.13 | 4 | 2180.52 | 545.13 | 0 | 0 | 239.7 | 120 | 28764 | 239.7 | 0 | 0 | P1 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
ArqP3 | Arqueologia | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 8911.01 | 9.5 | 84654.595 | 545.13 | 4 | 2180.52 | 545.13 | 0 | 0 | 239.7 | 120 | 28764 | 239.7 | 0 | 0 | P3 | passagem = n. pessoas x n. campanhas x n. passagens + n passagens | diárias = n.pessoas x n.campanhas x n.dias no local + x dias
IndP2 | Indigenista | PROFISSIONAL SÊNIOR | P2 | 10831.32 | 8.5 | 92066.22 | 545.13 | 8 | 4361.04 | 545.13 | 0 | 0 | 239.7 | 120 | 28764 | 239.7 | 0 | 0
IndP3 | Indigenista | PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 8911.01 | 7.5 | 66832.575 | 545.13 | 8 | 4361.04 | 545.13 | 0 | 0 | 239.7 | 120 | 28764 | 239.7 | 0 | 0 |  | P0 | 17570.7 | 7.5 | 131780.25
[20 empty] | P1 | 13845.05 | 22.5 | 311513.625
[20 empty] | P2 | 10831.32 | 83.5 | 904415.22
[20 empty] | P3 | 8911.01 | 37 | 329707.37
[20 empty] | P4 | 8483 | 1 | 8483
1685899.465
| TOTAL |  |  |  | 292.25 | 3239339.625 |  | 244 | 133011.72 |  | 0 | 0 |  | 3476.5 | 833317.05 |  | 0 | 0
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais
3468368.21
30330.3
152626

## Superior-Planilha (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Superior)
| FERROVIA: |  | LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO) | [6 empty] | Processo N°:
| Trecho: |  | Pátio Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF – 354 e o Porto de Miritituba, no Distrito de Miritituba/PA | [6 empty] | 50840.000537/2015-41
| Segmento: | [8 empty] | Mês base:
| Extensão: |  | 1.188,985 km
| Prazo de Execução Total: |  | 660 dias
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias de Viagens
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h
CdnP0 | Coordenação | COORDENADOR | P0 |  | 13 |  |  | 8 |  |  | 16
CdnP1 | Coordenação | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 |  | 37.5 |  |  | 24 |  |  | 48
| Coordenação | PROFISSIONAL PLENO - COMUNICAÇÃO | P2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
BioP4 | Coordenação | REVISOR DE TEXTO | P4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
BioP3 | Geoprocessamento | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 3.75 |  |  | 2 |  |  | 60
FscP2 | Biótico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 |  | 126.75 |  |  | 134 |  |  | 1740
FscP3 | Biótico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR | P3 |  | 30.75 |  |  | 30 |  |  | 472.5
SceP2 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 |  | 20.25 |  |  | 10 |  |  | 300
SceP3 | Físico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 7 |  |  | 4 |  |  | 120
ArqP2 | Socioeconômico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 |  | 10.75 |  |  | 4 |  |  | 120
| Socioeconômico | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 7.5 |  |  | 4 |  |  | 120
| Arqueologia | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P2 |  | 9.5 |  |  | 4 |  |  | 120
| Arqueologia | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 9.5 |  |  | 4 |  |  | 120
| Indigenista | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P2 |  | 8.5 |  |  | 8 |  |  | 120
| Indigenista | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | 7.5 |  |  | 8 |  |  | 120
TOTAL
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais

## Técnico
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Técnico e Auxiliar)
| FERROVIA: |  | LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO) | [9 empty] | Processo N°:
| Trecho: |  | Pátio Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF – 354 e o Porto de Miritituba, no Distrito de Miritituba/PA
| Segmento: | [11 empty] | Mês base:
| Extensão: |  | 1.188,985 km | [9 empty] | junho/2019
| Prazo de Execução Total: |  | 660 dias
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas - LP |  |  | Passagens Aéreas - LI |  |  | Diárias de Viagens - LP |  |  | Diárias de Viagens - LI
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | d | e | f = d * e | g | h | i = g *d | g | h | i = g *d
BioT4 | Biótico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 2170.94 | 15.75 | 34192.305 | 545.13 | 30 | 16353.9 | 545.13 | 0 | 0 | 200.6 | 472.5 | 94783.5 | 200.6 | 0 | 0
FscT4 | Físico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 2170.94 | 6 | 13025.64 | 545.13 | 6 | 3270.78 | 545.13 | 0 | 0 | 200.6 | 180 | 36108 |  | 0 | 0
SceT4 | Socioeconômico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 2170.94 | 4 | 8683.76 | 545.13 | 4 | 2180.52 | 545.13 | 0 | 0 | 200.6 | 120 | 24072 | 200.6 | 0 | 0
ArqT4 | Arqueologia | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 2170.94 | 4 | 8683.76 | 545.13 | 4 | 2180.52 | 545.13 | 0 | 0 | 200.6 | 120 | 24072 | 200.6 | 0 | 0
IndT4 | Indigenista | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 2170.94 | 4 | 8683.76 | 545.13 | 8 | 4361.04 | 545.13 | 0 | 0 | 200.6 | 120 | 24072 | 200.6 | 0 | 0
CdnT4 | Coordenação | TÉCNICO AUXILIAR | T4 | 2170.94 | 6 | 13025.64 | 545.13 | 4 | 2180.52 | 545.13 | 0 | 0 | 200.6 | 20 | 4012 | 200.6 | 0 | 0
CdnT0 | Coordenação | TÉCNICO ESPECIAL/COMUNICAÇÃO | T0 | 6276.82 | 9 | 56491.38 | 545.13 | 4 | 2180.52 | 545.13 | 0 | 0 | 200.6 | 20 | 4012 | 200.6 | 0 | 0
CdnA2 | Coordenação | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | A2 | 1951.21 | 6.75 | 13170.6675 | 545.13 | 0 | 0 | 545.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | A1 | 1951.21 | 23 | 44877.83
[19 empty] | T0 | 6276.82 | 3.5 | 21968.87
[19 empty] | T4 | 2170.94 | 52.5 | 113974.35
180821.05
| TOTAL |  |  |  | 55.5 | 155956.9125 |  | 60 | 32707.8 |  | 0 | 0 |  | 1052.5 | 211131.5 |  | 0 | 0
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais

## Técnico-Planilha (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA
SALÁRIOS, VIAGENS, DIÁRIAS DE VIAGENS (Nível Técnico e Auxiliar)
| FERROVIA: |  | LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO) | [6 empty] | Processo N°:
| Trecho: |  | Pátio Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF – 354 e o Porto de Miritituba, no Distrito de Miritituba/PA
| Segmento: | [8 empty] | Mês base:
| Extensão: |  | 1.188,985 km
| Prazo de Execução Total: |  | 660 dias
| Meio | Profissional | C* | Salários |  |  | Passagens Aéreas |  |  | Diárias de Viagens
|  |  |  | Salário Mensal | HM | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total | Preço Unitário | Q* | Preço Total
|  |  |  | a | b | c = a * b | d | e | f = d * e | g | h | i = g * h
CdnT4 | Biótico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 15.75 |  |  | 30 |  |  | 472.5
CdnT4 | Físico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 180
CdnT4 | Socioeconômico | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 120
BioT4 | Arqueologia | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 120
| Indigenista | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 120
FscT4 | Coordenação | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 20
SceT0 | Coordenação | TÉCNICO ESPECIAL/COMUNICAÇÃO | T0 |  | 9 |  |  | 4 |  |  | 20
ArqA1 | Coordenação | SECRETÁRIA | A1 |  | 6.75 |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL
Obs.: "C" = Categoria (proveniente da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instr.de Serviço DG n° 03 de 07 de março de 2012)
"Salário Mensal" = salário do profissional em regime de 8 horas/dia
"Q" = Quantidade
"HM" = número de salários mensais

## Veículos
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA
VEÍCULOS
FERROVIA: |  | LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO) |  |  | Processo n°:
Trecho: |  | Pátio Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF – 354 e o Porto de Miritituba, no Distrito de Miritituba/PA
Segmento: |  |  |  |  | Mês base:
Extensão: |  | 1.188,985 km |  |  | junho/2019
Prazo de Execução Total: |  | 660 dias
|  | LP |  |  |  | LI
Meio | Veículo | Quantidade | Número de Dias | Preço Diário (R$) | Preço Total (R$) | Quantidade | Número de Dias | Preço Diário (R$) | Preço Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c | a | b | c | d = a*b*c
Biótico - Flora | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 2 | 60 | 160.118 | 19214.16 | 0 | 30 | 160.118 | 0
Biótico - Fauna | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 6 | 97.5 | 160.118 | 93669.03 | 0 | 30 | 160.118 | 0
Físico | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 2 | 60 | 160.118 | 19214.16
Socioeconômico | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 2 | 60 | 160.118 | 19214.16
Arqueologia | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 2 | 60 | 160.118 | 19214.16 | 0 | 30 | 107.1023 | 0
Indigena | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 2 | 60 | 160.118 | 19214.16 | 0 | 30 | 160.118 | 0
|  |  |  | Total (R$) | 189739.83 |  |  |  | 0

## Veículos-Planilha (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA
VEÍCULOS
FERROVIA: |  | LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO) |  |  | Processo N°:
Trecho: |  | Pátio Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF – 354 e o Porto de Miritituba, no Distrito de Miritituba/PA
Segmento: |  |  |  |  | Mês base:
Extensão: |  | 1.188,985 km |  |  | junho/2019
Prazo de Execução Total: |  | 660 dias
Meio | Veículo | Quantidade | Número de Dias | Preço Diário (R$) | Preço Total (R$)
|  | a | b | c | d = a*b*c
Biótico - Flora | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 2 | 60
Biótico - Fauna | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 6 | 97.5
Físico | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 2 | 60
Socioeconômico | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 2 | 60
Arqueologia | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 2 | 60
Indigena | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 2 | 60
Total (R$)

## ServGrafico
SERVIÇOS GRÁFICOS
| FERROVIA: | LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO) |  |  |  | Processo N°:
| Trecho: | Pátio Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF – 354 e o Porto de Miritituba, no Distrito de Miritituba/PA
Segmento:
| Extensão: | 1.188,985 km |  |  |  | Mês base:
| Prazo de Execução Total: | 660 dias |  |  |  | junho/2019
| Produto | Documento | Tipo | Número de Vias | Folhas por Via | Preço/ Folha (R$) | Preço Total (R$)
|  |  |  | a | b | c | d = a*b*c
1 | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | RELATÓRIO | A3 | 0 | 10 | 2.21 | 0 |  | A4 | 0.24
|  |  | A4 | 0 | 50 | 0.24 | 0 |  | A3 | 2.21
2 | RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ESTUDOS DA FAUNA | RELATÓRIO | A3 | 3 | 30 | 2.21 | 198.9
|  |  | A4 | 3 | 100 | 0.24 | 72
3 | PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA ACCTMB DO IBAMA | RELATÓRIO | A3 | 3 | 30 | 2.21 | 198.9
|  |  | A4 | 3 | 100 | 0.24 | 72
4 | PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PRA PORTARIA DO IPHAN | RELATÓRIO | A3 | 3 | 30 | 2.21 | 198.9
|  |  | A4 | 3 | 100 | 0.24 | 72
5 | PLANO DE TRABALHO INDÍGENA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS INDÍGENAS | RELATÓRIO | A3 | 3 | 30 | 2.21 | 198.9
|  |  | A4 | 3 | 100 | 0.24 | 72
6 | CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | RELATÓRIO | A3 | 0 | 10 | 2.21 | 0
|  |  | A4 | 0 | 50 | 0.24 | 0
7 | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | RELATÓRIO | A3 | 0 | 20 | 2.21 | 0
|  |  | A4 | 0 | 150 | 0.24 | 0
8 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | RELATÓRIO | A3 | 0 | 20 | 2.21 | 0
|  |  | A4 | 0 | 100 | 0.24 | 0
9 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA | RELATÓRIO | A3 | 0 | 20 | 2.21 | 0
|  |  | A4 | 0 | 150 | 0.24 | 0
10 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | RELATÓRIO | A3 | 0 | 50 | 2.21 | 0
|  |  | A4 | 0 | 350 | 0.24 | 0
11 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | RELATÓRIO | A3 | 0 | 20 | 2.21 | 0
|  |  | A4 | 0 | 100 | 0.24 | 0
12 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | RELATÓRIO | A3 | 0 | 30 | 2.21 | 0
|  |  | A4 | 0 | 300 | 0.24 | 0
13 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | RELATÓRIO | A3 | 0 | 30 | 2.21 | 0
|  |  | A4 | 0 | 300 | 0.24 | 0
14 | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | RELATÓRIO | A3 | 0 | 30 | 2.21 | 0
|  |  | A4 | 0 | 300 | 0.24 | 0
15 | PASSIVOS AMBIENTAIS | RELATÓRIO | A3 | 0 | 100 | 2.21 | 0
|  |  | A4 | 0 | 100 | 0.24 | 0
16 | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | RELATÓRIO | A3 | 0 | 100 | 2.21 | 0
|  |  | A4 | 0 | 100 | 0.24 | 0
17 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | RELATÓRIO | A3 | 3 | 100 | 2.21 | 663
|  |  | A4 | 3 | 100 | 0.24 | 72
18 | PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÃO, BIBLIOGRAFIA E GLOSSÁRIO. | RELATÓRIO | A3 | 0 | 20 | 2.21 | 0
|  |  | A4 | 0 | 1500 | 0.24 | 0
19 | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/ RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA | RELATÓRIO | A3 | 10 | 200 | 2.21 | 4420
|  |  | A4 | 40 | 2000 | 0.24 | 19200
20 | REALIZAÇÃO DE 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | RELATÓRIO | A3 | 3 | 20 | 2.21 | 132.6
|  |  | A4 | 3 | 100 | 0.24 | 72
21 | REALIZAÇÃO DE 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | RELATÓRIO | A3 | 3 | 20 | 2.21 | 132.6
|  |  | A4 | 3 | 100 | 0.24 | 72
22 | REALIZAÇÃO DE 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | RELATÓRIO | A3 | 3 | 20 | 2.21 | 132.6
|  |  | A4 | 3 | 100 | 0.24 | 72
23 | REALIZAÇÃO DE 4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | RELATÓRIO | A3 | 3 | 20 | 2.21 | 132.6
|  |  | A4 | 3 | 100 | 0.24 | 72
24 | REALIZAÇÃO DE 5ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | RELATÓRIO | A3 | 3 | 20 | 2.21 | 132.6
|  |  | A4 | 3 | 100 | 0.24 | 72
25 | REALIZAÇÃO DE 6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | RELATÓRIO | A3 | 3 | 20 | 2.21 | 132.6
|  |  | A4 | 3 | 100 | 0.24 | 72
26 | REALIZAÇÃO DE 7ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | RELATÓRIO | A3 | 3 | 20 | 2.21 | 132.6
|  |  | A4 | 3 | 100 | 0.24 | 72
27 | REALIZAÇÃO DE 8ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | RELATÓRIO | A3 | 3 | 20 | 2.21 | 132.6
|  |  | A4 | 3 | 100 | 0.24 | 72
28 | REALIZAÇÃO DE 9ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | RELATÓRIO | A3 | 3 | 20 | 2.21 | 132.6
|  |  | A4 | 3 | 100 | 0.24 | 72
29 | REALIZAÇÃO DE 10ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | RELATÓRIO | A3 | 3 | 20 | 2.21 | 132.6
|  |  | A4 | 3 | 100 | 0.24 | 72
30 | DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO | RELATÓRIO | A3 | 3 | 30 | 2.21 | 198.9
|  |  | A4 | 3 | 300 | 0.24 | 216
31 | ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA | RELATÓRIO | A3 | 3 | 30 | 2.21 | 198.9
|  |  | A4 | 3 | 300 | 0.24 | 216
32 | ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MALARÍGENO | RELATÓRIO | A3 | 3 | 20 | 2.21 | 132.6
|  |  | A4 | 3 | 150 | 0.24 | 108
33 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | RELATÓRIO | A3 | 0 | 20 | 2.21 | 0
|  |  | A4 | 0 | 100 | 0.24 | 0
[6 empty] | Total (R$) | 28555 | LP
[6 empty] | Total (R$) | 0 | LI

## ServGrafico (2) (hidden)
SERVIÇOS GRÁFICOS
FERROVIA: | LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO) |  |  |  | Processo N°:
Trecho: | Pátio Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF – 354 e o Porto de Miritituba, no Distrito de Miritituba/PA
Segmento:
Extensão: | 1.188,985 km |  |  |  | Mês base:
Prazo de Execução Total: | 660 dias |  |  |  | outubro de 2015
Produto | Documento | Tipo | Número de Vias | Folhas por Via | Preço/ Folha (R$) | Preço Total (R$)
|  |  | a | b | c | d = a*b*c
01. RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | Relatório de planejamento das atividades e autorizações | A3 | 3 | 10 |  |  | A4 | 0.24
|  | A4 | 3 | 50 |  |  | A3 | 2.21
02. AUTORIZAÇÃO IBAMA - LP (ACCTMB) | Relatório do Plano de Fauna | A3 | 3 | 30
|  | A4 | 3 | 150
03. AUTORIZAÇÃO IPHAN (PORTARIA) | Relatório do Plano de Arqueologia | A3 | 3 | 30
|  | A4 | 3 | 150
04. CARACTERIZAÇÃ DO EMPREENDIMENTO | Relatório da Cracterização do Empreendimento | A3 | 3 | 10
|  | A4 | 3 | 50
05. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | Relatório de Diagnóstico do Meio Físico | A3 | 3 | 75
|  | A4 | 3 | 400
06. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | Relatório de Caracterização do Ecossistema | A3 | 2 | 10
|  | A4 | 2 | 50
07. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA | Relatório de Caracterização da Flora | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 150
08. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Primeira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 100
09. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Segunda Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 150
10. DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | Relatório do Diagnóstico do Meio Socioeconômico | A3 | 2 | 50
|  | A4 | 2 | 350
11. PASSIVOS AMBIENTAIS | Relatório de Passivos Ambientais | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 100
12. DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO PARA LP | Relatório de Diagnóstico Arqueológico para LP | A3 | 2 | 30
|  | A4 | 2 | 300
13. ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA | Relatório do Componente Indígena | A3 | 2 | 100
|  | A4 | 2 | 100
14. ESTUDO SOBRE A AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MALARÍGENO | Plano de Trabalho e Ações para controle da Malária | A3 | 2 | 100
|  | A4 | 2 | 100
15. SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | Relatório Síntese da Situação Ambiental da Região, Análise dos Impactos Ambientais e Definição das Áreas de Influência do Empreendimento; Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais | A3 | 2 | 100
|  | A4 | 2 | 100
16. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | Relatório Alternativas Tecnológicas e Locacionais | A3 | 20 | 20
|  | A4 | 20 | 1500
17. PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA e GLOSSÁRIO | Relatório do Prognóstico Ambiental, Conclusões; Bibliografia e Glossário | A3 | 2 | 100
|  | A4 | 2 | 100
18. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) CONSOLIDADO | Estudo de Impacto Ambiental - EIA Consolidado | A3 | 2 | 100
|  | A4 | 2 | 100
19. RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | Relatório de Impacto Ambiental - RIMA | A3 | 2 | 100
|  | A4 | 2 | 100
20. PBA - PRELIMINAR | Relatóro do PBA - Preliminar | A3 | 2 | 100
|  | A4 | 2 | 100
21. INVENTÁRIO FLORESTAL PARA ASV | Relatório do Inventário Florestal para ASV | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 150
22. ASSESSORAMENTO TÉCNICO - LP | Relatório do Assessoramento para obt da LP | A3 | 2 | 100
|  | A4 | 2 | 700
23. MEIO BIÓTICO - TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório da Terceira Campanha de Fauna | A3 | 2 | 100
|  | A4 | 2 | 100
24. MEIO BIÓTICO - QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | Relatório de Quarta Campanha de Fauna | A3 | 2 | 20
|  | A4 | 2 | 150
25. PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA | Relatório do PBA para requerimento de LI | A3 | 2 | 100
|  | A4 | 2 | 700
26. AUTORIZAÇÃO IBAMA - LI (ACCTMB) | Relatório do Plano de Fauna | A3 | 3 | 30
|  | A4 | 3 | 150
27. ARQUEOLOGIA PARA LI | Relatório de Arqueologia Para LI | A3 | 2 | 60
|  | A4 | 2 | 400
28. COMPLEMENTAÇÕES AO INVENTÁIO - ASV | Relatório de Inventário Florestal | A3 | 3 | 60
|  | A4 | 3 | 400
29. OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS | Relatório da Outorga e Outorga | A3 | 4 | 120
|  | A4 | 4 | 800
30. ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO | Relatório do Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença de Instalação | A3 | 4 | 120
|  | A4 | 4 | 800
31. BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS | Compilação dos dados em mídia Digital
[5 empty] | Total (R$) | 0

## Planilha Contratual
PLANILHA DE PAGAMENTO DE PRODUTOS
Objeto: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA
Lote: | Único
Ferrovia: | LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO)
Trechos: | Pátio Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF – 354 e o Porto de Miritituba, no Distrito de Miritituba/PA
Extensão: | 1.188,985 km
Código do PNV:
Jurisdição: | Sede da EPL - Brasília/DF
Prazo: | 660 dias
junho/2019
Nº DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. | UNID. | PORCENTAGEM | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
1 | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | 1 | und. | 1% | 113579.0901 | 113579.0901
2 | RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ESTUDOS DA FAUNA | 1 | und. | 1% | 113579.0901 | 113579.0901
3 | PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA ACCTMB DO IBAMA | 1 | und. | 1% | 113579.0901 | 113579.0901
4 | PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PRA PORTARIA DO IPHAN | 1 | und. | 1% | 113579.0901 | 113579.0901
5 | PLANO DE TRABALHO INDÍGENA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS INDÍGENAS | 1 | und. | 1% | 113579.0901 | 113579.0901
6 | CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | 1 | und. | 2% | 227158.1802 | 227158.1802
7 | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | 1 | und. | 6% | 681474.5406 | 681474.5406
8 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | 1 | und. | 3% | 340737.2703 | 340737.2703
9 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA | 1 | und. | 7% | 795053.6307 | 795053.6307
10 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 8% | 908632.7208 | 908632.7208
11 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 6% | 681474.5406 | 681474.5406
12 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 6% | 681474.5406 | 681474.5406
13 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 6% | 681474.5406 | 681474.5406
14 | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | 1 | und. | 6% | 681474.5406 | 681474.5406
15 | PASSIVOS AMBIENTAIS | 1 | und. | 2% | 227158.1802 | 227158.1802
16 | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | 1 | und. | 6% | 681474.5406 | 681474.5406
17 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | 1 | und. | 4% | 454316.3604 | 454316.3604
18 | PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÃO, BIBLIOGRAFIA E GLOSSÁRIO. | 1 | und. | 1% | 113579.0901 | 113579.0901
19 | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/ RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA | 1 | und. | 6% | 681474.5406 | 681474.5406
20 | REALIZAÇÃO DE 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 1 | und. | 0.5% | 56789.5451 | 56789.5451
21 | REALIZAÇÃO DE 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 1 | und. | 0.5% | 56789.5451 | 56789.5451
22 | REALIZAÇÃO DE 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 1 | und. | 0.5% | 56789.5451 | 56789.5451
23 | REALIZAÇÃO DE 4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 1 | und. | 0.5% | 56789.5451 | 56789.5451
24 | REALIZAÇÃO DE 5ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 1 | und. | 0.5% | 56789.5451 | 56789.5451
25 | REALIZAÇÃO DE 6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 1 | und. | 0.5% | 56789.5451 | 56789.5451
26 | REALIZAÇÃO DE 7ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 1 | und. | 0.5% | 56789.5451 | 56789.5451
27 | REALIZAÇÃO DE 8ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 1 | und. | 0.5% | 56789.5451 | 56789.5451
28 | REALIZAÇÃO DE 9ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 1 | und. | 0.5% | 56789.5451 | 56789.5451
29 | REALIZAÇÃO DE 10ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 1 | und. | 0.5% | 56789.5451 | 56789.5451
30 | DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO | 1 | und. | 6% | 681474.5406 | 681474.5406
31 | ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA | 1 | und. | 6% | 681474.5406 | 681474.5406
32 | ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MALARÍGENO | 1 | und. | 3% | 340737.2703 | 340737.2703
33 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | 1 | und. | 6% | 681474.5406 | 681474.5406
|  |  |  | 100% | TOTAL | 11357909.01
11357909.01

## Planilha Contratual (2) (hidden)
ORÇAMENTO REFERENCIAL E PLANILHA DE PAGAMENTO
Objeto: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA
Lote: | Único
Ferrovia: | LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO)
Trechos: | Pátio Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF – 354 e o Porto de Miritituba, no Distrito de Miritituba/PA
Extensão: | 1.188,985 km
Código do PNV:
Jurisdição: | Sede da EPL - Brasília/DF
Prazo: | 660 dias
junho/2019
Item | Descrição do Serviço | Quant. | Unid. | Peso s/ Valor Global | Preço Unitário (R$) | CUSTO (R$)
1 | PRODUTOS
1.1 | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.2 | PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA ACCTMB DO IBAMA | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.3 | PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PRA PORTARIA DO IPHAN | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.4 | CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.5 | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.6 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | 1 | und. | 5% | 0 | 0
1.7 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.8 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.9 | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | 1 | und. | 5% | 0 | 0
1.10 | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.11 | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | 1 | und. | 2% | 0 | 0
1.12 | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | 1 | und. | 5% | 0 | 0
1.13 | ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA | 1 | und. | 5% | 0 | 0
1.14 | ESTUDO SOBRE A AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MALARÍGENO | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.15 | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/ RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA | 1 | und. | 3% | 0 | 0
1.16 | DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO | 1 | und. | 2% | 0 | 0
1.17 | PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA e GLOSSÁRIO | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.18 | ETUDO DE IPACTO AMBIENTAL CONSOLIDADO - (EIA). | 1 | und. | 3% | 0 | 0
1.19 | RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA | 1 |  | 1% | 0 | 0
1.20 | #REF! | 1 | und. | 5% | 0 | 0
1.21 | #REF! | 1 | und. | 5% | 0 | 0
1.22 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | 1 | und. | 4% | 0 | 0
1.23 | ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MALARÍGENO | 1 | und. | 3% | 0 | 0
1.24 | #REF! | 1 | und. | 3% | 0 | 0
1.25 | #REF! | 1 | und. | 3% | 0 | 0
1.26. | #REF! | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.27 | #REF! | 1 | und. | 6% | 0 | 0
1.28 | #REF! | 1 | und. | 3% | 0 | 0
1.29 | #REF! | 1 | und. | 1% | 0 | 0
1.30 | #REF! | 1 | und. | 5% | 0 | 0
|  |  |  | 100% | TOTAL | 0

## Cronograma
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | Ferrovia: |  | LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO) | [13 empty] | Processo nº
[5 empty] | Trecho: |  | Pátio Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF – 354 e o Porto de Miritituba, no Distrito de Miritituba/PA
Segmento:
[5 empty] | Extensão: |  | 1.188,985 km | [13 empty] | mês base: | junho/2019
[5 empty] | Prazo de Execução Total: |  | 660 dias | [13 empty] | EIA/RIMA |  |  |  |  | LP |  |  | INV | PBA
[5 empty] | Produtos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29
[7 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780
[5 empty] | 01. | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | 660 dias 1: EP; 660 dias 2: análise; 660 dias 3: 1%
[5 empty] | 02. | RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ESTUDOS DA FAUNA | 660 dias 1: EP; 660 dias 2: análise; 660 dias 3: 1%
[5 empty] | 03. | PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA ACCTMB DO IBAMA | 660 dias 1: EP; 660 dias 2: análise; 660 dias 3: 1%
[5 empty] | 04. | PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PRA PORTARIA DO IPHAN | 660 dias 1: EP; 660 dias 2: análise; 660 dias 3: 1%
[5 empty] | 05. | PLANO DE TRABALHO INDÍGENA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS INDÍGENAS | 660 dias 1: EP; 660 dias 2: análise; 660 dias 3: 1%
[5 empty] | 06. | CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | 660 dias 2: EP; 660 dias 3: análise; 660 dias 4: 2%
[5 empty] | 07. | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | 660 dias 3: campo; 660 dias 4: EP; 660 dias 5: análise; 660 dias 6: 6%
[5 empty] | 08. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | 660 dias 3: campo; 660 dias 4: campo; 660 dias 5: EP; 660 dias 6: análise; 660 dias 7: 3%
[5 empty] | 09. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA | 660 dias 3: campo; 660 dias 4: campo; 660 dias 5: EP; 660 dias 6: análise; 660 dias 7: 7%
[5 empty] | 10. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | 660 dias 4: 1ª campanha; 660 dias 5: EP; 660 dias 6: análise; 660 dias 7: 8%
[5 empty] | 11. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | 660 dias 7: 2ª camp; 660 dias 8: EP; 660 dias 9: análise; 660 dias 10: 6%
[5 empty] | 12. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | 660 dias 10: 3ª campanha; 660 dias 11: EP; 660 dias 13: 6%
[5 empty] | 13. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | 660 dias 13: 4ª camp; 660 dias 14: EP; EIA/RIMA 16: 6%
[5 empty] | 14. | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | 660 dias 3: campo; 660 dias 4: campo; 660 dias 5: EP; 660 dias 6: análise; 660 dias 7: 6%
[5 empty] | 15. | PASSIVOS AMBIENTAIS | 660 dias 3: campo; 660 dias 4: campo; 660 dias 7: EP; 660 dias 8: análise; 660 dias 9: 2%
[5 empty] | 16. | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | 660 dias 3: campo; 660 dias 4: campo; 660 dias 8: EP; 660 dias 10: 6%
[5 empty] | 17. | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | 660 dias 3: campo; 660 dias 4: campo; 660 dias 7: análise; 660 dias 9: EP; 660 dias 11: 4%
[5 empty] | 18. | PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÃO, BIBLIOGRAFIA E GLOSSÁRIO. | 660 dias 3: campo; 660 dias 8: análise; 660 dias 9: EP; 660 dias 11: 1%
[5 empty] | 19. | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/ RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA | 660 dias 11: EP; 660 dias 12: análise; 660 dias 13: 6%
[5 empty] | 20. | REALIZAÇÃO DE 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 660 dias 10: EP; 660 dias 12: 0.5%
[5 empty] | 21. | REALIZAÇÃO DE 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 660 dias 10: EP; 660 dias 12: 0.5%
[5 empty] | 22. | REALIZAÇÃO DE 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 660 dias 10: EP; 660 dias 12: 0.5%
[5 empty] | 23. | REALIZAÇÃO DE 4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 660 dias 10: EP; 660 dias 12: 0.5%
[5 empty] | 24. | REALIZAÇÃO DE 5ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 660 dias 10: EP; 660 dias 12: 0.5%
[5 empty] | 25. | REALIZAÇÃO DE 6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 660 dias 10: EP; 660 dias 12: 0.5%
[5 empty] | 26. | REALIZAÇÃO DE 7ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 660 dias 10: EP; 660 dias 12: 0.5%
[5 empty] | 27. | REALIZAÇÃO DE 8ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 660 dias 10: EP; 660 dias 12: 0.5%
[5 empty] | 28. | REALIZAÇÃO DE 9ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 660 dias 10: EP; 660 dias 12: 0.5%
[5 empty] | 29. | REALIZAÇÃO DE 10ª AUDIÊNCIA PÚBLICA | 660 dias 10: EP; 660 dias 12: 0.5%
[5 empty] | 30. | DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO | 660 dias 11: EP; 660 dias 12: análise; 660 dias 13: 6%
[5 empty] | 31. | ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA | 660 dias 11: EP; 660 dias 12: análise; 660 dias 13: 6%
[5 empty] | 32. | ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MALARÍGENO | 660 dias 11: EP; 660 dias 13: 3%; EIA/RIMA 16: 3ª camp; EIA/RIMA 18: análise
[5 empty] | 33. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | bar: LP 21 to LP 22
[5 empty] | Percentual Parcial (%) |  | 0% | 0% | 5% | 2% | 0% | 6% | 24% | 0% | 2% | 12% | 5% | 5% | 27% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Percentual Acumulado / Total (%) |  | 0% | 0% | 5% | 7% | 7% | 13% | 37% | 37% | 39% | 51% | 56% | 61% | 88% | 88% | 88% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Valor Parcial (R$) |  | 0 | 0 | 567895.4505 | 227158.1802 | 0 | 681474.5406 | 2725898.1624 | 0 | 227158.1802 | 1362949.0812 | 567895.4505 | 567895.4505 | 3066635.4327 | 0 | 0 | 681474.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681474.5406 | 0 | 0 | 0 | 11357909.01
[5 empty] | Valor Acumulado / Total (R$) |  | 0 | 0 | 567895.4505 | 795053.6307 | 795053.6307 | 1476528.1713 | 4202426.3337 | 4202426.3337 | 4429584.5139 | 5792533.5951 | 6360429.0456 | 6928324.4961 | 9994959.9288 | 9994959.9288 | 9994959.9288 | 10676434.4694 | 10676434.4694 | 10676434.4694 | 10676434.4694 | 10676434.4694 | 10676434.4694 | 11357909.01 | 11357909.01 | 11357909.01 | 11357909.01 | 11357909.01
|  |  |  | EP - ENTREGA DO PRODUTO |  |  | EIA/RIMA 15: EIA/RIMA; LP 20: LP; INV 23: INVT; PBA 24: PBA
[5 empty] | FIM |  | 660 dias 4: FIM; 660 dias 6: FIM; LP 20: FIM | FIM
FIM | FIM | FIM | FIM | FIM | bar: 660 dias 14; EIA/RIMA 17; LP 20 to LP 21

## Cronograma (2) (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | Ferrovia: |  | LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA (FERROGRÃO) | [13 empty] | Processo nº
[5 empty] | Trecho: |  | Pátio Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF – 354 e o Porto de Miritituba, no Distrito de Miritituba/PA
Segmento:
[5 empty] | Extensão: |  | 1.188,985 km | [13 empty] | Mês base: setembro de 2016
[5 empty] | Prazo de Execução Total: |  | 660 dias | [13 empty] | EIA/RIMA |  | LI-1 |  |  | LP |  |  |  | PBA/INVT |  |  | LI
[5 empty] | Produtos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29
[7 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900
[5 empty] | 01. | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES | bar: 2; 24; 26.5
[5 empty] | 02. | PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA ACCTMB DO IBAMA | 2: 1%; 3: IBAMA - AP
[5 empty] | 03. | PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PRA PORTARIA DO IPHAN | 2: 1%; 3: IPHAN - AP
[5 empty] | 04. | PLANO DE TRABALHO INDÍGENA PARA OS ESTUDOS INDÍGENAS | 2: 1%; 3: FUNAI - AP
[5 empty] | 05. | CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | bar: 3; 24; 26.5
[5 empty] | 06. | DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO | bar: 5; 24; 26.5
[5 empty] | 07. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA | bar: 5; 24; 26.5
[5 empty] | 08. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA | bar: 5; 24; 26.5
[5 empty] | 09. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA | 4: 1ª camp; 6: 6%
[5 empty] | 10. | DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA | 8: 2ª camp; 10: 6%
[5 empty] | 11. | DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO | bar: 5; 24; 26.5
[5 empty] | 12. | ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MALARÍGENO | bar: 5; 24; 26.5
[5 empty] | 13. | PASSIVOS AMBIENTAIS | bar: 9; 24; 26.5
[5 empty] | 14. | DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO PARA LP | bar: 7; 24; 26.5
[5 empty] | 15. | ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA | bar: 7; 24; 26.5
[5 empty] | 16. | SINTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS | bar: 11; 24; 26.5
[5 empty] | 17. | ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS | bar: 13; 24; 26.5
[5 empty] | 18. | PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÃO, BIBLIOGRAFIA E GLOSSÁRIO. | bar: 14; 24; 26.5
[5 empty] | 19. | TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA | 16: 3ª camp; 18: 4%
[5 empty] | 20. | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL / RIMA | bar: 15; 24; 26.5
[5 empty] | 21. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA | bar: 1 to 21; 24; 26.5
[5 empty] | 22. | QUARTA CAMPANHA DE FAUNA | 21: 4ª camp; 23: 4%
[5 empty] | 23. | INVENTÁRIO FLORESTAL PARA ASV | bar: 24; 26.5
[5 empty] | 24. | ARQUEOLOGIA PARA LI | bar: 24; 26.5
[5 empty] | 25. | OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS | bar: 23 to 24; 26.5
[5 empty] | 26. | PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA | bar: 24; 26.5
[5 empty] | 27. | ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO | bar: 24; 27
[5 empty] | Percentual Parcial (%) |  | 0% | 4% | 1% | 0% | 24% | 6% | 12% | 0% | 3% | 6% | 3% | 0% | 2% | 1% | 5% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 4% | 0% | 5% | 18% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0%
[5 empty] | Percentual Acumulado / Total (%) |  | 0% | 4% | 5% | 5% | 29% | 35% | 47% | 47% | 50% | 56% | 59% | 59% | 61% | 62% | 67% | 67% | 67% | 71% | 71% | 71% | 75% | 75% | 80% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Valor Parcial (R$) |  | 0 | 454316.3604 | 113579.0901 | 0 | 2725898.1624 | 681474.5406 | 1362949.0812 | 0 | 340737.2703 | 681474.5406 | 340737.2703 | 0 | 227158.1802 | 113579.0901 | 567895.4505 | 0 | 0 | 454316.3604 | 0 | 0 | 454316.3604 | 0 | 567895.4505 | [6 empty] | 11357909.01
[5 empty] | Valor Acumulado / Total (R$) |  | 0 | 454316.3604 | 567895.4505 | 567895.4505 | 3293793.6129 | 3975268.1535 | 5338217.2347 | 5338217.2347 | 5678954.505 | 6360429.0456 | 6701166.3159 | 6701166.3159 | 6928324.4961 | 7041903.5862 | 7609799.0367 | 7609799.0367 | 7609799.0367 | 8064115.3971 | 8064115.3971 | 8064115.3971 | 8518431.7575 | 8518431.7575 | 9086327.208 | [6 empty] | 11357909.01
[21 empty] | EIA/RIMA |  |  |  |  | LP |  |  |  | PBA/INVT |  |  | LI
[5 empty] | FIM |  | 4: FIM; 6: FIM; 20: FIM | FIM
FIM | FIM | FIM | FIM | FIM | bar: 14; 17; 21

## DADOS
FOLHA DE DADOS
|  |  | MÊS |  | junho/19
|  |  | IND |  | 229.9665
|  | UNIDADE | K |  | 1.4099
| CONSULTOR ESPECIAL | Mês | CM |  | 20218.99
| COORDENADOR | Mês | P0 |  | 17570.7
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | Mês | P1 |  | 13845.05
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | Mês | P2 |  | 10831.32
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | Mês | P3 |  | 8911.01
| ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR | Mês | P4 |  | 8483
| TÉCNICO ESPECIAL | Mês | T0 |  | 6276.82
| TÉCNICO SÊNIOR | Mês | T1 |  | 4787.47
| TÉCNICO PLENO | Mês | T2 |  | 3620.53
| TÉCNICO JÚNIOR | Mês | T3 |  | 2905.97
| TÉCNICO AUXILIAR | Mês | T4 |  | 2170.94
| CHEFE DE ESCRITÓRIO | Mês | A0 |  | 5029.11
| SECRETÁRIA | Mês | A1 |  | 3020.04
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/DE CAMPO/MOTORISTA | Mês | A2 |  | 1951.21
| SERVENTES/CONTÍNUOS | Mês | A3 |  | 1701.01
| VIGIAS | Mês | A4 |  | 1733.63
| SEDAN - 71 A 115 CV | Mês |  |  | 3213.07 | 107.1023
| CAMINHONETE - 71 A 115 CV | Mês |  |  | 3399.81 | 113.327
| CAMINHONETE - 140 A 165 CV | Mês |  |  | 4803.54 | 160.118
| VAN - 120 A 140 CV | Mês |  |  | 6300.17 | 210.0057
| CAMINHÃO PARA VIGA BENKELMAN | Mês
| INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA | Mês
| GPS | Mês
| VIGA BENKELMAN | Mês
| FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD | Mês
| INTEGRADOR MAYSMETER | Mês
| LABORATÓRIO DE SOLOS | Mês
| LABORATÓRIO DE BETUME | Mês
| LABORATÓRIO DE CONCRETO | Mês
| A1 - ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) |  | 84,04%
| A2 - ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA) |  | 126,30%
DIÁRIAS
| NÍVEL | VALOR DA DIÁRIA POR CAPITAL
| TIPO | BSB, MAO, RIO | BH, FOR, POA, REC, SSA, SAO | OCE | DD
| C, P0, P1, P2, P3 | 267.9 | 253.8 | 239.7 | 211.5
| T4, T0, T1 | 224.2 | 212.4 | 200.6 | 177
| Demais Categorias | 224.2 | 212.4 | 200.6 | 177
Siglas Utilizadas
| BSB - Brasília | FOR - Fortaleza |  | SÃO - São Paulo
| MAO - Manaus | POA - Porto Alegre |  | OCE - Outras Capitas de Estados
| RIO - Rio de Janeiro | REC - Recife |  | DD - Demais Deslocamentos
| BH - Belo Horizonte | SSA - Salvador
Obs: Incluir adicional de embarque e desembarque, no valor de R$ 95,00, se não for feita a cotação de tarifa cheia
SERVIÇOS GRÁFICOS
|  | TIPO | R$
|  | A4 | 0.24
|  | A1/A3 | 2.21
|  | A2 | 5.16
(*)Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (Instrução de Serviço DG n°03 de 07 de março de 2012), constante no sítio eletrônico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, mês base junho/2019 (IND=229,9665 e K=1,40989), atualizada em 11/07/2019.
(**) O custo da diária foi baseado em valores de diárias praticados pelo Governo Federal, conforme especificado no anexo I do Decreto 6.907 de 21/07/2009.
(***) O custo dos serviços gráficos está baseado em uma estimativa do número de páginas que constarão de cada Produto, multiplicado pelo número de relatórios que serão entregues ao longo do contrato e multiplicam-se as unidades por valores unitários de páginas A4 e A3, atribuindo-se 60 % para cópias coloridas e 40% para cópias em preto e branco, sendo esses valores unitários, valores praticados em licitações do DNIT e da própria EPL.
Obs: O custo das viagens aéreas é atribuído com base no menor preço da pesquisa de mercado, feita no dia 08/08/2019 no site da Decolar.com., que relacionou as empresas AZUL linhas aéreas e MAP linhas aéreas, com os menores preços.