## GRUPO B
|  | 21258222.6891 |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO | [5 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [22 empty] | 30%
ANEXO XI - Lista de Produtos, Cronograma e Valores Referenciais (Grupo B) |  | 6361159.7613 |  |  | LEGENDA | [28 empty] | 10%
|  | 14897062.9278 |  |  |  | Desenvolvimento do Estudo Inicial |  |  |  |  | CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
[6 empty] | Revisão e Desenvolvimento Fase Pré Audiência Pública |  |  |  |  | A | 30% na primeira entrega do material (protocolo); 30% na publicação do material de audiência pública; 30% no protocolo de envio ao TCU; 10% no ato do leilão
[6 empty] | Revisão Pós Audiência Pública |  |  |  |  | B | 30% na primeira entrega do material (protocolo); 35% no protocolo de envio ao TCU; 35% no ato do leilão
[6 empty] | Revisão pós TCU |  |  |  |  | C | 50% na primeira entrega do material (protocolo); 50% no ato do leilão
Procedimento Licitatório
Cronograma referencial (meses)*
|  |  |  | Etapa / Marcos -> | Estudo Inicial | [11 empty] | Audiência Pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  |  |  | TCU |  |  | Revisão Pós-TCU |  |  | Publicação do Edital | Processo Licitatório |  | Leilão
|  |  |  | Mês -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Item | Descrição | Valor do item (R$) | Porcentagens em relação ao produto principal | Desembolso total do mês -> | 75381.7128 | 121881.4703 | 249926.4359 | 623506.0053 | 271439.9549 | 60691.1019 | 69897.5779 | 21196.3774 | 205941.1766 | 137551.6135 | 196561.6142 | 38860.0252 | 2175825.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103596.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18094.6815 | 0 | 831934.432
|  |  |  | Percentual de desembolso mensal -> | 1.047% | 1.692% | 3.47% | 8.657% | 3.769% | 0.8427% | 0.9705% | 0.2943% | 2.859% | 1.91% | 2.729% | 0.5396% | 30.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2512% | 0% | 11.55%
| TOTAL | 7202285.8486 |  | Percentual de desembolso mensal acumulado -> | 1.047% | 2.739% | 6.209% | 14.87% | 18.63% | 19.48% | 20.45% | 20.74% | 23.6% | 25.51% | 28.24% | 28.78% | 58.99% | 58.99% | 58.99% | 58.99% | 58.99% | 58.99% | 58.99% | 58.99% | 88.2% | 88.2% | 88.2% | 88.2% | 88.2% | 88.2% | 88.2% | 88.45% | 88.45% | 100%
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1 | Estudos de Tráfego | 891476.63 | 100%
1.1 | Plano de Trabalho | 31201.6821 | 3.5%
| Levantamentos Primários de Dados de Tráfego com arquivo kmz conforme determinado no Termo de Referência. | 4457.3832 | 0.5% | A | 1337.2149 | [11 empty] | 1337.2149 | [7 empty] | 1337.2149 | [8 empty] | 445.7383
| Tratamento, Análise e Consolidação dos Dados de Tráfego | 4457.3832 | 0.5% | A | 1337.2149 | [11 empty] | 1337.2149 | [7 empty] | 1337.2149 | [8 empty] | 445.7383
| Montagem da Rede de Transportes e Base Georreferenciada | 4457.3832 | 0.5% | A | 1337.2149 | [11 empty] | 1337.2149 | [7 empty] | 1337.2149 | [8 empty] | 445.7383
| Alocação de Tráfego e Modelo de Projeção de Tráfego | 4457.3832 | 0.5% | A | 1337.2149 | [11 empty] | 1337.2149 | [7 empty] | 1337.2149 | [8 empty] | 445.7383
| Análise de obras de melhorias e ampliação de capacidade | 4457.3832 | 0.5% | A | 1337.2149 | [11 empty] | 1337.2149 | [7 empty] | 1337.2149 | [8 empty] | 445.7383
| Dimensionamento da Praça de Pedágio | 4457.3832 | 0.5% | A | 1337.2149 | [11 empty] | 1337.2149 | [7 empty] | 1337.2149 | [8 empty] | 445.7383
| Cálculos Auxiliares ao Dimensionamento do Pavimento | 4457.3832 | 0.5% | A | 1337.2149 | [11 empty] | 1337.2149 | [7 empty] | 1337.2149 | [8 empty] | 445.7383
1.2 | Relatório de Tráfego - Situação Atual | 418994.0161 | 47%
| • Caracterização da Concessão e da Região de Inserção do Lote. • Levantamento e processamento de dados primários e secundários. • Determinação do Volume Diário Médio Anual no ano base. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 276357.7553 | 31% | A |  | 82907.3266 | [10 empty] | 82907.3266 | [7 empty] | 82907.3266 | [8 empty] | 27635.7755
| • Determinação do Custo de Viagem. • Sistema de Transporte e Rede Georreferenciada. • Zoneamento • Localização das praças de pedágio • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 71318.1304 | 8% | A |  | 21395.4391 | [10 empty] | 21395.4391 | [7 empty] | 21395.4391 | [8 empty] | 7131.813
| • Alocação de viagens. • Matriz Origem-Destino no ano base. • Carregamento do sistema no ano base. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 71318.1304 | 8% | A |  |  | 21395.4391 | [9 empty] | 21395.4391 | [7 empty] | 21395.4391 | [8 empty] | 7131.813
1.3 | Relatório de Tráfego - Tráfego ao longo da concessão | 210388.4847 | 23.6%
| • Modelo de Projeção. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 89147.663 | 10% | A |  |  | 26744.2989 | [9 empty] | 26744.2989 | [7 empty] | 26744.2989 | [8 empty] | 8914.7663
| • Previsão de intervenções no sistema. • Matrizes Origem-Destino futuras. • Carregamento do sistema ao longo da concessão. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 62403.3641 | 7% | A |  |  | 18721.0092 | [9 empty] | 18721.0092 | [7 empty] | 18721.0092 | [8 empty] | 6240.3364
| • Consolidação da localização das praças de pedágio. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 58837.4576 | 6.6% | A |  |  | 17651.2373 | [9 empty] | 17651.2373 | [7 empty] | 17651.2373 | [8 empty] | 5883.7458
1.4 | Relatório de Tráfego - Dimensionamento de Infraestrutura | 230892.4472 | 25.9%
| • Avaliação do nível de serviço sem a realização de obras de melhorias e ampliação de capacidade de acordo com o HCM. • Avaliação da necessidade de implantação de faixas adicionais em rampas ascedentes e descendentes. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 66860.7473 | 7.5% | A |  |  |  | 20058.2242 | [8 empty] | 20058.2242 | [7 empty] | 20058.2242 | [8 empty] | 6686.0747
| • Avaliação do nível de serviço com a realização de obras de melhorias e ampliação de capacidade de acordo com o HCM. • Listagem de intervenções por segmento homogêneo e ano de implantação. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 66860.7473 | 7.5% | A |  |  |  | 20058.2242 | [8 empty] | 20058.2242 | [7 empty] | 20058.2242 | [8 empty] | 6686.0747
| • Posicionamento, identificação e dimensionamento de dispositivos e intersecções no sistema. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 44573.8315 | 5% | A |  |  |  |  | 13372.1494 | [7 empty] | 13372.1494 | [7 empty] | 13372.1494 | [8 empty] | 4457.3832
| • Dimensionamento das praças de pedágio. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 26744.2989 | 3% | A |  |  |  |  | 8023.2897 | [7 empty] | 8023.2897 | [7 empty] | 8023.2897 | [8 empty] | 2674.4299
| • Cálculos de apoio ao dimensionamento do pavimento. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 25852.8223 | 2.9% | A |  |  |  |  | 7755.8467 | [7 empty] | 7755.8467 | [7 empty] | 7755.8467 | [8 empty] | 2585.2822
2 | Cadastro Geral da Rodovia | 3350920.31 | 100%
2.1 | Plano de Trabalho | 59566.26 | 1.778%
| Compilação de dados gerais existentes | 7445.7825 | 12.5% | A | 2233.7348 | [11 empty] | 2233.7348 | [7 empty] | 2233.7348 | [8 empty] | 744.5783
| Levantamento topográfico | 7445.7825 | 12.5% | A | 2233.7348 | [11 empty] | 2233.7348 | [7 empty] | 2233.7348 | [8 empty] | 744.5783
| Avaliação de Velocidades das Vias Existentes | 7445.7825 | 12.5% | A | 2233.7348 | [11 empty] | 2233.7348 | [7 empty] | 2233.7348 | [8 empty] | 744.5783
| Geologia / Geotecnia | 7445.7825 | 12.5% | A | 2233.7348 | [11 empty] | 2233.7348 | [7 empty] | 2233.7348 | [8 empty] | 744.5783
| Levantamento de pavimentos | 7445.7825 | 12.5% | A | 2233.7348 | [11 empty] | 2233.7348 | [7 empty] | 2233.7348 | [8 empty] | 744.5783
| iRAP | 7445.7825 | 12.5% | A | 2233.7348 | [11 empty] | 2233.7348 | [7 empty] | 2233.7348 | [8 empty] | 744.5783
| Inspeção de obras de arte especiais | 7445.7825 | 12.5% | A | 2233.7348 | [11 empty] | 2233.7348 | [7 empty] | 2233.7348 | [8 empty] | 744.5783
| Cadastro de interferências | 7445.7825 | 12.5% | A | 2233.7348 | [11 empty] | 2233.7348 | [7 empty] | 2233.7348 | [8 empty] | 744.5783
2.2 | Compilação de dados gerais existentes | 36010.25 | 1.075%
| Relatório de compilação de dados existentes por disciplina | 36010.25 | 100% | A |  | 10803.075 | [10 empty] | 10803.075 | [7 empty] | 10803.075 | [8 empty] | 3601.025
2.3 | Levantamento topográfico | 2455816.69 | 73.29%
| Dados brutos dos levantamentos de campo (nuvem de pontos e imagens aéreas) | 343814.3366 | 20% | A |  |  | 103144.301 | [9 empty] | 103144.301 | [7 empty] | 103144.301 | [8 empty] | 34381.4337
| Desenhos e pranchas em dgw, com filtros, padrões e layers aplicados, inclusive extração de quantidades de elementos existentes | 343814.3366 | 20% | A |  |  |  | 103144.301 | [8 empty] | 103144.301 | [7 empty] | 103144.301 | [8 empty] | 34381.4337
| Modelo Digital do Terreno (MDT) para BIM, contendo a superfície do terreno existente e delimitação de bacias de contribuição de drenagem | 1031443.0098 | 60% | A |  |  |  | 309432.9029 | [8 empty] | 309432.9029 | [7 empty] | 309432.9029 | [8 empty] | 103144.301
| Vídeo registro | 736745.007
| Sistema de visualização + fotos e filme georreferenciados | 368372.5035 | 50% | A |  |  |  |  | 110511.751 | [7 empty] | 110511.751 | [7 empty] | 110511.751 | [8 empty] | 36837.2504
| Planilhas de cadastro, inclusive resumo de quantidades de elementos existentes | 221023.5021 | 30% | A |  |  |  |  | 66307.0506 | [7 empty] | 66307.0506 | [7 empty] | 66307.0506 | [8 empty] | 22102.3502
| Retigráfico situação existente com link automático aos bancos de dados de cadastros | 147349.0014 | 20% | A |  |  |  |  | 44204.7004 | [7 empty] | 44204.7004 | [7 empty] | 44204.7004 | [8 empty] | 14734.9001
2.4 | Avaliação de velocidade das vias existentes | 4298.28 | 0.1283%
| Velocidades admissíveis | 4298.28 | 100% | A |  |  | 1289.484 | [9 empty] | 1289.484 | [7 empty] | 1289.484 | [8 empty] | 429.828
2.5 | Geotecnia / Geologia | 225854.32 | 6.74%
| Relatório de programação de sondagens | 22585.432 | 10% | A |  | 6775.6296 | [10 empty] | 6775.6296 | [7 empty] | 6775.6296 | [8 empty] | 2258.5432
| Relatório de resultados de sondagens / ensaios | 45170.864 | 20% | A |  |  | 13551.2592 | [9 empty] | 13551.2592 | [7 empty] | 13551.2592 | [8 empty] | 4517.0864
| Modelo BIM preliminar contendo as superfícies representativas das camadas inferidas para 1ª, 2ª e 3ª categorias com base nos dados coletados e de campo, e topografia do terreno | 90341.728 | 40% | A |  |  | 27102.5184 | [9 empty] | 27102.5184 | [7 empty] | 27102.5184 | [8 empty] | 9034.1728
| Relatório Consolidado de Geologia / Geotecnia contendo mapeamento consolidado | 67756.296 | 30% | A |  |  | 20326.8888 | [9 empty] | 20326.8888 | [7 empty] | 20326.8888 | [8 empty] | 6775.6296
2.6 | Levantamento de pavimentos | 232287.09 | 6.932%
| Relatório de Levantamento Visual (IGG, LVC, PRO-07), IRI/QI e FWD + planilhas formato EPL | 139372.254 | 60% | A |  |  |  | 41811.6762 | [8 empty] | 41811.6762 | [7 empty] | 41811.6762 | [8 empty] | 13937.2254
| Arquivos do HDM-4 montados com cadastro de segmentos homogêneo e respectivas características técnicas - pav. existente | 92914.836 | 40% | A |  |  |  | 27874.4508 | [8 empty] | 27874.4508 | [7 empty] | 27874.4508 | [8 empty] | 9291.4836
2.7 | iRap | 67954.28 | 2.028%
| Retigráfico elementos existentes constantes no cadastro versus contramedidas propostas pelo software (link automático às planilçhas de saída do software) | 20386.284 | 30% | A |  |  |  | 6115.8852 | [8 empty] | 6115.8852 | [7 empty] | 6115.8852 | [8 empty] | 2038.6284
| Quantificação das contramedidas previstas para as fases da Concessão (TI, Recuperação e Ampliação) | 47567.996 | 70% | A |  |  |  | 14270.3988 | [8 empty] | 14270.3988 | [7 empty] | 14270.3988 | [8 empty] | 4756.7996
2.8 | Inspeção de obras de arte especiais | 95798.23 | 2.859%
| Relatório de Inspeção contendo fichas, croquis e fotos | 95798.23 | 100% | A |  |  |  | 28739.469 | [8 empty] | 28739.469 | [7 empty] | 28739.469 | [8 empty] | 9579.823
2.9 | Cadastro de Interferências | 89412.08 | 2.668%
| Relatório contendo fichas, croquis e fotos | 89412.08 | 100% | A |  |  |  | 26823.624 | [8 empty] | 26823.624 | [7 empty] | 26823.624 | [8 empty] | 8941.208
2.10 | Relatório Final Consolidado | 83922.83 | 2.504%
| Desenhos e pranchas (planta e pefil) em dwg, com filtros, padrões e layers aplicados, inclusive extração de quantidades de elementos existentes com os dados consolidados do levantamento topográfico, vídeo-registro, contramedidas propostas pelo iRap | 50353.698 | 60% | A |  |  |  | 15106.1094 | [8 empty] | 15106.1094 | [7 empty] | 15106.1094 | [8 empty] | 5035.3698
| Relatório Final Consolidado | 33569.132 | 40% | A |  |  |  | 10070.7396 | [8 empty] | 10070.7396 | [7 empty] | 10070.7396 | [8 empty] | 3356.9132
3 | Estudos Ambientais | 308888.2113 | 100%
3.1 | Plano de Trabalho | 35700.6482 | 11.56%
| Plano de trabalho separado por disciplina | 35700.6482 | 100% | A | 10710.1945 | [11 empty] | 10710.1945 | [7 empty] | 10710.1945 | [8 empty] | 3570.0648
3.2 | Levantamentos de Campo | 70883.89 | 22.95%
| Relatório + banco de dados de Cadastro de passivos ambientais | 35441.945 | 50% | A |  |  |  |  | 10632.5835 | [7 empty] | 10632.5835 | [7 empty] | 10632.5835 | [8 empty] | 3544.1945
| Relatório + banco de dados de Cadastro de passivos sociais | 35441.945 | 50% | A |  |  |  |  | 10632.5835 | [7 empty] | 10632.5835 | [7 empty] | 10632.5835 | [8 empty] | 3544.1945
3.3 | Estudos Sócio-Ambientais | 95201.7285 | 30.82%
| Relatório de Estudos Sócio-ambientais | 95201.7285 | 100% | A | [5 empty] | 28560.5186 | [6 empty] | 28560.5186 | [7 empty] | 28560.5186 | [8 empty] | 9520.1729
3.4 | Relatório Final Consolidado | 107101.9446 | 34.67%
| Relatório Final Consolidado | 107101.9446 | 100% | A | [5 empty] | 32130.5834 | [6 empty] | 32130.5834 | [7 empty] | 32130.5834 | [8 empty] | 10710.1945
4 | Trabalhos Iniciais | 84112.6087 | 100%
4.1 | Plano de Trabalho | 2523.3783 | 3%
| Pavimento | 841.1261 | 33.33% | A | 252.3378 | [11 empty] | 252.3378 | [7 empty] | 252.3378 | [8 empty] | 84.1126
| Quantificação e orçamentação | 841.1261 | 33.33% | A | 252.3378 | [11 empty] | 252.3378 | [7 empty] | 252.3378 | [8 empty] | 84.1126
| Plano de trabalho separado por disciplina (demais disciplinas) | 841.1261 | 33.33% | A | 252.3378 | [11 empty] | 252.3378 | [7 empty] | 252.3378 | [8 empty] | 84.1126
4.2 | Programa de manutenção de pavimentos | 50467.5652 | 60%
| Programa de Manutenção de Pavimentos Existentes - relatórios de saída do HDM com pelo menos 2 cenários alternativos | 50467.5652 | 100% | A | [6 empty] | 15140.2696 | [5 empty] | 15140.2696 | [7 empty] | 15140.2696 | [8 empty] | 5046.7565
4.3 | Relatório de memória de quantidades | 25233.7826 | 30%
| Relatório de memória de quantidades | 25233.7826 | 100% | A | [6 empty] | 7570.1348 | [5 empty] | 7570.1348 | [7 empty] | 7570.1348 | [8 empty] | 2523.3783
4.4 | Relatório Final Consolidado | 5887.8826 | 7%
| Relatório Final Consolidado | 5887.8826 | 100% | A | [6 empty] | 1766.3648 | [5 empty] | 1766.3648 | [7 empty] | 1766.3648 | [8 empty] | 588.7883
5 | Programa de Recuperação | 84112.6087 | 100%
5.1 | Plano de Trabalho | 8411.2609 | 10%
| Pavimento | 2803.7536 | 33.33% | A | 841.1261 | [11 empty] | 841.1261 | [7 empty] | 841.1261 | [8 empty] | 280.3754
| Quantificação e orçamentação | 2803.7536 | 33.33% | A | 841.1261 | [11 empty] | 841.1261 | [7 empty] | 841.1261 | [8 empty] | 280.3754
| Plano de trabalho separado por disciplina (demais disciplinas) | 2803.7536 | 33.33% | A | 841.1261 | [11 empty] | 841.1261 | [7 empty] | 841.1261 | [8 empty] | 280.3754
5.2 | Relatório de memória de quantidades | 58878.8261 | 70%
| Relatório de memória de quantidades | 58878.8261 | 100% | A | [6 empty] | 17663.6478 | [5 empty] | 17663.6478 | [7 empty] | 17663.6478 | [8 empty] | 5887.8826
5.3 | Relatório Final Consolidado | 16822.5217 | 20%
| Relatório Final Consolidado | 16822.5217 | 100% | A | [6 empty] | 5046.7565 | [5 empty] | 5046.7565 | [7 empty] | 5046.7565 | [8 empty] | 1682.2522
6 | Manutenção Periódica e Conservação | 84112.6087 | 100%
6.1 | Plano de Trabalho | 8411.2609 | 10%
| Pavimento | 2803.7536 | 33.33% | A | 841.1261 | [11 empty] | 841.1261 | [7 empty] | 841.1261 | [8 empty] | 280.3754
| Quantificação e orçamentação | 2803.7536 | 33.33% | A | 841.1261 | [11 empty] | 841.1261 | [7 empty] | 841.1261 | [8 empty] | 280.3754
| Plano de trabalho separado por disciplina (demais disciplinas) | 2803.7536 | 33.33% | A | 841.1261 | [11 empty] | 841.1261 | [7 empty] | 841.1261 | [8 empty] | 280.3754
6.2 | Relatório de memória de quantidades | 58878.8261 | 70%
| Relatório de memória de quantidades | 58878.8261 | 100% | A | [6 empty] | 17663.6478 | [5 empty] | 17663.6478 | [7 empty] | 17663.6478 | [8 empty] | 5887.8826
6.3 | Relatório Final Consolidado | 16822.5217 | 20%
| Relatório Final Consolidado | 16822.5217 | 100% | A | [6 empty] | 5046.7565 | [5 empty] | 5046.7565 | [7 empty] | 5046.7565 | [8 empty] | 1682.2522
7 | Ampliação de Capacidade e Melhorias | 588788.2611 | 100%
7.1 | Plano de Trabalho | 17663.6478 | 3%
| Geometria / Terraplenagem | 2943.9413 | 16.67% | A | 883.1824 | [11 empty] | 883.1824 | [7 empty] | 883.1824 | [8 empty] | 294.3941
| Pavimento | 2943.9413 | 16.67% | A | 883.1824 | [11 empty] | 883.1824 | [7 empty] | 883.1824 | [8 empty] | 294.3941
| Sinalização, Segurança e Iluminação | 2943.9413 | 16.67% | A | 883.1824 | [11 empty] | 883.1824 | [7 empty] | 883.1824 | [8 empty] | 294.3941
| OAEs | 2943.9413 | 16.67% | A | 883.1824 | [11 empty] | 883.1824 | [7 empty] | 883.1824 | [8 empty] | 294.3941
| Drenagem, Interferências e demais disciplinas | 2943.9413 | 16.67% | A | 883.1824 | [11 empty] | 883.1824 | [7 empty] | 883.1824 | [8 empty] | 294.3941
| Quantificação e orçamentação | 2943.9413 | 16.67% | A | 883.1824 | [11 empty] | 883.1824 | [7 empty] | 883.1824 | [8 empty] | 294.3941
7.2 | Projeto Funcional | 129533.4174 | 22%
| Projeto Funcional (planta, perfil e seção-tipo) das ampliações em dwg (pranchas) e pdf, inclusive extração de quantidades dos desenhos | 103626.734 | 80% | A | [11 empty] | 31088.0202 | 31088.0202 | [7 empty] | 31088.0202 | [8 empty] | 10362.6734
| Retigráfico situação projetada | 25906.6835 | 20% | A | [11 empty] | 7772.005 | 7772.005 | [7 empty] | 7772.005 | [8 empty] | 2590.6683
7.3 | Modelo BIM das ampliações propostas, inclusive extração de quantidades dos desenhos | 235515.3045 | 40%
| Entrega do modelo em formato aberto nativo AutoCAD Civil 3D 2021 | 78505.1015 | 33.33% | A | [9 empty] | 23551.5304 |  |  | 23551.5304 | [7 empty] | 23551.5304 | [8 empty] | 7850.5101
| Entrega do modelo em formato aberto nativo Autodesk Infraworks 2021 | 78505.1015 | 33.33% | A | [10 empty] | 23551.5304 |  | 23551.5304 | [7 empty] | 23551.5304 | [8 empty] | 7850.5101
| Entrega do modelo em formato aberto nativo Autodesk Navisworks Manage 2021 | 78505.1015 | 33.33% | A | [10 empty] | 23551.5304 |  | 23551.5304 | [7 empty] | 23551.5304 | [8 empty] | 7850.5101
7.4 | Programa de Pavimentação | 117757.6522 | 20%
| Relatório de Estudo de Dimensionamento de Alternativas de Pavimento (rígido e flexível) | 35327.2957 | 30% | A | [7 empty] | 10598.1887 |  |  |  |  | 10598.1887 | [7 empty] | 10598.1887 | [8 empty] | 3532.7296
| Arquivos do HDM-4 montados com cadastro de segmentos homogêneo e respectivas características técnicas - pav. Novos | 35327.2957 | 30% | A | [7 empty] | 10598.1887 |  |  |  |  | 10598.1887 | [7 empty] | 10598.1887 | [8 empty] | 3532.7296
| Programa de Manutenção de Pavimentos Novos - relatórios de saída do HDM com pelo menos 2 cenários alternativos | 47103.0609 | 40% | A | [8 empty] | 14130.9183 |  |  |  | 14130.9183 | [7 empty] | 14130.9183 | [8 empty] | 4710.3061
7.5 | Relatório de memória de quantidades | 58878.8261 | 10%
| Relatório de memória de quantidades | 58878.8261 | 100% | A | [8 empty] | 17663.6478 |  |  |  | 17663.6478 | [7 empty] | 17663.6478 | [8 empty] | 5887.8826
7.6 | Relatório Final Consolidado | 29439.4131 | 5%
| Relatório Final Consolidado | 29439.4131 | 100% | A | [8 empty] | 8831.8239 |  |  |  | 8831.8239 | [7 empty] | 8831.8239 | [8 empty] | 2943.9413
8 | Modelo Operacional | 249131.9 | 100%
8.1 | Plano de Trabalho | 7473.957 | 3%
| Plano de trabalho separado por disciplina | 7473.957 | 100% | A | 2242.1871 | [11 empty] | 2242.1871 | [7 empty] | 2242.1871 | [8 empty] | 747.3957
8.2 | Relatório de memória de quantidades | 199305.52 | 80%
| Relatório de memória de quantidades | 199305.52 | 100% | A | [8 empty] | 59791.656 |  |  |  | 59791.656 | [7 empty] | 59791.656 | [8 empty] | 19930.552
8.3 | Relatório Final Consolidado | 42352.423 | 17%
| Relatório Final Consolidado | 42352.423 | 100% | A | [8 empty] | 12705.7269 |  |  |  | 12705.7269 | [7 empty] | 12705.7269 | [8 empty] | 4235.2423
9 | Modelo Econômico-Financeiro | 318960.15 | 100%
9.1 | Plano de Trabalho | 9568.8045 | 3%
| Plano de trabalho separado por disciplina | 9568.8045 | 100% | A | 2870.6413 | [11 empty] | 2870.6413 | [7 empty] | 2870.6413 | [8 empty] | 956.8804
9.2 | Planilha MEF | 255168.12 | 80%
| Planilha MEF | 255168.12 | 100% | A | [8 empty] | 76550.436 |  |  |  | 76550.436 | [7 empty] | 76550.436 | [8 empty] | 25516.812
9.3 | Relatório Final Consolidado | 54223.2255 | 17%
| Relatório Final Consolidado | 54223.2255 | 100% | A | [8 empty] | 16266.9677 |  |  |  | 16266.9677 | [7 empty] | 16266.9677 | [8 empty] | 5422.3226
10 | Modelagem Juríca | 700000.51 | 100%
10.1 | Plano de Trabalho | 35000.0255 | 5%
| Plano de trabalho | 35000.0255 | 100% | A | 10500.0077 | [11 empty] | 10500.0077 | [7 empty] | 10500.0077 | [8 empty] | 3500.0026
10.2 | Modelagem Jurídica | 665000.4845 | 95%
| Due diligence jurídico-institucional | 95000.0692 | 14.29% | A | [9 empty] | 28500.0208 |  |  | 28500.0208 | [7 empty] | 28500.0208 | [8 empty] | 9500.0069
| Minuta de PER | 95000.0692 | 14.29% | A | [9 empty] | 28500.0208 |  |  | 28500.0208 | [7 empty] | 28500.0208 | [8 empty] | 9500.0069
| Minuta de Edital e Anexos | 95000.0692 | 14.29% | A | [9 empty] | 28500.0208 |  |  | 28500.0208 | [7 empty] | 28500.0208 | [8 empty] | 9500.0069
| Minuta de Contrato e Anexos | 95000.0692 | 14.29% | A | [9 empty] | 28500.0208 |  |  | 28500.0208 | [7 empty] | 28500.0208 | [8 empty] | 9500.0069
| Tradução de documentos | 95000.0692 | 14.29% | A | [10 empty] | 28500.0208 |  | 28500.0208 | [7 empty] | 28500.0208 | [8 empty] | 9500.0069
| Planilha resumo para ANTT | 95000.0692 | 14.29% | A | [10 empty] | 28500.0208 |  | 28500.0208 | [7 empty] | 28500.0208 | [8 empty] | 9500.0069
| Assessoria Jurídica | 95000.0692 | 14.29% | A | [10 empty] | 28500.0208 |  | 28500.0208 | [7 empty] | 28500.0208 | [8 empty] | 9500.0069
11 | Orçamento | 236883.3 | 100%
11.1 | Plano de Trabalho | 23688.33 | 10%
| Plano de trabalho | 23688.33 | 100% | A | 7106.499 | [11 empty] | 7106.499 | [7 empty] | 7106.499 | [8 empty] | 2368.833
11.2 | Orçamentação | 213194.97 | 90%
| Planilhas com cálculo do FIT, DMT, Aquisição e Transporte de Material betuminoso | 71064.99 | 33.33% | A | [10 empty] | 21319.497 |  | 21319.497 | [7 empty] | 21319.497 | [8 empty] | 7106.499
| Planilhas com composições de custo unitário, BDI, quantitativos consolidados e Curva ABC | 71064.99 | 33.33% | A | [10 empty] | 21319.497 |  | 21319.497 | [7 empty] | 21319.497 | [8 empty] | 7106.499
| Planilha MEF total com cálculo da Administração Local, canteiros, Mobilização e Desmobilização | 71064.99 | 33.33% | A | [10 empty] | 21319.497 |  | 21319.497 | [7 empty] | 21319.497 | [8 empty] | 7106.499
12 | Gestão do Projeto | 120631.21 | 100%
12.1 | Plano de Trabalho | 12063.121 | 10%
| Orçamentação | 6031.5605 | 50% | A | 1809.4682 | [11 empty] | 1809.4682 | [7 empty] | 1809.4682 | [8 empty] | 603.1561
| Plano de trabalho (Outros) | 6031.5605 | 50% | A | 1809.4682 | [11 empty] | 1809.4682 | [7 empty] | 1809.4682 | [8 empty] | 603.1561
12.2 | Apoio à fase de Audiência Pública | 36189.363 | 30%
| Cadastro em planilha padrão e elaboração de kmz padrão com os pleitos da audiência pública | 18094.6815 | 50% | B | [12 empty] | 5428.4044 | [7 empty] | 6333.1385 | [8 empty] | 6333.1385
| Relatório de subsídios de respostas às contribuições da audiência pública | 18094.6815 | 50% | B | [12 empty] | 5428.4044 | [7 empty] | 6333.1385 | [8 empty] | 6333.1385
12.3 | Apoio à fase de Subísidos ao Órgão de Controle Externo | 36189.363 | 30%
| Relatório de subsídios a eventuais questionamentos órgão de controle externo | 36189.363 | 100% | C | [20 empty] | 18094.6815 | [8 empty] | 18094.6815
12.3 | Apoio à fase de Licitação | 36189.363 | 30%
| Relatório de subsídios a eventuais questionamentos | 36189.363 | 100% | C | [27 empty] | 18094.6815 |  | 18094.6815
13 | Frente de Promoção | 184267.54 | 100%
13.1 | Plano de Trabalho | 27640.131 | 15%
| Plano de trabalho | 27640.131 | 100% | C | [12 empty] | 13820.0655 | [16 empty] | 13820.0655
13.2 | Relatório de Promoção | 156627.409 | 85%
| Relatório de Promoção e Road Shows | 156627.409 | 100% | C | [12 empty] | 78313.7045 | [16 empty] | 78313.7045

## Resumo B
PARA O GRUPO B, COMPOSTO PELOS LOTES 4 (BR-060/153/262/DF/GO/MG) E 5 (BR-040/DF/GO/MG).
Descrição dos produtos | Quantidade de Serviço | Valor (R$)
1. Estudos de Tráfego | 01 | 891476.63
2. Cadastro Geral da Rodovia | 02 | 3350920.31
3. Estudos Ambientais | 03 | 308888.2113
4. Trabalhos Iniciais | 04 | 84112.6087
5. Programa de Recuperação | 05 | 84112.6087
6. Manutenção Peri[odica e Conservação | 06 | 84112.6087
7. Ampliação de Capacidade e Melhoria | 07 | 588788.2611
8. Modelo Operacional | 08 | 249131.9
9. Modelo Econômico-Financeiro | 09 | 318960.15
10. Modelagem Jurídica | 10 | 700000.51
11. Orçamento | 11 | 236883.3
12. Gestão do Projeto | 12 | 120631.21
13. Frente de Promoção | 13 | 184267.54
TOTAL: |  | 7202285.8486