## GRUPO A
25925981.1314
|  | 16294939.5298 |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO | [5 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [22 empty] | 30%
ANEXO XI - Lista de Produtos, Cronograma e Valores Referenciais (GRUPO A) |  |  |  |  | LEGENDA | [28 empty] | 10%
[6 empty] | Desenvolvimento do Estudo Inicial |  |  |  |  | CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
[6 empty] | Revisão e Desenvolvimento Fase Pré Audiência Pública |  |  |  |  | A | 30% na primeira entrega do material (protocolo); 30% na publicação do material de audiência pública; 30% no protocolo de envio ao TCU; 10% no ato do leilão
[6 empty] | Revisão Pós Audiência Pública |  |  |  |  | B | 30% na primeira entrega do material (protocolo); 35% no protocolo de envio ao TCU; 35% no ato do leilão
[6 empty] | Revisão pós TCU |  |  |  |  | C | 50% na primeira entrega do material (protocolo); 50% no ato do leilão
Procedimento Licitatório
Cronograma referencial (meses)
|  |  |  | Etapa / Marcos -> | Estudo Inicial | [11 empty] | Audiência Pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  |  |  | TCU |  |  | Revisão Pós-TCU |  |  | Publicação do Edital | Processo Licitatório |  | Leilão
Item | Descrição | Valor do item (R$) | Porcentagens em relação ao produto principal | Mês -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | Desembolso total do mês -> | 101782.8666 | 207777.0185 | 527792.0875 | 963275.8233 | 422563.2315 | 105064.0345 | 91817.7856 | 27843.6606 | 267437.6043 | 144937.4837 | 213923.578 | 51046.7111 | 3233794.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161154.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21113.1735 | 0 | 1194624.5852
|  |  |  | Percentual de desembolso mensal -> | 0.9481% | 1.935% | 4.916% | 8.972% | 3.936% | 0.9786% | 0.8552% | 0.2593% | 2.491% | 1.35% | 1.993% | 0.4755% | 30.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1967% | 0% | 11.13%
| TOTAL | 10735948.7684 |  | Percentual de desembolso mensal acumulado -> | 0.9481% | 2.883% | 7.8% | 16.77% | 20.71% | 21.69% | 22.54% | 22.8% | 25.29% | 26.64% | 28.63% | 29.11% | 59.23% | 59.23% | 59.23% | 59.23% | 59.23% | 59.23% | 59.23% | 59.23% | 88.68% | 88.68% | 88.68% | 88.68% | 88.68% | 88.68% | 88.68% | 88.87% | 88.87% | 100%
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1 | Estudos de Tráfego | 1448517.55 | 100%
1.1 | Plano de Trabalho | 50698.1143 | 3.5%
| Levantamentos Primários de Dados de Tráfego com arquivo kmz conforme determinado no Termo de Referência. | 7242.5878 | 0.5% | A | 2172.7763 | [11 empty] | 2172.7763 | [7 empty] | 2172.7763 | [8 empty] | 724.2588
| Tratamento, Análise e Consolidação dos Dados de Tráfego | 7242.5878 | 0.5% | A | 2172.7763 | [11 empty] | 2172.7763 | [7 empty] | 2172.7763 | [8 empty] | 724.2588
| Montagem da Rede de Transportes e Base Georreferenciada | 7242.5878 | 0.5% | A | 2172.7763 | [11 empty] | 2172.7763 | [7 empty] | 2172.7763 | [8 empty] | 724.2588
| Alocação de Tráfego e Modelo de Projeção de Tráfego | 7242.5878 | 0.5% | A | 2172.7763 | [11 empty] | 2172.7763 | [7 empty] | 2172.7763 | [8 empty] | 724.2588
| Análise de obras de melhorias e ampliação de capacidade | 7242.5878 | 0.5% | A | 2172.7763 | [11 empty] | 2172.7763 | [7 empty] | 2172.7763 | [8 empty] | 724.2588
| Dimensionamento da Praça de Pedágio | 7242.5878 | 0.5% | A | 2172.7763 | [11 empty] | 2172.7763 | [7 empty] | 2172.7763 | [8 empty] | 724.2588
| Cálculos Auxiliares ao Dimensionamento do Pavimento | 7242.5878 | 0.5% | A | 2172.7763 | [11 empty] | 2172.7763 | [7 empty] | 2172.7763 | [8 empty] | 724.2588
1.2 | Relatório de Tráfego - Situação Atual | 680803.2485 | 47%
| • Caracterização da Concessão e da Região de Inserção do Lote. • Levantamento e processamento de dados primários e secundários. • Determinação do Volume Diário Médio Anual no ano base. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 449040.4405 | 31% | A |  | 134712.1321 | [10 empty] | 134712.1321 | [7 empty] | 134712.1321 | [8 empty] | 44904.0441
| • Determinação do Custo de Viagem. • Sistema de Transporte e Rede Georreferenciada. • Zoneamento • Localização das praças de pedágio • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 115881.404 | 8% | A |  | 34764.4212 | [10 empty] | 34764.4212 | [7 empty] | 34764.4212 | [8 empty] | 11588.1404
| • Alocação de viagens. • Matriz Origem-Destino no ano base. • Carregamento do sistema no ano base. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 115881.404 | 8% | A |  |  | 34764.4212 | [9 empty] | 34764.4212 | [7 empty] | 34764.4212 | [8 empty] | 11588.1404
1.3 | Relatório de Tráfego - Tráfego ao longo da concessão | 341850.1418 | 23.6%
| • Modelo de Projeção. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 144851.755 | 10% | A |  |  | 43455.5265 | [9 empty] | 43455.5265 | [7 empty] | 43455.5265 | [8 empty] | 14485.1755
| • Previsão de intervenções no sistema. • Matrizes Origem-Destino futuras. • Carregamento do sistema ao longo da concessão. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 101396.2285 | 7% | A |  |  | 30418.8686 | [9 empty] | 30418.8686 | [7 empty] | 30418.8686 | [8 empty] | 10139.6229
| • Consolidação da localização das praças de pedágio. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 95602.1583 | 6.6% | A |  |  | 28680.6475 | [9 empty] | 28680.6475 | [7 empty] | 28680.6475 | [8 empty] | 9560.2158
1.4 | Relatório de Tráfego - Dimensionamento de Infraestrutura | 375166.0455 | 25.9%
| • Avaliação do nível de serviço sem a realização de obras de melhorias e ampliação de capacidade de acordo com o HCM. • Avaliação da necessidade de implantação de faixas adicionais em rampas ascedentes e descendentes. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 108638.8163 | 7.5% | A |  |  |  | 32591.6449 | [8 empty] | 32591.6449 | [7 empty] | 32591.6449 | [8 empty] | 10863.8816
| • Avaliação do nível de serviço com a realização de obras de melhorias e ampliação de capacidade de acordo com o HCM. • Listagem de intervenções por segmento homogêneo e ano de implantação. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 108638.8163 | 7.5% | A |  |  |  | 32591.6449 | [8 empty] | 32591.6449 | [7 empty] | 32591.6449 | [8 empty] | 10863.8816
| • Posicionamento, identificação e dimensionamento de dispositivos e intersecções no sistema. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 72425.8775 | 5% | A |  |  |  |  | 21727.7632 | [7 empty] | 21727.7632 | [7 empty] | 21727.7632 | [8 empty] | 7242.5878
| • Dimensionamento das praças de pedágio. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 43455.5265 | 3% | A |  |  |  |  | 13036.6579 | [7 empty] | 13036.6579 | [7 empty] | 13036.6579 | [8 empty] | 4345.5527
| • Cálculos de apoio ao dimensionamento do pavimento. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 42007.009 | 2.9% | A |  |  |  |  | 12602.1027 | [7 empty] | 12602.1027 | [7 empty] | 12602.1027 | [8 empty] | 4200.7009
2 | Cadastro Geral da Rodovia | 5639284.19 | 100%
2.1 | Plano de Trabalho | 82367.54 | 1.461%
| Compilação de dados gerais existentes | 10295.9425 | 12.5% | A | 3088.7827 | [11 empty] | 3088.7827 | [7 empty] | 3088.7827 | [8 empty] | 1029.5942
| Levantamento topográfico | 10295.9425 | 12.5% | A | 3088.7827 | [11 empty] | 3088.7827 | [7 empty] | 3088.7827 | [8 empty] | 1029.5942
| Avaliação de Velocidades das Vias Existentes | 10295.9425 | 12.5% | A | 3088.7827 | [11 empty] | 3088.7827 | [7 empty] | 3088.7827 | [8 empty] | 1029.5942
| Geologia / Geotecnia | 10295.9425 | 12.5% | A | 3088.7827 | [11 empty] | 3088.7827 | [7 empty] | 3088.7827 | [8 empty] | 1029.5942
| Levantamento de pavimentos | 10295.9425 | 12.5% | A | 3088.7827 | [11 empty] | 3088.7827 | [7 empty] | 3088.7827 | [8 empty] | 1029.5942
| iRAP | 10295.9425 | 12.5% | A | 3088.7827 | [11 empty] | 3088.7827 | [7 empty] | 3088.7827 | [8 empty] | 1029.5942
| Inspeção de obras de arte especiais | 10295.9425 | 12.5% | A | 3088.7827 | [11 empty] | 3088.7827 | [7 empty] | 3088.7827 | [8 empty] | 1029.5942
| Cadastro de interferências | 10295.9425 | 12.5% | A | 3088.7827 | [11 empty] | 3088.7827 | [7 empty] | 3088.7827 | [8 empty] | 1029.5942
2.2 | Compilação de dados gerais existentes | 48396.23 | 0.8582%
| Relatório de compilação de dados existentes por disciplina | 48396.23 | 100% | A |  | 14518.869 | [10 empty] | 14518.869 | [7 empty] | 14518.869 | [8 empty] | 4839.623
2.3 | Levantamento topográfico | 3780104.14 | 67.03%
| Dados brutos dos levantamentos de campo (nuvem de pontos e imagens aéreas) | 529214.5796 | 20% | A |  |  | 158764.3739 | [9 empty] | 158764.3739 | [7 empty] | 158764.3739 | [8 empty] | 52921.458
| Desenhos e pranchas em dgw, com filtros, padrões e layers aplicados, inclusive extração de quantidades de elementos existentes | 529214.5796 | 20% | A |  |  |  | 158764.3739 | [8 empty] | 158764.3739 | [7 empty] | 158764.3739 | [8 empty] | 52921.458
| Modelo Digital do Terreno (MDT) para BIM, contendo a superfície do terreno existente e delimitação de bacias de contribuição de drenagem | 1587643.7388 | 60% | A |  |  |  | 476293.1216 | [8 empty] | 476293.1216 | [7 empty] | 476293.1216 | [8 empty] | 158764.3739
| Vídeo registro | 1134031.242
| Sistema de visualização + fotos e filme georreferenciados | 567015.621 | 50% | A |  |  |  |  | 170104.6863 | [7 empty] | 170104.6863 | [7 empty] | 170104.6863 | [8 empty] | 56701.5621
| Planilhas de cadastro, inclusive resumo de quantidades de elementos existentes | 340209.3726 | 30% | A |  |  |  |  | 102062.8118 | [7 empty] | 102062.8118 | [7 empty] | 102062.8118 | [8 empty] | 34020.9373
| Retigráfico situação existente com link automático aos bancos de dados de cadastros | 226806.2484 | 20% | A |  |  |  |  | 68041.8745 | [7 empty] | 68041.8745 | [7 empty] | 68041.8745 | [8 empty] | 22680.6248
2.4 | Avaliação de velocidade das vias existentes | 58912.95 | 1.045%
| Velocidades admissíveis | 58912.95 | 100% | A |  |  | 17673.885 | [9 empty] | 17673.885 | [7 empty] | 17673.885 | [8 empty] | 5891.295
2.5 | Geotecnia / Geologia | 792719.87 | 14.06%
| Relatório de programação de sondagens | 79271.987 | 10% | A |  | 23781.5961 | [10 empty] | 23781.5961 | [7 empty] | 23781.5961 | [8 empty] | 7927.1987
| Relatório de resultados de sondagens / ensaios | 158543.974 | 20% | A |  |  | 47563.1922 | [9 empty] | 47563.1922 | [7 empty] | 47563.1922 | [8 empty] | 15854.3974
| Modelo BIM preliminar contendo as superfícies representativas das camadas inferidas para 1ª, 2ª e 3ª categorias com base nos dados coletados e de campo, e topografia do terreno | 317087.948 | 40% | A |  |  | 95126.3844 | [9 empty] | 95126.3844 | [7 empty] | 95126.3844 | [8 empty] | 31708.7948
| Relatório Consolidado de Geologia / Geotecnia contendo mapeamento consolidado | 237815.961 | 30% | A |  |  | 71344.7883 | [9 empty] | 71344.7883 | [7 empty] | 71344.7883 | [8 empty] | 23781.5961
2.6 | Levantamento de pavimentos | 379258.05 | 6.725%
| Relatório de Levantamento Visual (IGG, LVC, PRO-07), IRI/QI e FWD + planilhas formato EPL | 227554.83 | 60% | A |  |  |  | 68266.449 | [8 empty] | 68266.449 | [7 empty] | 68266.449 | [8 empty] | 22755.483
| Arquivos do HDM-4 montados com cadastro de segmentos homogêneo e respectivas características técnicas - pav. existente | 151703.22 | 40% | A |  |  |  | 45510.966 | [8 empty] | 45510.966 | [7 empty] | 45510.966 | [8 empty] | 15170.322
2.7 | iRap | 114693.69 | 2.034%
| Retigráfico elementos existentes constantes no cadastro versus contramedidas propostas pelo software (link automático às planilçhas de saída do software) | 34408.107 | 30% | A |  |  |  | 10322.4321 | [8 empty] | 10322.4321 | [7 empty] | 10322.4321 | [8 empty] | 3440.8107
| Quantificação das contramedidas previstas para as fases da Concessão (TI, Recuperação e Ampliação) | 80285.583 | 70% | A |  |  |  | 24085.6749 | [8 empty] | 24085.6749 | [7 empty] | 24085.6749 | [8 empty] | 8028.5583
2.8 | Inspeção de obras de arte especiais | 128748.71 | 2.283%
| Relatório de Inspeção contendo fichas, croquis e fotos | 128748.71 | 100% | A |  |  |  | 38624.613 | [8 empty] | 38624.613 | [7 empty] | 38624.613 | [8 empty] | 12874.871
2.9 | Cadastro de Interferências | 120166 | 2.131%
| Relatório contendo fichas, croquis e fotos | 120166 | 100% | A |  |  |  | 36049.8 | [8 empty] | 36049.8 | [7 empty] | 36049.8 | [8 empty] | 12016.6
2.10 | Relatório Final Consolidado | 133917.01 | 2.375%
| Desenhos e pranchas (planta e pefil) em dwg, com filtros, padrões e layers aplicados, inclusive extração de quantidades de elementos existentes com os dados consolidados do levantamento topográfico, vídeo-registro, contramedidas propostas pelo iRap | 80350.206 | 60% | A |  |  |  | 24105.0618 | [8 empty] | 24105.0618 | [7 empty] | 24105.0618 | [8 empty] | 8035.0206
| Relatório Final Consolidado | 53566.804 | 40% | A |  |  |  | 16070.0412 | [8 empty] | 16070.0412 | [7 empty] | 16070.0412 | [8 empty] | 5356.6804
3 | Estudos Ambientais | 528640.2716 | 100%
3.1 | Plano de Trabalho | 61802.3732 | 11.69%
| Plano de trabalho separado por disciplina | 61802.3732 | 100% | A | 18540.712 | [11 empty] | 18540.712 | [7 empty] | 18540.712 | [8 empty] | 6180.2373
3.2 | Levantamentos de Campo | 116624.45 | 22.06%
| Relatório + banco de dados de Cadastro de passivos ambientais | 58312.225 | 50% | A |  |  |  |  | 17493.6675 | [7 empty] | 17493.6675 | [7 empty] | 17493.6675 | [8 empty] | 5831.2225
| Relatório + banco de dados de Cadastro de passivos sociais | 58312.225 | 50% | A |  |  |  |  | 17493.6675 | [7 empty] | 17493.6675 | [7 empty] | 17493.6675 | [8 empty] | 5831.2225
3.3 | Estudos Sócio-Ambientais | 164806.3287 | 31.18%
| Relatório de Estudos Sócio-ambientais | 164806.3287 | 100% | A | [5 empty] | 49441.8986 | [6 empty] | 49441.8986 | [7 empty] | 49441.8986 | [8 empty] | 16480.6329
3.4 | Relatório Final Consolidado | 185407.1197 | 35.07%
| Relatório Final Consolidado | 185407.1197 | 100% | A | [5 empty] | 55622.1359 | [6 empty] | 55622.1359 | [7 empty] | 55622.1359 | [8 empty] | 18540.712
4 | Trabalhos Iniciais | 110490.7167 | 100%
4.1 | Plano de Trabalho | 3314.7215 | 3%
| Pavimento | 1104.9072 | 33.33% | A | 331.4722 | [11 empty] | 331.4722 | [7 empty] | 331.4722 | [8 empty] | 110.4907
| Quantificação e orçamentação | 1104.9072 | 33.33% | A | 331.4722 | [11 empty] | 331.4722 | [7 empty] | 331.4722 | [8 empty] | 110.4907
| Plano de trabalho separado por disciplina (demais disciplinas) | 1104.9072 | 33.33% | A | 331.4722 | [11 empty] | 331.4722 | [7 empty] | 331.4722 | [8 empty] | 110.4907
4.2 | Programa de manutenção de pavimentos | 66294.43 | 60%
| Programa de Manutenção de Pavimentos Existentes - relatórios de saída do HDM com pelo menos 2 cenários alternativos | 66294.43 | 100% | A | [6 empty] | 19888.329 | [5 empty] | 19888.329 | [7 empty] | 19888.329 | [8 empty] | 6629.443
4.3 | Relatório de memória de quantidades | 33147.215 | 30%
| Relatório de memória de quantidades | 33147.215 | 100% | A | [6 empty] | 9944.1645 | [5 empty] | 9944.1645 | [7 empty] | 9944.1645 | [8 empty] | 3314.7215
4.4 | Relatório Final Consolidado | 7734.3502 | 7%
| Relatório Final Consolidado | 7734.3502 | 100% | A | [6 empty] | 2320.3051 | [5 empty] | 2320.3051 | [7 empty] | 2320.3051 | [8 empty] | 773.435
5 | Programa de Recuperação | 110490.7167 | 100%
5.1 | Plano de Trabalho | 11049.0717 | 10%
| Pavimento | 3683.0239 | 33.33% | A | 1104.9072 | [11 empty] | 1104.9072 | [7 empty] | 1104.9072 | [8 empty] | 368.3024
| Quantificação e orçamentação | 3683.0239 | 33.33% | A | 1104.9072 | [11 empty] | 1104.9072 | [7 empty] | 1104.9072 | [8 empty] | 368.3024
| Plano de trabalho separado por disciplina (demais disciplinas) | 3683.0239 | 33.33% | A | 1104.9072 | [11 empty] | 1104.9072 | [7 empty] | 1104.9072 | [8 empty] | 368.3024
5.2 | Relatório de memória de quantidades | 77343.5017 | 70%
| Relatório de memória de quantidades | 77343.5017 | 100% | A | [6 empty] | 23203.0505 | [5 empty] | 23203.0505 | [7 empty] | 23203.0505 | [8 empty] | 7734.3502
5.3 | Relatório Final Consolidado | 22098.1433 | 20%
| Relatório Final Consolidado | 22098.1433 | 100% | A | [6 empty] | 6629.443 | [5 empty] | 6629.443 | [7 empty] | 6629.443 | [8 empty] | 2209.8143
6 | Manutenção Periódica e Conservação | 110490.7167 | 100%
6.1 | Plano de Trabalho | 11049.0717 | 10%
| Pavimento | 3683.0239 | 33.33% | A | 1104.9072 | [11 empty] | 1104.9072 | [7 empty] | 1104.9072 | [8 empty] | 368.3024
| Quantificação e orçamentação | 3683.0239 | 33.33% | A | 1104.9072 | [11 empty] | 1104.9072 | [7 empty] | 1104.9072 | [8 empty] | 368.3024
| Plano de trabalho separado por disciplina (demais disciplinas) | 3683.0239 | 33.33% | A | 1104.9072 | [11 empty] | 1104.9072 | [7 empty] | 1104.9072 | [8 empty] | 368.3024
6.2 | Relatório de memória de quantidades | 77343.5017 | 70%
| Relatório de memória de quantidades | 77343.5017 | 100% | A | [6 empty] | 23203.0505 | [5 empty] | 23203.0505 | [7 empty] | 23203.0505 | [8 empty] | 7734.3502
6.3 | Relatório Final Consolidado | 22098.1433 | 20%
| Relatório Final Consolidado | 22098.1433 | 100% | A | [6 empty] | 6629.443 | [5 empty] | 6629.443 | [7 empty] | 6629.443 | [8 empty] | 2209.8143
7 | Ampliação de Capacidade e Melhorias | 773435.0168 | 100%
7.1 | Plano de Trabalho | 23203.0505 | 3%
| Geometria / Terraplenagem | 3867.1751 | 16.67% | A | 1160.1525 | [11 empty] | 1160.1525 | [7 empty] | 1160.1525 | [8 empty] | 386.7175
| Pavimento | 3867.1751 | 16.67% | A | 1160.1525 | [11 empty] | 1160.1525 | [7 empty] | 1160.1525 | [8 empty] | 386.7175
| Sinalização, Segurança e Iluminação | 3867.1751 | 16.67% | A | 1160.1525 | [11 empty] | 1160.1525 | [7 empty] | 1160.1525 | [8 empty] | 386.7175
| OAEs | 3867.1751 | 16.67% | A | 1160.1525 | [11 empty] | 1160.1525 | [7 empty] | 1160.1525 | [8 empty] | 386.7175
| Drenagem, Interferências e demais disciplinas | 3867.1751 | 16.67% | A | 1160.1525 | [11 empty] | 1160.1525 | [7 empty] | 1160.1525 | [8 empty] | 386.7175
| Quantificação e orçamentação | 3867.1751 | 16.67% | A | 1160.1525 | [11 empty] | 1160.1525 | [7 empty] | 1160.1525 | [8 empty] | 386.7175
7.2 | Projeto Funcional | 170155.7037 | 22%
| Projeto Funcional (planta, perfil e seção-tipo) das ampliações em dwg (pranchas) e pdf, inclusive extração de quantidades dos desenhos | 136124.5629 | 80% | A | [11 empty] | 40837.3689 | 40837.3689 | [7 empty] | 40837.3689 | [8 empty] | 13612.4563
| Retigráfico situação projetada | 34031.1407 | 20% | A | [11 empty] | 10209.3422 | 10209.3422 | [7 empty] | 10209.3422 | [8 empty] | 3403.1141
7.3 | Modelo BIM das ampliações propostas, inclusive extração de quantidades dos desenhos | 309374.0067 | 40%
| Entrega do modelo em formato aberto nativo AutoCAD Civil 3D 2021 | 103124.6689 | 33.33% | A | [9 empty] | 30937.4007 |  |  | 30937.4007 | [7 empty] | 30937.4007 | [8 empty] | 10312.4669
| Entrega do modelo em formato aberto nativo Autodesk Infraworks 2021 | 103124.6689 | 33.33% | A | [10 empty] | 30937.4007 |  | 30937.4007 | [7 empty] | 30937.4007 | [8 empty] | 10312.4669
| Entrega do modelo em formato aberto nativo Autodesk Navisworks Manage 2021 | 103124.6689 | 33.33% | A | [10 empty] | 30937.4007 |  | 30937.4007 | [7 empty] | 30937.4007 | [8 empty] | 10312.4669
7.4 | Programa de Pavimentação | 154687.0034 | 20%
| Relatório de Estudo de Dimensionamento de Alternativas de Pavimento (rígido e flexível) | 46406.101 | 30% | A | [7 empty] | 13921.8303 |  |  |  |  | 13921.8303 | [7 empty] | 13921.8303 | [8 empty] | 4640.6101
| Arquivos do HDM-4 montados com cadastro de segmentos homogêneo e respectivas características técnicas - pav. Novos | 46406.101 | 30% | A | [7 empty] | 13921.8303 |  |  |  |  | 13921.8303 | [7 empty] | 13921.8303 | [8 empty] | 4640.6101
| Programa de Manutenção de Pavimentos Novos - relatórios de saída do HDM com pelo menos 2 cenários alternativos | 61874.8013 | 40% | A | [8 empty] | 18562.4404 |  |  |  | 18562.4404 | [7 empty] | 18562.4404 | [8 empty] | 6187.4801
7.5 | Relatório de memória de quantidades | 77343.5017 | 10%
| Relatório de memória de quantidades | 77343.5017 | 100% | A | [8 empty] | 23203.0505 |  |  |  | 23203.0505 | [7 empty] | 23203.0505 | [8 empty] | 7734.3502
7.6 | Relatório Final Consolidado | 38671.7508 | 5%
| Relatório Final Consolidado | 38671.7508 | 100% | A | [8 empty] | 11601.5253 |  |  |  | 11601.5253 | [7 empty] | 11601.5253 | [8 empty] | 3867.1751
8 | Modelo Operacional | 377653.36 | 100%
8.1 | Plano de Trabalho | 11329.6008 | 3%
| Plano de trabalho separado por disciplina | 11329.6008 | 100% | A | 3398.8802 | [11 empty] | 3398.8802 | [7 empty] | 3398.8802 | [8 empty] | 1132.9601
8.2 | Relatório de memória de quantidades | 302122.688 | 80%
| Relatório de memória de quantidades | 302122.688 | 100% | A | [8 empty] | 90636.8064 |  |  |  | 90636.8064 | [7 empty] | 90636.8064 | [8 empty] | 30212.2688
8.3 | Relatório Final Consolidado | 64201.0712 | 17%
| Relatório Final Consolidado | 64201.0712 | 100% | A | [8 empty] | 19260.3214 |  |  |  | 19260.3214 | [7 empty] | 19260.3214 | [8 empty] | 6420.1071
9 | Modelo Econômico-Financeiro | 357984.4 | 100%
9.1 | Plano de Trabalho | 10739.532 | 3%
| Plano de trabalho separado por disciplina | 10739.532 | 100% | A | 3221.8596 | [11 empty] | 3221.8596 | [7 empty] | 3221.8596 | [8 empty] | 1073.9532
9.2 | Planilha MEF | 286387.52 | 80%
| Planilha MEF | 286387.52 | 100% | A | [8 empty] | 85916.256 |  |  |  | 85916.256 | [7 empty] | 85916.256 | [8 empty] | 28638.752
9.3 | Relatório Final Consolidado | 60857.348 | 17%
| Relatório Final Consolidado | 60857.348 | 100% | A | [8 empty] | 18257.2044 |  |  |  | 18257.2044 | [7 empty] | 18257.2044 | [8 empty] | 6085.7348
10 | Modelagem Jurídica | 700000.51 | 100%
10.1 | Plano de Trabalho | 35000.0255 | 5%
| Plano de trabalho | 35000.0255 | 100% | A | 10500.0077 | [11 empty] | 10500.0077 | [7 empty] | 10500.0077 | [8 empty] | 3500.0026
10.2 | Modelagem Jurídica | 665000.4845 | 95%
| Due diligence jurídico-institucional | 95000.0692 | 14.29% | A | [9 empty] | 28500.0208 |  |  | 28500.0208 | [7 empty] | 28500.0208 | [8 empty] | 9500.0069
| Minuta de PER | 95000.0692 | 14.29% | A | [9 empty] | 28500.0208 |  |  | 28500.0208 | [7 empty] | 28500.0208 | [8 empty] | 9500.0069
| Minuta de Edital e Anexos | 95000.0692 | 14.29% | A | [9 empty] | 28500.0208 |  |  | 28500.0208 | [7 empty] | 28500.0208 | [8 empty] | 9500.0069
| Minuta de Contrato e Anexos | 95000.0692 | 14.29% | A | [9 empty] | 28500.0208 |  |  | 28500.0208 | [7 empty] | 28500.0208 | [8 empty] | 9500.0069
| Tradução de documentos | 95000.0692 | 14.29% | A | [10 empty] | 28500.0208 |  | 28500.0208 | [7 empty] | 28500.0208 | [8 empty] | 9500.0069
| Planilha resumo para ANTT | 95000.0692 | 14.29% | A | [10 empty] | 28500.0208 |  | 28500.0208 | [7 empty] | 28500.0208 | [8 empty] | 9500.0069
| Assessoria Jurídica | 95000.0692 | 14.29% | A | [10 empty] | 28500.0208 |  | 28500.0208 | [7 empty] | 28500.0208 | [8 empty] | 9500.0069
11 | Orçamento | 246476.72 | 100%
11.1 | Plano de Trabalho | 24647.672 | 10%
| Plano de trabalho | 24647.672 | 100% | A | 7394.3016 | [11 empty] | 7394.3016 | [7 empty] | 7394.3016 | [8 empty] | 2464.7672
11.2 | Orçamentação | 221829.048 | 90%
| Planilhas com cálculo do FIT, DMT, Aquisição e Transporte de Material betuminoso | 73943.016 | 33.33% | A | [10 empty] | 22182.9048 |  | 22182.9048 | [7 empty] | 22182.9048 | [8 empty] | 7394.3016
| Planilhas com composições de custo unitário, BDI, quantitativos consolidados e Curva ABC | 73943.016 | 33.33% | A | [10 empty] | 22182.9048 |  | 22182.9048 | [7 empty] | 22182.9048 | [8 empty] | 7394.3016
| Planilha MEF total com cálculo da Administração Local, canteiros, Mobilização e Desmobilização | 73943.016 | 33.33% | A | [10 empty] | 22182.9048 |  | 22182.9048 | [7 empty] | 22182.9048 | [8 empty] | 7394.3016
12 | Gestão do Projeto | 140754.49 | 100%
12.1 | Plano de Trabalho | 14075.449 | 10%
| Orçamentação | 7037.7245 | 50% | A | 2111.3173 | [11 empty] | 2111.3173 | [7 empty] | 2111.3173 | [8 empty] | 703.7725
| Plano de trabalho (Outros) | 7037.7245 | 50% | A | 2111.3173 | [11 empty] | 2111.3173 | [7 empty] | 2111.3173 | [8 empty] | 703.7725
12.2 | Apoio à fase de Audiência Pública | 42226.347 | 30%
| Cadastro em planilha padrão e elaboração de kmz padrão com os pleitos da audiência pública | 21113.1735 | 50% | B | [12 empty] | 6333.952 | [7 empty] | 7389.6107 | [8 empty] | 7389.6107
| Relatório de subsídios de respostas às contribuições da audiência pública | 21113.1735 | 50% | B | [12 empty] | 6333.952 | [7 empty] | 7389.6107 | [8 empty] | 7389.6107
12.3 | Apoio à fase de Subísidos ao Órgão de Controle Externo | 42226.347 | 30%
| Relatório de subsídios a eventuais questionamentos órgão de controle externo | 42226.347 | 100% | C | [20 empty] | 21113.1735 | [8 empty] | 21113.1735
12.3 | Apoio à fase de Licitação | 42226.347 | 30%
| Relatório de subsídios a eventuais questionamentos | 42226.347 | 100% | C | [27 empty] | 21113.1735 |  | 21113.1735
13 | Frente de Promoção | 191730.11 | 100%
13.1 | Plano de Trabalho | 28759.5165 | 15%
| Plano de trabalho | 28759.5165 | 100% | C | [12 empty] | 14379.7582 | [16 empty] | 14379.7582
13.2 | Relatório de Promoção | 162970.5935 | 85%
| Relatório de Promoção e Road Shows | 162970.5935 | 100% | C | [12 empty] | 81485.2967 | [16 empty] | 81485.2967

## Resumo A
PARA O GRUPO A, COMPOSTO PELOS LOTES 1 (BR-155/158/MT/PA), 2 (BR-135/316/MA) E 3 (BR-163/MS).
Descrição dos produtos | Quantidade de Serviço | Valor (R$)
1. Estudos de Tráfego | 01 | 1448517.55
2. Cadastro Geral da Rodovia | 02 | 5639284.19
3. Estudos Ambientais | 03 | 528640.2716
4. Trabalhos Iniciais | 04 | 110490.7167
5. Programa de Recuperação | 05 | 110490.7167
6. Manutenção Peri[odica e Conservação | 06 | 110490.7167
7. Ampliação de Capacidade e Melhoria | 07 | 773435.0168
8. Modelo Operacional | 08 | 377653.36
9. Modelo Econômico-Financeiro | 09 | 357984.4
10. Modelagem Jurídica | 10 | 700000.51
11. Orçamento | 11 | 246476.72
12. Gestão do Projeto | 12 | 140754.49
13. Frente de Promoção | 13 | 191730.11
TOTAL: |  | 10735948.7684