## GRUPO A
25925981.1314
|  | 3457695.1081 |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO | [5 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [22 empty] | 30%
ANEXO XI - Lista de Produtos, Cronograma e Valores Referenciais (GRUPO A) |  |  |  |  | LEGENDA | [28 empty] | 10%
[6 empty] | Desenvolvimento do Estudo Inicial |  |  |  |  | CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
[6 empty] | Revisão e Desenvolvimento Fase Pré Audiência Pública |  |  |  |  | A | 30% na primeira entrega do material (protocolo); 30% na publicação do material de audiência pública; 30% no protocolo de envio ao TCU; 10% no ato do leilão
[6 empty] | Revisão Pós Audiência Pública |  |  |  |  | B | 30% na primeira entrega do material (protocolo); 35% no protocolo de envio ao TCU; 35% no ato do leilão
[6 empty] | Revisão pós TCU |  |  |  |  | C | 50% na primeira entrega do material (protocolo); 50% no ato do leilão
Procedimento Licitatório
Cronograma referencial (meses)
|  |  |  | Etapa / Marcos -> | Estudo Inicial | [11 empty] | Audiência Pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  |  |  | TCU |  |  | Revisão Pós-TCU |  |  | Publicação do Edital | Processo Licitatório |  | Leilão
Item | Descrição | Valor do item (R$) | Porcentagens em relação ao produto principal | Mês -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | Desembolso total do mês -> | 249738.8791 | 477824.0761 | 1213761.5934 | 2215241.9967 | 971767.166 | 241615.3862 | 287334.4635 | 87133.9167 | 836918.914 | 233432.4962 | 504351.1649 | 159745.514 | 7818508.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7591187.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66071.5403 | 0 | 2971348.3478
|  |  |  | Percentual de desembolso mensal -> | 0.9633% | 1.843% | 4.682% | 8.544% | 3.748% | 0.9319% | 1.108% | 0.3361% | 3.228% | 0.9004% | 1.945% | 0.6162% | 30.16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2548% | 0% | 11.46%
| TOTAL | 25925981.1314 |  | Percentual de desembolso mensal acumulado -> | 0.9633% | 2.806% | 7.488% | 16.03% | 19.78% | 20.71% | 21.82% | 22.16% | 25.39% | 26.29% | 28.23% | 28.85% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 88.28% | 88.28% | 88.28% | 88.28% | 88.28% | 88.28% | 88.28% | 88.54% | 88.54% | 100%
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1 | Estudos de Tráfego | 3331150.6545 | 100%
1.1 | Plano de Trabalho | 116590.2729 | 3.5%
| Levantamentos Primários de Dados de Tráfego com arquivo kmz conforme determinado no Termo de Referência. | 16655.7533 | 0.5% | A | 4996.726 | [11 empty] | 4996.726 | [7 empty] | 4996.726 | [8 empty] | 1665.5753
| Tratamento, Análise e Consolidação dos Dados de Tráfego | 16655.7533 | 0.5% | A | 4996.726 | [11 empty] | 4996.726 | [7 empty] | 4996.726 | [8 empty] | 1665.5753
| Montagem da Rede de Transportes e Base Georreferenciada | 16655.7533 | 0.5% | A | 4996.726 | [11 empty] | 4996.726 | [7 empty] | 4996.726 | [8 empty] | 1665.5753
| Alocação de Tráfego e Modelo de Projeção de Tráfego | 16655.7533 | 0.5% | A | 4996.726 | [11 empty] | 4996.726 | [7 empty] | 4996.726 | [8 empty] | 1665.5753
| Análise de obras de melhorias e ampliação de capacidade | 16655.7533 | 0.5% | A | 4996.726 | [11 empty] | 4996.726 | [7 empty] | 4996.726 | [8 empty] | 1665.5753
| Dimensionamento da Praça de Pedágio | 16655.7533 | 0.5% | A | 4996.726 | [11 empty] | 4996.726 | [7 empty] | 4996.726 | [8 empty] | 1665.5753
| Cálculos Auxiliares ao Dimensionamento do Pavimento | 16655.7533 | 0.5% | A | 4996.726 | [11 empty] | 4996.726 | [7 empty] | 4996.726 | [8 empty] | 1665.5753
1.2 | Relatório de Tráfego - Situação Atual | 1565640.8076 | 47%
| • Caracterização da Concessão e da Região de Inserção do Lote. • Levantamento e processamento de dados primários e secundários. • Determinação do Volume Diário Médio Anual no ano base. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 1032656.7029 | 31% | A |  | 309797.0109 | [10 empty] | 309797.0109 | [7 empty] | 309797.0109 | [8 empty] | 103265.6703
| • Determinação do Custo de Viagem. • Sistema de Transporte e Rede Georreferenciada. • Zoneamento • Localização das praças de pedágio • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 266492.0524 | 8% | A |  | 79947.6157 | [10 empty] | 79947.6157 | [7 empty] | 79947.6157 | [8 empty] | 26649.2052
| • Alocação de viagens. • Matriz Origem-Destino no ano base. • Carregamento do sistema no ano base. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 266492.0524 | 8% | A |  |  | 79947.6157 | [9 empty] | 79947.6157 | [7 empty] | 79947.6157 | [8 empty] | 26649.2052
1.3 | Relatório de Tráfego - Tráfego ao longo da concessão | 786151.5545 | 23.6%
| • Modelo de Projeção. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 333115.0655 | 10% | A |  |  | 99934.5196 | [9 empty] | 99934.5196 | [7 empty] | 99934.5196 | [8 empty] | 33311.5065
| • Previsão de intervenções no sistema. • Matrizes Origem-Destino futuras. • Carregamento do sistema ao longo da concessão. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 233180.5458 | 7% | A |  |  | 69954.1637 | [9 empty] | 69954.1637 | [7 empty] | 69954.1637 | [8 empty] | 23318.0546
| • Consolidação da localização das praças de pedágio. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 219855.9432 | 6.6% | A |  |  | 65956.783 | [9 empty] | 65956.783 | [7 empty] | 65956.783 | [8 empty] | 21985.5943
1.4 | Relatório de Tráfego - Dimensionamento de Infraestrutura | 862768.0195 | 25.9%
| • Avaliação do nível de serviço sem a realização de obras de melhorias e ampliação de capacidade de acordo com o HCM. • Avaliação da necessidade de implantação de faixas adicionais em rampas ascedentes e descendentes. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 249836.2991 | 7.5% | A |  |  |  | 74950.8897 | [8 empty] | 74950.8897 | [7 empty] | 74950.8897 | [8 empty] | 24983.6299
| • Avaliação do nível de serviço com a realização de obras de melhorias e ampliação de capacidade de acordo com o HCM. • Listagem de intervenções por segmento homogêneo e ano de implantação. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 249836.2991 | 7.5% | A |  |  |  | 74950.8897 | [8 empty] | 74950.8897 | [7 empty] | 74950.8897 | [8 empty] | 24983.6299
| • Posicionamento, identificação e dimensionamento de dispositivos e intersecções no sistema. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 166557.5327 | 5% | A |  |  |  |  | 49967.2598 | [7 empty] | 49967.2598 | [7 empty] | 49967.2598 | [8 empty] | 16655.7533
| • Dimensionamento das praças de pedágio. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 99934.5196 | 3% | A |  |  |  |  | 29980.3559 | [7 empty] | 29980.3559 | [7 empty] | 29980.3559 | [8 empty] | 9993.452
| • Cálculos de apoio ao dimensionamento do pavimento. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 96603.369 | 2.9% | A |  |  |  |  | 28981.0107 | [7 empty] | 28981.0107 | [7 empty] | 28981.0107 | [8 empty] | 9660.3369
2 | Cadastro Geral da Rodovia | 12968641.8834 | 100%
2.1 | Plano de Trabalho | 189420.3439 | 1.461%
| Compilação de dados gerais existentes | 23677.543 | 12.5% | A | 7103.2629 | [11 empty] | 7103.2629 | [7 empty] | 7103.2629 | [8 empty] | 2367.7543
| Levantamento topográfico | 23677.543 | 12.5% | A | 7103.2629 | [11 empty] | 7103.2629 | [7 empty] | 7103.2629 | [8 empty] | 2367.7543
| Avaliação de Velocidades das Vias Existentes | 23677.543 | 12.5% | A | 7103.2629 | [11 empty] | 7103.2629 | [7 empty] | 7103.2629 | [8 empty] | 2367.7543
| Geologia / Geotecnia | 23677.543 | 12.5% | A | 7103.2629 | [11 empty] | 7103.2629 | [7 empty] | 7103.2629 | [8 empty] | 2367.7543
| Levantamento de pavimentos | 23677.543 | 12.5% | A | 7103.2629 | [11 empty] | 7103.2629 | [7 empty] | 7103.2629 | [8 empty] | 2367.7543
| iRAP | 23677.543 | 12.5% | A | 7103.2629 | [11 empty] | 7103.2629 | [7 empty] | 7103.2629 | [8 empty] | 2367.7543
| Inspeção de obras de arte especiais | 23677.543 | 12.5% | A | 7103.2629 | [11 empty] | 7103.2629 | [7 empty] | 7103.2629 | [8 empty] | 2367.7543
| Cadastro de interferências | 23677.543 | 12.5% | A | 7103.2629 | [11 empty] | 7103.2629 | [7 empty] | 7103.2629 | [8 empty] | 2367.7543
2.2 | Compilação de dados gerais existentes | 111296.6567 | 0.8582%
| Relatório de compilação de dados existentes por disciplina | 111296.6567 | 100% | A |  | 33388.997 | [10 empty] | 33388.997 | [7 empty] | 33388.997 | [8 empty] | 11129.6657
2.3 | Levantamento topográfico | 8693092.0413 | 67.03%
| Dados brutos dos levantamentos de campo (nuvem de pontos e imagens aéreas) | 1217032.8858 | 20% | A |  |  | 365109.8657 | [9 empty] | 365109.8657 | [7 empty] | 365109.8657 | [8 empty] | 121703.2886
| Desenhos e pranchas em dgw, com filtros, padrões e layers aplicados, inclusive extração de quantidades de elementos existentes | 1217032.8858 | 20% | A |  |  |  | 365109.8657 | [8 empty] | 365109.8657 | [7 empty] | 365109.8657 | [8 empty] | 121703.2886
| Modelo Digital do Terreno (MDT) para BIM, contendo a superfície do terreno existente e delimitação de bacias de contribuição de drenagem | 3651098.6573 | 60% | A |  |  |  | 1095329.5972 | [8 empty] | 1095329.5972 | [7 empty] | 1095329.5972 | [8 empty] | 365109.8657
| Vídeo registro | 2607927.6124
| Sistema de visualização + fotos e filme georreferenciados | 1303963.8062 | 50% | A |  |  |  |  | 391189.1419 | [7 empty] | 391189.1419 | [7 empty] | 391189.1419 | [8 empty] | 130396.3806
| Planilhas de cadastro, inclusive resumo de quantidades de elementos existentes | 782378.2837 | 30% | A |  |  |  |  | 234713.4851 | [7 empty] | 234713.4851 | [7 empty] | 234713.4851 | [8 empty] | 78237.8284
| Retigráfico situação existente com link automático aos bancos de dados de cadastros | 521585.5225 | 20% | A |  |  |  |  | 156475.6567 | [7 empty] | 156475.6567 | [7 empty] | 156475.6567 | [8 empty] | 52158.5522
2.4 | Avaliação de velocidade das vias existentes | 135481.9089 | 1.045%
| Velocidades admissíveis | 135481.9089 | 100% | A |  |  | 40644.5727 | [9 empty] | 40644.5727 | [7 empty] | 40644.5727 | [8 empty] | 13548.1909
2.5 | Geotecnia / Geologia | 1823015.0849 | 14.06%
| Relatório de programação de sondagens | 182301.5085 | 10% | A |  | 54690.4525 | [10 empty] | 54690.4525 | [7 empty] | 54690.4525 | [8 empty] | 18230.1508
| Relatório de resultados de sondagens / ensaios | 364603.017 | 20% | A |  |  | 109380.9051 | [9 empty] | 109380.9051 | [7 empty] | 109380.9051 | [8 empty] | 36460.3017
| Modelo BIM preliminar contendo as superfícies representativas das camadas inferidas para 1ª, 2ª e 3ª categorias com base nos dados coletados e de campo, e topografia do terreno | 729206.0339 | 40% | A |  |  | 218761.8102 | [9 empty] | 218761.8102 | [7 empty] | 218761.8102 | [8 empty] | 72920.6034
| Relatório Consolidado de Geologia / Geotecnia contendo mapeamento consolidado | 546904.5255 | 30% | A |  |  | 164071.3576 | [9 empty] | 164071.3576 | [7 empty] | 164071.3576 | [8 empty] | 54690.4525
2.6 | Levantamento de pavimentos | 872178.3935 | 6.725%
| Relatório de Levantamento Visual (IGG, LVC, PRO-07), IRI/QI e FWD + planilhas formato EPL | 523307.0361 | 60% | A |  |  |  | 156992.1108 | [8 empty] | 156992.1108 | [7 empty] | 156992.1108 | [8 empty] | 52330.7036
| Arquivos do HDM-4 montados com cadastro de segmentos homogêneo e respectivas características técnicas - pav. existente | 348871.3574 | 40% | A |  |  |  | 104661.4072 | [8 empty] | 104661.4072 | [7 empty] | 104661.4072 | [8 empty] | 34887.1357
2.7 | iRap | 263760.6906 | 2.034%
| Retigráfico elementos existentes constantes no cadastro versus contramedidas propostas pelo software (link automático às planilçhas de saída do software) | 79128.2072 | 30% | A |  |  |  | 23738.4622 | [8 empty] | 23738.4622 | [7 empty] | 23738.4622 | [8 empty] | 7912.8207
| Quantificação das contramedidas previstas para as fases da Concessão (TI, Recuperação e Ampliação) | 184632.4834 | 70% | A |  |  |  | 55389.745 | [8 empty] | 55389.745 | [7 empty] | 55389.745 | [8 empty] | 18463.2483
2.8 | Inspeção de obras de arte especiais | 296082.9637 | 2.283%
| Relatório de Inspeção contendo fichas, croquis e fotos | 296082.9637 | 100% | A |  |  |  | 88824.8891 | [8 empty] | 88824.8891 | [7 empty] | 88824.8891 | [8 empty] | 29608.2964
2.9 | Cadastro de Interferências | 276345.323 | 2.131%
| Relatório contendo fichas, croquis e fotos | 276345.323 | 100% | A |  |  |  | 82903.5969 | [8 empty] | 82903.5969 | [7 empty] | 82903.5969 | [8 empty] | 27634.5323
2.10 | Relatório Final Consolidado | 307968.477 | 2.375%
| Desenhos e pranchas (planta e pefil) em dwg, com filtros, padrões e layers aplicados, inclusive extração de quantidades de elementos existentes com os dados consolidados do levantamento topográfico, vídeo-registro, contramedidas propostas pelo iRap | 184781.0862 | 60% | A |  |  |  | 55434.3259 | [8 empty] | 55434.3259 | [7 empty] | 55434.3259 | [8 empty] | 18478.1086
| Relatório Final Consolidado | 123187.3908 | 40% | A |  |  |  | 36956.2172 | [8 empty] | 36956.2172 | [7 empty] | 36956.2172 | [8 empty] | 12318.7391
3 | Estudos Ambientais | 1215712.1712 | 100%
3.1 | Plano de Trabalho | 142126.6977 | 11.69%
| Plano de trabalho separado por disciplina | 142126.6977 | 100% | A | 42638.0093 | [11 empty] | 42638.0093 | [7 empty] | 42638.0093 | [8 empty] | 14212.6698
3.2 | Levantamentos de Campo | 268200.8529 | 22.06%
| Relatório + banco de dados de Cadastro de passivos ambientais | 134100.4264 | 50% | A |  |  |  |  | 40230.1279 | [7 empty] | 40230.1279 | [7 empty] | 40230.1279 | [8 empty] | 13410.0426
| Relatório + banco de dados de Cadastro de passivos sociais | 134100.4264 | 50% | A |  |  |  |  | 40230.1279 | [7 empty] | 40230.1279 | [7 empty] | 40230.1279 | [8 empty] | 13410.0426
3.3 | Estudos Sócio-Ambientais | 379004.5273 | 31.18%
| Relatório de Estudos Sócio-ambientais | 379004.5273 | 100% | A | [5 empty] | 113701.3582 | [6 empty] | 113701.3582 | [7 empty] | 113701.3582 | [8 empty] | 37900.4527
3.4 | Relatório Final Consolidado | 426380.0932 | 35.07%
| Relatório Final Consolidado | 426380.0932 | 100% | A | [5 empty] | 127914.028 | [6 empty] | 127914.028 | [7 empty] | 127914.028 | [8 empty] | 42638.0093
4 | Trabalhos Iniciais | 345769.5108 | 100%
4.1 | Plano de Trabalho | 10373.0853 | 3%
| Pavimento | 3457.6951 | 33.33% | A | 1037.3085 | [11 empty] | 1037.3085 | [7 empty] | 1037.3085 | [8 empty] | 345.7695
| Quantificação e orçamentação | 3457.6951 | 33.33% | A | 1037.3085 | [11 empty] | 1037.3085 | [7 empty] | 1037.3085 | [8 empty] | 345.7695
| Plano de trabalho separado por disciplina (demais disciplinas) | 3457.6951 | 33.33% | A | 1037.3085 | [11 empty] | 1037.3085 | [7 empty] | 1037.3085 | [8 empty] | 345.7695
4.2 | Programa de manutenção de pavimentos | 207461.7065 | 60%
| Programa de Manutenção de Pavimentos Existentes - relatórios de saída do HDM com pelo menos 2 cenários alternativos | 207461.7065 | 100% | A | [6 empty] | 62238.5119 | [5 empty] | 62238.5119 | [7 empty] | 62238.5119 | [8 empty] | 20746.1706
4.3 | Relatório de memória de quantidades | 103730.8532 | 30%
| Relatório de memória de quantidades | 103730.8532 | 100% | A | [6 empty] | 31119.256 | [5 empty] | 31119.256 | [7 empty] | 31119.256 | [8 empty] | 10373.0853
4.4 | Relatório Final Consolidado | 24203.8658 | 7%
| Relatório Final Consolidado | 24203.8658 | 100% | A | [6 empty] | 7261.1597 | [5 empty] | 7261.1597 | [7 empty] | 7261.1597 | [8 empty] | 2420.3866
5 | Programa de Recuperação | 345769.5108 | 100%
5.1 | Plano de Trabalho | 34576.9511 | 10%
| Pavimento | 11525.6504 | 33.33% | A | 3457.6951 | [11 empty] | 3457.6951 | [7 empty] | 3457.6951 | [8 empty] | 1152.565
| Quantificação e orçamentação | 11525.6504 | 33.33% | A | 3457.6951 | [11 empty] | 3457.6951 | [7 empty] | 3457.6951 | [8 empty] | 1152.565
| Plano de trabalho separado por disciplina (demais disciplinas) | 11525.6504 | 33.33% | A | 3457.6951 | [11 empty] | 3457.6951 | [7 empty] | 3457.6951 | [8 empty] | 1152.565
5.2 | Relatório de memória de quantidades | 242038.6576 | 70%
| Relatório de memória de quantidades | 242038.6576 | 100% | A | [6 empty] | 72611.5973 | [5 empty] | 72611.5973 | [7 empty] | 72611.5973 | [8 empty] | 24203.8658
5.3 | Relatório Final Consolidado | 69153.9022 | 20%
| Relatório Final Consolidado | 69153.9022 | 100% | A | [6 empty] | 20746.1706 | [5 empty] | 20746.1706 | [7 empty] | 20746.1706 | [8 empty] | 6915.3902
6 | Manutenção Periódica e Conservação | 345769.5108 | 100%
6.1 | Plano de Trabalho | 34576.9511 | 10%
| Pavimento | 11525.6504 | 33.33% | A | 3457.6951 | [11 empty] | 3457.6951 | [7 empty] | 3457.6951 | [8 empty] | 1152.565
| Quantificação e orçamentação | 11525.6504 | 33.33% | A | 3457.6951 | [11 empty] | 3457.6951 | [7 empty] | 3457.6951 | [8 empty] | 1152.565
| Plano de trabalho separado por disciplina (demais disciplinas) | 11525.6504 | 33.33% | A | 3457.6951 | [11 empty] | 3457.6951 | [7 empty] | 3457.6951 | [8 empty] | 1152.565
6.2 | Relatório de memória de quantidades | 242038.6576 | 70%
| Relatório de memória de quantidades | 242038.6576 | 100% | A | [6 empty] | 72611.5973 | [5 empty] | 72611.5973 | [7 empty] | 72611.5973 | [8 empty] | 24203.8658
6.3 | Relatório Final Consolidado | 69153.9022 | 20%
| Relatório Final Consolidado | 69153.9022 | 100% | A | [6 empty] | 20746.1706 | [5 empty] | 20746.1706 | [7 empty] | 20746.1706 | [8 empty] | 6915.3902
7 | Ampliação de Capacidade e Melhorias | 2420386.5757 | 100%
7.1 | Plano de Trabalho | 72611.5973 | 3%
| Geometria / Terraplenagem | 12101.9329 | 16.67% | A | 3630.5799 | [11 empty] | 3630.5799 | [7 empty] | 3630.5799 | [8 empty] | 1210.1933
| Pavimento | 12101.9329 | 16.67% | A | 3630.5799 | [11 empty] | 3630.5799 | [7 empty] | 3630.5799 | [8 empty] | 1210.1933
| Sinalização, Segurança e Iluminação | 12101.9329 | 16.67% | A | 3630.5799 | [11 empty] | 3630.5799 | [7 empty] | 3630.5799 | [8 empty] | 1210.1933
| OAEs | 12101.9329 | 16.67% | A | 3630.5799 | [11 empty] | 3630.5799 | [7 empty] | 3630.5799 | [8 empty] | 1210.1933
| Drenagem, Interferências e demais disciplinas | 12101.9329 | 16.67% | A | 3630.5799 | [11 empty] | 3630.5799 | [7 empty] | 3630.5799 | [8 empty] | 1210.1933
| Quantificação e orçamentação | 12101.9329 | 16.67% | A | 3630.5799 | [11 empty] | 3630.5799 | [7 empty] | 3630.5799 | [8 empty] | 1210.1933
7.2 | Projeto Funcional | 532485.0466 | 22%
| Projeto Funcional (planta, perfil e seção-tipo) das ampliações em dwg (pranchas) e pdf, inclusive extração de quantidades dos desenhos | 425988.0373 | 80% | A | [11 empty] | 127796.4112 | 127796.4112 | [7 empty] | 127796.4112 | [8 empty] | 42598.8037
| Retigráfico situação projetada | 106497.0093 | 20% | A | [11 empty] | 31949.1028 | 31949.1028 | [7 empty] | 31949.1028 | [8 empty] | 10649.7009
7.3 | Modelo BIM das ampliações propostas, inclusive extração de quantidades dos desenhos | 968154.6303 | 40%
| Entrega do modelo em formato aberto nativo AutoCAD Civil 3D 2021 | 322718.2101 | 33.33% | A | [9 empty] | 96815.463 |  |  | 96815.463 | [7 empty] | 96815.463 | [8 empty] | 32271.821
| Entrega do modelo em formato aberto nativo Autodesk Infraworks 2021 | 322718.2101 | 33.33% | A | [10 empty] | 96815.463 |  | 96815.463 | [7 empty] | 96815.463 | [8 empty] | 32271.821
| Entrega do modelo em formato aberto nativo Autodesk Navisworks Manage 2021 | 322718.2101 | 33.33% | A | [10 empty] | 96815.463 |  | 96815.463 | [7 empty] | 96815.463 | [8 empty] | 32271.821
7.4 | Programa de Pavimentação | 484077.3151 | 20%
| Relatório de Estudo de Dimensionamento de Alternativas de Pavimento (rígido e flexível) | 145223.1945 | 30% | A | [7 empty] | 43566.9584 |  |  |  |  | 43566.9584 | [7 empty] | 43566.9584 | [8 empty] | 14522.3195
| Arquivos do HDM-4 montados com cadastro de segmentos homogêneo e respectivas características técnicas - pav. Novos | 145223.1945 | 30% | A | [7 empty] | 43566.9584 |  |  |  |  | 43566.9584 | [7 empty] | 43566.9584 | [8 empty] | 14522.3195
| Programa de Manutenção de Pavimentos Novos - relatórios de saída do HDM com pelo menos 2 cenários alternativos | 193630.9261 | 40% | A | [8 empty] | 58089.2778 |  |  |  | 58089.2778 | [7 empty] | 58089.2778 | [8 empty] | 19363.0926
7.5 | Relatório de memória de quantidades | 242038.6576 | 10%
| Relatório de memória de quantidades | 242038.6576 | 100% | A | [8 empty] | 72611.5973 |  |  |  | 72611.5973 | [7 empty] | 72611.5973 | [8 empty] | 24203.8658
7.6 | Relatório Final Consolidado | 121019.3288 | 5%
| Relatório Final Consolidado | 121019.3288 | 100% | A | [8 empty] | 36305.7986 |  |  |  | 36305.7986 | [7 empty] | 36305.7986 | [8 empty] | 12101.9329
8 | Modelo Operacional | 1181827.9593 | 100%
8.1 | Plano de Trabalho | 35454.8388 | 3%
| Plano de trabalho separado por disciplina | 35454.8388 | 100% | A | 10636.4516 | [11 empty] | 10636.4516 | [7 empty] | 10636.4516 | [8 empty] | 3545.4839
8.2 | Relatório de memória de quantidades | 945462.3674 | 80%
| Relatório de memória de quantidades | 945462.3674 | 100% | A | [8 empty] | 283638.7102 |  |  |  | 283638.7102 | [7 empty] | 283638.7102 | [8 empty] | 94546.2367
8.3 | Relatório Final Consolidado | 200910.7531 | 17%
| Relatório Final Consolidado | 200910.7531 | 100% | A | [8 empty] | 60273.2259 |  |  |  | 60273.2259 | [7 empty] | 60273.2259 | [8 empty] | 20091.0753
9 | Modelo Econômico-Financeiro | 1120275.9591 | 100%
9.1 | Plano de Trabalho | 33608.2788 | 3%
| Plano de trabalho separado por disciplina | 33608.2788 | 100% | A | 10082.4836 | [11 empty] | 10082.4836 | [7 empty] | 10082.4836 | [8 empty] | 3360.8279
9.2 | Planilha MEF | 896220.7673 | 80%
| Planilha MEF | 896220.7673 | 100% | A | [8 empty] | 268866.2302 |  |  |  | 268866.2302 | [7 empty] | 268866.2302 | [8 empty] | 89622.0767
9.3 | Relatório Final Consolidado | 190446.9131 | 17%
| Relatório Final Consolidado | 190446.9131 | 100% | A | [8 empty] | 57134.0739 |  |  |  | 57134.0739 | [7 empty] | 57134.0739 | [8 empty] | 19044.6913
10 | Modelagem Jurídica | 838876.5195 | 100%
10.1 | Plano de Trabalho | 41943.826 | 5%
| Plano de trabalho | 41943.826 | 100% | A | 12583.1478 | [11 empty] | 12583.1478 | [7 empty] | 12583.1478 | [8 empty] | 4194.3826
10.2 | Modelagem Jurídica | 796932.6936 | 95%
| Due diligence jurídico-institucional | 113847.5277 | 14.29% | A | [9 empty] | 34154.2583 |  |  | 34154.2583 | [7 empty] | 34154.2583 | [8 empty] | 11384.7528
| Minuta de PER | 113847.5277 | 14.29% | A | [9 empty] | 34154.2583 |  |  | 34154.2583 | [7 empty] | 34154.2583 | [8 empty] | 11384.7528
| Minuta de Edital e Anexos | 113847.5277 | 14.29% | A | [9 empty] | 34154.2583 |  |  | 34154.2583 | [7 empty] | 34154.2583 | [8 empty] | 11384.7528
| Minuta de Contrato e Anexos | 113847.5277 | 14.29% | A | [9 empty] | 34154.2583 |  |  | 34154.2583 | [7 empty] | 34154.2583 | [8 empty] | 11384.7528
| Tradução de documentos | 113847.5277 | 14.29% | A | [10 empty] | 34154.2583 |  | 34154.2583 | [7 empty] | 34154.2583 | [8 empty] | 11384.7528
| Planilha resumo para ANTT | 113847.5277 | 14.29% | A | [10 empty] | 34154.2583 |  | 34154.2583 | [7 empty] | 34154.2583 | [8 empty] | 11384.7528
| Assessoria Jurídica | 113847.5277 | 14.29% | A | [10 empty] | 34154.2583 |  | 34154.2583 | [7 empty] | 34154.2583 | [8 empty] | 11384.7528
11 | Orçamento | 771323.9407 | 100%
11.1 | Plano de Trabalho | 77132.3941 | 10%
| Plano de trabalho | 77132.3941 | 100% | A | 23139.7182 | [11 empty] | 23139.7182 | [7 empty] | 23139.7182 | [8 empty] | 7713.2394
11.2 | Orçamentação | 694191.5466 | 90%
| Planilhas com cálculo do FIT, DMT, Aquisição e Transporte de Material betuminoso | 231397.1822 | 33.33% | A | [10 empty] | 69419.1547 |  | 69419.1547 | [7 empty] | 69419.1547 | [8 empty] | 23139.7182
| Planilhas com composições de custo unitário, BDI, quantitativos consolidados e Curva ABC | 231397.1822 | 33.33% | A | [10 empty] | 69419.1547 |  | 69419.1547 | [7 empty] | 69419.1547 | [8 empty] | 23139.7182
| Planilha MEF total com cálculo da Administração Local, canteiros, Mobilização e Desmobilização | 231397.1822 | 33.33% | A | [10 empty] | 69419.1547 |  | 69419.1547 | [7 empty] | 69419.1547 | [8 empty] | 23139.7182
12 | Gestão do Projeto | 440476.9356 | 100%
12.1 | Plano de Trabalho | 44047.6936 | 10%
| Orçamentação | 22023.8468 | 50% | A | 6607.154 | [11 empty] | 6607.154 | [7 empty] | 6607.154 | [8 empty] | 2202.3847
| Plano de trabalho (Outros) | 22023.8468 | 50% | A | 6607.154 | [11 empty] | 6607.154 | [7 empty] | 6607.154 | [8 empty] | 2202.3847
12.2 | Apoio à fase de Audiência Pública | 132143.0807 | 30%
| Cadastro em planilha padrão e elaboração de kmz padrão com os pleitos da audiência pública | 66071.5403 | 50% | B | [12 empty] | 19821.4621 | [7 empty] | 23125.0391 | [8 empty] | 23125.0391
| Relatório de subsídios de respostas às contribuições da audiência pública | 66071.5403 | 50% | B | [12 empty] | 19821.4621 | [7 empty] | 23125.0391 | [8 empty] | 23125.0391
12.3 | Apoio à fase de Subísidos ao Órgão de Controle Externo | 132143.0807 | 30%
| Relatório de subsídios a eventuais questionamentos órgão de controle externo | 132143.0807 | 100% | C | [20 empty] | 66071.5403 | [8 empty] | 66071.5403
12.3 | Apoio à fase de Licitação | 132143.0807 | 30%
| Relatório de subsídios a eventuais questionamentos | 132143.0807 | 100% | C | [27 empty] | 66071.5403 |  | 66071.5403
13 | Frente de Promoção | 600000 | 100%
13.1 | Plano de Trabalho | 90000 | 15%
| Plano de trabalho | 90000 | 100% | C | [12 empty] | 45000 | [16 empty] | 45000
13.2 | Relatório de Promoção | 510000 | 85%
| Relatório de Promoção e Road Shows | 510000 | 100% | C | [12 empty] | 255000 | [16 empty] | 255000

## GRUPO B
|  | 21258222.6891 |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO | [5 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [22 empty] | 30%
ANEXO XI - Lista de Produtos, Cronograma e Valores Referenciais (Grupo B) |  | 18519402.9209 |  |  | LEGENDA | [28 empty] | 10%
|  | 2738819.7682 |  |  |  | Desenvolvimento do Estudo Inicial |  |  |  |  | CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
[6 empty] | Revisão e Desenvolvimento Fase Pré Audiência Pública |  |  |  |  | A | 30% na primeira entrega do material (protocolo); 30% na publicação do material de audiência pública; 30% no protocolo de envio ao TCU; 10% no ato do leilão
[6 empty] | Revisão Pós Audiência Pública |  |  |  |  | B | 30% na primeira entrega do material (protocolo); 35% no protocolo de envio ao TCU; 35% no ato do leilão
[6 empty] | Revisão pós TCU |  |  |  |  | C | 50% na primeira entrega do material (protocolo); 50% no ato do leilão
Procedimento Licitatório
Cronograma referencial (meses)*
|  |  |  | Etapa / Marcos -> | Estudo Inicial | [11 empty] | Audiência Pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  |  |  | TCU |  |  | Revisão Pós-TCU |  |  | Publicação do Edital | Processo Licitatório |  | Leilão
|  |  |  | Mês -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Item | Descrição | Valor do item (R$) | Porcentagens em relação ao produto principal | Desembolso total do mês -> | 217569.7772 | 376698.2519 | 772445.9774 | 1927065.8624 | 838937.6608 | 187577.5824 | 227595.9227 | 69018.2582 | 670572.2096 | 213303.9867 | 464094.1459 | 126533.4733 | 6426764.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6191574.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58918.7213 | 0 | 2489551.5836
|  |  |  | Percentual de desembolso mensal -> | 1.023% | 1.772% | 3.634% | 9.065% | 3.946% | 0.8824% | 1.071% | 0.3247% | 3.154% | 1.003% | 2.183% | 0.5952% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2772% | 0% | 11.71%
| TOTAL | 21258222.6891 |  | Percentual de desembolso mensal acumulado -> | 1.023% | 2.795% | 6.429% | 15.49% | 19.44% | 20.32% | 21.39% | 21.72% | 24.87% | 25.88% | 28.06% | 28.65% | 58.89% | 58.89% | 58.89% | 58.89% | 58.89% | 58.89% | 58.89% | 58.89% | 88.01% | 88.01% | 88.01% | 88.01% | 88.01% | 88.01% | 88.01% | 88.29% | 88.29% | 100%
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1 | Estudos de Tráfego | 2755280.8656 | 100%
1.1 | Plano de Trabalho | 96434.8303 | 3.5%
| Levantamentos Primários de Dados de Tráfego com arquivo kmz conforme determinado no Termo de Referência. | 13776.4043 | 0.5% | A | 4132.9213 | [11 empty] | 4132.9213 | [7 empty] | 4132.9213 | [8 empty] | 1377.6404
| Tratamento, Análise e Consolidação dos Dados de Tráfego | 13776.4043 | 0.5% | A | 4132.9213 | [11 empty] | 4132.9213 | [7 empty] | 4132.9213 | [8 empty] | 1377.6404
| Montagem da Rede de Transportes e Base Georreferenciada | 13776.4043 | 0.5% | A | 4132.9213 | [11 empty] | 4132.9213 | [7 empty] | 4132.9213 | [8 empty] | 1377.6404
| Alocação de Tráfego e Modelo de Projeção de Tráfego | 13776.4043 | 0.5% | A | 4132.9213 | [11 empty] | 4132.9213 | [7 empty] | 4132.9213 | [8 empty] | 1377.6404
| Análise de obras de melhorias e ampliação de capacidade | 13776.4043 | 0.5% | A | 4132.9213 | [11 empty] | 4132.9213 | [7 empty] | 4132.9213 | [8 empty] | 1377.6404
| Dimensionamento da Praça de Pedágio | 13776.4043 | 0.5% | A | 4132.9213 | [11 empty] | 4132.9213 | [7 empty] | 4132.9213 | [8 empty] | 1377.6404
| Cálculos Auxiliares ao Dimensionamento do Pavimento | 13776.4043 | 0.5% | A | 4132.9213 | [11 empty] | 4132.9213 | [7 empty] | 4132.9213 | [8 empty] | 1377.6404
1.2 | Relatório de Tráfego - Situação Atual | 1294982.0068 | 47%
| • Caracterização da Concessão e da Região de Inserção do Lote. • Levantamento e processamento de dados primários e secundários. • Determinação do Volume Diário Médio Anual no ano base. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 854137.0683 | 31% | A |  | 256241.1205 | [10 empty] | 256241.1205 | [7 empty] | 256241.1205 | [8 empty] | 85413.7068
| • Determinação do Custo de Viagem. • Sistema de Transporte e Rede Georreferenciada. • Zoneamento • Localização das praças de pedágio • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 220422.4693 | 8% | A |  | 66126.7408 | [10 empty] | 66126.7408 | [7 empty] | 66126.7408 | [8 empty] | 22042.2469
| • Alocação de viagens. • Matriz Origem-Destino no ano base. • Carregamento do sistema no ano base. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 220422.4693 | 8% | A |  |  | 66126.7408 | [9 empty] | 66126.7408 | [7 empty] | 66126.7408 | [8 empty] | 22042.2469
1.3 | Relatório de Tráfego - Tráfego ao longo da concessão | 650246.2843 | 23.6%
| • Modelo de Projeção. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 275528.0866 | 10% | A |  |  | 82658.426 | [9 empty] | 82658.426 | [7 empty] | 82658.426 | [8 empty] | 27552.8087
| • Previsão de intervenções no sistema. • Matrizes Origem-Destino futuras. • Carregamento do sistema ao longo da concessão. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 192869.6606 | 7% | A |  |  | 57860.8982 | [9 empty] | 57860.8982 | [7 empty] | 57860.8982 | [8 empty] | 19286.9661
| • Consolidação da localização das praças de pedágio. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 181848.5371 | 6.6% | A |  |  | 54554.5611 | [9 empty] | 54554.5611 | [7 empty] | 54554.5611 | [8 empty] | 18184.8537
1.4 | Relatório de Tráfego - Dimensionamento de Infraestrutura | 713617.7442 | 25.9%
| • Avaliação do nível de serviço sem a realização de obras de melhorias e ampliação de capacidade de acordo com o HCM. • Avaliação da necessidade de implantação de faixas adicionais em rampas ascedentes e descendentes. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 206646.0649 | 7.5% | A |  |  |  | 61993.8195 | [8 empty] | 61993.8195 | [7 empty] | 61993.8195 | [8 empty] | 20664.6065
| • Avaliação do nível de serviço com a realização de obras de melhorias e ampliação de capacidade de acordo com o HCM. • Listagem de intervenções por segmento homogêneo e ano de implantação. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 206646.0649 | 7.5% | A |  |  |  | 61993.8195 | [8 empty] | 61993.8195 | [7 empty] | 61993.8195 | [8 empty] | 20664.6065
| • Posicionamento, identificação e dimensionamento de dispositivos e intersecções no sistema. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 137764.0433 | 5% | A |  |  |  |  | 41329.213 | [7 empty] | 41329.213 | [7 empty] | 41329.213 | [8 empty] | 13776.4043
| • Dimensionamento das praças de pedágio. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 82658.426 | 3% | A |  |  |  |  | 24797.5278 | [7 empty] | 24797.5278 | [7 empty] | 24797.5278 | [8 empty] | 8265.8426
| • Cálculos de apoio ao dimensionamento do pavimento. • Arquivos conforme determinado no Termo de Referência. | 79903.1451 | 2.9% | A |  |  |  |  | 23970.9435 | [7 empty] | 23970.9435 | [7 empty] | 23970.9435 | [8 empty] | 7990.3145
2 | Cadastro Geral da Rodovia | 10356667.126 | 100%
2.1 | Plano de Trabalho | 184101.0414 | 1.778%
| Compilação de dados gerais existentes | 23012.6302 | 12.5% | A | 6903.7891 | [11 empty] | 6903.7891 | [7 empty] | 6903.7891 | [8 empty] | 2301.263
| Levantamento topográfico | 23012.6302 | 12.5% | A | 6903.7891 | [11 empty] | 6903.7891 | [7 empty] | 6903.7891 | [8 empty] | 2301.263
| Avaliação de Velocidades das Vias Existentes | 23012.6302 | 12.5% | A | 6903.7891 | [11 empty] | 6903.7891 | [7 empty] | 6903.7891 | [8 empty] | 2301.263
| Geologia / Geotecnia | 23012.6302 | 12.5% | A | 6903.7891 | [11 empty] | 6903.7891 | [7 empty] | 6903.7891 | [8 empty] | 2301.263
| Levantamento de pavimentos | 23012.6302 | 12.5% | A | 6903.7891 | [11 empty] | 6903.7891 | [7 empty] | 6903.7891 | [8 empty] | 2301.263
| iRAP | 23012.6302 | 12.5% | A | 6903.7891 | [11 empty] | 6903.7891 | [7 empty] | 6903.7891 | [8 empty] | 2301.263
| Inspeção de obras de arte especiais | 23012.6302 | 12.5% | A | 6903.7891 | [11 empty] | 6903.7891 | [7 empty] | 6903.7891 | [8 empty] | 2301.263
| Cadastro de interferências | 23012.6302 | 12.5% | A | 6903.7891 | [11 empty] | 6903.7891 | [7 empty] | 6903.7891 | [8 empty] | 2301.263
2.2 | Compilação de dados gerais existentes | 111296.6567 | 1.075%
| Relatório de compilação de dados existentes por disciplina | 111296.6567 | 100% | A |  | 33388.997 | [10 empty] | 33388.997 | [7 empty] | 33388.997 | [8 empty] | 11129.6657
2.3 | Levantamento topográfico | 7590176.2225 | 73.29%
| Dados brutos dos levantamentos de campo (nuvem de pontos e imagens aéreas) | 1062624.6712 | 20% | A |  |  | 318787.4013 | [9 empty] | 318787.4013 | [7 empty] | 318787.4013 | [8 empty] | 106262.4671
| Desenhos e pranchas em dgw, com filtros, padrões e layers aplicados, inclusive extração de quantidades de elementos existentes | 1062624.6712 | 20% | A |  |  |  | 318787.4013 | [8 empty] | 318787.4013 | [7 empty] | 318787.4013 | [8 empty] | 106262.4671
| Modelo Digital do Terreno (MDT) para BIM, contendo a superfície do terreno existente e delimitação de bacias de contribuição de drenagem | 3187874.0135 | 60% | A |  |  |  | 956362.204 | [8 empty] | 956362.204 | [7 empty] | 956362.204 | [8 empty] | 318787.4013
| Vídeo registro | 2277052.8668
| Sistema de visualização + fotos e filme georreferenciados | 1138526.4334 | 50% | A |  |  |  |  | 341557.93 | [7 empty] | 341557.93 | [7 empty] | 341557.93 | [8 empty] | 113852.6433
| Planilhas de cadastro, inclusive resumo de quantidades de elementos existentes | 683115.86 | 30% | A |  |  |  |  | 204934.758 | [7 empty] | 204934.758 | [7 empty] | 204934.758 | [8 empty] | 68311.586
| Retigráfico situação existente com link automático aos bancos de dados de cadastros | 455410.5734 | 20% | A |  |  |  |  | 136623.172 | [7 empty] | 136623.172 | [7 empty] | 136623.172 | [8 empty] | 45541.0573
2.4 | Avaliação de velocidade das vias existentes | 13284.6928 | 0.1283%
| Velocidades admissíveis | 13284.6928 | 100% | A |  |  | 3985.4079 | [9 empty] | 3985.4079 | [7 empty] | 3985.4079 | [8 empty] | 1328.4693
2.5 | Geotecnia / Geologia | 698046.4525 | 6.74%
| Relatório de programação de sondagens | 69804.6452 | 10% | A |  | 20941.3936 | [10 empty] | 20941.3936 | [7 empty] | 20941.3936 | [8 empty] | 6980.4645
| Relatório de resultados de sondagens / ensaios | 139609.2905 | 20% | A |  |  | 41882.7871 | [9 empty] | 41882.7871 | [7 empty] | 41882.7871 | [8 empty] | 13960.929
| Modelo BIM preliminar contendo as superfícies representativas das camadas inferidas para 1ª, 2ª e 3ª categorias com base nos dados coletados e de campo, e topografia do terreno | 279218.581 | 40% | A |  |  | 83765.5743 | [9 empty] | 83765.5743 | [7 empty] | 83765.5743 | [8 empty] | 27921.8581
| Relatório Consolidado de Geologia / Geotecnia contendo mapeamento consolidado | 209413.9357 | 30% | A |  |  | 62824.1807 | [9 empty] | 62824.1807 | [7 empty] | 62824.1807 | [8 empty] | 20941.3936
2.6 | Levantamento de pavimentos | 717928.1638 | 6.932%
| Relatório de Levantamento Visual (IGG, LVC, PRO-07), IRI/QI e FWD + planilhas formato EPL | 430756.8983 | 60% | A |  |  |  | 129227.0695 | [8 empty] | 129227.0695 | [7 empty] | 129227.0695 | [8 empty] | 43075.6898
| Arquivos do HDM-4 montados com cadastro de segmentos homogêneo e respectivas características técnicas - pav. existente | 287171.2655 | 40% | A |  |  |  | 86151.3797 | [8 empty] | 86151.3797 | [7 empty] | 86151.3797 | [8 empty] | 28717.1266
2.7 | iRap | 210025.8575 | 2.028%
| Retigráfico elementos existentes constantes no cadastro versus contramedidas propostas pelo software (link automático às planilçhas de saída do software) | 63007.7573 | 30% | A |  |  |  | 18902.3272 | [8 empty] | 18902.3272 | [7 empty] | 18902.3272 | [8 empty] | 6300.7757
| Quantificação das contramedidas previstas para as fases da Concessão (TI, Recuperação e Ampliação) | 147018.1003 | 70% | A |  |  |  | 44105.4301 | [8 empty] | 44105.4301 | [7 empty] | 44105.4301 | [8 empty] | 14701.81
2.8 | Inspeção de obras de arte especiais | 296082.9637 | 2.859%
| Relatório de Inspeção contendo fichas, croquis e fotos | 296082.9637 | 100% | A |  |  |  | 88824.8891 | [8 empty] | 88824.8891 | [7 empty] | 88824.8891 | [8 empty] | 29608.2964
2.9 | Cadastro de Interferências | 276345.323 | 2.668%
| Relatório contendo fichas, croquis e fotos | 276345.323 | 100% | A |  |  |  | 82903.5969 | [8 empty] | 82903.5969 | [7 empty] | 82903.5969 | [8 empty] | 27634.5323
2.10 | Relatório Final Consolidado | 259379.7521 | 2.504%
| Desenhos e pranchas (planta e pefil) em dwg, com filtros, padrões e layers aplicados, inclusive extração de quantidades de elementos existentes com os dados consolidados do levantamento topográfico, vídeo-registro, contramedidas propostas pelo iRap | 155627.8512 | 60% | A |  |  |  | 46688.3554 | [8 empty] | 46688.3554 | [7 empty] | 46688.3554 | [8 empty] | 15562.7851
| Relatório Final Consolidado | 103751.9008 | 40% | A |  |  |  | 31125.5702 | [8 empty] | 31125.5702 | [7 empty] | 31125.5702 | [8 empty] | 10375.1901
3 | Estudos Ambientais | 954678.7506 | 100%
3.1 | Plano de Trabalho | 110339.7543 | 11.56%
| Plano de trabalho separado por disciplina | 110339.7543 | 100% | A | 33101.9263 | [11 empty] | 33101.9263 | [7 empty] | 33101.9263 | [8 empty] | 11033.9754
3.2 | Levantamentos de Campo | 219080.3883 | 22.95%
| Relatório + banco de dados de Cadastro de passivos ambientais | 109540.1941 | 50% | A |  |  |  |  | 32862.0582 | [7 empty] | 32862.0582 | [7 empty] | 32862.0582 | [8 empty] | 10954.0194
| Relatório + banco de dados de Cadastro de passivos sociais | 109540.1941 | 50% | A |  |  |  |  | 32862.0582 | [7 empty] | 32862.0582 | [7 empty] | 32862.0582 | [8 empty] | 10954.0194
3.3 | Estudos Sócio-Ambientais | 294239.3449 | 30.82%
| Relatório de Estudos Sócio-ambientais | 294239.3449 | 100% | A | [5 empty] | 88271.8035 | [6 empty] | 88271.8035 | [7 empty] | 88271.8035 | [8 empty] | 29423.9345
3.4 | Relatório Final Consolidado | 331019.263 | 34.67%
| Relatório Final Consolidado | 331019.263 | 100% | A | [5 empty] | 99305.7789 | [6 empty] | 99305.7789 | [7 empty] | 99305.7789 | [8 empty] | 33101.9263
4 | Trabalhos Iniciais | 273881.9768 | 100%
4.1 | Plano de Trabalho | 8216.4593 | 3%
| Pavimento | 2738.8198 | 33.33% | A | 821.6459 | [11 empty] | 821.6459 | [7 empty] | 821.6459 | [8 empty] | 273.882
| Quantificação e orçamentação | 2738.8198 | 33.33% | A | 821.6459 | [11 empty] | 821.6459 | [7 empty] | 821.6459 | [8 empty] | 273.882
| Plano de trabalho separado por disciplina (demais disciplinas) | 2738.8198 | 33.33% | A | 821.6459 | [11 empty] | 821.6459 | [7 empty] | 821.6459 | [8 empty] | 273.882
4.2 | Programa de manutenção de pavimentos | 164329.1861 | 60%
| Programa de Manutenção de Pavimentos Existentes - relatórios de saída do HDM com pelo menos 2 cenários alternativos | 164329.1861 | 100% | A | [6 empty] | 49298.7558 | [5 empty] | 49298.7558 | [7 empty] | 49298.7558 | [8 empty] | 16432.9186
4.3 | Relatório de memória de quantidades | 82164.593 | 30%
| Relatório de memória de quantidades | 82164.593 | 100% | A | [6 empty] | 24649.3779 | [5 empty] | 24649.3779 | [7 empty] | 24649.3779 | [8 empty] | 8216.4593
4.4 | Relatório Final Consolidado | 19171.7384 | 7%
| Relatório Final Consolidado | 19171.7384 | 100% | A | [6 empty] | 5751.5215 | [5 empty] | 5751.5215 | [7 empty] | 5751.5215 | [8 empty] | 1917.1738
5 | Programa de Recuperação | 273881.9768 | 100%
5.1 | Plano de Trabalho | 27388.1977 | 10%
| Pavimento | 9129.3992 | 33.33% | A | 2738.8198 | [11 empty] | 2738.8198 | [7 empty] | 2738.8198 | [8 empty] | 912.9399
| Quantificação e orçamentação | 9129.3992 | 33.33% | A | 2738.8198 | [11 empty] | 2738.8198 | [7 empty] | 2738.8198 | [8 empty] | 912.9399
| Plano de trabalho separado por disciplina (demais disciplinas) | 9129.3992 | 33.33% | A | 2738.8198 | [11 empty] | 2738.8198 | [7 empty] | 2738.8198 | [8 empty] | 912.9399
5.2 | Relatório de memória de quantidades | 191717.3838 | 70%
| Relatório de memória de quantidades | 191717.3838 | 100% | A | [6 empty] | 57515.2151 | [5 empty] | 57515.2151 | [7 empty] | 57515.2151 | [8 empty] | 19171.7384
5.3 | Relatório Final Consolidado | 54776.3954 | 20%
| Relatório Final Consolidado | 54776.3954 | 100% | A | [6 empty] | 16432.9186 | [5 empty] | 16432.9186 | [7 empty] | 16432.9186 | [8 empty] | 5477.6395
6 | Manutenção Periódica e Conservação | 273881.9768 | 100%
6.1 | Plano de Trabalho | 27388.1977 | 10%
| Pavimento | 9129.3992 | 33.33% | A | 2738.8198 | [11 empty] | 2738.8198 | [7 empty] | 2738.8198 | [8 empty] | 912.9399
| Quantificação e orçamentação | 9129.3992 | 33.33% | A | 2738.8198 | [11 empty] | 2738.8198 | [7 empty] | 2738.8198 | [8 empty] | 912.9399
| Plano de trabalho separado por disciplina (demais disciplinas) | 9129.3992 | 33.33% | A | 2738.8198 | [11 empty] | 2738.8198 | [7 empty] | 2738.8198 | [8 empty] | 912.9399
6.2 | Relatório de memória de quantidades | 191717.3838 | 70%
| Relatório de memória de quantidades | 191717.3838 | 100% | A | [6 empty] | 57515.2151 | [5 empty] | 57515.2151 | [7 empty] | 57515.2151 | [8 empty] | 19171.7384
6.3 | Relatório Final Consolidado | 54776.3954 | 20%
| Relatório Final Consolidado | 54776.3954 | 100% | A | [6 empty] | 16432.9186 | [5 empty] | 16432.9186 | [7 empty] | 16432.9186 | [8 empty] | 5477.6395
7 | Ampliação de Capacidade e Melhorias | 1917173.8377 | 100%
7.1 | Plano de Trabalho | 57515.2151 | 3%
| Geometria / Terraplenagem | 9585.8692 | 16.67% | A | 2875.7608 | [11 empty] | 2875.7608 | [7 empty] | 2875.7608 | [8 empty] | 958.5869
| Pavimento | 9585.8692 | 16.67% | A | 2875.7608 | [11 empty] | 2875.7608 | [7 empty] | 2875.7608 | [8 empty] | 958.5869
| Sinalização, Segurança e Iluminação | 9585.8692 | 16.67% | A | 2875.7608 | [11 empty] | 2875.7608 | [7 empty] | 2875.7608 | [8 empty] | 958.5869
| OAEs | 9585.8692 | 16.67% | A | 2875.7608 | [11 empty] | 2875.7608 | [7 empty] | 2875.7608 | [8 empty] | 958.5869
| Drenagem, Interferências e demais disciplinas | 9585.8692 | 16.67% | A | 2875.7608 | [11 empty] | 2875.7608 | [7 empty] | 2875.7608 | [8 empty] | 958.5869
| Quantificação e orçamentação | 9585.8692 | 16.67% | A | 2875.7608 | [11 empty] | 2875.7608 | [7 empty] | 2875.7608 | [8 empty] | 958.5869
7.2 | Projeto Funcional | 421778.2443 | 22%
| Projeto Funcional (planta, perfil e seção-tipo) das ampliações em dwg (pranchas) e pdf, inclusive extração de quantidades dos desenhos | 337422.5954 | 80% | A | [11 empty] | 101226.7786 | 101226.7786 | [7 empty] | 101226.7786 | [8 empty] | 33742.2595
| Retigráfico situação projetada | 84355.6489 | 20% | A | [11 empty] | 25306.6947 | 25306.6947 | [7 empty] | 25306.6947 | [8 empty] | 8435.5649
7.3 | Modelo BIM das ampliações propostas, inclusive extração de quantidades dos desenhos | 766869.5351 | 40%
| Entrega do modelo em formato aberto nativo AutoCAD Civil 3D 2021 | 255623.1784 | 33.33% | A | [9 empty] | 76686.9535 |  |  | 76686.9535 | [7 empty] | 76686.9535 | [8 empty] | 25562.3178
| Entrega do modelo em formato aberto nativo Autodesk Infraworks 2021 | 255623.1784 | 33.33% | A | [10 empty] | 76686.9535 |  | 76686.9535 | [7 empty] | 76686.9535 | [8 empty] | 25562.3178
| Entrega do modelo em formato aberto nativo Autodesk Navisworks Manage 2021 | 255623.1784 | 33.33% | A | [10 empty] | 76686.9535 |  | 76686.9535 | [7 empty] | 76686.9535 | [8 empty] | 25562.3178
7.4 | Programa de Pavimentação | 383434.7675 | 20%
| Relatório de Estudo de Dimensionamento de Alternativas de Pavimento (rígido e flexível) | 115030.4303 | 30% | A | [7 empty] | 34509.1291 |  |  |  |  | 34509.1291 | [7 empty] | 34509.1291 | [8 empty] | 11503.043
| Arquivos do HDM-4 montados com cadastro de segmentos homogêneo e respectivas características técnicas - pav. Novos | 115030.4303 | 30% | A | [7 empty] | 34509.1291 |  |  |  |  | 34509.1291 | [7 empty] | 34509.1291 | [8 empty] | 11503.043
| Programa de Manutenção de Pavimentos Novos - relatórios de saída do HDM com pelo menos 2 cenários alternativos | 153373.907 | 40% | A | [8 empty] | 46012.1721 |  |  |  | 46012.1721 | [7 empty] | 46012.1721 | [8 empty] | 15337.3907
7.5 | Relatório de memória de quantidades | 191717.3838 | 10%
| Relatório de memória de quantidades | 191717.3838 | 100% | A | [8 empty] | 57515.2151 |  |  |  | 57515.2151 | [7 empty] | 57515.2151 | [8 empty] | 19171.7384
7.6 | Relatório Final Consolidado | 95858.6919 | 5%
| Relatório Final Consolidado | 95858.6919 | 100% | A | [8 empty] | 28757.6076 |  |  |  | 28757.6076 | [7 empty] | 28757.6076 | [8 empty] | 9585.8692
8 | Modelo Operacional | 811207.0257 | 100%
8.1 | Plano de Trabalho | 24336.2108 | 3%
| Plano de trabalho separado por disciplina | 24336.2108 | 100% | A | 7300.8632 | [11 empty] | 7300.8632 | [7 empty] | 7300.8632 | [8 empty] | 2433.6211
8.2 | Relatório de memória de quantidades | 648965.6206 | 80%
| Relatório de memória de quantidades | 648965.6206 | 100% | A | [8 empty] | 194689.6862 |  |  |  | 194689.6862 | [7 empty] | 194689.6862 | [8 empty] | 64896.5621
8.3 | Relatório Final Consolidado | 137905.1944 | 17%
| Relatório Final Consolidado | 137905.1944 | 100% | A | [8 empty] | 41371.5583 |  |  |  | 41371.5583 | [7 empty] | 41371.5583 | [8 empty] | 13790.5194
9 | Modelo Econômico-Financeiro | 1038577.2175 | 100%
9.1 | Plano de Trabalho | 31157.3165 | 3%
| Plano de trabalho separado por disciplina | 31157.3165 | 100% | A | 9347.195 | [11 empty] | 9347.195 | [7 empty] | 9347.195 | [8 empty] | 3115.7317
9.2 | Planilha MEF | 830861.774 | 80%
| Planilha MEF | 830861.774 | 100% | A | [8 empty] | 249258.5322 |  |  |  | 249258.5322 | [7 empty] | 249258.5322 | [8 empty] | 83086.1774
9.3 | Relatório Final Consolidado | 176558.127 | 17%
| Relatório Final Consolidado | 176558.127 | 100% | A | [8 empty] | 52967.4381 |  |  |  | 52967.4381 | [7 empty] | 52967.4381 | [8 empty] | 17655.8127
10 | Modelagem Juríca | 838876.5195 | 100%
10.1 | Plano de Trabalho | 41943.826 | 5%
| Plano de trabalho | 41943.826 | 100% | A | 12583.1478 | [11 empty] | 12583.1478 | [7 empty] | 12583.1478 | [8 empty] | 4194.3826
10.2 | Modelagem Jurídica | 796932.6936 | 95%
| Due diligence jurídico-institucional | 113847.5277 | 14.29% | A | [9 empty] | 34154.2583 |  |  | 34154.2583 | [7 empty] | 34154.2583 | [8 empty] | 11384.7528
| Minuta de PER | 113847.5277 | 14.29% | A | [9 empty] | 34154.2583 |  |  | 34154.2583 | [7 empty] | 34154.2583 | [8 empty] | 11384.7528
| Minuta de Edital e Anexos | 113847.5277 | 14.29% | A | [9 empty] | 34154.2583 |  |  | 34154.2583 | [7 empty] | 34154.2583 | [8 empty] | 11384.7528
| Minuta de Contrato e Anexos | 113847.5277 | 14.29% | A | [9 empty] | 34154.2583 |  |  | 34154.2583 | [7 empty] | 34154.2583 | [8 empty] | 11384.7528
| Tradução de documentos | 113847.5277 | 14.29% | A | [10 empty] | 34154.2583 |  | 34154.2583 | [7 empty] | 34154.2583 | [8 empty] | 11384.7528
| Planilha resumo para ANTT | 113847.5277 | 14.29% | A | [10 empty] | 34154.2583 |  | 34154.2583 | [7 empty] | 34154.2583 | [8 empty] | 11384.7528
| Assessoria Jurídica | 113847.5277 | 14.29% | A | [10 empty] | 34154.2583 |  | 34154.2583 | [7 empty] | 34154.2583 | [8 empty] | 11384.7528
11 | Orçamento | 771323.9407 | 100%
11.1 | Plano de Trabalho | 77132.3941 | 10%
| Plano de trabalho | 77132.3941 | 100% | A | 23139.7182 | [11 empty] | 23139.7182 | [7 empty] | 23139.7182 | [8 empty] | 7713.2394
11.2 | Orçamentação | 694191.5466 | 90%
| Planilhas com cálculo do FIT, DMT, Aquisição e Transporte de Material betuminoso | 231397.1822 | 33.33% | A | [10 empty] | 69419.1547 |  | 69419.1547 | [7 empty] | 69419.1547 | [8 empty] | 23139.7182
| Planilhas com composições de custo unitário, BDI, quantitativos consolidados e Curva ABC | 231397.1822 | 33.33% | A | [10 empty] | 69419.1547 |  | 69419.1547 | [7 empty] | 69419.1547 | [8 empty] | 23139.7182
| Planilha MEF total com cálculo da Administração Local, canteiros, Mobilização e Desmobilização | 231397.1822 | 33.33% | A | [10 empty] | 69419.1547 |  | 69419.1547 | [7 empty] | 69419.1547 | [8 empty] | 23139.7182
12 | Gestão do Projeto | 392791.4753 | 100%
12.1 | Plano de Trabalho | 39279.1475 | 10%
| Orçamentação | 19639.5738 | 50% | A | 5891.8721 | [11 empty] | 5891.8721 | [7 empty] | 5891.8721 | [8 empty] | 1963.9574
| Plano de trabalho (Outros) | 19639.5738 | 50% | A | 5891.8721 | [11 empty] | 5891.8721 | [7 empty] | 5891.8721 | [8 empty] | 1963.9574
12.2 | Apoio à fase de Audiência Pública | 117837.4426 | 30%
| Cadastro em planilha padrão e elaboração de kmz padrão com os pleitos da audiência pública | 58918.7213 | 50% | B | [12 empty] | 17675.6164 | [7 empty] | 20621.5525 | [8 empty] | 20621.5525
| Relatório de subsídios de respostas às contribuições da audiência pública | 58918.7213 | 50% | B | [12 empty] | 17675.6164 | [7 empty] | 20621.5525 | [8 empty] | 20621.5525
12.3 | Apoio à fase de Subísidos ao Órgão de Controle Externo | 117837.4426 | 30%
| Relatório de subsídios a eventuais questionamentos órgão de controle externo | 117837.4426 | 100% | C | [20 empty] | 58918.7213 | [8 empty] | 58918.7213
12.3 | Apoio à fase de Licitação | 117837.4426 | 30%
| Relatório de subsídios a eventuais questionamentos | 117837.4426 | 100% | C | [27 empty] | 58918.7213 |  | 58918.7213
13 | Frente de Promoção | 600000 | 100%
13.1 | Plano de Trabalho | 90000 | 15%
| Plano de trabalho | 90000 | 100% | C | [12 empty] | 45000 | [16 empty] | 45000
13.2 | Relatório de Promoção | 510000 | 85%
| Relatório de Promoção e Road Shows | 510000 | 100% | C | [12 empty] | 255000 | [16 empty] | 255000