## DADOS
FOLHA DE DADOS
| SALÁRIOS DA EQUIPE |  |  |  | VEÍCULOS
| MÊS | 2010-02-01 | 2020-01-01 | DIÁRIAS | MÊS | 2010-02-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01
| ÍNDICE | 163.109 | 240.929 | "1/22" | ÍNDICE | 163.109 | 240.929 | 240.929
| k |  | 1.4771 |  | k |  | 1.4771 | 1.4771
NÍVEL | NÍVEL | R$ | R$ |  | TIPO | MËS | MËS | DIA
CONSULTOR ESPECIAL | CM | 14340.81 | 21182.8717 | 962.8578 | SEDAN - 71 A 115 CV | 2278.95 | 3366.2468 | 112.2082
COORDENADOR | P0 | 12462.45 | 18408.3381 | 836.7426 | CAMINHONETE - 71A 115 CV | 2411.4 | 3561.8892 | 118.7296
ENGENHEIRO PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 | 9819.94 | 14505.0753 | 659.3216 | CAMINHONETE - 140 A 165 CV | 3407.03 | 5032.5386 | 167.7513
ENGENHEIRO PROFISSIONAL PLENO | P2 | 7682.38 | 11347.6763 | 515.8035 | VAN - 120 A 140CV | 4468.55 | 6600.5143 | 220.0171
ENGENHEIRO PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 | 6320.35 | 9335.816 | 424.3553 | CAMINHÃO PARA VIGA BENKELMAN | 7657.59 | 11311.0589 | 377.0353
ENGENHEIRO PROFISSIONAL AUXILIAR | P4 | 4590 | 8882.5 | 403.75
TÉCNICO ESPECIAL | T0 | 4451.99 | 6576.0534 | 298.9115 | EQUIPAMENTOS
TÉCNICO SÊNIOR | T1 | 3395.63 | 5015.6996 | 227.9863 | TIPO | MËS | MËS | DIA
TÉCNICO PLENO | T2 | 2567.95 | 3793.1299 | 172.415 | INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA | 1259.26 | 1860.0583 | 62.0019
TÉCNICO JÚNIOR | T3 | 2061.13 | 3044.5039 | 138.3865 | GPS | 221.27 | 326.8389 | 10.8946
TÉCNIC AUXILIAR | T4 | 1539.79 | 2274.4304 | 103.3832 | FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD | 9182.69 | 13563.7906 | 452.1264
CHEFE DE ESCRITÓRIO | A0 | 3567.02 | 5268.8605 | 239.4937 | INTEGRADOR MAYSMETER | 5773.32 | 8527.7956 | 284.2599
SECRETÁRIA | A1 | 2142.04 | 3164.0164 | 143.8189 | LABORATÓRIO DE SOLOS | 1786.38 | 2638.6695 | 87.9557
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/DE CAMPO, MOTORISTA | A2 | 1383.94 | 2044.2237 | 92.9193 | LABORATÓRIO DE BETUME | 2760.76 | 4077.9304 | 135.931
SERVENTES/CONTÍNUOS | A3 | 1206.48 | 1782.0968 | 81.0044 | LABORATÓRIO DE CONCRETO | 2192.37 | 3238.3591 | 107.9453
VIGIAS | A4 | 1229.62 | 1816.2769 | 82.558
SERVIÇOS GRÁFICOS
[5 empty] | TIPO | R$
Qualificação Exigida para a Equipe |  |  |  |  | A4 | 0.3
C-Consultor Especial (Eng. Ou Profissional com, no mínimo, Doutorado na área de interesse, e/ou Experiência Profissional ≥ 15 anos | Projeto: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL - BR-158/MT |  |  | A2 | 5
P0-Coordenador (Eng. ou Profissional-Experiência Profissional ≥ 10 anos |  | TRECHO CONTORNO LESTE DA BR-158/MT - REQUERIMENTO DE LI |  |  | A1/A3 | 2.13
P1-Eng./Profissional Sênior (Experiência Profissional ≥ 8 anos)
P2-Eng./Profissional Pleno (Experiência Profissional ≥ 5 anos) | mês/ano |  | 2020-01-01 |  | IMÓVEIS
P3-Eng./Profissional Júnior (Experiência Profissional ≥ 2 anos) | indice |  | 240.929 |  | TIPO | MËS | MËS | DIA
P4-Eng./Profissional Auxiliar (Formação 3º grau) |  |  |  |  | ESCRITÓRIO - IMÓVEL | 1279.34 | 1889.7186 | 62.9906
T0-Técnico Especial (2º grau completo-Experiência Profissional ≥ 10 anos) |  |  |  |  | CASA ENGEN. | 1467.32 | 2167.3846 | 72.2462
T1-Técnico Sênior (2º grau completo-Experiência Profissional ≥ 8 anos) |  |  |  |  | ALOJAMENTO | 1283.9 | 1896.4542 | 63.2151
T2-Técnico Pleno (2º grau completo-Experiência Profissional ≥ 5 anos)
T3-Técnico Júnior (2º grau completo-Experiência Profissional ≥ 2 anos) |  |  |  |  | MOBILIÁRIO
T4-Técnico Auxiliar (Formação-2º grau completo) |  |  |  |  | TIPO | MËS | MËS | DIA
A0-Chefe de Escritório (2º grau completo-Experiência Profissional ≥ 5 anos) |  |  |  |  | ESCRITÓRIO - MOBILIÁRIO | 550.22 | 812.7323 | 27.0911
[5 empty] | ALOJAMENTO | 458.53 | 677.2966 | 22.5766
EQUIPAMENTOS
[5 empty] | TIPO | MÊS | MÊS | DIA
[5 empty] | GPS | 221.27 | 326.8389 | 10.8946
VALOR DE DIÁRIAS
[5 empty] | Nível | Deslocamento
[6 empty] | BSB, MAO, RIO | BH, FOR, POA, REC, SSA, SAO |  | OCE | DD
DESPESAS DIVERSAS |  |  |  |  | C, P0, P1, P2, P3 | 267.9 | 253.8 |  | 239.7 | 211.5
TIPO | Unitário |  |  |  | P4, T0, T1 | 224.2 | 212.4 |  | 200.6 | 177
VIAGEM (PASSAGENS AÉREAS) | 1500 |  |  |  | Demais categorias | 224.2 | 212.4 |  | 200.6 | 177
REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS | 250
DIÁRIAS HOTEL | 220 |  |  |  | Adicional de Embarque e Desembarque ( por viagem) - R$ 95,00
DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO | 80
Deslocamento - Siglas utlizadas
[5 empty] | BSB - Brasília | FOR - Fortaleza |  | SAO - São Paulo
[5 empty] | MAO - Manaus | POA - Porto Alegre |  | OCE - Outras Capitais de Estados
[5 empty] | RIO - Rio de Janeiro | REC - Recife |  | DD - Demais Deslocamentos
[5 empty] | BH - Belo Horizonte | SSA - Salvador

## DESPESAS GERAIS (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL - BR-158/MT
DESPESAS GERAIS
2020-01-01
Gerenciamento Ambiental
SERVIÇOS GRÁFICOS
SERVIÇOS GRÁFICOS | QUANT. | Nº DE VIAS | FORMATO | NÚMERO DE FOLHAS | TIPO DE CÓPIA | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
Relatório de Mobilização e Planejamento das Atividades | 1 | 3 | A4 | 50 | Xerox | 0.3 | 45
Relatórios Mensais de Andamento do Programa de Gerenciamento Ambiental | 25 | 3 | A4 | 100 | Xerox | 0.3 | 2250
|  |  | A1/A3 | 50 | Xerox | 2.13 | 7987.5
Relatórios Mensais de Andamento do Programa de Supervisão Ambiental | 25 | 3 | A4 | 100 | Xerox | 0.3 | 2250
|  |  | A1/A3 | 50 | Xerox | 2.13 | 7987.5
Relatórios Específicos de Execução dos Programas Ambientais - Periodicidade Mensal | 63 | 3 | A4 | 100 | Xerox | 0.3 | 5670 | 63
|  |  | A1/A3 | 50 | Xerox | 2.13 | 20128.5
Relatórios Específicos de Execução dos Programas Ambientais - Periodicidade Trimestral | 27 | 3 | A4 | 100 | Xerox | 0.3 | 2430 | 27
|  |  | A1/A3 | 50 | Xerox | 2.13 | 8626.5
Relatórios Específicos de Execução dos Programas Ambientais - Periodicidade Bimestral | 9 | 3 | A4 | 100 | Xerox | 0.3 | 810 | 9
|  |  | A1/A3 | 50 | Xerox | 2.13 | 2875.5
Relatórios Semestrais | 4 | 3 | A4 | 150 | Xerox | 0.3 | 540 | 4
|  |  | A1/A3 | 70 | Xerox | 2.13 | 1789.2
Relatórios Finais | 1 | 3 | A4 | 500 | Xerox | 0.3 | 450
|  |  | A1/A3 | 250 | Xerox | 2.13 | 1597.5
TOTAL | [6 empty] | 65437.2
Supervisão Ambiental
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |  |  | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
|  | Quant. | Meses | Total
CAMINHONETE - 140 A 165 CV | mês | 1 | 12 | 12 | 5032.5386 | 60390.4626
ESCRITÓRIO IMÓVEL (Supervisão) | mês | 1 | 12 | 12 | 1889.7186 | 22676.6229
MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO (Supervisão) | mês | 1 | 12 | 12 | 812.7323 | 9752.7877
SUBTOTAL | [5 empty] | 92819.8732
ALOJAMENTO IMÓVEL (Supervisão) | mês | 1 | 12 | 12 | 1896.4542 | 22757.45
ALOJAMENTO MOBILIÁRIO (Supervisão) | mês | 1 | 12 | 12 | 677.2966 | 8127.5594
SUBTOTAL | [5 empty] | 30885.0095
123704.8827
TOTAL GERAL | [6 empty] | 189142.0827

## PROPOSTA DE PREÇOS POR PRODUTO (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL - BR-158/MT
PROPOSTA DE PREÇOS A SER APRESENTADA PELA EMPRESA
Rodovia: |  | BR -158/MT | [25 empty] | ÍNDICE BASE
Trecho 1:
Subtrecho 1:
Segmento 1:
Extensão 1: | [27 empty] | 2020-01-01
Prazo de Execução:
Produtos |  | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | %
1 | Produtos da Gestão Ambiental
| Relatórios Mensais de Andamento do Programa de Gestão Ambiental |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | #REF! |  | 0 | 0
2 | Produtos de Execução dos Programas
2.1 | Relatório SUBPROGRAMA DE REASSEMTAMENTO |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [12 empty] | #REF!
2.2 | Relatório SUBPROGRAMA DE READEQUAÇÃO INFRAEST E NORMATIZAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | [13 empty] | #REF! |  | 0
2.3 | Relatório PROGRAMA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [10 empty] | X | #REF! |  | 0
4.4 | Relatório Programa de Controle de Supressão |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [12 empty] | #REF! |  | 0 |  | 7.3333
4.5 | Relatório Programa de Monitoramento de Fauna e Bioindicadores |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | X | #REF! |  | 0
4.6 | Relatório do Programa de Monitoramento e Controle do Atropelamento de Fauna |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | X | #REF! |  | 0
4.7 | Relatório Programa de Educação Ambiental destinado às Comunidades Lindeias e Empregados Diretos e Terceirizados do Empreendedor |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [12 empty] | #REF! |  | 0
4.8 | Relatório Programa de Comunicação Social par as populações do Entorno do Empreendimento |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [11 empty] | X | 40.73% |  | 0
4.9 | Relatório Programa de Prospecção e Resgate Arqueológico - Subprograma de Monitoramento Arqueológico |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [12 empty] | 10.21% |  | 0
4.10 | Programa De Gerencimento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [12 empty] | 2.836% |  | 0
4.11 | Programa de Prevenção de Acidentes |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [12 empty] | 19.56% |  | 0
4.12 | Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | [12 empty] | 4.501% |  | 0
4.13 | Programa de Monitoramento de PRAD | [13 empty] | X | X | X | X | X | [6 empty] | X | 17.71%
5 | Produtos Específicos -Elaboração de Plano
5.1. | Plano de Ação de Emergência Direcionado ao Transporte de Produtos Perigosos |  |  |  | X | [21 empty] | 4.458% |  | 0
6 | Produtos Específicos - Elaboração de Estudos Ambientais
6.1. | Estudos Florestais para Obtenção da Autorização de Supressão de Vegetação - ASV |  |  | X | [22 empty] | #REF!
7 | Elaboração de Projeto
7.1. | Projeto de Plantio Compensatório |  | X | [23 empty] | #REF! |  | 0 | #REF!
| Porcentual (%) |  | 0% | 2.836% | 24.85% | 19.56% | 4.501% | 10.18% | 0% | 0% | 10.18% | 0% | 0% | 10.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 82.29%
| Porcentual Acumulado (%) |  | 0% | 2.836% | 27.69% | 47.25% | 51.75% | 61.93% | 61.93% | 61.93% | 72.11% | 72.11% | 72.11% | 82.29% | 82.29% | 82.29% | 82.29% | 82.29% | 82.29% | [6 empty] | 82.29%
Valor Total (R$)

## DADOS_CONSULT
Código Engenharia Consultiva | Categoria profissional | Und | Salário (R$) | Encargos Sociais (%) | Encargos Sociais (R$) | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Custo Total
[6 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exame ocupacional |  | Cesta Báscia |  | Assistência Médica |  | Seguro de Vida
[6 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 4438.04 | 80.56 | 3575.28 | 12.11 | 537.62 | 0.39 | 17.09 | - | - | - | - | 0.07 | 3.14 | - | - | 4.4 | 195.17 | 0.13 | 5.8 | 97.66 | 4334.11 | 8772.14
P8002 | Advogado pleno | mês | 5917.38 | 80.56 | 4767.04 | 9.09 | 537.62 | 0.29 | 17.09 | - | - | - | - | 0.05 | 3.14 | - | - | 3.3 | 195.17 | 0.1 | 5.8 | 93.38 | 5525.87 | 11443.25
P8003 | Advogado sênior | mês | 9703.37 | 80.56 | 7817.03 | 5.54 | 537.62 | 0.18 | 17.09 | - | - | - | - | 0.03 | 3.14 | - | - | 2.01 | 195.17 | 0.06 | 5.8 | 88.38 | 8575.86 | 18279.23
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 3811 | 80.32 | 3060.99 | 14.11 | 537.62 | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 3.42 | - | - | 5.12 | 195.17 | 0.15 | 5.8 | 99.79 | 3803.01 | 7614
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 5081.33 | 80.32 | 4081.32 | 10.58 | 537.62 | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 3.42 | - | - | 3.84 | 195.17 | 0.11 | 5.8 | 94.92 | 4823.34 | 9904.67
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 8810.58 | 80.32 | 7076.66 | 6.1 | 537.62 | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 3.42 | - | - | 2.22 | 195.17 | 0.07 | 5.8 | 88.74 | 7818.68 | 16629.26
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 8882.5 | 80.09 | 7113.99 | 6.05 | 537.62 | 0.19 | 17.09 | - | - | - | - | 0.02 | 2.19 | - | - | 2.2 | 195.17 | 0.07 | 5.8 | 88.62 | 7871.87 | 16754.37 | Item | Código Engenharia Consultiva | Tipo | Und | Custo horário (R$)
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 9916.88 | 80.09 | 7942.43 | 5.42 | 537.62 | 0.17 | 17.09 | - | - | - | - | 0.02 | 2.19 | - | - | 1.97 | 195.17 | 0.06 | 5.8 | 87.73 | 8700.3 | 18617.18 |  |  |  |  | Operativo | Improdutivo
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 12682.68 | 80.09 | 10157.56 | 4.24 | 537.62 | 0.13 | 17.09 | - | - | - | - | 0.02 | 2.19 | - | - | 1.54 | 195.17 | 0.05 | 5.8 | 86.07 | 10915.43 | 23598.11 | Veículos | E8889 | Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) | hora | 23.89 | 3.23
P8019 | Assistente social júnior | mês | 2756.58 | 80.79 | 2227.04 | 19.5 | 537.62 | 0.62 | 17.09 | - | - | 1.95 | 53.64 | 0.16 | 4.42 | - | - | 7.08 | 195.17 | 0.21 | 5.8 | 110.31 | 3040.78 | 5797.37 |  | E8891 | Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) | hora | 46.14 | 12.18
P8020 | Assistente social pleno | mês | 3675.44 | 80.79 | 2969.39 | 14.63 | 537.62 | 0.46 | 17.09 | - | - | - | - | 0.12 | 4.42 | - | - | 5.31 | 195.17 | 0.16 | 5.8 | 101.47 | 3729.49 | 7404.94 |  | E8887 | Veículo van - tipo furgão - (com motorista) | hora | 52.03 | 30.93
P8021 | Assistente social sênior | mês | 6697.35 | 80.79 | 5410.79 | 8.03 | 537.62 | 0.26 | 17.09 | - | - | - | - | 0.07 | 4.42 | - | - | 2.91 | 195.17 | 0.09 | 5.8 | 92.14 | 6170.89 | 12868.24
P8025 | Auxiliar | mês | 1198.99 | 78.61 | 942.53 | 44.84 | 537.62 | 1.74 | 20.8 | 0.09 | 1.08 | 12.27 | 147.09 | 0.55 | 6.55 | - | - | 16.28 | 195.17 | 0.48 | 5.8 | 154.85 | 1856.65 | 3055.65
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1501.2 | 77.23 | 1159.38 | 35.81 | 537.62 | - | - | - | - | 8.59 | 128.96 | 0.3 | 4.47 | - | - | 13 | 195.17 | 0.39 | 5.8 | 135.32 | 2031.4 | 3532.6
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1374.07 | 76.59 | 1052.4 | 39.13 | 537.62 | 1.51 | 20.8 | 0.16 | 2.23 | 9.94 | 136.59 | 0.31 | 4.31 | - | - | 14.2 | 195.17 | 0.42 | 5.8 | 142.27 | 1954.93 | 3329 | Item | Código Engenharia Consultiva | Tipo | Und | Custos
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1109.34 | 76.71 | 850.97 | 48.46 | 537.62 | 1.88 | 20.8 | 0.08 | 0.94 | 13.74 | 152.47 | 0.32 | 3.54 | - | - | 17.59 | 195.17 | 0.52 | 5.8 | 159.31 | 1767.33 | 2876.67
P8032 | Biólogo júnior | mês | 2836.43 | 80.55 | 2284.74 | 18.95 | 537.62 | 0.6 | 17.09 | - | - | 1.72 | 48.85 | 0.14 | 3.94 | - | - | 6.88 | 195.17 | 0.2 | 5.8 | 109.05 | 3093.21 | 5929.64 | Imóveis | B8951 | Comercial (2,32% do C.M.C.C - SINAPI) | R$/m² x mês | 26.93
P8033 | Biólogo pleno | mês | 3781.9 | 80.55 | 3046.32 | 14.22 | 537.62 | 0.45 | 17.09 | - | - | - | - | 0.1 | 3.94 | - | - | 5.16 | 195.17 | 0.15 | 5.8 | 100.64 | 3805.95 | 7587.85 |  | B8952 | Residencial (1,27% do C.M.C.C. - SINAPI) | R$/m² x mês | 14.71
P8034 | Biólogo sênior | mês | 6057.5 | 80.55 | 4879.32 | 8.88 | 537.62 | 0.28 | 17.09 | - | - | - | - | 0.07 | 3.94 | - | - | 3.22 | 195.17 | 0.1 | 5.8 | 93.09 | 5638.94 | 11696.45 | Mobiliário | B8953 | Escritório | R$ x ocupante/mês | 431.28
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3374.76 | 80.41 | 2713.65 | 15.93 | 537.62 | - | - | - | - | 0.49 | 16.55 | 0.09 | 3.19 | - | - | 5.78 | 195.17 | 0.17 | 5.8 | 102.88 | 3471.97 | 6846.74 |  | B8954 | Residência | R$ x ocupante/mês | 16.86
P8040 | Contador júnior | mês | 4066.47 | 80.24 | 3262.94 | 13.22 | 537.62 | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 2.78 | - | - | 4.8 | 195.17 | 0.14 | 5.8 | 98.47 | 4004.31 | 8070.79 | Cesta das instalações | B8955 | Laboratório de asfalto | R$/mês | 4054.72
P8041 | Contador pleno | mês | 5421.97 | 80.24 | 4350.59 | 9.92 | 537.62 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 2.78 | - | - | 3.6 | 195.17 | 0.11 | 5.8 | 93.91 | 5091.96 | 10513.93 |  | B8956 | Laboratório de concreto | R$/mês | 3186.22
P8042 | Contador sênior | mês | 10542.78 | 80.24 | 8459.53 | 5.1 | 537.62 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 2.78 | - | - | 1.85 | 195.17 | 0.06 | 5.8 | 87.27 | 9200.9 | 19743.68 |  | B8957 | Laboratório de solos | R$/mês | 2658.97
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 15919.16 | 80.07 | 12746.47 | 3.38 | 537.62 | 0.1 | 15.61 | - | - | - | - | 0.02 | 2.6 | - | - | 1.23 | 195.17 | 0.04 | 5.8 | 84.82 | 13503.28 | 29422.44 |  | B8958 | Topografia | R$/mês | 1970.46
P8045 | Economista júnior | mês | 4780.17 | 80 | 3824.13 | 11.25 | 537.62 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 2.81 | - | - | 4.08 | 195.17 | 0.12 | 5.8 | 95.51 | 4565.54 | 9345.71 | Custos diversos | B8959 | Escritório | R$ x ocupante/mês | 152.78
P8046 | Economista pleno | mês | 6373.56 | 80 | 5098.85 | 8.44 | 537.62 | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 2.81 | - | - | 3.06 | 195.17 | 0.09 | 5.8 | 91.63 | 5840.25 | 12213.81 |  | B8960 | Residência | R$ x ocupante/mês | 201
P8047 | Economista sênior | mês | 11465.65 | 80 | 9172.52 | 4.69 | 537.62 | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 2.81 | - | - | 1.7 | 195.17 | 0.05 | 5.8 | 86.47 | 9913.92 | 21379.57
P8051 | Engenheiro agrimensor / Geógrafo júnior | mês | 8882.5 | 79.95 | 7101.56 | 6.05 | 537.62 | 0.19 | 17.09 | - | - | - | - | 0.03 | 2.39 | - | - | 2.2 | 195.17 | 0.07 | 5.8 | 88.48 | 7859.63 | 16742.13
P8052 | Engenheiro agrimensor / Geógrafo pleno | mês | 9288.81 | 79.95 | 7426.4 | 5.79 | 537.62 | 0.18 | 17.09 | - | - | - | - | 0.03 | 2.39 | - | - | 2.1 | 195.17 | 0.06 | 5.8 | 88.11 | 8184.48 | 17473.29
P8053 | Engenheiro agrimensor / Geógrafo sênior | mês | 10975.39 | 79.95 | 8774.82 | 4.9 | 537.62 | 0.16 | 17.09 | - | - | - | - | 0.02 | 2.39 | - | - | 1.78 | 195.17 | 0.05 | 5.8 | 86.86 | 9532.9 | 20508.29 |  | Classificação do Cargo/Emprego/Função | Deslocamentos para Brasília/ Manaus/Rio de Janeiro | Deslocamentos para Belo Horizonte/Fortaleza /Porto Alegre/ Recife/Salvador/ São Paulo | Deslocamentos para outras capitais de Estados | Demais deslocamentos
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 8882.5 | 79.72 | 7081.13 | 6.05 | 537.62 | 0.19 | 17.09 | - | - | - | - | 0.02 | 2.02 | - | - | 2.2 | 195.17 | 0.07 | 5.8 | 88.25 | 7838.83 | 16721.33
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 10139.73 | 79.72 | 8083.39 | 5.3 | 537.62 | 0.17 | 17.09 | - | - | - | - | 0.02 | 2.02 | - | - | 1.92 | 195.17 | 0.06 | 5.8 | 87.19 | 8841.1 | 18980.83
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 13415.83 | 79.72 | 10695.1 | 4.01 | 537.62 | 0.13 | 17.09 | - | - | - | - | 0.02 | 2.02 | - | - | 1.45 | 195.17 | 0.04 | 5.8 | 85.37 | 11452.81 | 24868.63 |  | F) FG-1, FG-2, FG-3; GR; FST-1, FST-2, FST-3 do BACEN; FDO-1, FCA-4, FCA- 5 do BACEN; FCT8, FCT9, FCT10, FCT11, FCT12, FCT13, FCT14, FCT15; cargos de nível intermediário e auxiliar | 224.2 | 212.4 | 200.6 | 177
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 8882.5 | 80.18 | 7121.99 | 6.05 | 537.62 | 0.19 | 17.09 | - | - | - | - | 0.03 | 2.76 | - | - | 2.2 | 195.17 | 0.07 | 5.8 | 88.72 | 7880.43 | 16762.93
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 9593.39 | 80.18 | 7691.98 | 5.6 | 537.62 | 0.18 | 17.09 | - | - | - | - | 0.03 | 2.76 | - | - | 2.03 | 195.17 | 0.06 | 5.8 | 88.09 | 8450.42 | 18043.81
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 11827.32 | 80.18 | 9483.15 | 4.55 | 537.62 | 0.14 | 17.09 | - | - | - | - | 0.02 | 2.76 | - | - | 1.65 | 195.17 | 0.05 | 5.8 | 86.59 | 10241.59 | 22068.91
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 18561.82 | 80.15 | 14877.3 | 2.9 | 537.62 | 0.08 | 15.61 | - | - | - | - | 0.02 | 3.13 | - | - | 1.05 | 195.17 | 0.03 | 5.8 | 84.23 | 15634.62 | 34196.44
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 15468.18 | 80.15 | 12397.75 | 3.48 | 537.62 | 0.1 | 15.61 | - | - | - | - | 0.02 | 3.13 | - | - | 1.26 | 195.17 | 0.04 | 5.8 | 85.05 | 13155.07 | 28623.25
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 9127.76 | 80.36 | 7335.07 | 5.89 | 537.62 | 0.19 | 17.09 | - | - | - | - | 0.03 | 2.68 | - | - | 2.14 | 195.17 | 0.06 | 5.8 | 88.67 | 8093.43 | 17221.18
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 10633.74 | 80.36 | 8545.28 | 5.06 | 537.62 | 0.16 | 17.09 | - | - | - | - | 0.03 | 2.68 | - | - | 1.84 | 195.17 | 0.05 | 5.8 | 87.49 | 9303.64 | 19937.38
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 15784.7 | 80.36 | 12684.59 | 3.41 | 537.62 | 0.11 | 17.09 | - | - | - | - | 0.02 | 2.68 | - | - | 1.24 | 195.17 | 0.04 | 5.8 | 85.16 | 13442.95 | 29227.65
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 8882.5 | 80.15 | 7119.32 | 6.05 | 537.62 | 0.19 | 17.09 | - | - | - | - | 0.04 | 3.13 | - | - | 2.2 | 195.17 | 0.07 | 5.8 | 88.69 | 7878.13 | 16760.63
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 10124.53 | 80.15 | 8114.81 | 5.31 | 537.62 | 0.17 | 17.09 | - | - | - | - | 0.03 | 3.13 | - | - | 1.93 | 195.17 | 0.06 | 5.8 | 87.64 | 8873.62 | 18998.16
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 13185.61 | 80.15 | 10568.27 | 4.08 | 537.62 | 0.13 | 17.09 | - | - | - | - | 0.02 | 3.13 | - | - | 1.48 | 195.17 | 0.04 | 5.8 | 85.9 | 11327.08 | 24512.69
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 9127.76 | 80.36 | 7335.07 | 5.89 | 537.62 | 0.19 | 17.09 | - | - | - | - | 0.03 | 2.68 | - | - | 2.14 | 195.17 | 0.06 | 5.8 | 88.67 | 8093.43 | 17221.18
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 10633.74 | 80.36 | 8545.28 | 5.06 | 537.62 | 0.16 | 17.09 | - | - | - | - | 0.03 | 2.68 | - | - | 1.84 | 195.17 | 0.05 | 5.8 | 87.49 | 9303.64 | 19937.38
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 15784.7 | 80.36 | 12684.59 | 3.41 | 537.62 | 0.11 | 17.09 | - | - | - | - | 0.02 | 2.68 | - | - | 1.24 | 195.17 | 0.04 | 5.8 | 85.16 | 13442.95 | 29227.65
P8080 | Geólogo júnior | mês | 8882.5 | 79.56 | 7066.92 | 6.05 | 537.62 | 0.19 | 17.09 | - | - | - | - | 0.04 | 3.18 | - | - | 2.2 | 195.17 | 0.07 | 5.8 | 88.1 | 7825.78 | 16708.28
P8081 | Geólogo pleno | mês | 10386.39 | 79.56 | 8263.41 | 5.18 | 537.62 | 0.16 | 17.09 | - | - | - | - | 0.03 | 3.18 | - | - | 1.88 | 195.17 | 0.06 | 5.8 | 86.87 | 9022.28 | 19408.66
P8082 | Geólogo sênior | mês | 13842.26 | 79.56 | 11012.9 | 3.88 | 537.62 | 0.12 | 17.09 | - | - | - | - | 0.02 | 3.18 | - | - | 1.41 | 195.17 | 0.04 | 5.8 | 85.04 | 11771.77 | 25614.02
P8086 | Historiador / Sociólogo júnior | mês | 3212.59 | 80.99 | 2601.87 | 16.73 | 537.62 | 0.53 | 17.09 | - | - | 0.82 | 26.28 | 0.11 | 3.68 | - | - | 6.08 | 195.17 | 0.18 | 5.8 | 105.45 | 3387.51 | 6600.1
P8087 | Historiador / Sociólogo pleno | mês | 4283.45 | 80.99 | 3469.17 | 12.55 | 537.62 | 0.4 | 17.09 | - | - | - | - | 0.09 | 3.68 | - | - | 4.56 | 195.17 | 0.14 | 5.8 | 98.72 | 4228.53 | 8511.98
P8088 | Historiador / Sociólogo sênior | mês | 7749.53 | 80.99 | 6276.34 | 6.94 | 537.62 | 0.22 | 17.09 | - | - | - | - | 0.05 | 3.68 | - | - | 2.52 | 195.17 | 0.07 | 5.8 | 90.79 | 7035.7 | 14785.23
P8092 | Jornalista júnior | mês | 2639.29 | 80.03 | 2112.22 | 20.37 | 537.62 | 0.65 | 17.09 | - | - | 2.3 | 60.67 | 0.1 | 2.74 | - | - | 7.39 | 195.17 | 0.22 | 5.8 | 111.06 | 2931.32 | 5570.61
P8093 | Jornalista pleno | mês | 3519.05 | 80.03 | 2816.29 | 15.28 | 537.62 | 0.49 | 17.09 | - | - | 0.22 | 7.89 | 0.08 | 2.74 | - | - | 5.55 | 195.17 | 0.16 | 5.8 | 101.81 | 3582.61 | 7101.65
P8094 | Jornalista sênior | mês | 7082.22 | 80.03 | 5667.9 | 7.59 | 537.62 | 0.24 | 17.09 | - | - | - | - | 0.04 | 2.74 | - | - | 2.76 | 195.17 | 0.08 | 5.8 | 90.74 | 6426.33 | 13508.54
P8098 | Laboratorista | mês | 1832.09 | 76.59 | 1403.2 | 29.34 | 537.62 | 1.05 | 19.16 | - | - | 5.96 | 109.11 | 0.24 | 4.31 | - | - | 10.65 | 195.17 | 0.32 | 5.8 | 124.14 | 2274.37 | 4106.46
P8102 | Médico veterinário | mês | 8882.5 | 79.33 | 7046.49 | 6.05 | 537.62 | 0.19 | 17.09 | - | - | - | - | 0.02 | 2.01 | - | - | 2.2 | 195.17 | 0.07 | 5.8 | 87.86 | 7804.18 | 16686.68
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 3776.85 | 79.74 | 3011.66 | 14.23 | 537.62 | 0.45 | 17.09 | - | - | - | - | 0.06 | 2.3 | - | - | 5.17 | 195.17 | 0.15 | 5.8 | 99.81 | 3769.65 | 7546.5
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 5035.8 | 79.74 | 4015.55 | 10.68 | 537.62 | 0.34 | 17.09 | - | - | - | - | 0.05 | 2.3 | - | - | 3.88 | 195.17 | 0.12 | 5.8 | 94.79 | 4773.53 | 9809.33
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 8917.58 | 79.74 | 7110.88 | 6.03 | 537.62 | 0.19 | 17.09 | - | - | - | - | 0.03 | 2.3 | - | - | 2.19 | 195.17 | 0.07 | 5.8 | 88.24 | 7868.86 | 16786.44
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 1819.16 | 78.07 | 1420.21 | 29.55 | 537.62 | 1.14 | 20.8 | - | - | 6.04 | 109.88 | 0.26 | 4.81 | - | - | 10.73 | 195.17 | 0.32 | 5.8 | 126.12 | 2294.31 | 4113.46
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 1676.06 | 77.19 | 1293.75 | 32.08 | 537.62 | 1.24 | 20.8 | - | - | 7.07 | 118.47 | 0.23 | 3.85 | - | - | 11.64 | 195.17 | 0.35 | 5.8 | 129.8 | 2175.46 | 3851.52
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 3416.43 | 80.48 | 2749.54 | 15.74 | 537.62 | 0.5 | 17.09 | - | - | 0.41 | 14.05 | 0.11 | 3.85 | - | - | 5.71 | 195.17 | 0.17 | 5.8 | 103.12 | 3523.12 | 6939.55
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 4555.24 | 80.48 | 3666.06 | 11.8 | 537.62 | 0.38 | 17.09 | - | - | - | - | 0.08 | 3.85 | - | - | 4.28 | 195.17 | 0.13 | 5.8 | 97.15 | 4425.58 | 8980.82
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 6816.78 | 80.48 | 5486.14 | 7.89 | 537.62 | 0.25 | 17.09 | - | - | - | - | 0.06 | 3.85 | - | - | 2.86 | 195.17 | 0.09 | 5.8 | 91.62 | 6245.67 | 13062.45
P8123 | Paleontólogo / Arqueólogo / Antropólogo Junior | mês | 2982.87 | 81.3 | 2425.07 | 18.02 | 537.62 | 0.57 | 17.09 | - | - | 1.34 | 40.06 | 0.18 | 5.24 | - | - | 6.54 | 195.17 | 0.19 | 5.8 | 108.15 | 3226.06 | 6208.93
P8124 | Paleontólogo / Arqueólogo / Antropólogo Pleno | mês | 3977.16 | 81.3 | 3233.43 | 13.52 | 537.62 | 0.43 | 17.09 | - | - | - | - | 0.13 | 5.24 | - | - | 4.91 | 195.17 | 0.15 | 5.8 | 100.43 | 3994.35 | 7971.52
P8125 | Paleontólogo / Arqueólogo / Antropólogo Sênior | mês | 6355.79 | 81.3 | 5167.26 | 8.46 | 537.62 | 0.27 | 17.09 | - | - | - | - | 0.08 | 5.24 | - | - | 3.07 | 195.17 | 0.09 | 5.8 | 93.27 | 5928.18 | 12283.96
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 3332.93 | 80.3 | 2676.34 | 16.13 | 537.62 | 0.51 | 17.09 | - | - | 0.57 | 19.06 | 0.07 | 2.48 | - | - | 5.86 | 195.17 | 0.17 | 5.8 | 103.62 | 3453.56 | 6786.49
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 4443.91 | 80.3 | 3568.46 | 12.1 | 537.62 | 0.38 | 17.09 | - | - | - | - | 0.06 | 2.48 | - | - | 4.39 | 195.17 | 0.13 | 5.8 | 97.36 | 4326.62 | 8770.52
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 7813.28 | 80.3 | 6274.06 | 6.88 | 537.62 | 0.22 | 17.09 | - | - | - | - | 0.03 | 2.48 | - | - | 2.5 | 195.17 | 0.07 | 5.8 | 90 | 7032.22 | 14845.5
P8135 | Secretária | mês | 1968.4 | 76.86 | 1512.91 | 27.31 | 537.62 | - | - | - | - | 5.13 | 100.93 | 0.16 | 3.19 | - | - | 9.92 | 195.17 | 0.29 | 5.8 | 119.67 | 2355.62 | 4324.02
P8139 | Sondador | mês | 1581.29 | 76.04 | 1202.41 | 34 | 537.62 | 1.21 | 19.16 | - | - | 7.85 | 124.15 | 0.29 | 4.53 | - | - | 12.34 | 195.17 | 0.37 | 5.8 | 132.1 | 2088.85 | 3670.14
P8143 | Técnico ambiental | mês | 2291.36 | 76.63 | 1755.87 | 23.46 | 537.62 | 0.84 | 19.16 | - | - | 3.56 | 81.55 | 0.19 | 4.44 | - | - | 8.52 | 195.17 | 0.25 | 5.8 | 113.45 | 2599.61 | 4890.98
P8147 | Técnico de obras | mês | 2865.43 | 76.2 | 2183.46 | 18.76 | 537.62 | 0.67 | 19.16 | - | - | 1.64 | 47.11 | 0.16 | 4.47 | - | - | 6.81 | 195.17 | 0.2 | 5.8 | 104.44 | 2992.78 | 5858.22
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 3833.47 | 77.44 | 2968.64 | 14.02 | 537.62 | 0.5 | 19.16 | - | - | - | - | 0.1 | 3.9 | - | - | 5.09 | 195.17 | 0.15 | 5.8 | 97.31 | 3730.29 | 7563.76
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2183.02 | 75.78 | 1654.29 | 24.63 | 537.62 | 0.88 | 19.16 | - | - | 4.03 | 88.05 | 0.15 | 3.35 | - | - | 8.94 | 195.17 | 0.27 | 5.8 | 114.68 | 2503.45 | 4686.46
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 3203.94 | 76.12 | 2438.84 | 16.78 | 537.62 | - | - | - | - | 0.84 | 26.8 | 0.1 | 3.26 | - | - | 6.09 | 195.17 | 0.18 | 5.8 | 100.11 | 3207.49 | 6411.42
P8163 | Topógrafo | mês | 1926.61 | 76.71 | 1477.91 | 27.91 | 537.62 | 0.99 | 19.16 | - | - | 5.37 | 103.44 | 0.18 | 3.54 | - |  | 10.13 | 195.17 | 0.3 | 5.8 | 121.59 | 2342.64 | 4269.25

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
LICENCIAMENTO AMBIENTAL - BR-158/MT
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Rodovia: |  | BR - 158/MT | [25 empty] | ÍNDICE BASE
Trecho do Contorno Leste: |  | 114,5 km
Prazo de execução: |  | 24 meses | [25 empty] | 2020-01-01
PRODUTOS PARA REQUERIMENTO DA LI DO TRECHO DO CONTORNO LESTE |  | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | % | TOTAL
1 | 4 Relatórios trimestrais do diagnóstico das 4 campanhas de fauna |  |  |  | 129911.487 |  |  | 129911.487 |  |  | 129911.487 |  |  | 129911.487 | [12 empty] | 40.73% | 519645.9478 | 519645.9478
2 | Relatório do Inventário Florestal para requerimento da ASV |  |  |  | 130271.1433 | [21 empty] | 10.21% | 130271.1433 | 130271.1433
3 | Relatório do Plano de Ação para o Controle de Malária (PACM) |  |  | 36182.9837 | [22 empty] | 2.836% | 36182.9837 | 36182.9837
4 | Relatório do Plano Básico Ambiental para requerimento da LI |  |  |  |  | 249539.7566 | [20 empty] | 19.56% | 249539.7566 | 249539.7566
5 | Relatório do Projeto Arqueológico visando anuência do IPHAN para LI | [5 empty] | 57419.9947 | [19 empty] | 4.501% | 57419.9947 | 57419.9947
6 | Relatório do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI) | [24 empty] | 225890.2333 | 17.71% | 225890.2333 | 225890.2333
7 | Relatório da Outorga de Direito do Uso de Recursos Hídricos para requerimento da LI |  |  |  | 56881.4289 | [21 empty] | 4.458% | 56881.4289 | 56881.4289
100%
| Percentual (%) |  | 0% | 2.836% | 24.85% | 19.56% | 4.501% | 10.18% | 0% | 0% | 10.18% | 0% | 0% | 10.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.71% |  | 100%
| Percentual Acumulado (%) |  | 0% | 2.836% | 27.69% | 47.25% | 51.75% | 61.93% | 61.93% | 61.93% | 72.11% | 72.11% | 72.11% | 82.29% | 82.29% | 82.29% | 82.29% | 82.29% | 82.29% | 82.29% | 82.29% | 82.29% | 82.29% | 82.29% | 82.29% | 100% |  |  | 1275831.4883
Valor Total (R$) |  |  | 0 | 36182.9837 | 317064.0592 | 249539.7566 | 57419.9947 | 129911.487 | 0 | 0 | 129911.487 | 0 | 0 | 129911.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225890.2333 | 1 | 1275831.4883 | 1275831.4883

## ORÇAMENTO
LICENCIAMENTO AMBIENTAL - BR-158/MT
PLANILHA DE ORÇAMENTO REFERENCIAL PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL
2020-01-01
Descrição | Quant. | Valor Unitário R$ | Valor Total R$
| (1) | (2) | (3) = (1*2)
1. ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA O TRECHO DO CONTORNO LESTE - REQ. LI
1.1 - Realização das Campanhas de Fauna | Quant. | Valor Unit. | Valor Total
SUBTOTAL | 1 | 519645.9478 | 519645.9478 | 48
1.2 - Inventário Florestal - ASV | Quant. | Valor Unit. | Valor Total
SUBTOTAL | 1 | 130271.1433 | 130271.1433 | 51
1.3 - Elaboração do PBA | Quant. | Valor Unit. | Valor Total
SUBTOTAL | 1 | 249539.7566 | 249539.7566 | 54
1.4 - Malarígeno | Quant. | Valor Unit. | Valor Total
SUBTOTAL | 1 | 36182.9837 | 36182.9837 | 57
1.5 - Arqueologia | Quant. | Valor Unit. | Valor Total
SUBTOTAL | 1 | 57419.9947 | 57419.9947 | 60
1.6 - PBAI | Quant. | Valor Unit. | Valor Total
SUBTOTAL | 1 | 225890.2333 | 225890.2333 | 63
1.7 - Outorga | Quant. | Valor Unit. | Valor Total
SUBTOTAL | 1 | 56881.4289 | 56881.4289 | 66
TOTAL DAELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PARA REQUERIMENTO DA LI |  |  | 1275831.4883 | 68
TOTAL GERAL |  |  | 1275831.4883
RODOVIA: BR-158/MT
EXTENSÃO: 114,5 KM

## CENTRAL-PBA
TRECHO CONTORNO LESTE DA BR-158/MT - REQUERIMENTO DE LI
PLANO BÁSICO AMBIENTAL
2020-01-01
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A1 - EQUIPE
Equipe | Cód. | Unidade | Prof. | Mês | Total | UNIT. | TOTAL
Coordenador | P8044 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 15919.16 | 15919.16
Profissional Sênior (Meio Biótico - Fauna) | P8034 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 6057.5 | 6057.5
Profissional Sênior (Meio Biótico - Flora) | P8070 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 15784.7 | 15784.7
Profissional Sênior (Meio Socieconômico) | P8125 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 6355.79 | 6355.79
Profissional Sênior (Meio Físico) | P8082 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 13842.26 | 13842.26
Engenheiro/Profissional (SIG) | P8051 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 8882.5 | 8882.5
Auxiliar de Escritório/Campo/Motorista | P8026 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 1501.2 | 1501.2
Equipe Técnica - Campo | [6 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Pleno (PBA) | P8058 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 9593.39 | 9593.39
Auxiliar de Escritório/Campo/Motorista | P8025 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 1198.99 | 1198.99
SUBTOTAL ITEM A1 | [6 empty] | 79135.49 | 19
B1 - ENCARGOS TOTAIS
Coordenador |  |  |  |  | 84.82% |  | 13502.6315
Profissional Sênior (Meio Biótico - Fauna) |  |  |  |  | 93.09% |  | 5638.9268
Profissional Sênior (Meio Biótico - Flora) |  |  |  |  | 85.16% |  | 13442.2505
Profissional Sênior (Meio Socieconômico) |  |  |  |  | 93.27% |  | 5928.0453
Profissional Sênior (Meio Físico) |  |  |  |  | 85.04% |  | 11771.4579
Engenheiro/Profissional (SIG) |  |  |  |  | 88.48% |  | 7859.236
Auxiliar de Escritório/Campo/Motorista |  |  |  |  | 135.3% |  | 2031.4238
Engenheiro/Profissional Pleno (PBA) |  |  |  |  | 88.09% |  | 8450.8173
Auxiliar de Escritório/Campo/Motorista |  |  |  |  | 154.8% |  | 1856.636
SUBTOTAL ITEM B1 | [6 empty] | 70481.4251 | 31
C1 - DESPESAS GERAIS |  | Nível | Prof. | Dias | Unidade | UNIT. | TOTAL
Reprografia |  |  | 10 | 1 | verba | 250 | 2500
Diárias Hotel - Equipe Campo |  |  | 2 | 30 | dia | 177 | 10620
[7 empty] | 13120 | 36
Veículos |  |  | Quant. | Dias | Horas | UNIT. | TOTAL
Veículo (CAMINHONETE - 140 A 185 CV) - Equipe Campo |  |  | 1 | 30 | 240 | 46.14 | 11073.6 | 38
SUBTOTAL ITEM C1 | [6 empty] | 24193.6 | 39
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 173810.5151 | 41
II - CUSTOS INDIRETOS
A2 - DESPESAS INDIRETAS
Administração Central |  |  |  |  | 10% |  | 17381.0515
Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.25% |  | 434.5263
Riscos |  |  |  |  | 0.72% |  | 1251.4357
Garantias Contratuais |  |  |  |  | 0.14% |  | 243.3347
SUBTOTAL ITEM A2 |  |  |  |  | 11.11% |  | 19310.3482 | 49
B2 - LUCRO OPERACIONAL
Taxa de 12,00% dos subitens (A1+...+C1) |  |  |  |  | 12% |  | 20857.2618 | 52
C2 - DESPESAS FISCAIS
PIS |  |  |  |  | 2.37% |  | 4119.3092
COFINS |  |  |  |  | 10.91% |  | 18962.7272
ISSQN* |  |  |  |  | 7.18% |  | 12479.595
[7 empty] | 35561.6314 | 58
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | [6 empty] | 75729.2414 | 60
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 249539.7566
OBSERVAÇÃO:

## CENTRAL-Campanhas de Fauna
TRECHO CONTORNO LESTE DA BR-158/MT - REQUERIMENTO DE LI
REALIZAÇÃO DE 4 CAMPANHAS DE FAUNA
2020-01-01
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A1 - EQUIPE
Equipe de Escritório | Cód. | Unidade | Prof. | Mês | Total | UNIT. | TOTAL
Profissional Sênior (Meio Biótico (Fauna Terrestre) | P8034 | H/MÊS | 1 | 2 | 2 | 6057.5 | 12115
Profissional Sênior - Biólogo (Fauna aquática) | P8034 | H/MÊS | 1 | 2 | 2 | 6057.5 | 12115
Engenheiro/Profissional Pleno (SIG) | P8052 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 9288.81 | 9288.81
Equipe de Campo
Profissional Pleno - Biólogo (Fauna Terrestre) | P8033 | H/MÊS | 3 | 2 | 6 | 3781.9 | 22691.4
Auxiliar de Escritório/Campo/Motorista | P8113 | H/MÊS | 1 | 2 | 2 | 1676.06 | 3352.12
Profissional Pleno - Biólogo (Fauna Aquática) | P8033 | H/MÊS | 2 | 2 | 4 | 3781.9 | 15127.6
Auxiliar de Escritório/Campo/Motorista | P8113 | H/MÊS | 1 | 2 | 2 | 1676.06 | 3352.12
Profissional Pleno - Biólogo (Fauna Atropelada) | P8033 | H/MÊS | 1 | 2 | 2 | 3781.9 | 7563.8
Auxiliar de Escritório/Campo/Motorista | P8113 | H/MÊS | 1 | 2 | 2 | 1676.06 | 3352.12
SUBTOTAL ITEM A1 | [6 empty] | 88957.97 | 19
B1 - ENCARGOS TOTAIS
Profissional Sênior (Meio Biótico (Fauna Terrestre) |  |  |  |  | 93.09% |  | 11277.8535
Profissional Sênior - Biólogo (Fauna aquática) |  |  |  |  | 93.09% |  | 11277.8535
Engenheiro/Profissional Pleno (SIG) |  |  |  |  | 88.11% |  | 8184.3705
Profissional Pleno - Biólogo (Fauna Terrestre) |  |  |  |  | 100.6% |  | 22836.625
Auxiliar de Escritório/Campo/Motorista |  |  |  |  | 129.8% |  | 4351.0518
Profissional Pleno - Biólogo (Fauna Aquática) |  |  |  |  | 100.6% |  | 15224.4166
Auxiliar de Escritório/Campo/Motorista |  |  |  |  | 129.8% |  | 4351.0518
Profissional Pleno - Biólogo (Fauna Atropelada) |  |  |  |  | 100.6% |  | 7612.2083
Auxiliar de Escritório/Campo/Motorista |  |  |  |  | 129.8% |  | 4351.0518
SUBTOTAL ITEM B1 | [6 empty] | 89466.4827 | 31
C1 - DESPESAS GERAIS |  | Nível | Prof. | Dias | Unidade | UNIT. | TOTAL
Reprografia |  |  | 10 | 1 | verba | 250 | 2500
Diárias Hotel - Equipe Campo Fauna Terrestre |  |  | 3 | 60 | dia | 177 | 31860
Diárias Hotel - Equipe Campo Fauna Aquática |  |  | 2 | 60 | dia | 177 | 21240
Diárias Hotel - Equipe Campo Fauna Atropelada |  |  | 1 | 60 | dia | 177 | 10620
Diárias Hotel - Auxiliar de Escritório/Campo/Motorista |  |  | 3 | 60 | dia | 177 | 31860
Material Campo |  |  | 1 | 1 | verba | 17000 | 17000
Análise de Amostras de Ictofauna |  |  | 1 | 1 | verba | 2000 | 2000
[7 empty] | 117080 | 41
Veículos |  |  | Quant. | Dias | Horas | UNIT. | TOTAL
Veículo (CAMINHONETE - 140 A 185 CV) - Equipe Fauna Terrestre |  |  | 1 | 60 | 480 | 46.14 | 22147.2
Veículo (CAMINHONETE - 140 A 185 CV) - Equipe Fauna Aquática |  |  | 1 | 60 | 480 | 46.14 | 22147.2
Veículo (CAMINHONETE - 140 A 185 CV) - Equipe Fauna Atropelada |  |  | 1 | 60 | 480 | 46.14 | 22147.2
[7 empty] | 66441.6 | 46
SUBTOTAL ITEM C1 | [6 empty] | 183521.6 | 47
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 361946.0527 | 49
II - CUSTOS INDIRETOS
A2 - DESPESAS INDIRETAS
Administração Central |  |  |  |  | 10% |  | 36194.6053
Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.25% |  | 904.8651
Riscos |  |  |  |  | 0.72% |  | 2606.0116
Garantias Contratuais |  |  |  |  | 0.14% |  | 506.7245
SUBTOTAL ITEM A2 |  |  |  |  | 11.11% |  | 40212.2065 | 57
B2 - LUCRO OPERACIONAL
Taxa de 12,00% dos subitens (A1+...+C1) |  |  |  |  | 12% |  | 43433.5263 | 60
C2 - DESPESAS FISCAIS
PIS |  |  |  |  | 2.37% |  | 8578.1214
COFINS |  |  |  |  | 10.91% |  | 39488.3143
ISSQN* |  |  |  |  | 7.18% |  | 25987.7266
[7 empty] | 74054.1624 | 66
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | [6 empty] | 157699.8952 | 68
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 519645.9478
OBSERVAÇÃO:
a) Deverão ser realizadas 4 campanhas de 15 dias cada campanha.

## CENTRAL-Invent. Florestal - ASV
TRECHO CONTORNO LESTE DA BR-158/MT - REQUERIMENTO DE LI
INVENTÁRIO FLORESTAL PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - ASV
2020-01-01
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A1 - EQUIPE
Equipe de Escritório | Cód. | Unidade | Prof. | Mês | Total | UNIT. | TOTAL
Engenheiro Florestal Sênior | P8070 | H X MÊS | 1 | 1 | 1 | 15784.7 | 15784.7
Engenheiro/Profissional Pleno (SIG) | P8052 | H X MÊS | 1 | 0.5 | 0.5 | 9288.81 | 4644.405
Equipe de Campo
Engenheiro Florestal Pleno | P8069 | Diária | 1 | 30 | 30 | 483.3518 | 14500.5545
Auxiliar Técnico | P8025 | Diária | 1 | 30 | 30 | 54.4995 | 1634.9864
SUBTOTAL ITEM A1 | [6 empty] | 36564.6459 | 14
B1 - ENCARGOS TOTAIS
Engenheiro Florestal Sênior |  |  |  |  | 85.16% |  | 13442.2505
Engenheiro/Profissional Pleno (SIG) |  |  |  |  | 88.11% |  | 4092.1852
Engenheiro Florestal Pleno |  |  |  |  | 87.49% |  | 14500.5545
Auxiliar Técnico |  |  |  |  | 154.8% |  | 1634.9864
SUBTOTAL ITEM B1 | [6 empty] | 33669.9767 | 20
C1 - DESPESAS GERAIS |  | Nível | Prof. | Dias | Unidade | UNIT. | TOTAL
Reprografia |  |  | 10 | 1 | verba | 250 | 2500
Diárias Hotel - Engenheiro Florestal Pleno |  |  | 1 | 30 | dia | 177 | 5310
Diárias Hotel - Auxiliar Técnico |  |  | 1 | 30 | dia | 177 | 5310
[7 empty] | 13120 | 26
Veículos |  |  | Quant. | Dias | Horas | UNIT. | TOTAL
CAMINHONETE - 140 A 165 CV |  |  | 1 | 20 | 160 | 46.14 | 7382.4 | 28
SUBTOTAL ITEM C1 | [6 empty] | 20502.4 | 29
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 90737.0226 | 31
II - CUSTOS INDIRETOS
A2 - DESPESAS INDIRETAS
Administração Central |  |  |  |  | 10% |  | 9073.7023
Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.25% |  | 226.8426
Riscos |  |  |  |  | 0.72% |  | 653.3066
Garantias Contratuais |  |  |  |  | 0.14% |  | 127.0318
SUBTOTAL ITEM A2 |  |  |  |  | 11.11% |  | 10080.8832 | 39
B2 - LUCRO OPERACIONAL
Taxa de 12,00% dos subitens (A1+...+C1) |  |  |  |  | 12% |  | 10888.4427 | 42
C2 - DESPESAS FISCAIS
PIS |  |  |  |  | 2.37% |  | 2150.4674
COFINS |  |  |  |  | 10.91% |  | 9899.4092
ISSQN* |  |  |  |  | 7.18% |  | 6514.9182
[7 empty] | 18564.7948 | 48
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | [6 empty] | 39534.1207 | 50
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 130271.1433
OBSERVAÇÃO:
a) Elaboração do inventário em 1 mês
b) Campo 30 dias

## CENTRAL-Malarígeno
TRECHO CONTORNO LESTE DA BR-158/MT - REQUERIMENTO DE LI
MALARÍGENO
2020-01-01
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A1 - EQUIPE
Profissional | Cód. | Unidade | Prof. | Qtde | Total | UNIT. | TOTAL
Profissional Sênior - Especialista em Malária | P8034 | Díária | 1 | 20 | 20 | 275.3409 | 5506.8182
Equipe de Campo
Profissional Pleno Especialista em Malária | P8033 | Diária | 1 | 10 | 10 | 171.9045 | 1719.0455
Auxiliar Técnico | P8025 | Diária | 1 | 10 | 10 | 54.4995 | 544.9955
SUBTOTAL ITEM A1 | [6 empty] | 7770.8591 | 13
B1 - ENCARGOS TOTAIS
Profissional Sênior - Especialista em Malária |  |  |  |  | 93.09% |  | 5126.297
Profissional Pleno Especialista em Malária |  |  |  |  | 100.6% |  | 1730.0473
Auxiliar Técnico |  |  |  |  | 154.8% |  | 843.9255
SUBTOTAL ITEM B1 | [6 empty] | 7700.2699 | 19
C1 - DESPESAS GERAIS |  | Nível | Prof. | Dias | Total | UNIT. | TOTAL
Reprografia |  |  | 10 | 1 | verba | 250 | 2500
Diárias - Prof Pleno Esp Malária |  |  | 1 | 10 | dias | 177 | 1770
Diárias - Auxiliar Técnico |  |  | 1 | 10 | dias | 177 | 1770
[7 empty] | 6040 | 25
Veículos |  |  | Quant. | Dias | Horas | UNIT. | TOTAL
CAMINHONETE - 140 A 165 CV |  |  | 1 | 10 | 80 | 46.14 | 3691.2
[7 empty] | 3691.2 | 28
SUBTOTAL ITEM C1 | [6 empty] | 9731.2 | 29
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 25202.3289 | 31
II - CUSTOS INDIRETOS
A2 - DESPESAS INDIRETAS
Administração Central |  |  |  |  | 10% |  | 2520.2329
Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.25% |  | 63.0058
Riscos |  |  |  |  | 0.72% |  | 181.4568
Garantias Contratuais |  |  |  |  | 0.14% |  | 35.2833
SUBTOTAL ITEM A2 |  |  |  |  | 11.11% |  | 2799.9787 | 39
B2 - LUCRO OPERACIONAL
Taxa de 12,00% dos subitens (A1+...+C1) |  |  |  |  | 12% |  | 3024.2795 | 42
C2 - DESPESAS FISCAIS
PIS |  |  |  |  | 2.37% |  | 597.2952
COFINS |  |  |  |  | 10.91% |  | 2749.5741
ISSQN* |  |  |  |  | 7.18% |  | 1809.5272
[7 empty] | 5156.3965 | 48
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | [6 empty] | 10980.6547 | 50
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 36182.9837
OBSERVAÇÕES

## CENTRAL-Projeto Arqueológico
TRECHO CONTORNO LESTE DA BR-158/MT - REQUERIMENTO DE LI
Projeto Arqueológico para obtenção da LI
2020-01-01
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A1 - EQUIPE
Profissional | Cód. | Unidade | Prof. | Mês | Total | UNIT. | TOTAL
Engenheiro/Profissional Sênior (Arqueólogo) | P8125 | H X MÊS | 1 | 1 | 1 | 6355.79 | 6355.79
Equipe Técnica - Campo
Engenheiro/Profissional Pleno (Arqueólogo) | P8124 | Diária | 1 | 20 | 20 | 180.78 | 3615.6
Auxiliar de Escritório/Campo/Motorista | P8113 | Diária | 1 | 20 | 20 | 76.1845 | 1523.6909
SUBTOTAL ITEM A1 | [6 empty] | 11495.0809 | 13
B1 - ENCARGOS TOTAIS
Engenheiro/Profissional Sênior (Arqueólogo) |  |  |  |  | 93.27% |  | 5928.0453
Engenheiro/Profissional Pleno (Arqueólogo) |  |  |  |  | 100.4% |  | 3631.1471
Auxiliar de Escritório/Campo/Motorista |  |  |  |  | 129.8% |  | 1977.7508
SUBTOTAL ITEM B1 | [6 empty] | 11536.9432 | 19
C1 - DESPESAS GERAIS |  | Nível | Prof. | Dias | Unidade | UNIT. | TOTAL
Reprografia |  |  | 10 | 1 | verba | 250 | 2500
Diárias - Engenheiro Florestal Pleno |  |  | 1 | 20 | dia | 177 | 3540
Diárias - Auxiliar Técnico |  |  | 1 | 20 | dia | 177 | 3540
[7 empty] | 9580 | 25
Veículos |  |  | Quant. | Dias | Horas | UNIT. | TOTAL
CAMINHONETE - 140 A 165 CV |  |  | 1 | 20 | 160 | 46.14 | 7382.4 | 27
SUBTOTAL ITEM C1 | [6 empty] | 16962.4 | 28
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 39994.4241 | 30
II - CUSTOS INDIRETOS
A2 - DESPESAS INDIRETAS
Administração Central |  |  |  |  | 10% |  | 3999.4424
Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.25% |  | 99.9861
Riscos |  |  |  |  | 0.72% |  | 287.9599
Garantias Contratuais |  |  |  |  | 0.14% |  | 55.9922
SUBTOTAL ITEM A2 |  |  |  |  | 11.11% |  | 4443.3805 | 38
B2 - LUCRO OPERACIONAL
Taxa de 12,00% dos subitens (A1+...+C1) |  |  |  |  | 12% |  | 4799.3309 | 41
C2 - DESPESAS FISCAIS
PIS |  |  |  |  | 2.37% |  | 947.8679
COFINS |  |  |  |  | 10.91% |  | 4363.3917
ISSQN* |  |  |  |  | 7.18% |  | 2871.5997
[7 empty] | 8182.8592 | 47
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | [6 empty] | 17425.5706 | 49
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 57419.9947
OBSERVAÇÃO:
a) Elaboração do inventário em 1 mês
b) Campo 20 dias

## CENTRAL-PBAI
BR 158/MT - TRECHO CENTRAL
ELABORAÇÃO DO PBAI
2020-01-01
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A1 - EQUIPE
Equipe Elaboraçã do PBAI | Cód. | Unidade | Prof. | Mês | Total | UNIT. | TOTAL
Profissional Sênior (Antropólogo) | P8125 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 6355.79 | 6355.79
Profissional Sênior (Especialista em Flora) | P8070 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 15784.7 | 15784.7
Profissional Sênior (Especialista em Fauna) | P8034 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 6057.5 | 6057.5
Profissional Pleno (SIG) | P8052 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 9288.81 | 9288.81
Auxiliar de Escritório | P8026 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 1501.2 | 1501.2
Equipe Técnica-Campo
Profissional Sênior (Antropólogo) | P8125 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 6355.79 | 6355.79
Profissional Pleno - Biólogo (Especialista em Fauna) | P8033 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 3781.9 | 3781.9
Profissional Pleno - Biólogo (Especialista em Flora) | P8033 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 3781.9 | 3781.9
Auxiliar de Escritório/Campo/Motorista | P8113 | H/MÊS | 1 | 1 | 1 | 1676.06 | 1676.06
SUBTOTAL ITEM A1 | [6 empty] | 54583.65 | 19
B1 - ENCARGOS TOTAIS
Profissional Sênior (Antropólogo) |  |  |  |  | 93.27% |  | 5928.0453
Profissional Sênior (Especialista em Flora) |  |  |  |  | 85.16% |  | 13442.2505
Profissional Sênior (Especialista em Fauna) |  |  |  |  | 93.09% |  | 5638.9268
Profissional Pleno (SIG) |  |  |  |  | 88.11% |  | 8184.3705
Auxiliar de Escritório |  |  |  |  | 135.3% |  | 2031.4238
Profissional Sênior (Antropólogo) |  |  |  |  | 93.27% |  | 5928.0453
Profissional Pleno - Biólogo (Especialista em Fauna) |  |  |  |  | 100.6% |  | 3806.1042
Profissional Pleno - Biólogo (Especialista em Flora) |  |  |  |  | 100.6% |  | 3806.1042
Auxiliar de Escritório/Campo/Motorista |  |  |  |  | 129.8% |  | 2175.5259
SUBTOTAL ITEM B1 | [6 empty] | 50940.7965 | 31
C1 - DESPESAS GERAIS |  | Nível | Prof. | Dias | Unidade | UNIT. | TOTAL
Reprografia |  |  | 10 | 1 | verba | 250 | 2500
Diárias de Hotel - Equipe de Campo |  |  | 3 | 30 | dia | 177 | 15930
Diárias de Hotel - Equipe de Campo |  |  | 1 | 30 | dia | 177 | 5310
Material Campo |  |  | 1 | 1 | verba | 17000 | 17000
[7 empty] | 40740 | 38
Veículos |  |  | Quant. | Dias | Horas | UNIT. | TOTAL
Veículo (CAMINHONETE - 140 A 185 CV) - Equipe Fauna Terrestre |  |  | 1 | 30 | 240 | 46.14 | 11073.6 | 40
SUBTOTAL ITEM C1 | [6 empty] | 51813.6 | 41
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 157338.0465 | 43
II - CUSTOS INDIRETOS
A2 - DESPESAS INDIRETAS
Administração Central |  |  |  |  | 10% |  | 15733.8046
Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.25% |  | 393.3451
Riscos |  |  |  |  | 0.72% |  | 1132.8339
Garantias Contratuais |  |  |  |  | 0.14% |  | 220.2733
SUBTOTAL ITEM A2 |  |  |  |  | 11.11% |  | 17480.257 | 51
B2 - LUCRO OPERACIONAL
Taxa de 12,00% dos subitens (A1+...+C1) |  |  |  |  | 12% |  | 18880.5656 | 54
C2 - DESPESAS FISCAIS
PIS |  |  |  |  | 2.37% |  | 3728.9117
COFINS |  |  |  |  | 10.91% |  | 17165.5809
ISSQN* |  |  |  |  | 7.18% |  | 11296.8717
[7 empty] | 32191.3643 | 60
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | [6 empty] | 68552.1868 | 62
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 225890.2333
OBSERVAÇÃO:

## POLU ATMOSF (hidden)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL - BR-158/MT
PLANO AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO - PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA - CUSTO POR CAMPANHA
2020-01-01
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A-EQUIPE
Profissional | Nível | Unidade | Prof. | Qtde | Total | UNIT. | TOTAL
Especialista Ambiental | P4 | Diária | 1 | 15 | 15 | 403.75 | 6056.25
Auxiliar Técnico | T4 | Diária | 1 | 15 | 15 | 103.3832 | 1550.748
7606.998
B-ENCARGOS SOCIAIS
Taxa de 84,04% dos salários |  |  |  |  | 84.04% | 7606.998 | 6392.9211
C-CUSTOS ADMINISTRATIVOS
Taxa de 30,0% dos salários |  |  |  |  | 30% | 7606.998 | 2282.0994
D-DESPESAS GERAIS
Veículos |  |  | Quant. | Dias | Total | UNIT. | TOTAL
SEDAN - 71 A 115 CV |  |  | 1 | 15 | 15 | 112.2082 | 1683.1234
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 17965.1419
II - CUSTOS INDIRETOS
A - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA
Taxa de 12,00% dos subitens (A+...+E) |  |  |  |  | 12% | 17965.1419 | 2155.817
B - DESPESAS FISCAIS
Taxa de 16,62% dos subitens (A+...+E) + (A) |  |  |  |  | 16.62% | 20120.9589 | 3344.1034
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | [6 empty] | 5499.9204
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 23465.0623
OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO PBA
a) Período da Obra: 12 meses
b) Nº de Campanhas: 06 com periodicidade bimestral, primeira campanha no primeiro mês.
c) Veículos: 01 Veículo Sedan

## CENTRAL-OUTORGA
BR 158 - TRECHO CENTRAL
OUTORGA DA ÁGUA
2020-01-01
I - CUSTOS DIRETOS
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | CUSTO
A1 - EQUIPE
Profissional | Cód. | Unidade | Prof. | Qtde | Total | UNIT. | TOTAL
Engenheiro Ambiental | P8058 | Diária | 1 | 30 | 30 | 436.0632 | 13081.8955
Auxiliar Técnico | P8025 | Diária | 1 | 30 | 30 | 54.4995 | 1634.9864
SUBTOTAL ITEM A1 | [6 empty] | 14716.8818 | 11
B1 - ENCARGOS SOCIAIS
Engenheiro Ambiental |  |  |  |  | 88.09% |  | 11523.8417
Auxiliar Técnico |  |  |  |  | 154.8% |  | 2531.7764
SUBTOTAL ITEM B1 | [6 empty] | 14055.6181 | 16
C1 - DESPESAS GERAIS
Diversas |  |  | Quant. | Dias | Total | UNIT. | TOTAL
Diárias - Engenheiro Ambiental |  |  | 1 | 15 | 15 | 177 | 2655
Diárias - Auxiliar Técnico |  |  | 1 | 15 | 15 | 177 | 2655
[7 empty] | 5310 | 23
Veículos |  |  | Quant. | Dias | Horas | UNIT. | TOTAL
CAMINHONETE - 140 A 165 CV |  |  | 1 | 15 | 120 | 46.14 | 5536.8 | 25
SUBTOTAL ITEM C1 | [6 empty] | 10846.8 | 26
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 39619.2999 | 28
II - CUSTOS INDIRETOS
A2 - DESPESAS INDIRETAS
Administração Central |  |  |  |  | 10% |  | 3961.93
Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.25% |  | 99.0482
Riscos |  |  |  |  | 0.72% |  | 285.259
Garantias Contratuais |  |  |  |  | 0.14% |  | 55.467
SUBTOTAL ITEM A2 |  |  |  |  | 11.11% |  | 4401.7042 | 36
B2 - LUCRO OPERACIONAL
Taxa de 12,00% dos subitens (A1+...+C1) |  |  |  |  | 12% |  | 4754.316 | 39
C2 - DESPESAS FISCAIS
PIS |  |  |  |  | 2.37% |  | 938.9774
COFINS |  |  |  |  | 10.91% |  | 4322.4656
ISSQN* |  |  |  |  | 7.18% |  | 2844.6657
[7 empty] | 8106.1088 | 45
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | [6 empty] | 17262.129 | 47
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS | [6 empty] | 56881.4289 | 49
OBSERVAÇÃO: