## Produtos
Anexo VI - Lista de Produtos, Cronograma e Valores Referenciais
Produtos relativos ao Porto Organizado de Paranaguá/PR
PRODUTO 1 - Relatório Executivo do levantamento de dados e informações sobre a situação atual do Porto Organizado de Paranaguá, com respectivos anexos, documentos comprobatórios e acervo de imagens utilizadas no documento, em formatos PDF, GIF e JPG
PRODUTO 2: Relatório Detalhado sobre a situação atual do Porto Organizado de Paranaguá, com diagnóstico do plano operacional do PDZ vigente, com respectivos anexos, documentos comprobatórios e acervo de imagens utilizadas no documento, em formatos PDF, GIF e JPG;
Produtos relativos ao Porto Organizado de Antonina/PR
PRODUTO 3: Relatório Executivo do levantamento de dados e informações sobre a situação atual do Porto Organizado de Antonina, com respectivos anexos, documentos comprobatórios e acervo de imagens utilizadas no documento, em formatos PDF, GIF e JPG;
PRODUTO 4: Relatório Detalhado sobre a situação atual do Porto Organizado de Antonina, com diagnóstico do plano operacional do PDZ vigente, com respectivos anexos, documentos comprobatórios e acervo de imagens utilizadas no documento, em formatos PDF, GIF e JPG.

## Cronograma
ID | Atividade | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | PRODUTO 1 - Relatório Executivo do levantamento de dados e informações sobre a situação atual do Porto Organizado de Paranaguá, com respectivos anexos, documentos comprobatórios e acervo de imagens utilizadas no documento, em formatos PDF, GIF e JPG
2 | PRODUTO 2: Relatório Detalhado sobre a situação atual do Porto Organizado de Paranaguá, com diagnóstico do plano operacional do PDZ vigente, com respectivos anexos, documentos comprobatórios e acervo de imagens utilizadas no documento, em formatos PDF, GIF e JPG;
3 | PRODUTO 3: Relatório Executivo do levantamento de dados e informações sobre a situação atual do Porto Organizado de Antonina, com respectivos anexos, documentos comprobatórios e acervo de imagens utilizadas no documento, em formatos PDF, GIF e JPG;
4 | PRODUTO 4: Relatório Detalhado sobre a situação atual do Porto Organizado de Antonina, com diagnóstico do plano operacional do PDZ vigente, com respectivos anexos, documentos comprobatórios e acervo de imagens utilizadas no documento, em formatos PDF, GIF e JPG.
LEGENDA:
ATIVIDADE
MÊS DE ENTREGA DA VERSÃO PRELIMINAR DO PRODUTO
MÊS DE ENTREGA DA VERSÃO FINAL DO PRODUTO, PÓS AJUSTES
6

## VALORES REF.
ESTIMATIVA DE CUSTOS /ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Referência: Janeiro 2021
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
[6 empty] | TOTAIS | PART. %
|  | PRODUTO 1 - Relatório Executivo do levantamento de dados e informações sobre a situação atual do Porto Organizado de Paranaguá, com respectivos anexos, documentos comprobatórios e acervo de imagens utilizadas no documento, em formatos PDF, GIF e JPG | PRODUTO 2: Relatório Detalhado sobre a situação atual do Porto Organizado de Paranaguá, com diagnóstico do plano operacional do PDZ vigente, com respectivos anexos, documentos comprobatórios e acervo de imagens utilizadas no documento, em formatos PDF, GIF e JPG; | PRODUTO 3: Relatório Executivo do levantamento de dados e informações sobre a situação atual do Porto Organizado de Antonina, com respectivos anexos, documentos comprobatórios e acervo de imagens utilizadas no documento, em formatos PDF, GIF e JPG; | PRODUTO 4: Relatório Detalhado sobre a situação atual do Porto Organizado de Antonina, com diagnóstico do plano operacional do PDZ vigente, com respectivos anexos, documentos comprobatórios e acervo de imagens utilizadas no documento, em formatos PDF, GIF e JPG.
I | CUSTOS TOTAIS DE EQUIPE + ENCARGOS DIRETOS E INDIRETOS (I.1+I.2) | 100779.2 | 90701.28 | 50389.6 | 80623.36 | 322493.44 | 73.68%
I.1 | Total salários Equipe Técnica por produto- R$ | 53850.78 | 48465.702 | 26925.39 | 43080.624 | 172322.496 | 39.37%
I.2 | Encargos Sociais, Complementares e Adicionais - R$ (anexo II, Resolução DNIT 11/2020) | 46928.42 | 42235.578 | 23464.21 | 37542.736 | 150170.944 | 34.31%
II | CUSTOS COM VIAGENS E ALUGUEL DE VEÍCULO PARA VISITAS TÉCNICAS (II.1+II.2) | 6050.1067 | 6050.1067 | 6050.1067 | 3774.44 | 21924.76 | 5.009%
II.1 | Passagens aéreas + Diárias | 3756.6667 | 3756.6667 | 3756.6667 | 1481 | 12751 | 2.913%
II.2 | Aluguel de veículo | 2293.44 | 2293.44 | 2293.44 | 2293.44 | 9173.76 | 2.096%
III | REMUNERAÇÃO DA LICITANTE | 12093.504 | 10884.1536 | 6046.752 | 9674.8032 | 38699.2128 | 8.841%
III.1 | Taxa de 12% sobre item "I" | 12093.504 | 10884.1536 | 6046.752 | 9674.8032 | 38699.2128 | 8.841%
IV | DESPESAS FISCAIS | 16946.5005 | 15338.0645 | 8904.3204 | 13405.346 | 54594.2313 | 12.47%
IV.1 | PIS - 1,65% sobre valor de venda (I+II+III) | 1962.2264 | 1775.9864 | 1031.0266 | 1552.198 | 6321.4373 | 1.444%
IV.2 | COFINS - 7,60% sobre valor de venda (I+II+III) | 9038.1336 | 8180.3011 | 4748.9709 | 7149.5178 | 29116.9234 | 6.652%
IV.3 | ISSQN - 5% sobre valor de venda (I+II+III) | 5946.1405 | 5381.777 | 3124.3229 | 4703.6302 | 19155.8706 | 4.376%
CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS: Itens "I+II+III+IV" |  | 135869.3112 | 122973.6048 | 71390.779 | 107477.9492 | 437711.6441 | 100%