## Cronograma_Fin
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Produtos | # | Estudos | Relatório |  | Meses
|  |  |  | Valor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Produtos específicos (por aeroporto) | 1 | Estudos de Mercado | Pré Audiência | 735700 | [5 empty] | 100%
|  |  | Pós Audiência | 551775 | [8 empty] | 100%
|  |  | TCU | 551775 | [13 empty] | 100%
| 2 | Estudos de Engenharia e Afins | Pré Audiência | 1376000 | [5 empty] | 100%
|  |  | Pós Audiência | 1032000 | [8 empty] | 100%
|  |  | TCU | 1032000 | [13 empty] | 100%
| 3 | Estudos ambientais | Pré Audiência | 576000 | [5 empty] | 100%
|  |  | Pós Audiência | 432000 | [8 empty] | 100%
|  |  | TCU | 432000 | [13 empty] | 100%
| 4 | Avaliação econômico-financeira | Pré Audiência | 480000 | [5 empty] | 100%
|  |  | Pós Audiência | 360000 | [8 empty] | 100%
|  |  | TCU | 360000 | [13 empty] | 100%
Produtos comuns (1 bloco de aeroportos) | 5 | Avaliação econômico-financeira do bloco | Pré Audiência | 198100 | [5 empty] | 100%
|  |  | Pós Audiência | 148575 | [8 empty] | 100%
|  |  | TCU | 148575 | [13 empty] | 100%
| 6 | Modelagem jurídico-institucional | Pré Audiência | 400000 | [5 empty] | 100%
|  |  | Pós Audiência | 300000 | [8 empty] | 100%
|  |  | TCU | 300000 | [13 empty] | 100%
|  |  | Total Mensal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3765800 | 0 | 0 | 2824350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824350
|  |  | % Execução |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30%
|  |  | Total Acumulado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3765800 | 3765800 | 3765800 | 6590150 | 6590150 | 6590150 | 6590150 | 6590150 | 9414500
|  |  | % Execução |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100%