## Cronograma_Fin
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Produtos | # | Estudos | Relatório |  | Meses
|  |  |  | Valor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Produtos específicos (por aeroporto) | 1 | Estudos de Mercado | Pré Audiência | 264834.81 | Meses 6: 100%
|  |  | Pós Audiência | 198626.11 | Meses 9: 100%
|  |  | TCU | 198626.11 | Meses 14: 100%
| 2 | Estudos de Engenharia e Afins | Pré Audiência | 495327.85 | Meses 6: 100%
|  |  | Pós Audiência | 371495.88 | Meses 9: 100%
|  |  | TCU | 371495.88 | Meses 14: 100%
| 3 | Estudos ambientais | Pré Audiência | 207346.54 | Meses 6: 100%
|  |  | Pós Audiência | 155509.9 | Meses 9: 100%
|  |  | TCU | 155509.9 | Meses 14: 100%
| 4 | Avaliação econômico-financeira | Pré Audiência | 172788.78 | Meses 6: 100%
|  |  | Pós Audiência | 129591.59 | Meses 9: 100%
|  |  | TCU | 129591.59 | Meses 14: 100%
Produtos comuns (1 bloco de aeroportos) | 5 | Avaliação econômico-financeira do bloco | Pré Audiência | 71311.37 | Meses 6: 100%
|  |  | Pós Audiência | 53483.53 | Meses 9: 100%
|  |  | TCU | 53483.53 | Meses 14: 100%
| 6 | Modelagem jurídico-institucional | Pré Audiência | 143990.65 | Meses 6: 100%
|  |  | Pós Audiência | 107992.99 | Meses 9: 100%
|  |  | TCU | 107992.99 | Meses 14: 100%
|  |  | Total Mensal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355600 | 0 | 0 | 1016700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016700
|  |  | % Execução |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30%
|  |  | Total Acumulado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355600 | 1355600 | 1355600 | 2372300 | 2372300 | 2372300 | 2372300 | 2372300 | 3389000
|  |  | % Execução |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100%
Belo Horizonte/MG, 31 de maio de 2021.
___________________________________________
CONSÓRCIO MODELAGEM AEROPORTO AMAZONAS
HOUER CONSULTORIA E CONCESSÕES LTDA – líder do consórcio
GUSTAVO HORTA PALHARES - Representante Legal