## Cronograma_Fin
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
# | Estudos/Produtos | % | Valor | Meses
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Kick-Off e Plano de Trabalho | 30 | 1800312.5 | Meses 1: 100%
2 | Pré-Testes | 15 | 900156.25 | Meses 4: 100%
3 | Relatório de Metodologia | 15 | 900156.25 | Meses 4: 100%
4 | Base dos dados (24 meses) | 10 | 608437.5 | Meses 6: 100%
5 | Metadados | 10 | 608437.5 | Meses 6: 100%
6 | Tabela de dados auxiliares | 10 | 608437.5 | Meses 6: 100%
7 | Suporte Técnico Especializado | 5 | 304218.75 | Meses 12: 100%
8 | Relatório Final Concatenado | 5 | 304218.75 | Meses 12: 100%
|  |  | Total Mensal | 1800312.5 | 0 | 0 | 1800312.5 | 0 | 1825312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608437.5
|  |  | % Execução | 29.83% | 0% | 0% | 29.83% | 0% | 30.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.08%
|  |  | Total Acumulado | 1800312.5 | 1800312.5 | 1800312.5 | 3600625 | 3600625 | 5425937.5 | 5425937.5 | 5425937.5 | 5425937.5 | 5425937.5 | 5425937.5 | 6034375
|  |  | % Execução | 29.83% | 29.83% | 29.83% | 59.67% | 59.67% | 89.92% | 89.92% | 89.92% | 89.92% | 89.92% | 89.92% | 100%