## Lista de Produtos
Orçamento - BÁSICO
Parte B – Elaboração do Projeto Básico de engenharia
Anexo III - Lista de Produtos e Cronograma Referencial
Item | Descrição | Unidade de medida | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Cronograma Físico - Financeiro
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Coordenação Geral + Administração | unidade | 1 | 2506418.4964 | 2506418.4964
2 | Estudos Topográficos | unidade | 1 | 2458586.9137 | 2458586.9137
3 | Estudos Geotécnicos | unidade | 1 | 6037728.6798 | 6037728.6798
4 | Estudos Hidrológicos | unidade | 1 | 422191.7023 | 422191.7023
5 | Projeto Geométrico | unidade | 1 | 1854726.7939 | 1854726.7939
6 | Projeto de Terraplenagem | unidade | 1 | 1604097.8269 | 1604097.8269
7 | Projeto de Drenagem e OAC | unidade | 1 | 1670427.1938 | 1670427.1938
8 | Projeto de Superestrutura | unidade | 1 | 762331.9787 | 762331.9787
9 | Projeto Pátios Ferroviários | unidade | 1 | 762331.9787 | 762331.9787
10 | Projeto de OAEs | unidade | 1 | 3647243.3083 | 3647243.3083
11 | Projeto de Obras complementares | unidade | 1 | 358513.4443 | 358513.4443
12 | Projeto de Interferências | unidade | 1 | 669994.773 | 669994.773
13 | Projeto Operacional | unidade | 1 | 772951.54 | 772951.54
14 | Projeto de Sinalização | unidade | 1 | 470231.0742 | 470231.0742
15 | Orçamento | unidade | 1 | 903328.6732 | 903328.6732
16 | Compilação de dados gerais existentes | unidade | 1 | 135329.8754 | 135329.8754
Obs.: A Contratada poderá apresentar, no plano de trabalho, a eventual subdivisão dos produtos previstos na lista acima (subprodutos), devendo prever quantidade e data de entrega, para fins de medição parcial dos mesmos. A medição das entregas parciais (subprodutos) estará condicionada à aprovação dos respectivos Planos de Trabalho por parte da EPL e seguirá o critério de pagamento defindo na documentação de contrato.